## Orçamento LADO B
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Data de elaboração do orçamento: Outubro de 2019.
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
Endereço: Rua Delmiro Gouveia, Centro – Arapiraca/AL. | [5 empty] | BDI (%): 26,40 ORÇAMENTO DESONERADO DATA BASE SINAPI AGOSTO/2019 E ORSE JULHO/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - BLOCO 02 - LADO B
Item | Código | Serviço | UND | QTD | Preço Unit. SEM BDI R$: | Preço Unit. Com BDI R$: | Preço Total R$: | %
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 98524/SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 16.81 | 2.06 | 2.6 | 43.71 | 0.01%
01.02 | 98459/SINAPI | tapume com telha metálica. | m² | 285.6 | 70.26 | 88.81 | 25364.14 | 7.43%
01.03 | 04352/ORSE | Corte e demolição de piso de alta resistência (para colocar o piso tatil) | m² | 23.48 | 15.29 | 19.33 | 453.87 | 0.13%
01.04 | 97622/SINAPI | demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m³ | 1.35 | 33.82 | 42.75 | 57.71 | 0.02%
01.05 | 97633/SINAPI | demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. (parte ext e interna) | m² | 261.83 | 14.4 | 18.2 | 4765.31 | 1.4%
01.06 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 34.21 | 10.1 | 12.77 | 436.86 | 0.13%
01.07 | 92970/SINAPI | demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte | m² | 20.71 | 10.59 | 13.39 | 277.31 | 0.08%
01.08 | 08039/ORSE | Remoção de tampo de pia em aço inox | m² | 0.82 | 15.37 | 19.43 | 15.93 | 0%
01.09 | 02095/ORSE | Remoção de vaso sanitário | und | 4 | 9.34 | 11.81 | 47.24 | 0.01%
01.10 | 03262/ORSE | Remoção de lavatório | und | 2 | 9.34 | 11.81 | 23.62 | 0.01%
01.11 | 12504/ORSE | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m² | 15.3 | 10.1 | 12.77 | 195.38 | 0.06%
01.12 | 85421/SINAPI | remocao de vidro comum | m² | 3.23 | 9.72 | 12.29 | 39.7 | 0.01%
01.13 | 04943/ORSE | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m² | 6.92 | 6.82 | 8.62 | 59.65 | 0.02%
01.14 | 08040/ORSE | Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar | m² | 276.69 | 9.57 | 12.1 | 3347.95 | 0.98%
01.15 | 00031/ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente (portas) | m² | 3.61 | 11.55 | 14.6 | 52.71 | 0.02%
01.16 | 00228/ORSE | Revisão de toda estrutura metálica | m² | 141.4 | 38.72 | 48.94 | 6920.12 | 2.03%
01.17 | 99814/SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | m² | 353.5 | 1.16 | 1.47 | 519.65 | 0.15%
01.18 | 72898/SINAPI | carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 171.52 | 3.7 | 4.68 | 802.71 | 0.24%
01.19 | 72900/SINAPI | transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 171.52 | 5.99 | 7.57 | 1298.41 | 0.38%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 44721.98 | 13.11%
02 |  | MOVIMENTO DE TERRA
02.01 | 93358/SINAPI | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 8.4 | 51.23 | 64.75 | 543.9 | 0.16%
02.02 | 96995/SINAPI | reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 2.89 | 31.06 | 39.26 | 113.46 | 0.03%
02.03 | 94319/SINAPI | aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 81.02 | 31.77 | 40.16 | 3253.76 | 0.95%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 3911.12 | 1.14%
03 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
03.01 | 95241/SINAPI | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m² | 19 | 19.29 | 24.38 | 463.22 | 0.14%
03.02 | 83518/SINAPI | alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto | m³ | 3.22 | 258.32 | 326.52 | 1051.39 | 0.31%
03.03 | 95474/SINAPI | Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 16.12 | 478.98 | 605.43 | 9759.53 | 2.86%
03.04 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 2.72 | 312.37 | 394.84 | 1073.96 | 0.31%
03.05 | 92412/SINAPI | montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. | m² | 26.71 | 70.09 | 88.59 | 2366.24 | 0.69%
03.06 | 92759/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 46.25 | 10.23 | 12.93 | 598.01 | 0.18%
03.07 | 92761/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 18.7 | 8.47 | 10.71 | 200.28 | 0.06%
03.08 | 92762/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | kg | 50.48 | 6.99 | 8.84 | 446.24 | 0.13%
03.09 | 92763/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 107.79 | 6.34 | 8.01 | 863.4 | 0.25%
03.10 | 92448/SINAPI | montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. | m² | 10.86 | 88.37 | 111.7 | 1213.06 | 0.36%
03.11 | 04254/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 17.4 | 123.87 | 156.57 | 2724.32 | 0.8%
03.12 | 93182/SINAPI | verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 6.4 | 25.34 | 32.03 | 204.99 | 0.06%
03.13 | 93184/SINAPI | verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 8.4 | 19.14 | 24.19 | 203.2 | 0.06%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 21167.84 | 6.21%
04 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO
04.01 | 74106/SINAPI | impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 14.73 | 8.7 | 11 | 162.03 | 0.05%
04.02 | 74066/SINAPI | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica | m² | 64.55 | 73.82 | 93.31 | 6023.16 | 1.76%
04.03 | 07727/ORSE | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 41.61 | 20.72 | 26.19 | 1089.77 | 0.32%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 7274.96 | 2.13%
05 |  | PAREDES E PAINÉIS
05.01 | 00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 114.63 | 30.87 | 39.02 | 4472.86 | 1.31%
05.02 | 72179/SINAPI | recolocacao de placas divisorias de granilite, considerando reaproveitamento do material (dos banheiros) | m² | 15.3 | 41.42 | 52.35 | 800.96 | 0.23%
05.03 | 73937/SINAPI | Cobogo de concreto (elemento vazado), assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m² | 1.6 | 85.7 | 108.32 | 173.31 | 0.05%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 5447.13 | 1.59%
06 |  | COBERTURA
06.01 | 00199/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m² | 59.71 | 30.81 | 38.94 | 2325.11 | 0.68%
06.02 | 94210/SINAPI | telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 59.71 | 42.73 | 54.01 | 3224.94 | 0.94%
06.03 | 94228/SINAPI | calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. | m | 23.59 | 56.31 | 71.18 | 1679.14 | 0.49%
06.04 | 00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 38.41 | 29.3 | 37.04 | 1422.71 | 0.42%
06.05 | 10899/ORSE | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 30 | 18.72 | 23.66 | 709.8 | 0.21%
06.06 | 12520/ORSE | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 30 | 16.25 | 20.54 | 616.2 | 0.18%
06.07 | 03848/ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 54 | 27.68 | 34.99 | 1889.46 | 0.55%
06.08 | 12521/ORSE | Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" | und | 30 | 12.76 | 16.13 | 483.9 | 0.14%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 12351.26 | 3.61%
07 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO
07.01 | 40780/SINAPI | Regularização de superfície | m² | 66.27 | 7.87 | 9.95 | 659.39 | 0.19%
07.02 | 87692/SINAPI | contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. | m² | 66.27 | 35.44 | 44.8 | 2968.9 | 0.87%
07.03 | 84191/SINAPI | Piso granilite c/ camada niveladora c/ junta PVC | m² | 41.61 | 103.72 | 131.1 | 5455.07 | 1.6%
07.04 | 87249/SINAPI | revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | m² | 66.27 | 42.59 | 53.83 | 3567.31 | 1.05%
07.05 | 04864/ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.13 | 77.59 | 98.07 | 4229.76 | 1.24%
07.06 | 93679/SINAPI | execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 14.56 | 63.18 | 79.86 | 1162.76 | 0.34%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 18043.19 | 5.29%
08 |  | REVESTIMENTOS
08.01 |  | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETO
08.01.01 | 87878/SINAPI | Chapisco 1:3 (cimento:areia) | m² | 265.93 | 2.92 | 3.69 | 981.28 | 0.29%
08.01.02 | 03318/ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 178.11 | 27.49 | 34.75 | 6189.32 | 1.81%
08.01.03 | 87527/SINAPI | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 87.82 | 25.65 | 32.42 | 2847.12 | 0.83%
08.01.04 | 87264/SINAPI | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes. | m² | 87.82 | 43.45 | 54.92 | 4823.07 | 1.41%
08.02 |  | REVESTIMENTO EXTERNO
08.02.01 | 87878/SINAPI | Chapisco 1:3 (cimento:areia) | m² | 283.85 | 2.92 | 3.69 | 1047.41 | 0.31%
08.02.02 | 87527/SINAPI | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 283.85 | 25.65 | 32.42 | 9202.42 | 2.7%
08.02.03 | 11369/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 283.85 | 45.91 | 58.03 | 16471.82 | 4.83%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 41562.44 | 12.18%
09 |  | ESQUADRIAS
09.01 | 91314/SINAPI | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | und | 7 | 612.71 | 774.47 | 5421.29 | 1.59%
09.02 | 05024/ORSE | Porta em pvc, sanfonada, 0.70 x 2.10 m, cor branca, instalada | und | 3 | 141.52 | 178.88 | 536.64 | 0.16%
09.03 | 03625/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | und | 4 | 617.64 | 780.7 | 3122.8 | 0.92%
09.04 | 84844/SINAPI | janela de madeira tipo guilhotina, de abrir, inclusas guarn.ferrag. | m² | 1.8 | 388.11 | 490.57 | 883.03 | 0.26%
09.05 | 94581/SINAPI | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. | m² | 1.12 | 297.55 | 376.1 | 421.23 | 0.12%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 10384.99 | 3.05%
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.01 | 89957/SINAPI | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | und | 19 | 99.12 | 125.29 | 2380.51 | 0.7%
10.02 | 1679/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | und | 7 | 48.4 | 61.18 | 428.26 | 0.13%
10.03 | 1678/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, etc...) | und | 2 | 65.32 | 82.56 | 165.12 | 0.05%
10.04 | 1683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 9 | 67.26 | 85.02 | 765.18 | 0.22%
10.05 | 89707/SINAPI | caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | und | 9 | 22 | 27.81 | 250.29 | 0.07%
10.06 | 89798/SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | m | 45 | 7.4 | 9.35 | 420.75 | 0.12%
10.07 | 89825/SINAPI | te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | und | 9 | 8.9 | 11.25 | 101.25 | 0.03%
10.08 | 98102/SINAPI | caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. | und | 2 | 61.61 | 77.88 | 155.76 | 0.05%
10.09 | 74166/SINAPI | caixa de inspecao em anel de concreto pre moldado, com 950mm de altura total. aneis com esp=50mm, diam.=600mm. exclusive tampao e escavacao - fornecimento e instalacao | und | 13 | 236.36 | 298.76 | 3883.88 | 1.14%
10.10 | 89511/SINAPI | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | m | 35 | 26.04 | 32.91 | 1151.85 | 0.34%
10.11 | 89351/SINAPI | registro de pressão bruto, roscável, 3/4pol, fornecido e instalado em ramal de água. | und | 1 | 27.98 | 35.37 | 35.37 | 0.01%
10.12 | 89353/SINAPI | registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4pol, com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. | und | 9 | 33.17 | 41.93 | 377.37 | 0.11%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 10115.59 | 2.97%
11.0 |  | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
11.01 | 86942/SINAPI | lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. | und | 7 | 172.54 | 218.09 | 1526.63 | 0.45%
11.02 | 86931/SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. | und | 8 | 355.71 | 449.62 | 3596.96 | 1.05%
11.03 | 95471/SINAPI | vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. | und | 1 | 602.61 | 761.7 | 761.7 | 0.22%
11.04 | 86936/SINAPI | cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. | und | 3 | 310.55 | 392.54 | 1177.62 | 0.35%
11.05 | 12131/ORSE | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | und | 1 | 364.99 | 461.35 | 461.35 | 0.14%
11.06 | 86916/SINAPI | torneira plástica 3/4pol para jardim - fornecimento e instalação. | und | 1 | 22.48 | 28.41 | 28.41 | 0.01%
11.07 | 86912/SINAPI | torneira cromada longa, de parede, 1/2pol ou 3/4pol, para pia de cozinha padrão médio - fornecimento e instalação. | und | 2 | 36.01 | 45.52 | 91.04 | 0.03%
11.08 | 10759/ORSE | bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, larg=0,60m | m² | 3.86 | 267.31 | 337.88 | 1304.22 | 0.38%
11.09 | 5061/ORSE | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | und | 8 | 249.38 | 315.22 | 2521.76 | 0.74%
11.10 | 9273/ORSE | Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) | und | 8 | 21.3 | 26.92 | 215.36 | 0.06%
11.11 | 2066/ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | und | 8 | 35.54 | 44.92 | 359.36 | 0.11%
11.12 | 83624/ORSE | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento (calha) | m | 60 | 139.39 | 176.19 | 10571.4 | 3.1%
11.13 | 12342/ORSE | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm | m | 1.5 | 468.3 | 591.93 | 887.9 | 0.26%
11.14 | 0935/ORSE | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4" | und | 3 | 10.69 | 13.51 | 40.53 | 0.01%
11.15 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | und | 9 | 49.83 | 62.99 | 566.91 | 0.17%
11.16 | 95547/ORSE | saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. | und | 7 | 51.96 | 65.68 | 459.76 | 0.13%
11.17 | 4287/ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | und | 7 | 44.63 | 56.41 | 394.87 | 0.12%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 24965.78 | 7.33%
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 | 11137/ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw | und | 1 | 1435.81 | 1814.86 | 1814.86 | 0.53%
12.02 | 04527/ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | und | 1 | 577.29 | 729.69 | 729.69 | 0.21%
12.03 | 12222/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 6 | 97.39 | 123.1 | 738.6 | 0.22%
12.04 | 00439/ORSE | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 6,0 mm2 | m | 65 | 20.31 | 25.67 | 1668.55 | 0.49%
12.05 | 00440/ORSE | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 10,0 mm2 | m | 65 | 29.63 | 37.45 | 2434.25 | 0.71%
12.06 | 74130/05/SINAPI | disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1 | 119.13 | 150.58 | 150.58 | 0.04%
12.07 | 74130/02/SINAPI | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano)10a30a 240v, fornecimento e instalacao | und | 30 | 13.6 | 17.19 | 515.7 | 0.15%
12.08 | 74130/01/SINAPI | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | und | 5 | 21.12 | 26.7 | 133.5 | 0.04%
12.09 | 4878/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 6 | 41.67 | 52.67 | 316.02 | 0.09%
12.10 | 93043/SINAPI | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | und | 6 | 26.14 | 33.04 | 198.24 | 0.06%
12.11 | 729/ORSE | Acoplador de caixa para canaleta moldura 32x20mm, "Sistema DLP", ref.6487 92 Pial Legrand ou similar | und | 8 | 7.82 | 9.88 | 79.04 | 0.02%
12.12 | 83371/SINAPI | quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao (para uso dos carregadores nos bancos) | und | 8 | 83.84 | 105.97 | 847.76 | 0.25%
12.13 | 3397/ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 2 | 171.04 | 216.19 | 432.38 | 0.13%
12.14 | 91993/SINAPI | tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 8 | 32.26 | 40.78 | 326.24 | 0.1%
12.15 | 91997/SINAPI | tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 5 | 25.62 | 32.38 | 161.9 | 0.05%
12.16 | 92005/SINAPI | tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 20 | 42.85 | 54.16 | 1083.2 | 0.32%
12.17 | 470/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | und | 5 | 14.54 | 18.38 | 91.9 | 0.03%
12.18 | 775/ORSE | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente | und | 5 | 25.41 | 32.12 | 160.6 | 0.05%
12.19 | 3729/ORSE | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | und | 5 | 21.22 | 26.82 | 134.1 | 0.04%
12.20 | 9392/ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 18 | 55.31 | 69.91 | 1258.38 | 0.37%
12.21 | 3766/ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | und | 6 | 65.14 | 82.34 | 494.04 | 0.14%
12.22 | 91926/SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 450 | 2.54 | 3.21 | 1444.5 | 0.42%
12.23 | 91928/SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 100 | 4.03 | 5.09 | 509 | 0.15%
12.24 | 91930/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 100 | 5.5 | 6.95 | 695 | 0.2%
12.25 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | und | 30 | 4.5 | 5.69 | 170.7 | 0.05%
12.26 | 8896/ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | und | 25 | 31.13 | 39.35 | 983.75 | 0.29%
12.27 | cotação | Kit Fita Led Rgb Digital 6803 + Controle + Fonte (bancos e brises) | m | 20 | 80.66 | 101.95 | 2039 | 0.6%
12.28 | 97600/SINAPI | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 150 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | und | 14 | 233.31 | 294.9 | 4128.6 | 1.21%
12.29 | 97601/SINAPI | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | und | 4 | 249.74 | 315.67 | 1262.68 | 0.37%
12.30 | 11867/ORSE | luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo lle-lleddf | und | 7 | 130.36 | 164.78 | 1153.46 | 0.34%
12.31 | 83399/SINAPI | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | und | 4 | 32.21 | 40.71 | 162.84 | 0.05%
12.32 | 11214/ORSE | tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | und | 2 | 51.62 | 65.25 | 130.5 | 0.04%
12.33 | 0693/ORSE | ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, ø3/4" | und | 2 | 127.12 | 160.68 | 321.36 | 0.09%
12.34 | 7139/ORSE | ponto para cabeamento estruturado embutido pvc rígido ø3/4pol c/ cabo utp 4 pares cat. 6 | pt | 2 | 266.74 | 337.16 | 674.32 | 0.2%
12.35 | 678/ORSE | Braçadeira para cabo telefônico | und | 20 | 1.59 | 2.01 | 40.2 | 0.01%
12.36 | 3730/ORSE | ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutiido ø3/4pol, inclusive fio trançado 2x22 | und | 2 | 133.87 | 169.21 | 338.42 | 0.1%
12.37 | 10727/ORSE | fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat. 6 | und | 1 | 280.2 | 354.17 | 354.17 | 0.1%
12.38 | 737491/SINAPI | Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 2 | 177.57 | 224.45 | 448.9 | 0.13%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 28626.93 | 8.39%
13 |  | PINTURAS
13.01 | 88486/SINAPI | aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. – interna (teto) | m² | 60.25 | 9.02 | 11.4 | 686.85 | 0.2%
13.02 | 88494/SINAPI | aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. | m² | 60.25 | 12.9 | 16.31 | 982.68 | 0.29%
13.03 | 88489/SINAPI | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. (paredes) | m² | 150.64 | 10.23 | 12.93 | 1947.78 | 0.57%
13.04 | 88495/SINAPI | aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | m² | 150.64 | 6.84 | 8.65 | 1303.04 | 0.38%
13.05 | 74065/03/SINAPI | pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | m² | 29.31 | 18.47 | 23.35 | 684.39 | 0.2%
13.06 | 11515/ORSE | Pintura de superfície metálica, sujeira à imersão em meio salino, composta: limpeza da superfície com SUMACLEAN WB, 01 demão de SUMASTIC 228 AR ou similar e 01 demão de MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m² | 353.5 | 57.26 | 72.38 | 25586.33 | 7.5%
13.07 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 276.64 | 21.82 | 27.58 | 7629.73 | 2.24%
13.08 | 79500/SINAPI | pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos | m² | 302.27 | 16.14 | 20.4 | 6166.31 | 1.81%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 44987.11 | 13.19%
14 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.01 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
14.01.01 | 73775/SINAPI | extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | und | 2 | 154.75 | 195.6 | 391.2 | 0.11%
14.01.02 | 83634/SINAPI | extintor incendio tp gas carbonico 4kg completo - fornecimento e instalacao | und | 1 | 457.52 | 578.31 | 578.31 | 0.17%
14.02 | 74125/SINAPI | espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6m plastificado colado | m² | 2 | 431.8 | 545.8 | 1091.6 | 0.32%
14.03 | 08779/ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | m | 117.48 | 156.96 | 198.4 | 23308.03 | 6.83%
14.04 | 07842/ORSE | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | und | 30 | 164.4 | 207.8 | 6234 | 1.83%
14.05 | 01932/ORSE | Fornecimento e instalação de brises em pvc com aletas na cor amarelo translúcido e montantes em alumínio ref 100 "como vent" | m² | 64.17 | 435.36 | 550.3 | 35312.75 | 10.35%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 66915.89 | 19.61%
15 |  | LIMPEZA
15.01 | 02450/ORSE | Limpeza geral da obra | m² | 371.35 | 1.71 | 2.16 | 802.12 | 0.24%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 802.12 | 0.24%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO R$ | [6 empty] | 341278.33 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO LADO B
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
MEMORIA DE CÁLCULO - BLOCO 02 - LADO B
Item | Serviço | UND | QTD
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 16.81
áreas a ser contruida= 5,13m²+ 11,68m² = 16,81m²
01.02 | tapume com telha metálica. | m² | 285.6
comp.((60+8)*2)*2,1(alt.)= 285,60M²
01.03 | Corte e demolição de piso de alta resistência (para colocar o piso tatil) | m² | 23.48
((12,37+7,24+3,92+6,64+11,16+9,05+(1,2*5)+(1*3))*0,3)+5,67=23,48M²
01.04 | demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m³ | 1.35
3 PORTAS DE 0,90X2,10M= 5,67m²*0,15=0,85m³+(2*2,10*0,80*0,15=0,50m³)= 1,35m³
01.05 | demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. (parte ext e interna) | m² | 261.83
((15,74+2,3+3,95+1,3+8,94+1,3+2,85+2,3)*4,7)+80,04=261,83M²
01.06 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 34.21
(7,22+7,19+7,08+3,57+3,71+3,3+2,14)=34,21M²
01.07 | demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte | m² | 20.71
((0,3*56,1)+2)*1,1=20,71M²
01.08 | Remoção de tampo de pia em aço inox | m² | 0.82
1,50*0,55=0,82m²
01.09 | Remoção de vaso sanitário | und | 4
04 unidades
01.10 | Remoção de lavatório | und | 2
02 unidades
01.11 | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m² | 15.3
(2,94*0,6)+((1,32*5)+(0,23*4))*1,8=15,30m²
01.12 | remocao de vidro comum | m² | 3.23
2,94*1,1=3,23m²
01.13 | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m² | 6.92
1,73*4=6,92M²
01.14 | Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar | m² | 276.64
COMP. 7,70+3*7,80=31,10M*0,45 larg. = 14,00m²
(porta de rolo(2,70+3,55)*1,1=6,87m²)+(portao de correr 1,65*2,3=3,79m²)+(pilares15*5,0*d0,20*3,14=47,10+10%=51,81m²)+
ENCOSTO DOS BANCOS
31,10*0,30M=9,33M²
quant. dos tubos dos bancos
d100= (7,70+3*7,80)*2=62,20M*0,1 = 6,22m²
d50= (7,70+3*7,80)*2=62,20M-(med das placas 2*8und=16m)=46,00*0,05 = 2,3m²
d50= (apoio pilares coberta 1,30*12und)=15,60M*0,05 = 0,78m²
d50 na vertical= (1,30*24und=31,20m)*0,05=1,56m²
placas de propaganda(8und*2*1=16m²)*2 fundo=32m² + as laterias(2+2+1+1=6*0,17*8und)=8,16m²; somatorio= 40,16m²
estrutura da coberta ripas metalicas (56,17*8und=449,36m*0,2)=89,87m²
estrutura da coberta caibro(arcos) metalicas (15und*7,50m*0,16+0,16+0,10)= 47,25m²
estrutura da coberta travamento metalicas (4,5*2*15und=135,00m*0,02)= 2,7m²
01.15 | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente (portas) | m² | 3.61
(0,86*2,1)*2=3,61M²
01.16 | Revisão de toda estrutura metálica | m² | 141.4
area autocad= 353,50M²-60%=141,40M²
01.17 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | m² | 353.5
area autocad= 353,50M²
01.19 | carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 171.52
(20,71+34,21+261,83+23,48)*0,5+1,41=171,52m³
01.20 | transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 171.52
(20,71+34,21+261,83+23,48)*0,5+1,41=171,52m³
02 | MOVIMENTO DE TERRA
02.01 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 8.4
(56,17+1,0+1,0=58,17m)*0,30m0,30m=5,23m³ + (3,95+1,15+1,15+2,15+4+4+2,02+2,02+2,02=22,46m)*0,30m*0,30m=2,02m³+ base(0,60x0,60x0,40)*8und=1,15m³= somatório 8,40m³
02.02 | reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 2.89
(56,17+1,0+1,0=58,17m)*0,10m*0,30m=1,74m³ + (3,95+1,15+1,15+2,15+4+4+2,02+2,02+2,02=22,46m)*0,10m*0,30m=0,67m³ =somatório 2,41m³+20%empolamento=2,89m³
02.03 | aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 81.02
(56,17m²+2,06m²+2,12m²+4,14m²+3,03m²)*1,0m*1,0m=67,52m³+20%empolamento=81,02m³
03 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
03.01 | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m² | 19
(58,17m+ 22,46m)*0,20m=16,12m²+(0,6*0,6*8)=2,88m² somat.=19,00m²
03.02 | alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto | m³ | 3.22
16,12*0,2=3,22m³
03.03 | Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 16.12
16,12*1,0=16,12m³
03.04 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 2.72
8 pilares de (0,15x0,15)=0,18*5,30m=0,95m³+ vigas(4+4+2+2+1,30+3,95)=17,25*0,15*0,30=0,77m³+(0,60*0,60*0,35*8und=1,0m³ somt.=2,72m³
03.05 | montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. | m² | 26.71
8*(0,15+0,15)*2=4,80*5,30m=25,44m²+5%acresc.para acertos=26,71m²
03.06 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 46.25
Pilares(5,30m/0,12m espaçamento)= 45und por pilar, ficando: (0,11+0,11)*2+0,08transp.=0,52m*45*8*0,154=28,82kg+5%desp.= 30,26kg.+Vigas(17,25m/0,15m espaçamento)= 115und, ficando:(0,11+0,26)*2+0,12transp.=0,86m*115*0,154=15,23kg+5%desp.= 15,99kg. Total:46,25kg
03.07 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 18.7
esteira das sapatas (0,74*8)=5,92*8und=47,36*0,395= 18,70kg
03.08 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | kg | 50.48
comp.17,25m*4barra=69,00m+dobras0,12m*4barra=0,48m=19,48m*4*0,617=48,07kg+5%desp.= 50,48kg.
03.09 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 107.79
(seção15x15)=8und*alt5,30*barra04*pés0,6*polegada0,963=97,99kg+10%transpasse= 107,79kg.
03.10 | montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. | m² | 10.86
17,25*(0,30+0,30)=10,35m²+5%acresc.para acertos= 10,86m²
03.11 | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 17.4
areas sala vid. e wc's (11,68+5,72)=17,40m²
03.12 | verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 6.4
03.13 | verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 8.4
04 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO
04.01 | impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 14.73
24,55*0,3m*2lados=14,73m²
04.02 | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica | m² | 64.55
49,47+7,07+8,01=64,55m²
04.03 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 41.61
05 | PAREDES E PAINÉIS
05.01 | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 114.63
(2,62+4,00)*2=13,24m)*5,0m=66,20m²+3,57m²+6,48m²+19,75m²+9,90m²+8,73m²=114,63m²
05.02 | recolocacao de placas divisorias de granilite, considerando reaproveitamento do material (dos banheiros) | m² | 15.3
(2,94*0,6)+((1,32*5)+(0,23*4))*1,8=15,30m²
05.03 | Cobogo de concreto (elemento vazado), assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m² | 1.6
(1,60+1,60)*0,50=1,60m²
06 | COBERTURA
06.01 | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m² | 59.71
10,24+49,47=59,71m²
06.02 | telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 59.71
10,24+49,47=59,71m²
06.03 | calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. | m | 23.59
06.04 | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 38.41
22,78m+7,74+7,89=38,41m
06.05 | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 30
06.06 | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 30
06.07 | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 54
3,6m*15m=54m
06.08 | Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" | und | 30
07 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO
07.01 | Regularização de superfície | m² | 66.27
(1,87+7,38+5,48+7,22+3,3+7,19+2,55+4,21+2,06+2,12+3,57+3,71+7,45+2,14)+10%=66,27m²
07.02 | contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. | m² | 66.27
idem 07.01
07.03 | Piso granilite c/ camada niveladora c/ junta PVC | m² | 41.61
56,17*1,0=56,17m²-14,56M²=41,61M²
07.04 | revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | m² | 58.49
3,03+4,14+5,48+7,22+3,3+2,14+7,19+7,08+3,57+3,71+2,06+2,12+7,45=58,49m²
07.05 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.13
(direcional69,34m*0,30=20,80m²)+(alerta61,38*0,30m=18,41m²)=39,21m²+ 10% = 43,13m²
07.06 | execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 14.56
3,64M²*4=14,56M²
08 | REVESTIMENTOS
08.01 | REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES E TETO
08.01.01 | Chapisco 1:3 (cimento:areia) | m² | 265.93
((88,32*2,70=238,46m²)+(3,03+4,14+2,12+2,06+3,57+3,71=27,47m²)=265,93m²
08.01.02 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 178.11
((5,52+7,08+9,4+5,5+7,3+10,96+5,9)*1)=51,66m²+(13,24+8,22+7,60+7,60)*2,70=98,98m²+27,47m²= 178,11m²
08.01.03 | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 87.82
((5,52+7,08+9,4+5,5+7,3+10,96+5,9)*1,7)=87,82m²
08.01.04 | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes. | m² | 87.82
idem 08.01.03
08.02 | REVESTIMENTO EXTERNO
08.02.01 | Chapisco 1:3 (cimento:areia) | m² | 283.85
(4+4+2,92+2,92+2,3+2,85+1,3+12,89+3,6+15,74+1,3+1,3+1,65=56,77m)*5,0=283,85m²
08.02.02 | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 283.85
idem 08.02.01
08.02.03 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 283.85
idem 08.02.01
09 | ESQUADRIAS
09.01 | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | und | 7
09.02 | Porta em pvc, sanfonada, 0.70 x 2.10 m, cor branca, instalada | und | 3
09.03 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | und | 4
09.04 | janela de madeira tipo guilhotina, de abrir, inclusas guarn.ferrag. | m² | 1.8
09.05 | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. | m² | 1.12
((2,0+0,80)*0,40)=1,12m²
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
10.01 | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | und | 19
10.02 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | und | 7
10.03 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, etc...) | und | 2
10.04 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 9
10.05 | caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | und | 9
10.06 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | m | 45
9*5=45m
10.07 | te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | und | 9
10.08 | caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. | und | 2
10.09 | caixa de inspecao em anel de concreto pre moldado, com 950mm de altura total. aneis com esp=50mm, diam.=600mm. exclusive tampao e escavacao - fornecimento e instalacao | und | 13
10.10 | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | m | 35
7*5=35m
10.11 | registro de pressão bruto, roscável, 3/4pol, fornecido e instalado em ramal de água. | und | 1
10.12 | registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4pol, com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. | und | 9
11.0 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS
11.01 | lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. | und | 7
11.02 | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. | und | 8
11.03 | vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. | und | 1
11.04 | cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. | und | 3
11.05 | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | und | 1
11.06 | torneira plástica 3/4pol para jardim - fornecimento e instalação. | und | 1
11.07 | torneira cromada longa, de parede, 1/2pol ou 3/4pol, para pia de cozinha padrão médio - fornecimento e instalação. | und | 2
11.08 | bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, larg=0,60m | m² | 3.86
(2,0*0,60=1,20m²)+(4,43*0,60=2,66m²)=3,86m²
11.09 | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | und | 8
11.10 | Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) | und | 8
11.11 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | und | 8
11.12 | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento (calha) | m | 60
11.13 | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm | m | 1.5
11.14 | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4" | und | 3
11.15 | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | und | 9
11.16 | saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. | und | 7
11.17 | Dispenser para toalha interfolhada | und | 7
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw | und | 1
12.02 | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | und | 1
12.03 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 6
12.04 | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 6,0 mm2 | m | 65
12.05 | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 10,0 mm2 | m | 65
12.06 | disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1
12.07 | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano)10a30a 240v, fornecimento e instalacao | und | 30
12.08 | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | und | 5
12.09 | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 6
12.10 | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | und | 6
12.11 | Acoplador de caixa para canaleta moldura 32x20mm, "Sistema DLP", ref.6487 92 Pial Legrand ou similar | und | 8
12.12 | quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao (para uso dos carregadores nos bancos) | und | 8
12.13 | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 2
12.14 | tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 8
12.15 | tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 5
12.16 | tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 20
12.17 | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | und | 5
12.18 | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente | und | 5
12.19 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | und | 5
12.20 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 18
12.21 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | und | 6
12.22 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 450
12.23 | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 100
12.24 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 100
12.25 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | und | 30
12.26 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | und | 25
12.27 | Kit Fita Led Rgb Digital 6803 + Controle + Fonte (bancos e brises) | m | 20
12.28 | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 150 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | und | 14
12.29 | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | und | 4
12.30 | luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo lle-lleddf | und | 7
12.31 | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | und | 4
12.32 | tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | und | 2
12.33 | ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, ø3/4" | und | 2
12.34 | ponto para cabeamento estruturado embutido pvc rígido ø3/4pol c/ cabo utp 4 pares cat. 6 | pt | 2
12.35 | Braçadeira para cabo telefônico | und | 20
12.36 | ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutiido ø3/4pol, inclusive fio trançado 2x22 | und | 2
12.37 | fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat. 6 | und | 1
12.38 | Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 2
13 | PINTURAS
13.01 | aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. – interna (teto) | m² | 60.25
1,87+7,38+5,48+7,22+3,3+2,14+7,19+4,21+2,55+3,57+2,06+2,12+3,71+7,45= 60,25m²
13.02 | aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. | m² | 60.25
idem 13.01
13.03 | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. (paredes) | m² | 150.64
((5,52+7,08+9,4+5,5+7,3+10,96+5,9)*1)=51,66m²+(13,24+8,22+7,60+7,60)*2,70=98,98m²= 150,64m²
13.04 | aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | m² | 150.64
idem 13.03
13.05 | pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | m² | 29.31
portas(7*2,1*0,86=12,64*2lados=25,28m²)+(1*2,1*0,96*2lados=4,03m²)=29,31m²
13.06 | Pintura de superfície metálica, sujeira à imersão em meio salino, composta: limpeza da superfície com SUMACLEAN WB, 01 demão de SUMASTIC 228 AR ou similar e 01 demão de MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m² | 353.5
353,50m² área autocad
13.07 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 276.64
COMP. 7,70+3*7,80=31,10M*0,45 larg. = 14,00m²
(porta de rolo(2,70+3,55)*1,1=6,87m²)+(portao de correr 1,65*2,3=3,79m²)+(pilares15*5,0*0,20*3,14=47,10+10%=51,81m²)
ENCOSTO DOS BANCOS
31,10*0,30M=9,33M²
quant. dos tubos dos bancos
d100= (7,70+3*7,80)*2=62,20M*0,1 = 6,22m²
d50= (7,70+3*7,80)*2=62,20M-(med das placas 2*8und=16m)=46,00*0,05 = 2,3m²
d50= (apoio pilares coberta 1,30*12und)=15,60M*0,05 = 0,78m²
d50 na vertical= (1,30*24und=31,20m)*0,05=1,56m²
placas de propaganda(8und*2*1=16m²)*2 fundo=32m² + as laterias(2+2+1+1=6*0,17*8und)=8,16m²; somatorio= 40,16m²
estrutura da coberta ripas metalicas (56,17*8und=449,36m*0,2)= 89,87m²
estrutura da coberta caibro(arcos) metalicas (15und*7,50m*0,16+0,16+0,10)=47,25m²
estrutura da coberta travamento metalicas (4,5*2*15und=135,00m*0,02)= 2,7m²
13.08 | pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos | m² | 302.27
246,11m²+56,16m²=302,27m²
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.01 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
14.01.01 | extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | und | 2
14.01.02 | extintor incendio tp gas carbonico 4kg completo - fornecimento e instalacao | und | 1
14.02 | espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6m plastificado colado | m² | 2
(0,50*1,0=0,50m²*3und=1,50m²)+(0,50*0,50*2und=0,50m²)=2,00m²
14.03 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | m | 117.48
horizontal 39,16m*3=117,48m
14.04 | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | und | 30
Terminal Rodoviario Urbano 02 + (02 nas laterias dos 2 lados)
14.05 | Fornecimento e instalação de brises em pvc com aletas na cor amarelo translúcido e montantes em alumínio ref 100 "como vent" | m² | 64.17
(56,17m+4m+4m=64,17m)*1,0m=64,17m²
15 | LIMPEZA
15.01 | Limpeza geral da obra | m² | 371.35
área autocad

## Cronograma LADO B
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (BLOCO 02 - Lado B) | [5 empty] | DATA: OUT/2019
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FÍSICO FINANCEIRO |  | EXECUÇÃO |  | TOTAL
|  |  |  | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 13.11% | 100% |  | 100%
|  | R$ | 44721.98 | 44721.98 |  | 44721.98
2 | MOVIMENTO DE TERRA | % | 1.14% | 100% |  | 100%
|  | R$ | 3911.12 | 3911.12 |  | 3911.12
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | % | 6.21% | 90% | 10% | 100%
|  | R$ | 21167.84 | 19051.06 | 2116.78 | 21167.84
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO | % | 2.13% | 100% |  | 100%
|  | R$ | 7274.96 | 7274.96 |  | 7274.96
5 | PAREDES E PAINÉIS | % | 1.59% | 100% |  | 100%
|  | R$ | 5447.13 | 5447.13 |  | 5447.13
6 | COBERTURA | % | 3.61% | 80% | 20% | 100%
|  | R$ | 12351.26 | 9881.01 | 2470.25 | 12351.26
7 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | % | 5.29% | 80% | 20% | 100%
|  | R$ | 18043.19 | 14434.55 | 3608.64 | 18043.19
8 | REVESTIMENTOS | % | 12.18% | 80% | 20% | 100%
|  | R$ | 41562.44 | 33249.95 | 8312.49 | 41562.44
9 | ESQUADRIAS | % | 3.05% | 100% |  | 100%
|  | R$ | 10384.99 | 10384.99 |  | 10384.99
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | % | 2.97% | 100% |  | 100%
|  | R$ | 10115.59 | 10115.59 |  | 10115.59
11 | LOUÇAS, METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS | % | 7.33% | 20% | 80% | 100%
|  | R$ | 24965.78 | 4993.16 | 19972.62 | 24965.78
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 8.39% | 60% | 40% | 100%
|  | R$ | 28626.93 | 17176.16 | 11450.77 | 28626.93
12 | PINTURAS | % | 13.19% |  | 100% | 100%
|  | R$ | 44987.11 |  | 44987.11 | 44987.11
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | 19.61% |  | 100% | 100%
|  | R$ | 66915.89 |  | 66915.89 | 66915.89
14 | LIMPEZA | % | 0.24% |  | 100% | 100%
|  | R$ | 802.12 |  | 802.12 | 802.12
TOTAL GERAL |  | % | 100% | 52.93% | 47.07% | 100%
|  | R$ | 341278.33 | 180641.66 | 160636.67 | 341278.33

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Data de elaboração do orçamento: Outubro de 2019.
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
Endereço: Rua Delmiro Gouveia, Centro – Arapiraca/AL. | [5 empty] | BDI (%): 26,40 ORÇAMENTO DESONERADO DATA BASE SINAPI AGOSTO/2019 E ORSE JULHO/2019
CURVA ABC - BLOCO 02 - LADO B
Item | Código | Serviço | UND | QTD | Preço Unit. SEM BDI R$: | Preço Unit. Com BDI R$: | Preço Total R$: | % | % Acumulada | FAIXA
14.05 | 01932/ORSE | Fornecimento e instalação de brises em pvc com aletas na cor amarelo translúcido e montantes em alumínio ref 100 "como vent" | m² | 64.17 | 435.36 | 550.3 | 35312.75 | 10.51% | 10.51% | A
13.06 | 11515/ORSE | Pintura de superfície metálica, sujeira à imersão em meio salino, composta: limpeza da superfície com SUMACLEAN WB, 01 demão de SUMASTIC 228 AR ou similar e 01 demão de MACROPOXY 646 FAST CURE EPOXY, da Sherwin Williams - Sumaré ou similar | m² | 353.5 | 57.26 | 72.38 | 25586.33 | 7.61% | 18.12% | A
01.02 | 98459/SINAPI | tapume com telha metálica. | m² | 285.6 | 70.26 | 88.81 | 25364.14 | 7.55% | 25.67% | A
14.03 | 08779/ORSE | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | m | 117.48 | 156.96 | 198.4 | 23308.03 | 6.93% | 32.6% | A
08.02.03 | 11369/ORSE | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Eliane, linha galeria branco mesh, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m² | 283.85 | 45.91 | 58.03 | 16471.82 | 4.9% | 37.5% | A
11.12 | 83624/ORSE | Grelha de ferro fundido para canaleta larg = 20cm, fornecimento e assentamento (calha) | m | 60 | 139.39 | 176.19 | 10571.4 | 3.14% | 40.64% | A
03.03 | 95474/SINAPI | Alvenaria de embasamento em tijolos ceramicos macicos 5x10x20cm, assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 16.12 | 478.98 | 605.43 | 9759.53 | 2.9% | 43.54% | A
08.02.02 | 87527/SINAPI | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 283.85 | 25.65 | 32.42 | 9202.42 | 2.74% | 46.28% | A
13.07 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 276.64 | 21.82 | 27.58 | 7629.73 | 2.27% | 48.55% | A
01.16 | 00228/ORSE | Revisão de toda estrutura metálica | m² | 141.4 | 38.72 | 48.94 | 6920.12 | 2.06% | 50.61% | A
14.04 | 07842/ORSE | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | und | 30 | 164.4 | 207.8 | 6234 | 1.85% | 52.46% | B
08.01.02 | 03318/ORSE | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit | m² | 178.11 | 27.49 | 34.75 | 6189.32 | 1.84% | 54.3% | B
13.08 | 79500/SINAPI | pintura acrilica em piso cimentado, tres demaos | m² | 302.27 | 16.14 | 20.4 | 6166.31 | 1.83% | 56.13% | B
04.02 | 74066/SINAPI | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica | m² | 64.55 | 73.82 | 93.31 | 6023.16 | 1.79% | 57.92% | B
07.03 | 84191/SINAPI | Piso granilite c/ camada niveladora c/ junta PVC | m² | 41.61 | 103.72 | 131.1 | 5455.07 | 1.62% | 59.54% | B
09.01 | 91314/SINAPI | kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. | und | 7 | 612.71 | 774.47 | 5421.29 | 1.61% | 61.15% | B
08.01.04 | 87264/SINAPI | revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes. | m² | 7 | 43.45 | 54.92 | 384.44 | 0.11% | 61.26% | B
01.05 | 97633/SINAPI | demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. (parte ext e interna) | m² | 261.83 | 14.4 | 18.2 | 4765.31 | 1.42% | 62.68% | B
05.01 | 00151/ORSE | Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09 | m² | 114.63 | 30.87 | 39.02 | 4472.86 | 1.33% | 64.01% | B
07.05 | 04864/ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 43.13 | 77.59 | 98.07 | 4229.76 | 1.26% | 65.27% | B
12.28 | 97600/SINAPI | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 150 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | und | 14 | 233.31 | 294.9 | 4128.6 | 1.23% | 66.5% | B
10.09 | 74166/SINAPI | caixa de inspecao em anel de concreto pre moldado, com 950mm de altura total. aneis com esp=50mm, diam.=600mm. exclusive tampao e escavacao - fornecimento e instalacao | und | 13 | 236.36 | 298.76 | 3883.88 | 1.16% | 67.66% | B
11.02 | 86931/SINAPI | Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. | und | 8 | 355.71 | 449.62 | 3596.96 | 1.07% | 68.73% | B
07.04 | 87249/SINAPI | revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. | m² | 66.27 | 42.59 | 53.83 | 3567.31 | 1.06% | 69.79% | B
01.14 | 08040/ORSE | Remoção de pintura a base esmalte, utilizando removedor de tinta Coral ou similar | m² | 276.69 | 9.57 | 12.1 | 3347.95 | 1% | 70.79% | B
02.03 | 94319/SINAPI | aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. | m³ | 81.02 | 31.77 | 40.16 | 3253.76 | 0.97% | 71.76% | B
06.02 | 94210/SINAPI | telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. | m² | 81.02 | 42.73 | 54.01 | 4375.89 | 1.3% | 73.06% | B
09.03 | 03625/ORSE | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, (0.60 x 1,60 a 1.80m) , revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (livre/ocupado) | und | 4 | 617.64 | 780.7 | 3122.8 | 0.93% | 73.99% | B
07.02 | 87692/SINAPI | contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. | m² | 66.27 | 35.44 | 44.8 | 2968.9 | 0.88% | 74.87% | B
08.01.03 | 87527/SINAPI | emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm | m² | 87.82 | 25.65 | 32.42 | 2847.12 | 0.85% | 75.72% | B
03.11 | 04254/ORSE | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | m² | 17.4 | 123.87 | 156.57 | 2724.32 | 0.81% | 76.53% | B
11.09 | 5061/ORSE | Valvula de descarga alta segurança (anti-vandalismo), d=1 1/2", c/pino acionador passante p/parede esp=200-300mm, Docol ou similar | und | 8 | 249.38 | 315.22 | 2521.76 | 0.75% | 77.28% | B
12.05 | 00440/ORSE | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 10,0 mm2 | m | 65 | 29.63 | 37.45 | 2434.25 | 0.72% | 78% | B
10.01 | 89957/SINAPI | Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014 | und | 19 | 99.12 | 125.29 | 2380.51 | 0.71% | 78.71% | B
03.05 | 92412/SINAPI | montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. | m² | 26.71 | 70.09 | 88.59 | 2366.24 | 0.7% | 79.41% | B
06.01 | 00199/ORSE | Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar | m² | 59.71 | 30.81 | 38.94 | 2325.11 | 0.69% | 80.1% | B
12.27 | cotação | Kit Fita Led Rgb Digital 6803 + Controle + Fonte (bancos e brises) | m | 20 | 80.66 | 101.95 | 2039 | 0.61% | 80.71% | C
13.03 | 88489/SINAPI | aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. (paredes) | m² | 150.64 | 10.23 | 12.93 | 1947.78 | 0.58% | 81.29% | C
06.07 | 03848/ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 54 | 27.68 | 34.99 | 1889.46 | 0.56% | 81.85% | C
12.01 | 11137/ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 19 e 26,6 kw | und | 1 | 1435.81 | 1814.86 | 1814.86 | 0.54% | 82.39% | C
06.03 | 94228/SINAPI | calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. | m | 23.59 | 56.31 | 71.18 | 1679.14 | 0.5% | 82.89% | C
12.04 | 00439/ORSE | Interligação entre a medição e o quadro de distribuição com eletroduto de 1 1/2" e 4 condutores de 6,0 mm2 | m | 65 | 20.31 | 25.67 | 1668.55 | 0.5% | 83.39% | C
11.01 | 86942/SINAPI | lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. | und | 7 | 172.54 | 218.09 | 1526.63 | 0.45% | 83.84% | C
12.22 | 91926/SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 450 | 2.54 | 3.21 | 1444.5 | 0.43% | 84.27% | C
06.04 | 00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm | m | 38.41 | 29.3 | 37.04 | 1422.71 | 0.42% | 84.69% | C
11.08 | 10759/ORSE | bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, larg=0,60m | m² | 3.86 | 267.31 | 337.88 | 1304.22 | 0.39% | 85.08% | C
13.04 | 88495/SINAPI | aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão. | m² | 3.86 | 6.84 | 8.65 | 33.39 | 0.01% | 85.09% | C
01.19 | 72900/SINAPI | transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 171.52 | 5.99 | 7.57 | 1298.41 | 0.39% | 85.48% | C
12.29 | 97601/SINAPI | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. af_11/2017 | und | 4 | 249.74 | 315.67 | 1262.68 | 0.38% | 85.86% | C
12.20 | 9392/ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 18 | 55.31 | 69.91 | 1258.38 | 0.37% | 86.23% | C
03.10 | 92448/SINAPI | montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. | m² | 10.86 | 88.37 | 111.7 | 1213.06 | 0.36% | 86.59% | C
11.04 | 86936/SINAPI | cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado - fornecimento e instalação. | und | 3 | 310.55 | 392.54 | 1177.62 | 0.35% | 86.94% | C
07.06 | 93679/SINAPI | execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | m² | 14.56 | 63.18 | 79.86 | 1162.76 | 0.35% | 87.29% | C
12.30 | 11867/ORSE | luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo lle-lleddf | und | 7 | 130.36 | 164.78 | 1153.46 | 0.34% | 87.63% | C
10.10 | 89511/SINAPI | tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. | m | 35 | 26.04 | 32.91 | 1151.85 | 0.34% | 87.97% | C
14.02 | 74125/SINAPI | espelho cristal espessura 4mm, com moldura em aluminio e compensado 6m plastificado colado | m² | 2 | 431.8 | 545.8 | 1091.6 | 0.32% | 88.29% | C
04.03 | 07727/ORSE | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:4 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 41.61 | 20.72 | 26.19 | 1089.77 | 0.32% | 88.61% | C
12.16 | 92005/SINAPI | tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 20 | 42.85 | 54.16 | 1083.2 | 0.32% | 88.93% | C
03.04 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. | m³ | 2.72 | 312.37 | 394.84 | 1073.96 | 0.32% | 89.25% | C
03.02 | 83518/SINAPI | alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto | m³ | 3.22 | 258.32 | 326.52 | 1051.39 | 0.31% | 89.56% | C
08.02.01 | 87878/SINAPI | Chapisco 1:3 (cimento:areia) | m² | 283.85 | 2.92 | 3.69 | 1047.41 | 0.31% | 89.87% | C
12.26 | 8896/ORSE | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | und | 25 | 31.13 | 39.35 | 983.75 | 0.29% | 90.16% | C
13.02 | 88494/SINAPI | aplicação e lixamento de massa látex em teto, uma demão. | m² | 25 | 12.9 | 16.31 | 407.75 | 0.12% | 90.28% | C
08.01.01 | 87878/SINAPI | Chapisco 1:3 (cimento:areia) | m² | 265.93 | 2.92 | 3.69 | 981.28 | 0.29% | 90.57% | C
11.13 | 12342/ORSE | Mictorio coletivo aco inox (aisi 304), e = 0,8 mm | m | 1.5 | 468.3 | 591.93 | 887.9 | 0.26% | 90.83% | C
09.04 | 84844/SINAPI | janela de madeira tipo guilhotina, de abrir, inclusas guarn.ferrag. | m² | 1.8 | 388.11 | 490.57 | 883.03 | 0.26% | 91.09% | C
03.09 | 92763/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem | kg | 107.79 | 6.34 | 8.01 | 863.4 | 0.26% | 91.35% | C
12.12 | 83371/SINAPI | quadro de distribuicao para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, fornecimento e instalacao (para uso dos carregadores nos bancos) | und | 8 | 83.84 | 105.97 | 847.76 | 0.25% | 91.6% | C
01.18 | 72898/SINAPI | carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 171.52 | 3.7 | 4.68 | 802.71 | 0.24% | 91.84% | C
15.01 | 02450/ORSE | Limpeza geral da obra | m² | 371.35 | 1.71 | 2.16 | 802.12 | 0.24% | 92.08% | C
05.02 | 72179/SINAPI | recolocacao de placas divisorias de granilite, considerando reaproveitamento do material (dos banheiros) | m² | 15.3 | 41.42 | 52.35 | 800.96 | 0.24% | 92.32% | C
10.04 | 1683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 9 | 67.26 | 85.02 | 765.18 | 0.23% | 92.55% | C
11.03 | 95471/SINAPI | vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento - fornecimento e instalação. | und | 1 | 602.61 | 761.7 | 761.7 | 0.23% | 92.78% | C
12.03 | 12222/ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | und | 6 | 97.39 | 123.1 | 738.6 | 0.22% | 93% | C
12.02 | 04527/ORSE | Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura | und | 1 | 577.29 | 729.69 | 729.69 | 0.22% | 93.22% | C
06.05 | 10899/ORSE | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 30 | 18.72 | 23.66 | 709.8 | 0.21% | 93.43% | C
12.24 | 91930/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 100 | 5.5 | 6.95 | 695 | 0.21% | 93.64% | C
13.01 | 88486/SINAPI | aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. – interna (teto) | m² | 60.25 | 9.02 | 11.4 | 686.85 | 0.2% | 93.84% | C
13.05 | 74065/03/SINAPI | pintura esmalte brilhante para madeira, duas demaos, sobre fundo nivelador branco | m² | 29.31 | 18.47 | 23.35 | 684.39 | 0.2% | 94.04% | C
12.34 | 7139/ORSE | ponto para cabeamento estruturado embutido pvc rígido ø3/4pol c/ cabo utp 4 pares cat. 6 | pt | 2 | 266.74 | 337.16 | 674.32 | 0.2% | 94.24% | C
07.01 | 40780/SINAPI | Regularização de superfície | m² | 66.27 | 7.87 | 9.95 | 659.39 | 0.2% | 94.44% | C
06.06 | 12520/ORSE | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 30 | 16.25 | 20.54 | 616.2 | 0.18% | 94.62% | C
03.06 | 92759/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 46.25 | 10.23 | 12.93 | 598.01 | 0.18% | 94.8% | C
14.01.02 | 83634/SINAPI | extintor incendio tp gas carbonico 4kg completo - fornecimento e instalacao | und | 1 | 457.52 | 578.31 | 578.31 | 0.17% | 94.97% | C
11.15 | 12511/ORSE | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | und | 9 | 49.83 | 62.99 | 566.91 | 0.17% | 95.14% | C
02.01 | 93358/SINAPI | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 8.4 | 51.23 | 64.75 | 543.9 | 0.16% | 95.3% | C
09.02 | 05024/ORSE | Porta em pvc, sanfonada, 0.70 x 2.10 m, cor branca, instalada | und | 3 | 141.52 | 178.88 | 536.64 | 0.16% | 95.46% | C
01.17 | 99814/SINAPI | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | m² | 353.5 | 1.16 | 1.47 | 519.65 | 0.15% | 95.61% | C
12.07 | 74130/02/SINAPI | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano)10a30a 240v, fornecimento e instalacao | und | 30 | 13.6 | 17.19 | 515.7 | 0.15% | 95.76% | C
12.23 | 91928/SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 100 | 4.03 | 5.09 | 509 | 0.15% | 95.91% | C
12.21 | 3766/ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | und | 6 | 65.14 | 82.34 | 494.04 | 0.15% | 96.06% | C
06.08 | 12521/ORSE | Instalação de Sapatilha em Aço para Cabo de Aço d=5/8" | und | 30 | 12.76 | 16.13 | 483.9 | 0.14% | 96.2% | C
03.01 | 95241/SINAPI | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m² | 19 | 19.29 | 24.38 | 463.22 | 0.14% | 96.34% | C
11.05 | 12131/ORSE | Barra de apoio, para vaso sanitário, dupla, articulada, direita ou esquerda, em aço inox, l=70cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar | und | 1 | 364.99 | 461.35 | 461.35 | 0.14% | 96.48% | C
11.16 | 95547/ORSE | saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. | und | 7 | 51.96 | 65.68 | 459.76 | 0.14% | 96.62% | C
01.03 | 04352/ORSE | Corte e demolição de piso de alta resistência (para colocar o piso tatil) | m² | 23.48 | 15.29 | 19.33 | 453.87 | 0.14% | 96.76% | C
12.38 | 737491/SINAPI | Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 2 | 177.57 | 224.45 | 448.9 | 0.13% | 96.89% | C
03.08 | 92762/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. | kg | 50.48 | 6.99 | 8.84 | 446.24 | 0.13% | 97.02% | C
01.06 | 00018/ORSE | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho | m² | 34.21 | 10.1 | 12.77 | 436.86 | 0.13% | 97.15% | C
12.13 | 3397/ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 2 | 171.04 | 216.19 | 432.38 | 0.13% | 97.28% | C
10.02 | 1679/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) | und | 7 | 48.4 | 61.18 | 428.26 | 0.13% | 97.41% | C
09.05 | 94581/SINAPI | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. | m² | 1.12 | 297.55 | 376.1 | 421.23 | 0.13% | 97.54% | C
10.06 | 89798/SINAPI | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | m | 45 | 7.4 | 9.35 | 420.75 | 0.13% | 97.67% | C
11.17 | 4287/ORSE | Dispenser para toalha interfolhada | und | 7 | 44.63 | 56.41 | 394.87 | 0.12% | 97.79% | C
14.01.01 | 73775/SINAPI | extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | und | 2 | 154.75 | 195.6 | 391.2 | 0.12% | 97.91% | C
10.12 | 89353/SINAPI | registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4pol, com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. | und | 9 | 33.17 | 41.93 | 377.37 | 0.11% | 98.02% | C
11.11 | 2066/ORSE | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | und | 8 | 35.54 | 44.92 | 359.36 | 0.11% | 98.13% | C
12.37 | 10727/ORSE | fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat. 6 | und | 1 | 280.2 | 354.17 | 354.17 | 0.11% | 98.24% | C
12.36 | 3730/ORSE | ponto de telefone, com eletroduto de pvc rígido embutiido ø3/4pol, inclusive fio trançado 2x22 | und | 2 | 133.87 | 169.21 | 338.42 | 0.1% | 98.34% | C
12.14 | 91993/SINAPI | tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 8 | 32.26 | 40.78 | 326.24 | 0.1% | 98.44% | C
12.33 | 0693/ORSE | ponto seco de tomada p/ lógica, com eletroduto pvc rígido embutido, ø3/4" | und | 2 | 127.12 | 160.68 | 321.36 | 0.1% | 98.54% | C
12.09 | 4878/ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto | pt | 6 | 41.67 | 52.67 | 316.02 | 0.09% | 98.63% | C
01.07 | 92970/SINAPI | demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte | m² | 20.71 | 10.59 | 13.39 | 277.31 | 0.08% | 98.71% | C
10.05 | 89707/SINAPI | caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. | und | 9 | 22 | 27.81 | 250.29 | 0.07% | 98.78% | C
11.10 | 9273/ORSE | Tubo de descida para válvula de descarga, incluisive joelho (tigre ou similar) | und | 8 | 21.3 | 26.92 | 215.36 | 0.06% | 98.84% | C
03.12 | 93182/SINAPI | verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 6.4 | 25.34 | 32.03 | 204.99 | 0.06% | 98.9% | C
03.13 | 93184/SINAPI | verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 | m | 8.4 | 19.14 | 24.19 | 203.2 | 0.06% | 98.96% | C
03.07 | 92761/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 18.7 | 8.47 | 10.71 | 200.28 | 0.06% | 99.02% | C
12.10 | 93043/SINAPI | Lâmpada led 10 w bivolt branca, formato tradicional (base e27) - fornecimento e instalação | und | 6 | 26.14 | 33.04 | 198.24 | 0.06% | 99.08% | C
01.11 | 12504/ORSE | Remoção de divisória de granito (ou marmore) | m² | 15.3 | 10.1 | 12.77 | 195.38 | 0.06% | 99.14% | C
05.03 | 73937/SINAPI | Cobogo de concreto (elemento vazado), assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m² | 1.6 | 85.7 | 108.32 | 173.31 | 0.05% | 99.19% | C
12.25 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | und | 30 | 4.5 | 5.69 | 170.7 | 0.05% | 99.24% | C
10.03 | 1678/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, etc...) | und | 2 | 65.32 | 82.56 | 165.12 | 0.05% | 99.29% | C
12.31 | 83399/SINAPI | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | und | 4 | 32.21 | 40.71 | 162.84 | 0.05% | 99.34% | C
04.01 | 74106/SINAPI | impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. | m² | 14.73 | 8.7 | 11 | 162.03 | 0.05% | 99.39% | C
12.15 | 91997/SINAPI | tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. | und | 5 | 25.62 | 32.38 | 161.9 | 0.05% | 99.44% | C
12.18 | 775/ORSE | Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4" x 2", aparente | und | 5 | 25.41 | 32.12 | 160.6 | 0.05% | 99.49% | C
10.08 | 98102/SINAPI | caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. | und | 2 | 61.61 | 77.88 | 155.76 | 0.05% | 99.54% | C
12.06 | 74130/05/SINAPI | disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1 | 119.13 | 150.58 | 150.58 | 0.04% | 99.58% | C
12.19 | 3729/ORSE | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | und | 5 | 21.22 | 26.82 | 134.1 | 0.04% | 99.62% | C
12.08 | 74130/01/SINAPI | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao | und | 5 | 21.12 | 26.7 | 133.5 | 0.04% | 99.66% | C
12.32 | 11214/ORSE | tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6 | und | 2 | 51.62 | 65.25 | 130.5 | 0.04% | 99.7% | C
02.02 | 96995/SINAPI | reaterro manual apiloado com soquete. | m³ | 2.89 | 31.06 | 39.26 | 113.46 | 0.03% | 99.73% | C
10.07 | 89825/SINAPI | te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação | und | 9 | 8.9 | 11.25 | 101.25 | 0.03% | 99.76% | C
12.17 | 470/ORSE | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | und | 5 | 14.54 | 18.38 | 91.9 | 0.03% | 99.79% | C
11.07 | 86912/SINAPI | torneira cromada longa, de parede, 1/2pol ou 3/4pol, para pia de cozinha padrão médio - fornecimento e instalação. | und | 2 | 36.01 | 45.52 | 91.04 | 0.03% | 99.82% | C
12.11 | 729/ORSE | Acoplador de caixa para canaleta moldura 32x20mm, "Sistema DLP", ref.6487 92 Pial Legrand ou similar | und | 8 | 7.82 | 9.88 | 79.04 | 0.02% | 99.84% | C
01.13 | 04943/ORSE | Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento ou aluminio | m² | 6.92 | 6.82 | 8.62 | 59.65 | 0.02% | 99.86% | C
01.04 | 97622/SINAPI | demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. | m³ | 1.35 | 33.82 | 42.75 | 57.71 | 0.02% | 99.88% | C
01.15 | 00031/ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente (portas) | m² | 3.61 | 11.55 | 14.6 | 52.71 | 0.02% | 99.9% | C
01.09 | 02095/ORSE | Remoção de vaso sanitário | und | 4 | 9.34 | 11.81 | 47.24 | 0.01% | 99.91% | C
01.01 | 98524/SINAPI | Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada. | m² | 16.81 | 2.06 | 2.6 | 43.71 | 0.01% | 99.92% | C
11.14 | 0935/ORSE | Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 3/4" | und | 3 | 10.69 | 13.51 | 40.53 | 0.01% | 99.93% | C
12.35 | 678/ORSE | Braçadeira para cabo telefônico | und | 20 | 1.59 | 2.01 | 40.2 | 0.01% | 99.94% | C
01.12 | 85421/SINAPI | remocao de vidro comum | m² | 3.23 | 9.72 | 12.29 | 39.7 | 0.01% | 99.95% | C
10.11 | 89351/SINAPI | registro de pressão bruto, roscável, 3/4pol, fornecido e instalado em ramal de água. | und | 1 | 27.98 | 35.37 | 35.37 | 0.01% | 99.96% | C
11.06 | 86916/SINAPI | torneira plástica 3/4pol para jardim - fornecimento e instalação. | und | 1 | 22.48 | 28.41 | 28.41 | 0.01% | 99.97% | C
01.10 | 03262/ORSE | Remoção de lavatório | und | 2 | 9.34 | 11.81 | 23.62 | 0.01% | 99.98% | C
01.08 | 08039/ORSE | Remoção de tampo de pia em aço inox | m² | 0.82 | 15.37 | 19.43 | 15.93 | 0% | 100% | C
336146.07