## Orçamento PORTICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Data de elaboração do orçamento: Outubro de 2019.
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
Endereço: Rua Delmiro Gouveia, Centro – Arapiraca/AL. | [5 empty] | BDI (%): 26,40 ORÇAMENTO DESONERADO DATA BASE SINAPI AGOSTO/2019 E ORSE JULHO/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PÓRTICO
Item | Código | Serviço | UND | QTD | Preço Unit. SEM BDI R$: | Preço Unit. Com BDI R$: | Preço Total R$: | %
01 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | 98459/SINAPI | tapume com telha metálica. | m² | 75.6 | 70.26 | 88.81 | 6714.04 | 12.36%
01.02 | 00018/ORSE | Demolição de piso cimentado | m² | 11.66 | 10.1 | 12.77 | 148.9 | 0.27%
01.03 | 72898/SINAPI | carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 1.98 | 3.7 | 4.68 | 9.27 | 0.02%
01.04 | 72900/SINAPI | transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 1.98 | 5.99 | 7.57 | 14.99 | 0.03%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 6887.2 | 12.68%
02 |  | MOVIMENTO DE TERRA
02.01 | 93358/SINAPI | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 2.29 | 51.23 | 64.75 | 148.28 | 0.27%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 148.28 | 0.27%
03 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
03.01 | 98288/SINAPI | estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m,escavação manual com trado concha, não armada. | m | 12 | 43.78 | 55.34 | 664.08 | 1.22%
03.02 | 95241/SINAPI | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m² | 0.2 | 19.29 | 24.38 | 4.88 | 0.01%
03.03 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (fundação) | m³ | 1.98 | 312.37 | 394.84 | 781.78 | 1.44%
03.04 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (tirante) | m³ | 1.17 | 313.37 | 396.1 | 463.44 | 0.85%
03.05 | 0084/ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso (TIRANTE) | m² | 6.9 | 106.83 | 135.03 | 931.71 | 1.72%
03.06 | 92448/SINAPI | montagem e desmontagem de fôrma de pilar, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.(tirante) | m² | 13.58 | 88.37 | 111.7 | 1516.89 | 2.79%
03.07 | 92759/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. (FUNDAÇÃO) | kg | 128.16 | 10.23 | 12.93 | 1657.11 | 3.05%
03.08 | 92761/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. (FUNDAÇÃO) | kg | 192.24 | 8.47 | 10.71 | 2058.89 | 3.79%
03.09 | 92759/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. (TIRANTE) | kg | 46.08 | 10.23 | 12.93 | 595.81 | 1.1%
03.10 | 92762/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. (TIRANTE) | kg | 69.12 | 6.99 | 8.84 | 611.02 | 1.13%
03.11 |  | Estrutura metálica
03.11.01 | 0021147/SINAPI | tubo aco carbono sem costura 2 1/2pol, e = 5,16 mm, schedule 40 (8,62 kg/m) | m | 34.07 | 85.43 | 107.98 | 3678.88 | 6.77%
03.11.02 | 0013340/SINAPI | perfil u chapa aco dobrada, e = 3,04 mm , h = 20 cm, abas = 5 cm (4,47 kg/m) | m | 43.32 | 24.18 | 30.56 | 1323.86 | 2.44%
03.11.03 | 84126/SINAPI | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao | m² | 1.13 | 30.28 | 38.27 | 43.25 | 0.08%
03.11.04 | 9829/ORSE | Parafuso de fixação 5/8" x 3 1/2" (fornecimento) | und | 12 | 3.49 | 4.41 | 52.92 | 0.1%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 14384.52 | 26.49%
04 |  | PISOS E PAVIMENTAÇÃO
04.01 | 40780/SINAPI | Regularização de superfície | m² | 2.04 | 7.87 | 9.95 | 20.3 | 0.04%
04.02 | 87692/SINAPI | contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. | m² | 2.04 | 35.44 | 44.8 | 91.39 | 0.17%
04.03 | 04864/ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 5.06 | 77.59 | 98.07 | 496.23 | 0.91%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 607.92 | 1.12%
05 |  | REVESTIMENTOS
05.01 | cotação | Revestimento de pórtico com ACM azul e letras em caixa de ACM branco com face em acrilico leitoso e iluminação interna por sistema em módulos de led, conforme projeto. | und | 1 | 19850 | 25090.4 | 25090.4 | 46.2%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 25090.4 | 46.2%
06 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
06.01 | 74130/02/SINAPI | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano)10a30a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1 | 13.6 | 17.19 | 17.19 | 0.03%
06.02 | 9392/ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 3 | 55.31 | 69.91 | 209.73 | 0.39%
06.03 | 3766/ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | und | 3 | 65.14 | 82.34 | 247.02 | 0.45%
06.04 | 91926/SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 60 | 2.54 | 3.21 | 192.6 | 0.35%
06.05 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | und | 2 | 4.5 | 5.69 | 11.38 | 0.02%
06.06 | 97601/SINAPI | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. | und | 5 | 249.74 | 315.67 | 1578.35 | 2.91%
06.07 | 83399/SINAPI | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | und | 5 | 32.21 | 40.71 | 203.55 | 0.37%
06.08 | 737491/SINAPI | Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 1 | 177.57 | 224.45 | 224.45 | 0.41%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 2684.27 | 4.93%
07 |  | PINTURAS
07.01 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 18.15 | 21.82 | 27.58 | 500.58 | 0.92%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 500.58 | 0.92%
08 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
08.01 | 10899/ORSE | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 7 | 18.72 | 23.66 | 165.62 | 0.3%
08.02 | 12520/ORSE | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 14 | 16.25 | 20.54 | 287.56 | 0.53%
08.03 | 03848/ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 96.6 | 27.68 | 34.99 | 3380.03 | 6.22%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 3833.21 | 7.05%
09 |  | LIMPEZA
09.01 | 02450/ORSE | Limpeza geral da obra | m² | 78.61 | 1.71 | 2.16 | 169.8 | 0.31%
TOTAL DA ETAPA | [6 empty] | 169.8 | 0.31%
CUSTO TOTAL DA CONSTRUÇÃO R$ | [6 empty] | 54306.18 | 100%

## MEMORIA DE CALCULO LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
MEMORIA DE CÁLCULO - PÓRTICO
Item | Serviço | UND | QTD
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 | tapume com telha metálica. | m² | 75.6
comp.((10+8)*2)*2,1(alt.)=75,60M²
01.02 | Demolição de piso cimentado | m² | 11.66
(1,2*0,9)+2*(1,2*1,2)+ (1,2*2,2)+(16,87*0,30)= 11,66m²
01.03 | carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 1.98
(6,6)*0,3=1,98m³
01.04 | transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 1.98
(6,6)*0,3=1,98m³
02 | MOVIMENTO DE TERRA
02.01 | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 2.29
((1,2*0,9)+2*(1,2*1,2))*0,5+(1,20*2,2*0,12)=2,29m³
03 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA
03.01 | estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m,escavação manual com trado concha, não armada. | m | 12
3m*4und=12,00m
03.02 | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m² | 0.2
((1,2*0,9)+2*(1,2*1,2))*0,05=0,20m²
03.03 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (Fundação) | m³ | 1.98
((1,2*0,9)+2*(1,2*1,2))*0,50=1,98m³
03.04 | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (Tirantes) | m³ | 1.17
((0,8*0,8*0,5)=0,32m³+(2,7*0,33*((0,8+0,4)/2)*((0,8+0,4)/2))=0,85m³. somat.=1,17m³
03.05 | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso | m² | 6.9
((((1,2+1,2)*2)*2)+((0,9+1,2)*2))*0,50=6,90m³
03.06 | montagem e desmontagem de fôrma de pilar, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. | m² | 13.58
((0,8*0,5)*2)=0,80m²+(0,80*0,8)*2=1,28m². Somat.= 2,08m² (Retangulo)
((0,8+0,33)*2,7)*2=6,10m²+((0,80+0,2)*2,7)*2=5,40m². Somat.= 11,50m² (Trapézio)
03.07 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. | kg | 128.16
1,78*72=128,16kg
03.08 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. | kg | 192.24
1,78*108=192,24kg
03.09 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. (TIRANTES) | kg | 46.08
0,64*180*0,4=46,08KG
03.10 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. (TIRANTES) | kg | 69.12
0,64*180*0,6=69,12KG
03.11 | Estrutura metálica
03.11.01 | tubo aco carbono sem costura 2 1/2pol, e = 5,16 mm, schedule 40 (8,62 kg/m) | m | 34.07
(12*1,20+12*1,00+11*0,55)+5%acertos=34,07m
03.11.02 | perfil u chapa aco dobrada, e = 3,04 mm , h = 20 cm, abas = 5 cm (4,47 kg/m) | m | 43.32
(2*3,14*3,10=19,46)+(2*3,14*3,80=23,86)=43,32m
03.11.03 | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao | m² | 1.13
(2*0,75*0,75)=1,13m²
03.11.04 | Parafuso de fixação 5/8" x 3 1/2" (fornecimento) | und | 12
04 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO
04.01 | Regularização de superfície | m² | 2.04
rampa 2,04m²
04.02 | contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. | m² | 2.04
rampa 2,04m²
04.03 | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 5.06
(direcional 5,43+5,44*0,30=3,26m²)+(alerta 0,90+0,90+3,0+1,20*0,30m=1,80m²)= 5,06m²
05 | REVESTIMENTOS
05.01 | Revestimento de pórtico com ACM azul e letras em caixa de ACM branco com face em acrilico leitoso e iluminação interna por sistema em módulos de led, conforme projeto. | und | 1
O pórtico seguirá o projeto arquitetônico
06 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01 | Entrada de energia elétrica trifásica | UND
12.02 | Quadro de distribuição com barramento e geral | UND
12.03 | Ponto de luz | pt
12.04 | Ponto de tomada monofásica | pt
12.05 | Ponto de tomada p/ ar condicionado c/ aterramento | pt
12.06 | Ponto tomada para computador c/ aterramento | pt
12.07 | Ponto p/ tomada de telefone (tubulação cheia) | pt
12.08 | Fornecimento e instalação de exaustor de 30cm (Esterilização) | UND
12.09 | Luminária fluorescente 2x40W metálica retangular c/ fechamento em acrílico - completa | UND
12.10 | Luminária fluorescente 1x20W metálica retangular c/ fechamento em acrílico - completa | UND
12.11 | Luminária incandescente 100W - completa | UND
12.12 | Balizador em alumínio c/ aleta p/ lâmpada flourescente 40W completo h=1,00m | UND
12.13 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 150A AÉREO
12.14 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA DEMANDA 26,6 E 38,1KW | und
12.15 | PONTOS ELÉTRICOS
12.16 | LUMINÁRIA TIPO CALHA DE SOBREPOR C/ REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | und
12.17 | LUMINÁRIA PLAFONIER, SOBREPOR EM ALUMÍNIO C/ DIFUSOR EM VIDRO P/ LÂMPADA ELETRÔNICA, COMPLETA | und
12.18 | ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, C/ DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, COMPLETA | und
12.19 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDDF | und
12.20 | PROJETOR P/ LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 250W, COMPLETO - FORNECIMENTO | und
12.21 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.22 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø3/4" | und
12.23 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und
12.24 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM PISOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO | und
12.25 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und
12.26 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM², INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO | und
12.27 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und
12.28 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und
12.29 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und
12.30 | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und
12.31 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | und
12.32 | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø3/4" | und
12.33 | QPDG
12.34 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAC | und
12.35 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.36 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.37 | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.38 | QUADROS
12.39 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAC | und
12.40 | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA | und
12.41 | PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.42 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.43 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.44 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.45 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.46 | EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA
12.47 | TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 | und
12.48 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø3/4" | und
12.49 | PONTO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO EMBUTIDO PVC RÍGIDO Ø3/4" C/ CABO UTP 4 PARES CAT. 6 | und
12.50 | PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIIDO Ø3/4", INCLUSIVE FIO TRANÇADO 2X22 | und
12.51 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK DE PAREDE 19"x8Ux450MM | und
12.52 | SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO | und
12.53 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT. 6 | und
12.54 | PLACA CEGA PARA CAIXA PVC 4"X4", P/ ELETRODUTO - ANTENA DE TV | und
12.55 | PONTO EMBUTIDO TOMADA P/ TV A CABO, C/ ELETRODUTO CONDULETE PVC RÍGIDO Ø3/4" S/ FIAÇÃO, EXCLUSIVE TOMADA | und
12.56 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | und
12.57 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL c/ TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRÃO TELEBRAS COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇ | und
06.01 | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano)10a30a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1
06.02 | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 3
06.03 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | und | 3
06.04 | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 60
06.05 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | und | 2
06.06 | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. | und | 5
06.07 | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | und | 5
06.08 | Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 1
07 | PINTURAS
07.01 | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 18.15
(34,07*0,07= 2,38m²)+(43,32*0,3=12,99m²)+(1,13m²)= 16,50m²+10%desp.=18,15m²
,
08 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
08.01 | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 7
08.02 | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 14
08.03 | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 96.6
09 | LIMPEZA
09.01 | Limpeza geral da obra | m² | 78.61
área autocad

## Cronograma LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (PÓRTICO) |  |  |  |  | DATA: OUT/2019
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FÍSICO FINANCEIRO |  | EXECUÇÃO | TOTAL
30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 12.68% | 100% | 100%
|  | R$ | 6887.2 | 6887.2 | 6887.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA | % | 0.27% | 100% | 100%
|  | R$ | 148.28 | 148.28 | 148.28
3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | % | 26.49% | 100% | 100%
|  | R$ | 14384.52 | 14384.52 | 14384.52
4 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | % | 1.12% | 100% | 100%
|  | R$ | 607.92 | 607.92 | 607.92
5 | REVESTIMENTOS | % | 46.2% | 100% | 100%
|  | R$ | 25090.4 | 25090.4 | 25090.4
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % | 4.93% | 100% | 100%
|  | R$ | 2684.27 | 2684.27 | 2684.27
7 | PINTURAS | % | 0.92% | 100% | 100%
|  | R$ | 500.58 | 500.58 | 500.58
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | % | 7.05% | 100% | 100%
|  | R$ | 3833.21 | 3833.21 | 3833.21
9 | LIMPEZA | % | 0.31% | 100% | 100%
|  | R$ | 169.8 | 169.8 | 169.8
TOTAL GERAL |  | % | 100% | 100% | 100%
|  | R$ | 54306.18 | 54306.18 | 54306.18

## Curva ABC
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT
Data de elaboração do orçamento: Outubro de 2019.
Objeto: OBRAS E SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO - TRU, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL.
CURVA ABC - PÓRTICO
Item | Código | Serviço | UND | QTD | Preço Unit. SEM BDI R$: | Preço Unit. Com BDI R$: | Preço Total R$: | % | % Acumulada | Faixa
05.01 | cotação | Revestimento de pórtico com ACM azul e letras em caixa de ACM branco com face em acrilico leitoso e iluminação interna por sistema em módulos de led, conforme projeto. | und | 1 | 19850 | 25090.4 | 25090.4 | 46.2% | 46.2% | A
01.01 | 98459/SINAPI | tapume com telha metálica. | m² | 75.6 | 70.26 | 88.81 | 6714.04 | 12.36% | 58.56% | B
03.11.01 | 0021147/SINAPI | tubo aco carbono sem costura 2 1/2pol, e = 5,16 mm, schedule 40 (8,62 kg/m) | m | 34.07 | 85.43 | 107.98 | 3678.88 | 6.77% | 65.33% | B
08.03 | 03848/ORSE | Cabo de aço galvanizado 15mm (tensor) | m | 96.6 | 27.68 | 34.99 | 3380.03 | 6.22% | 71.55% | B
03.08 | 92761/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. (FUNDAÇÃO) | kg | 192.24 | 8.47 | 10.71 | 2058.89 | 3.79% | 75.34% | B
03.07 | 92759/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. (FUNDAÇÃO) | kg | 128.16 | 10.23 | 12.93 | 1657.11 | 3.05% | 78.39% | B
06.06 | 97601/SINAPI | Refletor em alumínio com suporte e alça, lâmpada 250 w - fornecimento e instalação. | und | 5 | 249.74 | 315.67 | 1578.35 | 2.91% | 81.3% | C
03.06 | 92448/SINAPI | montagem e desmontagem de fôrma de pilar, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações.(tirante) | m² | 13.58 | 88.37 | 111.7 | 1516.89 | 2.79% | 84.09% | C
03.11.02 | 0013340/SINAPI | perfil u chapa aco dobrada, e = 3,04 mm , h = 20 cm, abas = 5 cm (4,47 kg/m) | m | 43.32 | 24.18 | 30.56 | 1323.86 | 2.44% | 86.53% | C
03.05 | 0084/ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 01 uso (TIRANTE) | m² | 6.9 | 106.83 | 135.03 | 931.71 | 1.72% | 88.25% | C
03.03 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (fundação) | m³ | 1.98 | 312.37 | 394.84 | 781.78 | 1.44% | 89.69% | C
03.01 | 98288/SINAPI | estaca broca de concreto, diãmetro de 20 cm, profundidade de até 3 m,escavação manual com trado concha, não armada. | m | 12 | 43.78 | 55.34 | 664.08 | 1.22% | 90.91% | C
03.10 | 92762/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. (TIRANTE) | kg | 69.12 | 6.99 | 8.84 | 611.02 | 1.13% | 92.04% | C
03.09 | 92759/SINAPI | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. (TIRANTE) | kg | 46.08 | 10.23 | 12.93 | 595.81 | 1.1% | 93.14% | C
07.01 | 02311/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02 demãos de tinta esmalte | m² | 18.15 | 21.82 | 27.58 | 500.58 | 0.92% | 94.06% | C
04.03 | 04864/ORSE | Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 5.06 | 77.59 | 98.07 | 496.23 | 0.91% | 94.97% | C
03.04 | 94965/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. (tirante) | m³ | 1.17 | 313.37 | 396.1 | 463.44 | 0.85% | 95.82% | C
08.02 | 12520/ORSE | Instalação de Clips - Grampo Pesado em Aço 1045, Norma FSFF C450 Tipo 1 Classe 1, para Cabo de Aço d=5/8" | und | 14 | 16.25 | 20.54 | 287.56 | 0.53% | 96.35% | C
06.03 | 3766/ORSE | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | und | 3 | 65.14 | 82.34 | 247.02 | 0.45% | 96.8% | C
06.08 | 737491/SINAPI | Caixa enterrada para instalacoes telefonicas tipo r1 0,60x0,35x0,50m em blocos de concreto estrutural | und | 1 | 177.57 | 224.45 | 224.45 | 0.41% | 97.21% | C
06.02 | 9392/ORSE | Cabo de cobre nú 35 mm2 - fornecimento e assentamento (3,16m/kg) | kg | 3 | 55.31 | 69.91 | 209.73 | 0.39% | 97.6% | C
06.07 | 83399/SINAPI | rele fotoeletrico p/ comando de iluminacao externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao | und | 5 | 32.21 | 40.71 | 203.55 | 0.37% | 97.97% | C
06.04 | 91926/SINAPI | cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. | m | 60 | 2.54 | 3.21 | 192.6 | 0.35% | 98.32% | C
09.01 | 02450/ORSE | Limpeza geral da obra | m² | 78.61 | 1.71 | 2.16 | 169.8 | 0.31% | 98.63% | C
08.01 | 10899/ORSE | Esticador para cabo de aço 5/8" | und | 7 | 18.72 | 23.66 | 165.62 | 0.3% | 98.93% | C
01.02 | 00018/ORSE | Demolição de piso cimentado | m² | 11.66 | 10.1 | 12.77 | 148.9 | 0.27% | 99.2% | C
02.01 | 93358/SINAPI | escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m | m³ | 2.29 | 51.23 | 64.75 | 148.28 | 0.27% | 99.47% | C
04.02 | 87692/SINAPI | contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm. | m² | 2.04 | 35.44 | 44.8 | 91.39 | 0.17% | 99.64% | C
03.11.04 | 9829/ORSE | Parafuso de fixação 5/8" x 3 1/2" (fornecimento) | und | 12 | 3.49 | 4.41 | 52.92 | 0.1% | 99.74% | C
03.11.03 | 84126/SINAPI | Chapa de aco carbono 3/8 (coloc/ uso/ retir) p/ pass veiculo sobre vala medida p/ area chapa em cada aplicacao | m² | 1.13 | 30.28 | 38.27 | 43.25 | 0.08% | 99.82% | C
04.01 | 40780/SINAPI | Regularização de superfície | m² | 2.04 | 7.87 | 9.95 | 20.3 | 0.07% | 99.89% | C
06.01 | 74130/02/SINAPI | disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano)10a30a 240v, fornecimento e instalacao | und | 1 | 13.6 | 17.19 | 17.19 | 0.05% | 99.94% | C
01.04 | 72900/SINAPI | transporte de entulho com caminhão basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 km | m³ | 1.98 | 5.99 | 7.57 | 14.99 | 0.03% | 99.97% | C
06.05 | 362/ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | und | 2 | 4.5 | 5.69 | 11.38 | 0.02% | 99.99% | C
01.03 | 72898/SINAPI | carga e descarga mecanizada de entulho em caminhao basculante 6m3 - bota fora | m³ | 1.98 | 3.7 | 4.68 | 9.27 | 0.01% | 100% | C
03.02 | 95241/SINAPI | lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5cm | m² | 0.2 | 19.29 | 24.38 | 4.88 | 0% | 100% | C
54306.18