## Orçamento
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
Contrato de Repasse: 1019746-95/2014
Objeto: | Serviço Remanescente da Construção de um Galpão do tipo Garagem, destinado à guarda e manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas do Município de Arapiraca.
Estado |  |  | Alagoas - AL
Base SINAPI |  |  | 2020-11-01
BDI |  |  | 26.14%
Item | Código | Base | Descrição | Und | Valor Unitário | Quant. | Valor Unitário + Custos Indiretos | Total
1. Contrato de Repasse: 1019746-95/2014
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2362.92
1.1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 312.21 | 6 | 393.82 | 2362.92
1.2 |  |  | ESTRUTURA GALPÃO |  |  |  |  | 21252.26
1.2.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2176.76 | 7.74 | 2745.77 | 21252.26
1.3 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 48577.62
1.3.1 | 87453 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 41.51 | 709.31 | 52.36 | 37139.47
1.3.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 127.64 | 71.04 | 161.01 | 11438.15
1.4 |  |  | PISO EM CONCRETO |  |  |  |  | 118967.6
1.4.1 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 79.93 | 1180 | 100.82 | 118967.6
1.5 |  |  | PORTÃO |  |  |  |  | 7598.16
1.5.1 | 1857 | ORSE | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR | M2 | 182.02 | 36 | 211.06 | 7598.16
Total Item 1 | [7 empty] | 198758.56
2. Recurso Próprio
2.1 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 3826.37 | #REF!
2.1.1 | 3310 | ORSE | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M² | 4.71 | 39.59 | 5.94 | 235.16
2.1.2 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.3 | 39.59 | 30.65 | 1213.43
2.1.3 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 47.61 | 39.59 | 60.06 | 2377.78
2.2 |  |  | PISO E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 8601.8
2.2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6.28 | 120 | 7.92 | 950.4
2.2.2 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 36.16 | 20 | 45.61 | 912.2
2.2.3 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 66.78 | 80 | 84.24 | 6739.2
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 35158.35
2.3.1 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 105.19 | 3 | 130.44 | 391.32
2.3.2 | 3840 | ORSE | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE ALUMÍNIODE 2MM | UN | 847.98 | 1 | 1069.64 | 1069.64
2.3.3 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 361.37 | 1 | 455.83 | 455.83
2.3.4 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR - NORMA DIN - 10A A 30A, 240V | UN | 16.19 | 8 | 20.42 | 163.36
2.3.5 | 11569 | SINAPI | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 6MM2 | UN | 158.23 | 3 | 199.59 | 598.77
2.3.6 | 640 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | UN | 219.56 | 43 | 276.95 | 11908.85
2.3.7 | 3300 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | UN | 209.3 | 23 | 264.01 | 6072.23
2.3.8 | 3294 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 204.06 | 23 | 257.4 | 5920.2
2.3.9 | 561 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS - REV. 01 | und | 91.22 | 34 | 115.06 | 3912.04
2.3.10 | 3953 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS | UN | 79.4 | 2 | 100.16 | 200.32
2.3.11 | 7717 | ORSE | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V | UN | 140.17 | 7 | 176.81 | 1237.67
2.3.12 | 11866 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR | UN | 182.8 | 14 | 230.58 | 3228.12
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 2602.76
2.4.1 | 1679 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 50.14 | 4 | 63.25 | 253
2.4.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014O | PT | 100.66 | 4 | 126.97 | 507.88
2.4.3 | 1683 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | PT | 75.94 | 2 | 95.79 | 191.58
2.4.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 365.75 | 2 | 461.36 | 922.72
2.4.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 170.54 | 2 | 215.12 | 430.24
2.4.6 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40.54 | 2 | 51.14 | 102.28
2.4.7 | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36.27 | 2 | 45.75 | 91.5
2.4.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 41.05 | 2 | 51.78 | 103.56
2.5 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 15537.41
2.5.1 | 2340 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ / RESINA SOBRE ALVENARIA | M2 | 9.16 | 1345.23 | 11.55 | 15537.41
2.6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3496.74
2.6.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 629.96 | 4 | 794.63 | 3178.52
2.6.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 210.23 | 1.2 | 265.18 | 318.22
2.7 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 2546.54
2.7.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 61.71 | 57.2 | 44.52 | 2546.54
2.8 |  |  | ALIMENTADOR HIDRÁULICO |  |  |  |  | 25904.14
2.8.1 | 10203 | ORSE | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | UN | 8303.34 | 1 | 4037.68 | 4037.68
2.8.2 | 83486 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV0 | UND | 1277.81 | 2 | 1611.83 | 3223.66
2.8.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.53 | 72 | 38.51 | 2772.72
2.8.4 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.21 | 36.2 | 25.49 | 922.74
2.8.5 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 47.49 | 21.5 | 59.9 | 1287.85
2.8.6 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52.56 | 5.3 | 66.3 | 351.39
2.8.7 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 105.19 | 4 | 132.69 | 530.76
2.8.8 | 98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7920.71 | 1 | 9991.18 | 9991.18
2.8.9 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2714.2 | 2 | 1393.08 | 2786.16
2.9 |  |  | ALIMENTADOR ELÉTRICO |  |  |  |  | 3249.51
2.9.1 | 00005038 (SINAPI) | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 456.4 | 1 | 575.7 | 575.7
2.9.2 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.65 | 1 | 121.91 | 121.91
2.9.3 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.82 | 30.4 | 17.43 | 529.87
2.9.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIM M ENTO E INSTALACAO | M | 12.96 | 121.6 | 16.35 | 1988.16
2.9.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.02 | 5.35 | 6.33 | 33.87
2.10 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 25004.46
2.10.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 601.05 | 1 | 758.16 | 758.16
2.10.2 | 73916/001 (SINAPI) | SINAPI | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM (EMERGÊNCIA) | UN | 34.57 | 33 | 43.61 | 1439.13
2.10.3 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 186.67 | 2 | 235.47 | 470.94
2.10.4 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 248.54 | 6 | 313.51 | 1881.06
2.10.5 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2016.47 | 1 | 2543.58 | 2543.58
2.10.6 | 00010922 (INSUMO) | SINAPI | HIDRANTE COLUNA FOFO COMPLETO DN 80 C/REGISTRO CUNHA DE BORRACHA / CURVA / EXTREMIDADE /TAMPA | UN | 3145.75 | 2 | 4034.29 | 8068.58
2.10.7 | 00010903 (INSUMO) | SINAPI | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM | UN | 100.38 | 1 | 126.62 | 126.62
2.10.8 | 00021030 (INSUMO) | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 20M | UN | 308.16 | 4 | 388.71 | 1554.84
2.10.9 | 92655 (SINAPI) | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 88.9 | 72.78 | 112.14 | 8161.55
2.11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2949.63
2.11.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 1.66 | 1200 | 2.09 | 2508
2.11.2 | 7940 | ORSE | Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm | UN | 38.9 | 9 | 49.07 | 441.63
Total item 2 | [7 empty] | 128877.71
Total Geral | [7 empty] | 327636.27
[6 empty] | Valor Repasse: | 292500
[6 empty] | Contrapartida: | 12749.65
305249.65
22386.62
72.78
8806.38

## Memória de Claculos CR
Memória de cálculo
Contrato de Repasse: 1019746-95/2014
Objeto: | Serviço Remanescente da Construção de um Galpão do tipo Garagem, destinado à guarda e manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas do Município de Arapiraca.
Estado |  |  | Alagoas - AL
Base SINAPI |  |  | 2020-10-01
BDI |  |  | 24%
Item | Código | Base | Descrição | Und | Quant.
1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 6
|  |  | Dimensão da placa | 3 m x 2 m
1.2 |  |  | ESTRUTURA GALPÃO
1.2.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 7.74
|  |  | Pilares para amarração da alvenaria | 16 und x 0,15 x 0,15 x (hméd = 5,2) | 1.872
|  |  | V3 e V4 | 11,6 x 0,15 x 0,35 x 2 und | 1.218
|  |  | Vigas do fundo | 40 x 0,15x 0,20 | 1.2
|  |  | Vigas laterais | 29,7 x 0,15 x 0,2 x 2 und | 1.782
|  |  | Vigas da Fachada | (39+ 4,15+8,15+ 4,15) x 0,15 x 0,2 | 1.6635
1.3 |  |  | PAREDES E PAINEIS
1.3.1 | 87453 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 709.31
|  |  | Paredes externas frontal e posterior | 80 | 456
|  |  | Altura média = | (5,4+6) /2
|  |  | Paredes externas laterais | 60 | 324
|  |  | Altura = | 5.4
|  |  | Perimetro interno | 30.7 | 85.96
|  |  | Altura interna | 2.8
|  |  | Descontos | Elementos vazados + esquadrias | 107.04
1.3.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 71.04
|  |  | C1 | 14 und x 3,0 x 1,6 | 67.2
|  |  | C2 | 6 und X 0,8 x 0,8 | 3.84
1.4 |  |  | PISO EM CONCRETO
1.4.1 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1180
|  |  | Área total - área revestida | 1180
1.5 |  |  | PORTÃO
1.5.1 | 1857 | ORSE | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR | M2 | 36
4,00 x 4,50 x 2 und
2.1 |  |  | REVESTIMENTO | 0 | 0
2.1.1 | 3310 | ORSE | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M² | 39.59
|  |  | Perimetro dos banheiros | 9 m | 45
|  |  | Altura | 2.5
|  |  | Quantidade | 2
|  |  | Desconto | (2 x 0,8 x 0,8 x 1,6) + (2 x 0,8 x 2,10) | 5.408
2.1.2 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 39.59 | #REF!
2.1.3 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 39.59
2.2 |  |  | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0
2.2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 120
1200 m² x 0,1m
2.2.2 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 20
|  |  | WCB FEMINO | 10
|  |  | WCB MASCULINO | 10
2.2.3 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 80
|  |  | Calçada frontal | 2 x 40
2.3 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0 | 0
2.3.1 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 3
2.3.2 | 3840 | ORSE | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE ALUMÍNIODE 2MM | UN | 1
2.3.3 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.3.4 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR - NORMA DIN - 10A A 30A, 240V | UN | 8
2.3.5 | 11569 | SINAPI | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 6MM2 | UN | 3
2.3.6 | 640 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | UN | 43
2.3.7 | 3300 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | UN | 23
2.3.8 | 3294 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 1
2.3.9 | 561 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS - REV. 01 | und | 34
2.3.10 | 3953 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS | UN | 2
2.3.11 | 7717 | ORSE | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V | UN | 7
2.3.12 | 11866 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR | UN | 14
2.4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 | 0
2.4.1 | 1679 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 4
2.4.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014O | PT | 4
2.4.3 | 1683 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | PT | 2
2.4.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2.4.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2
2.4.6 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
2.4.7 | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2
2.4.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2
2.5 | 0 | 0 | PINTURA | 0 | 0
2.5.1 | 2340 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ / RESINA SOBRE ALVENARIA | M2 | 1345.232
|  |  | Área de alvenaria x dois lados | 1345.232
2.6 |  |  | PORTAS E PORTÕES | 0 | 0
2.6.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 4
2.6.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.2
2.7 |  |  | FORRO | 0 | 0
2.7.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 57.2
2.8 |  |  | ALIMENTADOR HIDRÁULICO | 0 | 0
2.8.1 | 10203 | ORSE | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | UN | 1
2.8.2 | 83486 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV0 | UND | 2
2.8.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 72
2.8.4 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 36.2
2.8.5 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 21.5
2.8.6 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.3
2.8.7 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 4
2.8.8 | 98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1
2.8.9 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2
2.9 | 0 | 0 | ALIMENTADOR ELÉTRICO | 0 | 0
2.9.1 | 00005038 (SINAPI) | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 1
2.9.2 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.9.3 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30.4
2.9.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIM M ENTO E INSTALACAO | M | 121.6
2.9.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.35
210 |  |  | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0
2.10.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 1
2.10.2 | 73916/001 (SINAPI) | SINAPI | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM (EMERGÊNCIA) | UN | 33
2.10.3 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2
2.10.4 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 6
2.10.5 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1
2.10.6 | 00010922 (INSUMO) | SINAPI | HIDRANTE COLUNA FOFO COMPLETO DN 80 C/REGISTRO CUNHA DE BORRACHA / CURVA / EXTREMIDADE /TAMPA | UN | 2
2.10.7 | 00010903 (INSUMO) | SINAPI | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM | UN | 1
2.10.8 | 00021030 (INSUMO) | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 20M | UN | 4
2.10.9 | 92655 (SINAPI) | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 72.78
2.11 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | 0 | 0
2.11.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 1200
2.11.2 | 7940 | ORSE | Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm | UN | 9
GALPÃO PMA

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Cronograma Físico-financeiro
OBJETO: | Serviço Remanescente da Construção de um Galpão do tipo Garagem, destinado à guarda e manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas do Município de Arapiraca.
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL | 1° MÊS |  | 2° MÊS |  | VALOR TOTAL
|  |  | % | VALOR | % | VALOR
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2362.92 | 100% | 2362.92 | 0% | 0 | 2362.92 | 0
1.2 | ESTRUTURA GALPÃO | 21252.26 | 100% | 21252.26 | 0% | 0 | 21252.26 | 0
1.3 | PAREDES E PAINEIS | 48577.62 | 100% | 48577.62 | 0% | 0 | 48577.62 | 0
1.4 | PISO EM CONCRETO | 118967.6 | 60% | 71380.56 | 40% | 47587.04 | 118967.6 | 0
1.5 | PORTÃO | 7598.16 | 0% | 0 | 100% | 7598.16 | 7598.16 | 0
2.1 | REVESTIMENTO | 3826.37 | 0% | 0 | 100% | 3826.37 | 3826.37 | 0
2.2 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 8601.8 | 0% | 0 | 100% | 8601.8 | 8601.8 | 0
2.3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 35158.35 | 0% | 0 | 100% | 35158.35 | 35158.35 | 0
2.4 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 2602.76 | 0% | 0 | 100% | 2602.76 | 2602.76 | 0
2.5 | PINTURA | 15537.41 | 0% | 0 | 100% | 15537.41 | 15537.41 | 0
2.6 | ESQUADRIAS | 3496.74 | 0% | 0 | 100% | 3496.74 | 3496.74 | 0
2.7 | FORRO | 2546.54 | 0% | 0 | 100% | 2546.54 | 2546.54 | 0
2.8 | ALIMENTADOR HIDRÁULICO | 25904.14 | 0% | 0 | 100% | 25904.14 | 25904.14 | 0
2.9 | ALIMENTADOR ELÉTRICO | 3249.51 | 0% | 0 | 100% | 3249.51 | 3249.51 | 0
2.10 | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 25004.46 | 0% | 0 | 100% | 25004.46 | 25004.46 | 0
2.11 | SERVIÇOS FINAIS | 2949.63 | 0% | 0 | 100% | 2949.63 | 2949.63 | 0
|  |  | 44% | 143573.36 | 56% | 184062.91 | 198758.56
TOTAL GERAL |  | 327636.27 | 44% | 143573.36 | 100% | 327636.27
|  |  | 0.48 | 95986.32 | 1 | 198758.56

## ABC
PLANILHA ORÇAMETÁRIA
Contrato de Repasse: 1019746-95/2014
Objeto: | Serviço Remanescente da Construção de um Galpão do tipo Garagem, destinado à guarda e manutenção das máquinas e equipamentos agrícolas do Município de Arapiraca.
Estado |  |  | Alagoas - AL
Base SINAPI |  |  | 2020-11-01
BDI |  |  | 26.14%
Item | Código | Base | Descrição | Und | Valor Unitário | Quant. | Valor Unitário + Custos Indiretos | Total | % | % ACUM | FAIXA | Item | Descrição | Und | Quant. | Quant.
1.4.1 | 94997 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 79.93 | 1180 | 100.82 | 118967.6 | 36.31% | 36.3% | A | 1.4.1 | EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 1180 | 472
1.3.1 | 87453 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 41.51 | 709.31 | 52.36 | 37139.47 | 11.34% | 47.6% | A | 1.3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) | M2 | 709.31 | 283.72
1.2.1 | 95957 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 2176.76 | 7.74 | 2745.77 | 21252.26 | 6.49% | 54.1% | A | 1.2.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 7.74 | 3.1
2.5.1 | 2340 | ORSE | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE VERNIZ / RESINA SOBRE ALVENARIA | M2 | 9.16 | 1345.23 | 11.55 | 15537.41 | 4.74% | 58.8% | A
2.3.6 | 640 | ORSE | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4" | UN | 219.56 | 43 | 276.95 | 11908.85 | 3.63% | 62.4% | A
1.3.2 | 101161 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M2 | 127.64 | 71.04 | 161.01 | 11438.15 | 3.49% | 65.9% | A
2.8.8 | 98068 | SINAPI | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 7920.71 | 1 | 9991.18 | 9991.18 | 3.05% | 69% | A |  | #REF!
2.10.9 | 92655 (SINAPI) | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 88.9 | 72.78 | 112.14 | 8161.55 | 2.49% | 71.5% | A
2.10.6 | 00010922 (INSUMO) | SINAPI | HIDRANTE COLUNA FOFO COMPLETO DN 80 C/REGISTRO CUNHA DE BORRACHA / CURVA / EXTREMIDADE /TAMPA | UN | 3145.75 | 2 | 4034.29 | 8068.58 | 2.46% | 74% | A
1.5.1 | 1857 | ORSE | PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR | M2 | 182.02 | 36 | 211.06 | 7598.16 | 2.32% | 76.3% | A
2.2.3 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 66.78 | 80 | 84.24 | 6739.2 | 2.06% | 78.4% | A
2.3.7 | 3300 | ORSE | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de ferro galvanizado aparente Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | UN | 209.3 | 23 | 264.01 | 6072.23 | 1.85% | 80.3% | B
2.3.8 | 3294 | ORSE | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 204.06 | 23 | 257.4 | 5920.2 | 1.81% | 82.1% | B
2.8.1 | 10203 | ORSE | Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica | UN | 8303.34 | 1 | 4037.68 | 4037.68 | 1.23% | 83.3% | B
2.3.9 | 561 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS - REV. 01 | und | 91.22 | 34 | 115.06 | 3912.04 | 1.19% | 84.5% | B
2.3.12 | 11866 | ORSE | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR | UN | 182.8 | 14 | 230.58 | 3228.12 | 0.99% | 85.5% | B
2.8.2 | 83486 | SINAPI | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV0 | UND | 1277.81 | 2 | 1611.83 | 3223.66 | 0.98% | 86.5% | B
2.6.1 | 100690 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 629.96 | 4 | 794.63 | 3178.52 | 0.97% | 87.5% | B
2.8.9 | 98063 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 2714.2 | 2 | 1393.08 | 2786.16 | 0.85% | 88.4% | B
2.8.3 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 30.53 | 72 | 38.51 | 2772.72 | 0.85% | 89.3% | B
2.7.1 | 96486 | SINAPI | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 61.71 | 57.2 | 44.52 | 2546.54 | 0.78% | 90.1% | B
2.10.5 | 101916 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2016.47 | 1 | 2543.58 | 2543.58 | 0.78% | 90.9% | B
2.11.1 | 2450 | ORSE | LIMPEZA GERAL | M2 | 1.66 | 1200 | 2.09 | 2508 | 0.77% | 91.7% | B
2.1.3 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 47.61 | 39.59 | 60.06 | 2377.78 | 0.73% | 92.4% | B
1.1.1 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA | M2 | 312.21 | 6 | 393.82 | 2362.92 | 0.72% | 93.1% | B
2.9.4 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA -FORNECIM M ENTO E INSTALACAO | M | 12.96 | 121.6 | 16.35 | 1988.16 | 0.61% | 93.7% | B
2.10.4 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 248.54 | 6 | 313.51 | 1881.06 | 0.57% | 94.3% | C
2.10.8 | 00021030 (INSUMO) | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INSTPR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 1 1/2 L = 20M | UN | 308.16 | 4 | 388.71 | 1554.84 | 0.47% | 94.8% | C
2.10.2 | 73916/001 (SINAPI) | SINAPI | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM (EMERGÊNCIA) | UN | 34.57 | 33 | 43.61 | 1439.13 | 0.44% | 95.2% | C
2.8.5 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 47.49 | 21.5 | 59.9 | 1287.85 | 0.39% | 95.6% | C
2.3.11 | 7717 | ORSE | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA FOCO DUPLO EM ALUMINIO ESCOVADO, COR BRANCO, REF:40/2, SERRA, DIMLUX OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADAS HALOGENA REFLETORA E-27 60W/127V | UN | 140.17 | 7 | 176.81 | 1237.67 | 0.38% | 96% | C
2.1.2 | 87531 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 24.3 | 39.59 | 30.65 | 1213.43 | 0.37% | 96.4% | C
2.3.2 | 3840 | ORSE | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 X 0.60 X 0.20 M) EM CHAPA DE ALUMÍNIODE 2MM | UN | 847.98 | 1 | 1069.64 | 1069.64 | 0.33% | 96.7% | C
2.8.7 | 101161 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | M2 | 127.64 | 4 | 161.01 | 644.04 | 0.2% | 96.9% | C
2.2.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 6.28 | 120 | 7.92 | 950.4 | 0.29% | 97.2% | C
2.8.4 | 91786 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 20.21 | 36.2 | 25.49 | 922.74 | 0.28% | 97.5% | C
2.4.4 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 365.75 | 2 | 461.36 | 922.72 | 0.28% | 97.8% | C
2.2.2 | 89171 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 36.16 | 20 | 45.61 | 912.2 | 0.28% | 98.1% | C
2.10.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 601.05 | 1 | 758.16 | 758.16 | 0.23% | 98.3% | C
2.3.5 | 11569 | SINAPI | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 6MM2 | UN | 158.23 | 3 | 199.59 | 598.77 | 0.18% | 98.5% | C
2.9.1 | 00005038 (SINAPI) | SINAPI | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | 456.4 | 1 | 575.7 | 575.7 | 0.18% | 98.7% | C
2.9.3 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13.82 | 30.4 | 17.43 | 529.87 | 0.16% | 98.9% | C
2.4.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014O | PT | 100.66 | 4 | 126.97 | 507.88 | 0.16% | 99.1% | C
2.10.3 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 186.67 | 2 | 235.47 | 470.94 | 0.14% | 99.2% | C
2.3.3 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 361.37 | 1 | 455.83 | 455.83 | 0.14% | 99.3% | C
2.11.2 | 7940 | ORSE | Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm | UN | 38.9 | 9 | 49.07 | 441.63 | 0.13% | 99.4% | C
2.4.5 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 170.54 | 2 | 215.12 | 430.24 | 0.13% | 99.5% | C
2.3.1 | 4883 | ORSE | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 105.19 | 3 | 130.44 | 391.32 | 0.12% | 99.6% | C
2.8.6 | 91796 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 52.56 | 5.3 | 66.3 | 351.39 | 0.11% | 99.7% | C
2.6.2 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 210.23 | 1.2 | 265.18 | 318.22 | 0.1% | 99.8% | C
2.4.1 | 1679 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UN | 50.14 | 4 | 63.25 | 253 | 0.08% | 99.9% | C
2.1.1 | 3310 | ORSE | CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015 | M² | 4.71 | 39.59 | 5.94 | 235.16 | 0.07% | 100% | C
2.3.10 | 3953 | ORSE | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, INCL.REATOR ELETRONICO E LAMPADAS | UN | 79.4 | 2 | 100.16 | 200.32 | 0.06% | 100.1% | C
2.4.3 | 1683 | ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | PT | 75.94 | 2 | 95.79 | 191.58 | 0.06% | 100.2% | C
2.3.4 | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR - NORMA DIN - 10A A 30A, 240V | UN | 16.19 | 8 | 20.42 | 163.36 | 0.05% | 100.3% | C
2.10.7 | 00010903 (INSUMO) | SINAPI | ESGUICHO EM LATAO JATO SOLIDO P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM | UN | 100.38 | 1 | 126.62 | 126.62 | 0.04% | 100.3% | C
2.9.2 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 96.65 | 1 | 121.91 | 121.91 | 0.04% | 100.3% | C
2.4.8 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 41.05 | 2 | 51.78 | 103.56 | 0.03% | 100.3% | C
2.4.6 | 89972 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 40.54 | 2 | 51.14 | 102.28 | 0.03% | 100.3% | C
2.4.7 | 89970 | SINAPI | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 36.27 | 2 | 45.75 | 91.5 | 0.03% | 100.3% | C
2.9.5 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 5.02 | 5.35 | 6.33 | 33.87 | 0.01% | 100.3% | C
[6 empty] | Valor Repasse: | 292500
[6 empty] | Contrapartida: | 12749.65
305249.65
#REF!
72.78
8806.38
198758.56