## ORÇAMENTO COMPLETO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  |  | Ref.: | SINAPI MAR 2021 C/ DESONERAÇÃO
ORSE MAR 2021 C/ DESONERAÇÃO
|  |  | BDI : | 26.68% |  | Horista: | 85.62%
|  |  | Encargos sociais trabalhistas |  |  | Mensalista: | 47.28%
Declaro atendimento ao detalhamento dos encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI
Obra: IMPLANTAR UMA UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMICA SOLIDÁRIA (BOUTIQUE MERCADO) | [7 empty] | 1.2668
CONTRATO: 1068387-68 /2019
ITEM | código | SERVIÇOS | UN | QUANT. | CUSTO(R$)
[5 empty] | UNIT. | BDI 26,68% | TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PREELIMINARES |  |  | Sub-Total |  | 15457.65
1.1 | 0051/ORSE | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 | 6 | 341 | 431.98 | 2591.88
1.2 | 93213 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 10 | 827.03 | 1047.68 | 10476.8
1.3 | 101511 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) | UND | 1 | 1885.83 | 2388.97 | 2388.97
2.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | Sub- Total |  | 22491.9 | 4.31%
2.1 | COMP1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS | 6 | 2959.149 | 3748.65 | 22491.9
3.0 |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  | Sub-Total |  | 27257.92
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | M3 | 24.63 | 52.85 | 66.95 | 1648.98
3.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 27.8725 | 13.36 | 16.92 | 471.6
3.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 9.67 | 390.77 | 495.03 | 4786.94
3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. | KG | 100.8182 | 16.6 | 21.03 | 2120.21
3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | KG | 307.6364 | 15.51 | 19.65 | 6045.05
3.6 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | KG | 83.3636 | 14.02 | 17.76 | 1480.54
3.7 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 92.5455 | 11.93 | 15.11 | 1398.36
3.8 | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 113.56 | 64.69 | 81.95 | 9306.24
4.0 |  | ALVENARIA |  |  | Sub- Total |  | 44833.44
4.1 | 89043 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR | M² | 559.998 | 63.2 | 80.06 | 44833.44
5.0 |  | SUPRA-ESTRUTURA |  |  | Sub-Total |  | 86725.04
5.1 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 19.29 | 390.77 | 495.03 | 9549.13
5.2 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM | KG | 429.4545 | 16.62 | 21.05 | 9040.02
5.3 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | KG | 0.18182 | 16.18 | 20.5 | 3.73
5.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM | KG | 452.4545 | 15.5 | 19.64 | 8886.21
5.5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM | KG | 500.1818 | 13.97 | 17.7 | 8853.22
5.6 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | KG | 456.5455 | 11.84 | 15 | 6848.18
5.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. | KG | 72.2727 | 10.95 | 13.87 | 1002.42
5.8 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COMPESADA, 4 UTILIZAÇÕES. | M2 | 349.24 | 59.59 | 75.49 | 26364.13
5.9 | 101964 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M2 | 86.384 | 147.84 | 187.28 | 16178
6.0 |  | PISO |  |  |  |  | 44154
6.1 | COMP2 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA SERRADA, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA | M2 | 329.265 | 72.4428 | 91.77 | 30216.65
6.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | M2 | 78.95 | 117.01 | 148.23 | 11702.76
6.3 | 88477 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | M2 | 78.95 | 20.82 | 26.37 | 2081.91
6.4 | 07324/ORSE | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. | M2 | 1.4256 | 84.54 | 107.1 | 152.68
7.0 |  | ESQUADRIAS |  |  | Sub-Total |  | 34055.37
7.1 |  | PORTAS DE MADEIRA
7.1.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 687.52 | 870.95 | 1741.9
7.1.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 3 | 746.26 | 945.36 | 2836.08
7.1.3 | 100700 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. | UND | 1 | 575.42 | 728.94 | 728.94
7.2 |  | PORTA DE AÇO
7.2.1 | COMP5 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 | M2 | 5.04 | 379.57 | 480.84 | 2423.43
7.3 |  | PORTA DE VIDRO E ALUMINIO
7.3.1 | 100702 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 22.5 | 400.38 | 507.2 | 11412
7.4 |  | JANELA VIDRO
7.4.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. | M2 | 2.88 | 209.94 | 265.95 | 765.94
7.4.2 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. | M2 | 30.45 | 358.74 | 454.45 | 13838
7.5 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS
7.5.1 | 102219 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 23.1 | 10.56 | 13.38 | 309.08
8.0 |  | REVESTIMENTOS EM PAREDES |  |  | Sub-Total |  | 62413.93
8.1 | COMP3 | REVESTIMENTO TIPO CASQUILHO SIMULANDO TIJOLINHO E PINTURA SEMI BRILHO COR GRAFITE. | M2 | 50.5 | 129.6522 | 164.24 | 8294.12
8.2 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M2 | 114.712 | 49.17 | 62.29 | 7145.41
8.3 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M2 | 1172.016 | 5.94 | 7.52 | 8813.56
8.4 | 87531 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM | M2 | 1172.016 | 25.7 | 32.56 | 38160.84
9.0 |  | PINTURA |  |  | Sub-Total |  | 24565.42
9.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 583.158 | 9.42 | 11.93 | 6957.07
9.2 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | M2 | 394.5 | 10.86 | 13.76 | 5428.32
9.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M2 | 583.158 | 10.44 | 13.23 | 7715.18
9.4 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | M2 | 351.01 | 10.04 | 12.72 | 4464.85
10.0 |  | COBERTA |  |  | Sub-Total |  | 109808.5
10.1 | 100764 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 4219.35 | 11.51 | 14.58 | 61518.12
10.2 | 94213 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm | M2 | 289.64 | 82.56 | 104.59 | 30293.45
10.3 | 100435 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 29.4 | 33.06 | 41.88 | 1231.27
10.4 | 96113 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. | M2 | 351.01 | 22.79 | 28.87 | 10133.66
10.5 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 39.4 | 76.39 | 96.77 | 3812.74
10.6 | 09215/ORSE | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação | M2 | 6.6 | 337.2 | 427.16 | 2819.26
11.0 |  | ELÉTRICA |  |  | Sub-Total |  | 23461.23
11.1 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 63.7 | 2.67 | 3.38 | 215.31
11.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 476.4 | 6.61 | 8.37 | 3987.47
11.3 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 677.1 | 3.96 | 5.02 | 3399.04
11.4 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 188.1 | 11.06 | 14.01 | 2635.28
11.5 | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 8 | 38.9 | 49.28 | 394.24
11.6 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 27 | 32.32 | 40.94 | 1105.38
11.7 | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - | UND | 6 | 34.57 | 43.79 | 262.74
11.8 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 249.4 | 7.83 | 9.92 | 2474.05
11.9 | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 5 | 80.19 | 101.58 | 507.9
11.10 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 107.6 | 136.31 | 1226.79
11.11 | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 6 | 103.5 | 131.11 | 786.66
11.12 | COMP4 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K | UND | 6 | 410.75 | 520.34 | 3122.04
11.13 | 97612 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UND | 6 | 24.78 | 31.39 | 188.34
11.14 | 97616 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UND | 18 | 46.88 | 59.39 | 1069.02
11.15 | 100921 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 9 | 45.53 | 57.68 | 519.12
11.16 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 11.97 | 15.16 | 60.64
11.17 | 93654 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 4 | 12.4 | 15.71 | 62.84
11.18 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 13.3 | 16.85 | 33.7
11.19 | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 20.8 | 26.35 | 26.35
11.20 | 4880/ORSE | Quadro de medição monofásico, sem fiação | UND | 1 | 208.84 | 264.56 | 264.56
11.21 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 14 | 8.2 | 10.39 | 145.46
11.22 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA | UND | 2 | 384.55 | 487.15 | 974.3
12.0 |  | ACESSÓRIOS HIDROSANITÁRIOS |  |  | Sub-Total |  | 6539.38
12.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UND | 2 | 73.51 | 93.12 | 186.24
12.2 | 86932 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 502.75 | 636.88 | 1273.76
12.3 | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 232.87 | 295 | 590
12.4 | 11150/orse | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm | M2 | 0.644 | 411.45 | 521.22 | 335.67
12.5 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 136.89 | 173.41 | 173.41
12.6 | 86925 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 324.26 | 410.77 | 410.77
12.7 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 205.2 | 259.95 | 519.9
12.8 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | UND | 6 | 107.21 | 135.81 | 814.86
12.9 | 01679/ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...) | UND | 4 | 67.34 | 85.31 | 341.24
12.10 | 01683/ORSE | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO) | UND | 2 | 107.43 | 136.09 | 272.18
12.11 | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UND | 1 | 785.47 | 995.03 | 995.03
12.12 | 99253 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 449.65 | 569.62 | 569.62
12.13 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UND | 2 | 22.38 | 28.35 | 56.7
13.0 |  | INCÊNDIO |  |  | Sub - Total |  | 1763.4
13.1 | 10892 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 3 | 185 | 234.36 | 703.08
13.2 | 10886 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UND | 1 | 161.87 | 205.06 | 205.06
13.3 | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UND | 4 | 28.91 | 36.62 | 146.48
13.4 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 9 | 29.54 | 37.42 | 336.78
13.5 | 10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UND | 6 | 48.94 | 62 | 372
14.0 |  | OUTROS |  |  | Sub - Total |  | 18291.35
14.1 | COMP7 | ESCADA METALICA | UND | 1 | 4354.52 | 5516.31 | 5516.31
14.2 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. | M | 3.78 | 96.36 | 122.07 | 461.42
14.3 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. | M | 17.56 | 521.31 | 660.4 | 11596.62
14.4 | 2450/ORSE | Limpeza geral | UND | 300 | 1.89 | 2.39 | 717
[5 empty] | Total C/BDI |  | 521818.53
479500
42318.53

## MEMORIAL
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
MEMORIAL DE CALCULO
Item | Descrição | Comp. (m) | Largura (m) | Espessura (m) | Altura (m) | Área (m2) | Volume (m3) | Peso (kg) | Quantidade | Descontos | Adicionais | Unidade
1.0 | SERVIÇOS PREELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado
|  | 3 |  |  | 2 | 6
| TOTAL |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | M²
1.2 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
|  | 5 | 2 |  |  | 10
| TOTAL |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | M²
1.3 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
6
| TOTAL | [7 empty] | 6 |  |  | MÊS
3.0 | INFRA-ESTRUTURA
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
| SAPATAS | [5 empty] | 17.07
| VIGAS BALDRAME | 72 | 0.3 |  | 0.35 |  | 7.56
| TOTAL | [5 empty] | 24.63 |  |  |  |  | M³
3.2 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM
SAPATAS
|  | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.5625
|  | 0.95 | 1.1 |  |  | 1.045
|  | 0.95 | 1.1 |  |  | 1.045
|  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.81
|  | 0.75 | 0.75 |  |  | 0.5625
|  | 0.9 | 0.9 |  |  | 0.81
|  | 0.95 | 0.95 |  |  | 0.9025
|  | 0.6 | 0.75 |  |  | 0.45
|  | 0.6 | 0.75 |  |  | 0.45
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.64
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.4225
|  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.4225
|  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.4225
|  | 0.65 | 0.65 |  |  | 0.4225
|  | 0.7 | 0.7 |  |  | 0.49
|  | 1.1 | 1.25 |  |  | 1.375
|  | 1.1 | 1.25 |  |  | 1.375
|  | 0.55 | 0.9 |  |  | 0.495
|  | 0.6 | 0.75 |  |  | 0.45
| VIGAS BALDRAME | 72 | 0.15 |  |  | 10.8
| TOTAL |  |  |  |  | 27.8725 | [5 empty] | M2
3.3 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
| SAPATAS | [5 empty] | 5.44
| VIGAS DE FUNDAÇÃO | [5 empty] | 4.23
| TOTAL | [5 empty] | 9.67 |  |  |  |  | M³
3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.
| SAPATAS | [6 empty] | 31.1
| VIGAS DE FUNDAÇÃO | [6 empty] | 79.8
| TOTAL | [6 empty] | 100.8182 |  |  |  | KG
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
| SAPATAS | [6 empty] | 151.1
| VIGAS DE FUNDAÇÃO | [6 empty] | 187.3
| TOTAL | [6 empty] | 307.6364 |  |  |  | KG
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
| SAPATAS | [6 empty] | 91.7
VIGAS DE FUNDAÇÃO
| TOTAL | [6 empty] | 83.3636 |  |  |  | KG
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
| SAPATAS | [6 empty] | 101.8
VIGAS DE FUNDAÇÃO
| TOTAL | [6 empty] | 92.5455 |  |  |  | KG
3.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
| SAPATAS |  |  |  |  | 43.12
| VIGAS DE FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 70.44
| TOTAL |  |  |  |  | 113.56 | [5 empty] | M2
4.0 | ALVENARIA
4.1 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR
| TERREO | 20.1 |  |  | 2.8 | 56.28
|  | 70 |  |  | 7 | 490
|  | 1.65 |  |  | 4 | 6.6
|  | 1.65 |  |  | 5.72 | 9.438
| MEZANINO | 22.55 |  |  | 3 | 67.65
| VÃOS |  |  |  |  | -69.97
| TOTAL |  |  |  |  | 559.998 | [5 empty] | M²
5.0 | SUPRA-ESTRUTURA
5.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
| PILARES TERREO | [5 empty] | 4.69
| PILARES MEZANINO E PLATIBANDA | [5 empty] | 2.93
| VIGAS TERREO | [5 empty] | 5.23
| VIGAS MEZANINO | [5 empty] | 4.23
| VIGAS PLATIBANDA | [5 empty] | 2.21
| TOTAL | [5 empty] | 19.29 |  |  |  |  | M3
5.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
| PILARES TERREO | [6 empty] | 127.8
| PILARES MEZANINO E PLATIBANDA | [6 empty] | 77.2
| VIGAS TERREO | [6 empty] | 106.7
| VIGAS MEZANINO | [6 empty] | 80.3
| VIGAS PLATIBANDA | [6 empty] | 80.4
| TOTAL | [6 empty] | 429.4545 |  |  |  | KG
5.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
PILARES TERREO
PILARES MEZANINO E PLATIBANDA
| VIGAS TERREO | [6 empty] | 0.2
VIGAS MEZANINO
VIGAS PLATIBANDA
| TOTAL | [6 empty] | 0.18182 |  |  |  | KG
5.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM
PILARES TERREO
PILARES MEZANINO E PLATIBANDA
| VIGAS TERREO | [6 empty] | 205.9
| VIGAS MEZANINO | [6 empty] | 168.9
| VIGAS PLATIBANDA | [6 empty] | 122.9
| TOTAL | [6 empty] | 452.4545 |  |  |  | KG
5.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM
| PILARES TERREO | [6 empty] | 260.2
| PILARES MEZANINO E PLATIBANDA | [6 empty] | 186.2
| VIGAS TERREO | [6 empty] | 103.8
VIGAS MEZANINO
VIGAS PLATIBANDA
| TOTAL | [6 empty] | 500.1818 |  |  |  | KG
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
| PILARES TERREO | [6 empty] | 410.5
| PILARES MEZANINO E PLATIBANDA | [6 empty] | 91.7
VIGAS TERREO
VIGAS MEZANINO
VIGAS PLATIBANDA
| TOTAL | [6 empty] | 456.5455 |  |  |  | KG
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.
PILARES TERREO
PILARES MEZANINO E PLATIBANDA
| VIGAS TERREO | [6 empty] | 79.5
VIGAS MEZANINO
VIGAS PLATIBANDA
| TOTAL | [6 empty] | 72.2727 |  |  |  | KG
5.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COMPESADA, 4 UTILIZAÇÕES.
| PILARES TERREO |  |  |  |  | 93.09
| PILARES MEZANINO E PLATIBANDA |  |  |  |  | 58.63
| VIGAS TERREO |  |  |  |  | 87.09
| VIGAS MEZANINO |  |  |  |  | 70.43
| VIGAS PLATIBANDA |  |  |  |  | 40
| TOTAL |  |  |  |  | 349.24 | [5 empty] | M2
5.9 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.
| Laje terreo | 14.7 | 5.57 |  |  | 81.879
| Laje mezanino | 2.65 | 1.7 |  |  | 4.505
| TOTAL |  |  |  |  | 86.384 | [5 empty] | M2
6.0 | PISO
6.1 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA SERRADA, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA
| PISO GALPÃO |  |  |  |  | 246.85
| PISO BANHEIRO TERREO | 2.45 | 1.5 |  |  | 3.675
| DEPOSITO | 4.1 | 4.05 |  |  | 16.605
| PISO ORIGEM ANIMAL | 4.7 | 4.05 |  |  | 19.035
| PASSEIO | 21.55 | 2 |  |  | 43.1
| TOTAL |  |  |  |  | 329.265 | [5 empty] | M2
6.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
| SALA ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | 35.95
| GERENCIA |  |  |  |  | 19.05
| PISO BANHEIRO MEZANINO | 2.4 | 1.4 |  |  | 3.35
| CIRCULAÇÃO |  |  |  |  | 20.6
| TOTAL |  |  |  |  | 78.95 | [5 empty] | M2
6.3 | CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
| TOTAL |  |  |  |  | 78.95 | [5 empty] | M2
6.4 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
|  | 16.15 | 0.25 | 0.25 |  | 1.0094
|  | 1.16 | 0.25 | 0.25 |  | 0.0725
|  | 1.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.09375
|  | 1.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.09375
|  | 2.5 | 0.25 | 0.25 |  | 0.15625
| TOTAL |  |  |  |  | 1.4256 | [5 empty] | M2
7.0 | ESQUADRIAS
7.1 | PORTAS DE MADEIRA
7.1.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
7.1.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
3
| TOTAL | [7 empty] | 3 |  |  | UND
7.1.3 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS.
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
7.2.1 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24
|  | 1.2 |  |  | 2.1 | 5.04 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 5.04 | [5 empty] | M2
7.3.1 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
|  | 3 |  |  | 2.5 | 22.5 |  |  | 3
| TOTAL |  |  |  |  | 22.5 | [5 empty] | M2
7.4 | JANELA VIDRO
7.4.1 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA.
| J1 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0.48 |  |  | 2
| J5 | 4 |  |  | 0.4 | 1.6 |  |  | 1
| J6 | 2 |  |  | 0.4 | 0.8 |  |  | 1
| TOTAL |  |  |  |  | 2.88 | [5 empty] | M2
7.4.2 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U.
| J2 | 3 |  |  | 2.65 | 23.85 |  |  | 3
| J3 | 3 |  |  | 1 | 3 |  |  | 1
| J4 | 3.6 |  |  | 1 | 3.6 |  |  | 1
| TOTAL |  |  |  |  | 30.45 | [5 empty] | M2
7.5 | PINTURA DE ESQUADRIAS
7.5.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
|  | 0.9 |  |  | 2.1 |  | 11.34 |  | 6
|  | 0.8 |  |  | 2.1 |  | 6.72 |  | 4
|  | 1.2 |  |  | 2.1 |  | 5.04 |  | 2
| TOTAL | [5 empty] | 23.1 |  |  |  |  | M2
8.0 | REVESTIMENTOS EM PAREDES
8.1 | REVESTIMENTO TIPO CASQUILHO SIMULANDO TIJOLINHO E PINTURA SEMI BRILHO COR GRAFITE.
| FACHADA |  |  |  |  | 50.5
| TOTAL |  |  |  |  | 50.5 | [5 empty] | M2
8.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES
| DEPOSITO | 16.31 |  |  | 2.68 | 38.0808 |  |  |  | 5.63
| GUARDA DE PRODUTOS | 17.5 |  |  | 2.68 | 40.57 |  |  |  | 6.33
| BANHEIRO TERREO | 7.89 |  |  | 2.68 | 19.2552 |  |  |  | 1.89
| BANHEIRO MEZANINO | 7.6 |  |  | 2.46 | 16.806 |  |  |  | 1.89
| TOTAL |  |  |  |  | 114.712 | [5 empty] | M2
8.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
| SALA DE COMERCIALIZAÇÃO | 45.7 |  |  | 7 | 274.9 |  |  |  | 45
| HALL DE ALIMENTAÇÃO | 14 |  |  | 2.98 | 41.72
| DEPOSITO | 16.31 |  |  | 2.98 | 41.4038 |  |  |  | 7.2
| GUARDA DE PRODUTOS | 17.5 |  |  | 2.98 | 44.35 |  |  |  | 7.8
| BANHEIRO TERREO | 8.19 |  |  | 4 | 32.76
| BANHEIRO MEZANINO | 7.59 |  |  | 2.98 | 22.6182
| ATENDIMENTO | 9.1 |  |  | 2.98 | 17.158 |  |  |  | 9.96
| PAREDE WC TERREO | 3.3 |  |  | 4 | 13.2
| SALA ADMINISTRATIVA | 27.8 |  |  | 3.9 | 104.3 |  |  |  | 4.12
| GERENCIA | 17.5 |  |  | 3.9 | 65.56 |  |  |  | 2.69
| WC MEZANINO | 7.6 |  |  | 2.46 | 18.696
| CIRCULAÇÃO | 14.7 |  |  | 3 | 37.8 |  |  |  | 6.3
| FACHADA | 70 |  |  | 7 | 445 |  |  |  | 45
| LAJE DO ATENDIMENTO |  |  |  |  | 12.55
| TOTAL |  |  |  |  | 1172.016 | [5 empty] | M2
8.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM
| IDEM CHAPISCO |  |  |  |  | 1172.016
| TOTAL |  |  |  |  | 1172.016 | [5 empty] | M2
9.0 | PINTURA
9.1 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
| SALA DE COMERCIALIZAÇÃO | 45.7 |  |  | 7 | 274.9 |  |  |  | 45
| HALL DE ALIMNETAÇÃO | 14 |  |  | 2.98 | 41.72
| ATENDIMENTO | 9.1 |  |  | 2.98 | 17.158 |  |  |  | 9.96
| HALL DE ALIMENTAÇÃO | 14 |  |  | 2.98 | 41.72
| SALA ADMINISTRATIVA | 27.8 |  |  | 3.9 | 104.3 |  |  |  | 4.12
| GERENCIA | 17.5 |  |  | 3.9 | 65.56 |  |  |  | 2.69
| CIRCULAÇÃO | 14.7 |  |  | 3 | 37.8 |  |  |  | 6.3
| TOTAL |  |  |  |  | 583.158 | [5 empty] | M2
9.2 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.
| FACHADAS | 58.5 |  |  | 7 | 394.5 |  |  |  | 15
| TOTAL |  |  |  |  | 394.5 | [5 empty] | M2
9.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
IDEM AO ITEM 9.1
| TOTAL |  |  |  |  | 583.158 | [5 empty] | M2
9.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.
| HALL ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 32.47
| DEPOSITO |  |  |  |  | 16.63
| GERENCIA |  |  |  |  | 19.04
| COMERCIALIZAÇÃO |  |  |  |  | 227.87
| SALA ADMINISTRATIVA |  |  |  |  | 35.96
| GERENCIA |  |  |  |  | 19.04
| TOTAL |  |  |  |  | 351.01 | [5 empty] | M2
10.0 | COBERTA
10.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| GALPÃO | [6 empty] | 4219.35
| TOTAL | [6 empty] | 4219.35 |  |  |  | KG
10.2 | Telhamento com telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm
| GALPÃO |  |  |  |  | 289.64
| TOTAL |  |  |  |  | 289.64 | [5 empty] | M2
10.3 | RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
|  | 29.4 | 14.7 | [5 empty] | 2
| TOTAL | 29.4 | [9 empty] | M
10.4 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
| TOTAL |  |  |  |  | 351.01 | [5 empty] | M2
10.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
|  | 39.4 | 19.7 | [5 empty] | 2
| TOTAL | 39.4 | [9 empty] | M
10.6 | Cobertura em policarbonato alveolar de 8mm, fixado em peças de alumínio inclusive instalação
[5 empty] | 3.3 | 6.6 |  |  | 2
| TOTAL |  |  |  |  | 6.6 | [5 empty] | M2
11.0 | ELÉTRICA
11.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
63.7
| TOTAL | 63.7 | [9 empty] | M
11.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
365.1
111.3
| TOTAL | 476.4 | [9 empty] | M
11.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
587.4
89.7
| TOTAL | 677.1 | [9 empty] | M
11.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
160.5
27.6
| TOTAL | 188.1 | [9 empty] | M
11.5 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
8
| TOTAL | [7 empty] | 8 |  |  | UND
11.6 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
27
| TOTAL | [7 empty] | 27 |  |  | UND
11.7 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
6
| TOTAL | [7 empty] | 6 |  |  | UND
11.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
190
59.4
| TOTAL | 249.4 | [9 empty] | M
11.9 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
5
| TOTAL | [7 empty] | 5 |  |  | UND
11.10 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
9
| TOTAL | [7 empty] | 9 |  |  | UND
11.11 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
6
| TOTAL | [7 empty] | 6 |  |  | UND
11.12 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K
6
| TOTAL | [7 empty] | 6 |  |  | UND
11.13 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)
6
| TOTAL | [7 empty] | 6 |  |  | UND
11.14 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT
18
| TOTAL | [7 empty] | 18 |  |  | UND
11.15 | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO
9
| TOTAL | [7 empty] | 9 |  |  | UND
11.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UND
11.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UND
11.18 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
11.19 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
11.20 | Quadro de medição monofásico, sem fiação
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
11.21 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
14
| TOTAL | [7 empty] | 14 |  |  | UND
11.22 | QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.0 | ACESSÓRIOS HIDROSANITÁRIOS
12.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.3 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.4 | Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm
|  | 1.4 | 0.46 |  |  | 0.644
| TOTAL |  |  |  |  | 0.644 | [5 empty] | M2
12.5 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
12.6 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
12.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.8 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.
6
| TOTAL | [7 empty] | 6 |  |  | UND
12.9 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)
4
| TOTAL | [7 empty] | 4 |  |  | UND
12.10 | PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
12.11 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
12.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1
| TOTAL | [7 empty] | 1 |  |  | UND
12.13 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
2
| TOTAL | [7 empty] | 2 |  |  | UND
13.0 | INCÊNDIO
13.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
| TOTAL= | [7 empty] | 3 |  |  | UND
13.2 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
| TOTAL= | [7 empty] | 1 |  |  | UND
13.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
| TOTAL= | [7 empty] | 4 |  |  | UND
13.4 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
| TOTAL= | [7 empty] | 9 |  |  | UND
13.5 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)
5
| TOTAL= | [7 empty] | 6 |  |  | UND
14.0 | OUTROS
14.1 | ESCADA METALICA
1
| TOTAL= | [7 empty] | 1 |  |  | UND
14.2 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.
3.78
| TOTAL= | [7 empty] | 3.78 |  |  | M
14.3 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.
13.78
3.78
| TOTAL= | [7 empty] | 17.56 |  |  | M
14.4 | Limpeza geral
300
| TOTAL= |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | M2

## COMPOSIÇÕES
ESTADO DE ALAGOAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS
| COMP1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | MÊS |  |  | 2959.149
| CÓDIGO | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.05 | 14075.3 | 703.765
| 101460 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 2445.44 | 1222.72
| 93564 | APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 2730.3 | 273.03
| 93563 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 2834.19 | 283.419
| 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.1 | 4762.15 | 476.215
[5 empty] | TOTAL | 2959.149
| COMP2 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTA SERRADA, TELA DE AÇO Q138 E LONA PLATICA 200 MICRA | M2 |  |  | 72.4428
| CÓDIGO | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 16.38 | 3.276
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.36 | 2.672
| 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. | CHP | 0.067 | 8.87 | 0.59429
| 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0814 | 322.34 | 26.2385
| 43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 1 | 7.14 | 7.14
| 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1 | 26.43 | 26.43
| 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 1 | 2.02 | 2.02
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR DE 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP | CHP | 0.2 | 20.36 | 4.072
[5 empty] | TOTAL | 72.4428
| COMP3 | REVESTIMENTO CANJINHA ESTILO TIJOLINHO | M2 |  |  | 129.6522
| 11491/ORSE | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| COTAÇÃO | REVESTIMENTO CANJINHA ESTILO TIJOLINHO | M2 | 1.05 | 93 | 97.65
| 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | kg | 4.5 | 2.11 | 9.495
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.64 | 16.38 | 10.4832
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 13.36 | 12.024
[5 empty] | TOTAL | 129.6522
| COMP4 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K | M |  |  | 410.75
| CÓDIGO 97601 | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1735 | 15.11 | 2.62
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4165 | 19.77 | 8.23
| 13390 | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W | UN | 1,0 | 399.9 | 399.9
[5 empty] | TOTAL | 410.75
| COMP5 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 | M2 |  |  | 379.57
| ORSE/1857 | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 | M2 | 1 | 348.6 | 348.6
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 16.38 | 13.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 13.36 | 10.69
| 100464 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. | M3 | 0.016 | 448.9 | 7.18
[5 empty] | TOTAL | 379.57
| COMP7 | ESCADA METÁLICA |  |  |  | 4354.52
| CÓDIGO | DISCRIMINACÃO | UNID | COEF | P. UNIT. | TOTAL
| 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 18.66 | 186.6
| 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 12.15 | 121.5
| 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 35 | 26.5 | 927.5
| 1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 123 | 9.49 | 1167.27
| 10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 210 | 7.16 | 1503.6
| 39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | KG | 145 | 3.09 | 448.05
[5 empty] | TOTAL | 4354.52

## TIJOLINHO
|  |  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA | MEDIANA POR ITEM | TOTAL GERAL
Numero Operação |  |  |  | MERCADO LIVRE | Leroy Merlin | SOLUCOES INDUSTRIA DE PRODUTOS SUSTENTAVEIS LTDA
|  |  |  | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO
[5 empty] | SÃO PAULO | SÃO PAULO
QUADRO RESUMO - PESQUISA DE MERCADO |  |  |  | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX
|  |  |  | CNPJ | CNPJ | CNPJ
[5 empty] | 01.438.784/0048-60 | 21.116.699/0001-20
|  |  |  | CONTATO | CONTATO | CONTATO
[5 empty] | https://www.leroymerlin.com.br/ | https://www.revestimentotijolinho.com.br/
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIT. | UNIT. | UNIT.
1 | 1 | M2 | REVESTIMENTO CANJINHA ESTILO TIJOLINHO | 93 | 65.9 | 124 | 93 | 93
TOTAL GERAL (VALOR DO ORÇAMENTO): |  |  |  | 93 | 65.9 | 124 |  | 93
|  |  |  | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE
Nome do engenheiro responsável |  |  |  | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO
|  |  |  | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-23
DATA |  |  | ASSINATURA
2021-08-30

## REFLETOR
|  |  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA | MEDIANA POR ITEM | TOTAL GERAL
Numero Operação |  |  |  | G.C. FRIEDERICKS - EPP | GGPX COMERCIAL LTDA | BOSS COMPUTER
|  |  |  | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO
QUADRO RESUMO - PESQUISA DE MERCADO |  |  |  | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX
|  |  |  | CNPJ | CNPJ | CNPJ
|  |  |  | CNPJ 25.464.323/0001-67 | 29.103.816/0001-22 | 15.622.530/0001-49
|  |  |  | CONTATO | CONTATO | CONTATO
|  |  |  | https://www.kitled.com.br/alta-potencia/luminarias-high-bay/luminaria-high-bay-smd-200w-branco-frio | https://combinado.com.br/luminria-industrial-led-high-bay-ufo-200w-branco-frio.html | https://www.bosscomputer.com.br/luminaria-industrial-led-200w-galp-o-fabrica-e-quadra
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIT. | UNIT. | UNIT.
1 | 1 | UND | REFLETOR Luminaria Led Industrial High bay Branco Frio 6500K 250W | 459 | 399.9 | 395.91 | 399.9 | 399.9
TOTAL GERAL (VALOR DO ORÇAMENTO): |  |  |  | 459 | 399.9 | 395.91 |  | 399.9
|  |  |  | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE | O PREÇO INCLUI O FRETE
Nome do engenheiro responsável |  |  |  | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO | DATA DA COTAÇÃO
|  |  |  | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 2021-06-17
DATA |  |  | ASSINATURA
2021-08-30

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | Descrição dos Serviços do Orçamento |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Total
|  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1.0 | SERVIÇOS PREELIMINARES | 15457.65 | 15457.65 | 100% | [10 empty] | 15457.65 | 100%
2.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 22491.9 | 3823.623 | 17% | 3823.623 | 17% | 3823.623 | 17% | 3823.623 | 17% | 3598.704 | 16% | 3598.704 | 16% | 22491.9 | 100%
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 27257.92 | 27257.92 | 100% | [10 empty] | 27257.92 | 100%
4.0 | ALVENARIA | 44833.44 | 44833.44 | 100% | [10 empty] | 44833.44 | 100%
5.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 86725.04 | 43362.52 | 50% | 43362.52 | 50% | [8 empty] | 86725.04 | 100%
6.0 | PISO | 44154 | [6 empty] | 44154 | 100% |  |  |  |  | 44154 | 100%
7.0 | ESQUADRIAS | 34055.37 | [10 empty] | 34055.37 | 100% | 34055.37 | 100%
8.0 | REVESTIMENTOS EM PAREDES | 62413.93 | [6 empty] | 24965.572 | 40% | 37448.358 | 60% |  |  | 62413.93 | 100%
9.0 | PINTURA | 24565.42 | [10 empty] | 24565.42 | 100% | 24565.42 | 100%
10.0 | COBERTA | 109808.5 |  |  | 43923.4 | 40% | 65885.1 | 60% | [6 empty] | 109808.5 | 100%
11.0 | ELÉTRICA | 23461.23 | [10 empty] | 23461.23 | 100% | 23461.23 | 100%
12.0 | ACESSÓRIOS HIDROSANITÁRIOS | 6539.38 | [10 empty] | 6539.38 | 100% | 6539.38 | 100%
13.0 | INCÊNDIO | 1763.4 | [10 empty] | 1763.4 | 100% | 1763.4 | 100%
14.0 | OUTROS | 18291.35 | [10 empty] | 18291.35 | 100% | 18291.35 | 100%
TOTAL |  | 521818.53 | 134735.153 | 25.82% | 91109.543 | 17.46% | 69708.723 | 13.36% | 72943.195 | 13.98% | 41047.062 | 7.866% | 112274.854 | 21.52% | 521818.53 | 100%
TOTAL ACUMULADO |  |  | 134735.153 | 25.82% | 225844.696 | 43.28% | 295553.419 | 56.64% | 368496.614 | 70.62% | 409543.676 | 78.48% | 521818.53 | 100%

## BDI
|  |  | MIN | MED | MAX
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5% | [10 empty] | SIM
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1% | [10 empty] | NÃO
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 1068387-68 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | IMPLANTAR UMA UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMICA SOLIDÁRIA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção e Reforma de Edifícios | [7 empty] | SIM
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 50%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 3% | OK | 3% | 4% | 5.5%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.8% | OK | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.97% | OK | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 0.59% | OK | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.4% | OK | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.6% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 26.68% | OK |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [9 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS-CRPB)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Arapiraca/AL
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | MARCUS VINICIUS NUNES SILVA |  |  |  |  | Nome:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | ENG. CIVIL |  |  |  |  | Cargo:
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | 0216086124
ART/RRT:
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

## Parecer
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS RELEVANTES
I. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
SERVIÇOS RELEVANTES
Obra: IMPLANTAR UMA UNIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMICA SOLIDÁRIA (BOUTIQUE MERCADO)
II. ITENS DE AVALIAÇÃO
2.1 Apreciação do mérito
Análise dos itens de maior relevância financeira na planilha orçamentária através de sua Curva ABC de serviços
2.2. Análise da Curva ABC
DATA BASE: MARÇO/21
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | %
10.1 | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | KG | 4219.35 | 14.58 | 61518.12 | 11.79% | 10.1 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ;
4.1 | SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR | M² | 559.998 | 80.06 | 44833.44 | 8.592% | 4.1 - SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR;
8.4 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM | M2 | 1172.016 | 32.56 | 38160.84 | 7.313% | 8.4 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM;
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 144512.4 | 27.69%
III . PARECER
De acordo com a tabela acima, conclue-se que os itens de maior relevância financeira são: 10.1 - VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ;4.1 - SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR;8.4 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO EM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA, ESPESSURA DE 20 MM; representando 27,69 % da obra, e totaliza R$ 144512,4
As licitantes deverão apresentar qualificação técnica-operacional de no mínimo 50% do quantitativo dos serviços relevantes.
Arapiraca, 30 de Agosto de 2021