## PlanResumo
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO
EXTENSÃO: 4,2 km
DATA BASE: Abril/2021
RESUMO DO ORÇAMENTO
DISCRIMINAÇÃO | VALORES EM R$
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 3702041.01 | 24.84%
2 - TERRAPLENAGEM | 918495.46 | 6.163%
3 - PAVIMENTAÇÃO | 4264074.88 | 28.61%
4 - DRENAGEM | 2382867.9 | 15.99%
5 - SINALIZAÇÃO | 238682.3 | 1.602%
6 - OBRAS COMPLEMENTARES | 3397097.5 | 22.79%
0%
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 24,23% | 14903259.05 | 392191.0276
OBSERVAÇÃO: Em atendimento ao Memorando Circular n.º 03/2016-DIREX, de 06 de fevereiro de 2016, do DNIT, aplicou-se um BDI diferenciado de 17,69% para aquisição e transporte de material betuminoso.

## PlanOrC
PREFEITURA DE ARAPIRACA/AL
PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ | [6 empty] | BDI Serviços: | 24.23%
LOCAL: ARAPIRACA/AL |  |  |  |  | Data Base: Abr/21 |  | BDI Material Asfáltico: | 17.69%
[7 empty] | Extensão: | 4,2 km
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | DMT (km) | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO | PREÇO | OBSERVAÇÃO
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01. |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 99.2861
| 1.1 | Administração local |  | und | 1 | 1353028.17 | 1353028.17 | Composição | 1 | 1353028.17 | 9.0787 | 5 | 1 | 9.7677 | 9.7677
| 1.2 | Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal |  | und | 1 | 47214.2821 | 47214.28 | Composição | 1 | 47214.28 | 0.31681 |  | 2 | 9.2972 | 19.0649
| 1.3 | Instalação do canteiro de obras e acampamento |  | und | 1 | 1385588.2357 | 1385588.24 | Composição | 1 | 1385588.24 | 9.2972 | 2 | 3 | 9.0787 | 28.1436
| 1.4 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  | m² | 12 | 429.36 | 5152.32 | ORSE | 12 | 5152.32 | 0.034572 |  | 4 | 7.1027 | 35.2463
| 1.5 | Projeto Executivo |  | und | 1 | 156530 | 156530 | Cotação | 1 | 156530 | 1.0503 |  | 5 | 6.9475 | 42.1937
12830 | 1.6 | Remanejamento de Rede Elétrica |  | m | 950 | 794.24 | 754528 | ORSE | 950 | 754528 | 5.0628 | 8 | 6 | 6.0655 | 48.2593
|  | Total |  |  |  |  | 3702041.01 |  |  | 3702041.01 |  |  | 7 | 6.0167 | 54.2759
02. | 2 | TERRAPLENAGEM | [10 empty] | 8 | 5.0628 | 59.3388
2491 | 2.1 | Desmatamento, destocam, limp.área e estoc.mat.limp. c/árvores diâm. até 0,15 m |  | m² | 92628 | 0.61 | 56503.08 | ORSE | 92628 | 56503.08 | 0.37913 |  | 9 | 4.8524 | 64.1912
2515 | 2.2 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m |  | m³ | 4187 | 2.01 | 8415.87 | ORSE | 31702 | 416346.56 | 2.7937 | 12 | 10 | 4.25 | 68.4412
4576 | 2.3 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 50 a 200 m - camin serv leito natural - c/escav e cam basc 14 m³ |  | m³ | 3485 | 6.19 | 21572.15 | ORSE |  |  |  |  | 11 | 3.9492 | 72.3903
4577 | 2.4 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 200 a 400 m - camin serv leito natural - c/escav e cam basc 14 m³ |  | m³ | 1550 | 6.77 | 10493.5 | ORSE |  |  |  |  | 12 | 2.7937 | 75.184
4578 | 2.5 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 400 a 600 m - camin serv leito natural - c/escav e cam basc 14 m³ |  | m³ | 24 | 7.34 | 176.16 | ORSE |  |  |  |  | 13 | 2.6701 | 77.8541
4587 | 2.6 | Esc carga transp mat de 1ª cat-DMT de 3000 a 5000 m - camin serv pav - c/escav e cam basc 14 m³ |  | m³ | 22456 | 16.73 | 375688.88 | ORSE |  |  |  |  | 14 | 2.475 | 80.3292
5074 | 2.7 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 230406 | 0.84 | 193541.04 | ORSE | 230406 | 193541.04 | 1.2986 |  | 15 | 2.1133 | 82.4425
2521 | 2.8 | Compactação de aterros a 95% do Proctor normal |  | m³ | 9754 | 4.03 | 39308.62 | ORSE | 24386 | 107054.78 | 0.71833
2522 | 2.9 | Compactação de aterros a 100% do Proctor Normal |  | m³ | 14632 | 4.63 | 67746.16 | ORSE
10033 | 2.10 | Remoção de solo inservível (incluindo o bota-fora) |  | m³ | 1000 | 27.09 | 27090 | ORSE | 1000 | 27090 | 0.18177
4635 | 2.11 | Compactação de bota fora sem controle da compactação |  | m³ | 1000 | 3.12 | 3120 | ORSE | 1000 | 3120 | 0.020935
12764 | 2.12 | Camada de aterro em areia - areia comercial | 54 | m³ | 1000 | 114.84 | 114840 | ORSE | 1000 | 114840 | 0.77057
|  | Total |  |  |  |  | 918495.46 |  |  | 918495.46
03. |  | PAVIMENTAÇÃO
| 3.1 | Restauração do Pavimento Existente
| 3.1.1 | Reparos Localizados
4915757 | 3.1.1.1 | Tapa buraco com demolição manual |  | m³ | 23 | 378.75 | 8711.25 | SICRO/AL | 23 | 8711.25 | 0.058452
4915746 | 3.1.1.2 | Remendo profundo com demolição manual |  | m³ | 23 | 248.32 | 5711.36 | SICRO/AL | 23 | 5711.36 | 0.038323
M0191 | 3.1.1.3 | Material para base (brita para remendo profundo - BC) | 17.2 | m³ | 18 | 109.23 | 1966.14 | SICRO/AL | 18 | 1966.14 | 0.013193
6416078 | 3.1.1.4 | Mistura betuminosa usinada AC/BC (p/ tapa buraco e remendo profundo) | 17.2 | t | 66 | 126.05 | 8319.3 | SICRO/AL | 66 | 8319.3 | 0.055822
5074 | 3.1.1.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 1878.24 | 0.84 | 1577.72 | ORSE | 1878.24 | 1577.72 | 0.010586
| 3.1.2 | Restauração da Pista Existente
4915667 | 3.1.2.1 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico |  | m³ | 105 | 10.23 | 1074.15 | SICRO/AL | 105 | 1074.15 | 0.0072075
7176 | 3.1.2.3 | Pintura de ligação |  | m² | 9120 | 0.22 | 2006.4 | ORSE | 9120 | 2006.4 | 0.013463
95995 | 3.1.2.4 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 17.2 | m³ | 455.83 | 688.45 | 313816.16 | SINAPI | 2022.91 | 1455701.41 | 9.7677 | 1
5074 | 3.1.2.5 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 18816.6624 | 0.84 | 15806 | ORSE
| 3.2 | Pista Nova
2558 | 3.2.1 | Regularização do subleito |  | m² | 32423 | 1.16 | 37610.68 | ORSE | 32423 | 37610.68 | 0.25237
11722 | 3.2.2 | Sub-base solo estabilizado granulometricamente s/ mistura, inclusive aquisição e transporte do material | 12.3 | m³ | 4934 | 53.64 | 264659.76 | ORSE | 4934 | 264659.76 | 1.7759
2582 | 3.2.3 | Base de brita graduada com brita comercial, incluindo transporte | 17.2 | m³ | 5319 | 194.66 | 1035396.54 | ORSE | 5319 | 1035396.54 | 6.9475 | 4
3428 | 3.2.4 | Imprimação com asfalto diluído |  | m² | 31343 | 0.32 | 10029.76 | ORSE | 31343 | 10029.76 | 0.067299
95995 | 3.2.5 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | 17.2 | m³ | 1567.08 | 688.45 | 1078856.23 | SINAPI
5074 | 3.2.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 64689.0624 | 0.73 | 47223.02 | ORSE
| 3.3 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
M1946 | 3.3.1 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | t | 4 | 2934.0485 | 11736.19 | Portaria n.º 1.078/2015 | 4 | 11736.19 | 0.078749
M0104 | 3.3.2 | Asfalto diluído CM-30 |  | t | 38 | 6061.8266 | 230349.41 | Portaria n.º 1.078/2015 | 38 | 230349.41 | 1.5456
M1943 | 3.3.3 | Cimento asfáltico CAP-50/70 |  | t | 271 | 3906.0093 | 1058528.51 | Portaria n.º 1.078/2015 | 271 | 1058528.51 | 7.1027 | 3
| 3.4 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
| 3.4.1 | Emulsão asfáltica RR-1C | 1068.5 | t | 4 | 630.1319 | 2520.53 | Portaria n.º 1.078/2015 | 4 | 2520.53 | 0.016913
| 3.4.2 | Asfalto diluído CM-30 | 1068.5 | t | 38 | 630.1319 | 23945.01 | Portaria n.º 1.078/2015 | 38 | 23945.01 | 0.16067
| 3.4.3 | Cimento asfáltico CAP-50/70 | 1033.8 | t | 271 | 384.6153 | 104230.76 | Portaria n.º 1.078/2015 | 271 | 104230.76 | 0.69938
|  | Total |  |  |  |  | 4264074.88 |  |  | 4264074.88
04. | 4.0 | DRENAGEM
| 4.1 | Serviços Preliminares
2663 | 4.1.1 | Locação da Rede |  | m | 3210 | 2.02 | 6484.2 | ORSE | 3210 | 6484.2 | 0.043509
5158 | 4.1.2 | Sinalização e Tapume |  | m | 3210 | 4.89 | 15696.9 | ORSE | 3210 | 15696.9 | 0.10533
| 4.2 | Movimento de Terra | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2503 | 4.2.1 | Escavação Mecanizada de Vala |  | m³ | 8275 | 10.52 | 87053 | ORSE | 8275 | 87053 | 0.58412
7133 | 4.2.2 | Escoramento Contínuo de Vala |  | m² | 9980 | 36.96 | 368860.8 | ORSE | 9980 | 368860.8 | 2.475
6417 | 4.2.3 | Esgotamento de Vala |  | H | 22250 | 1.73 | 38492.5 | ORSE | 22250 | 38492.5 | 0.25828
3519 | 4.2.4 | Reaterro Compactado |  | m³ | 6805 | 15.78 | 107382.9 | ORSE | 6805 | 107382.9 | 0.72053
4986 | 4.2.5 | Carga mecânica de material de 1ª categoria |  | m³ | 1911 | 1.03 | 1968.33 | ORSE | 1911 | 1968.33 | 0.013207
5074 | 4.2.6 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada |  | tkm | 8599.5 | 0.84 | 7223.58 | ORSE | 8599.5 | 7223.58 | 0.04847
| 4.2.7 | Bota-fora do Material Excedente |  | m³ | 1911 | 4.98 | 9516.78 | ORSE | 1911 | 9516.78 | 0.063857
| 4.3 | Rede Coletora | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3336 | 4.3.1 | Caixa Coletora |  | m | 93 | 1515.8 | 140969.4 | ORSE | 93 | 140969.4 | 0.9459
| 4.3.2 | Poços de Visita/Caixas de Ligação | [6 empty] | 0 | 0 | 0
11238 | 4.3.2.1 | Ø 0,40 m |  | und | 22 | 5079.93 | 111758.46 | ORSE | 108 | 633390.99 | 4.25 | 10
11523 | 4.3.2.2 | Ø 0,60 m |  | und | 65 | 5457.15 | 354714.75 | ORSE |  |  | 0
4403 | 4.3.2.3 | Ø 0,80 m |  | und | 19 | 7688.1 | 146073.9 | ORSE |  |  | 0
10185 | 4.3.2.4 | Ø 1,00 m |  | und | 2 | 10421.94 | 20843.88 | ORSE |  |  | 0
| 4.3.3 | Fornecimento e Assentamento de Tubo Premoldado de concreto | [6 empty] | 0 | 0 | 0
2675 | 4.3.3.1 | Ø 0,40 m |  | m | 1065 | 145.5 | 154957.5 | ORSE | 3675 | 896679.9 | 6.0167 | 7
2676 | 4.3.3.2 | Ø 0,60 m |  | m | 2070 | 247.64 | 512614.8 | ORSE |  |  | 0
2677 | 4.3.3.3 | Ø 0,80 m |  | m | 450 | 408.41 | 183784.5 | ORSE |  |  | 0
2678 | 4.3.3.4 | Ø 1,00 m |  | m | 90 | 503.59 | 45323.1 | ORSE |  |  | 0
| 4.3.4 | Ponta de Ala | [6 empty] | 0 | 0 | 0
3613 | 4.3.4.1 | Ø 0,60 m |  | und | 8 | 3596.22 | 28769.76 | ORSE | 18 | 69148.62 | 0.46398
3613 | 4.3.4.2 | Ø 0,80 m |  | und | 8 | 3596.22 | 28769.76 | ORSE
3612 | 4.3.4.3 | Ø 1,00 m |  | und | 2 | 5804.55 | 11609.1 | ORSE
|  | Total |  |  |  |  | 2382867.9 |  |  | 2382867.9
05. | 5.0 | SINALIZAÇÃO
5213401 | 5.1 | Pintura de faixa - resina acrílica refletiva com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm, p/ 2 anos |  | m² | 2600 | 36.09 | 93834 | SICRO/AL | 2600 | 93834 | 0.62962
5213405 | 5.2 | Pintura de setas e zebrados - res. acrílica ref. com microesferas pré-mix e drop-on - esp. 0,6 mm - p/ 2 anos |  | m² | 580 | 48.47 | 28112.6 | SICRO/AL | 580 | 28112.6 | 0.18863
523570 | 5.3 | Fornecimento e implantação de placa totalmente refletiva em aço bitola nº 18 |  | m² | 30 | 391.19 | 11735.7 | SICRO/AL | 30 | 11735.7 | 0.078746
| 5.4 | Conjunto semfórico com um grupo focal |  | und | 4 | 17000 | 68000 | Cotação | 4 | 68000 | 0.45628
| 5.5 | Conjunto semfórico com dois grupos focais |  | und | 2 | 18500 | 37000 | Cotação | 2 | 37000 | 0.24827
|  | Total |  |  |  |  | 238682.3 |  |  | 238682.3
06. | 6.0 | OBRAS COMPLEMENTARES
2558 | 6.1 | Regularização do subleito |  | m² | 24359 | 1.16 | 28256.44 | ORSE | 24359 | 28256.44 | 0.1896
4555 | 6.2 | Meio fio premoldado de concreto |  | m | 20295 | 29 | 588555 | ORSE | 20295 | 588555 | 3.9492 | 11
2656 | 6.3 | Lastro de brita para o passeio e ciclovia |  | m³ | 1990 | 158.27 | 314957.3 | ORSE | 1990 | 314957.3 | 2.1133
4889 | 6.4 | Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa |  | m² | 11310 | 63.94 | 723161.4 | ORSE | 11310 | 723161.4 | 4.8524 | 9
4864 | 6.5 | Piso tátil |  | m² | 55 | 105.84 | 5821.2 | ORSE | 55 | 5821.2 | 0.03906
4711 | 6.6 | Ciclovia em concreto pigmentado vermelho, e=4 cm, sobre bade de concreto e=6 cm, fck>20 Mpa |  | m² | 8536 | 105.9 | 903962.4 | ORSE | 8536 | 903962.4 | 6.0655 | 6
3727 | 6.7 | Segregadores de ciclovia |  | und | 1195 | 333 | 397935 | ORSE | 1195 | 397935 | 2.6701 | 13
12135 | 6.8 | Plantio de grama em placas |  | m² | 4514 | 16.27 | 73442.78 | ORSE | 4514 | 73442.78 | 0.4928
| 6.9 | Baia para parada de ônibus
2582 | 6.9.1 | Base de brita graduada com brita comercial, incluindo transporte | 17.2 | m³ | 526.4 | 194.66 | 102469.02 | ORSE | 526.4 | 102469.02 | 0.68756
92395 | 6.9.2 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 10 cm |  | m² | 1792 | 84.9 | 152140.8 | ORSE | 1792 | 152140.8 | 1.0209
4889 | 6.9.3 | Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa |  | m² | 1664 | 63.94 | 106396.16 | ORSE
|  | Total |  |  |  |  | 3397097.5 |  |  | 3290701.34
TOTAL GERAL | [6 empty] | 14903259.05
#REF!
392191.0276
660605.4543

## ABC
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PROJETO BÁSICO PARA EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ
LOCAL: ARAPIRACA / AL | SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO
EXTENSÃO: 4,2 km
DATA BASE: Abril/2021
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | Custo do Item | (%) | (%) Acumulado
Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 2022.91 | 1455701.41 | 9.7677 | 9.768%
Instalação do canteiro de obras e acampamento | und | 1 | 1385588.24 | 9.2972 | 19.06%
Administração local | und | 1 | 1353028.17 | 9.0787 | 28.14%
Cimento asfáltico CAP-50/70 | t | 271 | 1058528.51 | 7.1027 | 35.25%
Base de brita graduada com brita comercial, incluindo transporte | m³ | 5319 | 1035396.54 | 6.9475 | 42.19%
Ciclovia em concreto pigmentado vermelho, e=4 cm, sobre bade de concreto e=6 cm, fck>20 Mpa | m² | 8536 | 903962.4 | 6.0655 | 48.26%
Fornecimento e Assentamento de Tubo Premoldado de concreto | m | 3675 | 896679.9 | 6.0167 | 54.28%
Remanejamento de Rede Elétrica | m | 950 | 754528 | 5.0628 | 59.34%
Passeio em concreto desempolado, e=10 cm, fck>20 Mpa | m² | 11310 | 723161.4 | 4.8524 | 64.19%
Poço de visita / caixa de ligação | und | 108 | 633390.99 | 4.25 | 68.44%
Meio fio premoldado de concreto | m | 20295 | 588555 | 3.9492 | 72.39%
Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria | m³ | 31702 | 416346.56 | 2.7937 | 75.18%
Segregadores de ciclovia | und | 1195 | 397935 | 2.6701 | 77.85%
Escoramento Contínuo de Vala | m² | 9980 | 368860.8 | 2.475 | 80.33%

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS | [11 empty] | VALOR (R$)
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 270 | 300 | 330 | 360
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3702041.01 | 100%
12
2 | TERRAPLENAGEM |  | 30% | 30% | 30% | 10% | [7 empty] | 918495.46 | 100%
4
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% |  |  | 4264074.88 | 100%
6
4 | DRENAGEM |  |  | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | [5 empty] | 2382867.9 | 100%
5
5 | SINALIZAÇÃO | [10 empty] | 60% | 40% | 238682.3 | 100%
2
6 | OBRAS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 3397097.5 | 100%
5
0%
0
TOTAL PARCIAL |  | 740408.202 | 1386160.941 | 1175511.0585 | 1175511.0585 | 1606340.1525 | 1276203.8165 | 1276203.8165 | 1717336.5265 | 1290929.0385 | 1290929.0385 | 1007730.9305 | 959994.4705 | 14903259.05
TOTAL ACUMULADO |  | 740408.202 | 2126569.143 | 3302080.2015 | 4477591.26 | 6083931.4125 | 7360135.229 | 8636339.0455 | 10353675.572 | 11644604.6105 | 12935533.649 | 13943264.5795 | 14903259.05 |  | 14903259.05
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO | [7 empty] | PREFEITURA DE ARAPIRACA
LOCAL: MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ
EXTENSÃO: 4,2 km | [7 empty] | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DATA BASE: Abril/2021

## Aquisicao
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PAULÍNIA/SP
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo por tonelada incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES
|  | 2021-04-01 |  | Custo p/litro | PIS/COFINS | 3.65%
M1943 | CAP-50/70 | 2.7299 | 3484.2374 | 3484.2374 | ICMS | 18%
M0104 | CM-30 | - | - | -
M1950 | Emulsão asfáltica mod. p/ polímeros RC1C-E | 2.5575 | 3264.1481 | 3264.1481
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C | 2.0399 | 2603.5609 | 2603.5609 | TOTAL | 21.65%
M105 | Emulsão RR-2C | 1.6094 | 2054.0651 | 2054.0651 | INVERSO | 0.7835
M104 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão asfáltica RR-2C |  | 0 | 0
M107 | Emulsão asfáltica RM-1C |  | 0 | 0
M108 | Emulsão asfáltica RM-1C c/ polímero |  | 0 | 0
M109 | Emulsão asfáltica RL-1C |  | 0 | 0
M1950 | Emulsão asfáltica RR-1C | 2.1665 | 2765.1946 | 2765.1946
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO MARACANAU/CE
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo por tonelada incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES | PIS/COFINS | 3.65%
|  | 2021-04-01 |  | Custo p/litro | ICMS | 18%
M1943 | CAP-50/70 | 2.5557 | 3261.8634 | 3261.8634
M0104 | CM-30 | 4.0528 | 5172.6484 | 5172.6484 | TOTAL | 21.65%
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0 | INVERSO | 0.7835
M105 | Emulsão RR-2C |  | 0 | 0
M104 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão asfáltica RR-2C |  | 0 | 0
M107 | Emulsão asfáltica RM-1C |  | 0 | 0
M108 | Emulsão asfáltica RM-1C c/ polímero |  | 0 | 0
M1950 | Emulsão asfáltica mod. p/ polímeros RC1C-E | 2.4516 | 3129.0364 | 3129.0364
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C | 1.9533 | 2493.0313 | 2493.0313
M1950 | Emulsão asfáltica mod. p/ polímeros RC1C-E | 2.4263 | 3096.7454 | 3096.7454
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO BETIM/MG
[5 empty] | PIS/COFINS | 3.65%
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo por tonelada incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES | ICMS | 18%
|  | 2021-04-01 |  | Custo p/litro
M1943 | CAP-50/70 | 2.6446 | 3375.418 | 3375.418 | TOTAL | 21.65%
M0104 | CM-30 |  | 0 | 0 | INVERSO | 0.7835
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão RR-2C |  | 0 | 0
M104 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão asfáltica RR-2C |  | 0 | 0
M107 | Emulsão asfáltica RM-1C |  | 0 | 0
M0104 | CM-30 | 4.2121 | 5376.0306 | 5376.0306
M1950 | Emulsão asfáltica mod. p/ polímeros RC1C-E | 2.5767 | 3288.7045 | 3288.7045
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C | 1.8771 | 2395.7881 | 2395.7881
M1950 | Emulsão asfáltica mod. p/ polímeros RC1C-E | 2.6285 | 3354.7926 | 3354.7926
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO MATARIPE/BA
[5 empty] | PIS/COFINS | 3.65%
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo por tonelada incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES | ICMS | 18%
|  | 2021-04-01 |  | Custo p/litro |  |  | 0.12754
M1943 | CAP-50/70 | 2.6115 | 3333.0568 | 3333.0568 | TOTAL | 21.65%
M0104 | CM-30 |  | 0 | 0 | INVERSO | 0.7835
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão RR-2C |  | 0 | 0
M104 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão asfáltica RR-2C |  | 0 | 0
M107 | Emulsão asfáltica RM-1C |  | 0 | 0
M0104 | CM-30 | - | - | -
M1950 | Emulsão asfáltica mod. p/ polímeros RC1C-E | 2.6688 | 3406.2029 | 3406.2029
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C | 1.7667 | 2254.8181 | 2254.8181
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO GOIANIA/GO
[5 empty] | PIS/COFINS | 3.65%
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo por tonelada incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES | ICMS | 18%
|  | 2021-04-01 |  | Custo p/litro
M1943 | CAP-50/70 | 2.524 | 3221.4167 | 3221.4167 | TOTAL | 21.65%
M0104 | CM-30 |  | 0 | 0 | INVERSO | 0.7835
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão RR-2C |  | 0 | 0
M104 | Emulsão asfáltica RR-1C |  | 0 | 0
M105 | Emulsão asfáltica RR-2C |  | 0 | 0
M107 | Emulsão asfáltica RM-1C |  | 0 | 0
M0104 | CM-30 | 4.1859 | 5342.5654 | 5342.5654
M1950 | Emulsão asfáltica mod. p/ polímeros RC1C-E | 2.6688 | 3406.2029 | 3406.2029
M1946 | Emulsão asfáltica RR-1C | 1.7667 | 2254.8181 | 2254.8181

## Transporte
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - PAULÍNIA/SP
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Abril/2021) |  | 399.117
Indice Atualizado |  | 1.4769 | ICMS | 18% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30
Rodovia pavimentada |  | 2495 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 1185.4474 | 1185.4474
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0
RR-1C
Rodovia pavimentada |  | 2392.5 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 1138.74 | 1138.74
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 1138.74
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 2368 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 1127.5757
Rodovia revestimento primário |  | 7.8 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 52.7208
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 1180.2966
Total
CM-30 | 1185.4474
CAP 50/70 | 1180.2966
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - MARACANAU/CE
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Abril/2021) |  | 399.117
Indice Atualizado |  | 1.4769 | ICMS | 18% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30 e RR-1C
Rodovia pavimentada |  | 1068.5 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 535.4167 | 535.4167
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 535.4167
RR-1C e RR-1C-E
Rodovia pavimentada |  | 1020 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 513.3161
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 513.3161
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 1026 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 516.0502
Rodovia revestimento primário |  | 7.8 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 52.7208 | 568.771
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 568.771
Total
CM-30 | 535.4167
CAP 50/70 | 568.771
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - BETIM/MG
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Abril/2021) |  | 399.117
Indice Atualizado |  | 1.4769 | ICMS | 18% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30 e RR-1C
Rodovia pavimentada |  | 1827.5 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 881.2795 | 881.2795
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 881.2795
RR-1C e RR-1C-E
Rodovia pavimentada |  | 1930 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 927.9869
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 927.9869
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 1803 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 870.1153
Rodovia revestimento primário |  | 7.8 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 52.7208 | 922.8361
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 922.8361
Total
CM-30 | 881.2795
CAP 50/70 | 922.8361
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - MATARIPE/BA
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Abril/2021) |  | 399.117
Indice Atualizado |  | 1.4769 | ICMS | 18% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 495 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 274.0829
Rodovia revestimento primário |  | 7.8 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 52.7208 | 326.8038
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - GOIANIA/GO
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Abril/2021) |  | 399.117
Indice Atualizado |  | 1.4769 | ICMS | 18% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30
Rodovia pavimentada |  | 2072 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 992.6938 | 992.6938
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Origem - Destino |  | Rod | Rod | 1/2 Trecho | D | Tipo
Fortaleza (CE) – Trecho |  | 953 | 7.9 | 11.385 | 972.285 | Transporte a frio (CM-30)
Fortaleza (CE) – Trecho |  | 953 | 7.9 | 11.385 | 972.285 | Transporte a frio (RR-2C)
Fortaleza (CE) – Usina (Pedreira Triunfo) |  | 953 | 0 | 7.8 | 960.8 | Transporte a quente (CAP 50/70)
QUADRO RESUMO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS
Origem - Destino |  | DMT | Tipo
Jazidas de sub-base – Centro de massa do trecho |  | 5 | Transporte local em rodovia não pavimentada |  |  |  | 5
Pedreira Triunfo/Usina de Asfalto – Entr. AL-220 |  | 7.8 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. não pavimentada (areia, brita, rachão e mistura betuminosa) |  |  |  | 7.8
Entr. AL-220 – Entr. AL-110/115 (final trecho) |  | 7.9 | Transporte comercial c/ basc. 10m3 rod. pavimentada (areia, brita, rachão e mistura betuminosa) |  |  |  | 6.7
Entr. AL-110/115 (final do trecho) – Centro de massa do trecho |  | 11.31 | Transporte local c/ basc. 10m3 rod. pavimentada (brita graduada e mistura betuminosa) |  |  |  | 11.28
Entr. AL-110/115 (final do trecho) – Obra de contenção Est.18 |  | 11.13 | Transporte local c/ basc. 10m3 rod. pavimentada (areia e brita) |  |  |  | 22.4
Entr. AL-110/115 (final do trecho) – Obra de contenção Est.18 |  | 11.13 | Transporte local c/ carroceria rod. pavimentada (cimento e aço) |  |  |  | 26.3

## Binomio
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MATERIAL BETUMINOSO - PORTARIA N. 11 DE AGOSTO DE 2015
BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE
| CM-30 |  |  | RR-1C |  |  | RC1C-E |  |  | CAP 50/70
| Goiás | Ceará | Minas Gerais | São Paulo | Ceará | Minas Gerais | São Paulo | Ceará | Minas Gerais | Bahia | Ceará | Minas Gerais
AQUISIÇÃO | 5342.5654 | 5172.6484 | 5376.0306 | 2765.1946 | 2493.0313 | 2395.7881 | 3264.1481 | - | 3288.7045 | 3333.0568 | 3261.8634 | 3375.418
TRANSPORTE | 992.6938 | 535.4167 | 881.2795 | 1138.74 | 535.4167 | 881.2795 | 1161.8319 | - | 913.7179 | 326.8038 | 568.771 | 922.8361
TOTAL | 6335.2592 | 5708.0651 | 6257.3101 | 3903.9346 | 3028.448 | 3277.0676 | 4425.9799 | - | 4202.4224 | 3659.8606 | 3830.6345 | 4298.2541

## Mobiliza
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  | LOCAL: | MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ / ARAPIRACA / AL
EXTENSÃO: 4,2 km
DATA BASE: Abril/2021 |  |  |  | DT: | 154
CÓDIGO | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | QUANT. | FU | K | Transportador | DM | V | CH | Cmob (R$)
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 k | 5 | 1 | 2 | E9579 | 154 | 60 | 158.4678 | 4067.3402
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW | 2 | 1 | 2 | E9667 | 154 | 60 | 161.3837 | 1656.8727
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW | 2 | 1 | 2 | E9687 | 154 | 60 | 94.4508 | 969.6949
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | 1 | 1 | 2 | E9508 | 154 | 60 | 115.5834 | 593.3281
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | 1 | 1 | 2 | E9592 | 154 | 60 | 161.559 | 829.3362
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW | 1 | 1 | 2 | E9686 | 154 | 60 | 190.0091 | 975.38
E9644 | Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kW | 1 | 1 | 2 | E9644 | 154 | 60 | 263.3687 | 1351.9593
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 1 | 2 | E9605 | 154 | 60 | 153.9658 | 790.3578
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 1 | 2 | E9571 | 154 | 60 | 199.2733 | 1022.9363
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW | 1 | 1 | 2 | E9509 | 154 | 60 | 161.4375 | 828.7125
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW | 2 | 0.5 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 1121.5255
E9514 | Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW | 1 | 0.5 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 560.7628
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 2 | 1 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 2243.0511
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW | 2 | 1 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 2243.0511
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de 24" | 1 | 1 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 1121.5255
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 1 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 1121.5255
E9526 | Retroescavadeira de pneus - 58 kW | 2 | 0.5 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 1121.5255
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 2 | 1 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 2243.0511
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | 1 | 0.5 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 560.7628
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW | 2 | 0.5 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 1121.5255
E9577 | Trator agrícola - 77 kW | 2 | 0.5 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 1121.5255
E9540 | Trator de esteiras com lâmina - 112 kW | 1 | 0.5 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 560.7628
E9541 | Trator de esteiras com lâmina - 259 kW | 1 | 1 | 2 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 1121.5255
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 0.5 | 1 | E9665 | 154 | 60 | 218.479 | 280.3814
E9018 | Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW | 1 | 1 | 2 |  | 154 | 60 | 304.6888 | 1564.0692
E9665 | Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW | 2 | 1 | 2 |  | 154 | 60 | 218.479 | 2243.0511
CUSTO TOTAL PARA MOBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | [8 empty] | 33435.5398
PREÇO DA PASSAGEM DE ÔNIBUS MACEIÓ - ARAPIRACA (R$) | [8 empty] | 45.7
MÃO DE OBRA TOTAL A SER MOBILIZADA | [8 empty] | 50
K | [8 empty] | 2
CUSTO TOTAL PARA MOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA | [8 empty] | 4570
CUSTO TOTAL PARA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA | [8 empty] | 38005.5398

## Canteiro
PREFEITURA DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Natureza da Obra: | Construção
Porte da Obra: | Pequeno
Tipo de Canteiro: | Provisório
DESCRIÇÃO | UNID | QUANT
Número de funcionários da mão de obra ordinária | und | 50
Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico - NMO | und | 67
Número de funcionários da parcela variável | und | 2
Número de funcionários da parcela variável no mês de pico - NPV | und | 3
Número de funcionários da parcela fixa - NPF | und | 16
Número de funcionários da parcela vinculada | und | 8
Número de funcionários da parcela fixa e vinculada - NPF-V | und | 24
Número de funcionários alojados no canteiro - NFA | und | 50
Número de máximo de funcionários - NMAX | und | 94
Fator do Padrão de Construção k1 |  | 0.8
Fator de Mobiliário e Aparelhagem k2 |  | 1.04
Fator de Distância do Canteiro ao Centro Fornecedor k3 | 154 | 1.1232
Custo Médio da Construção Civil (CMCC) - Sinapi/IBGE | m² | 1253.77
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIÁVEIS | UNID | ÁREA
Escritório e seção técnica | m² | 73.25
Refeitório e cozinha | m² | 129.87
Alojamentos | m² | 217.66
Banheiros e vestiário | m² | 53.9
Ambulatório | m² | 62.95
Área de recreação | m² | 125.72
Residências | m² | 198.58
ÁREAS FIXAS DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL | UNID | ÁREA
Almoxarifado | m² | 104.87
Depósito de cimento | m² | 93.45
Oficina | m² | 215.14
Topografia | m² | 42.08
Guarita | m² | 6.1
ÁREAS COBERTAS DO CANTEIRO PRINCIPAL | UNID | Área de Referência | FEAC (%) | Áreas Equivalentes
Escritório e seção técnica | m² | 73.25 | 70% | 51.275
Refeitório e cozinha | m² | 129.87 | 70% | 90.909
Alojamentos | m² | 217.66 | 70% | 152.362
Banheiros e vestiário | m² | 53.9 | 70% | 37.73
Ambulatório | m² | 62.95 | 60% | 37.77
Área de recreação | m² | 125.72 | 50% | 62.86
Residências | m² | 198.58 | 70% | 139.006
Almoxarifado | m² | 104.87 | 50% | 52.435
Depósito de cimento | m² | 93.45 | 50% | 46.725
Oficina | m² | 215.14 | 50% | 107.57
Topografia | m² | 42.08 | 60% | 25.248
Guarita | m² | 6.1 | 70% | 4.27
TOTAL |  | 1323.57 |  | 808.16
Relação entre as áreas cobertas edificadas e das áreas totais do terreno |  | Pequeno | Médio | Grande
|  | 33% | 40% | 45%
Área total de referência do terreno | m² | 4010.8182
Áreas descobertas | m² | 2687.2482
FEAD - Fator de Equivalência de Áreas Descobertas |  | 5%
Custo de Instalação do Canteiro de Obras - CCO | R$ | 1115341.0896

## Plan3
CRONOGRAMA FÍSICO
ITEM | DESCRIÇÃO | DIAS | [5 empty] | VALOR (R$)
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 160 | 180
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | 100%
6
2 | TERRAPLENAGEM | 20% | 40% | 40% |  |  |  |  | 100%
3
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
3
4 | DRENAGEM |  | 20% | 40% | 40% |  |  |  | 100%
3
5 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 100%
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
3
0%
0
TOTAL PARCIAL
TOTAL ACUMULADO | [8 empty] | 14903259.05
SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | PREFEITURA DE ARAPIRACA
LOCAL: MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ
EXTENSÃO: 4,2 km |  |  |  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
DATA BASE: Abril/2021