## RESUMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES TOTAIS (R$) | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 1943993.62 | 3.8% | 3.8%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 952746.85 | 1.86% | 1.86%
3.0 | DRENAGEM | 512393.5 | 1% | 1%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 45699402.1 | 89.42% | 89.42%
5.0 | SINALIZAÇÃO | 1996699.76 | 3.91% | 3.91%
VALOR TOTAL |  | 51105235.83 | 100% | 51105235.83 | TRUE
OBSERVAÇÃO: 1. Em atendimento ao Acórdão n.º 2622/2013, aplicou-se um BDI diferenciado de 15,28% para aquisição e transporte de material betuminoso; 2. O item de administração local, será medido de acordo com os percentuais dos serviços totais do referente mês. conforme o Acordão TC 025.990/2008-2, será pago proporcionalmente ao andamento da obra; 3. As composições de preços unitários dos serviços apresentados pelas licitantes devem representar o serviço efetivamente composto da planilha orçamentaria; 4. Os itens de fornecimento só serão medidos conforme suas respectivas instalações e/ou aplicação e/ou assentamento.
[6 empty] | 130.7309 | #REF!
P9866

## Orç Sintético
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  | DATA BASE: |  | SICRO OUT/2021 / SINAPI / ORSE
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[5 empty] | BDI MATERIAL: |  | 15.28%
[5 empty] | LOCAL: |  | Diversas Ruas do Município de Arapiraca/AL
Objeto: | Recapeamento e Implantação de Pavimentação Asfáltica com drenagem e Sinalização na Malha Viária Municipal do Município de Arapiraca/AL | [10 empty] | 51105235.83
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI (R$) | Valor Unitário c/ BDI | Valor Total (R$) | INC. (%) | BDI APLIC. (%) |  | Quant.
1 | Serviços Preliminares | [7 empty] | 952746.85 | 1.86%
1.1 |  | Composição | Canteiro | und | 1 | 766858.13 | 117175.92 | 884034.05 | 884034.05 | 1.73% | 15.28% |  | 1
1.2 |  | Composição | Mobilização e Desmobilização | und | 2 | 26896.53 | 5742.41 | 32638.94 | 65277.88 | 0.13% | 21.35% |  | 2
1.3 |  | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 368.6 | 78.7 | 447.3 | 2683.8 | 0.01% | 21.35% |  | 198
1.4 |  | Composição | Placa de obra em chapa de aco galvanizado, reutilização 5x. | m² | 4 | 154.74 | 33.04 | 187.78 | 751.12 | 0% | 21.35% |  | 132
2 | Administração da Obra | [7 empty] | 1943993.62 | 3.8%
2.1 |  | Composição | Administração local | und | 1 | 1601972.49 | 342021.13 | 1943993.62 | 1943993.62 | 3.8% | 21.35% |  | 1
3 | Drenagem | [7 empty] | 512393.5 | 1%
3.1 | 1600989 | SICRO3 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 260 | 301.12 | 64.29 | 365.41 | 95006.6 | 0.19% | 21.35% |  | 560.96
3.2 | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 6240 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 5304 | 0.01% | 21.35% |  | 29792.01
3.3 | 94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 4000 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 247040 | 0.48% | 21.35% |  | 8417.68
3.4 | 94287 | SINAPI | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 | M | 4000 | 31.47 | 6.72 | 38.19 | 152760 | 0.3% | 21.35% |  | 6913.47
3.5 | 00057 | Composição | Elevação de tampa de poço de visita | und | 35 | 289.2 | 61.74 | 350.94 | 12282.9 | 0.02% | 21.35% |  | 377
4 | Pavimentação | [7 empty] | 45699402.1 | 89.42%
4.1 | Fresagem | [7 empty] | 1334127.03 | 2.61%
4.1.1 | 4011480 | SICRO3 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³ | 378 | 61.05 | 13.03 | 74.08 | 28002.24 | 0.05% | 21.35% |  | 492.34
4.1.2 | 4011479 | SICRO3 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 525 | 45.9 | 9.8 | 55.7 | 29242.5 | 0.06% | 21.35% |  | 738.54
4.1.3 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 43344 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 32508 | 0.06% | 21.35% |  | 33368.48
4.1.4 | 00058 | Composição | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura | m² | 30100 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 6321 | 0.01% | 21.35% |  | 706687.66
4.1.5 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 30100 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 9030 | 0.02% | 21.35% |  | 61542.58
4.1.6 | M1946 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | (Aquisição de material betuminoso) Emulsão asfáltica RR-1C | t | 36.12 | 3077.37 | 470.22 | 3547.59 | 128138.95 | 0.25% | 15.28% |  | 73.85
4.1.7 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso | t | 36.12 | 519.08 | 79.32 | 598.4 | 21614.21 | 0.04% | 15.28% |  | 73.85
4.1.8 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 2167.2 | 162.14 | 34.62 | 196.76 | 426418.27 | 0.83% | 21.35% | 1250 | 2954.05
4.1.9 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 17084.44 | 0.75 | 0.16 | 0.91 | 15546.84 | 0.03% | 21.35%
4.1.10 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 32508 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 24381 | 0.05% | 21.35% |  | 38835.82
4.1.11 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 119.2 | 4158.22 | 635.38 | 4793.6 | 571397.12 | 1.12% | 15.28% |  | 162.47
4.1.12 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 119.2 | 302.2 | 46.18 | 348.38 | 41526.9 | 0.08% | 15.28% |  | 162.47
4.2 | Recapeamento Asfaltico | [7 empty] | 14313612.01 | 28.01% |  |  |  | 7156806
4.2.1 | 00058 | Composição | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura | m² | 203000 | 0.17 | 0.04 | 0.21 | 42630 | 0.08% | 21.35% |  | 101500 | 21315
4.2.2 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 406000 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 121800 | 0.24% | 21.35% |  | 203000 | 60900
4.2.3 | M1946 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 487.2 | 3077.37 | 470.22 | 3547.59 | 1728385.85 | 3.38% | 15.28% |  | 243.6 | 864192.92
4.2.4 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 487.2 | 519.08 | 79.32 | 598.4 | 291540.48 | 0.57% | 15.28% |  | 243.6 | 145770.24
4.2.5 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 24360 | 162.14 | 34.62 | 196.76 | 4793073.6 | 9.38% | 21.35% |  | 12180 | 2396536.8
4.2.6 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 190008 | 0.75 | 0.16 | 0.91 | 172907.28 | 0.34% | 21.35% |  | 95004 | 86453.64
4.2.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 365400 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 274050 | 0.54% | 21.35% |  | 182700 | 137025
4.2.8 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1339.8 | 4158.22 | 635.38 | 4793.6 | 6422465.28 | 12.57% | 15.28% |  | 669.9 | 3211232.64
4.2.9 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1339.8 | 302.2 | 46.18 | 348.38 | 466759.52 | 0.91% | 15.28% |  | 669.9 | 233379.76
4.3 | Tapa Buraco |  | Recomposição de Pavimento | [5 empty] | 979349.8 | 1.92%
4.3.1 | 4915757 | SICRO3 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 609 | 329.25 | 70.29 | 399.54 | 243319.86 | 0.48% | 21.35% |  | 615.43
4.3.2 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 21924 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 16443 | 0.03% | 21.35% |  | 27396.39
4.3.3 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 12180 | 0.25 | 0.05 | 0.3 | 3654 | 0.01% | 21.35% |  | 12308.52
4.3.4 | M1946 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 4.87 | 3077.37 | 470.22 | 3547.59 | 17276.76 | 0.03% | 15.28% |  | 14.77
4.3.5 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso -Emulsão asfáltica RR-1C | t | 4.87 | 519.08 | 79.32 | 598.4 | 2914.21 | 0.01% | 15.28% |  | 14.77
4.3.6 | 6416078 | SICRO3 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1461.6 | 145.94 | 31.16 | 177.1 | 258849.36 | 0.51% | 21.35% |  | 1477.01
4.3.7 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 11400.48 | 0.75 | 0.16 | 0.91 | 10374.44 | 0.02% | 21.35%
4.3.8 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 17539.2 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 13154.4 | 0.03% | 21.35% |  | 19417.75
4.3.9 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 80.39 | 4158.22 | 635.38 | 4793.6 | 385357.5 | 0.75% | 15.28% |  | 81.27
4.3.10 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 80.39 | 302.2 | 46.18 | 348.38 | 28006.27 | 0.05% | 15.28% |  | 81.27
4.4 | Remendo Profundo | [7 empty] | 1488130.58 | 2.91%
4.4.1 | 4915746 | SICRO3 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra | m³ | 487.2 | 216.85 | 46.3 | 263.15 | 128206.68 | 0.25% | 21.35% |  | 404.79
4.4.2 | 85 | Composição | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - remoção de paralelo | m³ | 2192.4 | 167.68 | 35.8 | 203.48 | 446109.55 | 0.87% | 21.35% |  | 733.28
4.4.3 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 127334.59 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 95500.94 | 0.19% | 21.35% |  | 55538.84
4.4.4 | 4016096 | SICRO3 | (Material de Sub-base) Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 893.2 | 1.15 | 0.25 | 1.4 | 1250.48 | 0% | 21.35% |  | 379.36
4.4.5 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 27633.38 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 20725.04 | 0.04% | 21.35% |  | 9104.64
4.4.6 | 6416040 | SICRO3 | (Material de Base) Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 1339.8 | 145.91 | 31.15 | 177.06 | 237224.99 | 0.46% | 21.35% |  | 569.05
4.4.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 44213.4 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 33160.05 | 0.06% | 21.35% |  | 20202.88
4.4.8 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 8932 | 0.33 | 0.07 | 0.4 | 3572.8 | 0.01% | 21.35% |  | 3793.54
4.4.9 | M0104 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | t | 3.57 | 5596.16 | 855.09 | 6451.25 | 23030.96 | 0.05% | 15.28% |  | 1.52
4.4.10 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | t | 3.57 | 519.08 | 79.32 | 598.4 | 2136.29 | 0% | 15.28% |  | 1.52
4.4.11 | 6416078 | SICRO3 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1071.84 | 145.94 | 31.16 | 177.1 | 189822.86 | 0.37% | 21.35% |  | 455.23
4.4.12 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 2572.42 | 0.75 | 0.16 | 0.91 | 2340.9 | 0% | 21.35%
4.4.13 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2572.42 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 1929.32 | 0% | 21.35% |  | 6734.16
4.4.14 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 58.95 | 4158.22 | 635.38 | 4793.6 | 282582.72 | 0.55% | 15.28% |  | 25.05
4.4.15 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 58.95 | 302.2 | 46.18 | 348.38 | 20537 | 0.04% | 15.28% |  | 25.05
4.5 | Pavimentação Asfaltica | [7 empty] | 27584182.68 | 53.98% |  | 35859437.48 |  | 63443620.16
4.5.1 | 5502140 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 84000 | 5.18 | 1.11 | 6.29 | 528360 | 1.03% | 21.35% | 7156806.01 | 193200 | 1215228
4.5.2 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito | m² | 210000 | 0.88 | 0.19 | 1.07 | 224700 | 0.44% | 21.35% | -28702631.47 | 483000 | 516810
4.5.3 | 4011227 | SICRO3 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 42000 | 8.96 | 1.91 | 10.87 | 456540 | 0.89% | 21.35% |  | 96600 | 1050042
4.5.4 | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 31500 | 157.65 | 33.66 | 191.31 | 6026265 | 11.79% | 21.35% |  | 72450 | 13860409.5
4.5.5 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 210000 | 0.33 | 0.07 | 0.4 | 84000 | 0.16% | 21.35% |  | 483000 | 193200
4.5.6 | M0104 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | t | 252 | 5596.16 | 855.09 | 6451.25 | 1625715 | 3.18% | 15.28% |  | 579.6 | 3739144.5
4.5.7 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | t | 252 | 519.08 | 79.32 | 598.4 | 150796.8 | 0.3% | 15.28% |  | 579.6 | 346832.64
4.5.8 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 25200 | 162.14 | 34.62 | 196.76 | 4958352 | 9.7% | 21.35% |  | 57960 | 11404209.6
4.5.9 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 196560 | 0.75 | 0.16 | 0.91 | 178869.6 | 0.35% | 21.35% |  | 452088 | 411400.08
4.5.10 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 302400 | 0.62 | 0.13 | 0.75 | 226800 | 0.44% | 21.35% |  | 695520 | 521640
4.5.11 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1386 | 4158.22 | 635.38 | 4793.6 | 6643929.6 | 13% | 15.28% |  | 3187.8 | 15281038.08
4.5.12 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1386 | 302.2 | 46.18 | 348.38 | 482854.68 | 0.94% | 15.28% |  | 3187.8 | 1110565.76
4.5.13 | 94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 60000 | 50.89 | 10.87 | 61.76 | 3705600 | 7.25% | 21.35% |  | 138000 | 8522880
4.5.14 | 94287 | SINAPI | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 | M | 60000 | 31.47 | 6.72 | 38.19 | 2291400 | 4.48% | 21.35% |  | 138000 | 5270220
5 | Sinalização | [7 empty] | 1996699.76 | 3.91%
5.1 | Horizontal
5.1.1 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 4672.8 | 33.6 | 7.17 | 40.77 | 190510.06 | 0.37% | 21.35% |  | 6063
5.1.2 | 5213405 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 934.56 | 44.62 | 9.53 | 54.15 | 50606.42 | 0.1% | 21.35% |  | 1212.6
5.1.3 | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 12744 | 40.67 | 8.68 | 49.35 | 628916.4 | 1.23% | 21.35% |  | 24252.03
5.1.4 | 5214003 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 2548.8 | 49.02 | 10.47 | 59.49 | 151628.11 | 0.3% | 21.35% |  | 4850.4
5.1.5 | 5219644 | SICRO3 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 5000 | 59.26 | 12.65 | 71.91 | 359550 | 0.7% | 21.35% |  | 10107
5.1.6 | 5219643 | SICRO3 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 1250 | 60.77 | 12.97 | 73.74 | 92175 | 0.18% | 21.35% |  | 23579
5.2 | Vertical
5.2.1 | 5213571 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III | m² | 348.34 | 442.24 | 94.42 | 536.66 | 186940.14 | 0.37% | 21.35% | 0.36 | 358.56
5.2.2 | 5216111 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 967.6 | 102.86 | 21.96 | 124.82 | 120775.83 | 0.24% | 21.35% |  | 996
5.3 | Sinalização de Obras
5.3.1 |  | Composição | Placa Sinalização de obra - cavalete metálico | un | 590 | 7.25 | 1.55 | 8.8 | 5192 | 0.01% | 21.35% |  | 332
5.3.2 | 5213390 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 10 vezes | m | 590 | 290.42 | 62 | 352.42 | 207927.8 | 0.41% | 21.35% |  | 332
5.3.3 | 5213835 | SICRO3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada | undia | 2950 | 0.69 | 0.15 | 0.84 | 2478 | 0% | 21.35% |  | 5053
TOTAL DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI DE 21,35% | [8 empty] | 51105235.83 | 100%
OBSERVAÇÃO: - Em atendimento ao Memorando Circular n.º 03/2016-DIREX, de 06 de fevereiro de 2016, do DNIT, aplicou-se um BDI diferenciado de 15,28% para aquisição e transporte de material betuminoso; - O item de administração local será medido de acordo com os percentuais dos serviços totais do referente mês. conforme o Acordão TC 025.990/2008-2, será pago proporcionalmente ao andamento da obra; - As composições de preços unitários dos serviços apresentados pelas licitantes devem representar o serviço efetivamente composto da planilha orçamentaria; - Os itens de fornecimento só serão medidos conforme suas respectivas instalações e/ou aplicação e/ou assentamento.
46685510.57
-4419725.26

## CRONOGRAMA (12 MESES)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES TOTAIS |  | VALORES MENSAIS DOS SERVIÇOS
|  |  |  | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | R$ | 1943993.62 | 195760.16 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 158824.28 | 159990.66 | 0
|  | % | 3.8% | 10.07% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.23%
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 952746.85 | 920107.91 | [10 empty] | 32638.94 | 0
|  | % | 1.86% | 96.6% | [10 empty] | 3.4%
3.0 | DRENAGEM | R$ | 512393.5 | 42699.46 | 42699.46 | 42699.46 | 42699.46 | 42699.46 | 42699.46 | 42699.46 | 42699.46 | 42699.45 | 42699.45 | 42699.45 | 42699.45 | 0.02
|  | % | 1% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
4.0 | PAVIMENTAÇÃO | R$ | 45699402.1 | 3808283.51 | 3808283.51 | 3808283.51 | 3808283.51 | 3808283.51 | 3808283.51 | 3808283.5 | 3808283.5 | 3808283.5 | 3808283.5 | 3808283.5 | 3808283.5 | 0.04
|  | % | 89.42% | 16% | 21% | [7 empty] | 21% | 21% | 21%
5.0 | SINALIZAÇÃO | R$ | 1996699.76 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | 166391.65 | -0.04
|  | % | 3.91% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33%
VALOR TOTAL SIMPLES |  | R$ | 51105235.83 | 5133242.69 | 4176198.9 | 4176198.9 | 4176198.9 | 4176198.9 | 4176198.9 | 4176198.89 | 4176198.89 | 4176198.88 | 4176198.88 | 4176198.88 | 4210004.2
|  | % | 100% | 10.02% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.17% | 8.23%
VALOR TOTAL ACUMULADO |  | R$ | 51105235.83 | 5133242.69 | 9309441.59 | 13485640.49 | 17661839.39 | 21838038.29 | 26014237.19 | 30190436.08 | 34366634.97 | 38542833.85 | 42719032.73 | 46895231.61 | 51105235.83 | TRUE
|  | % | 100% | 10.04% | 18.22% | 26.39% | 34.56% | 42.73% | 50.9% | 59.08% | 67.25% | 75.42% | 83.59% | 91.76% | 100%
51105235.83

## Memoria (hidden)
[9 empty] | EXTENSÃO | ÁREA PAR | ÁREA ASF | R. PROF. | R. SUPERF | R. SUPERF FRES | DEM. MF E SJ | QUANT RUAS | DMT BF | DMT ASF
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | [7 empty] | 9657.5 | 23145.2 | 46745.5 | 0 | 2337.28 | 11686.38 | 0 | 15 | 16.5 | 10.2
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | MEMÓRIA DE CÁLCULOS |  |  |  | 51105235.83
|  |  |  | MEMÓRIA | CÁLCULOS
1 | Serviços Preliminares
1.1 | Canteiro | und | 1
1.2 | Mobilização e Desmobilização | und | 2
1.3 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | Altura x largura | 3 | 2
1.4 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado, reutilização 5x. | m² | 4 | 2 x Altura x largura | 2 | 1 | 2
2 | Administração da Obra
2.1 | Administração local | und | 1
3 | Drenagem
3.1 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 260 | Vol. Meio fio + Vol. Sarjeta | 150 | 110
3.2 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 6240 | Vol. Demolição x DMT x Densidade | 260 | 10 | 2.4
3.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 4000 | Extensão a repor | 4000
3.4 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 | m | 4000 | Extensão a repor | 4000
3.5 | Elevação de tampa de poço de visita | und | 35 | 30% da extensão de ruas / 80 | #REF!
4 | Pavimentação
4.1 | Fresagem
4.1.1 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³ | 378 | Área x 0,03 | 12600 | 0.03
4.1.2 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 525 | Área x 0,03 | 17500 | 0.03
4.1.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 43344 | Vol. Fresado x DMT x Densidade | 903 | 20 | 2.4
4.1.4 | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura | m² | 30100 | Área fresada | 30100
4.1.5 | Pintura de ligação | m² | 30100 | Área fresada | 30100
4.1.6 | Emulsão asfáltica RR-1C | t | 36.12 | Área fresada x 0,0012 | 30100 | 0.0012
4.1.7 | Transporte de material betuminoso | t | 36.12 | Vol. Emulsão
4.1.8 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 2167.2 | Área fresada x 0,03 x densidade | 30100 | 0.03 | 2.4
4.1.9 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | t | 17084.44 | Vol. Concreto Asfáltio x DMT | 2167.2 | 7.8832
4.1.10 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 32508 | Vol. Concreto Asfáltio x DMT | 2167.2 | 15
4.1.11 | Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 119.2 | Vol. Concreto Asfáltio x 0,055 | 2167.2 | 0.055
4.1.12 | Transporte de material betuminoso | t | 119.2 | Vol. Cimento Asfáltico
4.2 | Recapeamento Asfaltico
4.2.1 | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura | m² | 203000 | Área de recapeamento | 29000 | 7
4.2.2 | Pintura de ligação | m² | 406000 | Área de Racapeamento x 2 | 29000 | 7 | 2
4.2.3 | Aquisição de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 487.2 | Área de Racapeamento x 0,0012 | 406000 | 0.0012
4.2.4 | Transporte de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 487.2 | Vol. Emulsão | 487.2
4.2.5 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 24360 | Área de Racapeamento x 0,05 x densidade | 203000 | 0.05 | 2.4
4.2.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | t | 190008 | Vol. Concreto Asfáltio x DMT | 24360 | 7.8
4.2.7 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 365400 | Vol. Concreto Asfáltio x DMT | 24360 | 15
4.2.8 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1339.8 | Vol. Concreto Asfáltio x 0,055 | 24360 | 0.055
4.2.9 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1339.8 | Vol. Cimento Asfáltico
4.3 | Recomposição de Pavimento
4.3.1 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 609 | (Área x 3%) x altura do cbuq | 406000 | 0.03 | 0.05 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | [6 empty] | 812000
4.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 21924 | Vol. Tapa Buraco x DMT x Densidade | 609 | 15 | 2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | 1218
4.3.3 | Pintura de ligação | m² | 12180 | Área Tapa Buraco | 406000 | 0.03 |  | Pintura de ligação | [6 empty] | 812000
4.3.4 | Aquisição de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 4.87 | Área Tapa Buraco x 0,0012 | 12180 | 0.0004 |  | Aquisição de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | [6 empty] | 24360
4.3.5 | Transporte de material betuminoso -Emulsão asfáltica RR-1C | t | 4.87 | Vol. Emulsão | 0 |  |  | Transporte de material betuminoso -Emulsão asfáltica RR-1C | [6 empty] | 0
4.3.6 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1461.6 | Área Tapa Buraco x 0,05 x densidade | 12180 | 0.05 | 2.4 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | 24360
4.3.7 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário |  | 11400.48 | Vol. Concreto Asfáltico x DMT | 1461.6 | 7.8 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | [6 empty] | 2923.2
4.3.8 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 17539.2 | Vol. Concreto Asfáltico x DMT | 1461.6 | 12 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | 2923.2
4.3.9 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 80.39 | Vol. Concreto Asfáltico x 0,055 | 12180 | 0.055 |  | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | [6 empty] | 24360
4.3.10 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 80.39 | Vol. Cimento Asfáltico | 0 |  |  | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | [6 empty] | 0
4.4 | Remendo Profundo
4.4.1 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra | m³ | 487.2 | Área Remendo Profundo (Asfalto) x 0,30 | 1624 | 0.3 |  | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra | [6 empty] | 3248
4.4.2 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - remoção de paralelo | m³ | 2192.4 | Área Remendo Profundo (Paralelo) x 0,30 | 7308 | 0.3 |  | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - remoção de paralelo | [6 empty] | 14616
4.4.3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 127334.59 | Vol. Remendo Profundo x DMT x Densidade | 2679.6 | 19.8 | 2.4 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | 5359.2
4.4.4 | (Material de Sub-base) Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 893.2 | Vol. Remendo Profundo x 0,10 | 8932 | 0.1 |  | (Material de Sub-base) Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | [6 empty] | 17864
4.4.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 27633.38 | Vol. Sub-Base x DMT x Densidade | 893.2 | 15 | 2.0625 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | 1786.4
4.4.6 | (Material de Base) Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 1339.8 | Area Remendo Profundo x 0,15 | 8932 | 0.15 |  | (Material de Base) Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | [6 empty] | 17864
4.4.7 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 44213.4 | Vol. Base x DMT x Densidade | 1339.8 | 15 | 2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | 2679.6
4.4.8 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 8932 | Área Remendo Profundo | 8932 |  |  | Imprimação com asfalto diluído | [6 empty] | 17864
4.4.9 | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | t | 3.57 | Área Remendo Profundo x 0,0004 | 8932 | 0.0004 |  | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | [6 empty] | 17864
4.4.10 | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | t | 3.57 | Vol. Asfalto diluido CM 30 | 0 |  |  | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | [6 empty] | 0
4.4.11 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1071.84 | Área Remendo Profundo x 0,05 x 2,4 | 8932 | 0.05 | 2.4 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | 17864
4.4.12 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 2572.42 | Vol. Concreto Asfáltio x DMT | 1071.84 | 2.4 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | [6 empty] | 2143.68
4.4.13 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2572.42 | Vol. Concreto Asfáltio x DMT | 1071.84 | 2.4 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | 2143.68
4.4.14 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 58.95 | Vol. Concreto Asfáltio x 0,055 | 1071.84 | 0.055 |  | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | [6 empty] | 2143.68
4.4.15 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 58.95 | Vol. Cimento Asfáltico |  |  |  | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70
4.5 | Pavimentação Asfaltica
4.6.1 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 84000 | Comp x Larg x Esp | 30000 | 7 | 0.4 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | [6 empty] | 1.2
4.6.2 | Regularização do subleito | m² | 210000 | Area Pavimentação (comp x larg) | 30000 | 7 |  | Regularização do subleito | [6 empty] | 69000
4.6.3 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 42000 | Area Pavimentação (comp x larg x 0,20) | 30000 | 7 | 0.2 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | [6 empty] | 69000
4.6.4 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 31500 | Area Pavimentação (comp x larg x 0,15) | 30000 | 7 | 0.15 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | [6 empty] | 69000
4.6.5 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 210000 | Area Pavimentação (comp x larg) | 30000 | 7 |  | Imprimação com asfalto diluído | [6 empty] | 69000
4.6.6 | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | t | 252 | Area Pavimentação x 0,0012 | 210000 | 0.0012 |  | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | [6 empty] | 483000
4.6.7 | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | t | 252 | Vol. Asfalto diluido CM 30 | 0 |  |  | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | [6 empty] | 0
4.6.8 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 25200 | Área pavimentação x 0,05 x 2,4 | 210000 | 0.05 | 2.4 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | [6 empty] | 483000
4.6.9 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 196560 | Vol. Concreto Asfáltico x DMT | 25200 | 7.8 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | [6 empty] | 57960
4.6.10 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 302400 | Vol. Concreto Asfáltico x DMT | 25200 | 12 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | [6 empty] | 57960
4.6.11 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1386 | Vol. Concreto Asfáltico x 0,055 | 25200 | 0.055 |  | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | [6 empty] | 57960
4.6.12 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1386 | Vol. Cimento Asfáltico | 0 |  |  | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | [6 empty] | 0
4.6.13 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 60000 | extensão x 2 | 30000 | 2 | [8 empty] | 69000
4.6.14 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 | m | 60000 | extensão x 3 | 30000 | 2 | [8 empty] | 69000
5 | Sinalização
5.1 | Horizontal
5.1.1 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 4672.8 | Extensão x Largura da Faixa x 3 | 12980 | 0.12 | 3
5.1.2 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 934.56 | área de pintura de faixa x 20% | 4672.8 | 20%
5.1.3 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 12744 | Extensão x Largura da Faixa x 3 | 35400 | 0.12 | 3
5.1.4 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 2548.8 | área de pintura de faixa x 20% | 12744 | 20%
5.1.5 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 5000 | (Extensão / cadência ) x 3 | 10000 | 4 | 2
5.1.6 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 1250 | (Extensão / cadência ) x 2 | 5000 | 4 | 1
5.2 | Vertical
5.2.1 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III | m² | 348.34 | Quant. de placas x área da uma placa | 967.6 | 0.36
5.2.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 967.6 | Numero de ruas x Quant. de placas
5.3 | Sinalização de Obras
5.3.1 | Placa Sinalização de obra - cavalete metálico | un | 590 | extensão / 200m x 2 | 59000 | 200 | 2
5.3.2 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 10 vezes | un | 590 | extensão / 200m x 3 | 59000 | 200 | 2
5.3.3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada | un / dia | 2950 | 5% da Extensão | 59000 | 5%

## ABC (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Discrinação dos Serviços | Unid. | Quant. | Custo do Item | (%) | (%) Acumulado | Quantidades mínimas |  | CBUQ-item 4.1 | CBUQ-item 4.2 | CBUQ-item 4.3 | CBUQ-item 4.4 | CBUQ-item 4.5
Concreto asfáltico | t | 54528.6 | 26892286.46 | 52.62% | 52.62% | 27200 | 1 | 1079270.13 | 12129255.68 | 695741.97 | 497212.8 | 12490805.88
Pintura de Ligação | m² | 448280 | 2324354.46 | 4.55% | 57.17% | 224100 | 2 | 158783.16 | 2141726.33 | 23844.97 | 0 | 0
Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 12600 | 6026265 | 11.79% | 68.96% | 6300 | 3
Meio Fio | m | 64000 | 3952640 | 7.73% | 76.69% | 32000 | 4
Sarjeta em concreto | m | 64000 | 2444160 | 4.78% | 81.47% | 32000 | 5
Sinalização Horizontal - Pintura de faixa - termoplástico por aspersão | m² | 12744 | 628916.4 | 1.23% | 82.7% | 6300 | 6

## ABC_Serviços (hidden)
CURVA ABC DE SERVIÇOS
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  | DATA BASE: |  | SICRO OUT/2021 / SINAPI / ORSE
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[5 empty] | BDI MATERIAL: |  | 15.28%
[5 empty] | LOCAL: |  | Diversas Ruas do Município de Arapiraca/AL
Objeto: | Manutenção de Vias, Recuperação de Drenagem, Recapeamento Asfáltico e Sinalização da Malha Viária Municipal
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor Unitário c/ BDI | Valor Total (R$) | INC. (%) | Classe
4.5.11 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1386 | 4793.6 | 6643929.6 | 13%
4.2.8 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1339.8 | 4793.6 | 6422465.28 | 12.57%
4.5.4 | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 31500 | 191.31 | 6026265 | 11.79% | B
4.5.8 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 25200 | 196.76 | 4958352 | 9.7%
4.2.5 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 24360 | 196.76 | 4793073.6 | 9.38% | A
4.5.13 | 94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 60000 | 61.76 | 3705600 | 7.25%
4.5.14 | 94287 | SINAPI | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 | M | 60000 | 38.19 | 2291400 | 4.48%
2.1 |  | Composição | Administração local | und | 1 | 1943993.62 | 1943993.62 | 3.8%
4.2.3 | M1946 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 487.2 | 3547.59 | 1728385.85 | 3.38%
4.5.6 | M0104 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | t | 252 | 6451.25 | 1625715 | 3.18%
1.1 |  | Composição | Canteiro | und | 1 | 884034.05 | 884034.05 | 1.73%
5.1.3 | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 15120 | 49.35 | 746172 | 1.46%
4.2.9 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1339.8 | 348.38 | 466759.52 | 0.91%
4.1.11 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 119.2 | 4793.6 | 571397.12 | 1.12%
4.5.1 | 5502140 | SICRO3 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 77280 | 6.29 | 486091.2 | 0.95%
4.4.2 | 85 | Composição | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - remoção de paralelo | m³ | 2192.4 | 203.48 | 446109.55 | 0.87%
4.5.12 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 1275.12 | 348.38 | 444226.31 | 0.87%
4.1.8 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 2167.2 | 196.76 | 426418.27 | 0.83%
4.5.3 | 4011227 | SICRO3 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 38640 | 10.87 | 420016.8 | 0.82%
5.1.1 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 10080 | 40.77 | 410961.6 | 0.8%
4.3.9 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 80.39 | 4793.6 | 385357.5 | 0.75%
5.1.5 | 5219644 | SICRO3 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 5000 | 71.91 | 359550 | 0.7%
4.2.4 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 487.2 | 598.4 | 291540.48 | 0.57% | C
4.2.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 365400 | 0.75 | 274050 | 0.54%
4.4.14 | M1943 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 58.95 | 4793.6 | 282582.72 | 0.55%
5.2.1 | 5213571 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III | m² | 504 | 536.66 | 270476.64 | 0.53%
4.3.6 | 6416078 | SICRO3 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1461.6 | 177.1 | 258849.36 | 0.51%
3.3 | 94273 | SINAPI | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | M | 4000 | 61.76 | 247040 | 0.48%
5.3.2 | 5213390 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 10 vezes | m | 700 | 352.42 | 246694 | 0.48%
4.3.1 | 4915757 | SICRO3 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 609 | 399.54 | 243319.86 | 0.48%
4.4.6 | 6416040 | SICRO3 | (Material de Base) Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 1339.8 | 177.06 | 237224.99 | 0.46%
4.5.10 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 278208 | 0.75 | 208656 | 0.41%
4.5.2 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito | m² | 193200 | 1.07 | 206724 | 0.4%
4.4.11 | 6416078 | SICRO3 | Material betuminoso - Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 1071.84 | 177.1 | 189822.86 | 0.37%
5.1.4 | 5214003 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 3024 | 59.49 | 179897.76 | 0.35%
5.2.2 | 5216111 | SICRO3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 1400 | 124.82 | 174748 | 0.34%
4.2.6 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 190008 | 0.91 | 172907.28 | 0.34%
3.4 | 94287 | SINAPI | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/2016 | M | 4000 | 38.19 | 152760 | 0.3%
4.4.1 | 4915746 | SICRO3 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra | m³ | 487.2 | 263.15 | 128206.68 | 0.25%
4.1.6 | M1946 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | (Aquisição de material betuminoso) Emulsão asfáltica RR-1C | t | 36.12 | 3547.59 | 128138.95 | 0.25%
4.2.2 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 406000 | 0.3 | 121800 | 0.24%
4.2.1 | 00058 | Composição | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura | m² | 203000 | 0.21 | 121800 | 0.24%
5.1.2 | 5213405 | SICRO3 | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 2016 | 54.15 | 109166.4 | 0.21%
3.1 | 1600989 | SICRO3 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 288 | 369.07 | 106292.16 | 0.21%
4.4.3 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 127334.59 | 0.75 | 95500.94 | 0.19%
5.1.6 | 5219643 | SICRO3 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 1250 | 73.74 | 92175 | 0.18%
4.5.9 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 78624 | 0.91 | 71547.84 | 0.14%
1.2 |  | Composição | Mobilização e Desmobilização | und | 2 | 32638.94 | 65277.88 | 0.13%
4.5.7 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | t | 100.8 | 598.4 | 60318.72 | 0.12%
4.1.12 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 119.2 | 348.38 | 41526.9 | 0.08%
4.5.5 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 84000 | 0.4 | 33600 | 0.07%
4.4.7 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 44213.4 | 0.75 | 33160.05 | 0.06%
4.1.3 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 43344 | 0.75 | 32508 | 0.06%
4.1.2 | 4011479 | SICRO3 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 525 | 55.7 | 29242.5 | 0.06%
4.3.10 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 80.39 | 348.38 | 28006.27 | 0.05%
4.1.1 | 4011480 | SICRO3 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³ | 378 | 74.08 | 28002.24 | 0.05%
4.1.10 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 32508 | 0.75 | 24381 | 0.05%
4.4.9 | M0104 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | (Aquisição de material betuminoso) Asfalto diluído CM 30 | t | 3.57 | 6451.25 | 23030.96 | 0.05%
4.1.7 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso | t | 36.12 | 598.4 | 21614.21 | 0.04%
4.4.5 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 27633.38 | 0.75 | 20725.04 | 0.04%
4.4.15 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso - Cimento asfáltico CAP 50/70 | t | 58.95 | 348.38 | 20537 | 0.04%
4.3.4 | M1946 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Aquisição de material betuminoso - Emulsão asfáltica RR-1C | t | 4.87 | 3547.59 | 17276.76 | 0.03%
4.3.2 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 21924 | 0.75 | 16443 | 0.03%
4.1.9 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 16904.16 | 0.91 | 15382.79 | 0.03%
4.3.8 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 17539.2 | 0.75 | 13154.4 | 0.03%
3.5 | 00057 | Composição | Elevação de tampa de poço de visita | und | 36 | 350.94 | 12633.84 | 0.02%
4.3.7 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 11400.48 | 0.91 | 10374.44 | 0.02%
4.1.5 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 30100 | 0.3 | 9030 | 0.02%
4.1.4 | 00058 | Composição | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura | m² | 30100 | 0.21 | 6321 | 0.01%
5.3.1 |  | Composição | Placa Sinalização de obra - cavalete metálico | un | 700 | 8.8 | 6160 | 0.01%
3.2 | 5914344 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 6912 | 0.85 | 5875.2 | 0.01%
4.3.3 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 12180 | 0.3 | 3654 | 0.01%
4.4.8 | 4011351 | SICRO3 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 8932 | 0.4 | 3572.8 | 0.01%
5.3.3 | 5213835 | SICRO3 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, implantação e retirada | undia | 3500 | 0.84 | 2940 | 0.01%
4.3.5 | 140 | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso -Emulsão asfáltica RR-1C | t | 4.87 | 598.4 | 2914.21 | 0.01%
1.3 | 00052 | Composição | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 6 | 447.3 | 2683.8 | 0.01%
4.4.12 | 5914374 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 2572.42 | 0.91 | 2340.9 | 0%
4.4.10 |  | Portaria n.º 1.078, de 11/08/2015 | Transporte de material betuminoso (Asfalto diluído CM 30) | t | 3.57 | 598.4 | 2136.29 | 0%
4.4.13 | 5914389 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 2572.42 | 0.75 | 1929.32 | 0%
4.4.4 | 4016096 | SICRO3 | (Material de Sub-base) Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 893.2 | 1.4 | 1250.48 | 0%
1.4 | 1273 | Composição | Placa de obra em chapa de aco galvanizado, reutilização 5x. | m² | 4 | 187.78 | 751.12 | 0%
TOTAL DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM BDI DE 21,35% | [6 empty] | 51105235.83 |  |  | 51105235.83 | TRUE
OBSERVAÇÃO: - Em atendimento ao Memorando Circular n.º 03/2016-DIREX, de 06 de fevereiro de 2016, do DNIT, aplicou-se um BDI diferenciado de 15,28% para aquisição e transporte de material betuminoso; - O item de administração local será medido de acordo com os percentuais dos serviços totais do referente mês. conforme o Acordão TC 025.990/2008-2, será pago proporcionalmente ao andamento da obra; - As composições de preços unitários dos serviços apresentados pelas licitantes devem representar o serviço efetivamente composto da planilha orçamentaria; - Os itens de fornecimento só serão medidos conforme suas respectivas instalações e/ou aplicação e/ou assentamento.
51105235.83

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O BDI ADOTADO SEGUE OS PARÂMETROS DAS FAIXAS DE REFERÊNCIA CONSTANTES DO ACORDÃO 2622/2013 |  |  |  | O BDI ADOTADO SEGUE OS PARÂMETROS DAS FAIXAS DE REFERÊNCIA CONSTANTES DO ACORDÃO 2622/2013
DETALHAMENTO DO BDI PARA SERVIÇOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS, CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 TCU 036.076/2011-2 |  |  |  | DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 TCU 036.076/2011-2
TIPO DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - NÃO DESONERADO |  |  |  | TIPO DE OBRAS: MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - NÃO DESONERADO
Item | Mínimo | Médio | Máximo | Item | Mínimo | Médio | Máximo
Seguro + Garantia - S + G | 0.32% | 0.4% | 0.74% | Seguro + Garantia - S + G | 0.3% | 0.48% | 0.82%
Risco - R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | Risco - R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Despesas Financeiras - DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Despesas Financeiras - DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Administração Central - AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Administração Central - AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Lucro - L | 6.64% | 7.3% | 8.69% | Lucro - L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + G + R) |  |  | 4.97% | Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + G + R) |  |  | 4.78%
| Seguro + Garantia: | 0.4% |  |  | Seguro + Garantia: | 0.48%
| Risco: | 0.56% |  |  | Risco: | 0.85% |  | Parâmetro referenciais das rubricas que compõem o BDI (Fonte Acordão 2.622/2013 – Plenário)
| Administração Central: | 4.01% |  |  | Administração Central: | 3.45%
|  | 4.97% |  |  |  | 4.78%
Taxa representativa das despesas financeiras DF: |  |  | 1.11% | Taxa representativa das despesas financeiras DF: |  |  | 0.85%
| Despesas Financeiras adotada: | 1.11% |  |  | Despesas Financeiras adotada: | 0.85%
Taxa representativa do lucro L: |  |  | 7.3% | Taxa representativa do lucro L: |  |  | 5.11%
| Lucro adotado: | 7.3% |  |  | Lucro adotado: | 5.11%
Taxa representativa da incidência de impostos I: |  |  | 6.15% | Taxa representativa da incidência de impostos I: |  |  | 3.65%
| CPRB: | 0% |  |  | CPRB: | 0%
| ISS: | 2.5% |  |  | ISS: | 0%
| COFINS: | 3% |  |  | COFINS: | 3%
| PIS: | 0.65% |  |  | PIS: | 0.65%
|  | 6.15% |  |  |  | 3.65%
BDI = | [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L) -1] x 100 |  |  | BDI = | [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L) -1] x 100
| ( 1 - I ) |  |  |  | ( 1 - I )
BDI = | 21.346 |  |  | BDI DIFERENCIADO = | 15.278
Portanto arredondando para 02 casas decimais, foi Adotado BDI= |  |  | 21.35% | Portanto arredondando para 02 casas decimais, foi Adotado BDI DIFERENCIADO= |  |  | 15.28%
OBSERVAÇÃO: O BDI É COMPOSTO APENAS DAS DESPESAS DE TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; PERCENTUAIS DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO, EXCLUÍDOS AQUELES DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA QUE ONERAM O CONTRATO; TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO; DESPESAS FINANCEIRAS; E TAXA DE LUCRO. |  |  |  | OBSERVAÇÃO: O BDI É COMPOSTO APENAS DAS DESPESAS DE TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; PERCENTUAIS DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO, EXCLUÍDOS AQUELES DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA QUE ONERAM O CONTRATO; TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO; DESPESAS FINANCEIRAS; E TAXA DE LUCRO. |  |  |  | Parâmetro referenciais das rubricas que compõem o BDI (Fonte Acordão 2.622/2013 – Plenário)

## CPUs
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
|  |  |  | DATA BASE: |  | SICRO OUT/2021 / SINAPI / ORSE
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | BDI MATERIAL: |  | 15.28%
|  |  |  | LOCAL: |  | Diversas Ruas do Município de Arapiraca/AL
Objeto: | Manutenção de Vias, Recuperação de drenagem, recapeamento asfáltico e sinalização
1.3 | Código | Banco | Descrição |  |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00052 | Próprio | Placa de obra em chapa de aço galvanizado |  |  | m² |  |  | 368.6
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Unidade |  |  | Salário Hora | Custo Horário
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 | h |  |  | 21.3677 | 21.3677
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 | h |  |  | 16.0972 | 32.1944
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 53.5621
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 53.5621
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 53.5621
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 1 | m² |  |  | 250,00 | 250
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 0.11 | KG |  |  | 24,41 | 2.6851
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1 | M |  |  | 5,85 | 5.85
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 4 | M |  |  | 13,27 | 53.08
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 311.6151
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | SICRO3 | 1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.01 | m³ |  |  | 341.99 | 3.4199
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 3.4199
1.4 | Código | Banco | Descrição | Quant. | Und |  |  | Valor Unit | Total
Composição | 1273 | Próprio | Placa de obra em chapa de aco galvanizado, reutilização 5x. |  | m² |  |  |  | 154.74
| P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1.1 | H |  |  | 21.3677 | 23.5
| P9824 | SICRO3 | Servente | 2.2 | H |  |  | 16.0972 | 35.41
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | 0.1 | m³ |  |  | 313.47 | 31.35
Insumo | 4417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.2 | M |  |  | 5,85 | 1.17
Insumo | 4491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.8 | M |  |  | 13,27 | 10.62
Insumo | 4813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | 0.2 | m² |  |  | 250,00 | 50
Insumo | 5075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | 0.11 | KG |  |  | 24,41 | 2.69
3.5 | Código | Banco | Descrição | Quant. | Und |  |  | Valor Unit | Total
Composição | 00057 | Próprio | Elevação de tampa de poço de visita |  | und |  |  |  | 289.2
Composição Auxiliar | 1109680 | SICRO3 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | 0.075 | m³ |  |  | 3017.91 | 226.3433
Composição Auxiliar | 3103302 | SICRO3 | Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | 0.283 | m² |  |  | 58.71 | 16.6149
Insumo | E9591 | SICRO3 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 1 | UN |  |  | 21.47 | 21.47
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1.1 | h |  |  | 16.0972 | 17.7069
Insumo | M1385 | SICRO3 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | 0.01333 | un |  |  | 370.0417 | 4.93
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.1 | h |  |  | 21.3036 | 2.13
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Quant. | Und |  |  | Valor Unit | Total
Composição | 00058 | Próprio | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura |  | m² |  |  |  | 0.17
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9697 | SICRO3 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW | 1 | 1 | 0 | 120.9605 | 48.6 | 120.9605
Insumo | E9071 | SICRO3 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 8 | 1 | 0 | 0.5419 | 0.37 | 4.3352
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 125.2957
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 8 |  |  |  | 16.0972 | 128.7776
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 128.7776
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 254.0733
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1500
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.1694
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Quant. | Und |  |  | Valor Unit | Total
Composição | 00085 | Próprio | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído e remoção de paralelepípedo |  | m³ |  |  |  | 167.68
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9155 | SICRO3 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l | 1 | 0.01 | 0.99 | 13.1823 | 7.69 | 7.7449
Insumo | E9647 | SICRO3 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW | 1 | 0.44 | 0.56 | 9.4063 | 0.96 | 4.6764
Insumo | E9556 | SICRO3 | Compactador manual de placa vibratória - 3 kW | 1 | 0.32 | 0.68 | 7.062 | 0.8 | 2.8038
[6 empty] | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 15.2251
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5.5 |  |  |  | 16.0972 | 88.5346
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 88.5346
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 103.7597
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.0085
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0.882
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 1
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 104.6417
D | Código | Banco | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | 1600441 | SICRO3 | Remoção de paralelepípedos | 1 | m² |  |  | 2.99 | 2.99
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 2.99
E | Código | Banco | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | 4915801 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto | 5914328 | 0.48 | t |  | 21.9 | 10.512
Tempo Fixo | M3509 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | 5915476 | 2.1304 | t |  | 23.25 | 49.5318
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 60.0438
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Quant. | Und |  |  | Valor Unit | Total
Composição | 00085 | Próprio | Placa Sinalização de obra - cavalete metálico |  | m³ |  |  |  | 7.25
| P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2 | h |  |  | 16.0972 | 3.22
| M1079 | SICRO3 | Parafuso autoatarrachante com arruelas de vedação - D = 6,3 mm | 0.08 | und |  |  | 0.3024 | 0.02
| 5219544 | SICRO3 | Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m | 0.01 | und |  |  | 127.39 | 1.27
| 5213416 | SICRO3 | Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película tipo I + I | 0.01 | m² |  |  | 273.56 | 2.74
2.1 | Código | Banco | Descrição | Quant. | Und |  |  | Valor Unit | Total
Composição |  | Próprio | Administração da Obra |  | m² |  |  |  | 1549139.48
Equipe Tecnica/Administrativa/Produção
| P9955 | SICRO3 | Engenheiro chefe | 12 | mês |  |  | 30985.5697 | 371826.84
| P9819 | SICRO3 | Engenheiro supervisor | 12 | mês |  |  | 22412.6491 | 268951.79
| P9903 | SICRO3 | Auxiliar técnico | 24 | mês |  |  | 4114.4231 | 98746.15
| P9840 | SICRO3 | Encarregado geral | 12 | mês |  |  | 10097.521 | 121170.25
| P9893 | SICRO3 | Encarregado de Pavimentação | 12 | mês |  |  | 6606.3726 | 79276.47
| P9827 | SICRO3 | Vigia | 24 | mês |  |  | 3788.4316 | 90922.36
| P9806 | SICRO3 | Auxiliar administrativo | 24 | mês |  |  | 3898.0746 | 93553.79
| P9842 | SICRO3 | Faxineiro | 12 | mês |  |  | 3151.3132 | 37815.76
Controle Tecnológico
| P9858 | SICRO3 | Laboratorista | 12 | mês |  |  | 6012.236 | 72146.83
| P9833 | SICRO3 | Auxiliar de laboratório | 24 | mês |  |  | 4514.5884 | 108350.12
TC10-2021 | B8958 | DNIT | Laboratório de asfaltos | 12 | mês |  |  | 5827.36 | 69928.32
TC10-2021 | B8957 | DNIT | Laboratório de solos | 12 | mês |  |  | 4239.17 | 50870.04
|  |  | Equipe de Topografia | [5 empty] | 0
| P9949 | SICRO3 | Topógrafo | 24 | mês |  |  | 7037.6023 | 168902.46
| P9950 | SICRO3 | Auxiliar de topografia | 48 | mês |  |  | 4541.483 | 217991.18
TC10-2021 | B8958 | DNIT | Equipamento topografia | 24 | mês |  |  | 2850.24 | 68405.76
Veiculos
| E9125 | SICRO3 | Van furgão - 93 kW | 12 | mês |  |  | 69.8237 | 837.88
| E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 36 | mês |  |  | 35.2868 | 1270.32

## 1.1 Canteiro
2020-10-01
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
Natureza da Obra: | Construção
Porte da Obra: | Pequeno
Tipo de Canteiro: | Provisório
DESCRIÇÃO |  |  | UNID | QUANT
Número de funcionários da mão de obra ordinária |  |  | und | 50
Número de funcionários da mão de obra ordinária no mês de pico - NMO |  |  | und | 63
Número de funcionários da parcela variável |  |  | und | 8 | 2.445
Número de funcionários da parcela variável no mês de pico - NPV |  |  | und | 11 | 29.34 | 5.868
Número de funcionários da parcela fixa - NPF |  |  | und | 11.5
Número de funcionários da parcela vinculada |  |  | und | 5
Número de funcionários da parcela fixa e vinculada - NPF-V |  |  | und | 16.5
Número de funcionários alojados no canteiro - NFA |  |  | und | 43
Número de máximo de funcionários - NMAX |  |  | und | 90.5
Fator do Padrão de Construção k1 |  |  |  | 0.8
Fator de Mobiliário e Aparelhagem k2 |  |  |  | 1.04
Fator de Distância do Canteiro ao Centro Fornecedor k3 |  |  | 137 | 1.11
Custo Médio da Construção Civil (CMCC) - Sinapi/IBGE |  |  | m² | 1341.2
DIMENSIONAMENTO DAS ÁREAS VARIÁVEIS |  |  | UNID | ÁREA | 1.24%
Escritório e seção técnica |  |  | m² | 107.45
Refeitório e cozinha |  |  | m² | 70.14
Alojamentos |  |  | m² | 115.07
Banheiros e vestiário |  |  | m² | 56.98
Ambulatório |  |  | m² | 22.63
Área de recreação |  |  | m² | 32.25
Residências |  |  | m²
ÁREAS FIXAS DE REFERÊNCIA DO CANTEIRO PRINCIPAL |  |  | UNID | ÁREA
Almoxarifado |  |  | m² | 21.78
Depósito de cimento |  |  | m² | 14.52
Oficina |  |  | m² | 490.04
Topografia |  |  | m² | 19.36
Guarita |  |  | m² | 9.11
ÁREAS COBERTAS DO CANTEIRO PRINCIPAL | UNID | Área de Referência | FEAC (%) | Áreas Equivalentes
Escritório e seção técnica | m² | 107.45 | 70% | 75.22
Refeitório e cozinha | m² | 70.14 | 70% | 49.1
Alojamentos | m² | 115.07 | 70% | 80.55
Banheiros e vestiário | m² | 56.98 | 70% | 39.89
Ambulatório | m² | 22.63 | 60% | 13.58
Área de recreação | m² | 32.25 | 50% | 16.13
Residências | m² | 0 | 70% | 0
Almoxarifado | m² | 21.78 | 50% | 10.89
Depósito de cimento | m² | 14.52 | 50% | 7.26
Oficina | m² | 490.04 | 50% | 245.02
Topografia | m² | 19.36 | 60% | 11.62
Guarita | m² | 9.11 | 70% | 6.38
TOTAL |  | 959.33 |  | 555.64
Relação entre as áreas cobertas edificadas e das áreas totais do terreno |  | Pequeno | Médio | Grande
|  | 33% | 40% | 45%
Área total de referência do terreno | m² | 959.33
Áreas descobertas | m² | 1172.51
FEAD - Fator de Equivalência de Áreas Descobertas |  | 5%
Custo de Instalação do Canteiro de Obras - CCO |  |  | R$ | 766858.13

## 1.2 MOB.DESMOB
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Mobilização ou desmobilização
Código | Descrição | UND | Quant. | FU | K | Transportador | DM | V | CH | Cmob (R$)
E9076 | Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura | und | 1 | 0.5 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 716.94
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW | und | 2 | 1 | 1 | E9146 | 137 | 60 | 387.12 | 1767.85
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l | und | 3 | 1 | 1 | E9155 | 137 | 60 | 13.18 | 90.28
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | und | 1 | 1 | 1 | E9506 | 137 | 60 | 156.16 | 356.57
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | und | 1 | 1 | 1 | E9509 | 137 | 60 | 226.91 | 518.11
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | und | 1 | 0.5 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 716.94
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | und | 1 | 1 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 1433.89
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | und | 2 | 1 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 2867.78
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | und | 3 | 1 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 4301.66
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | und | 1 | 1 | 1 | E9571 | 137 | 60 | 281.56 | 642.9
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | und | 8 | 1 | 1 | E9579 | 137 | 60 | 230.11 | 4203.34
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | und | 1 | 0.5 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 716.94
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | und | 1 | 1 | 1 | E9592 | 137 | 60 | 228.22 | 521.1
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | und | 1 | 1 | 1 | E9644 | 137 | 60 | 335.47 | 765.99
E9645 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/46 kW/136 kW | und | 1 | 1 | 1 | E9645 | 137 | 60 | 466.28 | 1064.67
E9678 | Fresadora a frio - 410 kW | und | 1 | 1 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 1433.89
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | und | 1 | 1 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 1433.89
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | und | 1 | 1 | 1 | E9686 | 137 | 60 | 256.89 | 586.57
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | und | 3 | 1 | 1 | E9687 | 137 | 60 | 124.11 | 850.15
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW | und | 1 | 0.33 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 473.18
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | und | 1 | 1 | 2 | E9665 | 137 | 60 | 313.99 | 1433.89
[9 empty] | TOTAL DE MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO | 26896.53

## 2.1 ResumoAdmLocal
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA RESUMO DAS PARCELAS DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
|  |  |  | UNITÁRIO (R$) | TOTAL (R$)
1 | Parcela Fixa
1.1 | Mão de obra | mês | 12 | 73544.06 | 882528.72
1.2 | Veículos | mês | 12 | 5117.16 | 61405.92
Subtotal do Item 1 |  |  |  |  | 943934.64 | 58.92%
3 | Parcela Vinculada
3.2 | Equipe de produção de pavimentação | mês | 12 | 7885.66 | 94627.92
3.3 | Equipe de topografia | mês | 12 | 21030.05 | 252360.6
3.4 | Equipe de medicina e segurança do trabalho | mês | 12 | 7619.67 | 91436.04
Subtotal do Item 3 |  |  |  |  | 438424.56 | 27.37%
5 | Parcela Variável
5.1 | Equipes de frente de serviço | equipe x mês | 19.56 | 6296.67 | 123162.87
5.2 | Laboratório de solos | equipe x mês | 0.1 | 12430.19 | 1243.02
5.3 | Laboratório de asfaltos | equipe x mês | 0.54 | 12430.19 | 6712.3
Subtotal do Item 5 |  |  |  |  | 131118.19 | 8.18%
6 | Manutenção dos Canteiros de Obras e Acampamentos
6.1 | Equipe de manutenção | mês | 5 | 2442.14 | 12210.7
Subtotal do Item 6 |  |  |  |  | 12210.7 | 0.76%
Subtotal do Item 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 |  |  |  |  | 1525688.09
7 | Despesas diversas | % | 5 |  | 76284.4
Total da Administração Local |  |  |  |  | 1601972.49

## ParcFixa_AdmLocal (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA FIXA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade |  |  | Custo Horário (R$) |  | Custo Total (R$) | 1601972.49 | Mão de obra ordinária | 73
1943993.62
| 1 | Mão de Obra
| 1.1 | Gerência Técnica
| 1.1.1 | Geral | [8 empty] | 1
P9955 |  | Engenheiro chefe | mês |  |  | 0 |  | 30985.5697 | 0
P9819 |  | Engenheiro supervisor | mês |  |  | 1 |  | 22412.6491 | 22412.65
P9840 |  | Encarregado geral | mês |  |  | 1 |  | 10097.521 | 10097.52
P9897 |  | Técnico de meio ambiente | mês |  |  | 0.5 |  | 6244.564 | 3122.28
P9948 |  | Motorista de veículo leve - mensalista | mês |  |  |  |  | 4504.5498 | 0
P9878 |  | Secretária | mês |  |  |  |  | 5439.8971 | 0
[8 empty] | Subtotal do Item 1.1.1 | 35632.45
| 1.1.2 | Auxiliar
P9946 |  | Engenheiro auxiliar | mês |  |  |  |  | 17189.2457 | 0
P9903 |  | Auxiliar técnico | mês |  |  | 2 |  | 4114.4231 | 8228.85
[8 empty] | Subtotal do Item 1.1.2 | 8228.85
[8 empty] | Subtotal do Item 1.1 | 43861.3
| 1.2 | Gerência Administrativa
| 1.2.1 | Geral
P9883 |  | Chefe do setor administrativo | mês |  |  | 0 |  | 6647.9191 | 0
P9809 |  | Encarregado administrativo | mês |  |  | 1 |  | 6653.8908 | 6653.89
P9896 |  | Porteiro | mês |  |  | 0 |  | 3329.1954 | 0
P9827 |  | Vigia | mês |  |  | 2 |  | 3788.4316 | 7576.86
P9948 |  | Motorista de veículo leve - mensalista | mês |  |  | 1 |  | 4504.5498 | 4504.55
[8 empty] | Subtotal do Item 1.2.1 | 18735.3
| 1.2.2 | Auxiliar
P9806 |  | Auxiliar administrativo | mês |  |  | 2 |  | 3898.0746 | 7796.15
P9842 |  | Faxineiro | mês |  |  | 1 |  | 3151.3132 | 3151.31
[8 empty] | Subtotal do Item 1.2.2 | 10947.46
[8 empty] | Subtotal do Item 1.2 | 29682.76
[8 empty] | Total de Mão de Obra da Parcela Fixa | 73544.06
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | Utilização |  | Custo Horário (R$) |  | Custo Total (R$)
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
| 2 | Veículos
| 2.1 | Gerência Técnica
| 2.1.1 | Geral | [8 empty] | 1
E9093 |  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 1 | 44 | 176 | 35.2868 | 5.7157 | 2558.58 |  | 1
E9560 |  | Ônibus com capacidade para 80 lugares - 175 kW | mês | 0 | 44 | 176 | 272.213 | 68.4907 | 0 |  | 1
E9134 |  | Microônibus | mês | 0 | 44 | 176 | 174.4843 | 48.2474 | 0
[8 empty] | Subtotal do Item 2.1.1 | 2558.58
| 2.1.2 | Auxiliar
E9093 |  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 0 | 44 | 176 | 35.2868 | 5.7157 | 0 |  | 1
[8 empty] | Subtotal do Item 2.1.2 | 0
[8 empty] | Subtotal do Item 2.1 | 2558.58
| 2.2 | Gerência Administrativa
| 2.2.1 | Geral | [8 empty] | 1
E9093 |  | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 1 | 44 | 176 | 35.2868 | 5.7157 | 2558.58 |  | 1
[8 empty] | Subtotal do Item 2.2 | 2558.58
[8 empty] | Total de Veículos da Parcela Fixa | 5117.16
[8 empty] | Total de Parcela Fixa | 78661.22
Número de funcionários da parcela fixa | [8 empty] | 11.5

## ParcVinc_AdmLocal (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA PARCELA VINCULADA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade |  |  | Custo Horário (R$) |  | Custo Total (R$) | Prazo | 12
[10 empty] | Mão de obra ordinária | 73
| 2 | Equipe de Produção de Pavimentação
| 2.1 | Mão de Obra
P9893 | 2.1.1 | Encarregado de pavimentação | mês |  |  | 1 |  | 6606.3726 | 6606.37 | 1
[8 empty] | Subtotal do Item 2.1 | 6606.37
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | Utilização |  | Custo Horário (R$) |  | Custo Total (R$)
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
| 2.2 | Veículos
E9093 | 2.2.1 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | mês | 0.5 | 44 | 176 | 35.2868 | 5.7157 | 1279.29 | 1
[8 empty] | Subtotal do Item 2.2 | 1279.29
[8 empty] | Total da Equipe de Produção de Pavimentação | 7885.66
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade |  |  | Custo Horário (R$) |  | Custo Total (R$)
| 3 | Equipe de Produção de Topografia
| 3.1 | Mão de Obra
P9949 | 3.1.1 | Topógrafo | mês |  |  | 1 |  | 7037.6023 | 7037.6 | 1
P9950 | 3.1.2 | Auxiliar de topografia | mês |  |  | 2 |  | 4541.483 | 9082.97 | 1
[8 empty] | Subtotal do Item 3.1 | 16120.57
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | Utilização |  | Custo Horário (R$) |  | Custo Total (R$)
[5 empty] | Produtiva | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
| 3.2 | Veículos
E9125 | 3.2.1 | Van furgão - 93 kW | mês | 0.5 | 44 | 176 | 69.8237 | 38.3336 | 4909.48 | 1
[8 empty] | Subtotal do Item 3.2 | 4909.48
[8 empty] | Total da Equipe de Produção de Topografia | 21030.05
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quantidade |  |  | Custo Horário (R$) |  | Custo Total (R$)
| 4 | Setor de Medicina e Segurança do Trabalho
P9876 | 4.1 | Técnico de segurança do trabalho | mês |  |  | 0.5 |  | 5855.2253 | 2927.61 | 1
P9864 | 4.2 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês |  |  | 0.25 |  | 18768.231 | 4692.06
P9851 | 4.3 | Médico do trabalho | mês |  |  | 0 |  | 17272.2269 | 0
P9951 | 4.4 | Médico de câmara hiperbárica | mês |  |  | 0 |  | 19428.8231 | 0 | 1
[8 empty] | Total do Setor de Medicina e Segurança do Trabalho | 7619.67
Número de funcionários da parcela vinculada | [8 empty] | 5

## ContrTecnol (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTROLE TECNOLÓGICO
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | Custo Unitário |  | Custo Total
| 1 | Laboratório de solos | equipe x mês
| 1.1 | Mão de obra
P9858 | 1.1.1 | Laboratorista | mês | 0.5 |  |  | 6012.236 |  | 3006.12
P9833 | 1.1.2 | Auxiliar de laboratório | mês | 1 |  |  | 4514.5884 |  | 4514.59
Sub-total Item 1.1 | [8 empty] | 7520.71
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Total
[5 empty] | Prod | Imp | Prod | Imp
| 1.2 | Veículos
E9125 | 1.2.1 | Van furgão - 93 kW | mês | 0.5 | 44 | 176 | 69.8237 | 38.3336 | 4909.48
Sub-total Item 1.2 | [8 empty] | 4909.48
Total Item 1 - Laboratório de Solos | [8 empty] | 12430.19
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | Custo Unitário |  | Custo Total
| 2 | Laboratório de asfalto
| 2.1 | Mão de obra
P9858 | 2.1.1 | Laboratorista | mês | 0.5 |  |  | 6012.236 |  | 3006.12
P9833 | 2.1.2 | Auxiliar de laboratório | mês | 1 |  |  | 4514.5884 |  | 4514.59
Sub-total Item 2.1 | [8 empty] | 7520.71
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Total
[5 empty] | Prod | Imp | Prod | Imp
| 2.2 | Veículos
E9125 | 2.2.1 | Van furgão - 93 kW | mês | 0.5 | 44 | 176 | 69.8237 | 38.3336 | 4909.48
Sub-total Item 2.2 | [8 empty] | 4909.48
Total Item 2 - Laboratório de Asfalto | [8 empty] | 12430.19
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE |  |  | QE |  | ELS
182.49
| 2 | Equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação | equipe x mês
|  | Material de Sub-base | m³ | 893.2 |  |  | 21900 |  | 0.04
|  | Material de Base | m³ | 1339.8 |  |  | 21900 |  | 0.06
Total de Equipes de Laboratório de Solos para Pavimentação | [8 empty] | 0.1
| 3 | Equipes de Laboratório de Asfalto | equipe x mês
|  | Imprimação com asfalto diluído | m² | 8932 |  |  | 1610000 |  | 0.01
|  | Pintura de ligação | m² | 42280 |  |  | 3610000 |  | 0.01
|  | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 4700.64 |  |  | 9000 |  | 0.52
Total de Equipes de Laboratório de Asfalto | [8 empty] | 0.54

## EqAcFrServ (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
EQUIPES DE ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVIÇOS
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT | Produção Horária | Efs | TOTAL
| 2 | Frente de serviço para pavimentação |  |  |  |  | 15.2
00058 |  | Limpeza de pista com minicarregadeira de pneus com vassoura | m² | 706687.66 | 1500 | 2.58
4011480 |  | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³ | 492.34 | 49.2 | 0.05
4011479 |  | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 738.54 | 99.6 | 0.04
4011353 |  | Pintura de ligação | m² | 42280 | 1500 | 0.15
4011463 |  | Concreto asfáltico - faixa C | t | 2167.2 | 99.6 | 0.12
4915757 |  | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 615.43 | 0.56 | 6.02
4915746 |  | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e serra | m³ | 404.79 | 1 | 2.22
85 |  | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - remoção de paralelo | m³ | 733.28 | 1 | 4.02
| 3 | Frente de serviço para drenagem |  |  |  |  | 1.6
|  | Meio fio de concreto | m | 4000 | 0.00021 | 0.84
|  | Sarjeta de concreto | m | 4000 | 0.00019 | 0.76
| 4 | Frente de serviço para sinalização |  |  |  |  | 2.76
5213401 |  | Pintura de faixa - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 6063 | 149.4 | 0.04
5213405 |  | Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 1212.6 | 30.18 | 0.04
5213408 |  | Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 24252.03 | 95.4 | 0.28
5214003 |  | Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 4850.4 | 39.52 | 0.13
5219644 |  | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 10107 | 19.79 | 0.56
5219643 |  | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 23579 | 19.79 | 1.31
5213571 |  | Fornecimento e implantação de placa em aço - película I + III | m² | 358.56 | 3 | 0.13
5216111 |  | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | un | 996 | 4 | 0.27
Total das Equipes de Acompanhamento das Frentes de Serviço | [6 empty] | 19.56 | 3.91
Composição de Custo da Equipe de Frente de Serviço
| 1 | Equipe de Frente de Serviço
P9875 | 1.1 | Encarregado de turma | mês | 1 | 4343.9 | 4343.9
P9804 | 1.2 | Apontador | mês | 0.5 | 3905.54 | 1952.77
Valor por Equipe de Acompanhamento das Frentes de Serviço | [6 empty] | 6296.67

## ManutCant (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO DE CUSTO DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS | [7 empty] | Prazo | 12
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | OBSERVAÇÃO
| 1 | Mão de Obra |  |  |  | 826.76
P9952 |  | Pedreiro - mensalista | mês | 0.12 | 3926.24 | 471.15 | SICRO/AL
P9954 |  | Servente - mensalista | mês | 0.12 | 2963.43 | 355.61 | SICRO/AL
CÓDIGO | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANTIDADE | CUSTO PRODUTIVO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | OBSERVAÇÃO
| 2 | Equipamentos |  |  |  | 1615.38
E9686 |  | Caminhão guindauto de 6 toneladas | h | 3.48 | 256.89 | 893.98 | SICRO/AL
E9524 |  | Motoniveladora | h | 3.48 | 207.3 | 721.4 | SICRO/AL
TOTAL DO CUSTO DA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS (R$) | [5 empty] | 2442.14
MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS
ACP representa a área das instalações cobertas previstas em projeto |  |  | m² | 555.64
ACR representa a área das instalações cobertas referenciais |  |  | m² | 959.33
CAC representa o coeficiente de proporcionalidade de áreas cobertas |  |  |  | 0.58

## Binômio (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MEMÓRIA DE CÁLCULO DO MATERIAL BETUMINOSO - PORTARIA N. 1.977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017
BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE
CM-30
Maracanau/CE
AQUISIÇÃO | 5596.16
TRANSPORTE | 519.08
TOTAL | 6115.24
CAP 50/70
| Candeias/BA | Maracanau/CE | Betim/MG
AQUISIÇÃO | 4158.22 | 4136.88 | 4322.8
TRANSPORTE | 302.2 | 519.08 | 933.56
TOTAL | 4460.42 | 4655.96 | 5256.36
RR-1C
| Maracanau/CE | Betim/MG
AQUISIÇÃO | 3077.37 | 2949.37
TRANSPORTE | 519.08 | 933.56
TOTAL | 3596.45 | 3882.93

## Aquisição (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO
| Estado | Preço por litro (R$) | Preço por tonelada + ICMS (R$)
M0104 | ASFALTOS DILUÍDOS CM-30
| Ceará | 4.5888 | 5596.16
M1943 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70
| Bahia | 3.4097 | 4158.22
| Ceará | 3.3922 | 4136.88
| Minas Gerais | 3.5447 | 4322.8
M1946 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C
| Ceará | 2.5234 | 3077.37
| Minas Gerais | 2.4185 | 2949.37

## Transporte Mat. Bet (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.24 | Pavimentação (Outubro/2021) |  | 432.715
Indice Atualizado |  | 1.6012 | ICMS | 18% | LDI | 0%
Equação Tarifária => (26,939 + 0,253 * Dp + 0,299 * Dr + 0,412 * Dl
Dp | Rodovia pavimentada
Dr | Rodovia revestimento primário
Dl | Rodovia leito natural
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CANDEIAS/BA
Dp (Rodovia pavimentada) |  | 496 | [5 empty] | Eman Candeias > Arapiraca
Dr (Rodovia revestimento primário) |  | 7.8 |  |  |  |  | ( | 26.94 | + | 0.253 | x | Dp | + | 0.299 | x | Dr | )
Dl (Rodovia leito natural) |  | 0
Equação Tarifária => (26,939 + 0,253 * Dp + 0,299 * Dr + 0,412 * Dl
Custo Total (R$)
| 26,94 + 0,253 * | 496 | + 0,299 * | 7.8 | + 0,412 * | 0
| Custo Total (R$) = |  | 154.76
Custo Total (R$) reajustado + ICMS = |  |  | 302.2
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - MARACANAU/CE
Dp (Rodovia pavimentada) |  | 935 | [5 empty] | Stratura Maracanaú> Arapiraca
Dr (Rodovia revestimento primário) |  | 7.8
Dl (Rodovia leito natural) |  | 0
Equação Tarifária => (26,939 + 0,253 * Dp + 0,299 * Dr + 0,412 * Dl
Custo Total (R$)
| 26,94 + 0,253 * | 935 | + 0,299 * | 7.8 | + 0,412 * | 0
| Custo Total (R$) = |  | 265.83
Custo Total (R$) reajustado + ICMS = |  |  | 519.08
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - BETIM/MG
Dp (Rodovia pavimentada) |  | 1774 | [5 empty] | Eman Betim > Arapiraca
Dr (Rodovia revestimento primário) |  | 7.8
Dl (Rodovia leito natural) |  | 0
Equação Tarifária => (26,939 + 0,253 * Dp + 0,299 * Dr + 0,412 * Dl
Custo Total (R$)
| 26,94 + 0,253 * | 1774 | + 0,299 * | 7.8 | + 0,412 * | 0
| Custo Total (R$) = |  | 478.09
Custo Total (R$) reajustado + ICMS = |  |  | 933.56

## SICRO_AL-Sintetico (hidden)
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | DNIT
Alagoas - Outubro/2021
Código | Descrição do Serviço | Unidade | Custo Unitário (R$)
0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 98.78
0307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 79.16
0308308 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 16781.7
0308313 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 110556.68
0308309 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 27477.36
0308310 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 44324.15
0308311 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 59520.57
0308312 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 81688.52
0308307 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação | un | 11201.38
0308322 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 8874.96
0308327 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 55585.17
0308323 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 13599.71
0308324 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 23221.46
0308325 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 32658.42
0308326 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 39898.05
0308321 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação | un | 5069.44
0308315 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 11452.53
0308320 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 62519.63
0308316 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 18555.58
0308317 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 23071.28
0308318 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 34732.83
0308319 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 47049.15
0308314 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 700 kN - fornecimento e instalação | un | 8523.99
0308250 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação | un | 4255.55
0308251 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 6331.67
0308268 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 157236.54
0308252 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação | un | 8014
0308253 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 10113.96
0308254 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação | un | 11551.37
0308255 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação | un | 14034.05
0308256 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 16545.21
0308257 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação | un | 69496.59
0308258 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação | un | 77281.32
0308259 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 83823.17
0308260 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação | un | 90423.9
0308261 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 102776.36
0308262 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação | un | 106057.81
0308263 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 107562.76
0308264 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação | un | 126707.69
0308265 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação | un | 128359.6
0308266 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 139939.24
0308267 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação | un | 147452.29
0308288 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação | un | 9640.63
0308289 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 12666.61
0308306 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 84519.45
0308290 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação | un | 16127.61
0308291 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 21063.36
0308292 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação | un | 24133.61
0308293 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação | un | 28117.14
0308294 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 32775.81
0308295 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação | un | 36486.2
0308296 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação | un | 41490.4
0308297 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 44778.2
0308298 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação | un | 49886.63
0308299 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 54294.53
0308300 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação | un | 58950.72
0308301 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 61003.83
0308302 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação | un | 67302.74
0308303 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação | un | 69994.81
0308304 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 73791.78
0308305 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação | un | 79634.53
0308269 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.000 kN - fornecimento e instalação | un | 5210.07
0308270 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 1.500 kN - fornecimento e instalação | un | 9020.61
0308287 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação | un | 91069.63
0308271 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.000 kN - fornecimento e instalação | un | 9787.11
0308272 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 2.500 kN - fornecimento e instalação | un | 12189.73
0308273 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.000 kN - fornecimento e instalação | un | 15009.73
0308274 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 3.500 kN - fornecimento e instalação | un | 17010
0308275 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação | un | 25515.88
0308276 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação | un | 42264.58
0308277 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação | un | 46640.02
0308278 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação | un | 51019.61
0308279 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.000 kN - fornecimento e instalação | un | 57264.04
0308280 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 6.500 kN - fornecimento e instalação | un | 60572.03
0308281 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.000 kN - fornecimento e instalação | un | 65330.33
0308282 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação | un | 71623.63
0308283 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.000 kN - fornecimento e instalação | un | 74486.85
0308284 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 8.500 kN - fornecimento e instalação | un | 80490.97
0308285 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação | un | 85056.27
0308286 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação | un | 87788.73
0307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 380.19
0307734 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 481.26
0307735 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação | m | 815.07
0307736 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm - fornecimento e instalação | m | 1068.09
0307737 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm - fornecimento e instalação | m | 1299.18
0307730 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | m | 0
0307084 | Lábios poliméricos em junta de pavimento de concreto - L = 20 mm e H = 30 mm - confecção e assentamento | m | 24.64
0407818 | Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13.77
0407819 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13.59
0407820 | Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação | kg | 14.27
0407740 | Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto - fornecimento e instalação | kg | 14.31
0408037 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | un | 20.66
0408038 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 29.56
0408039 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 40.94
0408041 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação | un | 59.43
0408042 | Luva de emenda com rosca cônica para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação | un | 86.86
0408031 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | un | 22.42
0408032 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 30.66
0408033 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 46.66
0408035 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 25 mm - fornecimento e instalação | un | 75.1
0408036 | Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 32 mm - fornecimento e instalação | un | 141.79
0408067 | Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13.4
0407743 | Treliça nervurada três barras longitudinais interligadas por duas diagonais sinusoidal - fornecimento e instalação | kg | 14.05
0607137 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 52279.21
0606785 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,08 m e altura = 6,12 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 51794.11
0607139 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais | m | 53014.85
0606787 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,31 m e altura = 6,17 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - areia extraída e brita produzida | m | 52180.21
0607140 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais | m | 48434.13
0606788 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 48329.51
0607141 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia e brita comerciais | m | 53909.85
0606789 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,54 m e altura = 6,05 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 53405.83
0607144 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais | m | 63013.77
0606792 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,57 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 62552.54
0607142 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 56559.2
0606790 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,74 m e altura = 6,48 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 56014.91
0607145 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 69590.83
0606793 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 69071.35
0607146 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 72577.49
0606794 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,97 m e altura = 6,53 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 72017.25
0607143 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 61127.16
0606791 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,35 m e altura = 7,12 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 60500.02
0607147 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais | m | 78316.73
0606795 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 11,58 m e altura = 7,16 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 77673.09
0607112 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia e brita comerciais | m | 25532.72
0606760 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,12 m e altura = 2,77 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 25362.98
0607113 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 29046.31
0606761 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 28851.68
0606762 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,9 m - areia extraída e brita produzida | m | 29646.94
0607114 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,55 m e altura = 3,56 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,90 m - areia e brita comerciais | m | 29843.83
0607116 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia e brita comerciais | m | 31448.78
0606764 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,78 m e altura = 3,61 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 31241.64
0607115 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia e brita comerciais | m | 35731.99
0606763 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,96 m e altura = 4,42 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 8,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 35481.87
0607117 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais | m | 35718.34
0606765 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 35474.89
0607118 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia e brita comerciais | m | 32019.46
0606766 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,01 m e altura = 3,63 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 4,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 31804.03
0607120 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,4 m - areia e brita comerciais | m | 32593.86
0606768 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,24 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 32368.65
0607119 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia e brita comerciais | m | 37447.8
0606767 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,42 m e altura = 4,52 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 37175.62
0607121 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais | m | 35318.22
0606769 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,47 m e altura = 4,19 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 35060.29
0607123 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais | m | 34824.94
0606771 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 34569.87
0607122 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais | m | 38620.36
0606770 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,85 m e altura = 4,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 38327.05
0607125 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais | m | 35969.73
0606773 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,90 m e altura = 4,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 35703.12
0607124 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais | m | 39228.65
0606772 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,08 m e altura = 4,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 38923.67
0607126 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais | m | 40289.65
0606774 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 39971.88
0607127 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia e brita comerciais | m | 37131.97
0606775 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,36 m e altura = 4,11 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 36845.05
0607129 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia e brita comerciais | m | 38843.31
0606777 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 38531.66
0607128 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia e brita comerciais | m | 42700.71
0606776 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,97 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 42337.57
0607130 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais | m | 45531.75
0606778 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,17 m e altura = 5,49 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 45131.84
0607131 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais | m | 42707.69
0606779 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,22 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia extraída e brita produzida | m | 42354.43
0607133 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais | m | 43395.06
0606781 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 43027.25
0607132 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais | m | 47302.74
0606780 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,63 m e altura = 5,59 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 46874.27
0607134 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 46822.76
0606782 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,65 m e altura = 5,41 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 46404.64
0607136 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia e brita comerciais | m | 46225.28
0606784 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,68 m e altura = 5,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,90 m - areia extraída e brita produzida | m | 45817.21
0607135 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia e brita comerciais | m | 51531.91
0606783 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 51062.4
0607138 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia e brita comerciais | m | 47010.79
0606786 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,91 m e altura = 5,28 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 46578.39
0606842 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia e brita comerciais | m | 57265.86
0606832 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,21 m e altura = 7,82 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 6,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 57033.34
0606843 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais | m | 60212.81
0606833 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,31 m e altura = 7,87 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 59968.08
0606845 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia e brita comerciais | m | 62398.3
0606835 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,57 m e altura = 8,44 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida | m | 62155.01
0606844 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais | m | 61147.86
0606834 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia extraída e brita produzida | m | 60896.4
0606847 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia e brita comerciais | m | 65227.5
0606837 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,13 m e altura = 8,01 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 64951.7
0606846 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia e brita comerciais | m | 66815.97
0606836 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,36 m e altura = 8,23 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 66538.17
0606848 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia e brita comerciais | m | 67843.46
0606838 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,56 m e altura = 8,48 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 67553.96
0606849 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia e brita comerciais | m | 71173.45
0606839 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 70892.26
0606850 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia e brita comerciais | m | 71769.1
0606840 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 9,15 m e altura = 9,04 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 71460.21
0606851 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia e brita comerciais | m | 72471.02
0606841 | Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovóide - vão = 9,15 m e altura = 9,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida | m | 72175.71
0605604 | Argamassa de solo-cimento com 10% de cimento e material de jazida - preparo e injeção em tunnel liner | m³ | 239.69
0605695 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita comercial | m | 1354.53
0605607 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,60 m - brita produzida | m | 1336.02
0605696 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita comercial | m | 1560.03
0605608 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,70 m - brita produzida | m | 1540.37
0605697 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita comercial | m | 1765.55
0605609 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,80 m - brita produzida | m | 1744.73
0605698 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita comercial | m | 1930.87
0605610 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita produzida | m | 1908.9
0605699 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita comercial | m | 2136.04
0605611 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,00 m - brita produzida | m | 2112.91
0605700 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita comercial | m | 2422.36
0605612 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,10 m - brita produzida | m | 2398.07
0605701 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita comercial | m | 2587.65
0605613 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita produzida | m | 2562.21
0605702 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita comercial | m | 2822.13
0605614 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,30 m - brita produzida | m | 2782.22
0605703 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita comercial | m | 2988.22
0605615 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,40 m - brita produzida | m | 2946.58
0605704 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial | m | 3199.96
0605616 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida | m | 3156.58
0605705 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita comercial | m | 3412.15
0605617 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,60 m - brita produzida | m | 3367.04
0605706 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita comercial | m | 3585.16
0605618 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita produzida | m | 3538.31
0605707 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial | m | 3971.45
0605619 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida | m | 3922.87
0605708 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial | m | 4684.36
0605620 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida | m | 4634.04
0605709 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita comercial | m | 4907.69
0605621 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,00 m - brita produzida | m | 4855.65
0605710 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita comercial | m | 5269.23
0605622 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,10 m - brita produzida | m | 5215.45
0605711 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita comercial | m | 5443.12
0605623 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita produzida | m | 5387.6
0605712 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial | m | 5725.89
0605624 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida | m | 5668.64
0605713 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita comercial | m | 7689.25
0605625 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,40 m - brita produzida | m | 7630.27
0605714 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita comercial | m | 9688.07
0605626 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,50 m - brita produzida | m | 9627.35
0605715 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita comercial | m | 10338.34
0605627 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,60 m - brita produzida | m | 10275.89
0605716 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita comercial | m | 10711.14
0605628 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita produzida | m | 10646.94
0605717 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita comercial | m | 11401.19
0605629 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,80 m - brita produzida | m | 11335.26
0605651 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita comercial | m | 1289.45
0605460 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,60 m - brita produzida | m | 1270.94
0605652 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita comercial | m | 1484.78
0605461 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,70 m - brita produzida | m | 1465.11
0605653 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita comercial | m | 1680.14
0605462 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita produzida | m | 1659.32
0605654 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita comercial | m | 1837.32
0605463 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,90 m - brita produzida | m | 1815.34
0605655 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita comercial | m | 2032.62
0605464 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,00 m - brita produzida | m | 2009.49
0605656 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita comercial | m | 2304.4
0605465 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,10 m - brita produzida | m | 2280.11
0605657 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita comercial | m | 2461.56
0605466 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,20 m - brita produzida | m | 2436.11
0605658 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita comercial | m | 2685.87
0605467 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita produzida | m | 2645.96
0605659 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita comercial | m | 2801.02
0605468 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,40 m - brita produzida | m | 2759.38
0605660 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial | m | 3045.39
0605469 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida | m | 3002.02
0605661 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita comercial | m | 3247.42
0605470 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,60 m - brita produzida | m | 3202.31
0605662 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita comercial | m | 3412.34
0605471 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida | m | 3365.5
0605663 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial | m | 3788.39
0605472 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida | m | 3739.81
0605664 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial | m | 4458.97
0605473 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida | m | 4408.65
0605665 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita comercial | m | 4670.12
0605474 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,00 m - brita produzida | m | 4618.08
0605666 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita comercial | m | 5015.42
0605475 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,10 m - brita produzida | m | 4961.63
0605667 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita comercial | m | 5183.21
0605476 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita produzida | m | 5127.69
0605668 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial | m | 5455.83
0605477 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida | m | 5398.58
0605669 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita comercial | m | 7199.3
0605478 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,40 m - brita produzida | m | 7140.31
0605670 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita comercial | m | 9059.36
0605479 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,50 m - brita produzida | m | 8998.63
0605671 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita comercial | m | 9673.84
0605480 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,60 m - brita produzida | m | 9611.38
0605672 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita comercial | m | 10033.85
0605481 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita produzida | m | 9969.66
0605673 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita comercial | m | 10690.68
0605482 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,80 m - brita produzida | m | 10624.75
0605718 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita comercial | m | 6404.41
0605630 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,50 m - brita produzida | m | 6361.04
0605719 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita comercial | m | 7924.14
0605631 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,80 m - brita produzida | m | 7875.57
0605720 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita comercial | m | 8285.33
0605632 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 1,90 m - brita produzida | m | 8235.02
0605721 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita comercial | m | 9265.51
0605633 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita produzida | m | 9210.86
0605722 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita comercial | m | 9814.08
0605634 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,30 m - brita produzida | m | 9756.82
0605723 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita comercial | m | 11477.32
0605635 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,65 m - brita produzida | m | 11414
0605724 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita comercial | m | 13076.38
0605636 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,05 m - brita produzida | m | 12988.77
0605725 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita comercial | m | 13911.44
0605637 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita produzida | m | 13821.22
0605726 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita comercial | m | 14725.41
0605638 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,40 m - brita produzida | m | 14631.72
0605727 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita comercial | m | 15785.95
0605639 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,65 m - brita produzida | m | 15687.93
0605728 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita comercial | m | 16372.37
0605640 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,80 m - brita produzida | m | 16271.75
0605729 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita comercial | m | 17985.37
0605641 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,20 m - brita produzida | m | 17877.8
0605730 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita comercial | m | 19610.4
0605642 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita produzida | m | 19495.9
0605731 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita comercial | m | 24985.72
0605643 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,80 m - brita produzida | m | 24867.75
0605732 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita comercial | m | 25825.86
0605644 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,00 m - brita produzida | m | 25684.17
0605733 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita comercial | m | 31409.22
0605645 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,35 m - brita produzida | m | 31260.45
0605734 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita comercial | m | 33736.55
0605646 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 5,70 m - brita produzida | m | 33580.69
0605735 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita comercial | m | 41653.54
0605647 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita produzida | m | 41489.59
0605736 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita comercial | m | 44456.08
0605648 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,50 m - brita produzida | m | 44284.03
0605737 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita comercial | m | 56615.57
0605649 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,85 m - brita produzida | m | 56436.44
0605738 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita comercial | m | 60001.46
0605650 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 7,25 m - brita produzida | m | 59814.23
0605674 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita comercial | m | 6240.18
0605483 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida | m | 6196.81
0605675 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita comercial | m | 7725.56
0605484 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,80 m - brita produzida | m | 7676.99
0605676 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita comercial | m | 8080.31
0605485 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,90 m - brita produzida | m | 8030
0605677 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita comercial | m | 9032.56
0605486 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,15 m - brita produzida | m | 8977.91
0605678 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial | m | 9568.26
0605487 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,30 m - brita produzida | m | 9511.01
0605679 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita comercial | m | 11189.65
0605488 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita produzida | m | 11126.32
0605680 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita comercial | m | 12774.44
0605489 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,05 m - brita produzida | m | 12686.83
0605681 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita comercial | m | 13562.58
0605490 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,20 m - brita produzida | m | 13472.37
0605682 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita comercial | m | 14356.15
0605491 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,40 m - brita produzida | m | 14262.47
0605683 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita comercial | m | 15388.52
0605492 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita produzida | m | 15290.5
0605684 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita comercial | m | 15962.32
0605493 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita produzida | m | 15861.7
0605685 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita comercial | m | 17533.47
0605494 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,20 m - brita produzida | m | 17425.9
0605686 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita comercial | m | 19097.77
0605495 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,60 m - brita produzida | m | 18983.27
0605687 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita comercial | m | 21873.77
0605496 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 4,80 m - brita produzida | m | 21755.79
0605688 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita comercial | m | 22622.49
0605497 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita produzida | m | 22480.8
0605689 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita comercial | m | 28415.29
0605498 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,35 m - brita produzida | m | 28266.52
0605690 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita comercial | m | 30528.47
0605499 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,70 m - brita produzida | m | 30372.61
0605691 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita comercial | m | 37537.79
0605500 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,10 m - brita produzida | m | 37373.84
0605692 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita comercial | m | 44938.83
0605501 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,50 m - brita produzida | m | 44766.79
0605693 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita comercial | m | 47807.68
0605502 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita produzida | m | 47628.56
0605694 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita comercial | m | 50706.08
0605503 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 7,25 m - brita produzida | m | 50518.85
0606433 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 7464.51
0606343 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 1,95 m e altura = 1,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 7413.33
0606434 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita comercial | m | 8252.49
0606344 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,15 m e altura = 1,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,50 m - brita produzida | m | 8197.84
0606435 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita comercial | m | 9012.76
0606345 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,30 m e altura = 1,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 7,20 m - brita produzida | m | 8955.51
0606436 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial | m | 9581.17
0606346 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida | m | 9519.58
0606437 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita comercial | m | 10369.35
0606347 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,70 m e altura = 1,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,60 m - brita produzida | m | 10305.73
0606438 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial | m | 10647.73
0606348 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,75 m e altura = 1,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita produzida | m | 10582.67
0606439 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita comercial | m | 11220.72
0606349 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,00 m e altura = 2,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,00 m - brita produzida | m | 11133.97
0606440 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita comercial | m | 11734.16
0606350 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita produzida | m | 11643.95
0606441 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita comercial | m | 12292.5
0606351 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,35 m e altura = 2,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,30 m - brita produzida | m | 12199.68
0606442 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita comercial | m | 12829.81
0606352 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,55 m e altura = 2,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,00 m - brita produzida | m | 12733.52
0606443 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita comercial | m | 13606.66
0606353 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,70 m e altura = 2,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,90 m - brita produzida | m | 13507.77
0606444 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita comercial | m | 14189.16
0606354 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,90 m e altura = 2,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,60 m - brita produzida | m | 14086.8
0606445 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita comercial | m | 14743.13
0606355 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita produzida | m | 14639.04
0606446 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita comercial | m | 15281.89
0606356 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,15 m e altura = 2,80 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,80 m - brita produzida | m | 15175.2
0606447 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita comercial | m | 15869.68
0606357 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,40 m e altura = 2,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,40 m - brita produzida | m | 15740.14
0606448 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita comercial | m | 16690.45
0606358 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,60 m e altura = 3,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,10 m - brita produzida | m | 16556.86
0606449 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita comercial | m | 20610.42
0606359 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita produzida | m | 20472.78
0606450 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita comercial | m | 21434.91
0606360 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,05 m e altura = 3,15 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,50 m - brita produzida | m | 21292.21
0606451 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita comercial | m | 22124.5
0606361 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,25 m e altura = 3,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,30 m - brita produzida | m | 21977.76
0606452 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita comercial | m | 25251.81
0606362 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,45 m e altura = 3,35 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,10 m - brita produzida | m | 25101.02
0606453 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita comercial | m | 25641.52
0606363 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,60 m e altura = 3,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,90 m - brita produzida | m | 25487.69
0606454 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial | m | 30157.56
0606364 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida | m | 29999.69
0606455 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial | m | 31080.29
0606365 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida | m | 30920.39
0606456 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita comercial | m | 32521.83
0606366 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,10 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,50 m - brita produzida | m | 32357.88
0606457 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial | m | 33041.38
0606367 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,25 m e altura = 3,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida | m | 32874.4
0606458 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita comercial | m | 44905.6
0606368 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,40 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,30 m - brita produzida | m | 44735.58
0606459 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita comercial | m | 46721.5
0606369 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita produzida | m | 46547.43
0606479 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita comercial | m | 10514.56
0606460 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,20 m e altura = 2,25 m -aterro rodoviário mínimo = 0,30 m e máximo = 8,90 m - brita produzida | m | 10449.79
0606480 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita comercial | m | 13724.12
0606461 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem de gado - vão = 2,90 m e altura = 3,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 11,40 m - brita produzida | m | 13645.18
0606481 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita comercial | m | 15966.82
0606462 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,70 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 10,30 m - brita produzida | m | 15851.45
0606482 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita comercial | m | 16798.12
0606463 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 3,90 m e altura = 3,60 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,80 m - brita produzida | m | 16678.7
0606483 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita comercial | m | 17226.6
0606464 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita produzida | m | 17105.16
0606484 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita comercial | m | 17817.69
0606465 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,20 m e altura = 3,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,10 m - brita produzida | m | 17692.2
0606485 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial | m | 18386.63
0606466 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,25 m e altura = 4,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida | m | 18260.13
0606486 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita comercial | m | 19193.15
0606467 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,40 m e altura = 4,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,60 m - brita produzida | m | 19063.61
0606487 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 19750.7
0606468 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 19619.14
0606488 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita comercial | m | 24422.61
0606469 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,70 m e altura = 4,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,90 m - brita produzida | m | 24287
0606489 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial | m | 25732.6
0606470 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,80 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida | m | 25594.96
0606490 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita comercial | m | 26479.74
0606471 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,00 m e altura = 4,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,60 m - brita produzida | m | 26338.06
0606491 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita comercial | m | 27183.79
0606472 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,15 m e altura = 4,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,50 m - brita produzida | m | 27039.07
0606492 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 27745.41
0606473 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 27598.67
0606493 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita comercial | m | 29244.67
0606474 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,30 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,60 m - brita produzida | m | 29096.92
0606494 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita comercial | m | 33802.31
0606475 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,65 m e altura = 5,25 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 9,00 m - brita produzida | m | 33647.47
0606495 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita comercial | m | 39851.77
0606476 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,85 m e altura = 5,30 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida | m | 39692.89
0606496 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita comercial | m | 40824.48
0606477 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,00 m e altura = 5,45 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,30 m - brita produzida | m | 40662.56
0606497 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita comercial | m | 41884.28
0606478 | Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita produzida | m | 41717.29
0605835 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 5980.3
0605571 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 5276.65
0605850 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 6358.27
0605582 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 5654.61
0605889 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 6927.89
0605593 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 6224.23
0605739 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 5783.63
0605504 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 5042.71
0605781 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 6161.59
0605524 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 5420.68
0605815 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 12,90 m | m | 6731.21
0605544 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m | m | 5990.3
0605836 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 6770.53
0605572 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 6009.62
0605851 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 7264.2
0605583 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 6503.29
0605890 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 8008.19
0605594 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 7247.28
0605740 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 6548.85
0605505 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 5744.03
0605782 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 7042.52
0605525 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 6237.7
0605816 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m | m | 7786.51
0605545 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 7,70 m | m | 6981.68
0605837 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 8048.11
0605573 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 7240.94
0605852 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 8672.91
0605584 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 7865.74
0605891 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 9614.52
0605595 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 8807.35
0605741 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 7789.76
0605506 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 6926.59
0605783 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 8414.56
0605526 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 7551.4
0605817 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 9,60 m | m | 9356.17
0605546 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m | m | 8493
0605838 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 9160.37
0605574 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 8239.45
0605853 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 9931.74
0605585 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 9010.81
0605892 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 11094.21
0605596 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 10173.29
0605742 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 8865.36
0605507 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 7881.24
0605784 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 9636.72
0605527 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 8652.61
0605818 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m | m | 10799.2
0605547 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m | m | 9815.08
0605839 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 10292.18
0605575 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 9279.62
0605854 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 11225.53
0605586 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 10212.97
0605893 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 12632.13
0605597 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 11619.57
0605743 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 9967.17
0605508 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 8884.87
0605785 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 10900.52
0605528 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 9818.22
0605819 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m | m | 12307.12
0605548 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,40 m | m | 11224.82
0605840 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 13356.56
0605576 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 10460.96
0605855 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 14467.32
0605587 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 11571.72
0605898 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 16141.29
0605598 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 13245.69
0605744 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 12667.66
0605509 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 10024.12
0605787 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 13778.42
0605529 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 11134.88
0605820 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m | m | 15452.39
0605549 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,90 m | m | 12808.85
0605841 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 14601.42
0605577 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 11420.85
0605856 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 15905.02
0605588 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 12724.45
0605899 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 17869.61
0605599 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 14689.04
0605745 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 13839.89
0605510 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 10950.56
0605788 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 15143.49
0605530 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 12254.16
0605821 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 17108.08
0605550 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 14218.75
0605842 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 16110.71
0605578 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 12628.73
0605857 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 17622.58
0605589 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 14140.6
0605900 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 19901.04
0605600 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 16419.06
0605746 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 15280.67
0605511 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 12117.01
0605789 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 16792.54
0605531 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 13628.88
0605822 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m | m | 19071
0605551 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,10 m | m | 15907.34
0605843 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 17329.02
0605579 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 13617.08
0605858 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 19064.59
0605590 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 15352.64
0605901 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 21680.16
0605601 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 17968.22
0605747 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 16441.01
0605512 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 13068.81
0605790 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 18176.58
0605532 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 14804.38
0605823 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,50 m | m | 20792.15
0605552 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m | m | 17419.95
0605844 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 18885.72
0605580 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 14913.31
0605887 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 20860.41
0605591 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 16888
0605902 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 23836.35
0605602 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 19863.95
0605748 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 17928.84
0605513 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 14321.19
0605804 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 19903.53
0605533 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 16295.88
0605824 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,70 m | m | 22879.48
0605553 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m | m | 19271.83
0605845 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 20452.42
0605581 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 17880.1
0605888 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 22681.66
0605592 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 20109.34
0605903 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 26041.22
0605603 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 23468.9
0605771 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 19437.92
0605514 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 17361.73
0605805 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 21667.16
0605534 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 19590.97
0605825 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 25026.72
0605554 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m | m | 22950.53
0605772 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 22749.46
0605515 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 18852.58
0605806 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 25248.67
0605535 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 21351.79
0605826 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m | m | 29015.11
0605555 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m | m | 25118.22
0605773 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m | m | 24122.34
0605516 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m | m | 19966.78
0605807 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m | m | 26906.96
0605536 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m | m | 22751.4
0605827 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m | m | 31103.51
0605556 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,30 m | m | 26947.95
0605774 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m | m | 25913.38
0605517 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 21444.76
0605808 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m | m | 28998.83
0605537 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 24530.21
0605828 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,20 m | m | 33648.74
0605557 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 29180.12
0605775 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 27273.63
0605518 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m | m | 22650.83
0605809 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 30675.34
0605538 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m | m | 26052.54
0605829 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 35801.87
0605558 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,10 m | m | 31179.07
0605776 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 29101.04
0605519 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m | m | 26972.63
0605810 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 32834.43
0605539 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m | m | 30706.03
0605830 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 38460.83
0605559 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,40 m | m | 36332.43
0605777 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m | m | 30958.11
0605520 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m | m | 28730.66
0605811 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m | m | 35038.62
0605540 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m | m | 32811.17
0605831 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,20 m | m | 41188.13
0605560 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m | m | 38960.68
0605778 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 32788.43
0605521 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 30522.24
0605812 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 37231.48
0605541 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 34965.29
0605832 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m | m | 43927.36
0605561 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m | m | 41661.16
0605779 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 35991.85
0605522 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m | m | 35549.01
0605813 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 40812.86
0605542 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m | m | 40370.03
0605833 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m | m | 48078.36
0605562 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,50 m | m | 47635.52
0605780 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 40295.76
0605523 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m | m | 37657.53
0605814 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 45510.18
0605543 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m | m | 42871.95
0605834 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m | m | 53368.53
0605563 | Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 5,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 5,30 m | m | 50730.3
0605606 | Sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner | m³ | 9.37
0705314 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 12331.54
0705312 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 11455.38
0705316 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 13566.64
0705315 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 12621.75
0705318 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 14356.33
0705317 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 13291.44
0705320 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 18107.64
0705319 | Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 16804.34
0705322 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 19193.81
0705321 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 17721.04
0705324 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 21119.23
0705323 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 19541.9
0705326 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 22584.39
0705325 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 20857.64
0705328 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 28835.56
0705327 | Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 26693.33
0705330 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 26893.03
0705329 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 24750.4
0705332 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 29248.56
0705331 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 27063.8
0705334 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 31499.06
0705333 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 29334.44
0705336 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 42196.76
0705335 | Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 39179.54
0705338 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 39221.3
0705337 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 36099.74
0705340 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 42552.37
0705339 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 39398.58
0705342 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 48454.53
0705341 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 44946.91
0705344 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 61740.54
0705343 | Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 57443.47
0705225 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 10419.09
0705224 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 9611.67
0705227 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 10903.26
0705226 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 10164.11
0705229 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 11687.61
0705228 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 10834.45
0705231 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 14689.25
0705230 | Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 13690.25
0705233 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 16408.21
0705232 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 15123.91
0705235 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 17065.98
0705234 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 15869.16
0705237 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 18371.55
0705236 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 17028.42
0705239 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 23602.69
0705238 | Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 21923.4
0705241 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 22247.02
0705240 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 20482.33
0705243 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 23806.51
0705242 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 22040.14
0705245 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 26500.98
0705244 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 24616.26
0705247 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 33851.06
0705246 | Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 31541.74
0705249 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 31828.91
0705248 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 29270.27
0705251 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 33998.23
0705250 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 31436.13
0705253 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 37183.17
0705252 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 34396.42
0705255 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 47436.01
0705254 | Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 44065.81
0705403 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 15457.65
0705402 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 14284.07
0705405 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 16811.93
0705404 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 15624.32
0705407 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 17414.18
0705406 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 16091.4
0705409 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 22049.48
0705408 | Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 20419.94
0705411 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 23568.78
0705410 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 21676.62
0705413 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 25490.08
0705412 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 23594.97
0705415 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 27990.06
0705414 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 25854.76
0705417 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 35666.12
0705416 | Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 33037.72
0705419 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 33656.32
0705418 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 31011.33
0705421 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 36401.09
0705420 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 33742.41
0705423 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 41573.77
0705422 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 38599.05
0705425 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 52922.03
0705424 | Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 49271.68
0705427 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais | un | 47807.54
0705426 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida | un | 43982.45
0705429 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais | un | 49563.3
0705428 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida | un | 45798.37
0705431 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais | un | 60421.75
0705430 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida | un | 56220.18
0705433 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais | un | 76940.48
0705432 | Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida | un | 71736.46
0705257 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 3764.41
0705256 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3525.84
0705259 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 3204.57
0705258 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2966
0705267 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 4771.25
0705266 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4455.98
0705269 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 5044.87
0705268 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4729.6
0705261 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3464.93
0705260 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3226.36
0705263 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 3979.51
0705262 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3740.95
0705265 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 4421.8
0705264 | Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4183.23
0705271 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 5457.18
0705270 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5148.67
0705273 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 4771.82
0705272 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4463.31
0705281 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 7523.44
0705280 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 7027.33
0705283 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 7737.89
0705282 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7241.78
0705275 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 5445.69
0705274 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5137.19
0705277 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 6095.61
0705276 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5692.77
0705279 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 7038.98
0705278 | Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6636.13
0705285 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 7036.41
0705284 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6648.63
0705287 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 6358.87
0705286 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5971.09
0705295 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 9930.93
0705294 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 9333.77
0705297 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 10818.33
0705296 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 10221.17
0705289 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 7159.52
0705288 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6669.1
0705291 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 8295.06
0705290 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 7804.64
0705293 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 8887.33
0705292 | Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8290.16
0705299 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 8950.54
0705298 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8372.55
0705301 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 8305.1
0705300 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 7727.1
0705309 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 13796.03
0705308 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 12932.95
0705311 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 13694.63
0705310 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 12831.54
0705303 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 8861.25
0705302 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8157.84
0705305 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 11099.48
0705304 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 10396.08
0705307 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 12183.8
0705306 | Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 11320.72
0705169 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 2260.16
0705168 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2126.45
0705171 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 1962.69
0705170 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1828.98
0705179 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 2866.42
0705178 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2690.23
0705181 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 3012.44
0705180 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2836.25
0705173 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 2170.15
0705172 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2036.45
0705175 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 2455.94
0705174 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2322.23
0705177 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 2745.36
0705176 | Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2569.18
0705183 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 3181.78
0705182 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3009.97
0705185 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2836.98
0705184 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2665.17
0705193 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 4380.25
0705192 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4103.77
0705195 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 4730.24
0705194 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4453.76
0705187 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3202.72
0705186 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2978.05
0705189 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 3657.45
0705188 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3432.79
0705191 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 3983.45
0705190 | Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3706.96
0705197 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 4300.06
0705196 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4025.93
0705199 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 4039.23
0705198 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3765.09
0705207 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 6198.69
0705206 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5790.84
0705209 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 7046.19
0705208 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6570.98
0705201 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 4724.78
0705200 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4450.64
0705203 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 5166.1
0705202 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4829.77
0705205 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 5715.51
0705204 | Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5379.19
0705211 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 5438.41
0705210 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5043.24
0705213 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 5359.94
0705212 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4964.77
0705221 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 8577.73
0705220 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 8022.92
0705223 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 9224.2
0705222 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8585.43
0705215 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 6386.56
0705214 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5908.46
0705217 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 7197.69
0705216 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6719.6
0705219 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 7815.19
0705218 | Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7260.38
0705346 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 5155.17
0705345 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4811.75
0705348 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 4552.19
0705347 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4208.77
0705356 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 6971.92
0705355 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6515.53
0705358 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 7094.16
0705357 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6637.78
0705350 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 5045.02
0705349 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4701.6
0705352 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 5465.94
0705351 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5122.52
0705354 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 6102.23
0705353 | Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5758.81
0705360 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 7489.91
0705359 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7046.74
0705362 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 6711.83
0705361 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6268.66
0705370 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 10197
0705369 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 9490.56
0705372 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 10958.95
0705371 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 10252.51
0705364 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 7752.55
0705363 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 7309.38
0705366 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 8377.27
0705365 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 7795.2
0705368 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 9554.35
0705367 | Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 8972.29
0705374 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 9935.85
0705373 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 9373.26
0705376 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 8754.01
0705375 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 8191.42
0705384 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 13613.65
0705383 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 12754.61
0705386 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 14823.43
0705385 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 13964.39
0705378 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 9931.31
0705377 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 9222.58
0705380 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 11491.81
0705379 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 10783.08
0705382 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 12607.6
0705381 | Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 11748.56
0705388 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 12299.03
0705387 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 11464.62
0705389 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 10628.56
0705390 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 mm - areia e brita comerciais | m | 11462.98
0705399 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 18175.87
0705398 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 16926.77
0705401 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 19814.26
0705400 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 18565.15
0705392 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 13098.43
0705391 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 12087.78
0705395 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 15271.9
0705394 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 14261.26
0705397 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 16611.74
0705396 | Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 15362.64
0804213 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1175.16
0804212 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 972.2
0804217 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1181.85
0804216 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 978.48
0804219 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1190.31
0804218 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 986.52
0804221 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1203.94
0804220 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 999.42
0804223 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1221.79
0804222 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1016.34
0804225 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1245.28
0804224 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1038.8
0804227 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1277.11
0804226 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1069.38
0804229 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1318.69
0804228 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1109.61
0804231 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1375.65
0804230 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1165.01
0804215 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1176.69
0804214 | Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 973.62
0804417 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3039.97
0804233 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1747.78
0804416 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2510.43
0804232 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1432.82
0804237 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1757.89
0804236 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1442.19
0804419 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3180.12
0804239 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1771.04
0804418 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2625.27
0804238 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1454.42
0804241 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1789.96
0804240 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1472.09
0804243 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1815.8
0804242 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1496.37
0804421 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3548.81
0804245 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1850.69
0804420 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2927.9
0804244 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1529.29
0804247 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1896.26
0804246 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1572.69
0804249 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1957.34
0804248 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1631.17
0804423 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4394.61
0804251 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2038.73
0804422 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3619.9
0804250 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1709.87
0804235 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1750.25
0804234 | Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1435.08
0804425 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4413.94
0804253 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2431.93
0804424 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3595.77
0804252 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1974.78
0804257 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2446.86
0804256 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1988.25
0804427 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4627.94
0804259 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2465.77
0804426 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3768.28
0804258 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2005.4
0804261 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2493.62
0804260 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2030.76
0804263 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2531.57
0804262 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2065.5
0804429 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5166.21
0804265 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2582.2
0804428 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4203.27
0804264 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2112.29
0804267 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2646.93
0804266 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2172.67
0804269 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2732.92
0804268 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2253.57
0804431 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6407.39
0804271 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2847.68
0804430 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5203.63
0804270 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2362.73
0804255 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2435.69
0804254 | Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1978.13
0804433 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 7817.6
0804273 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4178.28
0804432 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 6247.64
0804272 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3360.52
0804277 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4200.84
0804276 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3380.6
0804435 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 8205.3
0804279 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4229.04
0804434 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 6555.07
0804278 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3405.69
0804281 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4270.52
0804280 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3442.91
0804283 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4327.04
0804282 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3494.04
0804437 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 9190.36
0804285 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4401.29
0804436 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 7336.44
0804284 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3561.66
0804287 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4497.51
0804286 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3650.31
0804289 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4623.45
0804288 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3767.53
0804439 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 11447.91
0804291 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4789.78
0804438 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 9122.52
0804290 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3924.32
0804275 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4183.92
0804274 | Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3365.54
0804061 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 283.76
0804060 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 239.89
0804065 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 284.93
0804064 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 241.07
0804067 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 286.11
0804066 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 242.24
0804069 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 288.22
0804068 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 244.25
0804071 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 291.16
0804070 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 247.19
0804073 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 295.03
0804072 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 250.96
0804075 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 300.32
0804074 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 256.24
0804077 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 307.13
0804076 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 262.95
0804079 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 317.46
0804078 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 273.18
0804063 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 284.35
0804062 | Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 240.48
0804377 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 844.39
0804081 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 573.81
0804376 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 724.81
0804080 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 477.15
0804085 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 575.92
0804084 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 479.16
0804379 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 712.92
0804087 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 578.27
0804378 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 586.61
0804086 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 481.51
0804089 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 582.15
0804088 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 485.28
0804091 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 587.2
0804090 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 490.23
0804381 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 998.49
0804093 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 594.36
0804380 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 855.37
0804092 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 497.18
0804095 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 604.11
0804094 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 506.83
0804097 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 616.55
0804096 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 519.07
0804383 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1234.87
0804099 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 634.29
0804382 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1056.28
0804098 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 536.59
0804083 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 574.39
0804082 | Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 477.74
0804385 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1411.19
0804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 972.48
0804384 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1189.25
0804100 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 804.57
0804105 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 975.77
0804104 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 807.76
0804387 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1487.13
0804107 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 980.23
0804386 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1252.54
0804106 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 812.12
0804109 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 987.04
0804108 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 818.82
0804111 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 995.97
0804110 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 827.54
0804389 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1661.23
0804113 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1008.18
0804388 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1397.91
0804112 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 839.45
0804115 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1025.09
0804114 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 856.05
0804117 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1047.29
0804116 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 877.93
0804391 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2062.93
0804119 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1077.7
0804390 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1732.3
0804118 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 908.03
0804103 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 973.65
0804102 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 805.75
0804393 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2179.69
0804121 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1455.73
0804392 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1809.75
0804120 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1195
0804125 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1460.19
0804124 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1199.36
0804395 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2289.61
0804127 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1466.77
0804394 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 1899.98
0804126 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1205.73
0804129 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1476.05
0804128 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1214.7
0804131 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1488.85
0804130 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1227.19
0804397 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 2552.26
0804133 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1506.7
0804396 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2116.16
0804132 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1244.62
0804135 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1529.83
0804134 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1267.34
0804137 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1503.42
0804136 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1240.41
0804399 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3177.61
0804139 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1605.93
0804398 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2628.67
0804138 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1342.3
0804123 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1456.32
0804122 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1195.59
0804401 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3155.92
0804141 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2024.51
0804400 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2584.9
0804140 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1647.21
0804145 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2031.79
0804144 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1654.08
0804403 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3323.95
0804147 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2040.84
0804402 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 2720.46
0804146 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1662.71
0804149 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2054.46
0804148 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1675.61
0804151 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2073.14
0804150 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1693.46
0804405 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3716.18
0804153 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2098.39
0804404 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3038.33
0804152 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1717.67
0804155 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2131.04
0804154 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1749.18
0804157 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2176.14
0804156 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1792.93
0804407 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4632.25
0804159 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2236.27
0804406 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3777.37
0804158 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1851.61
0804143 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2026.63
0804142 | Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1649.22
0804409 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5726.25
0804161 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3486.94
0804408 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4605.14
0804160 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2814.18
0804165 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3496.93
0804164 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2823.64
0804411 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6039.98
0804167 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3509.97
0804410 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4854.47
0804166 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2835.95
0804169 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3528.99
0804168 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2854.05
0804171 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3554.95
0804170 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2878.76
0804413 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6770.32
0804173 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3589.84
0804412 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5435.78
0804172 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2912.2
0804175 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3636.58
0804174 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2957.28
0804177 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3699.06
0804176 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3017.79
0804415 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 8490.68
0804179 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3784.56
0804414 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 6799.9
0804178 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3101.11
0804163 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3489.64
0804162 | Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2816.77
0804441 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 3900.26
0804317 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2128.44
0804440 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3211.11
0804316 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1733.2
0804321 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2143.24
0804320 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1746.76
0804443 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4070.27
0804323 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2162.98
0804442 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3350.31
0804322 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1764.84
0804325 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2191.53
0804324 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1791.21
0804327 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2230.77
0804326 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1827.54
0804445 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 4542.54
0804329 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2282.92
0804444 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 3737.13
0804328 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1876.28
0804331 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2350.35
0804330 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1939.76
0804333 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2440.44
0804332 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2025.29
0804447 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5620.19
0804335 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2559.54
0804446 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4619.08
0804334 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2139.41
0804319 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2131.84
0804318 | Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 1736.29
0804449 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5671.37
0804337 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2918.49
0804448 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4606.06
0804336 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2348.4
0804341 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2941.06
0804340 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2368.47
0804451 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 5931.93
0804343 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2969.85
0804450 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 4816.11
0804342 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2394.15
0804345 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3011.91
0804344 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2431.97
0804347 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3069.37
0804346 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2483.93
0804453 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 6613.9
0804349 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3144.8
0804452 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 5365.33
0804348 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2552.72
0804351 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3241.96
0804350 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2642.21
0804353 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3369.66
0804352 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2761.19
0804455 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 8188.54
0804355 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 3537.87
0804454 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 6634.65
0804354 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2919.66
0804339 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 2924.14
0804338 | Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 2353.42
0804457 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 9945.98
0804357 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4929.23
0804456 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 7921.98
0804356 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3919.82
0804361 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4964.02
0804360 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3950.26
0804459 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 10409.3
0804363 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5008.56
0804458 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 8288.84
0804362 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3989.3
0804365 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5072.84
0804364 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 20° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4045.91
0804367 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5160.04
0804366 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4123.35
0804461 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 11639.55
0804369 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5273.67
0804460 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 9263.03
0804371 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5420.07
0804370 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 35° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4357.87
0804373 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5608.87
0804372 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4531.22
0804463 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 14458.62
0804375 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 5857.1
0804462 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas | un | 11490.85
0804374 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4762.23
0804359 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 4938.05
0804358 | Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 5° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 3927.6
0804368 | Boca de BTTC D = 1,50 m esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas | un | 4225.16
0804465 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 114.04
0804464 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 100.04
0804475 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 128.27
0804474 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 114.28
0804485 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 199.39
0804484 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 185.48
0804495 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 250.98
0804494 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 234.49
0804467 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 172.85
0804466 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 150.57
0804477 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 229.75
0804476 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 207.52
0804487 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 338.67
0804486 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 313.78
0804497 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 399.32
0804496 | Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 369.2
0804469 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 318.28
0804468 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 287.73
0804479 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 375.18
0804478 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 344.68
0804489 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 475.21
0804488 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 436.28
0804499 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 611.41
0804498 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 566.01
0804471 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 427.72
0804470 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 383.23
0804481 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 555.75
0804480 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 511.38
0804491 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 734.87
0804490 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 675.6
0804501 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 890.25
0804500 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 823.07
0804473 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia e brita comerciais | m | 693.95
0804472 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida | m | 624.47
0804483 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia e brita comerciais | m | 893.1
0804482 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita produzida | m | 823.8
0804493 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia e brita comerciais | m | 1183.5
0804492 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita produzida | m | 1091.76
0804503 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia e brita comerciais | m | 1436.61
0804502 | Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita produzida | m | 1341.78
0804180 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 771.03
0804181 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 835.38
0804182 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 820.23
0804183 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 884.58
0804184 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 842.42
0804185 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 906.77
0804186 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 913.64
0804187 | Corpo de BDTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 977.99
0804188 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1047.49
0804189 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1133.57
0804190 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1097.32
0804191 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1183.39
0804192 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1206.23
0804193 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1292.3
0804194 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1302.08
0804195 | Corpo de BDTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1388.15
0804196 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1409.97
0804197 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1519.73
0804198 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1413.73
0804199 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1523.49
0804200 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1576.5
0804201 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1686.26
0804202 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1698.71
0804203 | Corpo de BDTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1808.47
0804204 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1842.35
0804205 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1984.13
0804206 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1940.89
0804207 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2082.68
0804208 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2125.25
0804209 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2267.04
0804210 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2432.04
0804211 | Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2573.82
0804012 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 156
0804013 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 171.66
0804014 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 165.16
0804015 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 180.82
0804016 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 186.43
0804017 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 202.09
0804018 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 216.7
0804019 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 232.36
0804020 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 254.29
0804021 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 277.82
0804022 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 268.34
0804023 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 291.87
0804024 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 300.28
0804025 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 323.82
0804026 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 364.01
0804027 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 387.54
0804028 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 406.06
0804029 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 438.24
0804030 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 430.66
0804031 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 462.84
0804032 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 441.76
0804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 473.93
0804034 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 477.37
0804035 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 509.54
0804036 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 545.22
0804037 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 587.23
0804038 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 570.13
0804039 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 612.14
0804040 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 624.59
0804041 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 666.6
0804042 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 672.52
0804043 | Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 714.53
0804044 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 726.78
0804045 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 779.3
0804046 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 728.66
0804047 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 781.18
0804048 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 810.05
0804049 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 862.57
0804050 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 871.15
0804051 | Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 923.67
0804052 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 945.5
0804053 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1013.83
0804054 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 994.77
0804055 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1063.1
0804056 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1086.95
0804057 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1155.28
0804058 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1240.35
0804059 | Corpo de BSTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1308.68
0804292 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1549.77
0804293 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1679.91
0804294 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1624.5
0804295 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1754.64
0804296 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1787.87
0804297 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 1918.01
0804298 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 1931.65
0804299 | Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2061.79
0804300 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2092.96
0804301 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2259.85
0804302 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2098.6
0804303 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2265.49
0804304 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2342.76
0804305 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2509.65
0804306 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2526.08
0804307 | Corpo de BTTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2692.96
0804308 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2739.39
0804309 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 2954.74
0804310 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 2887.21
0804311 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 3102.55
0804312 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 3163.75
0804313 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 3379.1
0804314 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | m | 3623.93
0804315 | Corpo de BTTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 3839.28
0805446 | Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 36.29
0805447 | Dentes para bueiros duplos D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 46.13
0805448 | Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 43.51
0805449 | Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 55.3
0805450 | Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 50.52
0805451 | Dentes para bueiros duplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 64.16
0805452 | Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 58.95
0805453 | Dentes para bueiros duplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 75.15
0805434 | Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 12.63
0805435 | Dentes para bueiros simples D = 0,40 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 15.6
0805436 | Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 14.44
0805437 | Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 18.33
0805438 | Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 19.84
0805439 | Dentes para bueiros simples D = 0,80 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 24.76
0805440 | Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 21.85
0805441 | Dentes para bueiros simples D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 27.8
0805442 | Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 26.86
0805443 | Dentes para bueiros simples D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 33.63
0805444 | Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 29.47
0805445 | Dentes para bueiros simples D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 37.57
0805454 | Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 65.36
0805455 | Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 83.1
0805456 | Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 73.99
0805457 | Dentes para bueiros triplos D = 1,20 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 94.39
0805458 | Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 88.62
0805459 | Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 113.02
0909620 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia comercial | m² | 89.3
0909621 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm com argamassa traço 1:0,5:3,5 - areia extraída | m² | 88.08
0903860 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 2.22
0903818 | Aplicação manual de tinta látex em paredes, duas demãos | m² | 12.65
0903802 | Bacia de contenção para tanque de emulsão de 30000 l, sem cobertura, inclusive demolições | un | 11452.91
0919113 | Canaleta perfil cartola 50 x 50 x 3 mm - aba 25 mm | m | 60.09
0903788 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro | m² | 3.28
0919247 | Cobertura em chapas zincadas com espessura de 0,43mm - utilização 2 vezes | m² | 27.15
0919016 | Depósito de óleo enterrado para oficina, inclusive demolição | un | 7078.08
0919079 | Dique de contenção para usina de asfalto a quente - inclusive demolição | m² | 86.61
0919250 | Fornecimento e instalação de extintor de espuma 10 l | un | 468.72
0903807 | Instalação da central de britagem com capacidade de 80m³/h | un | 84454.27
0903806 | Instalação da central de concreto com capacidade de 150m³/h | un | 144109.54
0903804 | Instalação da central de concreto com capacidade de 30m³/h | un | 51136.89
0903805 | Instalação da central de concreto com capacidade de 40m³/h | un | 61459.77
0903810 | Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h | un | 151031.47
0903809 | Instalação da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60t/h | un | 98558.88
0903808 | Instalação da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h | un | 85863.92
0903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 106.44
0903789 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, espessura de 20mm | m² | 24.27
0919009 | Montagem e desmontagem da central de britagem com capacidade de 80 m³/h - inclusive construção de aterro, construção e demolição de rampa e bases | un | 54052.94
0919007 | Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 150 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 101005.52
0919011 | Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 30 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 27728.2
0919246 | Montagem e desmontagem da central de concreto com capacidade de 40 m³/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 39370.3
0919013 | Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção | un | 107427.26
0919008 | Montagem e desmontagem da usina de pré-misturado a frio com capacidade de 60 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e bacia de contenção | un | 77825.93
0919012 | Montagem e desmontagem da usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas e depósitos de agregados | un | 49147.89
0903848 | Muro em alvenaria de blocos de concreto com espessura de 0,20 m h=1,0m | m | 123.28
0919002 | Posto de combustivel - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição | un | 34792.81
0919210 | Rampa de lavagem - inclusive demolição | un | 16003.71
0909612 | Rampa para acesso do misturador de agregados para centrais de 30m³ e 40m³ - inclusive demolição | un | 11655.97
0909613 | Rampa para acesso do misturador de agregados para central de 150m³ - inclusive demolição | un | 19162.81
0909614 | Rampa para acesso do misturador de agregados para central de britagem - inclusive demolição | un | 39835.39
0909616 | Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição | un | 33716.49
0909617 | Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição | un | 19893.96
0909615 | Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de solos - inclusive demolição | un | 15167.46
0919101 | Sistema separador água e óleo, inclusive demolição | un | 1686.32
1100657 | Adensamento de concreto por vibrador de imersão | m³ | 2.78
1108055 | Argamassa autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2820.58
1109665 | Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 607.73
1109664 | Argamassa de cimento e areia 1:1 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 559.81
1109667 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 467.3
1109666 | Argamassa de cimento e areia 1:2 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 384.25
1109669 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 398.11
1109668 | Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 298.49
1108060 | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 494.68
1109626 | Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 374.22
1109671 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 363.5
1109670 | Argamassa de cimento e areia 1:4 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 254.23
1109672 | Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 296.48
1109624 | Argamassa de cimento e areia com aditivo aglutinante 1:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 170.58
1109681 | Argamassa de cimento e areia com silicato de alumínio 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 414.5
1109682 | Argamassa de cimento e areia com silicato de alumínio 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 314.88
1109622 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 358.53
1109623 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 277.13
1109697 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 272.78
1109698 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 169.68
1109679 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 311.32
1109625 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:1:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 217.8
1109678 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 285.38
1109694 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:10 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 185.11
1109673 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 337.28
1109690 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 249.95
1109674 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 319.81
1109691 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:7 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 228.13
1109675 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 305.87
1109692 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:8 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 210.74
1109676 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial | m³ | 294.61
1109693 | Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída | m³ | 196.67
1109680 | Argamassa para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 3017.91
1107748 | Argamassa polimérica de alto desempenho projetada para reparos superficiais e reforços estruturais - confecção em misturador e lançamento projetado | m³ | 9421.52
1110000 | Concreto | m³ | 0
1106059 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 456.84
1106060 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 352.5
1100658 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 390.56
1106159 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 416.11
1107902 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 444.62
1107906 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 476.49
1107910 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 512.1
1107911 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 551.91
1107912 | Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 605.93
1106164 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída, brita e pedra de mão produzidas | m³ | 201.07
1106165 | Concreto ciclópico fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia, brita e pedra de mão comerciais | m³ | 303.58
1106156 | Concreto com 10% de microssílica fck = 45 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 435.54
1107932 | Concreto com 10% de microssílica fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 466.14
1108111 | Concreto com 8% de microssílica fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 347.59
1108112 | Concreto com 8% de microssílica fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 356.02
1108113 | Concreto com 8% de microssílica fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 377.26
1108114 | Concreto com 8% de microssílica fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 400.97
1108061 | Concreto com látex SBR fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 722.52
1108064 | Concreto com látex SBR fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 782.15
1107888 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 338.48
1107889 | Concreto fck = 15 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 233.11
1107892 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 352.99
1107891 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 249.28
1107928 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 302.17
1107929 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 198.04
1106109 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 286.91
1106117 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 182.78
1107896 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 369.26
1107895 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 267.41
1119528 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 313.02
1106135 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 210.18
1106136 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 296.48
1106137 | Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 193.64
1116127 | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 383.58
1116126 | Concreto fck = 25 MPa para pré-moldados (mourões) - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 287.29
1107900 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 387.38
1107899 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 287.61
1107890 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 327.18
1106138 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 226.01
1106139 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 309.03
1106140 | Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 207.86
1107904 | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 407.67
1107903 | Concreto fck = 35 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 310.22
1107908 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 430.27
1107907 | Concreto fck = 40 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 335.42
1107871 | Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 352.82
1107870 | Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 253.84
1106057 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 341.99
1106058 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 242.04
1106380 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 333.11
1106378 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 235.66
1116263 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 313.89
1116267 | Concreto para bombeamento fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 216.45
1106280 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 349.78
1106289 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 254.29
1116264 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 328.69
1116268 | Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 233.19
1106281 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 371.26
1106382 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 278.28
1116265 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 347.68
1116269 | Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 254.7
1106282 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 395.22
1106384 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 305.05
1116266 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 368.92
1116270 | Concreto para bombeamento fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 278.74
1107868 | Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 266.16
1107869 | Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida | m³ | 157.77
1103853 | Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | m³ | 336.15
1103852 | Concreto poroso para tubos de drenagem fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida | m³ | 273.63
1106284 | Concreto submerso fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 349.28
1108116 | Concreto submerso fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 353.39
1108118 | Concreto submerso fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 371.97
1106158 | Concreto submerso fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 395.79
1108120 | Concreto submerso fck = 40 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 422.41
1106050 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 37.64
1106051 | Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 31.62
1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 43.21
1106087 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 37.35
1107860 | Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 45.11
1106088 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 46.73
1106128 | Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h | m³ | 38.86
1108056 | Microconcreto autoadensável para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2440.62
1108059 | Microconcreto para reparos e grauteamento - confecção em misturador e lançamento manual | m³ | 2722.16
1207700 | Concreto fck = 20 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 431.32
1207701 | Concreto fck = 25 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 457.97
1207702 | Concreto fck = 30 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 487.8
1207708 | Concreto fck = 30 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 438.37
1207703 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais | m³ | 558.45
1207709 | Concreto fck = 40 MPa para projeção via úmida - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais | m³ | 503.11
1207710 | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em pisos | m³ | 664.12
1207711 | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 830.52
1207713 | Concreto projetado via seca fck = 20 MPa aplicado em teto | m³ | 1266.37
1207714 | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em pisos | m³ | 695.47
1207715 | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 868.59
1207717 | Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em teto | m³ | 1319.67
1207718 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em pisos | m³ | 730.57
1207719 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 911.2
1207721 | Concreto projetado via seca fck = 30 MPa aplicado em teto | m³ | 1379.33
1207722 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em pisos | m³ | 813.68
1207723 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa aplicado em superfícies inclinadas e verticais | m³ | 1012.13
1207725 | Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto | m³ | 1520.63
1207728 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m² | m³ | 684.85
1207727 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m² | m³ | 664.66
1207726 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m² | m³ | 648.53
1208329 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m² | m³ | 629.94
1207685 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m² | m³ | 724.47
1207684 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m² | m³ | 697.81
1207683 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m² | m³ | 677.49
1208337 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m² | m³ | 655.88
1207691 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m² | m³ | 773.04
1207690 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m² | m³ | 736.74
1207689 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m² | m³ | 706.21
1208345 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m² | m³ | 681.05
1207697 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m² | m³ | 835.46
1207696 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m² | m³ | 783.57
1207695 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m² | m³ | 748.27
1208353 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m² | m³ | 712.78
1207663 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m² | m³ | 885.9
1207662 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m² | m³ | 861.95
1207661 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m² | m³ | 842.79
1208361 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m² | m³ | 814.05
1207669 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m² | m³ | 990.77
1207668 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m² | m³ | 961.04
1207667 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m² | m³ | 916.44
1208369 | Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m² | m³ | 871.85
1207682 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 20 a 40 m² | m³ | 761.01
1207681 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 40 a 60 m² | m³ | 740.83
1207729 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m² | m³ | 724.69
1208333 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe I com seção superior a 90 m² | m³ | 706.1
1207688 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 20 a 40 m² | m³ | 802.94
1207687 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m² | m³ | 776.28
1207686 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 60 a 90 m² | m³ | 755.96
1208341 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção superior a 90 m² | m³ | 734.35
1207694 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 20 a 40 m² | m³ | 853.97
1207693 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 40 a 60 m² | m³ | 817.66
1207692 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção de 60 a 90 m² | m³ | 787.14
1208349 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m² | m³ | 761.97
1207660 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m² | m³ | 918.99
1207699 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 40 a 60 m² | m³ | 867.1
1207698 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 60 a 90 m² | m³ | 831.8
1208357 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção superior a 90 m² | m³ | 796.31
1207666 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 20 a 40 m² | m³ | 972.22
1207665 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 40 a 60 m² | m³ | 948.27
1207664 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção de 60 a 90 m² | m³ | 929.11
1208365 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe V com seção superior a 90 m² | m³ | 900.37
1207672 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m² | m³ | 1080.07
1207671 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 40 a 60 m² | m³ | 1050.34
1207670 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 60 a 90 m² | m³ | 1005.74
1208373 | Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe VI com seção superior a 90 m² | m³ | 961.15
1407751 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 10 x 10 mm para fixação de barras de aço de 8 mm | m | 4.89
1407752 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 12 x 12 mm para fixação de barras de aço de 10 mm | m | 6.38
1407753 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 15 x 15 mm para fixação de barras de aço de 12,5 mm | m | 9.22
1407750 | Abertura de rasgos em superfície de concreto medindo 8 x 8 mm para fixação de barras de aço de 6,3 mm | m | 3.72
1400965 | Abertura em muro de alvenaria de pedra argamassada com martelete | m³ | 78.47
1400976 | Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm | m | 4.46
1400970 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 4 a 8 mm | m | 1.84
1400971 | Corte a plasma manual em chapa de aço-carbono com espessura de 9 a 25 mm | m | 8.06
1400972 | Corte a plasma manual em chapa de alumínio com espessura de 1,5 mm | m | 1.45
1416201 | Corte de barras de aço CA-50 com maçarico oxiacetileno | cm² | 0.19
1400969 | Corte de cantoneira de alumínio | un | 0.1
1400975 | Corte de chapa de aço com guilhotina hidráulica | m | 2.92
1416141 | Corte de chapas de aço com espessura de 12,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 3.03
1416142 | Corte de chapas de aço com espessura de 16 mm com maçarico oxiacetileno | m | 4.68
1400973 | Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.28
1400974 | Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.51
1416139 | Corte de chapas de aço com espessura de 6,3 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.68
1416202 | Corte de chapas de aço com espessura de 8 mm com maçarico oxiacetileno | m | 1.95
1416140 | Corte de chapas de aço com espessura de 9,5 mm com maçarico oxiacetileno | m | 2.24
1419543 | Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8" | un | 0.13
1408173 | Corte de perfis metálicos com maçarico oxiacetileno | cm² | 0.05
1407063 | Corte de trilho TR45 com utilização de equipamento leve | un | 6.55
1407064 | Corte de trilho TR57 com utilização de equipamento leve | un | 6.76
1407065 | Corte de trilho TR68 com utilização de equipamento leve | un | 6.92
1407066 | Corte de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve | un | 6.81
1400977 | Dobramento de chapas metálicas com espessuras de 6,3 a 10 mm | m | 2.08
1407067 | Furação de trilho TR45 com utilização de equipamento leve | un | 2.22
1407068 | Furação de trilho TR57 com utilização de equipamento leve | un | 2.49
1407069 | Furação de trilho TR68 com utilização de equipamento leve | un | 2.7
1407070 | Furação de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve | un | 2.57
1408148 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 100 mm | m | 421.49
1408021 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 16 mm | m | 127.84
1408024 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 20 mm | m | 131.53
1408026 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 25 mm | m | 163.42
1408142 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm | m | 204.28
1408143 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 38 mm | m | 207.42
1408144 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 44 mm | m | 214.62
1408145 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 50 mm | m | 229.55
1408146 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 63 mm | m | 247.79
1408147 | Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 75 mm | m | 350.52
1408019 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 10 mm | m | 14.45
1408020 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 13,0 mm | m | 19.25
1408025 | Perfuração em concreto com martelete elétrico - D = 14 mm | m | 23.62
1416257 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 12,5 mm | m | 202.72
1416253 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 16 mm | m | 456.18
1416254 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 6,3 mm | m | 39.87
1416255 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 8 mm | m | 69.04
1416256 | Solda com maçarico oxiacetileno de chapas de aço de 9,5 mm | m | 105.71
1408028 | Solda elétrica manual de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX para beneficiamento de aço naval | kg | 155.7
1408027 | Solda tipo MIG/MAG automatizada | kg | 96.97
1400978 | Solda tipo MIG/MAG manual | kg | 155.99
1513941 | Contenção em areia-cimento ensacada com mistura de areia com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ | 403.65
1513940 | Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento | m³ | 265.3
1505879 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 201.32
1505878 | Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 133.07
1505877 | Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 124.71
1505860 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 129.34
1505859 | Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 72.46
1516204 | Fabricação de blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm e H = 20 cm - massa de 25 kg | un | 4.27
1516312 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 41.41
1516304 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 53.58
1516308 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 100 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 43.81
1516313 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 49.39
1516305 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 64.52
1516309 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 150 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 52.78
1516314 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 58.12
1516306 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 76.31
1516310 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 62.08
1516311 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 31.77
1516303 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 289 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 42.74
1516307 | Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 75 mm e 460 cm² de área de célula - fornecimento e instalação | m² | 35.37
1516298 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 100 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 27.95
1516299 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 150 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 38.04
1516300 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 48.01
1516301 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 68.03
1516302 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 400 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 87.96
1516296 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 50 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 20.57
1516297 | Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 90 kN/m - fornecimento e instalação | m² | 27.22
1516318 | Muro de face em tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m - fornecimento e instalação | m² | 406.38
1516317 | Muro de face em tela metálica dobrada em L para solo reforçado - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m - fornecimento e instalação | m² | 566.82
1505847 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 4 a 6 m - confecção e assentamento | m² | 132.45
1505848 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 6 a 8 m - confecção e assentamento | m² | 129.11
1505849 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de 8 a 10 m - confecção e assentamento | m² | 127.25
1505930 | Muro em blocos segmentais de face pré-moldados - C = 40 cm, L = 40 cm, e H = 20 cm com altura de até 4 m - confecção e assentamento | m² | 150.02
1506055 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 321.51
1506056 | Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 221.82
1513945 | Proteção de taludes rochosos com telas metálicas de dupla torção com liga em 95% ZN e 5% AL - malha de 8 x 10 cm - fornecimento e instalação | m² | 87.31
1600408 | Apicoamento manual de concreto | m² | 13.79
1600438 | Demolição de concreto armado | m³ | 442.51
1600990 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 565.1
1600436 | Demolição de concreto simples | m³ | 304.14
1600989 | Demolição de concreto simples com martelete | m³ | 301.12
1600895 | Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento | m² | 10.71
1600897 | Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral e sem pavimentação | m² | 2.86
1619004 | Demolição mecânica de alvenaria, com carregadeira de pneus - sem reaproveitamento | m³ | 5.87
1619003 | Demolição mecânica de concreto armado, com escavadeira hidráulica com martelo hidráulico - sem reaproveitamento | m³ | 57.6
1600896 | Demolição mecânica de construções provisórias em alvenaria com escavadeira hidráulica - sem reaproveitamento | m² | 12.93
1600414 | Fresagem de piso de concreto | m² | 0.97
1600400 | Preparo e regularização de terreno em desnível | m² | 3.79
1600412 | Raspagem e limpeza de terreno plano | m² | 3.26
1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 0.56
1600898 | Remoção de painel publicitário, tipo outdoor, com estrutura e suportes em madeira | m² | 9.68
1600441 | Remoção de paralelepípedos | m² | 2.99
1600404 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | m | 7.88
1600405 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 1,20 m a 1,50 m em valas e bueiros | m | 8.71
1716605 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT até 200 m | m³ | 100.65
1716610 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.000 a 1200 m | m³ | 104.55
1716611 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.200 a 1.400 m | m³ | 105.04
1716612 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.400 a 1.600 m | m³ | 105.53
1716613 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.600 a 1.800 m | m³ | 106.01
1716614 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.800 a 2.000 m | m³ | 106.99
1716615 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.000 a 2.500 m | m³ | 107.97
1716616 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 2.500 a 3.000 m | m³ | 109.43
1716606 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 200 a 400 m | m³ | 102.11
1716617 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m | m³ | 110.4
1716607 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 400 a 600 m | m³ | 102.6
1716608 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 600 a 800 m | m³ | 103.58
1716609 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 800 a 1.000 m | m³ | 104.06
1716604 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante montado na obra - sem transporte | m³ | 57.47
1716623 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell - sem transporte | m³ | 56.45
1716624 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT até 200 m | m³ | 99.63
1716629 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.000 a 1.200 m | m³ | 103.53
1716630 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.200 a 1.400 m | m³ | 104.02
1716631 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.400 a 1.600 m | m³ | 104.51
1716632 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.600 a 1.800 m | m³ | 104.99
1716633 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 1.800 a 2.000 m | m³ | 105.97
1716634 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.000 a 2.500 m | m³ | 106.95
1716635 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 2.500 a 3.000 m | m³ | 108.41
1716625 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 200 a 400 m | m³ | 101.09
1716636 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 3.000 m | m³ | 109.38
1716626 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 400 a 600 m | m³ | 101.58
1716627 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 600 a 800 m | m³ | 102.56
1716628 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 800 a 1.000 m | m³ | 103.04
1716640 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - sem transporte | m³ | 32.29
1716641 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT até 200 m | m³ | 41.4
1716646 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.000 a 1.200 m | m³ | 41.98
1716647 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.200 a 1.400 m | m³ | 42.04
1716648 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.400 a 1.600 m | m³ | 42.16
1716649 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.600 a 1.800 m | m³ | 42.21
1716650 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.800 a 2.000 m | m³ | 42.33
1716651 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.000 a 2.500 m | m³ | 42.45
1716652 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 2.500 a 3.000 m | m³ | 42.68
1716642 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 200 a 400 m | m³ | 41.57
1716653 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 42.85
1716643 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 400 a 600 m | m³ | 41.69
1716644 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 600 a 800 m | m³ | 41.81
1716645 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 800 a 1.000 m | m³ | 41.86
1716622 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatriz com três torres de perfuração | m³ | 71.37
1716603 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatriz montada na obra com três torres de perfuração | m³ | 71.37
1716620 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com duas torres de perfuração | m³ | 90.21
1716621 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com três torres de perfuração | m³ | 71.94
1716619 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma flutuante com uma torre de perfuração | m³ | 145.08
1716601 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com duas torres de perfuração | m³ | 91.58
1716602 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com três torres de perfuração | m³ | 72.85
1716600 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma montada na obra com uma torre de perfuração | m³ | 147.81
1716655 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 2,5 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração | m³ | 53.07
1716639 | Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 4,0 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração | m³ | 37.3
1801636 | Levantamento batimétrico monofeixe longitudinal | km | 16.83
1801637 | Levantamento batimétrico monofeixe transversal | km | 22.44
1817720 | Levantamento batimétrico multifeixe | km | 88.93
1817723 | Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente acima de 1,5 m/s | km | 39.57
1817721 | Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 0,5 a 1,0 m/s | km | 118.72
1817722 | Levantamento hidrométrico com ADCP em rios com velocidade de corrente de 1,0 a 1,5 m/s | km | 59.36
1917483 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 4.58
1917484 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 4.78
1917485 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 5.23
1917486 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 5.46
1917487 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 5.74
1917528 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.100 a 10.300 m | m³ | 28.82
1917529 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.300 a 10.500 m | m³ | 29.76
1917530 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.500 a 10.700 m | m³ | 31.23
1917531 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m | m³ | 32.82
1917532 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.900 a 11.100 m | m³ | 34.61
1917533 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.100 a 11.300 m | m³ | 35.57
1917534 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.300 a 11.500 m | m³ | 36.56
1917535 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.500 a 11.700 m | m³ | 37.84
1917536 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.700 a 11.900 m | m³ | 38.96
1917537 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.900 a 12.100 m | m³ | 40.12
1917488 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 5.97
1917489 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 6.25
1917490 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 6.68
1917491 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 6.98
1917492 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 7.24
1917493 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 7.55
1917494 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 7.88
1917495 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 8.37
1917496 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 8.67
1917497 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 8.99
1917498 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 9.31
1917499 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 9.58
1917500 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 10.11
1917501 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 10.44
1917502 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 10.76
1917503 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 11.1
1917504 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 11.44
1917505 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 11.99
1917506 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 12.33
1917507 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 12.68
1917480 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 3.97
1917508 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 13.03
1917509 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 13.45
1917510 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 14.04
1917511 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 14.42
1917512 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 14.88
1917513 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 15.31
1917514 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 15.82
1917515 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 16.55
1917516 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 17.09
1917517 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m | m³ | 17.84
1917481 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.15
1917518 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m | m³ | 18.57
1917519 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m | m³ | 19.48
1917520 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m | m³ | 20.5
1917521 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m | m³ | 21.38
1917522 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m | m³ | 22.34
1917523 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m | m³ | 23.32
1917524 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m | m³ | 24.37
1917525 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m | m³ | 25.61
1917526 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m | m³ | 26.58
1917527 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m | m³ | 27.54
1917482 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 4.34
1917737 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 3.94
1917220 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 7.26
1917221 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 7.75
1917222 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 8.3
1917223 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 8.67
1917224 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 9.04
1917225 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 9.49
1917226 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 9.91
1917227 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 10.49
1917228 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 11
1917229 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 11.43
1917230 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 11.92
1917231 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 12.44
1917232 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 13.12
1917233 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 13.64
1917234 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 14.28
1917217 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.98
1917218 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.2
1917219 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 6.67
1917724 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 5.86
1917274 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 4.88
1917275 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 5.19
1917276 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 5.65
1917277 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 6.05
1917278 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 6.24
1917279 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 6.64
1917280 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 7.01
1917281 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 7.5
1917282 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 7.86
1917283 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 8.24
1917284 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 8.59
1917285 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 8.99
1917286 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 9.58
1917287 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 10.01
1917288 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 10.45
1917289 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 10.94
1917290 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 11.44
1917291 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 12.11
1917292 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 12.67
1917293 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 13.25
1917294 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 14.01
1917295 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 14.77
1917296 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 15.77
1917297 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 16.75
1917298 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 17.81
1917271 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.11
1917299 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 19.06
1917300 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 20.43
1917301 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 22.19
1917302 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 23.91
1917303 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 25.51
1917304 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 27.08
1917305 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 28.83
1917306 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 30.92
1917307 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 32.51
1917272 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.32
1917273 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 4.54
1917729 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.05
1917367 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 4.56
1917368 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 4.88
1917369 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 5.29
1917370 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 5.58
1917371 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 5.85
1917372 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 6.12
1917373 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 6.35
1917374 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 6.81
1917375 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 7.06
1917376 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 7.32
1917377 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 7.58
1917378 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 7.84
1917379 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 8.32
1917380 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 8.64
1917381 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 8.97
1917382 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 9.37
1917383 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 9.72
1917384 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 10.26
1917385 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 10.7
1917386 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 11.15
1917387 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 11.63
1917388 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 12.12
1917389 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 12.82
1917390 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 13.49
1917391 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 14.22
1917364 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 3.64
1917392 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 15.11
1917393 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 16.06
1917394 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 17.34
1917395 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 18.27
1917396 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 19.34
1917397 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 20.56
1917398 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 21.64
1917399 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 23.08
1917400 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 24.46
1917401 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m | m³ | 25.71
1917365 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 3.99
1917402 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.100 a 8.300 m | m³ | 27.17
1917403 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.300 a 8.500 m | m³ | 28.8
1917404 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.500 a 8.700 m | m³ | 30.42
1917405 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m | m³ | 32.02
1917406 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 8.900 a 9.100 m | m³ | 33.8
1917407 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.100 a 9.300 m | m³ | 35.82
1917408 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.300 a 9.500 m | m³ | 38.06
1917409 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.500 a 9.700 m | m³ | 39.79
1917410 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m | m³ | 41.43
1917411 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.900 a 10.100 m | m³ | 43.25
1917366 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 4.25
1917732 | Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 3.4
1917043 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.6
1917044 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.8
1917045 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.01
1917046 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.23
1917047 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.46
1917048 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.58
1901518 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.47
1901519 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.54
1901520 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.62
1901521 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.7
1901522 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.78
1901517 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.82
1901523 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.76
1901524 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.83
1901525 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.9
1901526 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.98
1901527 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.05
1901528 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.1
1917079 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 14.18
1917080 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.35
1917081 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.53
1917082 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.72
1917083 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.92
1917084 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 15.02
1901529 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 16.11
1901530 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 16.17
1901531 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 16.24
1901532 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 16.32
1901533 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 16.39
1901534 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 16.44
1917115 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.32
1917116 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.46
1917117 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.61
1917118 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.76
1917119 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.92
1917120 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.01
1917151 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.64
1917152 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.76
1917153 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.88
1917154 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.01
1917155 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.14
1917156 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.21
1917187 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.96
1917188 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.07
1917189 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.18
1917190 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.29
1917191 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.41
1917192 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.47
1917007 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 14.84
1917008 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 15.12
1917009 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 15.39
1917010 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 15.69
1917011 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 15.99
1917012 | Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 16.16
1917578 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 6.48
1917579 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.94
1917580 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 7.34
1917581 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 7.79
1917582 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 8.39
1917583 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 8.89
1917584 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 9.34
1917585 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 9.98
1917586 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 10.86
1917587 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 11.58
1917588 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 12.38
1917589 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 13.93
1917590 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 16.06
1917591 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 18
1917592 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 20.44
1917593 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 22.97
1917594 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 25.99
1917595 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 29.27
1917596 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 32.24
1917597 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 36.33
1917598 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 40.04
1917599 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 44.33
1917600 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 49.8
1917601 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 52.29
1917575 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.03
1917576 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.42
1917577 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.87
1917739 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.95
1917253 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 8.63
1917254 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 9.24
1917255 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 9.98
1917256 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 10.78
1917257 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 11.81
1917258 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 12.9
1917259 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 16.08
1917250 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.55
1917251 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.93
1917252 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.73
1917726 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.41
1917335 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 5.85
1917336 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.57
1917337 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 7.18
1917338 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 7.94
1917339 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 8.86
1917340 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 10.3
1917341 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 13.03
1917342 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 16.19
1917343 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 20.19
1917344 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 24.4
1917345 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 30.27
1917346 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 36.07
1917347 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 44.7
1917332 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.78
1917333 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.09
1917334 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.41
1917331 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.34
1917443 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 6.39
1917444 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.93
1917445 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 7.52
1917446 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 8.11
1917447 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 8.95
1917448 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 9.72
1917449 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 10.72
1917450 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 11.92
1917451 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 14.48
1917452 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 17.04
1917453 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 20.12
1917454 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 23.5
1917455 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 27.75
1917456 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 32.39
1917457 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 36.54
1917458 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 42.03
1917459 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 44.15
1917440 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.49
1917441 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 5.07
1917442 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.65
1917734 | Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.15
1917055 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.57
1917056 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.77
1917057 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.97
1917058 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.18
1917059 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.41
1917060 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.52
1901536 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 8.51
1901537 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 8.58
1901538 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 8.65
1901539 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 8.73
1901540 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 8.81
1901535 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 8.85
1901542 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.4
1901543 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.46
1901544 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.53
1901545 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.61
1901546 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.68
1901541 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.72
1917091 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.82
1917092 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.99
1917093 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.16
1917094 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.34
1917095 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.54
1917096 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.64
1901548 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 14.34
1901549 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.4
1901550 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.47
1901551 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.54
1901552 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.62
1901547 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.66
1917127 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.01
1917128 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.15
1917129 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.29
1917130 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.44
1917131 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.6
1917132 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.68
1917163 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.49
1917164 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.61
1917165 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.72
1917166 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.85
1917167 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.98
1917168 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.05
1917199 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.88
1917200 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.98
1917201 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.08
1917202 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.2
1917203 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.31
1917204 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.38
1917019 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.5
1917020 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.76
1917021 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.03
1917022 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.32
1917023 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.62
1917024 | Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.78
1917541 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 5.54
1917542 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.12
1917543 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 6.45
1917544 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 6.78
1917545 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 7.18
1917546 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 7.53
1917547 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 8.15
1917548 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 8.58
1917549 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 9.03
1917550 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 9.51
1917551 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 10.21
1917552 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 10.73
1917553 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 10.74
1917554 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 11.72
1917555 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 12.27
1917556 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 13.11
1917557 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 13.71
1917558 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 14.57
1917559 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 16
1917560 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 17.77
1917561 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 19.55
1917562 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 21.57
1917563 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 23.42
1917564 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 25.42
1917565 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 28.02
1917538 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.55
1917566 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.100 a 6.300 m | m³ | 30.7
1917567 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m | m³ | 33.52
1917568 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m | m³ | 36.22
1917569 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m | m³ | 39.52
1917570 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.900 a 7.100 m | m³ | 42.59
1917571 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.100 a 7.300 m | m³ | 46.21
1917572 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.300 a 7.500 m | m³ | 50.24
1917573 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.500 a 7.700 m | m³ | 54.63
1917574 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.700 a 7.900 m | m³ | 58.6
1917539 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.86
1917540 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.22
1917738 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.48
1917238 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 7.71
1917239 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 8.4
1917240 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 8.95
1917241 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 9.45
1917242 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 9.94
1917243 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 10.41
1917244 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 11.03
1917245 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 11.58
1917246 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 12.17
1917247 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 13.17
1917248 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 15.01
1917249 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 17.99
1917235 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.19
1917236 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.59
1917237 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.09
1917725 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.02
1917311 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 5.56
1917312 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.21
1917313 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 6.67
1917314 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 7.12
1917315 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 7.65
1917316 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 8.18
1917317 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 8.94
1917318 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 9.65
1917319 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 10.33
1917320 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 11.05
1917321 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 13.44
1917322 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 15.56
1917323 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 18.26
1917324 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 21.11
1917325 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 24.46
1917326 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 28.94
1917327 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 33.54
1917328 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 38.82
1917329 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 42.4
1917330 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 46.77
1917308 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.55
1917309 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.84
1917310 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.15
1917730 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.49
1917415 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 5.49
1917416 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 6.09
1917417 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 6.53
1917418 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 6.95
1917419 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 7.32
1917420 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 7.76
1917421 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 8.39
1917422 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 8.81
1917423 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 9.24
1917424 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 9.68
1917425 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 10.46
1917426 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 11.35
1917427 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 12.93
1917428 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 14.78
1917429 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 16.73
1917430 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m | m³ | 19.24
1917431 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.300 a 4.500 m | m³ | 21.49
1917432 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m | m³ | 24.4
1917433 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m | m³ | 27.38
1917434 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.900 a 5.100 m | m³ | 30.85
1917435 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m | m³ | 35.06
1917436 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.300 a 5.500 m | m³ | 38.87
1917437 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.500 a 5.700 m | m³ | 43.74
1917438 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.700 a 5.900 m | m³ | 47.13
1917439 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 5.900 a 6.100 m | m³ | 50.06
1917412 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 4.12
1917413 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 4.61
1917414 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 5.09
1917733 | Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 3.84
1917049 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.92
1917050 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.12
1917051 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.33
1917052 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.54
1917053 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.77
1917054 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.89
1901553 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 8.83
1901554 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 8.9
1901555 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 8.98
1901556 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.05
1901557 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.14
1901558 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.18
1901560 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.86
1901561 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.92
1901562 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.99
1901563 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.07
1901564 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.14
1901559 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.19
1917085 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.28
1917086 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.45
1917087 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.63
1917088 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.81
1917089 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.01
1917090 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.11
1901566 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 14.93
1901567 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 15
1901568 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 15.07
1901569 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 15.14
1901570 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 15.21
1901565 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 15.26
1917121 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.45
1917122 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.59
1917123 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.74
1917124 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.89
1917125 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.05
1917126 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.13
1917157 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.88
1917158 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11
1917159 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.11
1917160 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.24
1917161 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.37
1917162 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.44
1917193 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.24
1917194 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.35
1917195 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.45
1917196 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.57
1917197 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.69
1917198 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.75
1917013 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.96
1917014 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.23
1917015 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.5
1917016 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.79
1917017 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 15.09
1917018 | Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 15.25
1917623 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 19.08
1917624 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 24.02
1917625 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 29.99
1917626 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 36.63
1917627 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 43.97
1917628 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 51.31
1917620 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 8.98
1917621 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 10.48
1917622 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 13.02
1917741 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 8.32
1917269 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 25.38
1917270 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 34.13
1917266 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 8.39
1917267 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 12.16
1917268 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 18.45
1917728 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 7.74
1917358 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque até 500 m | m³ | 7.18
1917362 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 34.2
1917363 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 41.62
1917359 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 10.12
1917360 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 16.5
1917361 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 24.57
1917476 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 25.29
1917477 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 32.53
1917478 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 41.62
1917479 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 45.25
1917473 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 11.65
1917474 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 14.97
1917475 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 19.1
1917736 | Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 8.4
1917067 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.2
1917068 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.41
1917069 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.62
1917070 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.84
1917071 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.07
1917072 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.19
1901572 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 8.08
1901573 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 8.16
1901574 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 8.23
1901575 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 8.31
1901576 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 8.39
1901571 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 8.44
1901578 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.76
1901579 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.82
1901580 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.9
1901581 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.97
1901582 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.05
1901577 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.09
1917103 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.26
1917104 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.43
1917105 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.62
1917106 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.8
1917107 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13
1917108 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.11
1901583 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.48
1901584 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.55
1901585 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.62
1901586 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.69
1901587 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.77
1901588 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.81
1917139 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.46
1917140 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.6
1917141 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.75
1917142 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.9
1917143 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.06
1917144 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.15
1917175 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10
1917176 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.12
1917177 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.24
1917178 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.37
1917179 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.5
1917180 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.58
1917211 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.41
1917212 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.52
1917213 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.63
1917214 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.74
1917215 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 9.87
1917216 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 9.93
1917031 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13
1917032 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.27
1917033 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.55
1917034 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.85
1917035 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.16
1917036 | Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.33
1917605 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 8.41
1917606 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 9.08
1917607 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 9.77
1917608 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 10.83
1917609 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 12.34
1917610 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 14.62
1917611 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 17.14
1917612 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 20.07
1917613 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 23.37
1917614 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 26.99
1917615 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.100 a 3.300 m | m³ | 31.02
1917616 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m | m³ | 35.92
1917617 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m | m³ | 40.25
1917618 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.700 a 3.900 m | m³ | 45.84
1917619 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m | m³ | 49.61
1917602 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 6.18
1917603 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.89
1917604 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.52
1917740 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 5.95
1917263 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 11.67
1917264 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 14.45
1917265 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 18.69
1917260 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 7.18
1917261 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 7.98
1917262 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 9.41
1917727 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 6.96
1917351 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 9.32
1917352 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 12.32
1917353 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 15.84
1917354 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 20.47
1917355 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 26.36
1917356 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 32.26
1917357 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 36.82
1917348 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.69
1917349 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.16
1917350 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.02
1917731 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 5.57
1917463 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m | m³ | 9.43
1917464 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m | m³ | 10.92
1917465 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.500 a 1.700 m | m³ | 12.6
1917466 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.700 a 1.900 m | m³ | 14.91
1917467 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m | m³ | 18.45
1917468 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m | m³ | 22.48
1917469 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m | m³ | 26.9
1917470 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m | m³ | 31.99
1917471 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m | m³ | 38.06
1917472 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m | m³ | 40.7
1917460 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 500 a 700 m | m³ | 5.49
1917461 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m | m³ | 6.53
1917462 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m | m³ | 7.78
1917735 | Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m | m³ | 4.9
1917061 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.32
1917062 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.52
1917063 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.72
1917064 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.94
1917065 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.17
1917066 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.29
1901590 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 8.23
1901591 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 8.3
1901592 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 8.38
1901593 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 8.45
1901594 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 8.54
1901589 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 8.58
1901596 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.99
1901597 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.05
1901598 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.12
1901599 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 11.2
1901600 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 11.28
1901595 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 11.32
1917097 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 12.45
1917098 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 12.62
1917099 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 12.8
1917100 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.98
1917101 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 13.18
1917102 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 13.28
1901601 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.79
1901602 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.86
1901603 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.93
1901604 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14
1901605 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.08
1901606 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.12
1917133 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.65
1917134 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.79
1917135 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.93
1917136 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.08
1917137 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.24
1917138 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.33
1917169 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 10.17
1917170 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 10.29
1917171 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 10.41
1917172 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 10.53
1917173 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.66
1917174 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.73
1917205 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 9.57
1917206 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 9.68
1917207 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 9.78
1917208 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 9.9
1917209 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 10.02
1917210 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 10.08
1917025 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.16
1917026 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 13.43
1917027 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 13.7
1917028 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 13.99
1917029 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.3
1917030 | Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.46
1917629 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m | m³ | 12.11
1917633 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m | m³ | 13.61
1917634 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.89
1917635 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.16
1917636 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m | m³ | 15.83
1917637 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m | m³ | 16.19
1917638 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m | m³ | 16.56
1917630 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m | m³ | 12.59
1917631 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m | m³ | 13
1917632 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m | m³ | 13.27
1917639 | Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m | m³ | 16.74
1917646 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.44
1917647 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.66
1917648 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.84
1917649 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.06
1917650 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.29
1917651 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.63
1917652 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.38
1917642 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.47
1917643 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.75
1917641 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 14.01
1917644 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.04
1917645 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.21
1917653 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 19.63
1917659 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.81
1917660 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.92
1917661 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.04
1917662 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.15
1917663 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.32
1917664 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.55
1917665 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.89
1917655 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 14.01
1917656 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.35
1917654 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 13.81
1917657 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.52
1917658 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.64
1917666 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 17.12
1917672 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.58
1917673 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.69
1917674 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.81
1917675 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.92
1917676 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.98
1917677 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.21
1917678 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.49
1917668 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 13.92
1917669 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.18
1917667 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 13.72
1917670 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.35
1917671 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 15.47
1917679 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira | m³ | 16.66
1917640 | Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - DMT até 50 m | m³ | 8.18
1917686 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.000 a 1.200 m | m³ | 8.25
1917687 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m | m³ | 8.48
1917688 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.400 a 1.600 m | m³ | 9.25
1917689 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.600 a 1.800 m | m³ | 9.49
1917690 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m | m³ | 9.67
1917691 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.000 a 2.500 m | m³ | 10.03
1917692 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 2.500 a 3.000 m | m³ | 11.24
1917682 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 200 a 400 m | m³ | 7.31
1917693 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 3.000 m | m³ | 11.54
1917683 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 400 a 600 m | m³ | 7.58
1917681 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m | m³ | 6.35
1917684 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 600 a 800 m | m³ | 7.8
1917685 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 8.03
1917699 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m | m³ | 7.58
1917700 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.200 a 1.400 m | m³ | 7.71
1917701 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.400 a 1.600 m | m³ | 7.85
1917702 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.600 a 1.800 m | m³ | 7.98
1917703 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.800 a 2.000 m | m³ | 8.12
1917704 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.000 a 2.500 m | m³ | 8.34
1917705 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m | m³ | 9.31
1917695 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m | m³ | 6.35
1917706 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 3.000 m | m³ | 9.55
1917696 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 400 a 600 m | m³ | 7.13
1917694 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m | m³ | 6.14
1917697 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 600 a 800 m | m³ | 7.31
1917698 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 7.44
1917712 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.000 a 1.200 m | m³ | 7.36
1917713 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.200 a 1.400 m | m³ | 7.49
1917714 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.400 a 1.600 m | m³ | 7.58
1917715 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m | m³ | 7.71
1917716 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.800 a 2.000 m | m³ | 7.8
1917717 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m | m³ | 8.03
1917718 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.500 a 3.000 m | m³ | 8.3
1917708 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 200 a 400 m | m³ | 6.26
1917719 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 3.000 m | m³ | 8.48
1917709 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 400 a 600 m | m³ | 7
1917707 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 50 a 200 m | m³ | 6.08
1917710 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 600 a 800 m | m³ | 7.13
1917711 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 800 a 1.000 m | m³ | 7.27
1917680 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - DMT 0 a 50 m | m³ | 2.2
1901607 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 0 a 300 m | m³ | 12.51
1901611 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.200 a 1.500 m | m³ | 15.78
1901612 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.500 a 1.800 m | m³ | 16.15
1901613 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 1.800 a 2.100 m | m³ | 16.44
1901614 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.100 a 2.400 m | m³ | 16.72
1901615 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m | m³ | 17.1
1901616 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m | m³ | 17.38
1901608 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 300 a 600 m | m³ | 12.95
1901609 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m | m³ | 13.33
1901610 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 900 a 1.200 m | m³ | 15.49
1901617 | Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT de 3.000 m | m³ | 17.57
1917037 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 17.17
1917038 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 17.75
1917039 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 18.35
1917040 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 18.97
1917041 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 19.63
1917042 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 19.97
1901619 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 11.39
1901620 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 11.6
1901621 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 11.81
1901622 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 12.03
1901623 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 12.27
1901618 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 12.4
1901625 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.88
1901626 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.07
1901627 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.28
1901628 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.49
1901629 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 14.72
1901624 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 14.84
1917073 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 18.72
1917074 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 19.22
1917075 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 19.74
1917076 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 20.27
1917077 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 20.84
1917078 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 21.15
1901631 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 16.48
1901632 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 16.67
1901633 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 16.88
1901634 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 17.08
1901635 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 17.31
1901630 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 17.43
1917109 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 16.97
1917110 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 17.38
1917111 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 17.8
1917112 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 18.23
1917113 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 18.7
1917114 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 18.95
1917145 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 14.69
1917146 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 15.02
1917147 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 15.37
1917148 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 15.73
1917149 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 16.11
1917150 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 16.32
1917181 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 13.8
1917182 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 14.1
1917183 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 14.41
1917184 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 14.74
1917185 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 15.08
1917186 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 15.27
1917001 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 21.39
1917002 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 22.18
1917003 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 22.97
1917004 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 23.81
1917005 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 24.69
1917006 | Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m | m³ | 25.16
2009619 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial | m² | 88.01
2009618 | Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia extraída | m² | 86.47
2003866 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 7.6
2003867 | Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | m² | 17.92
2003622 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais | un | 1934.73
2003621 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1855.06
2003624 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais | un | 2223.95
2003623 | Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2134.58
2003634 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais | un | 1403.32
2003633 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1323.65
2003636 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais | un | 1692.54
2003635 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1603.17
2003638 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia e brita comerciais | un | 1985.74
2003637 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1885.68
2003640 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia e brita comerciais | un | 2274.95
2003639 | Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2165.2
2003618 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais | un | 755.42
2003617 | Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida | un | 711.53
2003620 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais | un | 931.94
2003619 | Boca de lobo simples - BLS 02 - areia extraída e brita produzida | un | 882.19
2003626 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais | un | 708.94
2003625 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia extraída e brita produzida | un | 665.05
2003628 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | un | 885.46
2003627 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia extraída e brita produzida | un | 835.71
2003630 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais | un | 1061.98
2003629 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1006.36
2003632 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia e brita comerciais | un | 1238.5
2003631 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia extraída e brita produzida | un | 1177.02
2003599 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais | un | 158.4
2003598 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida | un | 142.22
2003919 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 158.4
2003918 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida | un | 142.22
2003601 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais | un | 198.82
2003600 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de concreto perfurado - areia extraída e brita produzida | un | 177.67
2003921 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais | un | 198.82
2003920 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia extraída e brita produzida | un | 177.67
2003616 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais | un | 17.03
2003615 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria - BSD 04 - areia extraída e brita produzida | un | 14.75
2003927 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais | un | 17.69
2003926 | Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria - BSD 04 - areia extraída e brita produzida | un | 15.41
2003613 | Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 - areia e brita comerciais | un | 113.15
2003612 | Boca de saída para dreno sub-superficial - BSD 03 - areia extraída e brita produzida | un | 103.19
2017912 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 0,80 m x 1,40 m - escavado em material de 1ª categoria - altura mínima do aterro = 0,80 m | m | 1404.6
2017919 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 0,80 m x 1,40 m - escavado em material de 2ª categoria - altura mínima do aterro = 0,80 m | m | 1823.07
2017926 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 0,80 m x 1,40 m - escavado em material de 3ª categoria - altura mínima do aterro = 0,80 m | m | 2453.72
2017913 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,00 m x 1,48 m - escavado em material de 1ª categoria - altura mínima do aterro = 0,90 m | m | 1611.07
2017920 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,00 m x 1,48 m - escavado em material de 2ª categoria - altura mínima do aterro = 0,90 m | m | 2119.83
2017927 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,00 m x 1,48 m - escavado em material de 3ª categoria - altura mínima do aterro = 0,90 m | m | 2886.57
2017914 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,20 m x 1,65 m - escavado em material de 1ª categoria - altura mínima do aterro = 1,00 m | m | 1928.85
2017921 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,20 m x 1,65 m - escavado em material de 2ª categoria - altura mínima do aterro = 1,00 m | m | 2566.7
2017928 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,20 m x 1,65 m - escavado em material de 3ª categoria - altura mínima do aterro = 1,00 m | m | 3527.98
2017915 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,60 m x 1,84 m - escavado em material de 1ª categoria - altura mínima do aterro = 1,20 m | m | 2503.15
2017922 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,60 m x 1,84 m - escavado em material de 2ª categoria - altura mínima do aterro = 1,20 m | m | 3405.01
2017929 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 1,60 m x 1,84 m - escavado em material de 3ª categoria - altura mínima do aterro = 1,20 m | m | 4764.16
2017916 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,00 m x 2,00 m - escavado em material de 1ª categoria - altura mínima do aterro = 1,40 m | m | 3290.77
2017923 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,00 m x 2,00 m - escavado em material de 2ª categoria - altura mínima do aterro = 1,40 m | m | 4529.02
2017930 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,00 m x 2,00 m - escavado em material de 3ª categoria - altura mínima do aterro = 1,40 m | m | 6395.13
2017917 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,20 m x 2,60 m - escavado em material de 1ª categoria - altura mínima do aterro = 1,50 m | m | 4232.27
2017924 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,20 m x 2,60 m - escavado em material de 2ª categoria - altura mínima do aterro = 1,50 m | m | 5936.43
2017931 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,20 m x 2,60 m - escavado em material de 3ª categoria - altura mínima do aterro = 1,50 m | m | 8504.69
2017918 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,20 m x 2,70 m - escavado em material de 1ª categoria - altura mínima do aterro = 1,50 m | m | 4373.07
2017925 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,20 m x 2,70 m - escavado em material de 2ª categoria - altura mínima do aterro = 1,50 m | m | 6128.31
2017932 | Bueiro de concreto tipo minitúnel sem interrupção de tráfego - seção 2,20 m x 2,70 m - escavado em material de 3ª categoria - altura mínima do aterro = 1,50 m | m | 8773.53
2003477 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 2979.55
2003476 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 2742.02
2003517 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3196.44
2003516 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2968.28
2003479 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 2944.25
2003478 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 2717.09
2003519 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3161.14
2003518 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2943.35
2003481 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 2908.95
2003480 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 2692.16
2003521 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3125.85
2003520 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2918.43
2003483 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 2873.65
2003482 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 2667.23
2003523 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3090.55
2003522 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2893.5
2003485 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3826.86
2003484 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3532.28
2003525 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4043.75
2003524 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3758.55
2003487 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3791.56
2003486 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3507.36
2003527 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4008.45
2003526 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3733.62
2003489 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3756.26
2003488 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3482.43
2003529 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3973.15
2003528 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 07 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3708.69
2003491 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 3720.96
2003490 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 3457.5
2003531 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 3937.85
2003530 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 3683.76
2003493 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4551.91
2003492 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4200.3
2003533 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4768.81
2003532 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4426.57
2003495 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4516.62
2003494 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4175.37
2003535 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4733.51
2003534 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4401.64
2003497 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4481.32
2003496 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4150.45
2003537 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4698.21
2003536 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4376.71
2003499 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 4446.02
2003498 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4125.52
2003539 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 4627.61
2003538 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 12 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 4326.85
2003501 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5439.97
2003500 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5031.32
2003541 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5656.87
2003540 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5257.58
2003503 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5404.67
2003502 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5006.39
2003543 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5621.57
2003542 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 14 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5232.65
2003505 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5369.37
2003504 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4981.46
2003545 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5586.27
2003544 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5207.73
2003507 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 5334.08
2003506 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 4956.53
2003547 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 5550.97
2003546 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 16 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5182.8
2003509 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6197.63
2003508 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5731.94
2003549 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6414.52
2003548 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5958.2
2003511 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6162.33
2003510 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5707.01
2003551 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6379.22
2003550 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5933.27
2003513 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6127.03
2003512 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5682.08
2003553 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6343.93
2003552 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 19 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5908.34
2003515 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais | un | 6091.73
2003514 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida | un | 5657.15
2003555 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais | un | 6308.63
2003554 | Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida | un | 5883.42
2003728 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia e brita comerciais | un | 2721.57
2003727 | Caixa coletora de talvegue - CCT 01 - areia extraída e brita produzida | un | 2487.19
2003730 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia e brita comerciais | un | 2686.27
2003729 | Caixa coletora de talvegue - CCT 02 - areia extraída e brita produzida | un | 2462.26
2003732 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia e brita comerciais | un | 2654.5
2003731 | Caixa coletora de talvegue - CCT 03 - areia extraída e brita produzida | un | 2439.82
2003734 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais | un | 2615.67
2003733 | Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2412.4
2003736 | Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais | un | 3568.88
2003735 | Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia extraída e brita produzida | un | 3277.45
2003738 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia e brita comerciais | un | 3533.58
2003737 | Caixa coletora de talvegue - CCT 06 - areia extraída e brita produzida | un | 3252.52
2003740 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia e brita comerciais | un | 3501.81
2003739 | Caixa coletora de talvegue - CCT 07 - areia extraída e brita produzida | un | 3230.09
2003742 | Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais | un | 3604.18
2003741 | Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia extraída e brita produzida | un | 3302.38
2003744 | Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia e brita comerciais | un | 4293.94
2003743 | Caixa coletora de talvegue - CCT 09 - areia extraída e brita produzida | un | 3945.47
2003746 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia e brita comerciais | un | 4258.64
2003745 | Caixa coletora de talvegue - CCT 10 - areia extraída e brita produzida | un | 3920.54
2003748 | Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia e brita comerciais | un | 4226.87
2003747 | Caixa coletora de talvegue - CCT 11 - areia extraída e brita produzida | un | 3898.11
2003750 | Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia e brita comerciais | un | 4188.04
2003749 | Caixa coletora de talvegue - CCT 12 - areia extraída e brita produzida | un | 3870.69
2003752 | Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia e brita comerciais | un | 5181.99
2003751 | Caixa coletora de talvegue - CCT 13 - areia extraída e brita produzida | un | 4776.49
2003754 | Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia e brita comerciais | un | 5146.69
2003753 | Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia extraída e brita produzida | un | 4751.56
2003756 | Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia e brita comerciais | un | 5114.92
2003755 | Caixa coletora de talvegue - CCT 15 - areia extraída e brita produzida | un | 4729.12
2003758 | Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia e brita comerciais | un | 5076.1
2003757 | Caixa coletora de talvegue - CCT 16 - areia extraída e brita produzida | un | 4701.7
2003760 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia e brita comerciais | un | 5163.07
2003759 | Caixa coletora de talvegue - CCT 17 - areia extraída e brita produzida | un | 4928.69
2003762 | Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia e brita comerciais | un | 5904.35
2003761 | Caixa coletora de talvegue - CCT 18 - areia extraída e brita produzida | un | 5452.18
2003764 | Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia e brita comerciais | un | 5872.58
2003763 | Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia extraída e brita produzida | un | 5429.74
2003766 | Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia e brita comerciais | un | 5833.75
2003765 | Caixa coletora de talvegue - CCT 20 - areia extraída e brita produzida | un | 5402.32
2003642 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | un | 1256.63
2003641 | Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1110.4
2003644 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | un | 1235.45
2003643 | Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1095.45
2003646 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | un | 1692.75
2003645 | Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1491.56
2003648 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais | un | 2183.12
2003647 | Caixa de ligação e passagem - CLP 04 - areia extraída e brita produzida | un | 1930.07
2003650 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia e brita comerciais | un | 2608.17
2003649 | Caixa de ligação e passagem - CLP 05 - areia extraída e brita produzida | un | 2315.7
2003652 | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia e brita comerciais | un | 3354.69
2003651 | Caixa de ligação e passagem - CLP 06 - areia extraída e brita produzida | un | 3001.04
2003654 | Caixa de ligação e passagem - CLP 07 - areia e brita comerciais | un | 1498.72
2003653 | Caixa de ligação e passagem - CLP 07 - areia extraída e brita produzida | un | 1324.48
2003656 | Caixa de ligação e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais | un | 1474.01
2003655 | Caixa de ligação e passagem - CLP 08 - areia extraída e brita produzida | un | 1307.03
2003658 | Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia e brita comerciais | un | 1970.69
2003657 | Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia extraída e brita produzida | un | 1735.27
2003660 | Caixa de ligação e passagem - CLP 10 - areia e brita comerciais | un | 2479.86
2003659 | Caixa de ligação e passagem - CLP 10 - areia extraída e brita produzida | un | 2190.51
2003662 | Caixa de ligação e passagem - CLP 11 - areia e brita comerciais | un | 2927.24
2003661 | Caixa de ligação e passagem - CLP 11 - areia extraída e brita produzida | un | 2595.37
2003664 | Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia e brita comerciais | un | 3623.88
2003663 | Caixa de ligação e passagem - CLP 12 - areia extraída e brita produzida | un | 3227.71
2003666 | Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia e brita comerciais | un | 1744.33
2003665 | Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia extraída e brita produzida | un | 1541.06
2003668 | Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia e brita comerciais | un | 1723.15
2003667 | Caixa de ligação e passagem - CLP 14 - areia extraída e brita produzida | un | 1526.1
2003670 | Caixa de ligação e passagem - CLP 15 - areia e brita comerciais | un | 2259.22
2003669 | Caixa de ligação e passagem - CLP 15 - areia extraída e brita produzida | un | 1986.47
2003672 | Caixa de ligação e passagem - CLP 16 - areia e brita comerciais | un | 2794.25
2003671 | Caixa de ligação e passagem - CLP 16 - areia extraída e brita produzida | un | 2463.42
2003674 | Caixa de ligação e passagem - CLP 17 - areia e brita comerciais | un | 3260.43
2003673 | Caixa de ligação e passagem - CLP 17 - areia extraída e brita produzida | un | 2885
2003676 | Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia e brita comerciais | un | 3992.33
2003675 | Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia extraída e brita produzida | un | 3547.42
2003854 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia comercial | m³ | 118.92
2003855 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - areia extraída | m³ | 12.93
2003856 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita comercial | m³ | 115.06
2003857 | Camada drenante para proteção de muros de contenção - brita produzida | m³ | 53.29
2019782 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 57,9 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 747.99
2019783 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 25,2 x 66,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 1159.19
2019784 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 42,0 x 95,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 1502.65
2019785 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 114,2 x 78,0 x 106,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 2002.3
2019776 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 14,7 x 18,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 391.79
2019777 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 24,7 x 23,6 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 852.73
2019778 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 34,9 x 29,4 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 1677.54
2019779 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 509.79
2019780 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 21,2 x 21,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 622.13
2019781 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - 100,0 x 26,2 x 20,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 780.34
2019773 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 15,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 260.61
2019774 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 20,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 279.04
2019775 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 7,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 241.65
2019755 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 341.97
2019764 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 15,0 x 23,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 352.26
2019756 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 439.57
2019765 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - 100,0 x 25,0 x 32,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 449.87
2019757 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 577.55
2019766 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 16,0 x 26,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 614.98
2019758 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 502.72
2019767 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 28,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 540.52
2019759 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 574.68
2019768 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 38,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 619.86
2019760 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 902.74
2019769 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 955.3
2019761 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 615.07
2019770 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 33,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 656.56
2019762 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 777.59
2019771 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 26,0 x 53,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 833.85
2019763 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x 40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto | m | 2978.79
2019772 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 200,0 x 40,0 x 59,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de concreto | m | 3033.94
2003811 | Canaleta de concreto - CAU 01 - seção de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 117.46
2003812 | Canaleta de concreto - CAU 02 - seção de 25 x 25 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 138.71
2003813 | Canaleta de concreto - CAU 03 - seção de 30 x 30 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 166.55
2003814 | Canaleta de concreto - CAU 04 - seção de 35 x 35 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 189.99
2003815 | Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 213.44
2003816 | Canaleta de concreto - CAU 06 - seção de 50 x 50 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 264.72
2003817 | Canaleta de concreto - CAU 07 - seção de 60 x 60 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão | m | 309.41
2003799 | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 43.86
2003798 | Canaleta meia cana D = 0,30 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 36.77
2003801 | Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 56.14
2003800 | Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 46.22
2003714 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | un | 1193.73
2003713 | Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1162
2003716 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais | un | 1387.95
2003715 | Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1350.7
2003718 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais | un | 1577.3
2003717 | Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1535.55
2003720 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais | un | 1771.49
2003719 | Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia extraída e brita produzida | un | 1724.22
2003722 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais | un | 1960.84
2003721 | Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia extraída e brita produzida | un | 1909.07
2003724 | Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais | un | 2155.06
2003723 | Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia extraída e brita produzida | un | 2097.77
2003726 | Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais | un | 2344.41
2003725 | Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia extraída e brita produzida | un | 2282.63
2003859 | Colchão drenante com espalhamento e compactação mecânicos - brita produzida | m³ | 50.77
2003861 | Coluna drenante D = 20 cm - areia comercial | m | 19.4
2003862 | Coluna drenante D = 20 cm - areia extraída | m | 16.37
2017905 | Confecção de costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - seção 0,80 m x 1,40 m - espessura de 10 cm e comprimento de 19,5 cm | un | 31.35
2017906 | Confecção de costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - seção 1,00 m x 1,48 m - espessura de 10 cm e comprimento de 19,5 cm | un | 33.52
2017907 | Confecção de costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - seção 1,20 m x 1,65 m - espessura de 10 cm e comprimento de 19,5 cm | un | 38.35
2017908 | Confecção de costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - seção 1,60 m x 1,84 m - espessura de 10 cm e comprimento de 19,5 cm | un | 44.21
2017909 | Confecção de costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - seção 2,00 m x 2,00 m - espessura de 10 cm e comprimento de 14,5 cm | un | 41
2017910 | Confecção de costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - seção 2,20 m x 2,60 m - espessura de 10 cm e comprimento de 14,5 cm | un | 48.89
2017911 | Confecção de costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - seção 2,20 m x 2,70 m - espessura de 10 cm e comprimento de 14,5 cm | un | 50.03
2003405 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia e brita comerciais | m | 161.66
2003404 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia extraída e brita produzida | m | 134.7
2003407 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais | m | 223.31
2003406 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia extraída e brita produzida | m | 196.35
2003409 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia e brita comerciais | m | 344.5
2003408 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 03 - areia extraída e brita produzida | m | 283.31
2003411 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais | m | 515.17
2003410 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia extraída e brita produzida | m | 453.98
2003413 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia e brita comerciais | m | 483.18
2003412 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 05 - areia extraída e brita produzida | m | 398.14
2003415 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais | m | 687.67
2003414 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia extraída e brita produzida | m | 602.62
2003417 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia e brita comerciais | m | 629.67
2003416 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 07 - areia extraída e brita produzida | m | 518.7
2003419 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais | m | 869.26
2003418 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia extraída e brita produzida | m | 758.3
2003421 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 09 - areia e brita comerciais | m | 794.44
2003420 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 09 - areia extraída e brita produzida | m | 655.47
2003423 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia e brita comerciais | m | 1061.72
2003422 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia extraída e brita produzida | m | 922.75
2003425 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 11 - areia e brita comerciais | m | 1034.82
2003424 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 11 - areia extraída e brita produzida | m | 854.36
2003427 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais | m | 1388.43
2003426 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 12 - areia extraída e brita produzida | m | 1207.97
2003429 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 13 - areia e brita comerciais | m | 1305
2003428 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 13 - areia extraída e brita produzida | m | 1068.54
2003431 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia e brita comerciais | m | 1632.64
2003430 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 14 - areia extraída e brita produzida | m | 1396.18
2003433 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 15 - areia e brita comerciais | m | 1683.81
2003432 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 15 - areia extraída e brita produzida | m | 1380.97
2003435 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 16 - areia e brita comerciais | m | 2066.95
2003434 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 16 - areia extraída e brita produzida | m | 1764.12
2003437 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 17 - areia e brita comerciais | m | 2282.44
2003436 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 17 - areia extraída e brita produzida | m | 1874.86
2003439 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 18 - areia e brita comerciais | m | 2762.2
2003438 | Descida d'água de aterros em degraus - DAD 18 - areia extraída e brita produzida | m | 2354.62
2003389 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais | m | 191.87
2003388 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia extraída e brita produzida | m | 173.72
2003391 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais | m | 123.47
2003390 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia extraída e brita produzida | m | 109.26
2003393 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais | m | 196.12
2003392 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia extraída e brita produzida | m | 181.91
2003395 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia e brita comerciais | m | 506.26
2003394 | Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 04 - areia extraída e brita produzida | m | 504.18
2003397 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia e brita comerciais | m | 393.75
2003396 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 01 - areia extraída e brita produzida | m | 357.45
2003399 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais | m | 544.59
2003398 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia extraída e brita produzida | m | 508.29
2003401 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais | m | 445.14
2003400 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia extraída e brita produzida | m | 401.58
2003403 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais | m | 604.1
2003402 | Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia extraída e brita produzida | m | 560.54
2003448 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 297.49
2003449 | Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 352.99
2003450 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 305.23
2003451 | Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 363.38
2003452 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 929.91
2003453 | Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 1103.84
2003454 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1303.65
2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 1573.64
2003456 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 1732.39
2003457 | Dissipador de energia - DEB 05 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2118.74
2003458 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 2189.67
2003459 | Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2704.75
2003460 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3067.11
2003461 | Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3847.22
2003462 | Dissipador de energia - DEB 08 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 2214.05
2003463 | Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 2744.72
2003464 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 2832.12
2003465 | Dissipador de energia - DEB 09 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3546.6
2003466 | Dissipador de energia - DEB 10 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3936.84
2003467 | Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 4994.47
2003468 | Dissipador de energia - DEB 11 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 2698.82
2003469 | Dissipador de energia - DEB 11 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 3375.42
2003470 | Dissipador de energia - DEB 12 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 3474.6
2003471 | Dissipador de energia - DEB 12 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 4389.04
2003472 | Dissipador de energia - DEB 13 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas | un | 5090.94
2003473 | Dissipador de energia - DEB 13 - areia, brita e pedra de mão comerciais | un | 6516.95
2003475 | Dissipador de energia - DED 01 - areia e brita comerciais | un | 417.27
2003474 | Dissipador de energia - DED 01 - areia extraída e brita produzida | un | 378.89
2003441 | Dissipador de energia - DES 01 - areia e pedra de mão comerciais | un | 165.08
2003440 | Dissipador de energia - DES 01 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 117.23
2003443 | Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais | un | 195.97
2003442 | Dissipador de energia - DES 02 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 139.15
2003445 | Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais | un | 233.95
2003444 | Dissipador de energia - DES 03 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 166.16
2003447 | Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais | un | 288.65
2003446 | Dissipador de energia - DES 04 - areia extraída e pedra de mão produzida | un | 204.91
2004516 | Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,40 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo asfáltico | m | 24.85
2004517 | Dreno de pavimento em microvala com geocomposto drenante H = 0,60 m - inclusive corte, enchimento com areia e selo asfáltico | m | 50.47
2007971 | Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 85.9
2008091 | Dreno de PVC D = 150 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 98.86
2006408 | Dreno de PVC D = 75 mm para OAE - fornecimento e instalação | m | 62.03
2015642 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | m | 118.63
2015641 | Dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação | m | 84.97
2004509 | Dreno longitudinal de pavimento H = 0,40 m - com geocomposto drenante | m | 29.93
2004510 | Dreno longitudinal de pavimento H = 0,60 m - com geocomposto drenante | m | 34.72
2004511 | Dreno longitudinal de pavimento H = 1,00 m - com geocomposto drenante | m | 44.3
2004512 | Dreno longitudinal de pavimento H = 1,50 m - com geocomposto drenante | m | 56.26
2003843 | Dreno longitudinal profundo em tubo de concreto D = 0,40 m em vala de H = 1,10 m e L = 1,00 m com brita envolta em geotêxtil | m | 234.27
2003915 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 83.49
2003914 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 73.35
2003589 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial | m | 95.26
2003588 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita produzida | m | 87.48
2003917 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 97.47
2003916 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 87.32
2003591 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial | m | 109.24
2003590 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita produzida | m | 101.45
2003593 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita comercial | m | 67.13
2003592 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 03 - brita produzida | m | 56.01
2003595 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita comercial | m | 53.16
2003594 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 04 - brita produzida | m | 42.03
2003597 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia comercial | m | 82.73
2003596 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia extraída | m | 68.63
2003572 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial | m | 96.5
2003580 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia extraída | m | 50.14
2003573 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia comercial | m | 102.34
2003581 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 02 - tubo PEAD e areia extraída | m | 48.73
2003561 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 150.27
2003560 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 87.2
2003574 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 141.42
2003582 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 94.76
2003563 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 158.89
2003562 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo de concreto perfurado, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 84.95
2003575 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia e brita comerciais - madeira com utilização de 5 vezes | m | 147.45
2003583 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 04 - tubo PEAD, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes | m | 93.18
2003565 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita comercial | m | 104.41
2003564 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 05 - dreno cego - brita produzida | m | 69.93
2003567 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita comercial | m | 118.26
2003566 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 06 - dreno cego - brita produzida | m | 76.55
2003569 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 134.59
2003568 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 101.08
2003578 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial | m | 136.49
2003586 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita produzida | m | 109.12
2003571 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 148.44
2003570 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 107.7
2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | m | 148.13
2003587 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita produzida | m | 115.2
2004506 | Dreno profundo H = 1,0 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m | 49.39
2004507 | Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro | m | 63.95
2003614 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria | m | 105.63
2003865 | Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 2ª categoria | m | 118.81
2003923 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia comercial | m | 42.51
2003922 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo de concreto perfurado e areia extraída | m | 25.67
2003605 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia comercial | m | 38.63
2003604 | Dreno subsuperficial - DSS 01 - tubo PEAD e areia extraída | m | 24.14
2003607 | Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial | m | 33.82
2003606 | Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita produzida | m | 24.92
2003609 | Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita comercial | m | 18.8
2003608 | Dreno subsuperficial - DSS 03 - brita produzida | m | 9.9
2003925 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial | m | 59.43
2003924 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita produzida | m | 48.17
2003611 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial | m | 55.54
2003610 | Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita produzida | m | 46.64
2003820 | Dreno tipo barbacã - DRB 01 - D = 75 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 14.15
2003821 | Dreno tipo barbacã - DRB 02 - D = 50 mm em estrutura de contenção de encosta - excluso o tubo de drenagem | un | 12.14
2003842 | Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm | kg | 48.33
2003385 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais | un | 44.7
2003384 | Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia extraída e brita produzida | un | 33.29
2003387 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais | un | 55.29
2003386 | Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia extraída e brita produzida | un | 40.77
2003335 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia e brita comerciais | un | 1411.14
2003334 | Entrada para descida d'água - EDA 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1202.58
2003336 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia e brita comerciais | un | 1207.96
2003337 | Entrada para descida d'água - EDA 04 - areia extraída e brita produzida | un | 1000.54
2003819 | Envelope de brita 15 x 15 cm para tubos enterrados com diâmetro externo de 75 a 110 mm | m | 5.02
2004504 | Escavação mecânica de vala para drenagem com valetadeira em material de 1ª categoria | m³ | 12.49
2003864 | Esgotamento de água com bomba submersa | h | 17.3
2003863 | Esgotamento de dreno horizontal profundo a vácuo | h | 18.14
2004508 | Geodreno vertical para tratamento de solos moles | m | 11.74
2003316 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia e brita comerciais - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | 104.65
2003317 | Grelha de concreto 54 x 100 cm para boca-de-lobo - areia extraída e brita produzida - sobrecarga do trem tipo TB 45 | un | 100.86
2003767 | Lastro de areia comercial - espalhamento manual | m³ | 107.6
2003844 | Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico | m³ | 105.43
2003576 | Lastro de areia extraída - espalhamento manual | m³ | 11.24
2003858 | Lastro de areia extraída - espalhamento mecânico | m³ | 9.07
2003850 | Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 114.85
2003849 | Lastro de brita produzida compactado com soquete vibratório - espalhamento manual | m³ | 57.02
2003868 | Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual | m³ | 101.52
2003369 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 53.23
2003368 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 42.6
2003939 | Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 57.07
2003940 | Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 46.4
2003371 | Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 41.63
2003370 | Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 32.65
2003941 | Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 48.71
2003942 | Meio-fio de concreto - MFC 02 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 39.69
2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 23.77
2003372 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 19.41
2003943 | Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 23.06
2003944 | Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 18.69
2003375 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 15.21
2003374 | Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 12.01
2003945 | Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 17.23
2003946 | Meio-fio de concreto - MFC 04 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 14.01
2003377 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 20.53
2003376 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 17.07
2003947 | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 18.15
2003948 | Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 14.67
2003379 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 11.83
2003378 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 9.5
2003949 | Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 12.42
2003950 | Meio-fio de concreto - MFC 06 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 10.08
2003381 | Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 23
2003380 | Meio-fio de concreto - MFC 07 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 18.99
2003951 | Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 21.15
2003952 | Meio-fio de concreto - MFC 07 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 17.13
2003383 | Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 43.01
2003382 | Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira | m | 35.53
2003953 | Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 38.59
2003954 | Meio-fio de concreto - MFC 08 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 31.08
2004514 | Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,4 m | m | 12.84
2004515 | Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,6 m | m | 32.06
2005759 | Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria com D = 75 mm (linha NW) | m | 43.02
2005764 | Perfuração para dreno sub-horizontal em material de 2ª categoria com D = 75 mm (linha NW) | m | 56.2
2003678 | Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais | un | 1740.38
2003677 | Poço de visita - PVI 01 - areia extraída e brita produzida | un | 1559.92
2003680 | Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais | un | 1715.67
2003679 | Poço de visita - PVI 02 - areia extraída e brita produzida | un | 1542.47
2003682 | Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais | un | 1960.29
2003681 | Poço de visita - PVI 03 - areia extraída e brita produzida | un | 1744.57
2003684 | Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais | un | 2355.26
2003683 | Poço de visita - PVI 04 - areia extraída e brita produzida | un | 2098.06
2003686 | Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais | un | 2773.61
2003685 | Poço de visita - PVI 05 - areia extraída e brita produzida | un | 2473.89
2003688 | Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais | un | 3458.85
2003687 | Poço de visita - PVI 06 - areia extraída e brita produzida | un | 3095.87
2003690 | Poço de visita - PVI 07 - areia e brita comerciais | un | 2007.13
2003689 | Poço de visita - PVI 07 - areia extraída e brita produzida | un | 1796.6
2003692 | Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais | un | 1985.95
2003691 | Poço de visita - PVI 08 - areia extraída e brita produzida | un | 1781.65
2003694 | Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais | un | 2247.63
2003693 | Poço de visita - PVI 09 - areia extraída e brita produzida | un | 1996.65
2003696 | Poço de visita - PVI 10 - areia e brita comerciais | un | 2536.94
2003695 | Poço de visita - PVI 10 - areia extraída e brita produzida | un | 2242.4
2003698 | Poço de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais | un | 3092.68
2003697 | Poço de visita - PVI 11 - areia extraída e brita produzida | un | 2753.55
2003700 | Poço de visita - PVI 12 - areia e brita comerciais | un | 3809.66
2003699 | Poço de visita - PVI 12 - areia extraída e brita produzida | un | 3403.11
2003702 | Poço de visita - PVI 13 - areia e brita comerciais | un | 2288.01
2003701 | Poço de visita - PVI 13 - areia extraída e brita produzida | un | 2043.25
2003704 | Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais | un | 2266.83
2003703 | Poço de visita - PVI 14 - areia extraída e brita produzida | un | 2028.3
2003706 | Poço de visita - PVI 15 - areia e brita comerciais | un | 2549.09
2003705 | Poço de visita - PVI 15 - areia extraída e brita produzida | un | 2258.7
2003708 | Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais | un | 2969.92
2003707 | Poço de visita - PVI 16 - areia extraída e brita produzida | un | 2633.9
2003710 | Poço de visita - PVI 17 - areia e brita comerciais | un | 3425.88
2003709 | Poço de visita - PVI 17 - areia extraída e brita produzida | un | 3043.19
2003712 | Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais | un | 4174.58
2003711 | Poço de visita - PVI 18 - areia extraída e brita produzida | un | 3720.33
2004505 | Reaterro e compactação em vala de dreno com geocomposto | m³ | 14.3
2003349 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia e brita comerciais | m | 47.09
2003348 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 - areia extraída e brita produzida | m | 36.16
2003975 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 53.97
2003976 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 42.99
2003351 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia e brita comerciais | m | 62.97
2003350 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 - areia extraída e brita produzida | m | 48.32
2003977 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 72.3
2003978 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 57.6
2003353 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia e brita comerciais | m | 48.28
2003352 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 - areia extraída e brita produzida | m | 37.05
2003979 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 55.45
2003980 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 44.18
2003355 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 - areia e brita comerciais | m | 65.4
2003354 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 - areia extraída e brita produzida | m | 50.17
2003981 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 75.22
2003982 | Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 59.92
2003343 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia e brita comerciais | m | 53.02
2003342 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - areia extraída e brita produzida | m | 43.85
2003971 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 58.86
2003972 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 49.64
2003345 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - areia e brita comerciais | m | 35.77
2003344 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 - areia extraída e brita produzida | m | 29.36
2003973 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 39.78
2003974 | Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 33.35
2003346 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 01 | m | 18.69
2003347 | Sarjeta trapezoidal de grama - SZG 02 | m | 11.41
2003932 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 01 | m | 10.03
2003933 | Sarjeta trapezoidal sem revestimento - SZT 02 | m | 5.38
2003319 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais | m | 69.44
2003318 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia extraída e brita produzida | m | 56.92
2003955 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 77.58
2003956 | Sarjeta triangular de concreto - STC 01 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 65.02
2003321 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais | m | 57.96
2003320 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia extraída e brita produzida | m | 47.49
2003957 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 64.75
2003958 | Sarjeta triangular de concreto - STC 02 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 54.24
2003323 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia e brita comerciais | m | 49.64
2003322 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 - areia extraída e brita produzida | m | 40.62
2003959 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 55.46
2003960 | Sarjeta triangular de concreto - STC 03 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 46.41
2003325 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia e brita comerciais | m | 40.13
2003324 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 - areia extraída e brita produzida | m | 32.68
2003961 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 44.92
2003962 | Sarjeta triangular de concreto - STC 04 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 37.44
2003327 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 - areia e brita comerciais | m | 87.32
2003326 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 - areia extraída e brita produzida | m | 75.94
2003963 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 69.4
2003964 | Sarjeta triangular de concreto - STC 05 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 57.97
2003329 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 - areia e brita comerciais | m | 73.54
2003328 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 - areia extraída e brita produzida | m | 63.94
2003965 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 58.76
2003966 | Sarjeta triangular de concreto - STC 06 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 49.11
2003331 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - areia e brita comerciais | m | 61.96
2003330 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 - areia extraída e brita produzida | m | 53.78
2003967 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 49.72
2003968 | Sarjeta triangular de concreto - STC 07 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 41.5
2003333 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - areia e brita comerciais | m | 51.45
2003332 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 - areia extraída e brita produzida | m | 44.56
2003969 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais | m | 41.28
2003970 | Sarjeta triangular de concreto - STC 08 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia extraída e brita produzida | m | 34.36
2003338 | Sarjeta triangular de grama - STG 01 | m | 20.65
2003339 | Sarjeta triangular de grama - STG 02 | m | 18.22
2003340 | Sarjeta triangular de grama - STG 03 | m | 15.09
2003341 | Sarjeta triangular de grama - STG 04 | m | 11.66
2004513 | Selo asfáltico de microvala para dreno de pavimento com geocomposto | m | 0.1
2003357 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais | m | 157.35
2003356 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia extraída e brita produzida | m | 122.82
2003359 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia e brita comerciais | m | 192.95
2003358 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 02 - areia extraída e brita produzida | m | 150.45
2003361 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais | m | 470.92
2003360 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia extraída e brita produzida | m | 437.01
2003363 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais | m | 403.1
2003362 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia extraída e brita produzida | m | 372.25
2003365 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia e brita comerciais | m | 357.84
2003364 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 05 - areia extraída e brita produzida | m | 329.02
2003367 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 06 - areia e brita comerciais | m | 335.14
2003366 | Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 06 - areia extraída e brita produzida | m | 307.35
2003869 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 155.66
2003822 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 164.75
2003826 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 282.74
2003830 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 385.99
2003834 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 531.52
2003838 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 699.36
2003768 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 155.09
2003873 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 140.66
2003772 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 227.49
2003877 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 204.66
2003776 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 386.77
2003881 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 355.48
2003780 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 511.38
2003885 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 465.64
2003784 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 800.72
2003889 | Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 729.13
2003870 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 156.58
2003823 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 178.8
2003827 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 307.34
2003831 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 410.9
2003835 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 533.4
2003839 | Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 748.63
2003769 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 169.32
2003874 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 154.9
2003773 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 284.39
2003878 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 261.61
2003777 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 443.67
2003882 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 412.43
2003781 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 639.41
2003886 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 593.79
2003785 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 999.87
2003890 | Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 928.46
2003871 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 156.67
2003824 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 210.74
2003828 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 318.66
2003832 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 466.18
2003836 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 616.55
2003840 | Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 844.08
2003770 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 240.44
2003875 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 226.1
2003774 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 393.54
2003879 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 368.05
2003778 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 544.52
2003883 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 504.65
2003782 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 820.29
2003887 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 759.33
2003786 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 1293.54
2003891 | Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 1198.87
2003872 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 243.52
2003825 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação | m | 275.17
2003829 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação | m | 354.79
2003833 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 514.88
2003837 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação | m | 678.8
2003841 | Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,50 m - fornecimento e instalação | m | 998.02
2003771 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 292.72
2003876 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 275.63
2003775 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 454.71
2003880 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 423.85
2003779 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 681.49
2003884 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 634.96
2003783 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 976.81
2003888 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 907.66
2003787 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação | m | 1547.2
2003892 | Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,50 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação | m | 1449.3
2003851 | Tubo de concreto perfurado produzido na obra para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação | m | 68.78
2003935 | Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 50 mm - fornecimento e instalação | m | 8.9
2003934 | Tubo de PVC para dreno tipo barbacã - D = 75 mm - fornecimento e instalação | m | 12.31
2003990 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.000 mm - fornecimento e instalação | m | 904.73
2003991 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.050 mm - fornecimento e instalação | m | 922.61
2003992 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.200 mm - fornecimento e instalação | m | 1654.9
2003993 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação | m | 1751.75
2003994 | Tubo PEAD para drenagem - D = 1.800 mm - fornecimento e instalação | m | 6528.01
2003995 | Tubo PEAD para drenagem - D = 2.000 mm - fornecimento e instalação | m | 7883.25
2003996 | Tubo PEAD para drenagem - D = 2.500 mm - fornecimento e instalação | m | 13134.03
2003997 | Tubo PEAD para drenagem - D = 3.000 mm - fornecimento e instalação | m | 18454.35
2003983 | Tubo PEAD para drenagem - D = 400 mm - fornecimento e instalação | m | 214.37
2003984 | Tubo PEAD para drenagem - D = 450 mm - fornecimento e instalação | m | 221.01
2003985 | Tubo PEAD para drenagem - D = 500 mm - fornecimento e instalação | m | 350.75
2003986 | Tubo PEAD para drenagem - D = 600 mm - fornecimento e instalação | m | 511.73
2003987 | Tubo PEAD para drenagem - D = 750 mm - fornecimento e instalação | m | 557.13
2003988 | Tubo PEAD para drenagem - D = 800 mm - fornecimento e instalação | m | 700.49
2003989 | Tubo PEAD para drenagem - D = 900 mm - fornecimento e instalação | m | 710.24
2003313 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais | m | 101.08
2003312 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia extraída e brita produzida | m | 85.79
2003315 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais | m | 79.37
2003314 | Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia extraída e brita produzida | m | 67.39
2003310 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 01 | m | 45.77
2003311 | Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPA 02 | m | 35.89
2003307 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia e brita comerciais | m | 102.21
2003306 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 03 - areia extraída e brita produzida | m | 86.92
2003309 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais | m | 80.12
2003308 | Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia extraída e brita produzida | m | 68.14
2003304 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 01 | m | 47.27
2003305 | Valeta de proteção de cortes com revestimento vegetal - VPC 02 | m | 35.89
2105846 | Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0 a 0,2 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 470.23
2105929 | Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,20 a 0,4 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 537.91
2105933 | Escoramento com estacas de perfis metálicos W 250 x 38,5 kg/m, espaçadas em 1,5 m, intercaladas com prancha de madeira com espessura de 5 cm e ficha de 0,40 a 0,6 H - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 605.6
2106293 | Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m² | 177.69
2108165 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m³ | 36.13
2108166 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 23.75
2108167 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 20.28
2108168 | Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 18.69
2108169 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e instalação | m³ | 56.32
2108170 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 37.41
2108171 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 32.46
2108172 | Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 30.8
2106292 | Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira com utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 122.77
2106291 | Escoramento contínuo de valas com tábuas de 2,5 x 30 cm e longarinas de 6 x 16 cm - estroncas a cada metro não incluídas - profundidade de até 4 m - madeira sem reaproveitamento - confecção e instalação | m² | 189.4
2106235 | Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,2 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 2.68
2106232 | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 2.100 a 750 kg por unidade - regulável de 3,0 a 4,5 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | un | 10.83
2106233 | Escoramento metálico tubular galvanizado para formas com capacidade de 3.200 a 1.600 kg por unidade - regulável de 1,8 a 3,0 m - utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada | un | 9.08
2105605 | Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 57.54
2106298 | Estroncas em perfil metálico W 150 x 18,0 kg/m - utilização de 20 vezes | m | 29.89
2106295 | Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira com utilização de 3 vezes | m | 17.74
2106294 | Estroncas para valas com D = 15 cm - madeira sem reaproveitamento | m | 27.73
2106297 | Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira com utilização de 3 vezes | m | 24.76
2106296 | Estroncas para valas com D = 20 cm - madeira sem reaproveitamento | m | 41.7
2306731 | Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica | kg | 0.55
2306728 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm | m | 1365.59
2306729 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 a 1.800 mm | m | 1663.88
2306727 | Apoio náutico para a escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo D = 600 a 1.800 mm | m | 319.63
2306730 | Apoio náutico para a execução da concretagem de camisas metálicas | m³ | 108.02
2306726 | Apoio náutico para a execução da cravação de camisa metálica D = 600 a 1.800 mm | m | 208.84
2306076 | Armação de estaca escavada ou estaca barrete em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13.23
2306247 | Arrasamento de estacas de concreto com seção de até 900 cm² | m³ | 172.6
2306248 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 429.91
2306279 | Berço para pré-moldagem de estacas protendidas com capacidade de 19 m³, inclusive formas metálicas - utilização de 100 vezes | m³ | 82.78
2306651 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7438.86
2306678 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7231.97
2306652 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7486.6
2306679 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7272.04
2306653 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7534.98
2306680 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7312.17
2306654 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7584.03
2306681 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7352.31
2306655 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 7633.96
2306682 | Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 7392.58
2306656 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 10226.03
2306683 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 10011.47
2306657 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 10319.1
2306684 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 10096.29
2306658 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 10412.83
2306685 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 10181.11
2306659 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 10507.44
2306686 | Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 10266.06
2306637 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2527.46
2306664 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 2346.42
2306732 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 996.38
2306733 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 843.93
2306734 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1216.62
2306735 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1060.05
2306633 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1385.75
2306660 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 600 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1224.83
2306634 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1616.74
2306661 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1451.22
2306635 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1955.93
2306662 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1785.54
2306636 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 1971.87
2306663 | Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1796.32
2306641 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3192.28
2306668 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3011.25
2306642 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3214.21
2306669 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3027.34
2306643 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3236.57
2306670 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3043.47
2306638 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2033.1
2306665 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 700 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 1867.59
2306639 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2464.81
2306666 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 2294.43
2306640 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2486
2306667 | Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 2310.45
2306645 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3810.17
2306672 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.000 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3629.14
2306646 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3838.63
2306673 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3651.76
2306647 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 3867.54
2306674 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 3674.43
2306648 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 5523.26
2306675 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.300 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 5323.5
2306649 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 5553.16
2306676 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.400 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 5346.26
2306650 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 5583.63
2306677 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 5369.07
2306644 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação | m | 2968.89
2306671 | Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 900 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento | m | 2793.34
2306141 | Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 62.46
2306145 | Coluna de brita D = 50 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 50.57
2306142 | Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 75.54
2306146 | Coluna de brita D = 60 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 58.41
2306143 | Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 90.68
2306147 | Coluna de brita D = 70 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 67.36
2306144 | Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita comercial - confecção e cravação | m | 108.78
2306148 | Coluna de brita D = 80 cm executada com perfuratriz tipo bottom feed - brita produzida - confecção e cravação | m | 78.32
2306624 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.400 mm | m | 7197
2306625 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.500 mm | m | 7235.3
2306626 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.600 mm | m | 7273.6
2306627 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.700 mm | m | 7311.84
2306628 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.800 mm | m | 7350.14
2306629 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.500 mm | m | 9967.85
2306630 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.600 mm | m | 10050.39
2306631 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.700 mm | m | 10132.87
2306632 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm | m | 10215.41
2306610 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 1.000 mm | m | 2324.54
2306604 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 400 mm | m | 827.21
2306605 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 500 mm | m | 1042.53
2306606 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 600 mm | m | 1206.49
2306607 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 700 mm | m | 1432.04
2306608 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 800 mm | m | 1765.49
2306609 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 6,3 mm - D = 900 mm | m | 1775.37
2306614 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.000 mm | m | 2987.82
2306615 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.100 mm | m | 3002.79
2306616 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.200 mm | m | 3017.76
2306611 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 700 mm | m | 1847.31
2306612 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 800 mm | m | 2273.13
2306613 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 900 mm | m | 2288.1
2306618 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.000 mm | m | 3604.2
2306619 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.100 mm | m | 3625.56
2306620 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.200 mm | m | 3646.93
2306621 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.300 mm | m | 5294.65
2306622 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm | m | 5316.02
2306623 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.500 mm | m | 5337.38
2306617 | Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 900 mm | m | 2769.63
2306014 | Contraventamento de grupo de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação | kg | 13.48
2306700 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.000 mm | m | 2799.38
2306703 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.100 mm | m | 2889.93
2306706 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.200 mm | m | 3048.31
2306709 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.300 mm | m | 3252.3
2306712 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.400 mm | m | 3368.48
2306715 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.500 mm | m | 3502.84
2306718 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.600 mm | m | 3721.1
2306721 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.700 mm | m | 3827.89
2306724 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.800 mm | m | 4023.97
2306688 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 600 mm | m | 2249.24
2306691 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 700 mm | m | 2354.63
2306694 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 800 mm | m | 2522.16
2306697 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 900 mm | m | 2635.83
2306701 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.000 mm | m | 4878.71
2306704 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.100 mm | m | 5149.61
2306707 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.200 mm | m | 5371.24
2306710 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.300 mm | m | 5622.09
2306713 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.400 mm | m | 5776.28
2306716 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.500 mm | m | 6103.14
2306719 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.600 mm | m | 6580
2306722 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.700 mm | m | 6884.23
2306725 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.800 mm | m | 7180.01
2306689 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 600 mm | m | 3902.02
2306692 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 700 mm | m | 4095.86
2306695 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 800 mm | m | 4296.46
2306698 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 900 mm | m | 4541.91
2306699 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.000 mm | m | 453.43
2306702 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.100 mm | m | 468.68
2306705 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.200 mm | m | 493.56
2306708 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.300 mm | m | 511.67
2306711 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.400 mm | m | 531.17
2306714 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.500 mm | m | 552.2
2306717 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.600 mm | m | 576.46
2306720 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.700 mm | m | 601.32
2306723 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.800 mm | m | 614.57
2306687 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 600 mm | m | 377.48
2306690 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 700 mm | m | 394.85
2306693 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 800 mm | m | 412.36
2306696 | Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 900 mm | m | 431.51
2306239 | Estaca barrete escavada com uso de fluido estabilizante - confecção | m³ | 229.91
2306090 | Estaca broca manual D = 25 cm - confecção | m | 32.29
2306091 | Estaca broca manual D = 30 cm - confecção | m | 43.06
2306072 | Estaca circular tipo estacão escavada com uso de fluido estabilizante - confecção | m³ | 747.52
2306133 | Estaca duplo perfil metálico W 250 x 17,9 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 500.92
2306114 | Estaca duplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 261.95
2306115 | Estaca duplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 381.33
2306116 | Estaca duplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 454.19
2306118 | Estaca duplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 570.55
2306122 | Estaca duplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 675.81
2306078 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 35 cm - confecção | m | 116.54
2306080 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 40 cm - confecção | m | 127.14
2306082 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 45 cm - confecção | m | 139.85
2306084 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 52 cm - confecção | m | 162.62
2306086 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 60 cm - confecção | m | 199.79
2309088 | Estaca Franki com fuste apiloado D = 70 cm - confecção | m | 279.71
2306074 | Estaca hélice contínua - confecção | m³ | 199.77
2306095 | Estaca hélice de deslocamento - confecção | m³ | 239.53
2306132 | Estaca perfil metálico W 150 x 22,5 (H) - fornecimento e cravação | m | 321.54
2306015 | Estaca prancha metálica - fornecimento e cravação até 12 metros | kg | 10.09
2306019 | Estaca prancha metálica com apoio de flutuante - fornecimento e cravação de 12 metros | kg | 10.63
2306018 | Estaca prancha metálica com apoio de flutuante e utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros | kg | 2.14
2306016 | Estaca prancha metálica com utilização de 10 vezes - fornecimento, cravação até 12 metros | kg | 1.33
2305999 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 235.01
2306000 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 282.88
2306001 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 170 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 432.52
2306002 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 230 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 465.13
2306003 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 300 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 658.94
2305997 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 55 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 164.78
2305998 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 80 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 212.46
2306101 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 15 x 15 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 70.5
2306102 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 17 x 17 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 74.75
2306103 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 20 x 20 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 84.76
2306104 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 21 x 21 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 90.22
2306105 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 23 x 23 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 95.67
2306106 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 25 x 25 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 104.72
2306107 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 26 x 26 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 107.67
2306269 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 30 x 30 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 121.34
2306270 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 33 x 33 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 135.86
2306271 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 35 x 35 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 149.77
2306272 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 38 x 38 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 158.32
2306273 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 40 x 40 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 178.11
2306274 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 42 x 42 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 191.04
2306275 | Estaca pré-moldada de concreto protendido 45 x 45 cm - produzida - sem emenda - cravação | m | 222.61
2306100 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 100 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 229.01
2306004 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 25 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 91.16
2306097 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 114.62
2306098 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 136.29
2306007 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 75 t - comercial - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 203.42
2306067 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção | m | 384.59
2306068 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 20 cm - confecção | m | 488.22
2306069 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 25 cm - confecção | m | 663.3
2306070 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 1062.42
2306071 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 40 cm - confecção | m | 1599.43
2306181 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 45 cm - confecção | m | 1595.99
2306062 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 16 cm - confecção | m | 67.35
2306063 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 20 cm - confecção | m | 81.6
2306064 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 25 cm - confecção | m | 101.35
2306065 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 31 cm - confecção | m | 131.68
2306066 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 40 cm - confecção | m | 186.78
2306180 | Estaca raiz perfurada no solo com D = 45 cm - confecção | m | 212.17
2306009 | Estaca Strauss D = 25 cm - confecção | m | 13.21
2306010 | Estaca Strauss D = 32 cm - confecção | m | 16.46
2306011 | Estaca Strauss D = 38 cm - confecção | m | 18.75
2306012 | Estaca Strauss D = 45 cm - confecção | m | 21.95
2306108 | Estaca trilho TR 25 - fornecimento e cravação | m | 140.14
2306110 | Estaca trilho TR 37 - fornecimento e cravação | m | 200.03
2306111 | Estaca trilho TR 45 - fornecimento e cravação | m | 236.13
2306112 | Estaca trilho TR 57 - fornecimento e cravação | m | 294.14
2306113 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação | m | 346.65
2306123 | Estaca triplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 382.58
2306124 | Estaca triplo trilho TR 37 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 561.09
2306125 | Estaca triplo trilho TR 45 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 669.99
2306126 | Estaca triplo trilho TR 57 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 843.99
2306127 | Estaca triplo trilho TR 68 - com emenda - fornecimento e cravação | m | 1001.29
2306300 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 15 x 15 cm | m | 35.78
2306301 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 17 x 17 cm | m | 38.29
2306302 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 20 x 20 cm | m | 46.14
2306303 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 21 x 21 cm | m | 50.12
2306304 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 23 x 23 cm | m | 53.39
2306305 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 25 x 25 cm | m | 60.27
2306306 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 26 x 26 cm | m | 61.75
2306307 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 30 x 30 cm | m | 71.59
2306308 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 33 x 33 cm | m | 80.95
2306309 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 35 x 35 cm | m | 91.63
2306310 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 38 x 38 cm | m | 96.97
2306311 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 40 x 40 cm | m | 111.88
2306312 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 42 x 42 cm | m | 121.15
2306313 | Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 45 x 45 cm | m | 146.77
2306013 | Gabarito de cravação de estacas submersas em aço ASTM A36 - confecção e instalação | kg | 13.39
2306243 | Muro guia para estaca barrete com duas cortinas de 10 x 110 cm | m | 553.07
2408149 | Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e instalação | kg | 16.34
2407972 | Fornecimento e aplicação de adesivo estrutural à base de resina epóxi | kg | 60.95
2408075 | Jateamento abrasivo em chapa de aço por esteira contínua | m² | 4.39
2408069 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 | m² | 4.88
2419790 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2 | m² | 8.81
2408068 | Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço Grau SA3 | m² | 13.73
2419705 | Pintura com epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 7.99
2419704 | Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 70 µm | m² | 10.57
2419703 | Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 150 µm | m² | 12.39
2408080 | Pintura de acabamento com esmalte epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 40 µm | m² | 6.19
2408078 | Pintura de acabamento com esmalte sintético com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm | m² | 2.41
2408077 | Pintura de fundo com tinta alquídica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 30 µm | m² | 5.25
2408079 | Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm | m² | 20.11
2408076 | Pintura shop primer em chapa de aço por esteira contínua | m² | 8.19
2408057 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX | kg | 86.89
2408058 | Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E70XX | kg | 56.86
2419789 | Tratamento em chapa de aço por esteira contínua | m² | 7.83
2607183 | Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola | un | 242.72
2607226 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola larga | un | 129442.39
2607209 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola métrica | un | 113526.44
2607161 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 45, bitola mista | un | 154101.09
2607148 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola larga | un | 161881.65
2607213 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola métrica | un | 141698.83
2607165 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 57, bitola mista | un | 197077.44
2607152 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola larga | un | 195033.83
2607217 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola métrica | un | 167470.59
2607169 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola mista | un | 232684.38
2607156 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola larga | un | 170073.03
2607221 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola métrica | un | 148760.28
2607173 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, UIC 60, bitola mista | un | 206842.2
2607227 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola larga | un | 141715.68
2607210 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola métrica | un | 124181.2
2607162 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 45, bitola mista | un | 168906.44
2607149 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola larga | un | 177427.23
2607214 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola métrica | un | 155192.04
2607166 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola mista | un | 215837.69
2607153 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola larga | un | 213483.31
2607218 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola métrica | un | 187441.72
2607170 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 68, bitola mista | un | 255029.67
2607157 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola larga | un | 190341.48
2607222 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola métrica | un | 162965.2
2607174 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola mista | un | 226590.19
2607228 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola larga | un | 155194.83
2607211 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola métrica | un | 135885.31
2607163 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 45, bitola mista | un | 189046.54
2607150 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola larga | un | 198441.4
2607215 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola métrica | un | 170014.31
2607167 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola mista | un | 236429.97
2607154 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola larga | un | 233755.17
2607219 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola métrica | un | 205109.44
2607171 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 68, bitola mista | un | 291227.72
2607158 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola larga | un | 208328.98
2607223 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola métrica | un | 178569.29
2607175 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, UIC 60, bitola mista | un | 248267.21
2607151 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola larga | un | 236166.58
2607216 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola métrica | un | 206674.04
2607168 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola mista | un | 293750.69
2607155 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola larga | un | 290200.56
2607220 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola métrica | un | 244158.99
2607172 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 68, bitola mista | un | 345586.16
2607159 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola larga | un | 248141.12
2607224 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola métrica | un | 216958.13
2607176 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, UIC 60, bitola mista | un | 307992.02
2607225 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola larga | un | 118265.54
2607208 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola métrica | un | 103825.98
2607160 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola mista | un | 140610.27
2607229 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola larga | un | 147714.79
2607212 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola métrica | un | 129414.01
2607164 | Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 57, bitola mista | un | 176094.02
2607207 | Lançamento manual de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão | m³ | 123.19
2607206 | Lançamento mecânico de lastro em AMV com descarga da brita por caminhão e espalhamento com carregadeira de pneus | m³ | 119.66
2607344 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 178.39
2607339 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 122.56
2607349 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 272.3
2607345 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 203.56
2607340 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 139.91
2607350 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 311.04
2607346 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 236.43
2607341 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 165.05
2607351 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 361.31
2607347 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 311.95
2607342 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 203.56
2607352 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 475.38
2607343 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira | un | 143.21
2607338 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira | un | 104.77
2607348 | Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira | un | 218.76
2607329 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 403.55
2607324 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 275.52
2607334 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 585.1
2607330 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 461.46
2607325 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 316.41
2607335 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:12, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 668.59
2607331 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 536.46
2607326 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 374.31
2607336 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 777.72
2607332 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola larga, dormente de madeira ou concreto | un | 710.22
2607327 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto | un | 461.46
2607337 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:20, bitola mista, dormente de madeira ou concreto | un | 1028.25
2607328 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola larga, dormente de madeira | un | 323.72
2607323 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola métrica, dormente de madeira | un | 236.53
2607333 | Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:8, bitola mista, dormente de madeira | un | 468.72
2607106 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga | jg | 83223.26
2607102 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola métrica | jg | 40968
2607261 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola mista | jg | 83223.26
2607107 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola larga | jg | 94984.25
2607103 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola métrica | jg | 46625.58
2607262 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:12, bitola mista | jg | 94984.25
2607108 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola larga | jg | 110645.86
2607104 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola métrica | jg | 55092.13
2607263 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:14, bitola mista | jg | 110645.86
2607109 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga | jg | 145889.39
2607105 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola métrica | jg | 68514.02
2607264 | Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola mista | jg | 145889.39
2607093 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola larga | jg | 45659.1
2607088 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola métrica | jg | 18799.85
2607098 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:10, bitola mista | jg | 45925.79
2607094 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola larga | jg | 51463.22
2607089 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola métrica | jg | 21524.19
2607099 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:12, bitola mista | jg | 51767.04
2607095 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola larga | jg | 60455.54
2607090 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica | jg | 26213.47
2607260 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola mista | jg | 60808.4
2607096 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola larga | jg | 79696.39
2607091 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola métrica | jg | 32934.74
2607101 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola mista | jg | 80161.46
2607092 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola larga | jg | 36331.59
2607087 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola métrica | jg | 15690.96
2607097 | Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:8, bitola mista | jg | 36545.1
2607198 | Regularização manual do lastro do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola | un | 243.74
2809170 | Demolição de AMV 1:10 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1648.56
2809183 | Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2384.46
2809174 | Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1735.53
2809196 | Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2515.57
2809187 | Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2514.88
2809178 | Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1865.85
2809200 | Demolição de AMV 1:10 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2651.41
2809191 | Demolição de AMV 1:10 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2634.49
2809204 | Demolição de AMV 1:10 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2775.77
2809171 | Demolição de AMV 1:12 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1859.97
2809184 | Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2687.92
2809175 | Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1955.63
2809197 | Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2832.87
2809188 | Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2831.38
2809179 | Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2098.99
2809201 | Demolição de AMV 1:12 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2982.29
2809192 | Demolição de AMV 1:12 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2962.95
2809205 | Demolição de AMV 1:12 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3119.08
2809172 | Demolição de AMV 1:14 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2172.75
2809185 | Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3092.55
2809176 | Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2277.98
2809198 | Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3254.99
2809189 | Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3250.36
2809180 | Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2435.66
2809202 | Demolição de AMV 1:14 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3419.36
2809193 | Demolição de AMV 1:14 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3395.08
2809206 | Demolição de AMV 1:14 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 3569.83
2809190 | Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 4203.77
2809181 | Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2992.27
2809203 | Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 4409.46
2809194 | Demolição de AMV 1:20 TR 68, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 4377.44
2809207 | Demolição de AMV 1:20 TR 68, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 4590.02
2809169 | Demolição de AMV 1:8 TR 37, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1419.24
2809182 | Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1967.33
2809173 | Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1498.3
2809195 | Demolição de AMV 1:8 TR 45, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2066
2809186 | Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2085.9
2809177 | Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 1616.77
2809199 | Demolição de AMV 1:8 TR 57, em bitola mista, dormente de madeira, com separação e empilhamento | un | 2189.49
2809219 | Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 19036.53
2809220 | Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 20430.53
2809221 | Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 21074.11
2809163 | Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 19871.54
2809164 | Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 21318.17
2809165 | Demolição de via, bitola larga, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 21980.23
2809216 | Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 17699.6
2809217 | Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 18040.37
2809218 | Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 19432.58
2809160 | Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 37, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 18482.59
2809161 | Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 18825.87
2809162 | Demolição de via, bitola métrica, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 20270.63
2809222 | Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 17582.96
2809223 | Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 22604.2
2809224 | Demolição de via, bitola mista, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 23569.57
2809166 | Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 45, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 18291.22
2809167 | Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 23558.48
2809168 | Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento | km | 24551.57
2909152 | Aferição da geometria da via com carro controle | km | 103.35
2909153 | Capina química da plataforma ferroviária | km | 138.07
2909151 | Estabilização dinâmica da via | km | 58.53
2909145 | Nivelamento de junta com socaria manual da via | un | 8.09
2909379 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 4536.37
2909381 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 4746.9
2909380 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 6649.85
2909382 | Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 6964.97
2909375 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 7219.45
2909377 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 7556.6
2909376 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 10603.67
2909378 | Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola mista com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 11113.46
2909383 | Nivelamento e alinhamento de via com socadora automática e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de dormentação de 1.667 un/km | km | 5241.13
2909384 | Nivelamento e alinhamento de via com socadora automática e levante de até 10 cm - qualquer bitola ou dormente e taxa de dormentação de 1.750 un/km | km | 5502.1
2909148 | Regularização do lastro com reguladora de lastro | km | 451.16
3009336 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 73.92
3009337 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 75.86
3009340 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 140.74
3009341 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 144.63
3009344 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 74.29
3009345 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 76.23
3009348 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 140.79
3009349 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 144.68
3009338 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 73.92
3009339 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR45, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 75.86
3009342 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 140.74
3009343 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR57, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 144.63
3009346 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 74.29
3009347 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 76.23
3009350 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 140.79
3009351 | Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica | un | 144.68
3009080 | Colocação manual de grampo elástico Pandrol | un | 0.11
3009075 | Colocação manual de retensor para trilho TR45 | un | 28.74
3009076 | Colocação manual de retensor para trilho TR57 | un | 30.31
3009077 | Colocação manual de retensor para trilho TR68 | un | 30.36
3009078 | Colocação manual de retensor para trilho UIC60 | un | 30.38
3009087 | Colocação mecanizada de grampo elástico Pandrol | un | 0.09
3009085 | Contratrilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 1075.56
3009086 | Contratrilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 1356.39
3009089 | Contratrilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 1644.23
3009090 | Contratrilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | m | 1684.14
3009004 | Dormente de concreto monobloco protendido bitola larga - confecção | un | 366.13
3009002 | Dormente de concreto monobloco protendido bitola métrica - confecção | un | 277.21
3009006 | Dormente de concreto monobloco protendido bitola mista - confecção | un | 516.22
3009335 | Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola larga ou mista - confecção | un | 957.45
3009334 | Dormente de concreto monobloco protendido para AMV bitola métrica - confecção | un | 682.94
3009280 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 628833.55
3009281 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 622892.31
3009061 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 660143.95
3009062 | Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 653906.1
3009278 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 476633.12
3009279 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 472670.46
3009059 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 500365.45
3009060 | Dormente de concreto monobloco, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 496204.7
3009282 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 879036.58
3009283 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 873093.84
3009063 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 922804.6
3009064 | Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico | km | 916565.17
3009081 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR45, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 687.3
3009082 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR57, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 776.38
3009083 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR68, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 789.73
3009084 | Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para UIC60, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | un | 789.69
3009070 | Dormente de madeira, bitola larga ou mista - posicionamento manual | un | 362.73
3009285 | Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 589674.06
3009072 | Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 619034.7
3009069 | Dormente de madeira, bitola métrica - posicionamento manual | un | 251.57
3009284 | Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.667 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 407967.63
3009071 | Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira | km | 428281.11
3009091 | Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões | m³ | 131.23
3009058 | Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas | un | 83981.2
3009229 | Posicionamento mecanizado de trilhos | km | 159.64
3009132 | Pré-alinhamento manual da grade com dormente de madeira | km | 970.87
3009133 | Pré-alinhamento mecanizado da grade | km | 1412.77
3009321 | Solda aluminotérmica para TR45 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1267.67
3009322 | Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1276.71
3009323 | Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1348.75
3009324 | Solda aluminotérmica para UIC60 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS) | un | 1290.51
3009096 | Solda elétrica por caldeamento para qualquer perfil de trilho, comprimento de 12 m, em estaleiro para formação de trilho longo soldado | un | 241.7
3009330 | Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de concreto para formação de barra ou trilho longo soldado | un | 212.66
3009326 | Solda elétrica por caldeamento para trilho TR45, comprimento de até 24 m, em via com dormente de madeira para formação de barra ou trilho longo soldado | un | 218.5
3009234 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1163363.5
3009022 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1170205.99
3009230 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1745166.71
3009018 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1755430.45
3009288 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 1363312.34
3009013 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 1379950.81
3009292 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2044970.67
3009225 | Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2069928.52
3009100 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 58151.54
3009238 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1118733.6
3009304 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1678020.34
3009030 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1688278.14
3009254 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1444006.6
3009262 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1317592.72
3009034 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1467251.11
3009042 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1334542.96
3009270 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2166516.38
3009050 | Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2201412.71
3009101 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 116544.78
3009246 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1116394
3009208 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1123232.68
3009308 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1674511.76
3009212 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1684769.79
3009258 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1441711.52
3009266 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1315297.64
3009038 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1464956.04
3009046 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1332247.88
3009274 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2163074.64
3009054 | Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2197970.97
3009235 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1444589.17
3009023 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1451269.85
3009231 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2165514.22
3009019 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2177390.32
3009289 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 1799523.88
3009014 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 1810390.48
3009293 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2689252.71
3009226 | Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2725623.5
3009102 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 74839.83
3009297 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1397130.71
3009027 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1403969.33
3009305 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2095615.93
3009031 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2105873.73
3009255 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1735336.56
3009263 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1744495.06
3009035 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1759225
3009043 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1768839.38
3009271 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2603511.23
3009051 | Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2639373.45
3009103 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 149921.37
3009247 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1394662.5
3009209 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1401501.18
3009309 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2091914.68
3009213 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2102172.71
3009259 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1732912.87
3009267 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1742071.36
3009039 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1756801.31
3009047 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1766415.69
3009275 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2599876.83
3009055 | Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2635739.05
3009236 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1733542.49
3009024 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1739015.34
3009232 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2597294.27
3009020 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2607274.83
3009290 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2109513.98
3009015 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2121488.14
3009294 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3154237.87
3009227 | Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3192270
3009104 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 90652.45
3009240 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1663013.56
3009028 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1669852.18
3009306 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2494440.13
3009032 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2504697.93
3009256 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2134703.63
3009264 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2032622.52
3009036 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2165238.26
3009044 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2058074.41
3009272 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3202561.77
3009052 | Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3248393.27
3009105 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 181546.61
3009248 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1659379.25
3009210 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1666217.94
3009310 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2488989.97
3009214 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2499247.99
3009260 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2131113.84
3009268 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2029032.73
3009040 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2161648.47
3009048 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2054484.61
3009276 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3197178.45
3009056 | Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3243009.94
3009237 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1773522.87
3009025 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 1779076.62
3009319 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2658836.75
3009021 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual | km | 2667407.21
3009291 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2149426.41
3009016 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 2161397.19
3009295 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3214106.51
3009228 | Trilho UIC60, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual | km | 3252133.57
3009106 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 94161.75
3009299 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1719718.19
3009029 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1726556.81
3009245 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2579497.06
3009033 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2589754.85
3009257 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2128945.35
3009265 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2089259.2
3009037 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2156369.95
3009045 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2114707.7
3009273 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3193924.33
3009053 | Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3235090.78
3009107 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro | un | 188565.2
3009249 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1716974.83
3009211 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 1723813.51
3009253 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2575383.37
3009215 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2585641.4
3009261 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2126246.51
3009269 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2086560.36
3009041 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2153671.11
3009049 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 2112008.86
3009277 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3189877.49
3009057 | Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado | km | 3231043.94
3108073 | Confecção de fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal | m² | 433.13
3107965 | Confecção de forma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal | m² | 697.85
3117751 | Confecção de fôrma metálica em chapa de 3/16" para costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel | m² | 560.86
3105941 | Fôrma em chapa metálica 1/8" para cabeça de tirantes - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 26.03
3108150 | Fôrma metálica curva em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 17.26
3108071 | Fôrma metálica em chapa 1/8" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 13.96
3107967 | Fôrma metálica em chapa 1/8" reforçada com nervuras de 40 mm x 1/8" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 9.67
3117752 | Fôrma metálica em chapa 3/16” para costela pré-moldada de bueiro de concreto tipo minitúnel - utilização de 50 vezes | m² | 12.55
3107966 | Fôrma metálica em chapa 3/16" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 26.65
3108072 | Fôrma metálica em chapa 3/16" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 14.55
3117750 | Fôrma metálica para aduelas de bueiros celulares de concreto pré-moldados - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 18.62
3117749 | Fôrma metálica para guarda-corpo de concreto - utilização de 50 vezes - confecção | m² | 14.24
3106551 | Fôrma metálica para tetrápode - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 10.42
3106427 | Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 42.87
3106552 | Fôrma metálica para Xbloc - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 9.85
3107969 | Fôrmas curvas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 109.31
3107970 | Fôrmas curvas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 102.95
3108007 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 136.01
3108008 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.87
3108009 | Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 70.28
3108011 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 140.66
3108012 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 88.31
3108013 | Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 71.99
3108015 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 147.36
3108016 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 91.83
3108017 | Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 74.45
3107995 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 124.86
3107996 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 80.05
3107997 | Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 66.24
3107999 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 128.95
3108000 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 82.2
3108001 | Fôrmas de compensado resinado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 67.74
3108003 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 132.74
3108004 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 84.19
3108005 | Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 69.13
3106119 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada | m² | 155.85
3106120 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 102.32
3106121 | Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 85.85
3103302 | Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 58.71
3103303 | Fôrmas de tábuas de pinho para drenos - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 30.35
3106759 | Fôrmas de tábuas de pinho para elementos estruturais dos arcos metálicos - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 113.19
3108023 | Guia de madeira de 2,5 x 10,0 cm - confecção e instalação | m | 4.31
3108018 | Guia de madeira de 2,5 x 7,0 cm - confecção e instalação | m | 3.13
3108022 | Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação | m | 3.52
3205864 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 590.85
3205863 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 525.44
3205868 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 512.81
3205867 | Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 447.4
3205866 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 463.88
3205865 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 398.47
3205870 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 496.06
3205869 | Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 430.65
3205872 | Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m² | 227.82
3205871 | Gabião colchão espessura 0,17 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m² | 216.7
3205874 | Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m² | 250.65
3205873 | Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m² | 235.61
3205876 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m² | 280.52
3205875 | Gabião colchão espessura 0,30 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m² | 260.89
3205862 | Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento | m³ | 705.16
3205861 | Gabião saco - diâmetro = 0,65 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento | m³ | 639.75
3606579 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 0 a 300 m | m³ | 20.89
3606583 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.200 a 1.500 m | m³ | 21.7
3606584 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.500 a 1.800 m | m³ | 21.82
3606585 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 1.800 a 2.100 m | m³ | 21.93
3606586 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.100 a 2.400 m | m³ | 22.16
3606587 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.400 a 2.700 m | m³ | 22.4
3606588 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.700 a 3.000 m | m³ | 22.51
3606589 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 3.000 m | m³ | 22.63
3606580 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 300 a 600 m | m³ | 21.12
3606581 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 600 a 900 m | m³ | 21.35
3606582 | Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 900 a 1.200 m | m³ | 21.47
3606527 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.09
3606528 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.78
3606529 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 48.33
3606530 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 49.01
3606531 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 49.7
3606532 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 50.8
3606533 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 54.32
3606534 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 55.24
3606535 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.34
3606536 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.7
3606537 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.16
3606538 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.52
3606539 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.98
3606540 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.37
3606541 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 48.6
3606542 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 49.15
3606543 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 42.7
3606544 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 42.97
3606545 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.34
3606546 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.7
3606547 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.98
3606548 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.62
3606549 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.23
3606550 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para a sub-carapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 47.78
3606500 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 42.92
3606501 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.6
3606502 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.15
3606503 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.84
3606504 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 45.52
3606505 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 46.62
3606506 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 50.06
3606507 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 51.15
3606509 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 39.16
3606510 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 39.62
3606511 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 39.98
3606512 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 40.35
3606513 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 42.51
3606514 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.33
3606515 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.42
3606516 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 44.97
3606518 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.000 a 1.200 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 38.52
3606519 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.200 a 1.400 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 38.88
3606520 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.400 a 1.600 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 39.16
3606521 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.600 a 1.800 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 39.52
3606522 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 39.8
3606523 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 40.44
3606524 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.19
3606525 | Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³ | m³ | 43.6
3606561 | Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1712.67
3606556 | Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1278.79
3606562 | Fabricação de tetrápode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1870.1
3606557 | Fabricação de tetrápode de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1392.84
3606563 | Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 2036.94
3606558 | Fabricação de tetrápode de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1516.29
3606559 | Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1369.27
3606554 | Fabricação de tetrápode de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1022.17
3606560 | Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1527.51
3606555 | Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1137.02
3606571 | Fabricação de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1674.17
3606566 | Fabricação de Xbloc de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1240.29
3606572 | Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1834.4
3606567 | Fabricação de Xbloc de 11 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1357.13
3606573 | Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1994.22
3606568 | Fabricação de Xbloc de 12 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1473.57
3606569 | Fabricação de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1352.23
3606564 | Fabricação de Xbloc de 8 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1005.13
3606570 | Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais | un | 1513.47
3606565 | Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida | un | 1122.98
3606578 | Lançamento de blocos artificias de concreto | un | 83.98
3606577 | Lançamento de material pétreo para núcleo | m³ | 8.82
3606576 | Lançamento de material pétreo para sub-carapaça | m³ | 3.59
3606575 | Seleção de material pétreo para a carapaça e sub-carapaça | m³ | 1.32
3606574 | Seleção de material pétreo para o núcleo | m³ | 0.66
3713603 | Ancoragem de defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 847.06
3713601 | Ancoragem de defensa maleável simples - fornecimento e implantação | m | 708.05
3713607 | Ancoragem de defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação | m | 749.43
3713605 | Ancoragem de defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 457.97
3719530 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 335.04
3713828 | Barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 248.96
3713875 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 70.7
3713619 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 71.11
3713876 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 87.04
3713827 | Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 85.78
3713904 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 288.78
3719529 | Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 209.49
3713878 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 70.33
3713617 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 70.54
3713879 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm | m | 79.44
3713826 | Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm | m | 76.38
3713610 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais | m | 28.67
3713609 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida | m | 27.54
3713612 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais | m | 23.29
3713611 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção triangular de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia extraída e brita produzida | m | 22.8
3713608 | Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 16.5
3713613 | Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 14.95
3713822 | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 329.26
3713824 | Confecção de barreira dupla de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 243.18
3713825 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm | m | 283
3713823 | Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm | m | 203.71
3713602 | Defensa maleável dupla - fornecimento e implantação | m | 781.15
3713600 | Defensa maleável simples - fornecimento e implantação | m | 653.49
3713606 | Defensa semimaleável dupla - fornecimento e implantação | m | 683.51
3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 412.82
3716129 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia e brita comerciais | un | 46.49
3716128 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção quadrada de 15 cm - areia extraída e brita produzida | un | 41.73
3716133 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia e brita comercias | un | 28.58
3716132 | Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia extraída e brita produzida | un | 26.52
3716131 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia e brita comerciais | un | 31.23
3716130 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção quadrada de 11 cm - areia extraída e brita produzida | un | 28.78
3716135 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia e brita comerciais | un | 20.32
3716134 | Fabricação de mourão de concreto suporte - seção triangular de 11 cm - areia extraída e brita produzida | un | 19.26
3713698 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.830 mm | un | 209035.87
3713699 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.980 mm | un | 220551.31
3713700 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.130 mm | un | 224422.91
3713701 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.290 mm | un | 235306.16
3713702 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm | un | 249138.49
3713693 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.060 mm | un | 154924.34
3713694 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.220 mm | un | 163388.37
3713695 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.370 mm | un | 170973.83
3713696 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.520 mm | un | 189122.39
3713697 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.680 mm | un | 196929.38
3713692 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 900 mm | un | 151113.42
3713691 | Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II paralelo - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de até 700 mm | un | 119951.11
3713873 | Módulo de transição de defensa metálica para barreira rígida - fornecimento e implantação | un | 6047.21
3713705 | Remoção de defensa metálica | m | 18.17
3713902 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação | un | 22120.72
3713903 | Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica - fornecimento e implantação | un | 62675.82
3713689 | Terminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecimento e implantação | un | 370.65
3713690 | Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira New Jersey - fornecimento e implantação | un | 510.2
3713897 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 295.76
3713893 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 298.63
3713898 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 307.94
3713894 | Terminal de ancoragem para barreira dupla de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 308.71
3713895 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 279.96
3713891 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 278.78
3713896 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm | m | 286.88
3713892 | Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm | m | 282.48
3806412 | Abertura de janela em estrutura de concreto existente para inspeção com espessura até 0,20 m e seção 0,49 m² | un | 49.89
3806413 | Apicoamento mecanizado de concreto | m² | 14.06
3807863 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 12,5 mm - fornecimento e instalação | un | 11.49
3807864 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 16 mm - fornecimento e instalação | un | 16.53
3807865 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 20 mm - fornecimento e instalação | un | 27.91
3807861 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 6,3 mm - fornecimento e instalação | un | 3.13
3807862 | Chumbador de expansão controlada por torque para concreto D = 8 mm - fornecimento e instalação | un | 4.29
3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 471.48
3806416 | Elevação de estruturas até 496 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 65.53
3806419 | Elevação de estruturas de 1.390 a 1.859 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 86.7
3806417 | Elevação de estruturas de 496 a 929 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 73.97
3806418 | Elevação de estruturas de 929 a 1.390 kN para substituição de aparelho de apoio com a utilização de macaco hidráulico | un | 85.63
3808207 | Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m | 139.15
3806400 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-15 - exceto piso de concreto | un | 151015
3806399 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-20 - exceto piso de concreto | un | 214982.09
3806387 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-25 - exceto piso de concreto | un | 268560.25
3806397 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-30 - exceto piso de concreto | un | 360556.28
3806396 | Fabricação de superestrutura metálica para passarela PL-35 - exceto piso de concreto | un | 415846.63
3806386 | Guarda corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação | m | 632.22
3816118 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais | m | 95.33
3816117 | Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia extraída e brita produzida | m | 89.69
3816196 | Injeção de nata de cimento | m³ | 814.17
3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 53.41
3806401 | Lançamento de superestrutura de passarela metálica de 12 a 24 t com utilização de guindaste | un | 12638.12
3806423 | Lançamento de viga pré-moldada de 1.000 a 1.250 kN com utilização de guindaste | un | 8712.45
3806421 | Lançamento de viga pré-moldada de 500 a 750 kN com utilização de guindaste | un | 4244.67
3806422 | Lançamento de viga pré-moldada de 750 a 1.000 kN com utilização de guindaste | un | 7841.22
3806425 | Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira | un | 2313.95
3806424 | Lançamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 kN com utilização de treliça lançadeira e carrelone | un | 4044.06
3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 3714.1
3806405 | Limpeza de aparelhos de apoio em obras de arte especiais | un | 630.51
3806404 | Limpeza de material retido em fundações submersas de obras de arte especiais | m³ | 41.87
3806406 | Limpeza em junta de dilatação | m | 4.95
3806403 | Limpeza em superfície de concreto com jateamento abrasivo com uso de granalhas de aço | m² | 7.92
3806402 | Limpeza em superficie de concreto com jateamento d'água sob pressão | m² | 1.98
3806407 | Pingadeira de elastômero perfil 40 x 40 mm com aba inclinada e fixada com adesivo estrutural e pinos - fornecimento e instalação | m | 237.98
3808043 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 3.23
3806431 | Placa de aço de apoio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação | un | 5680.24
3806432 | Placa de aço de desvio para protensão externa em reforço de viga de OAE - confecção e instalação | un | 2975.45
3806429 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 4 a 6 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 13.12
3806430 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 8.19
3806428 | Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de até 4 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada | m³ | 28.55
3816198 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de 6 a 12 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 73.22
3816197 | Plataforma de trabalho em madeira apoiada no solo - altura de até 6 m - utilização de 5 vezes - confecção, instalação e retirada | m³ | 69.65
3806410 | Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e tábuas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 52.44
3806411 | Plataforma mecanizada de inspeção sob pontes com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m | h | 582.13
3815644 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 100 mm em OAE - fornecimento e instalação | un | 79.41
3815643 | Recomposição de dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação | un | 62.34
3815706 | Recomposição de guarda-corpo com agregados comerciais - instalação | m | 121.67
3815597 | Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação | m | 116.03
3815600 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente agressivo | m² | 41.3
3815601 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente muito agressivo | m² | 36.91
3815599 | Recuperação de guarda-corpo metálico em ambiente pouco agressivo | m² | 21.27
3806414 | Remoção de concreto com jateamento d'água sob alta pressão | m³ | 489.75
3806409 | Restauração de berços de apoio para junta de dilatação - fornecimento e instalação | m | 47.22
3815602 | Substituição de junta de dilatação e lábios poliméricos - fornecimento e instalação | m | 24.64
4011444 | Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial | t | 161.97
4011443 | Areia asfalto a quente - faixa A - areia extraída | t | 103.45
4011446 | Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial | t | 153.21
4011445 | Areia asfalto a quente - faixa B - areia extraída | t | 93.4
4011448 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial | t | 155.51
4011447 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída | t | 94.04
4011450 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial | t | 160.45
4011449 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída | t | 100.07
4011452 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial | t | 163.65
4011451 | Areia asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída | t | 104.04
4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 9.48
4011291 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 49.1
4011287 | Base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 42.73
4011305 | Base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida | m³ | 74.83
4011313 | Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 87.32
4011297 | Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 85.53
4011221 | Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 10.08
4011226 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída | m³ | 24.46
4011240 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 91.99
4011239 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 69.51
4011268 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 61.15
4011267 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 37.97
4011256 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 50.71
4011255 | Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida | m³ | 27.54
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | m³ | 157.65
4011275 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida | m³ | 85.31
4011549 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 157.54
4011548 | Base ou sub-base de brita graduada executada com vibroacabadora - brita produzida | m³ | 85.2
4011278 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial | m³ | 195.35
4011277 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita produzida | m³ | 123.59
4011561 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita comercial | m³ | 195.24
4011560 | Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida | m³ | 123.48
4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | m³ | 140.81
4011281 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita produzida | m³ | 74.32
4011279 | Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial | m³ | 136.25
4011280 | Base ou sub-base de macadame seco com brita produzida | m³ | 69.75
4011327 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) em usina com material de jazida | m³ | 33.94
4011325 | Base ou sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo escória de aciaria (50%-50%) na pista com material de jazida | m³ | 22.18
4011454 | Concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 155.97
4011453 | Concreto asfáltico - faixa A - areia extraída, brita produzida | t | 111.15
4011455 | Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial | t | 13.16
4011459 | Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | t | 159.88
4011458 | Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída, brita produzidas | t | 113.69
4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 162.14
4011462 | Concreto asfáltico - faixa C - areia extraída, brita produzida | t | 112.5
4011464 | Concreto asfáltico - faixa C - massa comercial | t | 13.16
4011457 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais | t | 157.34
4011456 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida | t | 111.34
4011461 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | t | 160.3
4011460 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída, brita produzida | t | 113.88
4011466 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | t | 168.01
4011465 | Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída, brita produzida | t | 116.81
4011469 | Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial | t | 182.2
4011473 | Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida | t | 152.51
4011470 | Concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial | t | 184.79
4011474 | Concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida | t | 156.17
4011471 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | t | 184.19
4011475 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida | t | 157.98
4011472 | Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita comercial | t | 184.25
4011476 | Concreto asfáltico com borracha - faixa GAP GRADED - brita produzida | t | 152.52
4011478 | Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita comercial | t | 131.69
4011477 | Concreto asfáltico reciclado em usina com adição de asfalto - brita produzida | t | 109.26
4011538 | Cura com pintura asfáltica para pavimento de concreto compactado com rolo | m² | 0.14
4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 1.15
4016008 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de 3,4 m³ | m³ | 3.04
4016007 | Escavação e carga de material de jazida com trator de 97 kW e carregadeira de 1,72 m³ | m³ | 3.72
4015612 | Execução de revestimento primário com material de jazida | m³ | 9.34
4011479 | Fresagem contínua de revestimento asfáltico | m³ | 45.9
4011480 | Fresagem descontínua de revestimento asfáltico | m³ | 61.05
4011562 | Geogrelha bidirecional com resistência a tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular | m² | 37.84
4011351 | Imprimação com asfalto diluído | m² | 0.33
4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 0.36
4011402 | Lama asfáltica - faixa I - areia e brita comerciais | m² | 0.68
4011401 | Lama asfáltica - faixa I - areia extraída e brita produzida | m² | 0.49
4011404 | Lama asfáltica - faixa II - areia e brita comerciais | m² | 0.48
4011403 | Lama asfáltica - faixa II - areia extraída e brita produzida | m² | 0.33
4011406 | Lama asfáltica - faixa III - areia e brita comerciais | m² | 0.88
4011405 | Lama asfáltica - faixa III - areia extraída e brita produzida | m² | 0.64
4011392 | Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita comercial | m³ | 167.62
4011391 | Macadame betuminoso por penetração - faixa A - brita produzida | m³ | 99.93
4011394 | Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita comercial | m³ | 168.12
4011393 | Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita produzida | m³ | 100.42
4011396 | Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita comercial | m³ | 175.24
4011395 | Macadame betuminoso por penetração - faixa C - brita produzida | m³ | 101
4011398 | Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita comercial | m³ | 176.75
4011397 | Macadame betuminoso por penetração - faixa D - brita produzida | m³ | 101.28
4011400 | Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita comercial | m³ | 180.82
4011399 | Macadame betuminoso por penetração com asfalto com polímero - faixa A - brita produzida | m³ | 115.79
4011490 | Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotextil RT - 09 - fornecimento e aplicação | m² | 3.63
4011536 | Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação | m² | 1.39
4011415 | Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comecial | t | 136.64
4011416 | Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida | t | 112.77
4011408 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita comercial | m² | 1.71
4011407 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 0,8 cm - brita produzida | m² | 1.42
4011410 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita comercial | m² | 3.21
4011409 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 1,5 cm - brita produzida | m² | 2.67
4011412 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita comercial | m² | 4.47
4011411 | Microrrevestimento a frio com emulsão modificada com polímero de 2,0 cm - brita produzida | m² | 3.71
4011520 | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais | m³ | 425.02
4011507 | Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia extraída e brita produzida | m³ | 326.04
4011535 | Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho - areia e brita comerciais | m³ | 329.53
4011534 | Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho - areia extraída e brita produzida | m³ | 237.92
4011533 | Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais | m³ | 334.72
4011532 | Pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida | m³ | 243.11
4011492 | Pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 248.03
4011491 | Pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 180.17
4011353 | Pintura de ligação | m² | 0.25
4011354 | Pintura de ligação - emulsão com polímero | m² | 0.25
4011418 | Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 244.82
4011417 | Pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída, brita produzida | m³ | 145.98
4011420 | Pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 248.7
4011419 | Pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída, brita produzida | m³ | 143.54
4011422 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 258.3
4011421 | Pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída, brita produzida | m³ | 156.55
4011424 | Pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 262.51
4011423 | Pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída, brita produzida | m³ | 154.11
4011426 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 244.82
4011425 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia extraída, brita produzida | m³ | 145.98
4011428 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 248.7
4011427 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa B - areia extraída, brita produzida | m³ | 143.54
4011430 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 257.37
4011429 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa C - areia extraída, brita produzida | m³ | 156.11
4011432 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 261.58
4011431 | Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa D - areia extraída, brita produzida | m³ | 153.68
4011434 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 156.24
4011433 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 110.63
4011436 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 149.34
4011435 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 102.38
4011438 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 158.41
4011437 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 109.51
4011440 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 157.92
4011439 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 114.28
4011442 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 157.26
4011441 | Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída, brita produzida | t | 113.96
4011482 | Reciclagem com adição de 3% de cimento e incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 59.78
4011484 | Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 55.46
4011483 | Reciclagem com adição de brita produzida e incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 41.42
4011488 | Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento | m³ | 44.85
4011487 | Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de pó de pedra comercial e cimento | m³ | 62.53
4011486 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita comercial | m³ | 88.09
4011485 | Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de 3% de cimento e de brita produzida | m³ | 74.04
4011489 | Reciclagem em usina com espuma de asfalto de concreto asfáltico com adição de agregado comercial e cimento | m³ | 101.19
4011481 | Reciclagem simples com incorporação do revestimento asfáltico à base | m³ | 27.16
4011347 | Reestabilização de camada de base com adição de 3% de cimento | m³ | 49.89
4011342 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita comercial | m³ | 63.8
4011344 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita produzida | m³ | 40.62
4011341 | Reestabilização de camada de base com adição de 30% de material fresado retirado da pista | m³ | 9.5
4011346 | Reestabilização de camada de base sem adição de material | m³ | 6.7
4011211 | Reforço do subleito com material de jazida | m³ | 8.96
4011304 | Reforço do subleito de solo melhorado com 4% de cal e mistura na pista com material de jazida | m³ | 47.08
4011209 | Regularização do subleito | m² | 0.88
4011210 | Regularização do subleito com fresagem corte e controle automático de greide | m² | 1
4011537 | Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio | m | 10.88
4011218 | Sub-base de concreto adensado por vibração - areia e brita comerciais | m³ | 328.43
4011217 | Sub-base de concreto adensado por vibração - areia extraída e brita produzida | m³ | 220.04
4011214 | Sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 207.63
4011213 | Sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 136.68
4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 8.96
4011302 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 48.81
4011300 | Sub-base de solo melhorado com 3% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 42.44
4011306 | Sub-base de solo-cal com 7% de cal e mistura na pista com material de jazida | m³ | 74.54
4011303 | Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura em usina com material de jazida | m³ | 87.03
4011301 | Sub-base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida | m³ | 85.24
4011228 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida | m³ | 9.79
4011229 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo areia (70% - 30%) em usina com material de jazida e areia extraída | m³ | 24.17
4011231 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 91.7
4011230 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) com 3% de cimento em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 69.22
4011235 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial | m³ | 60.86
4011234 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita produzida | m³ | 37.68
4011233 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial | m³ | 50.42
4011232 | Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita produzida | m³ | 27.25
4011372 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita comercial | m² | 4.57
4011371 | Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida | m² | 3.25
4011378 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 4.57
4011377 | Tratamento superficial duplo com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 3.25
4011368 | Tratamento superficial duplo com CAP - brita comercial | m² | 3.62
4011367 | Tratamento superficial duplo com CAP - brita produzida | m² | 2.3
4011374 | Tratamento superficial duplo com CAP com polímero - brita comercial | m² | 3.62
4011373 | Tratamento superficial duplo com CAP com polímero - brita produzida | m² | 2.3
4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | m² | 4.13
4011369 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita produzida | m² | 2.81
4011376 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 4.13
4011375 | Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 2.81
4011360 | Tratamento superficial simples com banho diluído - brita comercial | m² | 1.62
4011359 | Tratamento superficial simples com banho diluído - brita produzida | m² | 1.19
4011366 | Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 1.62
4011365 | Tratamento superficial simples com banho diluído com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 1.19
4011356 | Tratamento superficial simples com CAP - brita comercial | m² | 1.23
4011355 | Tratamento superficial simples com CAP - brita produzida | m² | 0.8
4011362 | Tratamento superficial simples com CAP com polímero - brita comercial | m² | 1.23
4011361 | Tratamento superficial simples com CAP com polímero - brita produzida | m² | 0.8
4011358 | Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial | m² | 1.44
4011357 | Tratamento superficial simples com emulsão - brita produzida | m² | 1
4011364 | Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 1.44
4011363 | Tratamento superficial simples com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 1
4011384 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita comercial | m² | 4.96
4011383 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - brita produzida | m² | 3.54
4011390 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita comercial | m² | 4.96
4011389 | Tratamento superficial triplo com banho diluído - emulsão com polímero - brita produzida | m² | 3.54
4011380 | Tratamento superficial triplo com CAP - brita comercial | m² | 4.01
4011379 | Tratamento superficial triplo com CAP - brita produzida | m² | 2.59
4011386 | Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita comercial | m² | 4.01
4011385 | Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita produzida | m² | 2.59
4011382 | Tratamento superficial triplo com emulsão - brita comercial | m² | 4.52
4011381 | Tratamento superficial triplo com emulsão - brita produzida | m² | 3.11
4011388 | Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita comercial | m² | 4.52
4011387 | Tratamento superficial triplo com emulsão com polímero - brita produzida | m² | 3.11
4011212 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico | m² | 0.05
4208197 | Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 11110.73
4208158 | Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 15476.53
4208198 | Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 16675.45
4208159 | Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 25051.8
4208160 | Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 29848.75
4208199 | Ancoragem fixa para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 34678.67
4208161 | Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 44258.32
4208162 | Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 49525.13
4208163 | Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 64420.5
4208200 | Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 68353.66
4208164 | Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera | un | 86752.52
4208201 | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 11904.13
4208151 | Ancoragem regulável para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 18421.93
4208202 | Ancoragem regulável para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 21304.87
4208152 | Ancoragem regulável para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 29714.72
4208153 | Ancoragem regulável para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 35407.32
4208203 | Ancoragem regulável para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 41209.93
4208154 | Ancoragem regulável para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 52543.53
4208155 | Ancoragem regulável para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 60625.21
4208156 | Ancoragem regulável para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 75190.95
4208204 | Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 82316.51
4208157 | Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final | un | 106242.38
4208127 | Cordoalha para estais CP 177 RB D = 15,7 mm - fornecimento, preparo e colocação | kg | 27.31
4208196 | Elevador de cremalheira - ascensão e ancoragem da torre a partir de 16 m com cada elevação de até 9 m - utilização de 50 vezes - inclusive desmontagem | un | 1979.66
4208209 | Elevador de cremalheira - montagem e desmontagem até a altura de 16 m - exceto fundações | un | 10369.59
4208206 | Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - operação | h | 88.72
4208210 | Grua fixa - montagem e desmontagem até a altura de 60 m - exceto fundações | un | 22943.84
4208195 | Grua fixa - telescopagem e ancoragem da torre a partir de 60 m com cada elevação de até 18 m - inclusive desmontagem | un | 10448.48
4208208 | Grua fixa com altura de 60 a 102 m, com alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - operação | h | 456.15
4208135 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 7852.3
4208136 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 9302.16
4208137 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 10863.16
4208138 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 13599.35
4208139 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 15684.49
4208140 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 20500.56
4208141 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 23113.08
4208212 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 26493.73
4208213 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 33601.01
4208214 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 39115.62
4208215 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 51837.72
4208216 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 7334.29
4208217 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 8646.95
4208218 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 10604.27
4208219 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 13085.2
4208220 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 15309.28
4208221 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 20139.47
4208222 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 22493.8
4208223 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 26005.04
4208224 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 33063.75
4208225 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 38655.48
4208226 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 51200.27
4208227 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 7319.56
4208228 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 8647.01
4208229 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 10604.3
4208230 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 13085.34
4208231 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 15309.33
4208232 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 20139.57
4208233 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 22493.96
4208234 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 26005.06
4208235 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 33063.94
4208236 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 38656.26
4208237 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação | m | 51200.42
4208128 | Tubo PEAD para estais - D = 110 mm - fornecimento e instalação | m | 279.02
4208129 | Tubo PEAD para estais - D = 140 mm - fornecimento e instalação | m | 441.02
4208130 | Tubo PEAD para estais - D = 160 mm - fornecimento e instalação | m | 575.74
4208131 | Tubo PEAD para estais - D = 180 mm - fornecimento e instalação | m | 737.32
4208132 | Tubo PEAD para estais - D = 200 mm - fornecimento e instalação | m | 845.97
4208133 | Tubo PEAD para estais - D = 225 mm - fornecimento e instalação | m | 1060.97
4208134 | Tubo PEAD para estais - D = 250 mm - fornecimento e instalação | m | 1183.83
4208238 | Tubo PEAD para estais - D = 280 mm - fornecimento e instalação | m | 1373.17
4208239 | Tubo PEAD para estais - D = 315 mm - fornecimento e instalação | m | 1591.05
4413920 | Adubação de cobertura por equipamento de hidrossemeadura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura | m² | 0.34
4413024 | Adubação manual de cobertura em áreas de enleivamento ou de plantio de mudas de gramíneas | m² | 0.27
4413022 | Adubação manual de cobertura em áreas de semeadura via seca ou de hidrossemeadura | m² | 0.39
4413020 | Barreira arbórea para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas | m | 26.25
4413013 | Cerca de passagem de fauna com tela de alambrado sobre mureta de blocos de concreto - H = 20 cm - mourões de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m | m | 69.31
4413019 | Cerca viva para tratamento acústico das áreas lindeiras da faixa de domínio – densidade de plantio de 1,0 m entre mudas | m | 27.16
4413026 | Dique de bambu para controle de erosão de taludes | m² | 225.79
4413996 | Enleivamento | m² | 7.53
4413942 | Espalhamento de material em bota-fora | m³ | 1.31
4413018 | Fixação de tela eletrossoldada em talude para lançamento de argamassa ou concreto projetado | kg | 14.77
4413905 | Hidrossemeadura | m² | 3.26
4413987 | Irrigação de área plantada para proteção vegetal do corpo estradal | m² | 0.3
4413995 | Obtenção de grama para replantio | m² | 2.12
4413994 | Passagem aérea de animais com rede de cabos de aço e sisal apoiadas em 6 postes de concreto de 15 m - extensão total de 100 m | m | 500.17
4413200 | Plantio de grama comercial em placas | m² | 10.16
4413990 | Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m | un | 27.16
4413989 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 26.25
4413951 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 76.82
4413950 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 121.06
4413949 | Plantio de muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 186.02
4413948 | Plantio de muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 56.35
4413947 | Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 105.25
4413946 | Plantio de muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 127.55
4413952 | Plantio de tapete de floríferas com altura até 0,50 m | m² | 61.16
4413012 | Preenchimento de erosão em talude com terra vegetal e sementes de gramíneas ensacados | m³ | 263.77
4413014 | Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de coco | m² | 14.48
4413016 | Recuperação ambiental de pedreiras ou áreas degradadas com biomanta vegetal de fibras de palha em áreas com inclinação máxima de 1:1,5 | m² | 9.04
4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação | m³ | 3.05
4413986 | Regularização de superfície com motoniveladora | m² | 0.05
4413985 | Regularização manual de taludes de cortes e aterros | m² | 16.3
4413017 | Retentores de sedimentos em fibras vegetais - D = 20 cm | m | 53.06
4415673 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies inclinadas | m² | 5.9
4415684 | Revestimento vegetal com grama em mudas em superfícies planas | m² | 3.32
4413993 | Revestimento vegetal por semeadura a lanço manual de gramíneas e leguminosas | m² | 0.32
4507754 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 608.66
4507738 | Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 793.24
4507755 | Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 735.23
4507756 | Ancoragem ativa com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 962.55
4507757 | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1036.64
4507758 | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1250.56
4507759 | Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1241.97
4507760 | Ancoragem ativa com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1590.91
4507761 | Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1587.67
4507762 | Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 2024.84
4507763 | Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1935.29
4507764 | Ancoragem ativa com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 2626.31
4507765 | Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 2739.5
4508192 | Ancoragem ativa com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 3703.08
4507766 | Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 262.32
4507767 | Ancoragem ativa com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 320.84
4507768 | Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 386.45
4507769 | Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 469.34
4507770 | Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 399.32
4507771 | Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 546.08
4507772 | Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 490.38
4508193 | Ancoragem ativa com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 619.94
4507773 | Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 549.24
4507774 | Ancoragem ativa com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 734.63
4507775 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 178.28
4507776 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 227.49
4507783 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 66.13
4507784 | Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 93.27
4507777 | Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 402.95
4507778 | Ancoragem ativa para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 523.65
4507779 | Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 787.01
4507780 | Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 979.66
4507781 | Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 861.37
4507782 | Ancoragem ativa para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1054.19
4507785 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 259.64
4508194 | Ancoragem passiva com 10 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 362.36
4507786 | Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 307.87
4507787 | Ancoragem passiva com 12 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 434.42
4507788 | Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 460.11
4507789 | Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 570.87
4507790 | Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 583.18
4507791 | Ancoragem passiva com 19 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 721.93
4507792 | Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 699.13
4507793 | Ancoragem passiva com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 857.84
4507794 | Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 903.53
4507795 | Ancoragem passiva com 27 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1110
4507796 | Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 1040.24
4508190 | Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 1307.23
4507797 | Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 128.04
4507798 | Ancoragem passiva com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 177.77
4507799 | Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 193.65
4507800 | Ancoragem passiva com 6 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 267.18
4507801 | Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 205.17
4507802 | Ancoragem passiva com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 279.44
4507803 | Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 229.29
4508191 | Ancoragem passiva com 8 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 315.45
4507804 | Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 255.73
4507805 | Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 355.54
4507806 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 27
4507807 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha aderente D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 34.84
4507866 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 61.34
4507867 | Ancoragem passiva para lajes com 1 cordoalha engraxada D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 88.48
4507808 | Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 31.65
4507809 | Ancoragem passiva para lajes com 2 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 40.57
4507810 | Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 49.07
4507811 | Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 54.32
4507812 | Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 61.35
4507813 | Ancoragem passiva para lajes com 4 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | un | 81.52
4507851 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 1 cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 33.6
4507852 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 33.49
4507853 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 48 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 38.19
4507854 | Bainha metálica ovalizada seção 19 x 62 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 43.02
4507855 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 1 cordoalha D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 33.72
4507856 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 32 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 33.56
4507857 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 55 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 40.44
4507858 | Bainha metálica ovalizada seção 22 x 73 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 46.88
4508177 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 21 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 124.14
4508178 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 22 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 123.98
4507821 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 24 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 123.65
4507822 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 25 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 123.49
4507823 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 30 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 124.15
4508188 | Bainha metálica redonda D = 100 mm para 31 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 124.04
4507824 | Bainha metálica redonda D = 110 mm para 27 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 132.31
4507825 | Bainha metálica redonda D = 110 mm para 37 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 132.5
4507826 | Bainha metálica redonda D = 120 mm para 30 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 139.92
4508179 | Bainha metálica redonda D = 120 mm para 31 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 139.76
4507827 | Bainha metálica redonda D = 130 mm para 37 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 150.52
4508180 | Bainha metálica redonda D = 30 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 30.02
4507739 | Bainha metálica redonda D = 35 mm para 2 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 34.16
4508181 | Bainha metálica redonda D = 35 mm para 3 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 34.15
4508125 | Bainha metálica redonda D = 40 mm para 3 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 39.37
4507828 | Bainha metálica redonda D = 40 mm para 4 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 39.41
4507829 | Bainha metálica redonda D = 45 mm para 4 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 41.68
4508182 | Bainha metálica redonda D = 45 mm para 5 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 41.76
4508092 | Bainha metálica redonda D = 50 mm para 5 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 45.27
4507830 | Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 45.4
4508183 | Bainha metálica redonda D = 55 mm para 7 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 63.51
4507831 | Bainha metálica redonda D = 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 49.23
4507832 | Bainha metálica redonda D = 60 mm para 6 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 64
4507833 | Bainha metálica redonda D = 60 mm para 9 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 63.95
4507834 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 10 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 71.35
4508184 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 11 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 71.24
4507835 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 71.13
4508174 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 7 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 71.35
4507836 | Bainha metálica redonda D = 65 mm para 8 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 71.19
4507837 | Bainha metálica redonda D = 70 mm para 15 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 74.88
4507838 | Bainha metálica redonda D = 70 mm para 9 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 75.12
4507839 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 10 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 76.34
4508175 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 11 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 76.18
4507840 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 16 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 76.15
4507841 | Bainha metálica redonda D = 75 mm para 18 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 75.92
4507842 | Bainha metálica redonda D = 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 77.25
4508185 | Bainha metálica redonda D = 80 mm para 19 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 77.04
4507843 | Bainha metálica redonda D = 80 mm para 20 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 76.93
4507844 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 100.78
4508186 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 21 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 100.83
4508187 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 22 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 100.72
4507845 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 24 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 100.49
4507846 | Bainha metálica redonda D = 85 mm para 25 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 100.38
4507847 | Bainha metálica redonda D = 90 mm para 16 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 107.13
4507848 | Bainha metálica redonda D = 90 mm para 18 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 106.81
4507849 | Bainha metálica redonda D = 90 mm para 27 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 106.67
4508176 | Bainha metálica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 114.52
4507850 | Bainha metálica redonda D = 95 mm para 20 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento | m | 114.36
4507956 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg | 11.75
4507957 | Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 12
4507958 | Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg | 14.5
4507959 | Cordoalha engraxada CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento e instalação | kg | 14.81
4516138 | Gaiola metálica em cantoneira para armazenamento e manipulação de cordoalha - confecção | kg | 7.28
4516137 | Nicho de madeira para dispositivo de ancoragem de protensão - confecção e instalação | m² | 102.72
4805755 | Apiloamento manual | m³ | 24.15
4816020 | Areia extraída com draga de sucção tipo bomba | m³ | 9.47
4816019 | Areia extraída com escavadeira hidráulica de longo alcance | m³ | 5.53
4816018 | Areia extraída com trator e carregadeira | m³ | 3.7
4816012 | Brita produzida em central de britagem de 80 m³/h | m³ | 42.22
4815805 | Calandragem de chapa metálica com espessura de 3 mm | m² | 9.82
4815802 | Calandragem de chapa metálica com espessura de 5 mm | m² | 14.45
4805754 | Compactação manual com soquete vibratório | m³ | 5.53
4816145 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 18.63
4816144 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 16.95
4816147 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 26.65
4816146 | Confecção de canaleta meia cana D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 23.61
4816121 | Confecção de tubos de concreto D = 0,20 m - areia e brita comerciais | m | 21.68
4816120 | Confecção de tubos de concreto D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 19.31
4816123 | Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 29.53
4816122 | Confecção de tubos de concreto D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 26.16
4816125 | Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 42.79
4816124 | Confecção de tubos de concreto D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 36.71
4816022 | Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia e brita comerciais | m | 58.02
4816021 | Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 48.71
4816106 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais | m | 22.48
4816105 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 20.12
4816108 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 30.34
4816107 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 26.96
4816110 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 43.59
4816109 | Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 37.52
4816100 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia e brita comerciais | m | 22.1
4816099 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,20 m - areia extraída e brita produzida | m | 20.67
4816102 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia e brita comerciais | m | 28.89
4816101 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida | m | 27.76
4816104 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia e brita comerciais | m | 42.05
4816103 | Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,40 m - areia extraída e brita produzida | m | 38.39
4815804 | Dobramento de chapas de alumínio com espessura de 1,5 mm e comprimento de dobra de até 500 mm | un | 0.41
4816002 | Escavação de tunnel liner em material de 3ª categoria | m³ | 992.67
4805765 | Escavação de vala em material de 3ª categoria | m³ | 151.02
4816000 | Escavação manual de tunnel liner em material de 1ª categoria | m³ | 345.85
4816001 | Escavação manual de tunnel liner em material de 2ª categoria | m³ | 586.5
4805749 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria | m³ | 54.34
4805751 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 40.75
4805752 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 2 a 3 m | m³ | 48.9
4805753 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 3 a 4 m | m³ | 57.05
4805750 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 32.6
4805767 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 1 a 2 m | m³ | 56.58
4805769 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 2 a 3 m | m³ | 67.35
4805770 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de 3 a 4 m | m³ | 78.13
4805760 | Escavação manual em material de 2ª categoria na profundidade de até 1 m | m³ | 45.8
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 5.32
4805762 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | m³ | 6.59
4806395 | Fixação de parafuso em estrutura metálica | un | 4.26
4816003 | Iluminação provisória para tunnel liner | m | 38.02
4816017 | Material pétreo produzido em britador de mandíbulas móvel - camada final de aterro em rocha | m³ | 19.27
4816005 | Pedra de mão produzida manualmente | m³ | 65.35
4816016 | Rachão ou pedra de mão produzida | m³ | 31.82
4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 13.37
4815803 | Rebordeamento de chapa metálica com espessura de 5 mm | m | 9.56
4816014 | Rocha para britagem com perfuratriz manual | m³ | 39.39
4816010 | Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira | m³ | 29.74
4816015 | Rocha para britagem com perfuratriz sobre esteira - camada final de aterro em rocha | m³ | 17.85
4816119 | Selo de argila apiloado (solo local) | m³ | 27.37
4816004 | Ventilação provisória para tunnel liner | m | 37.33
4915652 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 6.21
4915651 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada | un | 7.08
4915723 | Caiação manual com fixador de cal | m² | 2.42
4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m² | 1.41
4915637 | Capa selante - areia comercial | m² | 0.82
4915779 | Capa selante - areia extraída | m² | 0.53
4915638 | Capa selante - brita produzida | m² | 0.62
4915636 | Capa selante - pedrisco comercial | m² | 0.81
4915744 | Capina manual | m² | 0.54
4915700 | Combate à exsudação - areia comercial | m² | 0.89
4915590 | Combate à exsudação - areia extraída | m² | 0.57
4915591 | Combate à exsudação - brita produzida | m² | 0.67
4915701 | Combate à exsudação - pedrisco comercial | m² | 0.87
4915703 | Correção de defeitos com mistura betuminosa | m³ | 81.95
4915705 | Correção de defeitos por fresagem descontínua do revestimento asfáltico | m³ | 85.78
4915743 | Corte e limpeza de áreas gramadas | m² | 0.07
4915768 | Corte e remoção de árvores | m³ | 11.84
4915713 | Desobstrução de bueiro | m³ | 48.29
4915650 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação manual | kg | 280.01
4915645 | Injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade para tratamento de fissuras em estruturas de concreto - fornecimento e aplicação mecanizada | kg | 220.01
4915712 | Limpeza de bueiro | m³ | 16.1
4915791 | Limpeza de cimento asfáltico derramado na pista de rodovia pavimentada por meio de fresagem | m³ | 61.05
4915711 | Limpeza de descida d'água | m | 1.07
4915790 | Limpeza de emulsão asfáltica ou asfalto diluído derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 196.12
4915793 | Limpeza de líquidos combustíveis derramados na pista - remoção com minicarregadeira com vassoura e descarga livre | t | 153.22
4915792 | Limpeza de material asfáltico derramado fora da pista - remoção com escavadeira hidráulica e caminhão basculante | t | 65.63
4915718 | Limpeza de placa de sinalização | m² | 7.16
4915672 | Limpeza de ponte | m | 3.22
4915708 | Limpeza de sarjeta e meio-fio | m | 0.54
4915710 | Limpeza de vala de drenagem | m | 3.22
4915709 | Limpeza de valeta de corte | m | 0.8
4915686 | Limpeza e desobstrução de dispositivos de drenagem em OAE | un | 3.22
4915687 | Limpeza e desobstrução de drenos de obras de contenção | un | 2.01
4915634 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro acima de 1,00 até 1,50 m | m | 52.41
4915633 | Limpeza e desobstrução mecanizada de bueiros com diâmetro de até 1,00 m | m | 17.29
4915714 | Limpeza e enchimento com resina epóxi de fissuras niveladas com abertura máxima de 0,4 mm e profundidade de 20 mm em pavimento de concreto que não atravessam toda a espessura da placa | m | 2.88
4915759 | Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com o uso de herbicida | un | 5.46
4915758 | Limpeza e remoção de vegetação nas juntas de dilatação com o uso de herbicida | m | 3.25
4915640 | Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE | m³ | 16.1
4915639 | Limpeza em superfície de concreto com escova de aço | m² | 3.22
4915695 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP | m | 5.45
4915696 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com CAP com polímero | m | 5.45
4915694 | Limpeza, serragem e enchimento de fissuras niveladas com abertura entre de 0,4 mm e 1,0 mm e profundidade de 25 mm em pavimento de concreto com selante elástico a frio | m | 23.7
4915654 | Lixamento mecanizado em superfície de concreto | m² | 8.73
4900001 | Material de base | m³ | 0
4915801 | Mistura betuminosa | m³ | 0
4916290 | Mistura betuminosa a frio executada em betoneira - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 272.92
4915765 | Poda de árvores com 5,0 m a 7,5 m de altura | m³ | 172.04
4915766 | Poda de árvores com 7,5 m a 10 m de altura | m³ | 100.98
4915764 | Poda de árvores com até 5 m de altura | m³ | 309.66
4915767 | Poda de árvores com mais de 10 m de altura | m³ | 66.36
4915777 | Reassentamento manual de meio fio com material arrancado da pista | m | 10.7
4915618 | Recomposição de camada granular do pavimento com material de jazida | m² | 2.57
4915774 | Recomposição de erosão em corte ou aterro com material de jazida | m³ | 18.84
4915719 | Recomposição de placa de sinalização | m² | 26.7
4915611 | Recomposição de revestimento primário com material de jazida | m³ | 8.53
4915733 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 30.46
4915734 | Recomposição mecanizada de aterro com material de jazida | m³ | 9.46
4915727 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto - arame | m | 8.57
4915726 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia e brita comerciais | m | 21.52
4915594 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção quadrada - mourão - areia extraída e brita produzida | m | 20.4
4915729 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia e brita comerciais | m | 16.58
4915596 | Recomposição parcial de cerca com mourão de concreto seção triangular - mourão - areia extraída e brita comercial | m | 16.09
4915732 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame | m | 6.65
4915731 | Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - mourão | m | 13.17
4915725 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia e brita comerciais | m | 25.8
4915593 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção quadrada - areia extraída e brita produzida | m | 24.68
4915728 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia e brita comerciais | m | 24.75
4915595 | Recomposição total de cerca com mourão de concreto seção triangular - areia extraída e brita produzida | m | 24.27
4915730 | Recomposição total de cerca com mourão de madeira | m | 19.17
4915598 | Reconformação da plataforma | m² | 0.07
4915748 | Recuperação de desgaste superficial em pavimentos de concreto | m² | 198.53
4915608 | Regularização de taludes e valas com soquete vibratório | m² | 2.03
4915613 | Regularização mecânica da faixa de domínio | m² | 0.13
4915692 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual | m³ | 276.6
4915746 | Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 216.85
4915630 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição manual | m³ | 276.6
4915631 | Remendo profundo com imprimação com emulsão asfáltica - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 216.85
4915785 | Remoção de animais de grande porte mortos em rodovia - carga e descarga com guindauto | t | 323.76
4915786 | Remoção de animais de pequeno porte mortos em rodovia - carga manual | t | 123.67
4915795 | Remoção de emborrachados de pneus em rodovia | t | 277.87
4915800 | Remoção de espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | 44.06
4915799 | Remoção de espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | 34.93
4915698 | Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias | t | 15.02
4915794 | Remoção de sucatas derramadas em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | t | 477.06
4915789 | Remoção de veículos de grande porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 1602.13
4915798 | Remoção de veículos de grande porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 1280.18
4915788 | Remoção de veículos de médio porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindaste - cinta com utilização de 100 vezes | un | 1452.49
4915797 | Remoção de veículos de médio porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 628.5
4915787 | Remoção de veículos de pequeno porte incendiados em rodovia - carga e descarga com guindauto - cinta com utilização de 100 vezes | un | 719.72
4915796 | Remoção de veículos de pequeno porte tombados em rodovia - cinta com utilização de 100 vezes | un | 252.21
4915760 | Remoção de vestígios de óleo ou graxa na superfície do revestimento do pavimento | m² | 46.71
4915699 | Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia | t | 23.15
4915736 | Remoção manual de barreira em rocha | m³ | 12.1
4915735 | Remoção manual de barreira em solo | m³ | 9.78
4915670 | Remoção manual de camada granular do pavimento | m³ | 145.77
4915668 | Remoção manual de revestimento asfáltico | m³ | 228.44
4915761 | Remoção manual de vegetação daninha | m² | 3.22
4915762 | Remoção manual de vegetação daninha em frestas | m | 1.61
4915738 | Remoção mecanizada de barreira em rocha | m³ | 4.54
4915737 | Remoção mecanizada de barreira em solo | m³ | 3.84
4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m³ | 6.26
4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m³ | 9.44
4915632 | Reparo localizado com pintura de ligação - demolição mecânica e corte com serra | m³ | 316.33
4915753 | Reparo no interior de placa de pavimento de concreto | m³ | 1113.32
4915776 | Roçada com roçadeira costal | ha | 621.02
4915740 | Roçada manual | ha | 1358.43
4915741 | Roçada manual de capim colonião | ha | 3260.23
4915742 | Roçada mecanizada | ha | 334.91
4915626 | Selagem de trincas mecanizada em pavimento flexível com emulsão - areia comercial | m | 1.77
4915653 | Selagem superficial de fissuras com adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade, inclusive limpeza superficial - fornecimento e aplicação | kg | 57.27
4900002 | Solo | m³ | 0
4915623 | Solo brita para base de remendo profundo - brita comercial | m³ | 45.18
4915625 | Solo melhorado com cimento para base de remendo profundo | m³ | 35.78
4915621 | Solo para base de remendo profundo | m³ | 3.86
4915720 | Substituição de balizador - areia e brita comerciais | un | 24.84
4915592 | Substituição de balizador - areia extraída e brita produzida | un | 24.33
4913703 | Substituição de cartucho de absorção de energia tipo A - fornecimento e instalação, e reposicionamento do amortecedor retrátil | un | 2884.81
4913704 | Substituição de cartucho de absorção de energia tipo B - fornecimento, instalação e reposicionamento do amortecedor retrátil | un | 2884.81
4915757 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição com serra corta piso | m³ | 329.25
4915678 | Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual | m³ | 282.39
4919547 | Tela de proteção para roçada em tubo galvanizado 4,0 X 1,5 m - confecção | un | 419.49
4915716 | Tratamento de fissuras do tipo rendilhado em pavimentos de concreto | m² | 9.72
4915750 | Tratamento de fissuras transversais com abertura maior que 1,0 mm em pavimentos de concreto | m | 162.42
4915769 | Trituração de galhos e troncos com diâmetro de até 350 mm | m³ | 26.15
5213836 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 4.07
5213368 | Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação | un | 16.06
5213367 | Balizador de concreto - areia extraída e brita produzida - fornecimento e implantação | un | 15.12
5213385 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 331.9
5213343 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 11.99
5213390 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - confecção | m | 290.42
5213344 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio contínua - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m.dia | 13.35
5213386 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 482.29
5213345 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 14.63
5213387 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 703.78
5213346 | Barreira de sinalização tipo III de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 21.81
5213843 | Barreira plástica articulável modular 240 x 100 cm na cor amarela - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m.dia | 1.75
5213833 | Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - 101 x 50 x 55 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 11.42
5213834 | Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 7.66
5219544 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 171.84
5213383 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1.36
5213380 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva e com sinalizador a LED com bateria - H = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2.41
5213838 | Cilindro canalizador de tráfego com base quadrada de 111 x 56 x 56 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 11.73
5213837 | Cilindro flexível delimitador de tráfego com duas faixas refletivas e chumbador - D = 20 cm e H = 80 cm | un | 214.96
5213835 | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 0.69
5213839 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - confecção | m² | 262.39
5213347 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m².dia | 5.85
5213840 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção | m² | 63.95
5213349 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m².dia | 0.79
5213841 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - confecção | m² | 82.87
5213348 | Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte móvel afixado em bloco de concreto - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | m².dia | 4.94
5216116 | Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia e brita comerciais | un | 13.77
5216115 | Fabricação de balizador de concreto - seção circular de 10 cm - areia extraída e brita produzida | un | 13.26
5213842 | Fita zebrada para dispositivos de canalização de trânsito - fornecimento, implantação e retirada | m | 0.14
5213358 | Laminado elastoplástico para sinalização horizontal - espessura de 1,5 mm - fornecimento e implantação | m² | 231.5
5213848 | Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1.06
5214012 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 23.58
5213356 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 33.37
5214011 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 10.46
5213354 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 12.56
5213355 | Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 14.68
5213850 | Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica | h | 16.1
5213846 | Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha | h | 4.95
5213847 | Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha e amortecedor retrátil | h | 50.7
5213845 | Painel de mensagens variáveis, portátil móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate | h | 25.5
5213412 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por dispersão (estrutura) | m² | 133.7
5213411 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (alto relevo) | m² | 241.15
5214009 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,5 mm | m² | 133.7
5214010 | Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 3,0 mm | m² | 250.79
5213413 | Pintura de faixa com plástico a frio tricomponente à base de resinas metacrílicas por aspersão - espessura de 0,6 mm | m² | 55.41
5213410 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo I por extrusão - relevo duplo com base | m² | 114
5214004 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo II por extrusão - relevo simples ranhurado com base | m² | 137.09
5214005 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo III por extrusão - relevo simples com base | m² | 122.81
5214006 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo IV por extrusão - relevo simples sem base | m² | 78.49
5214007 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo V por extrusão - relevo multipontos sem base (gotas) | m² | 66.8
5214008 | Pintura de faixa com termoplástico em alto relevo tipo VI por extrusão - relevo multipontos sem base (calotas) | m² | 65.58
5213408 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 40.67
5213400 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 23.78
5213401 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 33.6
5214001 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 10.65
5213402 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 12.76
5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 14.9
5214003 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm | m² | 49.02
5213409 | Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm | m² | 79.51
5213404 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 35.23
5213405 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 44.62
5214002 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm | m² | 22.27
5213406 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,4 mm | m² | 24.21
5213407 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m² | 26.15
5212552 | Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço | m² | 13.68
5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 227.99
5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 395.88
5213466 | Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 557.84
5213467 | Placa de advertência em aço, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 806.63
5213468 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 211.53
5213469 | Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 364.52
5213470 | Placa de advertência em fibra, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 512.11
5213471 | Placa de advertência em fibra, lado de 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 740.78
5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3.23
5213472 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 266.12
5213473 | Placa de marco quilométrico em aço - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 342.31
5213474 | Placa de marco quilométrico em fibra - 0,60 x 0,865 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 238.68
5213475 | Placa de marco quilométrico em fibra - 0,70 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 308
5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 227.99
5213441 | Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 395.88
5213442 | Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 557.84
5213443 | Placa de regulamentação em aço D = 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 806.63
5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 227.99
5213445 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 395.85
5213446 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 557.83
5213447 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 806.67
5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 154.9
5213449 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 248.61
5213450 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 351.68
5213451 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 467.01
5213452 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 211.53
5213453 | Placa de regulamentação em fibra, D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 364.52
5213454 | Placa de regulamentação em fibra, D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 512.11
5213455 | Placa de regulamentação em fibra, D = 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 740.78
5213456 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 211.53
5213457 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 364.49
5213458 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 512.1
5213459 | Placa de regulamentação em fibra, R1 lado 0,497 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação | un | 740.82
5213460 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 144.92
5213461 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 230.32
5213462 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 324.24
5213463 | Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 418.19
5212557 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3.02
5212558 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R1 lado 0,414 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 3.06
5212559 | Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, R2 lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 2.68
5213477 | Placa delineador em aço - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 139.48
5213476 | Placa delineador em aço - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 150.26
5213479 | Placa delineador em fibra - 0,30 x 0,90 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 127.13
5213478 | Placa delineador em fibra - 0,50 x 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + IV - fornecimento e implantação | un | 136.54
5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 809.22
5213498 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 863.26
5213365 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 1059.56
5213507 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 998.34
5213372 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 1194.64
5213490 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1741.14
5213499 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 1862.73
5213366 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 2304.41
5213508 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 2166.66
5213373 | Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 2608.34
5213491 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2300.3
5213500 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2462.42
5213369 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 3051.32
5213509 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 2867.66
5213374 | Placa em aço - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 3456.56
5213492 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 3109.52
5213501 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 3325.68
5213370 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 4110.88
5213510 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 3866
5213375 | Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 4651.2
5213494 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 4600.6
5213503 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 4924.84
5213371 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação | un | 6102.64
5213512 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 5735.32
5213376 | Placa em aço - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | un | 6913.12
5213377 | Placa em aço - película I + I - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 277.72
5213570 | Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 415.22
5213378 | Placa em aço - película I + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 304.74
5213571 | Placa em aço - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 442.24
5213379 | Placa em aço - película III + III - chapa recuperada - fornecimento e implantação | m² | 372.28
5213572 | Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 509.78
5212553 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - chapa recuperada - confecção | m² | 235.27
5213416 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 372.77
5212554 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - chapa recuperada - confecção | m² | 262.29
5213417 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 399.79
5213421 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção | m² | 359.34
5213414 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 515.39
5213419 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + X - confecção | m² | 497.94
5212555 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - chapa recuperada - confecção | m² | 329.83
5213418 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 467.33
5213415 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | m² | 530.68
5213420 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 565.48
5213543 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1026.56
5213552 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 1080.6
5213561 | Placa em aço, modulada - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 1215.7
5213544 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2230.16
5213553 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2351.75
5213562 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 2655.72
5213545 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2952.32
5213554 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 3114.44
5213563 | Placa em aço, modulada - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 3519.74
5213546 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 3978.88
5213555 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 4195.04
5213564 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 4735.44
5213548 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 5904.64
5213557 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 6228.88
5213566 | Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 7039.48
5213576 | Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 523.89
5213577 | Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 550.91
5213578 | Placa em aço, modulada - acima de 2 m² - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 618.46
5213425 | Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 525.63
5213426 | Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 593.18
5213427 | Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 691.33
5213486 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | m² | 824.58
5213487 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m² | 892.13
5213488 | Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | m² | 990.28
5213483 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | m² | 841.31
5213484 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m² | 908.85
5213485 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | m² | 1007.01
5213434 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 542.36
5213435 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 609.9
5213436 | Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 708.06
5213430 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 327.04
5213431 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 354.05
5213433 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção | m² | 313.61
5213428 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | m² | 469.66
5213432 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 421.6
5213429 | Placa em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro com película retrorrefletiva tipo III + SI - confecção | m² | 484.95
5213516 | Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 717.76
5213525 | Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 771.78
5213534 | Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 906.88
5213517 | Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 1535.36
5213526 | Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 1656.9
5213535 | Placa em fibra - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 1960.88
5213518 | Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2025.92
5213527 | Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2187.98
5213536 | Placa em fibra - 3,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 2593.28
5213519 | Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 2743.68
5213528 | Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 2959.76
5213537 | Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 3500.16
5213521 | Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | un | 4051.84
5213530 | Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | un | 4375.96
5213539 | Placa em fibra - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | un | 5186.56
5213573 | Placa em fibra - película I + I - fornecimento e implantação | m² | 369.49
5213574 | Placa em fibra - película I + III - fornecimento e implantação | m² | 396.5
5213575 | Placa em fibra - película III + III - fornecimento e implantação | m² | 464.05
5213480 | Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação | m² | 766.82
5213481 | Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação | m² | 834.37
5213482 | Placa em fibra, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo III + X - fornecimento e implantação | m² | 932.52
5213422 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção | m² | 481.44
5213423 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 508.46
5213424 | Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 576.01
5213437 | Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção | m² | 467.87
5213438 | Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + III - confecção | m² | 535.42
5213439 | Placa modulada em chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 633.57
5212556 | Placa para sinalização de obras montada em cavalete metálico - 1,00 x 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 1.67
5213649 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 76793.9
5213591 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 76793.9
5213718 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 84801.66
5213741 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 84801.66
5213776 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 92809.43
5213799 | Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 92809.43
5213363 | Recuperação de chapa em aço para placa de sinalização | m² | 32.88
5213616 | Remoção da estrutura de fundação de pórtico e semipórtico metálico | m³ | 630.33
5213667 | Remoção da estrutura de pórtico metálico | un | 277.55
5213683 | Remoção da estrutura de semipórtico duplo metálico | un | 198.51
5213660 | Remoção da estrutura de semipórtico metálico | un | 165.42
5213364 | Remoção de placa de sinalização | m² | 16.33
5213832 | Remoção de sinalização horizontal com maçarico | m² | 2.47
5213830 | Remoção de sinalização horizontal por fresagem | m² | 3.73
5213831 | Remoção de sinalização horizontal tipo pintura acrílica por jateamento abrasivo úmido com vidro - utilização de 3 vezes | m² | 43.48
5213849 | Semáforo móvel com 3 lentes D = 200 mm | h | 2.81
5213636 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 67434.66
5213642 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 67434.66
5213757 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 74657.52
5213763 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 74657.52
5213815 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 81880.38
5213821 | Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 81880.38
5213630 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 40893.84
5213584 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 35 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 40893.84
5213711 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 45032.56
5213734 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 45032.56
5213769 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais | un | 49441.61
5213792 | Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida | un | 49441.61
5213844 | Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate | h | 3.91
5213869 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 1,50 m - fornecimento e implantação | un | 1576.87
5213870 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 3,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação | un | 2093.43
5213871 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 2,00 m - fornecimento e implantação | un | 2164.16
5213872 | Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantação | un | 3410.87
5213867 | Suporte metálico galvanizado para marco quilométrico - fornecimento e implantação | un | 369.24
5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 295.28
5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 314.18
5213865 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 333.23
5213866 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,20 m - fornecimento e implantação | un | 378.8
5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | un | 265.55
5213856 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação | un | 275.36
5213857 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,414 m - fornecimento e implantação | un | 284.67
5213858 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação | un | 294.63
5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | un | 291.32
5213860 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 301.08
5213861 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 319.13
5213862 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 1,20 m - fornecimento e implantação | un | 364.42
5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | un | 730.28
5219546 | Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção | un | 224.98
5216111 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un | 102.86
5213351 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível D = 6,5 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 568.16
5213350 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 1426.62
5213352 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 8 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 796.06
5213353 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível retangular de 7 x 15 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação | un | 2096.38
5213360 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 18.86
5219605 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 16.66
5219606 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 27.4
5219607 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 24.43
5219608 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 28.45
5219609 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 24.03
5219610 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 32.26
5219611 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 24.9
5213359 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 17.34
5219612 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 15.28
5219613 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 24.01
5219614 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 21.35
5219615 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 25.33
5219616 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 21.7
5219617 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 31.79
5219618 | Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 22.57
5219619 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 32.98
5219620 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 31.16
5219621 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 38.38
5219622 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 36.48
5219623 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 41.62
5219624 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 39.72
5219625 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 30.87
5219626 | Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 53.76
5219627 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação | un | 32.98
5219628 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação | un | 31.08
5219629 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 38.38
5219630 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - fornecimento e colocação | un | 36.48
5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 41.62
5219632 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - fornecimento e colocação | un | 39.72
5219633 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 30.62
5219634 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo IV - fornecimento e colocação | un | 53.76
5213395 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 28.28
5213394 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 26.29
5219635 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 26.77
5219636 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 24.78
5219637 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 28
5219638 | Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 57.77
5213393 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 26.27
5213392 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação | un | 24.28
5219639 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 24.77
5219640 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | un | 22.78
5219641 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com dois pinos - fornecimento e colocação | un | 27.46
5219642 | Tacha refletiva metálica - monodirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação | un | 55.64
5213362 | Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 74.9
5213361 | Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 73.85
5219643 | Tachão refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e colocação | un | 60.77
5219644 | Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação | un | 59.26
5214000 | Termoplástico pré-formado para sinalização horizontal - espessura de 2 mm - fornecimento e implantação | m² | 253.26
5301014 | Comboio balizador em deslocamento | km | 111.67
5300995 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m | un | 2760.46
5300996 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m - com lastro | un | 3543.83
5300998 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração | un | 6969.5
5300997 | Confecção de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,43m - com lastro | un | 5853.75
5300999 | Confecção de mangrulho H = 0,90m | un | 719.08
5301000 | Confecção de mangrulho H = 1,50m | un | 1081.88
5301001 | Confecção de marca de tope de bombordo | un | 484.41
5301002 | Confecção de marca de tope de boreste | un | 306.49
5301003 | Confecção de marca de tope especial | un | 298.19
5301064 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 501.78
5301046 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação | un | 979.59
5301065 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 877.44
5301047 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m - com embarcação | un | 1634.86
5301066 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 982.66
5301048 | Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 1780.16
5301040 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 1577.03
5301058 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 1092.74
5301041 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 3374.14
5301059 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 2598.1
5301060 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 2874.87
5301042 | Fornecimento e implantação de suporte duplo metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 3692.56
5301072 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 4012.47
5301054 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 4414.94
5301070 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 1835.22
5301052 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m - com embarcação | un | 2226.91
5301071 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 2443.65
5301053 | Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m - com embarcação | un | 2835.65
5301061 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m | un | 162.98
5301043 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 551.51
5301062 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m | un | 270.03
5301044 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 804.82
5301063 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 307.15
5301045 | Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 867.38
5301037 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 867.23
5301055 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m | un | 475.34
5301038 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 1683.2
5301056 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,0 m | un | 1138.74
5301057 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 1260.36
5301039 | Fornecimento e implantação de suporte simples metálico galvanizado para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 1831.12
5301069 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m | un | 1816.82
5301051 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação | un | 2159.68
5301067 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m | un | 828.57
5301049 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m - com embarcação | un | 1170.73
5301068 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m | un | 1049.46
5301050 | Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5 m - com embarcação | un | 1391.78
5301022 | Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de boia de amarração náutica com 4 manilhas | un | 763.23
5301021 | Fornecimento e instalação de conjunto de acessórios para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica com 7 manilhas | un | 490.02
5301020 | Fornecimento e instalação de corrente 1" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica | m | 282.84
5301018 | Fornecimento e instalação de corrente 1/2" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica | m | 71.03
5301019 | Fornecimento e instalação de corrente 3/4" para sistema de fundeio de boia de sinalização náutica | m | 179.14
5301077 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 5765.99
5301078 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 5958.66
5301079 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 9416.04
5301080 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 9764.21
5301081 | Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 10948.36
5301023 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em boia | un | 4925.06
5301024 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia | un | 5117.74
5301025 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em boia | un | 8575.12
5301026 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia | un | 8923.29
5301027 | Fornecimento e instalação de suporte e lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia | un | 10107.44
5301028 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em boia | un | 4867.4
5301082 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 5672.74
5301029 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em boia | un | 5060.08
5301083 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 5865.42
5301030 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em boia | un | 8517.46
5301084 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 4 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 9322.8
5301031 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em boia | un | 8865.62
5301085 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 5 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 9670.97
5301032 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em boia | un | 10049.78
5301086 | Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação | un | 10855.12
5301033 | Implantação de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra | un | 60.66
5301034 | Implantação de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 432.86
5301073 | Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra | un | 377.78
5301074 | Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 1170.11
5301015 | Lançamento de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra | un | 814.5
5300992 | Pintura com epóxi óxido de ferro em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 35 µm | m² | 11.23
5300994 | Pintura com esmalte poliuretano de dois componentes em chapa metálica com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura até 35 µm | m² | 10.2
5300993 | Pintura com fundo fosfotizante, uma demão, em chapa de alumínio com pistola a ar comprimido | m² | 8.64
5301088 | Poita de concreto com 1.000 kg para boia de sinalização náutica | un | 303.86
5301004 | Poita de concreto com 1.500 kg para boia de sinalização náutica | un | 426.07
5301087 | Poita de concreto com 500 kg para boia de sinalização náutica | un | 184.67
5301005 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m | un | 305.79
5301006 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,10m - com lastro | un | 377.39
5301008 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,42m - boia de amarração | un | 683.13
5301007 | Reforma de corpo de boia flutuante cilíndrico D = 1,43m - com lastro | un | 642.84
5301009 | Reforma de mangrulho H = 0,90m | un | 188.17
5301010 | Reforma de mangrulho H = 1,50m | un | 286.11
5301011 | Reforma de marca de tope de bombordo | un | 235.94
5301012 | Reforma de marca de tope de boreste | un | 166.28
5301013 | Reforma de marca de tope especial | un | 142.72
5301016 | Substituição de boia de sinalização náutica com sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra | un | 1330.78
5301017 | Substituição de boia de sinalização náutica sem sistema de fundeio - equipamentos e mão de obra | un | 989.36
5301035 | Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra | un | 84.91
5301036 | Substituição de placa de sinalização náutica em margem - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 865.73
5301075 | Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra | un | 429.65
5301076 | Substituição de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra - com embarcação | un | 1272.31
5405977 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 1,65 kg/m³ - material de jazida | m³ | 30.98
5406044 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 12,40 kg/m³ - material de jazida | m³ | 178.14
5406045 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 13,23 kg/m³ - material de jazida | m³ | 189.5
5406046 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 14,88 kg/m³ - material de jazida | m³ | 212.09
5406047 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 19,84 kg/m³ - material de jazida | m³ | 279.99
5405978 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 3,31 kg/m³ - material de jazida | m³ | 53.7
5405982 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,13 kg/m³ - material de jazida | m³ | 64.93
5405983 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 4,96 kg/m³ - material de jazida | m³ | 76.29
5405984 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 6,61 kg/m³ - material de jazida | m³ | 98.88
5405985 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 8,27 kg/m³ - material de jazida | m³ | 121.6
5406043 | Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 9,92 kg/m³ - material de jazida | m³ | 144.19
5405975 | Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica – utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 38.87
5405970 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia e brita comerciais | m³ | 1345.32
5405972 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 2 a 5 ligações - areia extraída e brita produzida | m³ | 1243.47
5405971 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia e brita comerciais | m³ | 1466.68
5405973 | Fabricação de escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - 6 a 8 ligações - areia extraída e brita produzida | m³ | 1364.83
5405986 | Moldes metálicos para escama de concreto armado para solo reforçado com fita metálica - formato cruciforme de 1,50 x 1,50 m - utilização de 100 vezes | m² | 10.87
5405976 | Montagem das escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica | m² | 104.34
5406023 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 314.55
5406033 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 300.29
5406024 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 331.54
5406034 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 317.28
5406031 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 296.66
5406041 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 282.4
5406032 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 313.65
5406042 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 10,0 a 12 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 299.39
5406025 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 301.43
5406035 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 287.17
5406026 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 318.42
5406036 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 304.16
5406027 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 298.93
5406037 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 284.67
5406028 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 315.92
5406038 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 6,0 a 8 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 301.66
5406029 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia e brita comerciais | m² | 297.54
5406039 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 1 - areia extraída e brita produzida | m² | 283.28
5406030 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia e brita comerciais | m² | 314.53
5406040 | Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 8,0 a 10 m - tipo 2 - areia extraída e brita produzida | m² | 300.28
5405987 | Travador de madeira para escama de concreto armado - utilização de 10 vezes | un | 7.9
5405979 | Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica | m² | 13.16
5502806 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial | m³ | 117.15
5502807 | Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia extraída | m³ | 11.15
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | m³ | 6.53
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m³ | 3.87
5502822 | Compactação de camada final de aterro de rocha | m³ | 33.99
5502979 | Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte | m³ | 13.02
5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m² | 0.42
5500991 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | m³ | 122.25
5515739 | Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos | m³ | 35.63
5505766 | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto | m³ | 256.52
5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | un | 30.67
5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | un | 76.66
5502972 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 142.09
5502968 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 15.92
5502969 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 20.09
5502970 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 36.87
5502971 | Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 68.79
5502663 | Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m | m³ | 27.95
5502993 | Escavação em material de 3ª categoria | m³ | 21.36
5502967 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 78.62
5502963 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão até 50 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 9.53
5502964 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 50 a 70 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 11.95
5502965 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 70 a 90 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 21.54
5502966 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 39.56
5501706 | Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria | m³ | 5.32
5501880 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.1
5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.15
5501906 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.14
5502140 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.18
5501932 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.66
5502166 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.98
5501881 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.31
5502115 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.67
5501907 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.27
5502141 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.6
5501933 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.77
5502167 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.09
5501882 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.52
5502116 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.85
5501908 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.41
5502142 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.75
5501934 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.14
5502168 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.18
5501883 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.73
5502117 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.07
5501909 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.55
5502143 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.9
5501935 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.27
5502169 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.6
5501884 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.2
5502118 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.29
5501910 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.69
5502144 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.01
5501936 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.38
5502170 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.71
5501885 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.59
5502119 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.95
5501911 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.18
5502145 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.26
5501937 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.55
5502171 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.9
5501886 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.43
5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.8
5501912 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.56
5502146 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.93
5501938 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.14
5502172 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.23
5501876 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.57
5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.89
5501902 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.24
5502136 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.57
5501928 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.85
5502162 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.15
5501877 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.14
5502111 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.18
5501903 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.43
5502137 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.74
5501929 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.3
5502163 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.6
5501875 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.24
5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.57
5501901 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.75
5502135 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.04
5501927 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.68
5502161 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 3.98
5501878 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.38
5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.71
5501904 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.57
5502138 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.92
5501930 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.41
5502164 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.74
5501879 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.62
5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.93
5501905 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.74
5502139 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 5.07
5501931 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.55
5502165 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 4.86
5502825 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.06
5502834 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.15
5502826 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.77
5502835 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.15
5502827 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.31
5502836 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.67
5502356 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.02
5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.38
5502382 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.91
5502616 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.17
5502408 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.69
5502642 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.9
5502357 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.26
5502591 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.63
5502383 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.07
5502617 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.28
5502409 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.8
5502643 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.05
5502358 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.5
5502592 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.84
5502384 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.22
5502618 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.97
5502410 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.91
5502644 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.17
5502359 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.73
5502593 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.09
5502385 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.37
5502619 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.12
5502411 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.03
5502645 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.28
5502360 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.32
5502594 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.84
5502386 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.88
5502620 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.23
5502412 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.14
5502646 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.92
5502361 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.72
5502595 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.23
5502387 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.16
5502621 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.53
5502413 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.37
5502647 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.12
5502362 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 16.79
5502596 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 10.86
5502388 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.54
5502622 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.94
5502414 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.12
5502648 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.48
5502352 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.57
5502586 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.82
5502378 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.83
5502612 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.44
5502404 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.71
5502638 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.32
5502353 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.88
5502587 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.13
5502379 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.05
5502613 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.67
5502405 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.88
5502639 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.52
5502351 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.83
5502585 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.44
5502377 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.6
5502611 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.21
5502403 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.51
5502637 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.13
5502187 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 5.64
5502354 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.18
5502588 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.92
5502380 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.61
5502614 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.82
5502406 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.02
5502640 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.67
5502355 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.41
5502589 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.17
5502381 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.76
5502615 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7.01
5502407 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 12.54
5502641 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 6.78
5502880 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 11.72
5502857 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.12
5502881 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 9.14
5502859 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.26
5502882 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 8.63
5502858 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m -caminho de serviço com revestimento primário com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.15
5502747 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.81
5502773 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.52
5502799 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.11
5502748 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.22
5502774 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.76
5502800 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.36
5502749 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.54
5502775 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37
5502801 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.52
5502750 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 40.11
5502776 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.24
5502802 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.76
5502751 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 40.54
5502777 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.49
5502803 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.92
5502752 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 41.18
5502778 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.97
5502804 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.33
5502753 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 42.26
5502779 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 39.89
5502805 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.89
5502743 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 35.95
5502769 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 34.17
5502795 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 34.01
5502744 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.52
5502770 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 34.55
5502796 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 34.28
5502742 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 34.17
5502768 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 33.79
5502794 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 33.63
5502745 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37
5502771 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.03
5502797 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 34.49
5502746 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 37.41
5502772 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 36.27
5502798 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 34.76
5502886 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 44.05
5502887 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 40.21
5502888 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³ | m³ | 38.22
5502820 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m | m³ | 5.17
5502904 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.35
5502930 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.53
5502956 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.24
5502905 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.1
5502931 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.68
5502957 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.39
5502906 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.32
5502932 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.83
5502958 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.53
5502907 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.66
5502933 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.05
5502959 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.68
5502908 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.88
5502934 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.2
5502960 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.76
5502909 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 18.33
5502935 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.5
5502961 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.05
5502910 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.11
5502936 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.44
5502962 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.43
5502900 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.16
5502926 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.72
5502952 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.57
5502901 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.46
5502927 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.94
5502953 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.79
5502899 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.72
5502925 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.49
5502951 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.35
5502902 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.83
5502928 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.16
5502954 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 13.94
5502903 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 15.05
5502929 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.31
5502955 | Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 14.09
5502889 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 19.44
5502996 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.66
5502997 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 17.1
5501716 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper | m³ | 19.02
5501717 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m com motoscraper | m³ | 21.49
5501712 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m com motoscraper | m³ | 10.89
5501713 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m com motoscraper | m³ | 12.1
5501711 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m com motoscraper | m³ | 8.65
5501710 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m | m³ | 2.19
5501714 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m com motoscraper | m³ | 14.31
5501715 | Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m com motoscraper | m³ | 16.55
5502986 | Expurgo de jazida | m³ | 2.1
5502977 | Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 6.15
5502985 | Limpeza mecanizada da camada vegetal | m² | 0.37
5503018 | Manutenção de caminho de serviço | km | 47.57
5519542 | Material de 3ª categoria | m³ | 0
5505768 | Pré-fissuramento de material de 3ª categoria | m² | 90.21
5503020 | Umedecimento de caminho de serviço | km | 253.63
5605798 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 92
5605925 | Chumbador de aço CA-50 - D = 20 mm - ancorado na rocha com injeção de nata de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 87.3
5605799 | Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 99.58
5605800 | Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha com cartucho de cimento - fornecimento, perfuração e instalação | m | 109.83
5605894 | Grampo de aço CA-50 D = 12,5 mm para solo grampeado com capacidade de 30 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 46.08
5605895 | Grampo de aço CA-50 D = 16 mm para solo grampeado com capacidade de 50 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 51.4
5605896 | Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuração e instalação | m | 59.41
5605911 | Perfuração para tirante permanente protendido autoinjetável em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 30.67
5605912 | Perfuração para tirante permanente protendido autoinjetável em material de 2ª categoria com diâmetro de até 87 mm | m | 53.47
5605938 | Perfuração para tirantes em material de 1ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 20.24
5605939 | Perfuração para tirantes em material de 2ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 24.34
5605940 | Perfuração para tirantes em material de 3ª categoria com diâmetro de até 120 mm | m | 54.55
5605942 | Pintura eletrostática com tinta em pó à base de resina epóxi - E = 200 µm | m² | 42.01
5605955 | Protensão de tirante com 10 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 471.57
5605956 | Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 557.9
5605953 | Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 342.3
5605954 | Protensão de tirante com 8 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 410.12
5605909 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 399.27
5605908 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 822 mm², tensão de escoamento = 470 MPa e tensão de ruptura = 600 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 399.27
5605907 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 936 mm², tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 830 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 382.79
5605906 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 492.37
5605905 | Protensão de tirante permanente autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.569 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MP - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 507.87
5605944 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 356.11
5605910 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 345.37
5605946 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 382.79
5605947 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 426.58
5605948 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 507.87
5605949 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 53 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 767.5
5605950 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 859.55
5605951 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 1359.8
5605952 | Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 2106.51
5605945 | Protensão de tirante permanente protendido de aço de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grouteamento da cabeça | un | 362.81
5605932 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 19 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 104.15
5605934 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 22 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 114.66
5605928 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 750 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 127.78
5605935 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 25 mm, tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 125.54
5605936 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 32 mm, tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 179.73
5605937 | Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 36 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação | m | 219.79
5605957 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 684 mm², tensão de escoamento = 440 MPa e tensão de ruptura = 580 MPa - exceto perfuração | m | 155.37
5605958 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 822 mm², tensão de escoamento = 470 MPa e tensão de ruptura = 600 MPa - exceto perfuração | m | 178.95
5605959 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 40 mm, seção de 936 mm², tensão de escoamento = 700 MPa e tensão de ruptura = 830 MPa - exceto perfuração | m | 206.32
5605960 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - exceto perfuração | m | 289.24
5605961 | Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.569 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - exceto perfuração | m | 327.09
5605885 | Tirante permanente protendido com 10 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 860 kN - exceto perfuração | m | 193.33
5605886 | Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração | m | 212.55
5605883 | Tirante permanente protendido com 6 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 510 kN - exceto perfuração | m | 150.38
5605884 | Tirante permanente protendido com 8 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 690 kN - exceto perfuração | m | 169.6
5605962 | Tirante permanente protendido de aço D = 30 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 130.86
5605881 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 500 MPa e tensão de ruptura = 550 MPa - exceto perfuração | m | 179.22
5605882 | Tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - exceto perfuração | m | 268.95
5605963 | Tirante permanente protendido de aço D = 40 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 193.58
5605964 | Tirante permanente protendido de aço D = 44 mm, tensão de escoamento = 680 MPa e tensão de ruptura = 870 MPa - exceto perfuração | m | 227.96
5605965 | Tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 255.73
5605966 | Tirante permanente protendido de aço D = 53mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 340.96
5605967 | Tirante permanente protendido de aço D = 57 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 394.2
5605968 | Tirante permanente protendido de aço D = 63 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 481.41
5605969 | Tirante permanente protendido de aço D = 69 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração | m | 496.29
5909130 | Carga e manobra de aduelas de concreto pré-moldadas em cavalo mecânico com semirreboque 22 t - carga com caminhão guindauto de 45 t.m | t | 21.16
5914703 | Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola métrica | t | 4.81
5914704 | Carga e manobra de brita para lastro com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - carga com carregadeira e descarga automática - bitola larga | t | 4.79
5914710 | Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga | t | 9.16
5914711 | Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga com carregadeira - bitola métrica | t | 8.5
5914712 | Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga com carregadeira - bitola larga | t | 8.31
5915369 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t | un | 6145.44
5915401 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 500 a 750 kN em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t | un | 5640.71
5915402 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 750 a 1.000 kN em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t | un | 3326.65
5915400 | Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t | un | 2948.38
5914651 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | t | 1.96
5914648 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | t | 5.91
5914647 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1.36
5915411 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido | t | 2.67
5915409 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor rebocável | t | 6.63
5915407 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 2.08
5914354 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1.41
5915406 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga livre | t | 7.17
5914652 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido | t | 2.61
5915417 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 4.12
5915414 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga livre | t | 2.15
5914351 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre | t | 2
5914645 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor autopropelido | t | 2.41
5914642 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga em distribuidor rebocável | t | 4.7
5914641 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1.67
5915456 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor autopropelido | t | 3.06
5915454 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga em distribuidor rebocável | t | 5.35
5915399 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | t | 2.32
5914353 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 1.26
5915470 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ e descarga livre | t | 1.83
5915459 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre | t | 6
5915476 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 23.25
5914702 | Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 12.63
5914701 | Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 12.64
5906592 | Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para molhe em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinça | un | 28.25
5906591 | Carga, manobra e descarga de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para molhe em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste com pinça | un | 26.88
5914653 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ (exclusa) e descarga livre | t | 3.07
5915405 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | t | 4.69
5914657 | Carga, manobra e descarga de blocos de rocha em caminhão basculante de 8 m³ - carga com retroescavadeira de 0,29 m³ e descarga livre | t | 14.86
5914363 | Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhão silo de 30 m³ | t | 14.91
5914646 | Carga, manobra e descarga de concreto asfáltico com borracha em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 6.68
5919535 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de barreira de concreto | t | 15.76
5919533 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio fio | t | 52.36
5919534 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de sarjeta | t | 47.83
5909007 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre | t | 14.52
5919538 | Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h e descarga livre | t | 12.3
5919540 | Carga, manobra e descarga de concreto de cimento em caminhão basculante de 7 m³ - carga em central de concreto de 150 m³/h e descarga em vibroacabadora | t | 2.51
5914705 | Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 18.32
5914706 | Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 17.01
5914707 | Carga, manobra e descarga de dormentes de concreto de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 16.62
5914677 | Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 25.37
5914676 | Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 20.85
5915440 | Carga, manobra e descarga de fresagem contínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre | t | 2.22
5914352 | Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 10 m³ - carga com fresadora e descarga livre | t | 3.36
5914339 | Carga, manobra e descarga de fresagem descontínua solta em caminhão basculante de 6 m³ - carga com fresadora e descarga livre | t | 7.09
5914678 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 31.19
5914679 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de concreto para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 50.17
5914681 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 59.86
5914680 | Carga, manobra e descarga de jogo de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 41.6
5915015 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m | t | 18.07
5915373 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m | t | 14.76
5914333 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m | t | 27.63
5914655 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | t | 27.43
5915474 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | t | 24.29
5914654 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 9 t - carga e descarga manuais | t | 22.05
5914686 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 22.02
5914685 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 22.09
5914682 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola larga, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga | t | 28.63
5914683 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola métrica, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com carregadeira - bitola métrica | t | 32.92
5914684 | Carga, manobra e descarga de materiais metálicos para AMV de bitola mista, qualquer abertura, com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira | t | 24.81
5914675 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre | t | 2.45
5915433 | Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre | t | 28.11
5914650 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | t | 8.64
5914358 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga em vibroacabadora | t | 7.44
5915421 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a frio em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de 60 t/h (PMF) e descarga manual | t | 21.35
5914649 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 5.98
5914643 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora | t | 4.53
5914328 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual | t | 21.9
5914610 | Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - carga em usina de asfalto de 100/140 t/h e descarga manual | t | 31.15
5915408 | Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora | t | 4.53
5915306 | Carga, manobra e descarga de tetrápodes em cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - carga e descarga com guindaste | un | 30.18
5914708 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 34.91
5914687 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 34.31
5914709 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 37.13
5914688 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 35.78
5914695 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 27.39
5914689 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 26.92
5914696 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 29.13
5914690 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 28.08
5914697 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 23.12
5914691 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 22.72
5914698 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 24.59
5914692 | Carga, manobra e descarga de TLS de TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 23.7
5914699 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 25.89
5914693 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 25.44
5914700 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola métrica | t | 27.53
5914694 | Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga | t | 26.53
5915441 | Carga, manobra e descarga de trituração de galhos e troncos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com trituradora e descarga livre | t | 83.65
5901639 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.68
5901638 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.54
5901640 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.45
5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.94
5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.75
5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.62
5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.68
5915320 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.54
5915321 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.45
5914314 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.06
5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.85
5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.7
5914539 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural | tkm | 0.8
5914554 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.64
5914569 | Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada | tkm | 0.53
5915012 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 1.83
5915013 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.47
5915014 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1.21
5914584 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 2.21
5914599 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.77
5914614 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1.46
5914581 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em leito natural | tkm | 2.05
5914582 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.64
5914583 | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 9 t e com guindauto de 10 t.m - rodovia pavimentada | tkm | 1.35
5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | tkm | 0.93
5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.74
5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.61
5915322 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural | tkm | 1.5
5915323 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.2
5915324 | Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.99
5914404 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em leito natural | tkm | 0.97
5914419 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.77
5914434 | Transporte com caminhão carroceria de 9 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.64
5914635 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em leito natural | tkm | 0.87
5914636 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.7
5914637 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.57
5914638 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural | tkm | 0.71
5914639 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.57
5914640 | Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | tkm | 0.46
5915466 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 1.72
5915467 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.37
5915468 | Transporte de água com caminhão tanque de 10.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 1.13
5914617 | Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 1.32
5914618 | Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.06
5914619 | Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 0.87
5915451 | Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 2.21
5915452 | Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.76
5915453 | Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 1.45
5915448 | Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em leito natural | tkm | 1.69
5915449 | Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.35
5915450 | Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada | tkm | 1.11
5901641 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.83
5901642 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.3
5901643 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.29
5901644 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.72
5901645 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.28
5901646 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.59
5901647 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.49
5901648 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.44
5901649 | Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.11
5901650 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.81
5901651 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.29
5901652 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.28
5901653 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.7
5901654 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.27
5901655 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.57
5901656 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.47
5901657 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.43
5901658 | Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.09
5901659 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.82
5901660 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.29
5901661 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.28
5901662 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.71
5901663 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.28
5901664 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.58
5901665 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.48
5901666 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.43
5901667 | Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.1
5914511 | Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.23
5914510 | Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.2
5906597 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural | unkm | 10.38
5906598 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | unkm | 8.3
5906599 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | unkm | 6.83
5906594 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural | unkm | 6.92
5906595 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário | unkm | 5.53
5906596 | Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada | unkm | 4.55
5901668 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.84
5901669 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.3
5901670 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.29
5901671 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.73
5901672 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.28
5901673 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.59
5901674 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.49
5901675 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.44
5901676 | Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.12
5901677 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 0.82
5901678 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.3
5901679 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.28
5901680 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 0.71
5901681 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.28
5901682 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 0.58
5901683 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 0.48
5901684 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 0.43
5901685 | Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 1.1
5914364 | Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.75
5914365 | Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.6
5914366 | Transporte de cimento a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.5
5914360 | Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.93
5914361 | Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.75
5914362 | Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.61
5914315 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 0.83
5914330 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.66
5914345 | Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.54
5914367 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.48
5914368 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.18
5914369 | Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 0.97
5914489 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.22
5914491 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.24
5914490 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.2
5914495 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 1.41
5914494 | Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 3.17
5914487 | Transporte de dormentes de madeira de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.2
5914488 | Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.24
5914493 | Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 5.26
5914492 | Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 12.61
5914482 | Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - bitola métrica | tkm | 0.55
5914483 | Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - bitola larga | tkm | 0.39
5914480 | Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - bitola métrica | tkm | 0.58
5914481 | Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - bitola larga | tkm | 0.38
5914485 | Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 3.62
5914486 | Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 4.54
5914484 | Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 3.14
5914620 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural | tkm | 2.31
5914621 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.85
5914622 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 1.52
5901695 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ | m³km | 0.74
5901696 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ | m³km | 0.55
5901697 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³ | m³km | 2.05
5901698 | Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³ | m³km | 2.05
5916654 | Transporte de material de 3ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ | m³km | 1.34
5916637 | Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³ | m³km | 6.06
5916618 | Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³ | m³km | 6.06
5914334 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural | tkm | 0.94
5914335 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário | tkm | 0.75
5914336 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada | tkm | 0.62
5914346 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural | tkm | 1.47
5914347 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.18
5914348 | Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada | tkm | 0.97
5914611 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1.6
5914613 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | tkm | 1.28
5914612 | Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1.05
5901686 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ | m³km | 2.38
5901687 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ | m³km | 0.86
5901688 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ | m³km | 0.82
5901689 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ | m³km | 2.06
5901690 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ | m³km | 0.81
5901691 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ | m³km | 1.69
5901692 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ | m³km | 1.39
5901693 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ | m³km | 1.25
5901694 | Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ | m³km | 3.19
5914512 | Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 1.28
5914496 | Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.98
5914513 | Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.69
5914497 | Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.51
5914500 | Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 1
5914498 | Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.77
5914501 | Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.54
5914499 | Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.4
5914504 | Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.84
5914502 | Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.65
5914505 | Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.45
5914503 | Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.34
5914508 | Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.95
5914506 | Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.72
5914509 | Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica | tkm | 0.51
5914507 | Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga | tkm | 0.38
5915491 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural | km | 15.07
5915492 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário | km | 12.05
5915493 | Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada | km | 9.92
5915488 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural | km | 11.11
5915489 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primário | km | 8.89
5915490 | Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada | km | 7.31
5915494 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em leito natural | km | 25.23
5915495 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário | km | 20.18
5915496 | Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada | km | 16.61
5915325 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural | km | 59.84
5915326 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário | km | 47.85
5915327 | Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada | km | 39.4
5915328 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural | km | 69.75
5915329 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário | km | 55.77
5915330 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada | km | 45.92
5915331 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural | km | 136.45
5915332 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário | km | 109.11
5915333 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada | km | 89.83
5915364 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural | km | 154.94
5915365 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário | km | 123.89
5915361 | Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada | km | 102
5919716 | Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t | km | 175.65
5919717 | Transporte fluvial do flutuante | km | 154.95
6106220 | Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação | kg | 13.1
6106218 | Colocação e retirada de campânula de ar comprimido em tubulão com apoio de guindaste | un | 406.38
6106189 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 4258.9
6106188 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 2912.89
6106201 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 6340.52
6106200 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 4536.56
6106338 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade 10 a 15 m | m³ | 9857.18
6106337 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria a frio na profundidade de até 10 m | m³ | 7373.54
6106213 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 10648.2
6106212 | Escavação manual de base alargada de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 7968.25
6106183 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 231.1
6106182 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 198.09
6106194 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 564.69
6106195 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 626.21
6106331 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m | m³ | 1420.71
6106332 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 1513.54
6106206 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 1639.22
6106207 | Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 1745.67
6106316 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 4258.9
6106315 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 2912.89
6106319 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 6340.52
6106318 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 2ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 4531.01
6106322 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 10648.14
6106321 | Escavação manual de fuste de tubulão a ar comprimido em material de 3ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 7968.26
6106222 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 231.1
6106221 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m | m³ | 198.09
6106224 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 564.69
6106225 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 626.21
6106228 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m | m³ | 1425.53
6106229 | Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m | m³ | 1516.72
6106328 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria | m³ | 95.77
6106330 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria | m³ | 474.6
6106326 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos em material de 1ª categoria | m³ | 39.31
6106324 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria | m³ | 32.81
6106327 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria | m³ | 95.75
6106329 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria | m³ | 475.7
6106325 | Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª categoria | m³ | 39.47
6208126 | Armação de tela de aço eletrosoldada em túneis com auxílio de plataforma pantográfica - confecção e instalação | kg | 21.31
6205797 | Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação | kg | 14.13
6205791 | Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuração e injeção | m | 274.91
6205792 | Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuração e injeção | m | 330.6
6205793 | Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuração e injeção | m | 389.57
6205796 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 100 cm - perfuração e injeção | m | 697.02
6219451 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 110 cm - perfuração e injeção | m | 751.78
6219452 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 120 cm - perfuração e injeção | m | 809.81
6205794 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuração e injeção | m | 597.31
6205795 | Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 90 cm - perfuração e injeção | m | 645.53
6219521 | Desmonte a frio e carga de rocha em túnel com cunha hidráulica - DMT de 0 a 200 m | m³ | 139.3
6219527 | Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm | m² | 361.12
6219526 | Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação | m | 49.5
6219525 | Dreno não filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação | m | 46.74
6219508 | Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm | m | 339.24
6219511 | Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm | m | 258.73
6219500 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 107.58
6219418 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 234.41
6219412 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 164.68
6219406 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 115.64
6219501 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 116.46
6219419 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 258.02
6219413 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 179.86
6219407 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 125.33
6219502 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 126.02
6219420 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 289.09
6219414 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 197.94
6219408 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 135.61
6219503 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 145.99
6219421 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 343.81
6219415 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 231.54
6219409 | Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 158.18
6219518 | Escavação subterrânea e carregamento do material do rebaixo em túnel classe I a IV - DMT de 0 a 200 m | m³ | 45.99
6219504 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 89.62
6219422 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 199.41
6219416 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 153.15
6219410 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 106.92
6219505 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m² | m³ | 79.24
6219423 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m² | m³ | 186.03
6219417 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m² | m³ | 140.92
6219411 | Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m² | m³ | 95.92
6219520 | Pré-fissuramento em túnel | m² | 45.92
6219433 | Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção de calda de cimento | m | 100.5
6205801 | Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de argamassa de cimento e areia 1:1 | m | 67.54
6219524 | Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação | un | 10.84
6416036 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita comercial | m³ | 90.02
6416038 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 0,8 cm até 1,5 cm - brita produzida | m³ | 54.07
6416037 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita comercial | m³ | 99.39
6416035 | Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio com espessura de 2,0 cm - brita produzida | m³ | 61.74
6416076 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial | t | 145.38
6416075 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída | t | 88.01
6416226 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia comercial | t | 136.79
6416225 | Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída | t | 78.16
6416084 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial | t | 139.05
6416083 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída | t | 78.78
6416234 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial | t | 143.89
6416233 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída | t | 84.69
6416236 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial | t | 147.03
6416235 | Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída | t | 88.59
6416040 | Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 145.91
6416039 | Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h | m³ | 73.57
6416042 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 183.61
6416041 | Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h | m³ | 111.85
6416080 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais | t | 139.89
6416079 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida | t | 95.95
6416143 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais | t | 143.73
6416262 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida | t | 98.44
6416078 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais | t | 145.94
6416077 | Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida | t | 97.27
6416088 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais | t | 141.24
6416087 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida | t | 96.14
6416246 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | t | 144.14
6416245 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida | t | 98.63
6416248 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | t | 151.7
6416247 | Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida | t | 101.5
6416214 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial | t | 165.58
6416218 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida | t | 134.47
6416211 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial | t | 164.01
6416215 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida | t | 134.91
6416212 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial | t | 166.55
6416216 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida | t | 138.49
6416213 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | t | 165.96
6416217 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida | t | 140.27
6416289 | Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado comercial e cimento | m³ | 81.72
6416098 | Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita comercial | t | 116.09
6416097 | Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida | t | 94.1
6416258 | Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial | t | 120.94
6416259 | Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida | t | 97.54
6416074 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 191.89
6416073 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida | m³ | 94.99
6416220 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 195.7
6416219 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida | m³ | 92.6
6416222 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 205.11
6416221 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida | m³ | 105.35
6416224 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 209.24
6416223 | Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida | m³ | 102.96
6416082 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais | m³ | 191.89
6416081 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida | m³ | 94.99
6416228 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais | m³ | 195.7
6416227 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida | m³ | 92.6
6416230 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais | m³ | 204.2
6416229 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida | m³ | 104.92
6416232 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia e brita comerciais | m³ | 208.32
6416231 | Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida | m³ | 102.54
6416086 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 140.4
6416085 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 95.68
6416238 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 133.63
6416237 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 87.59
6416240 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 142.52
6416239 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 94.58
6416242 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 142.04
6416241 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 99.26
6416244 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais | t | 141.4
6416243 | Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida | t | 98.95
6416250 | Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia comercial | m³ | 54.41
6416153 | Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída | m³ | 13.24
6416185 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial | m³ | 80.77
6416184 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida | m³ | 58.29
6416030 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h | m³ | 49.93
6416029 | Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h | m³ | 26.75
6416056 | Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h | m³ | 76.1
6416278 | Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h | m³ | 22.72
6416047 | Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h | m³ | 37.88
6416090 | Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais | m³ | 311.64
6416089 | Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida | m³ | 220.03
6416094 | Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 238
6416093 | Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 170.14
6416092 | Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial | m³ | 197.61
6416091 | Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida | m³ | 126.66
6817809 | Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1044.83
6817810 | Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 966.67
6817811 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1112.94
6817812 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 1026.56
6817813 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais | m | 1736.68
6817814 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1600.93
6817815 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1435.6
6817816 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1299.85
6817817 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1194.73
6817818 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 1101.15
6817819 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais | m | 1819.59
6817820 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1673.56
6817821 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1528.46
6817822 | Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1382.43
6817823 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais | m | 1280.03
6817824 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida | m | 1178.22
6817825 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais | m | 1836.55
6817826 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1680.23
6817827 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1621.31
6817828 | Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1464.99
6817753 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 1413.02
6817754 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1302.98
6817755 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 1346.5
6817756 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1236.47
6817763 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 1670.66
6817764 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1524.98
6817765 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 1947.53
6817766 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1813.63
6817757 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 1346.5
6817758 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1236.47
6817759 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 1472.18
6817760 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1363.93
6817761 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 1781.05
6817762 | Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1635.36
6817767 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 2085.96
6817768 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1945.07
6817769 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 1728.6
6817770 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1587.71
6817777 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 2826.4
6817778 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2660.49
6817779 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 3305.06
6817780 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3094.96
6817771 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 2000.74
6817772 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1862.14
6817773 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 2369.13
6817774 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2182.97
6817775 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 2591.06
6817776 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2419.98
6817781 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 2875.74
6817782 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2704
6817783 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2306.21
6817784 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2134.46
6817791 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 4105
6817792 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3849.82
6817793 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 4731.09
6817794 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4475.91
6817785 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 2903.92
6817786 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2677.3
6817787 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 3372.74
6817788 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3164.46
6817789 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 3791.03
6817790 | Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3589.05
6817795 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 3715.06
6817796 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3515.76
6817797 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 3123.77
6817798 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2924.46
6817805 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 5888.63
6817806 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 5588.36
6817807 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 6582.57
6817808 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6282.3
6817799 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3872.76
6817800 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3605.67
6817801 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 4719.58
6817802 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4481.53
6817803 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 5270.64
6817804 | Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4970.37
6817885 | Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1262.98
6817886 | Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1155.09
6817887 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1365.6
6817888 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1242.46
6817889 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2027.29
6817890 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1853.57
6817891 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1726.21
6817892 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1552.49
6817893 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1517.07
6817894 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1377.69
6817895 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2167.21
6817896 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 1975.17
6817897 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais | m | 1876.08
6817898 | Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1684.04
6817899 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais | m | 1658.81
6817900 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida | m | 1503.17
6817901 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais | m | 2244.03
6817902 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida | m | 2032.66
6817903 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais | m | 2028.79
6817904 | Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida | m | 1817.42
6817829 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 1689.93
6817830 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1549.86
6817831 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 1623.41
6817832 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1483.35
6817839 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 1952.71
6817840 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1775.98
6817841 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 2229.58
6817842 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2064.63
6817833 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 1623.41
6817834 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1483.35
6817835 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 1749.09
6817836 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1610.81
6817837 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 2063.1
6817838 | Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 1886.36
6817843 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 2420.49
6817844 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2242.25
6817845 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2063.13
6817846 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 1884.89
6817853 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 3169.5
6817854 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2964.21
6817855 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 3649.89
6817856 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3400.38
6817847 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 2338.69
6817848 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2161.74
6817849 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 2708.81
6817850 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2484.27
6817851 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 2934.16
6817852 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 2723.7
6817857 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 3275.29
6817858 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3056.88
6817859 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 2705.76
6817860 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 2487.34
6817867 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 4514.85
6817868 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4210.94
6817869 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 5144.36
6817870 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4839.45
6817861 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 3305.2
6817862 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3031.88
6817863 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 3777.44
6817864 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3521.46
6817865 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 4195.73
6817866 | Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3946.05
6817871 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais | m | 4198.8
6817872 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 3944.49
6817873 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais | m | 3607.51
6817874 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 3353.19
6817881 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais | m | 6382.57
6817882 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 6025.26
6817883 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais | m | 7079.93
6817884 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 6721.62
6817875 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais | m | 4361.65
6817876 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 4038.52
6817877 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais | m | 5208.47
6817878 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida | m | 4914.38
6817879 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais | m | 5764.68
6817880 | Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida | m | 5407.34
7119788 | Administração local do Estaleiro Padrão | mês | 240228.16
7119714 | Amarração do sistema de fundeio - profundidade de até 50 m | un | 808.76
7119715 | Ânodo de sacrifício para proteção do casco - fornecimento e instalação | un | 1544.89
7119678 | Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte | t | 6838.06
7119712 | Cabo de segurança para conexão da ponte - fornecimento e instalação | un | 11229.48
7119694 | Confecção de morto de concreto de 13 t | un | 7507.47
7119695 | Confecção de morto de concreto de 14 t | un | 8175.9
7119696 | Confecção de morto de concreto de 22 t | un | 13187.45
7119697 | Confecção de morto de concreto de 36 t | un | 20978.32
7119698 | Confecção de morto de concreto de 48 t | un | 26597.64
7119688 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t) | un | 8473
7119689 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 25 t (peso submerso = 15 t) | un | 16315.7
7119690 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t) | un | 19471.72
7119691 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t) | un | 26986.29
7119692 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t) | un | 29667.85
7119693 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 58,3 t (peso submerso = 35 t) | un | 37704.32
7119687 | Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t) | un | 4463.55
7119681 | Confecção de poita de concreto de 13,3 t (peso submerso = 8 t) | un | 9198.52
7119682 | Confecção de poita de concreto de 25 t (peso submerso = 15 t) | un | 17631.73
7119683 | Confecção de poita de concreto de 30 t (peso submerso = 18 t) | un | 21040.53
7119684 | Confecção de poita de concreto de 41,7 t (peso submerso = 25 t) | un | 29136
7119685 | Confecção de poita de concreto de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t) | un | 32024.37
7119686 | Confecção de poita de concreto de 58,3 t (peso submerso = 35 t) | un | 40684.36
7119680 | Confecção de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t) | un | 4840.04
7119710 | Defensa de pneus para proteção do flutuante - confecção e instalação | un | 551.71
7107375 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 17864.84
7107376 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 34090.23
7107377 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 49881.71
7107374 | Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais | un | 14108.13
7119708 | Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 100 kN - fornecimento e instalação | un | 88990.5
7119709 | Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 200 kN - fornecimento e instalação | un | 114018.17
7119706 | Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal | un | 45442.96
7119707 | Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal | un | 100581.61
7119787 | Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança | m² | 283.01
7119647 | Lançamento da embarcação sobre carreira em água | un | 2082.26
7119679 | Lançamento de poita de concreto - peso submerso | t | 38.63
7119711 | Mancal de conexão - confecção e instalação | un | 925.24
7119713 | Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 70 kN - fornecimento e instalação | un | 167928.41
7119646 | Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças | t | 907.97
7119699 | Tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade) | m² | 16.8
7119702 | Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto flutuantes | m² | 47.77
7119701 | Tratamento superficial e pintura das obras mortas do flutuante (convés principal, convés superior, casaria e estruturas apoiadas sobre o convés) - exceto piso | m² | 47.77
7119700 | Tratamento superficial e pintura das obras vivas e mortas externas do flutuante (fundo, costados e espelhos de proa e popa) | m² | 45.98

## SICRO_AL-materiais (hidden)
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | DNIT
Alagoas - Outubro/2021
Código | Descrição | Unidade | Preço Unitário (R$)
M0003 | Aço CA 25 | kg | 9.3594
M0004 | Aço CA 50 | kg | 8.817
M0005 | Brita 0 | m³ | 108.4937
M0006 | Fibra de poliamida para concreto | kg | 16.1038
M0007 | Fibra de aço para concreto | kg | 12.2686
M0008 | Detergente líquido neutro | l | 3.6656
M0009 | Aço CP 175 RB | kg | 9.8504
M0010 | Aditivo superplastificante para concreto e argamassa | kg | 10.3534
M0011 | Aditivo modificador de viscosidade para concreto e argamassa | kg | 6.794
M0012 | Silicato de alumínio | kg | 1.5625
M0013 | Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 12,5 mm | kg | 8.817
M0014 | Aço CA 60 | kg | 9.8168
M0015 | Espoleta elétrica Nº 8 - D = 6,0 mm | un | 19.2943
M0016 | Grampo sargento em ferro fundido tipo C com abertura útil de 105 mm (4") | un | 39.6935
M0017 | Saco de aniagem ou de ráfia de 50 kg - C = 95 cm e L = 65 cm | un | 1.9115
M0018 | Grampo pesado em aço-carbono para cabo de aço - D = 13 mm (1/2") | un | 13.9556
M0019 | Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm | un | 152.7406
M0020 | Grampo de ancoragem em aço CA 50 - D = 6,3 mm | kg | 9.26
M0021 | Herbicida glifosato para áreas contínuas | l | 21.3812
M0025 | Adesivo plástico para tubos de PVC | kg | 45.4907
M0026 | Aditivo aglutinante para argamassa | l | 6.2774
M0028 | Areia média | m³ | 110.334
M0029 | Sílica ativa para concreto e argamassa (microssílica) | kg | 1.6458
M0030 | Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa | kg | 5.4897
M0032 | Adesivo de contato para laminado elastoplástico | kg | 28.9357
M0035 | Diluente tipo aguarrás para tintas e vernizes | l | 11.0681
M0039 | Gasolina comum | l | 5.3635
M0041 | Container com 2 banheiros - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 62127.9089
M0042 | Container com janela - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 41893.5034
M0043 | Óleo diesel | l | 4.7897
M0044 | Abrasivo de vidro com granulometria de 210 a 420 micra | kg | 6.4274
M0045 | Barreira plástica monobloco para canalização de trânsito - C = 100 cm, L = 50 cm e H = 55 cm | un | 896.6307
M0046 | Barreira plástica para canalização de trânsito - C = 60 cm, L = 45 cm e H = 60 cm | un | 387.9573
M0047 | Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm | un | 76.2215
M0048 | Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível - H = 114 cm e base octogonal de D = 40 cm | un | 144.0996
M0049 | Delimitador de tráfego flexível com chumbador e duas faixas refletivas - H = 77 cm e D = 21 cm | un | 211.3583
M0050 | Aditivo natural tipo goma xantana para hidrossemeadura | kg | 38.34
M0051 | Cilindro canalizador de tráfego em polietileno - H = 117 cm e base quadrada de 60 x 60 cm | un | 305.7646
M0052 | Fita adesiva de PVC - L = 50 mm e C = 50 m | m | 0.1085
M0053 | Tela plástica em polipropileno na cor laranja para tapume - L = 1,2 m | m | 1.5902
M0054 | Fita zebrada de cor laranja e branca - L = 7 a 8 cm | m | 0.0973
M0055 | Barreira plástica articulável modular - C = 240 cm e H = 100 cm | un | 1832.2128
M0056 | Ferramenta de corte para removedora de faixa de sinalização (Smith Cutter) | un | 5534.8587
M0057 | Container com janela - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | un | 84534.6234
M0058 | Container com janela e 2 banheiros - L = 4,88 m e C = 6,09 m (1 TEU duplo) | un | 88354.4365
M0059 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 6,09 m (1 TEU) | un | 57108.0183
M0060 | Container com janela - L = 2,44 m e C = 4,58 m (3/4 TEU) | un | 41214.2302
M0065 | Container com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) | un | 42765.5719
M0066 | Container com revestimento térmico, janela e banheiro - L = 2,44 m e C = 12,90 m (2 TEU) | un | 77160.1277
M0067 | Tubo PEAD PE 100 PN 10 com flanges - D = 160 mm | m | 211.2663
M0068 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 10,0 cm | m | 35.8601
M0069 | Arame farpado em aço galvanizado - D = 1,60 mm | m | 0.7033
M0071 | Container com 3 janelas para guarita - L = 2,44 m e C = 3,05 m (1/2 TEU) | un | 27023.1619
M0072 | Arame liso em aço galvanizado - D = 2,10 mm (14 BWG) | kg | 16.5737
M0073 | Muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m | un | 6.748
M0074 | Muda de arbusto com altura até 0,50 m | un | 15.0442
M0075 | Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 6.5565
M0076 | Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm | un | 15.3256
M0080 | Areia fina | m³ | 114.1264
M0081 | Areia grossa | m³ | 102.9707
M0082 | Areia média lavada | m³ | 109.7412
M0083 | Argamassa pré-dosada para grauteamento | kg | 1.3947
M0084 | Argamassa pré-dosada autoadensável para grauteamento | kg | 1.3709
M0085 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 228.8074
M0086 | Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 348.1321
M0087 | Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 359.6974
M0088 | Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 444.8218
M0089 | Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 502.3554
M0091 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 560.4512
M0092 | Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 684.3543
M0093 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 967.645
M0094 | Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1167.1314
M0098 | Bambu com diâmetro médio de 10 cm | m | 18.8858
M0099 | Equipamentos para a fábrica de dormentes de concreto protendido | ISF | 470.004
M0100 | Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1498.4098
M0101 | Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1838.5504
M0102 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 2632.1059
M0103 | Aditivo acelerador de pega para concreto e argamassa projetados | kg | 5.2063
M0104 | Asfalto diluído de petróleo - CM-30 | t | -
M0105 | Ancoragem ativa para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 285.2054
M0106 | Ancoragem ativa para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 427.4842
M0107 | Geocomposto para drenagem | m² | 23.7045
M0108 | Ancoragem ativa para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 502.8371
M0109 | Geodreno vertical - L = 10 cm e E = 5 mm | m | 3.8641
M0110 | Ancoragem ativa para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 739.7223
M0111 | Ancoragem ativa para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 682.7469
M0112 | Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.000 mm | un | 4831.4899
M0113 | Ancoragem ativa para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 906.1516
M0114 | Disco diamantado segmentado para corte de pavimento - D = 1.500 mm | un | 20711.5753
M0115 | Biomanta vegetal de fibras de coco entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,4 kg/m² | m² | 5.4637
M0116 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,30 m | un | 13493.519
M0117 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,40 m | un | 14377.5429
M0118 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,45 m | un | 17477.6369
M0119 | Mangote flangeado de borracha reforçada com lonas sintéticas - C = 1,80 m e D = 0,50 m | un | 20540.4687
M0120 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 250 mm | m | 335.7895
M0121 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 400 mm | m | 2156.6267
M0122 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 450 mm | m | 2707.3503
M0123 | Tubo PEAD PE 100 PN 8 com flanges - D = 500 mm | m | 3031.6164
M0124 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,30 m | un | 3248.2732
M0125 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,40 m | un | 4461.3495
M0126 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,45 m | un | 5114.0827
M0127 | Flutuador bipartido em polietileno com núcleo de espuma em poliuretano para tubos - D = 0,50 m | un | 5529.5437
M0128 | Biomanta vegetal de fibras de palha entrelaçadas com fios de polipropileno biodegradáveis - densidade 0,6 kg/m² | m² | 4.5
M0129 | Retentor de sedimento em fibras vegetais - D = 20 cm | m | 49.5465
M0130 | Ancoragem ativa para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1181.0957
M0131 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm | m | 207.8172
M0132 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 450 mm | m | 213.6665
M0133 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 500 mm | m | 340.9151
M0134 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm | m | 497.8194
M0135 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 750 mm | m | 539.8779
M0136 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm | m | 679.7392
M0137 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 900 mm | m | 687.1302
M0138 | Ancoragem ativa para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1515.3247
M0139 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm | m | 875.1841
M0140 | Bentonita | kg | 1.827
M0141 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.050 mm | m | 891.0206
M0142 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm | m | 1601.165
M0143 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.500 mm | m | 1682.7428
M0144 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.800 mm | m | 6267.1787
M0145 | Ancoragem ativa para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1933.9658
M0146 | Ancoragem ativa para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 2529.3858
M0147 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 2.000 mm | m | 7538.4302
M0148 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm | un | 167.4939
M0149 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 2.500 mm | m | 12435.0085
M0150 | Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 3.000 mm | m | 17283.3132
M0151 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 382.0176
M0152 | Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 763.0088
M0153 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 835.3927
M0156 | Bloco de concreto - L = 19 cm, A = 19 cm e C = 39 cm | un | 3.1342
M0158 | Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,4 m e H = 0,4 m | un | 304.5077
M0160 | Extintor de incêndio tipo espuma mecânica - V = 10 l | un | 450.4391
M0161 | Barra de fibra de vidro (vergalhão) - D = 25,0 mm | m | 50.474
M0162 | Corrente de elo soldado em aço galvanizado com acabamento polido - D = 3,18 mm (1/8") | m | 6.6208
M0163 | Gonzo com aba em aço galvanizado - D = 12,7 mm (1/2") | un | 2.181
M0164 | Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20 mm | m | 11.2962
M0166 | Tubo em aço galvanizado - E = 2,25 mm e D = 20 mm (3/4") | m | 26.9398
M0167 | Tela de poliamida industrial - E = 0,40 mm e malha de 1,6 mm | m² | 9.9723
M0168 | Abraçadeira de poliamida - E = 3,6 mm e C = 200 mm | un | 0.1616
M0169 | Roda em aço e pneu com câmara de ar 83/203 mm (3,25"/8") para carrinho de mão | un | 64.39
M0173 | Ancoragem ativa para lajes para 1 cordoalha - D = 15,2 mm | un | 215.5783
M0178 | Ancoragem ativa para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 501.9387
M0181 | Ancoragem ativa para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 954.8134
M0184 | Ancoragem ativa para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1026.6607
M0191 | Brita 1 | m³ | 99.4597
M0192 | Brita 2 | m³ | 98.3771
M0193 | Brita 3 | m³ | 98.3771
M0194 | Escória de aciaria | m³ | 17.5051
M0198 | Parafuso de cabeça chata em aço - D = 4,5 mm e bucha plástica - D = 8 mm (S8) | un | 0.3095
M0199 | Coroa de botões cruzados linha R32 - D = 43 mm (1 11/16’’) | un | 378.1388
M0201 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 89 mm (3 1/2") | un | 1473.3513
M0202 | Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 76 mm (3") | un | 673.774
M0204 | Instalações físicas para a central de pré-moldagem de dormentes de concreto protendido | CMCC | 1415.46
M0217 | Enxofre | kg | 1.8825
M0220 | Adubo à base de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) | kg | 1.9885
M0222 | Filer calcário | kg | 0.1989
M0223 | Sementes para hidrossemeadura | kg | 13.7791
M0224 | Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm | un | 42.9483
M0225 | Adubo orgânico composto | kg | 0.1979
M0229 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,17 m | m² | 187.459
M0230 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | 327.0445
M0231 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 631.8366
M0232 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 0,50 m | un | 405.2492
M0233 | Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m | un | 567.6211
M0234 | Gabião tipo saco em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - D = 0,65 m | m³ | 523.9739
M0235 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,23 m | m² | 199.5172
M0236 | Gabião tipo colchão em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha hexagonal - E = 0,30 m | m² | 218.3315
M0237 | Energia elétrica | kWh | 1.0979
M0253 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 450/750 V e seção de 16 mm² | m | 13.0416
M0254 | Mistura gasosa de argônio e dióxido de carbono para solda MIG/MAG | m³ | 34.5447
M0256 | Tinta à base de etil silicato de zinco bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 67.8991
M0257 | Diluente para tinta à base de etil silicato de zinco | l | 23.5736
M0260 | Cabo de cobre PP flexível isolado em PVC - tensão de 300/500 V e seção de 3 x 1,5 mm² | m | 3.8246
M0264 | Bomba de combustível industrial eletrônica simples | un | 30778.6163
M0265 | Tanque de combustível aéreo horizontal com escada para visita - capacidade de 5.000 l | un | 18472.9699
M0266 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 240 mm² | m | 124.28
M0267 | Módulo de torre de elevador cremalheira | un | 3797.2409
M0268 | Módulo de ancoragem da torre do elevador cremalheira | un | 2847.9307
M0269 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em PVC - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 50 mm² | m | 31.7723
M0284 | Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm | m | 24.6392
M0285 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | m | 13.873
M0286 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | m | 13.9988
M0289 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm | m | 4.7719
M0290 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm | m | 4.1217
M0301 | Pontalete para escoramento - D = 10 cm | m | 8.1096
M0310 | Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm | m | 5.0237
M0344 | Cal hidratada - a granel | kg | 0.419
M0345 | Cal hidratada - saco | kg | 0.4955
M0346 | Disco de aço para bomba de projeção via seca | un | 211.1796
M0347 | Disco de aço para bomba de projeção via úmida | un | 761.9557
M0348 | Disco de borracha para bomba de projeção via seca | un | 180
M0349 | Disco de borracha para bomba de projeção via úmida | un | 473.5368
M0350 | Bico para bomba de projeção | un | 249
M0351 | Mangote para bomba de projeção | m | 165.1979
M0365 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 25,4 mm e E = 4,76 mm | kg | 7.0891
M0366 | Cantoneira em aço ASTM A36 galvanizado | kg | 7.2083
M0395 | Chapa de alumínio - E = 1,5 mm | m² | 149.9835
M0408 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 12,5 mm | un | 9.7534
M0409 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 6,3 mm | un | 1.4708
M0410 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 20,0 mm | un | 25.7474
M0411 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 10,0 mm | un | 3.8937
M0412 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 16,0 mm | un | 14.6871
M0413 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 25,0 mm | un | 35.3842
M0421 | Argamassa expansiva para desmonte de rocha e demolição de concreto | kg | 7.6144
M0424 | Cimento Portland CP II - 32 - saco | kg | 0.4933
M0427 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm | kg | 10.9049
M0428 | Cordoalha nua tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 11.1556
M0429 | Perfil de alumínio tipo L421 para placa de sinalização - seção de 33 x 40 mm | m | 13.7942
M0434 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 950 MPa, tensão de ruptura = 1.050 MPa e D = 32 mm | m | 173.6838
M0442 | Compensado plastificado - E = 10 mm | m² | 32.1813
M0443 | Compensado plastificado - E = 12 mm | m² | 36.3562
M0444 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 12,5 mm | un | 19.043
M0445 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 16,0 mm | un | 26.9446
M0446 | Compensado resinado - E = 10 mm | m² | 21.9815
M0447 | Compensado resinado - E = 12 mm | m² | 25.6518
M0448 | Compensado resinado - E = 14 mm | m² | 29.0375
M0450 | Compensado de virola - E = 6 mm | m² | 24.7092
M0451 | Concreto usinado - fck = 20 MPa (comercial) | m³ | -
M0452 | Concreto usinado - fck = 25 MPa (comercial) | m³ | -
M0453 | Concreto usinado - fck = 30 MPa (comercial) | m³ | -
M0454 | Concreto usinado - fck = 35 MPa (comercial) | m³ | -
M0459 | Compensado plastificado - E = 14 mm | m² | 42.3929
M0465 | Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 15,88 mm (5/8") | kg | 12.3906
M0466 | Luva de PVC rosqueável - D = 42,1 mm (1 1/4") | un | 7.1103
M0467 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 20,0 mm | un | 42.4938
M0468 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 25,0 mm | un | 70.0272
M0469 | Luva em aço para emenda tipo prensada - D = 32,0 mm | un | 136.1009
M0470 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 12,5 mm | un | 16.1828
M0471 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 16,0 mm | un | 24.108
M0472 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 20,0 mm | un | 34.5116
M0481 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 25,0 mm | un | 51.7337
M0502 | Luva em aço para emenda com rosca cônica - D = 32,0 mm | un | 77.3345
M0505 | Broca de widia - D = 6,5 mm e C = 100 mm | un | 5.7549
M0506 | Broca de widia - D = 8 mm e C = 120 mm | un | 7.0259
M0511 | Abrasivo tipo granalha de aço | kg | 11.3685
M0512 | Bico venturi longo - D = 7,9 mm (5/16") | un | 505.3216
M0521 | Laminado elastoplástico - E = 1,5 mm | m² | 218.1726
M0532 | Escora tubular galvanizada regulável telescópica para tunnel liner - L = 2,42 a 4,00 m e capacidade de 1.750 a 625 kg | kg | 14.1096
M0533 | Escora tubular galvanizada regulável - L = 3,00 a 4,50 m e capacidade de 2.100 a 750 kg | un | 130.7514
M0534 | Escora tubular galvanizada regulável - L = 2,00 a 3,10 m e capacidade de 3.200 a 1.500 kg | un | 110.122
M0536 | Quadro tubular contraventado com acessórios - C = 1,00 m, L = 1,00 m e H = 1,25 m | un | 422.9464
M0537 | Sapata ajustável para andaime - base quadrada de 15 x 15 cm | un | 48.941
M0538 | Escada metálica tipo marinheiro para andaime | m | 78.4145
M0539 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 100 cm | un | 116.8547
M0540 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 150 cm | un | 155.7818
M0541 | Quadro tubular contraventado para andaime - H = 100 cm e L = 200 cm | un | 182.8144
M0542 | Diagonal tubular para andaime - C = 141 cm | un | 40.9167
M0543 | Diagonal tubular para andaime - C = 212 cm | un | 44.5416
M0544 | Diagonal tubular para andaime - C = 283 cm | un | 47.1852
M0545 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 100 e L = 33 cm | un | 144.2092
M0546 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 150 e L = 37 cm | un | 143.88
M0547 | Plataforma metálica de piso para andaime - C = 200 e L = 39 cm | un | 179.1751
M0548 | Quadro tubular tipo guarda-corpo para andaime - H = 120 cm e L = 100 cm | un | 108.8347
M0549 | Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 150 cm | un | 199.1654
M0550 | Quadro tubular tipo guarda-corpo com acessórios para andaime - H = 120 cm e L = 200 cm | un | 249.1646
M0560 | Desmoldante para fôrmas de madeira | l | 10.4598
M0562 | Abraçadeira giratória em aço galvanizado para escada multidirecional - D = 48 mm | un | 56.4467
M0563 | Tubo em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | un | 86.8185
M0564 | Peça base em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 33 cm | un | 131.0071
M0565 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 100 cm | un | 236.3992
M0566 | Poste vertical em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 200 cm | un | 387.1026
M0567 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 75 cm | un | 186.1284
M0568 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm | un | 259.6374
M0569 | Travessa em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 336.8459
M0570 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 150 cm para módulos de H = 200 cm | un | 405.2692
M0571 | Diagonal em aço galvanizado para escada multidirecional - C = 250 cm para módulos de H = 200 cm | un | 425.4608
M0572 | Piso em aço galvanizado para escada multidirecional - L = 32 cm e C = 150 cm | un | 640.2442
M0573 | Escada de alumínio para escada multidirecional - H = 200 cm e C = 250 cm | un | 3795.37
M0574 | Corrimão externo em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 628.04
M0575 | Corrimão interno em alumínio para escada multidirecional - C = 250 cm | un | 948.84
M0576 | Conexão tubular em aço galvanizado com semiabraçadeira para travessas - C = 30 cm e D = 48,3 mm | un | 206.8493
M0601 | Ponteiro para martelete - D = 32 mm e C = 1,00 m | un | 590
M0602 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 1.700 kg | un | 6186.2672
M0603 | Ponteiro para rompedor hidráulico de 520 kg | un | 5155.1514
M0614 | Concreto usinado - fctM,k = 4,5 MPa (comercial) | m³ | -
M0615 | Aditivo incorporador de ar para concreto e argamassa | kg | 4.6077
M0639 | Bico para corte a plasma CNC - 130A | un | 121.3255
M0640 | Bocal para corte a plasma CNC - 130A | un | 105.91
M0641 | Capa do bico para corte a plasma CNC - 130A | un | 1007.7586
M0642 | Capa do bocal para corte a plasma CNC - 130A | un | 495.2421
M0643 | Distribuidor de gás para corte a plasma CNC - 130A | un | 140.4374
M0644 | Eletrodo para corte a plasma CNC - 130A | un | 90.2203
M0645 | Tubo de água para corte a plasma CNC - 130A | un | 142.2509
M0646 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 100 t | m | 149.5451
M0647 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 25 t | m | 54.427
M0648 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 35 t | m | 73.2327
M0649 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 60 t | m | 92.0082
M0650 | Estaca pré-moldada de concreto protendido com compressão admissível de 75 t | m | 138.2065
M0666 | Martelo de fundo DTH - DN = 76 mm (3") | un | 7947.9656
M0667 | Martelo de fundo DTH - DN = 127 mm (5") | un | 10653.8969
M0668 | Martelo de fundo DTH - DN = 152 mm (6") | un | 13509.8391
M0669 | Martelo de fundo DTH - DN = 203 mm (8") | un | 25882.8318
M0673 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 55 t | m | 116.9069
M0677 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 80 t | m | 155.9063
M0682 | Aço em perfis ASTM A36 | kg | 10.9545
M0686 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t | m | 171.5791
M0717 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 118.5649
M0718 | Tinta esmalte à base de resina epóxi bicomponente | l | 48.3623
M0719 | Diluente epóxi | l | 35.0936
M0721 | Tinta anticorrosiva zarcão para fundo preparador de pintura | l | 32.7166
M0722 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t | m | 212.875
M0729 | Fixador de cal para pintura | l | 3.8985
M0734 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 170 t | m | 341.5111
M0741 | Grama tipo batatais | m² | 1.6008
M0745 | Grampo em aço galvanizado para cerca - C = 25,4 mm e E = 3,76 mm (1" x 9 BWG) | kg | 10.2202
M0755 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 230 t | m | 358.2904
M0756 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 300 t | m | 517.0505
M0767 | Sinalizador a LED com bateria | un | 208.9495
M0769 | Lona plástica - E = 200 micra | m² | 1.2034
M0771 | Cavalete em polietileno zebrado com faixa refletiva | un | 329.3585
M0773 | Perfil de alumínio tipo L463 para placa de sinalização - seção de 50 x 50 mm | m | 56.9163
M0783 | Massa asfáltica comercial - capa de rolamento | t | -
M0784 | Massa asfáltica comercial - binder | t | -
M0786 | Placa de poliestireno expandido (EPS) | m³ | 297.7722
M0787 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | kg | 18.5599
M0789 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | kg | 17.7401
M0796 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 35 m/s | un | 39437.1987
M0798 | Apoio de neoprene fretado | dm³ | 75.5176
M0804 | Cabo de aço - D = 12,70 mm (1/2") | m | 19.3473
M0805 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 35 m/s | un | 65978.014
M0808 | Brita 4 | m³ | 92.8781
M0809 | Cabo de aço - D = 6,35 mm (1/4") | m | 8.6431
M0810 | Cabo de aço - D = 52,00 mm (2") | m | 657.2981
M0812 | Sapatilha em aço inox - D = 6,35 mm (1/4") | un | 3.4808
M0818 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 40 m/s | un | 43575.9178
M0824 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 40 m/s | un | 73200.8768
M0831 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 40 m/s | un | 82022.1264
M0848 | Semipórtico metálico para vão de 8,3 m e vento de 45 m/s | un | 47984.9653
M0849 | Corda de sisal - D = 12,0 mm | m | 2.5482
M0851 | Grampo leve em aço-carbono para cabo de aço - D = 6,3 mm (1/4") | un | 1.0078
M0852 | Poste de concreto - carga nominal de 800 daN, H = 15 m e D = 520 mm | un | 4583.8431
M0858 | Semipórtico duplo metálico para vão de 2 x 8,3 m e vento de 45 m/s | un | 80423.7396
M0865 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 45 m/s | un | 90029.8892
M0868 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica - potência de 20 W | un | 11.2213
M0875 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - E = 3 mm | m² | 28.8294
M0876 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - E = 4 mm | m² | 38.4895
M0879 | Lixa para ferro Nº 150 | un | 2.9735
M0942 | Estaca prancha metálica | kg | 9.8546
M0945 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4") | cj | 0.26
M0946 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 | kg | 13.1681
M0947 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 9,525 mm (3/8") | cj | 1.4349
M0948 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 12,7 mm | un | 0.6757
M0949 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 16,0 mm | un | 1.7376
M0950 | Arruela lisa em aço ASTM F436 para parafuso - D = 20,0 mm | un | 1.9306
M0951 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 38,10 mm | un | 2.5397
M0952 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 44,45 mm | un | 2.8327
M0953 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 50,80 mm | un | 2.8327
M0954 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 12,7 mm e C = 57,15 mm | un | 2.9304
M0955 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 44,45 mm | un | 3.8095
M0956 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 50,80 mm | un | 4.3956
M0957 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 16 mm e C = 63,50 mm | un | 4.6886
M0958 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 50,80 mm | un | 5.3724
M0959 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 57,15 mm | un | 5.8608
M0960 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 63,50 mm | un | 7.8144
M0961 | Parafuso de cabeça sextavada em aço ASTM A325 de alta resistência com rosca parcial - D = 20 mm e C = 76,20 mm | un | 8.7913
M0962 | Tubo em aço galvanizado - E = 2,00 mm e D = 50,80 mm (2") | m | 18.6863
M0963 | Tubo em aço galvanizado - E = 3,00 mm e seção de 80 x 80 mm | m | 56.2022
M0964 | Aço em perfis ASTM A572 grau 50 perfurado | kg | 13.7831
M0965 | Pino conector de cisalhamento para laje steel deck - D = 19 mm e C = 80 mm | un | 5.9934
M0966 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 12,7 mm | un | 0.9409
M0967 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 16 mm | un | 3.0322
M0968 | Porca sextavada pesada em aço ASTM A194 grau 2H para parafuso - D = 20 mm | un | 3.6595
M0969 | Steel deck em aço galvanizado ASTM A653 grau 40 | m² | 169.4868
M0970 | Chapa de aço ASTM A572 grau 50 cortada e perfurada | kg | 12.9112
M0971 | Suporte em aço-carbono para corrimão de guarda corpo metálico | un | 16.6177
M0972 | Fluido de resfriamento para usinagem de metais | l | 20.5815
M0998 | Madeira estrutural de eucalipto | m³ | 1292.7784
M0999 | Tela em aço CA 60 soldada nervurada | kg | 11.5056
M1000 | Tela em aço galvanizado para alambrado - E = 1,64 mm (BWG 16) e malha de 50 mm | m² | 20.9902
M1001 | Tela em aço galvanizado para passarelas rodoviárias - E = 2,75 mm e malha de 50 mm | m² | 71.42
M1010 | Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,2 mm | m² | 114.1278
M1011 | Manta de PVC reforçada com tela de poliéster - E = 1,5 mm | m² | 132.6919
M1022 | Massa para vidro | kg | 2.8104
M1066 | Cera de proteção para ancoragem de estais | kg | 22.6026
M1078 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 127,0 mm (5") | un | 3.452
M1079 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado tipo autoatarrachante com arruela de vedação - D = 6,3 mm e C = 19 mm | un | 0.4154
M1097 | Pedra de mão ou rachão | m³ | 89.7771
M1103 | Pedrisco | m³ | 106.5771
M1118 | Cruzeta de madeira para poste - H = 240 cm | un | 141.7352
M1129 | Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada | m | -
M1130 | Selante elástico à base de poliuretano | kg | 76.1997
M1131 | Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 15,0 mm | m | 0.1763
M1132 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm | m | 297.08
M1134 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 25 mm e H = 50 mm | m | 379.0683
M1135 | Pó de pedra | m³ | 71.943
M1142 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm | m | 694.1232
M1150 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi bicomponente tipo ADE-52 ou similar | kg | 109.1662
M1151 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 40 mm e H = 70 mm | m | 928.0154
M1152 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 50 mm e H = 80 mm | m | 1140.8304
M1176 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,65 mm (16 BWG) | kg | 18.6707
M1205 | Prego de ferro | kg | 13.3688
M1210 | Pórtico metálico para vão de 15,9 m e vento de 35 m/s | un | 74014.3635
M1218 | Projetor externo em alumínio fundido para lâmpada de até 2.000 W | un | 486.3071
M1242 | Coroa diamantada - D = 15,87 mm (5/8") | un | 594.4342
M1243 | Coroa diamantada - D = 19,50 mm (3/4") | un | 606.9896
M1244 | Coroa diamantada - D = 25,40 mm (1") | un | 759.9714
M1245 | Barra em aço SAE 1010/1020 roscada - D = 9,5 mm (3/8") | m | 13.8242
M1300 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 700 mm | un | 225239.819
M1301 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 800 mm | un | 242101.1931
M1302 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 900 mm | un | 259031.0417
M1303 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.000 mm | un | 288838.6889
M1304 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.100 mm | un | 319661.4646
M1305 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.200 mm | un | 324765.2297
M1306 | Roller bit - Tooth cutter - série 8 - D = 1.300 mm | un | 417733.2861
M1307 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.400 mm | un | 424514.9012
M1308 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.500 mm | un | 475960.292
M1309 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.600 mm | un | 521620.3827
M1310 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.700 mm | un | 535777.7058
M1311 | Roller bit - Tooth cutter - série 13 - D = 1.800 mm | un | 580024.3373
M1312 | Roller bit - Tooth cutter - cantilever cutter - D = 600 mm | un | 199235.2
M1313 | Roller bit - TCI button cutter - cantilever - D = 600 mm | un | 200565.5025
M1314 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 700 mm | un | 215896.8749
M1315 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 800 mm | un | 231225.0481
M1316 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 900 mm | un | 246573.7829
M1317 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.000 mm | un | 273267.1156
M1318 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.100 mm | un | 300975.5765
M1319 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.200 mm | un | 306079.3415
M1320 | Roller bit - TCI button cutter - série 8 - D = 1.300 mm | un | 328328.4983
M1321 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.400 mm | un | 335110.1135
M1322 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.500 mm | un | 357568.4214
M1323 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.600 mm | un | 409840.4418
M1324 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.700 mm | un | 423997.7648
M1325 | Roller bit - TCI button cutter - série 13 - D = 1.800 mm | un | 457080.7761
M1328 | Ripa de madeira - E = 4,0 cm e L = 1,5 cm | m | 2.4929
M1337 | Série de brocas integrais S11 | un | 543.7493
M1341 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado - D = 15,875 mm (5/8") e C = 101,600 mm (4") | un | 3.7785
M1350 | Muda de árvore ornamental com altura de 2,00 a 3,00 m | un | 101.8565
M1351 | Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m | un | 85.7551
M1356 | Muda de árvore ornamental com altura até 1,00 m | un | 39.4782
M1358 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | m | 2.2399
M1359 | Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m | un | 160.3305
M1360 | Muda de árvore frutífera com altura de 1,00 a 2,00 m | un | 101.5629
M1361 | Muda de árvore frutífera com altura até 1,00 m | un | 59.9514
M1362 | Tapete de floríferas com altura até 0,50 m | m² | 48.7454
M1364 | Herbicida glifosato para aplicação localizada | l | 28.6772
M1366 | Desengraxante líquido biodegradável | l | 22.82
M1367 | Chapa fina em aço galvanizado | kg | 12.3027
M1368 | Pingadeira de elastômero com aba inclinada - L = 40 mm e H = 40 mm | m | 166.7949
M1369 | Selador acrílico para pintura | l | 6.3611
M1370 | Aditivo látex de polímero SBR para concreto e argamassa | l | 6.3746
M1376 | Chapa fina em aço ASTM A36 | kg | 14.4011
M1377 | Treliça nervurada eletrossoldada em aço CA 60 | kg | 12.3491
M1378 | Chapa grossa em aço ASTM A36 | kg | 10.8761
M1379 | Argamassa polimérica monocomponente para reparos estruturais | kg | 4.3296
M1382 | Areia grossa lavada | m³ | 97.137
M1383 | Areia fina lavada | m³ | 134.838
M1384 | Tubo em aço-carbono com funil cônico tremonha para lançamento de concreto | kg | 6.2266
M1385 | Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm | un | 370.0417
M1387 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de média viscosidade | kg | 53.439
M1388 | Cordoalha tipo CP 177 RB para estais - D = 15,7 mm | kg | 24.5454
M1390 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de baixa viscosidade | kg | 196.7139
M1391 | Ponteiro para martelete - D = 22 mm e C = 1,00 m | un | 275.1267
M1397 | Eletrodo revestido E60XX | kg | 24.2752
M1398 | Vareta em aço-carbono para solda oxiacetileno AWS A 5.2 R45 | kg | 30.7295
M1399 | Broca de widia - D = 14 mm e C = 150 mm | un | 29.84
M1400 | Adesivo estrutural à base de resina epóxi de alta viscosidade | kg | 46.6877
M1401 | Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | un | 6.0025
M1402 | Bico de perfuração para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi | un | 4.5782
M1404 | Aplicador manual de adesivo estrutural | un | 2555.3831
M1405 | Disco diamantado para desbaste - D = 180 mm | un | 322.4814
M1406 | Broca de aço rápido - D = 12,5 mm e C = 151 mm | un | 37.7087
M1408 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,30 m | un | 333.4618
M1409 | Porta grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,30 m | m | 89.7678
M1429 | Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm | m² | 36.6944
M1432 | Tampão de ferro fundido articulado para águas pluviais - DN 600 classe 400 | un | 475.5506
M1433 | Grelha metálica para canaletas - C = 0,50 m e L = 0,50 m | un | 232.1449
M1434 | Porta grelha metálica - C = 0,50 m e L = 0,50 m | m | 138.6852
M1446 | Geogrelha bidirecional em polipropileno extrudado - resistência à tração de 30 kN/m, deformação inferior a 5% e malha de 36 x 34 mm | m² | 35.9705
M1447 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 50 kN/m | m² | 19.4514
M1448 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 90 kN/m | m² | 25.6882
M1449 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 100 kN/m | m² | 26.3874
M1450 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 150 kN/m | m² | 35.9949
M1451 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 200 kN/m | m² | 45.4889
M1452 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 300 kN/m | m² | 64.4666
M1453 | Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 400 kN/m | m² | 83.4444
M1454 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 289 cm² | m² | 40.8053
M1455 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 289 cm² | m² | 51.1692
M1456 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 289 cm² | m² | 61.4439
M1457 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 289 cm² | m² | 72.5493
M1458 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 460 cm² | m² | 33.66
M1459 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 460 cm² | m² | 41.6843
M1460 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 460 cm² | m² | 50.0536
M1461 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 460 cm² | m² | 58.75
M1462 | Geocélula em PEAD - H = 75 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 30.171
M1463 | Geocélula em PEAD - H = 100 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 39.3581
M1464 | Geocélula em PEAD - H = 150 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 46.7754
M1465 | Geocélula em PEAD - H = 200 mm e célula de 1.206 cm² | m² | 54.9089
M1472 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 75 mm (3") | m | 53.8835
M1481 | Coroa diamantada - D = 31,80 mm (1 1/4") | un | 954.2322
M1496 | Coroa diamantada - D = 38,10 mm (1 1/2") | un | 962.4863
M1498 | Coroa diamantada - D = 44,50 mm (1 3/4") | un | 989.177
M1518 | Coroa diamantada - D = 50,80 mm (2") | un | 1058.2072
M1519 | Coroa diamantada - D = 63,50 mm (2 1/2") | un | 1127.0118
M1520 | Coroa diamantada - D = 76,20 mm (3") | un | 1618.2914
M1526 | Coroa diamantada - D = 101,60 mm (4") | un | 1939.5776
M1527 | Broca de widia - D = 10 mm e C = 150 mm | un | 9.1612
M1528 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | un | 20.556
M1546 | Telha trapezoidal em aço zincado - E = 0,43 mm | m² | 34.2472
M1553 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 31 kN/m | m² | 16.7984
M1556 | Terra vegetal produzida | m³ | -
M1575 | Tinta látex à base de resina acrílica | l | 13.3971
M1577 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por dispersão ou extrusão | kg | 39
M1585 | Massa termoplástica aplicada por extrusão | kg | 10.0901
M1591 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - D = 6,4 cm | m | 147.1943
M1600 | Trilho TR25 em aço-carbono usado | kg | 4.6687
M1602 | Trilho TR37 em aço-carbono usado | kg | 4.6687
M1603 | Trilho TR45 em aço-carbono usado | kg | 4.6687
M1605 | Trilho TR57 em aço-carbono usado | kg | 4.6687
M1606 | Trilho TR68 em aço-carbono usado | kg | 4.6688
M1614 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | m | 43.4161
M1616 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 20 mm (3/4") | m | 10.7176
M1617 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 80 mm (3") | m | 78.3279
M1618 | Tubo em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 100 mm (4") | m | 111.9032
M1624 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 8 x 8 cm | m | 189.3598
M1636 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 7 x 15 cm | m | 373.776
M1638 | Mourão de madeira - H = 2,10 m e D = 0,10 m | un | 15.188
M1639 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,15 m | un | 28.1603
M1640 | Nonel iniciador - C = 300,0 m | un | 225.2758
M1642 | Coroa de botões esféricos - D = 130 mm (5 1/8") | un | 3511.3277
M1643 | Coroa de botões esféricos - D = 194 mm (7 5/8") | un | 8106.8205
M1644 | Coroa de botões esféricos - D = 251 mm (9 7/8") | un | 9737.3749
M1645 | Coroa de botões esféricos - D = 305 mm (12") | un | 14693.474
M1646 | Coroa de botões esféricos - D = 355 mm (14") | un | 6797.18
M1648 | Dente de corte para trado ou caçamba de perfuração | un | 34.7866
M1649 | Coroa de botões esféricos linha ST68 - D = 102 mm (4") | un | 3336.4134
M1650 | Coroa de botões esféricos para tirante autoinjetável - D = 87 mm (3 7/16") | un | 604.8956
M1651 | Tricone para tirante autoinjetável - D = 120 mm | un | 226.3615
M1653 | Coroa piloto de botões esféricos para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm (3") | un | 1287.4743
M1655 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 50 mm (2") | m | 7.2535
M1656 | Tubo de PVC ponta e bolsa para esgoto - D = 75 mm (3") | m | 10.624
M1657 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 170 mm | m | 22.3824
M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm | m | 35.0766
M1662 | Suporte em madeira de eucalipto tratado - seção de 8 x 8 cm | m | 16.4485
M1665 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 40 mm (1 1/2") | m | 20.7117
M1673 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 100 mm (4") | m | 77.6893
M1675 | Tubo de PVC rosqueável para água fria - D = 150 mm (6") | m | 90.4571
M1702 | Duto flexível de ventilação em PVC - D = 1,20 m | m | 127.1079
M1719 | Broca integral série H19 - D = 24 mm e C = 0,4 m | un | 502.4067
M1720 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 10 kN/m | m² | 3.4744
M1731 | Haste de perfuração simples para jet grouting - D = 88,9 mm (3 1/2") e C = 3,00 m | un | 1998.0387
M1732 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 50 mm (2") | un | 10.1231
M1733 | Manta drenante em malha de polietileno e geotêxtil de polipropileno em uma das faces | m² | 38.135
M1735 | Punho linha ST68 para perfuração - D = 80 mm (3 5/32") | un | 6007.4063
M1736 | Adesivo à base de resina poliéster bicomponente para ancoragem | kg | 59.7256
M1737 | Tubo em aço-carbono para ar comprimido - D = 150 mm (6") | m | 87.8562
M1739 | Haste linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") e C = 3,60 m | un | 2968.6049
M1740 | Punho linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45 mm (1 3/4") | un | 2109.944
M1741 | Luva em aço linha T45 para perfuratriz sobre esteiras - D = 45,0 mm (1 3/4") | un | 520.0847
M1742 | Coroa de botões esféricos linha T45 - D = 89 mm (3 1/2") | un | 1397.2097
M1747 | Tubo em aço-carbono para sistema autoperfurante - D = 76,2 mm | m | 139.4648
M1748 | Tubo em aço-carbono iniciador para sistema autoperfurante com anel da coroa piloto - D = 76,2 mm (3") e C = 3 m | un | 1190.8014
M1749 | Haste linha ST68 para perfuração - D = 87,0 mm (3 7/16") e C = 1,83 m | un | 8874.5355
M1750 | Hidromonitor com bico de injeção para jet grouting - D = 88,9 mm (3 1/2") | un | 8245.1459
M1751 | Válvula manchete - D = 73 mm | un | 4.9826
M1752 | Borracha para obturador mecânico | un | 362.5779
M1753 | Disco de corte diamantado segmentado para concreto - D = 110 mm | un | 36.1593
M1754 | Conjunto de lâminas de corte para trituradora de galhos e troncos | un | 3335.0083
M1755 | Pó calcário dolomítico | kg | 0.109
M1756 | Material formador de camada protetora para hidrossemeadura | kg | 1.3094
M1765 | Tubo em aço-carbono schedule 40 - D = 65 mm (2 1/2") | m | 118.2502
M1773 | Ancoragem regulável para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 17424.5209
M1774 | Ancoragem regulável para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 28503.0483
M1775 | Ancoragem regulável para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 34026.5658
M1776 | Ancoragem regulável para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 50629.9665
M1777 | Ancoragem regulável para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 58023.7228
M1778 | Ancoragem regulável para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 72095.9302
M1779 | Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 102278.8224
M1780 | Ancoragem fixa para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 15022.4543
M1781 | Ancoragem fixa para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 24533.1962
M1782 | Ancoragem fixa para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 29273.4222
M1783 | Ancoragem fixa para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 43550.6256
M1784 | Ancoragem fixa para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 48771.1597
M1785 | Ancoragem fixa para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 63559.2093
M1786 | Ancoragem fixa para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 85756.1296
M1787 | Estaca de tutoramento - D = 5 cm e H = 2 m | un | 11.0524
M1789 | Ancoragem ativa para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 3582.0606
M1790 | Gás liquefeito de petróleo (GLP) | kg | 5.3846
M1795 | Gás oxigênio | m³ | 16.2832
M1796 | Gás acetileno | kg | 53.4886
M1797 | Fita de espuma EPDM para vedação com adesivo em uma face - E = 4 mm e L = 40 mm | m | 2.7283
M1800 | Manta asfáltica não-tecido em poliéster - antiraiz - E = 3 mm | m² | 34.016
M1811 | Longarina de madeira de primeira - L = 16 cm e E = 6 cm | m | 42.2418
M1812 | Estronca de madeira - D = 20 cm | m | 23.4787
M1814 | Tela metálica galvanizada dobrada em L - C = 2,0 m, L = 0,5 m e H = 0,5 m | un | 533.443
M1815 | Tela metálica de dupla torção em liga de zinco e alumínio - malha de 8 x 10 cm | m² | 70.4315
M1819 | Cartucho de cimento - D = 25 mm e C = 320 mm | un | 2.8125
M1820 | Cartucho de resina poliéster - D = 38 mm e C = 500 mm | un | 8.6351
M1844 | Ancoragem ativa para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 569.5752
M1845 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 351.1542
M1868 | Tinta em pó à base de resina epóxi | kg | 85.197
M1869 | Coroa de botões esféricos para martelo de fundo - D = 120 mm (4 3/4") | un | 1518.0252
M1870 | Cunha metálica para cordoalha - D = 12,7 mm | un | 7.5745
M1874 | Martelo de fundo DTH - DN = 102 mm (4") | un | 9107.1228
M1875 | Haste de perfuração com rosca API 2 3/8" - D = 73 mm (2 7/8") | m | 1024.6453
M1876 | Válvula manchete - D = 32 mm | un | 2.0566
M1877 | Válvula manchete - D = 40 mm | un | 2.8873
M1879 | Tubo PEAD PE 80 PN 6 - D = 40 mm | m | 10.7298
M1880 | Tubo PEAD PE 80 PN 16 - D = 20 mm | m | 4.1729
M1907 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 32 mm | m | 5.0189
M1909 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 40 mm | m | 8.6848
M1911 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 50 mm | m | 13.2611
M1912 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 63 mm | m | 18.6467
M1913 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 75 mm | m | 24.5051
M1919 | Tubo PEAD PE 80 PN 8 - D = 110 mm | m | 44.6551
M1922 | Tubo de PVC espaguete - D = 14 mm | m | 1.0316
M1924 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 500 MPa, tensão de ruptura = 750 MPa e D = 25 mm | kg | 14.8756
M1926 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9286
M1927 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9286
M1928 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9286
M1931 | Espaçador plástico tipo disco separador para tirante com 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 0.9286
M1935 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 32,0 mm | un | 8.5624
M1936 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 30,0 mm | un | 8.5583
M1937 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 40,0 mm | un | 8.5787
M1941 | Óleo tipo A1 | l | 4.9252
M1942 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 47,0 mm | un | 8.7742
M1943 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 50/70 | t | -
M1944 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 150/200 | t | -
M1945 | Cimento asfáltico de petróleo - CAP 85/100 | t | -
M1946 | Emulsão asfáltica - RR-1C | t | -
M1947 | Emulsão asfáltica - RM-1C | t | -
M1948 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 50,0 mm | un | 8.7803
M1949 | Emulsão asfáltica - RL-1C | t | -
M1950 | Emulsão asfáltica com polímero - RC-1C-E | t | -
M1952 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 150/200-E | t | -
M1953 | Aditivo asfáltico de reciclagem para misturas a quente | t | 5631.4942
M1954 | Cimento Portland CP II - 32 - a granel | kg | 0.451
M1955 | Cimento asfáltico de petróleo com polímero - CAP 55/75-E | t | -
M1956 | Emulsão asfáltica com polímero - RR-2C-E | t | -
M1958 | Emulsão asfáltica com polímero - RM-1C-E | t | -
M1959 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 53,0 mm | un | 10.5731
M1960 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 57,0 mm | un | 23.8718
M1961 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 63,0 mm | un | 24.5015
M1962 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para tirante de barra de aço - D = 69,0 mm | un | 24.5096
M1965 | Cantoneira em ferro de abas iguais - L = 63,5 mm e E = 9,53 mm | kg | 7.4384
M1966 | Defensa metálica maleável simples | un | 2574.6774
M1967 | Defensa metálica maleável dupla | un | 3069.8261
M1968 | Defensa metálica semimaleável simples | un | 1627.5695
M1969 | Defensa metálica semimaleável dupla | un | 2679.4
M1970 | Dente de corte para fresadora de 155 kW | un | 35.3072
M1971 | Módulo de transição de defensa metálica tipo dupla onda com lâmina adicional para barreira rígida | un | 5961.0237
M1974 | Dente de corte para fresadora de 410 kW | un | 36.9365
M1976 | Terminal aéreo de defensa metálica (tipo A) | un | 349.0912
M1977 | Terminal de ancoragem de defensa metálica em barreira rígida (tipo D) | un | 349.0912
M1979 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 38 mm e C = 115 mm | un | 52.6594
M1980 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 48 mm e C = 120 mm | un | 70.5832
M1981 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 60 mm e C = 160 mm | un | 84.9863
M1982 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 50 mm e C = 130 mm | un | 76.6709
M1983 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 63 mm e C = 180 mm | un | 94.6808
M1984 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 180 mm | un | 139.3014
M1985 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 73 mm e C = 200 mm | un | 159.764
M1986 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 82 mm e C = 200 mm | un | 188.0324
M1987 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 89 mm e C = 210 mm | un | 209.449
M1988 | Luva em aço para emenda de tirantes - D = 97 mm e C = 210 mm | un | 280.656
M1990 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 160 x 160 mm | un | 87.2417
M1991 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 123.2611
M1994 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 22,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 151.0153
M1996 | Amortecedor retrátil tipo TAU II paralelo PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h | un | 95405.3352
M1997 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 900 mm | un | 126567.652
M1998 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.060 mm | un | 130378.5721
M1999 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.220 mm | un | 138256.4862
M2000 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.370 mm | un | 146428.0613
M2001 | Dispositivo de ancoragem de fixação elástica Pandrol | un | 12.9653
M2002 | Amortecedor retrátil tipo TAU II combinado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.520 mm | un | 164576.6194
M2003 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto velocidade de 100 km/h e âncora traseira de 1.680 mm | un | 169499.8248
M2004 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.830 mm | un | 178722.5302
M2005 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 32,0 mm e seção de 250 x 250 mm | un | 411.43
M2006 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 38,0 mm e seção de 250 x 250 mm | un | 489.9811
M2007 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 51,0 mm e seção de 300 x 300 mm | un | 941.7239
M2008 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 64,0 mm e seção de 350 x 350 mm | un | 1613.0154
M2009 | Placa de ancoragem para tirante com 6 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 154.6616
M2010 | Placa de ancoragem para tirante com 8 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 203.3721
M2011 | Placa de ancoragem para tirante com 10 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 246.5293
M2012 | Placa de ancoragem para tirante com 12 cordoalhas de D = 12,7 mm | un | 314.6797
M2014 | Mourão de madeira - H = 2,20 m e D = 0,10 m | un | 15.881
M2016 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 1.980 mm | un | 190237.9698
M2017 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e E = 55 mm | un | 36.978
M2018 | Gastalho - L = 10 cm e E = 2 cm | m | 4.6937
M2019 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 38 mm e E = 60 mm | un | 51.0756
M2020 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 48 mm e E = 65 mm | un | 59.1207
M2021 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.130 mm | un | 194109.5652
M2024 | Cordel detonante NP 10 | m | 1.4817
M2025 | Retardo de cordel | un | 22.4209
M2026 | Estopim | m | 2.1956
M2027 | Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária | l | 44.8008
M2028 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 75 mm (2 15/16") | un | 1219.4076
M2029 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 60 mm e E = 65 mm | un | 80.2699
M2030 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 80 mm | un | 128.5545
M2031 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 100 mm | un | 135.7248
M2032 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 82 mm e E = 100 mm | un | 158.9176
M2033 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 89 mm e E = 100 mm | un | 188.1583
M2034 | Solvente para tinta à base de resina acrílica | l | 11.9054
M2035 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 97 mm e E = 100 mm | un | 238.3996
M2036 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária | l | 17.8334
M2037 | Microesferas refletivas de vidro tipo I-B | kg | 7.5
M2038 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | kg | 7.5
M2040 | Massa termoplástica para aspersão | kg | 10.2934
M2041 | Adesivo à base de resina poliéster | kg | 29.6494
M2042 | Emulsão explosiva encartuchada | kg | 9.1672
M2044 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | l | 17.8334
M2045 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-C | kg | 7.5
M2046 | Coroa de botões cônicos - TCI tricone - D = 121 mm (4 3/4") | un | 1713.8941
M2047 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 440 MPa, tensão de ruptura = 580 MPa, seção de 684 mm² e D = 40 mm | m | 109.6166
M2048 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 470 MPa, tensão de ruptura = 600 MPa, seção de 822 mm² e D = 40 mm | m | 132.0492
M2049 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 700 MPa, tensão de ruptura = 830 MPa, seção de 936 mm² e D = 40 mm | m | 158.1032
M2050 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 9 kN/m | m² | 3.505
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | m² | 6.9791
M2052 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 630 MPa, tensão de ruptura = 740 MPa, seção de 1.330 mm² e D = 50 mm | m | 226.5909
M2053 | Tirante autoinjetável de aço - tensão de escoamento = 630 MPa, tensão de ruptura = 740 MPa, seção de 1.569 mm² e D = 50 mm | m | 262.5999
M2054 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 30 mm | m | 91.7319
M2055 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 40 mm | m | 145.9419
M2056 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 680 MPa, tensão de ruptura = 870 MPa e D = 44 mm | m | 170.0669
M2057 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 50 mm | m | 194.6093
M2058 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 53 mm | m | 271.7615
M2059 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 57 mm | m | 311.7586
M2060 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.290 mm | un | 202109.0318
M2061 | Amortecedor retrátil tipo TAU II afunilado PCB ou similar para velocidade de projeto de 100 km/h e âncora traseira de 2.440 mm | un | 213057.5792
M2062 | Coroa de botões esféricos linha T38 - D = 64 mm (2 1/2") | un | 651.2032
M2063 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 63 mm | m | 389.1057
M2064 | Termoplástico pré-formado | m² | 240.2658
M2065 | Haste linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") e C = 3,05 m | un | 1546.9295
M2066 | Luva em aço linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38,0 mm (1 1/2") | un | 258.5783
M2067 | Punho linha T38 para perfuratriz sobre esteiras - D = 38 mm (1 1/2") | un | 1130.6597
M2069 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 600 MPa, tensão de ruptura = 720 MPa e D = 69 mm | m | 392.1584
M2070 | Haste linha R/T38 - R32 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") e C = 4,50 m | un | 2829.0241
M2071 | Coroa de botões esféricos linha R32 - D = 51 mm (2") | un | 645.7646
M2072 | Luva de acoplamento linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38,0 mm (1 1/2") | un | 206.5557
M2073 | Punho linha T38 para jumbo hidráulico - D = 38 mm (1 1/2") | un | 1416.6948
M2074 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo A | un | 2883.7845
M2075 | Cartucho de absorção de energia para amortecedor retrátil - tipo B | un | 2883.7845
M2079 | Fio de poliamida Nº 40 - E = 0,40 mm | m | 0.0514
M2087 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 25,4 mm e seção de 225 x 225 mm | un | 166.43
M2088 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 20,0 mm e seção de 200 x 200 mm | un | 106.1815
M2089 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 85 mm | un | 64.3389
M2090 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 60 mm | un | 70.0651
M2091 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 50 mm | un | 47.4759
M2092 | Emulsão asfáltica para imprimação | t | -
M2093 | Material fresado | m³ | -
M2094 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 49 mm e E = 60 mm | un | 41.9633
M2095 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 61 mm e E = 70 mm | un | 60.5843
M2096 | Porca em aço para ancoragem de tirantes - D = 73 mm e E = 110 mm | un | 112.6863
M2097 | Emulsão asfáltica - RR-2C | t | -
M2100 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 16,0 mm e seção de 140 x 140 mm | un | 45.8679
M2101 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - D = 50 mm e E = 41 mm | un | 42.553
M2102 | Adesivo à base de PVA | kg | 13.7088
M2103 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 19 mm | kg | 12.9371
M2104 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 22 mm | kg | 11.8439
M2105 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 25 mm | kg | 12.381
M2106 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 32 mm | kg | 12.1285
M2107 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 686 MPa, tensão de ruptura = 789 MPa e D = 36 mm | kg | 12.3218
M2110 | Mandíbula móvel para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | un | 16303.2861
M2111 | Mandíbula fixa para britador - abertura de alimentação com L = 930 mm | un | 19325.8565
M2112 | Manta do britador cônico HP200 ou similar | un | 14692.4569
M2113 | Revestimento do bojo interno do britador cônico HP200 ou similar | un | 16243.0424
M2114 | Cunha lateral superior para britador | un | 3701.7788
M2115 | Cunha lateral inferior para britador | un | 2578.8937
M2117 | Meio tubo de concreto simples - D = 0,40 m | m | 28.0814
M2118 | Calha metálica semicircular corrugada e galvanizada, incluindo fixações - D = 400 mm | m | 435.1832
M2119 | Mourão de madeira - H = 2,80 m e D = 0,15 m | un | 47.5063
M2128 | Tinta esmalte sintético acetinado | l | 27.5661
M2130 | Eletrodo revestido E70XX | kg | 26.8298
M2135 | Nonel de coluna (túnel) - C = 4,8 m | un | 17.2387
M2137 | Tubo de PVC soldável para água fria - D = 50 mm (2") | m | 12.5877
M2138 | Nonel de coluna - C = 12,0 m | un | 15.9365
M2140 | Coroa de diamante linha AWG | un | 798.284
M2141 | Nonel de iniciação para fogacho - C = 6,0 m | un | 13.0731
M2142 | Nonel de coluna - C = 4,8 m | un | 13.4132
M2143 | Nonel de ligação - C = 6,0 m | un | 11.8528
M2144 | Nonel de coluna - C = 6,0 m | un | 13.8041
M2145 | Série de brocas integrais S12 | un | 627.0056
M2146 | Nonel iniciador - C = 150,0 m | un | 160.9529
M2147 | Dente de corte para recicladora | un | 45.0478
M2148 | Porta dente de corte para fresadora e recicladora a frio | un | 306.5713
M2150 | Selante elástico à base de poliuretano e asfalto | kg | 39.7408
M2152 | Aditivo de cura para concreto | kg | 7.4047
M2153 | Coroa de diamante linha HWG | un | 1649.5872
M2156 | Coroa de diamante linha NWG | un | 1311.7869
M2158 | Argamassa asfáltica | kg | 16.1091
M2160 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 100 mm | m | 19.9293
M2162 | Coroa de widia linha AWG | un | 358.5344
M2163 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m | m | 71.3519
M2164 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m | m | 80.5107
M2165 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m | m | 101.786
M2166 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m | m | 132.0521
M2167 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,60 m | m | 123.7021
M2168 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m | m | 137.75
M2169 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,60 m | m | 169.6958
M2170 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,60 m | m | 233.4231
M2171 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,80 m | m | 228.1014
M2172 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m | m | 252.7
M2173 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,80 m | m | 263.7925
M2174 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,80 m | m | 299.4047
M2175 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,00 m | m | 317.5041
M2176 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m | m | 342.4149
M2177 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,00 m | m | 396.8724
M2178 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,00 m | m | 444.7977
M2179 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,20 m | m | 447.8622
M2180 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,20 m | m | 449.7427
M2181 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,20 m | m | 531.1291
M2182 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m | m | 592.2333
M2183 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 1,50 m | m | 592.588
M2184 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,50 m | m | 641.8601
M2185 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 1,50 m | m | 734.0408
M2186 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,50 m | m | 887.4341
M2187 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,50 m | m | 121.8932
M2188 | Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,50 m | m | 122.8102
M2189 | Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,50 m | m | 122.9032
M2190 | Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,50 m | m | 209.258
M2192 | Coroa de widia linha HWG | un | 617.5058
M2193 | Coroa de widia linha NWG | un | 590.1008
M2197 | Haste de paredes paralelas com niple linha NW | m | 474.5938
M2198 | Trilho UIC60 em aço-carbono - C = 12 m | t | 12691.2667
M2200 | Trilho TR45 em aço-carbono - C = 12 m | t | 10436.9266
M2202 | Trilho TR57 em aço-carbono - C = 12 m | t | 10629.5001
M2204 | Trilho TR68 em aço-carbono - C = 12 m | t | 10900.7646
M2206 | Lubrificador de trilhos e de flanges de rodas | un | 83774.4584
M2207 | Tirefão - D = 24 mm e C = 188 mm | un | 10.0626
M2208 | Tirefão - D = 22 mm e C = 155 mm | un | 6.7044
M2209 | Retensor para via férrea de TR45 | un | 28.4508
M2210 | Retensor para via férrea de TR57 | un | 30.0189
M2211 | Retensor para via férrea de TR68 | un | 30.0675
M2213 | Placa de apoio em aço laminado para UIC60 com fixação rígida | un | 110.2694
M2214 | Grampo elástico Pandrol para fixação elástica | un | 11.9068
M2215 | Placa de apoio em aço laminado para TR45 com fixação elástica | un | 73.0322
M2216 | Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação elástica | un | 76.7942
M2217 | Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação elástica | un | 116.7188
M2218 | Placa de apoio em aço laminado para TR45 com fixação rígida | un | 59.2783
M2219 | Placa de apoio em aço laminado para TR57 com fixação rígida | un | 103.7083
M2220 | Placa de apoio em aço laminado para TR68 com fixação rígida | un | 110.2699
M2221 | Retensor para via férrea de UIC60 | un | 30.0843
M2222 | Placa de apoio em aço laminado para UIC60 com fixação elástica | un | 98.0389
M2225 | Tala de junção TJ 45 não isolada com 6 furos | par | 368.5474
M2227 | Tala de junção TJ 57 não isolada com 6 furos | par | 384.5495
M2229 | Tala de junção TJ 68 não isolada com 6 furos | par | 530.3033
M2233 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela de pressão para tala de junção - D = 25,4 mm | un | 30.894
M2234 | Tala de junção TJ 60 não isolada com 6 furos | par | 418.8376
M2236 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola métrica | un | 102742.9247
M2237 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola métrica | un | 112239.3898
M2238 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola métrica | un | 122685.5998
M2239 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola métrica | un | 134176.3184
M2240 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola métrica | un | 128042.2737
M2241 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola métrica | un | 140068.6737
M2242 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola métrica | un | 153297.7559
M2243 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola métrica | un | 167849.7322
M2244 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola métrica | un | 203753.0764
M2245 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola métrica | un | 165603.0336
M2246 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola métrica | un | 185274.5972
M2247 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola métrica | un | 202635.3159
M2248 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola métrica | un | 147040.5467
M2249 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola métrica | un | 240828.9814
M2250 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola larga | un | 116966.5324
M2251 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola larga | un | 127885.3654
M2252 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola larga | un | 139896.159
M2253 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola larga | un | 153107.9474
M2254 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola larga | un | 146069.4307
M2255 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola larga | un | 159909.4147
M2256 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola larga | un | 175122.557
M2257 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola larga | un | 195745.9744
M2258 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola larga | un | 232561.7717
M2259 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola larga | un | 193167.2518
M2260 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola larga | un | 211317.2921
M2261 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola larga | un | 231282.3225
M2262 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola larga | un | 167921.2267
M2263 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola larga | un | 286872.3781
M2264 | AMV tipo TR45, abertura 1:8, bitola mista | un | 138764.1277
M2265 | AMV tipo TR45, abertura 1:10, bitola mista | un | 151862.7342
M2266 | AMV tipo TR45, abertura 1:12, bitola mista | un | 166271.2295
M2267 | AMV tipo TR45, abertura 1:14, bitola mista | un | 186009.5072
M2268 | AMV tipo TR57, abertura 1:8, bitola mista | un | 173755.3741
M2269 | AMV tipo TR57, abertura 1:10, bitola mista | un | 194242.0594
M2270 | AMV tipo TR57, abertura 1:12, bitola mista | un | 212499.5874
M2271 | AMV tipo TR57, abertura 1:14, bitola mista | un | 232582.8614
M2272 | AMV tipo TR57, abertura 1:20, bitola mista | un | 288433.0248
M2273 | AMV tipo TR68, abertura 1:10, bitola mista | un | 229478.9319
M2274 | AMV tipo TR68, abertura 1:12, bitola mista | un | 251260.1473
M2275 | AMV tipo TR68, abertura 1:14, bitola mista | un | 286886.4379
M2276 | Revestimento com conector linha AW | m | 205.2264
M2277 | AMV tipo TR68, abertura 1:20, bitola mista | un | 339596.93
M2281 | Dormente de madeira bitola larga - C = 280 cm, L = 24 cm e H = 17 cm | un | 347.4019
M2282 | Dormente de madeira bitola métrica - C = 200 cm, L = 22 cm e H = 16 cm | un | 238.9957
M2284 | Revestimento com conector linha HW | m | 400.347
M2285 | Revestimento com conector linha NW | m | 323.5847
M2292 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola métrica | un | 160966.788
M2293 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola métrica | un | 176285.6606
M2294 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola métrica | un | 213876.1904
M2298 | AMV tipo UIC60, abertura 1:10, bitola mista | un | 203857.4008
M2299 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola mista | un | 223076.4841
M2300 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola mista | un | 244217.4125
M2301 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola mista | un | 302394.4861
M2303 | Sapata de widia linha NW | un | 272.8864
M2304 | Broca de arraste com três asas linha NW | un | 1107.6451
M2308 | Dormente de madeira para pontes - C = 300 cm, L = 25 cm e H = 20 cm | un | 495.2865
M2313 | AMV tipo UIC60, abertura 1:12, bitola larga | un | 187824.4972
M2314 | AMV tipo UIC60, abertura 1:14, bitola larga | un | 205440.2621
M2316 | AMV tipo UIC60, abertura 1:20, bitola larga | un | 244194.9167
M2317 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 141,3 mm, peso 24 kg/m | m | 581.375
M2318 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 168,3 mm, peso 31 kg/m | m | 930.8272
M2319 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 219,1 mm, peso 47 kg/m | m | 1540.8041
M2320 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 273,0 mm, peso 67 kg/m | m | 1720.1995
M2321 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 323,8 mm, peso 90 kg/m | m | 2191.6279
M2322 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 para estaca raiz - ponteira schedule 80, D = 406,0 mm, peso 143 kg/m | m | 2928.3814
M2325 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 30 mm | un | 40.102
M2326 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 32 mm | un | 58.0552
M2327 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 40 mm | un | 62.0776
M2328 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 44 mm | un | 71.2121
M2329 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 50 mm | un | 78.5136
M2330 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 53 mm | un | 85.815
M2331 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 57 mm | un | 75.1734
M2332 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 63 mm | un | 93.9515
M2333 | Anel de compensação angular para tirantes de D = 69 mm | un | 118.4221
M2334 | Coroa de widia linha BWG | un | 479.1531
M2352 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR45 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1146.3533
M2353 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR57 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1147.0597
M2354 | Conjunto para solda aluminotérmica de TR68 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1216.5342
M2355 | Conjunto para solda aluminotérmica de UIC60 - porção, fôrmas, acendedor, pasta de vedação e cadinho descartável | un | 1159.3006
M2356 | Brita padrão para lastro ferroviário | m³ | 98.3771
M2358 | Palmilha de borracha para dormente de concreto | un | 16.7037
M2364 | Broca para furar trilho - D = 29 mm (1 1/8") | un | 958.9207
M2365 | Disco de corte abrasivo para máquina para serrar trilho - D = 350 mm | un | 20.5169
M2370 | Dormentes de madeira para AMV | m³ | 3301.9103
M2379 | Coroa de diamante linha BWG | un | 992.6559
M2383 | Revestimento com conector linha BW | m | 302.4319
M2386 | Corda de poliamida - D = 12,0 mm e capacidade de carga de 2.200 kg | m | 5.5118
M2388 | Broca de widia - D = 16 mm e C = 150 mm | un | 45.6087
M2389 | Broca de widia - D = 19 mm e C = 160 mm | un | 68.2158
M2419 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 6 mm (M6) e C = 30 mm | un | 1.0088
M2420 | Parafuso de cabeça abaulada em aço inox com porca e arruela - D = 8 mm (M8) e C = 50 mm | un | 2.0439
M2421 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 9,5 mm (3/8") | m | 3.3284
M2423 | Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 15,2 mm | un | 2.0647
M2424 | Fôrma plástica para nicho de protensão de cordoalha - D = 12,7 mm | un | 0.9684
M2425 | Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 15,2 mm | kg | 12.8708
M2426 | Cordoalha engraxada tipo CP 190 RB - D = 12,7 mm | kg | 12.5747
M2427 | Bainha metálica para protensão - D = 35 mm | m | 24.6114
M2428 | Bainha metálica para protensão - D = 30 mm | m | 21.0057
M2429 | Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 305.0291
M2430 | Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1288.3172
M2431 | Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 12,7 mm | un | 57.0304
M2432 | Ancoragem ativa para cordoalha engraxada - D = 15,2 mm | un | 83.072
M2433 | Ancoragem passiva aderente para 10 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 248.5169
M2434 | Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 296.0652
M2435 | Ancoragem passiva aderente para 12 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 422.4833
M2436 | Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 447.217
M2437 | Ancoragem passiva aderente para 15 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 557.8611
M2438 | Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 568.8423
M2439 | Ancoragem passiva aderente para 19 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 707.464
M2440 | Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 683.726
M2441 | Ancoragem passiva aderente para 22 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 842.2804
M2442 | Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 886.3536
M2443 | Ancoragem passiva aderente para 27 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 1092.6017
M2444 | Ancoragem passiva aderente para 31 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 1021.581
M2445 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 119.1625
M2446 | Ancoragem passiva aderente para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 168.863
M2447 | Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 184.0182
M2448 | Ancoragem passiva aderente para 6 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 257.4741
M2449 | Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 195.1412
M2450 | Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 269.3381
M2451 | Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 218.933
M2452 | Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 244.9831
M2453 | Ancoragem passiva aderente para 9 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 344.7094
M2454 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 12,7 mm | un | 19.1328
M2455 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 1 cordoalha - D = 15,2 mm | un | 26.9489
M2456 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 2 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 23.4258
M2457 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 2 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 32.2961
M2458 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 3 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 40.453
M2459 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 3 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 45.5893
M2460 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 4 cordoalhas - D = 12,7 mm | un | 52.3155
M2461 | Ancoragem passiva aderente para lajes para 4 cordoalhas - D = 15,2 mm | un | 72.3999
M2462 | Mangueira cristal trançada de PVC com pressão de trabalho de 1,50 MPa (250 psi) - D = 19,0 mm (3/4") | m | 8.3664
M2465 | Bainha metálica para protensão - D = 40 mm | m | 29.2655
M2466 | Bainha metálica para protensão - D = 45 mm | m | 31.0855
M2467 | Bainha metálica para protensão - D = 50 mm | m | 34.1151
M2468 | Bainha metálica para protensão - D = 55 mm | m | 37.373
M2469 | Bainha metálica para protensão - D = 60 mm | m | 50.9892
M2470 | Bainha metálica para protensão - D = 65 mm | m | 57.5153
M2471 | Bainha metálica para protensão - D = 70 mm | m | 60.7483
M2472 | Bainha metálica para protensão - D = 75 mm | m | 61.3047
M2473 | Bainha metálica para protensão - D = 80 mm | m | 61.7154
M2474 | Bainha metálica para protensão - D = 85 mm | m | 83.9556
M2475 | Bainha metálica para protensão - D = 90 mm | m | 89.3785
M2476 | Bainha metálica para protensão - D = 95 mm | m | 96.0532
M2477 | Bainha metálica para protensão - D = 100 mm | m | 104.6835
M2478 | Bainha metálica para protensão - D = 110 mm | m | 111.7272
M2479 | Bainha metálica para protensão - D = 120 mm | m | 117.6315
M2480 | Bainha metálica para protensão - D = 130 mm | m | 126.8131
M2481 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 36 mm | m | 24.3693
M2482 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 48 mm | m | 28.5688
M2483 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 19 x 62 mm | m | 32.8715
M2484 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 32 mm | m | 24.3899
M2485 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 55 mm | m | 30.309
M2486 | Bainha metálica ovalizada para protensão - seção de 22 x 73 mm | m | 36.0666
M2487 | Espaçador plástico tipo centralizador carambola para grampo de barra de aço - D ≤ 25,4 mm | un | 0.4384
M2488 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 1 ramal, anel de suspensão e gancho - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | un | 575.9979
M2489 | Cinta para elevação de cargas tipo Grab com 2 ramais, anel de suspensão e ganchos - C = 3 m a 5 m, capacidade de carga de 5.000 kg, F. S. = 4:1 | un | 1437.5112
M2500 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,2 m | m | 3641.7855
M2501 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | m | 4134.9753
M2502 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,6 m | m | 4893.7007
M2503 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,8 m | m | 5589.8509
M2504 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,0 m | m | 6160.4242
M2505 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,2 m | m | 6807.4335
M2506 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,4 m | m | 7339.8481
M2507 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,6 m | m | 7986.0118
M2508 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,8 m | m | 8555.8598
M2509 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m | m | 9240.9284
M2510 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,2 m | m | 11549.9616
M2511 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,4 m | m | 12366.4337
M2512 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,6 m | m | 12998.2981
M2513 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,8 m | m | 13741.1637
M2514 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 4,0 m | m | 14414.8825
M2515 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,2 m | m | 17976.5437
M2516 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,4 m | m | 18757.426
M2517 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 4,6 m | m | 19676.3768
M2518 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,8 m | m | 24076.9183
M2519 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 5,0 m | m | 25252.8989
M2520 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,2 m | m | 3875.7178
M2521 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,4 m | m | 4400.5715
M2522 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,6 m | m | 5208.0427
M2523 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 1,8 m | m | 5948.0535
M2524 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,0 m | m | 6555.1748
M2525 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,2 m | m | 7244.2695
M2526 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,4 m | m | 7810.1357
M2527 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,6 m | m | 8497.7258
M2528 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 2,8 m | m | 9104.1222
M2529 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,2 mm e D = 3,0 m | m | 9833.0511
M2530 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 3,2 m | m | 12068.3278
M2531 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m | m | 1222.0095
M2532 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m | m | 1412.9484
M2533 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m | m | 1603.8936
M2534 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m | m | 1756.6443
M2535 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m | m | 1947.5884
M2536 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m | m | 2214.9173
M2537 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m | m | 2367.6739
M2538 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m | m | 2558.6111
M2539 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m | m | 2666.0946
M2540 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m | m | 2902.2757
M2541 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m | m | 3093.246
M2542 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m | m | 3246.0504
M2543 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m | m | 3436.8987
M2544 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m | m | 4057.3575
M2545 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | m | 4276.7048
M2546 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m | m | 4569.0398
M2547 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m | m | 4678.7887
M2548 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m | m | 4861.5202
M2549 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m | m | 6499.2942
M2550 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m | m | 8236.8379
M2551 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m | m | 8705.0621
M2552 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m | m | 8872.9826
M2553 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m | m | 9308.3361
M2554 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m | m | 6094.923
M2555 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m | m | 7369.7282
M2556 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m | m | 7608.8782
M2557 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m | m | 8644.5689
M2558 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m | m | 9122.6892
M2559 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m | m | 10676.679
M2560 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m | m | 12189.8454
M2561 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m | m | 12947.1593
M2562 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m | m | 13704.5114
M2563 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m | m | 14700.75
M2564 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m | m | 15218.4856
M2565 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m | m | 16772.4962
M2566 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m | m | 18264.8262
M2567 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m | m | 20938.3351
M2568 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m | m | 21529.4854
M2569 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m | m | 27190.5711
M2570 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m | m | 29136.1548
M2571 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m | m | 35911.4221
M2572 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m | m | 43019.9758
M2573 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m | m | 45551.2929
M2574 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m | m | 48059.9067
M2580 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e arruela de pressão - D = 7,938 mm (5/16") | cj | 0.6126
M2597 | Concreto usinado - fck = 40 MPa (comercial) | m³ | -
M2598 | Concreto usinado - fck = 45 MPa (comercial) | m³ | -
M2599 | Concreto usinado - fck = 50 MPa (comercial) | m³ | -
M2601 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 4088.0679
M2602 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 8841.6434
M2603 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 6160.117
M2604 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 7831.8889
M2605 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 9918.4117
M2606 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 11347.9211
M2607 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 13823.4422
M2608 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 16326.1651
M2609 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 5038.0865
M2610 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 9598.3558
M2611 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 11987.9361
M2612 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 14801.9238
M2613 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 16792.6504
M2614 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 25290.2506
M2615 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 69259.319
M2616 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 77034.9755
M2617 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 83569.9518
M2618 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 90156.2214
M2619 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 102500.9948
M2620 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 105773.277
M2621 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 107265.9591
M2622 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 126384.2189
M2623 | Grelha metálica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - C = 0,90 m e L = 0,30 m | un | 477.8817
M2624 | Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 53.1722
M2625 | Marco em PVC para grelha de piso - L = 2,50 m | un | 64.5779
M2626 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 3 t - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 66.5361
M2627 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 10 t - C = 50 cm e L = 13 cm | un | 67.5953
M2628 | Grelha de piso em PVC para passagem de pedestres - C = 50 cm e L = 20 cm | un | 89.152
M2629 | Grelha de piso em PVC para passagem de veículos de até 3 t - C = 50 cm e L = 20 cm | un | 109.9229
M2631 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,10 m | un | 55.5879
M2632 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,15 m | un | 111.554
M2633 | Porta grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,15 m | m | 78.1463
M2634 | Grelha metálica para canaletas - C = 1,00 m e L = 0,20 m | un | 238.8448
M2635 | Porta grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,20 m | m | 77.6741
M2636 | Porta grelha metálica - C = 1,00 m e L = 0,10 m | m | 58.5944
M2637 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 128021.0071
M2638 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 139596.0938
M2639 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 147101.8173
M2640 | Aparelho de apoio metálico esférico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 156875.4255
M2641 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 42029.7848
M2642 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 46394.7304
M2643 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 50765.5429
M2644 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 56999.0566
M2645 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 60296.1187
M2646 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 65042.9388
M2647 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 71326.3393
M2648 | Fincapino de ação direta e pino com furo - D = 6,35 mm (1/4") | un | 1.7318
M2649 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 74164.436
M2650 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 80160.8969
M2651 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,60 m | m | 1287.0932
M2652 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,70 m | m | 1488.1994
M2653 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,80 m | m | 1689.3106
M2654 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 0,90 m | m | 1850.195
M2655 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,00 m | m | 2051.3119
M2656 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,10 m | m | 2332.8801
M2657 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,20 m | m | 2493.767
M2658 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,30 m | m | 2694.8728
M2659 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,40 m | m | 2853.289
M2660 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,50 m | m | 3056.8418
M2661 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,60 m | m | 3257.9799
M2662 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,70 m | m | 3418.8649
M2663 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 1,60 mm e D = 1,80 m | m | 3619.942
M2664 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 1,90 m | m | 4282.7249
M2665 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,00 m | m | 4514.2512
M2666 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,10 m | m | 4822.8271
M2667 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,20 m | m | 4938.6684
M2668 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,00 mm e D = 2,30 m | m | 5131.55
M2669 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,40 m | m | 6989.2124
M2670 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,50 m | m | 8865.5068
M2671 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,60 m | m | 9369.5138
M2672 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,70 m | m | 9550.2133
M2673 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 100 ou similar - E = 3,40 mm e D = 2,80 m | m | 10018.7856
M2674 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,50 m | m | 6259.152
M2675 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,80 m | m | 7568.3071
M2676 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 1,90 m | m | 7813.8955
M2677 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,15 m | m | 8877.5251
M2678 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,30 m | m | 9368.5016
M2679 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 2,65 m | m | 10964.3505
M2680 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,05 m | m | 12491.7819
M2681 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,20 m | m | 13296.012
M2682 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,40 m | m | 14073.7701
M2683 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,65 m | m | 15098.1793
M2684 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 3,80 m | m | 15628.5351
M2685 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,20 m | m | 17224.3938
M2686 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 2,70 mm e D = 4,60 m | m | 18777.4517
M2687 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 4,80 m | m | 24050.2878
M2688 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,40 mm e D = 5,00 m | m | 24732.8569
M2689 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,35 m | m | 30184.5035
M2690 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 3,90 mm e D = 5,70 m | m | 32344.234
M2691 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 4,70 mm e D = 6,10 m | m | 40027.1779
M2692 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,50 m | m | 42537.2207
M2693 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 6,85 m | m | 54359.1763
M2694 | Chapa múltipla metálica corrugada revestida em epóxi tipo MP 152 ou similar - E = 6,40 mm e D = 7,25 m | m | 57355.2847
M2695 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 84715.2938
M2696 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 87437.6839
M2697 | Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 90708.2025
M2698 | Fincapino de ação indireta e pino liso - D = 6,35 mm (1/4") | un | 0.5316
M2700 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo I | m | 1471.6556
M2701 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo II | m | 1495.8009
M2702 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo III | m | 1505.8245
M2703 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo IV | m | 1594.0879
M2704 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo V | m | 1837.8712
M2705 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VI | m | 1865.0428
M2706 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 1,5 m x 1,5 m - tipo VII | m | 1916.4236
M2707 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 2164.5449
M2708 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 2181.1543
M2709 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo III | m | 2214.101
M2710 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo IV | m | 2407.3158
M2711 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo V | m | 2423.5884
M2712 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VI | m | 2456.2487
M2713 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,0 m x 2,0 m - tipo VII | m | 2641.4137
M2714 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo I | m | 2716.0127
M2715 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo II | m | 2776.0394
M2716 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo III | m | 3042.137
M2717 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo IV | m | 3163.7796
M2718 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo V | m | 3214.6761
M2719 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VI | m | 3509.6688
M2720 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 2,5 m x 2,5 m - tipo VII | m | 3549.4745
M2721 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo I | m | 3518.8884
M2722 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo II | m | 4108.0441
M2723 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo III | m | 4186.7456
M2724 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo IV | m | 4306.303
M2725 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo V | m | 4402.0415
M2726 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VI | m | 4548.8429
M2727 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção de 3,0 m x 3,0 m - tipo VII | m | 5047.6407
M2728 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 1,5 m x 1,5 m | m | 1334.0581
M2729 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 1,5 m | m | 1538.6195
M2730 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 1936.6373
M2731 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 2034.8432
M2732 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 1,5 m | m | 1710.3656
M2733 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo I | m | 2306.2861
M2734 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 2,5 m x 2,0 m - tipo II | m | 2558.4406
M2735 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 1,5 m | m | 2267.4005
M2736 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo I | m | 2674.9236
M2737 | Corpo de BSCC pré-moldado comercial - seção canal de 3,0 m x 2,0 m - tipo II | m | 3029.1476
M2738 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.000 kN | un | 9470.4988
M2739 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 12491.7592
M2740 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.000 kN | un | 15944.2461
M2741 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 20867.803
M2742 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.000 kN | un | 23931.0556
M2743 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 3.500 kN | un | 27907.6191
M2744 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 32559.5421
M2745 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.500 kN | un | 36261.445
M2746 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.000 kN | un | 41255.8406
M2747 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 44536.8728
M2748 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.000 kN | un | 49636.4959
M2749 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 6.500 kN | un | 54035.2928
M2750 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.000 kN | un | 58682.8237
M2751 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 60726.7863
M2752 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.000 kN | un | 67004.2661
M2753 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 8.500 kN | un | 69687.5682
M2754 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.000 kN | un | 73476.1747
M2755 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 9.500 kN | un | 79309.7953
M2756 | Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 84185.8108
M2757 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 11060.3749
M2758 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 16624.7739
M2759 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 27300.7772
M2760 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 44131.6915
M2761 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 59309.2897
M2762 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 81452.1325
M2763 | Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 110283.0878
M2764 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 8381.2327
M2765 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 11293.789
M2766 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 18376.7977
M2767 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 22877.1306
M2768 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 34520.1626
M2769 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 46811.0388
M2770 | Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 62245.32
M2771 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 700 kN | un | 4926.7796
M2772 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 1.500 kN | un | 8716.4491
M2773 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 2.500 kN | un | 13426.1667
M2774 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 4.000 kN | un | 23032.3984
M2775 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 5.500 kN | un | 32445.1203
M2776 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 7.500 kN | un | 39659.097
M2777 | Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com 4 chumbadores e capacidade de 10.000 kN | un | 55311.0149
M2780 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,2 m | m | 4382.0938
M2781 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m | m | 4939.1426
M2782 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,6 m | m | 5756.1531
M2783 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,8 m | m | 6573.1453
M2784 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 2,0 m | m | 7241.8125
M2785 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,2 m | m | 9448.558
M2786 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,4 m | m | 10226.5426
M2787 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,6 m | m | 11146.7878
M2788 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,8 m | m | 11924.9845
M2789 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,0 m | m | 12845.2847
M2790 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m | m | 13624.1223
M2791 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,4 m | m | 16259.4206
M2792 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,6 m | m | 17149.7183
M2793 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 3,8 m | m | 18205.3425
M2794 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,0 m | m | 19033.0436
M2795 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,2 m | m | 20102.8096
M2796 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,4 m | m | 20982.5993
M2797 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 3,9 mm e D = 4,6 m | m | 21940.2421
M2798 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 4,7 mm e D = 4,8 m | m | 24516.4336
M2799 | Chapa metálica corrugada galvanizada para tunnel liner - E = 4,7 mm e D = 5,0 m | m | 27887.6433
M2800 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,2 m | m | 4578.7717
M2801 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,4 m | m | 5160.8238
M2802 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,6 m | m | 6014.5033
M2803 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 1,8 m | m | 6868.1596
M2804 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 2,7 mm e D = 2,0 m | m | 7566.8242
M2805 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,2 m | m | 10137.4601
M2806 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,4 m | m | 10988.0745
M2807 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,6 m | m | 11976.8271
M2808 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 2,8 m | m | 12812.9976
M2809 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,0 m | m | 13802.1625
M2810 | Chapa metálica corrugada galvanizada revestida com epóxi para tunnel liner - E = 3,4 mm e D = 3,2 m | m | 14638.6169
M2811 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,40 m e vão = 1,95 m | m | 7258.2276
M2812 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,50 m e vão = 2,15 m | m | 8019.6068
M2813 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,60 m e vão = 2,30 m | m | 8554.1387
M2814 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,65 m e vão = 2,55 m | m | 9075.757
M2815 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,85 m e vão = 2,70 m | m | 9837.3111
M2816 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 1,90 m e vão = 2,75 m | m | 10104.6781
M2817 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,00 m e vão = 3,00 m | m | 10626.0325
M2818 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,10 m e vão = 3,20 m | m | 11147.2386
M2819 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,15 m e vão = 3,35 m | m | 11668.2891
M2820 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 3,55 m | m | 12189.8072
M2821 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,35 m e vão = 3,70 m | m | 12951.8487
M2822 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,45 m e vão = 3,90 m | m | 13486.9388
M2823 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,55 m e vão = 4,00 m | m | 14008.2091
M2824 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,80 m e vão = 4,15 m | m | 14528.6683
M2825 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 2,90 m e vão = 4,40 m | m | 15050.8051
M2826 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 2,70 mm, H = 3,00 m e vão = 4,60 m | m | 15826.1823
M2827 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,05 m e vão = 4,80 m | m | 19693.6976
M2828 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,15 m e vão = 5,05 m | m | 20612.9476
M2829 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,40 mm, H = 3,25 m e vão = 5,25 m | m | 21261.4586
M2830 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,35 m e vão = 5,45 m | m | 24365.3154
M2831 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 3,90 mm, H = 3,40 m e vão = 5,60 m | m | 24727.1891
M2832 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,50 m e vão = 5,80 m | m | 29217.6154
M2833 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,55 m e vão = 5,90 m | m | 30065.9179
M2834 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,10 m | m | 31478.8169
M2835 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,65 m e vão = 6,25 m | m | 31898.1808
M2836 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,75 m e vão = 6,40 m | m | 43678.5754
M2837 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 lenticular ou similar - E = 6,40 mm, H = 3,85 m e vão = 6,60 m | m | 45216.0116
M2838 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 2,25 m e vão = 2,20 m | m | 9914.3022
M2839 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem de gado - E = 2,70 mm, H = 3,10 m e vão = 2,90 m | m | 13039.5374
M2840 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,50 m e vão = 3,70 m | m | 15139.386
M2841 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,60 m e vão = 3,90 m | m | 15920.0198
M2842 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,75 m e vão = 4,00 m | m | 16443.7753
M2843 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 3,90 m e vão = 4,20 m | m | 16969.495
M2844 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,10 m e vão = 4,25 m | m | 17493.8852
M2845 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,25 m e vão = 4,40 m | m | 18275.4091
M2846 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 2,70 mm, H = 4,40 m e vão = 4,50 m | m | 18798.5852
M2847 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,50 m e vão = 4,70 m | m | 23289.5913
M2848 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,75 m e vão = 4,80 m | m | 24472.9722
M2849 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,85 m e vão = 5,00 m | m | 25124.9597
M2850 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 4,90 m e vão = 5,15 m | m | 25746.7409
M2851 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,00 m e vão = 5,25 m | m | 26076.2122
M2852 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,40 mm, H = 5,30 m e vão = 5,30 m | m | 27289.9735
M2853 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 3,90 mm, H = 5,25 m e vão = 5,65 m | m | 31345.1961
M2854 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,30 m e vão = 5,85 m | m | 37291.0623
M2855 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,45 m e vão = 6,00 m | m | 38156.0195
M2856 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152 ou similar para passagem inferior - E = 4,70 mm, H = 5,50 m e vão = 6,25 m | m | 38972.2557
M2857 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 2,77 m e vão = 6,12 m | m | 22762.4799
M2858 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 6,30 m | m | 25679.9985
M2859 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,56 m e vão = 6,55 m | m | 26729.0036
M2860 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,42 m e vão = 6,96 m | m | 31705.1177
M2861 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,61 m e vão = 6,78 m | m | 28057.1041
M2862 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,27 m e vão = 6,99 m | m | 31596.8977
M2863 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,63 m e vão = 7,01 m | m | 28535.2505
M2864 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,52 m e vão = 7,42 m | m | 33008.4919
M2865 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,68 m e vão = 7,24 m | m | 29000.0244
M2866 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,19 m e vão = 7,47 m | m | 31353.3932
M2867 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,60 m e vão = 7,85 m | m | 33948.4226
M2868 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 3,99 m e vão = 7,67 m | m | 30892.1897
M2869 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,65 m e vão = 8,08 m | m | 34415.1308
M2870 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,04 m e vão = 7,90 m | m | 31705.1177
M2871 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 8,31 m | m | 35247.3383
M2872 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,11 m e vão = 8,36 m | m | 32650.4734
M2873 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,00 m e vão = 8,97 m | m | 37123.3608
M2874 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,39 m e vão = 8,59 m | m | 34056.6407
M2875 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,49 m e vão = 9,17 m | m | 39475.7978
M2876 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,70 m e vão = 9,22 m | m | 37015.1656
M2877 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,59 m e vão = 9,63 m | m | 40770.2239
M2878 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 4,75 m e vão = 9,45 m | m | 37475.0962
M2879 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,41 m e vão = 9,65 m | m | 40310.2793
M2880 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,07 m e vão = 9,86 m | m | 43842.0198
M2881 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,23 m e vão = 9,68 m | m | 39827.5236
M2882 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,12 m e vão = 10,08 m | m | 44301.9644
M2883 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,28 m e vão = 9,91 m | m | 40310.2793
M2884 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,17 m e vão = 10,31 m | m | 44787.1085
M2885 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 5,38 m e vão = 10,36 m | m | 41591.5836
M2886 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,05 m e vão = 10,54 m | m | 45138.8191
M2887 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 6,48 m e vão = 10,74 m | m | 47017.2437
M2888 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,12 m e vão = 11,35 m | m | 50548.7676
M2889 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 5,41 m e vão = 10,57 m | m | 55645.2585
M2890 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,10 m e vão = 10,77 m | m | 60320.5372
M2891 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 6,53 m e vão = 10,97 m | m | 62875.3919
M2892 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada de arco alto tipo MP 152S ou similar - E = 6,40 mm, H = 7,16 m e vão = 11,58 m | m | 67573.6704
M2893 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,82 m e vão = 7,21 m | m | 52990.9033
M2894 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,87 m e vão = 7,31 m | m | 55666.6351
M2895 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 7,90 m e vão = 7,77 m | m | 56600.0571
M2896 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,44 m e vão = 7,57 m | m | 57674.2427
M2897 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,23 m e vão = 8,36 m | m | 61427.112
M2898 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,01 m e vão = 8,13 m | m | 60341.9792
M2899 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 8,48 m e vão = 8,56 m | m | 62670.0088
M2900 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,32 m e vão = 8,71 m | m | 65217.6561
M2901 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,04 m e vão = 9,15 m | m | 65677.6003
M2902 | Chapa múltipla metálica corrugada galvanizada tipo MP 152S ovoide ou similar - E = 4,70 mm, H = 9,50 m e vão = 9,15 m | m | 66074.9466
M2908 | Terminal absorvedor de energia de abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica | un | 21745.84
M2909 | Terminal absorvedor de energia de não abertura com nível de contenção TL3 para defensa metálica | un | 62300.9397
M2979 | Chumbador em aço CA 25 | kg | 8.0134
M3089 | Arame liso em aço galvanizado - D = 1,24 mm (18 BWG) | kg | 29.1255
M3091 | Porca sextavada em aço para ancoragem de tirantes - 20 mm ≤ D ≤ 40 mm | un | 44.3832
M3093 | Tela de poliamida - malha de 60 fios/cm | m² | 18.9
M3094 | Tirante de barra de aço - tensão de escoamento = 500 MPa, tensão de ruptura = 550 MPa e D = 32 mm | m | 89.6538
M3095 | Válvula manchete - D = 20 mm | un | 1.9513
M3126 | Barra chata em aço galvanizado | kg | 10.85
M3127 | Luva para bainha metálica - D = 30 mm | un | 2.3639
M3128 | Luva para bainha metálica - D = 35 mm | un | 2.4655
M3129 | Luva para bainha metálica - D = 40 mm | un | 2.6643
M3130 | Luva para bainha metálica - D = 45 mm | un | 2.9197
M3131 | Luva para bainha metálica - D = 50 mm | un | 3.1234
M3132 | Luva para bainha metálica - D = 55 mm | un | 3.5557
M3133 | Luva para bainha metálica - D = 60 mm | un | 3.7633
M3134 | Luva para bainha metálica - D = 65 mm | un | 4.0754
M3135 | Luva para bainha metálica - D = 70 mm | un | 4.1925
M3136 | Luva para bainha metálica - D = 75 mm | un | 4.5572
M3137 | Luva para bainha metálica - D = 80 mm | un | 4.6839
M3138 | Luva para bainha metálica - D = 85 mm | un | 5.1266
M3139 | Luva para bainha metálica - D = 90 mm | un | 5.3159
M3140 | Luva para bainha metálica - D = 95 mm | un | 5.5901
M3141 | Luva para bainha metálica - D = 100 mm | un | 5.8395
M3142 | Luva para bainha metálica - D = 110 mm | un | 6.4298
M3143 | Luva para bainha metálica - D = 120 mm | un | 6.9991
M3144 | Luva para bainha metálica - D = 130 mm | un | 8.0673
M3145 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 36 mm | un | 4.6551
M3146 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 48 mm | un | 4.9438
M3147 | Luva para bainha metálica ovalizada de 19 x 62 mm | un | 5.1683
M3148 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 32 mm | un | 5.5092
M3149 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 55 mm | un | 5.7938
M3150 | Luva para bainha metálica ovalizada de 22 x 73 mm | un | 6.0223
M3153 | Tinta em pó à base de resina poliéster | kg | 66.0387
M3170 | Apoio de neoprene não fretado - C = 100 mm, L = 100 mm e E = 20 mm | un | 17.8786
M3171 | Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") | un | 0.2027
M3172 | Porca sextavada em aço galvanizado para parafuso - D = 12 mm (M12) | un | 0.5653
M3173 | Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado, classe 8.8 - D = 12 mm (M12) e C = 30 mm | un | 1.2531
M3174 | Ligação tipo barra chata em aço galvanizado para contenção - L = 45 mm e E = 4 mm | kg | 11.49
M3177 | Fita metálica SAE 1010/1020 para solo reforçado - L = 50 mm e E = 4 mm | kg | 13.6675
M3178 | Material para aterro reforçado com fitas metálicas | m³ | -
M3179 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 140 mm | m | 391.9317
M3180 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 160 mm | m | 522.6083
M3181 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 180 mm | m | 679.1653
M3182 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 200 mm | m | 784.0514
M3183 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 225 mm | m | 993.1959
M3184 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 250 mm | m | 1111.3115
M3185 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 280 mm | m | 1294.8106
M3186 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 315 mm | m | 1506.265
M3187 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 7792.1551
M3188 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 9239.4795
M3189 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 10799.1946
M3190 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 13531.5638
M3191 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 15615.4273
M3192 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 20428.8527
M3193 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 23037.5773
M3194 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 26416.8749
M3195 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 33520.2552
M3196 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 39031.0983
M3197 | Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 51751.7579
M3198 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 7300.0756
M3199 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 8610.6059
M3200 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 10567.0817
M3201 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 13045.8876
M3202 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 15268.5139
M3203 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 20096.8285
M3204 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 22447.9205
M3205 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 25957.1667
M3206 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 33012.7274
M3207 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 38600.8717
M3208 | Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 51143.7304
M3209 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 7285.3149
M3210 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 8610.6059
M3211 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 10567.0817
M3212 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 31 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 13045.8876
M3213 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 37 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 15268.5139
M3214 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 20096.8285
M3215 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 22447.9205
M3216 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 61 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 25957.1667
M3217 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 33012.7274
M3218 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 38601.5537
M3219 | Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas - D = 15,7 mm | m | 51143.7304
M3220 | Coroa de botões esféricos - Ring bit - D = 104 mm (4 3/32") | un | 1089.6623
M3227 | Tubo de revestimento em aço-carbono schedule 40 - DN = 101,6 mm (4") | m | 251.4419
M3228 | Cimento asfáltico de petróleo com borracha - CAP 50/70 com 15% de borracha de pneu | t | -
M3229 | Película retrorrefletiva tipo I + SI | m² | 324.794
M3230 | Chapa de poliéster reforçada com fibra de vidro - E = 2,0 mm | m² | 102.2356
M3231 | Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm | m² | 133.2425
M3233 | Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm | m | 14.4671
M3235 | Película retrorrefletiva tipo I | m² | 129.257
M3236 | Película retrorrefletiva tipo III + SI | m² | 340.0785
M3237 | Película retrorrefletiva tipo III | m² | 196.8017
M3238 | Película não retrorrefletiva tipo IV | m² | 95.6905
M3239 | Película retrorrefletiva tipo X | m² | 442.1779
M3240 | Duto flexível de ventilação de poliéster aluminizado sem isolamento - D = 200 mm | m | 10.6589
M3241 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 2 x 6 mm² | m | 12.1205
M3242 | Cabo de cobre flexível antichama isolado em HEPR - tensão de 0,6/1,0 kV e seção de 4 x 6 mm² | m | 22.2073
M3245 | Tinta plástica à base de resina metacrílica aplicada a frio por aspersão (spray) | kg | 44.0866
M3270 | Ancoragem fixa para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 10713.5055
M3271 | Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 16195.7992
M3272 | Ancoragem fixa para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 34032.9661
M3273 | Ancoragem fixa para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 67450.091
M3274 | Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 11028.6223
M3275 | Ancoragem regulável para estais de 22 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 20225.4806
M3276 | Ancoragem regulável para estais de 43 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 39539.4284
M3277 | Ancoragem regulável para estais de 85 cordoalhas - D = 15,7 mm | un | 78871.6801
M3278 | Tubo PEAD PE 100 PN 5 para estais - D = 110 mm | m | 235.1943
M3279 | Arruela lisa em aço zincado branco para parafuso - D = 9,525 mm (3/8") | un | 0.1525
M3280 | Viga de madeira - E = 5 cm e L = 11 cm | m | 25.2911
M3353 | Purgador plástico | un | 1.1599
M3360 | Chumbador de expansão controlada por torque em aço zincado para concreto - D = 8,0 mm | un | 2.6378
M3361 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 25,00 mm (1") | m | 282.1734
M3362 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 12,50 mm (1/2") | m | 70.7781
M3363 | Corrente de elo soldado em aço SAE 1010/1020 com acabamento polido - E = 19,00 mm (3/4") | m | 178.7884
M3364 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 2 mn | un | 4864.6813
M3365 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 3 mn | un | 5057.3582
M3366 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 4 mn | un | 8514.7393
M3367 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 6 mn | un | 8862.6245
M3368 | Lanterna de sinalização náutica com acessórios de fixação - alcance 8 mn | un | 10046.7788
M3369 | Manilha âncora em aço forjado com porca e cupilha - DN = 16,0 mm (5/8") | un | 39.7005
M3370 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - DN = 38,1 mm (1 1/2") | un | 432.285
M3371 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - DN = 25,4 mm (1") | un | 108.8692
M3372 | Suporte polimérico ecológico maciço colapsível para placa de sinalização - seção de 10 x 10 cm | m | 308.3283
M3501 | Placa de ancoragem para tirante de barra de aço - E = 12,7 mm e seção de 160 x 160 mm | un | 67.718
M3502 | Mistura betuminosa | m³ | -
M3503 | Material de base | m³ | -
M3504 | Concreto | m³ | -
M3505 | Material demolido - concreto simples | m³ | -
M3506 | Material demolido - madeira | m³ | -
M3507 | Revestimento asfáltico | m³ | -
M3508 | Camada granular (base ou sub-base) | m³ | -
M3509 | Remendo profundo | m³ | -
M3510 | Material demolido - alvenaria | m³ | -
M3511 | Acessórios e materiais metálicos | t | -
M3512 | Material demolido - concreto armado | m³ | -
M3513 | Material de 3ª categoria | m³ | -
M3514 | Solo | m³ | -
M3515 | Grãos, agregados e solos derramados na pista | t | -
M3516 | Veículos de pequeno porte incendiados em rodovia | un | -
M3518 | Tinta à base de resina epóxi bicomponente | l | 46.1123
M3519 | Tinta à base de resina epóxi poliamida bicomponente para fundo preparador de pintura | l | 83.1483
M3520 | Tinta anticorrosiva à base de resina epóxi poliamida bicomponente | l | 76.3294
M3521 | Guincho manual com capacidade de tração de 100 kN com cabo de aço | un | 88921.2836
M3522 | Guincho manual com capacidade de tração de 200 kN com cabo de aço | un | 113942.2969
M3523 | Pneu reaproveitado | un | 52.1853
M3524 | Sapatilha em aço inox - D = 13 mm (1/2") | un | 16.093
M3525 | Molinete manual com capacidade de tração de 70 kN | un | 167856.9206
M3526 | Ânodo de sacrifício em liga de zinco - peso = 20 kg | un | 1535.6307
M3527 | Cabo de aço - D = 42,00 mm (1 5/8") | m | 227.4573
M3528 | Terminal soquete fechado em aço galvanizado compatível com cabo de aço de D = 42 mm | un | 3900.1329
M3529 | Manilha reta em aço forjado com porca e cupilha - D = 57,2 mm (2 1/4") | un | 1559.2583
M3530 | Tubo mecânico em aço-carbono | kg | 30.1953
M3718 | Material combustível removido | t | -
M3719 | Blocos de rocha ou matacões | m³ | -
M3720 | Material asfáltico removido | t | -
M3721 | Estrutura de pórtico metálico removida | un | -
M3722 | Estrutura de semipórtico duplo metálico removida | un | -
M3723 | Estrutura de semipórtico metálico removida | un | -
M3727 | Mangueira para hidrojateamento com pressão de trabalho de até 17,5 MPa (2.538 psi) - D = 25 mm (1") | m | 145.6851
M3728 | Mangueira para sistema de sucção a vácuo com vazão de entrada de até 3,6 m³/h (60 l/min) - D = 72,5 mm (3") | m | 95.1412
M3729 | Detritos removidos de bueiros | m³ | -
M3730 | Material triturado - galhos e troncos | m³ | -
M3772 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 15,0 cm e H = 23,0 cm | m | 286.232
M3773 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 25,0 cm e H = 32,0 cm | m | 364.3047
M3774 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 26,5 cm | m | 518.8604
M3775 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 28,0 cm | m | 433.7014
M3776 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 38,0 cm | m | 493.934
M3777 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 48,0 cm | m | 808.6355
M3778 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 26,0 cm e H = 33,0 cm | m | 538.6539
M3779 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 26,0 cm e H = 53,0 cm | m | 680.066
M3780 | Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - C = 200,0 cm, L = 40,0 cm e H = 59,5 cm | m | 2869.256
M3781 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 12,2 cm | m | 226.6049
M3782 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 17,2 cm | m | 240.4396
M3783 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 5,5 cm | m | 213.3716
M3784 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 14,7 cm e H = 15,7 cm | m | 356.3926
M3785 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 24,7 cm e H = 20,8 cm | m | 805.0336
M3786 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 400 kN - C = 100,0 cm, L = 34,9 cm e H = 25,8 cm | m | 1616.1569
M3787 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 16,0 cm e H = 12,2 cm | m | 456.4188
M3788 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 21,2 cm e H = 18,0 cm | m | 556.3961
M3789 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em ferro fundido dúctil - carga de controle de 600 kN - C = 100,0 cm, L = 26,2 cm e H = 17,2 cm | m | 713.2808
M3790 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 21,0 cm e H = 57,9 cm | m | 619.7187
M3791 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 25,2 cm e H = 57,8 cm | m | 1013.2699
M3792 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 100,0 cm, L = 42,0 cm e H = 95,0 cm | m | 1264.154
M3793 | Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - C = 114,2 cm, L = 78,0 cm e H = 106,0 cm | m | 1656.9943
M3795 | Custo equivalente da construção civil para construção do Estaleiro Padrão | m² | 1415.46
M3801 | Animais de grande porte mortos em rodovia | t | -
M3802 | Animais de pequeno porte mortos em rodovia | t | -
M3803 | Emborrachados de pneus espalhados em rodovia | t | -
M3804 | Espécimes arbóreos de até 20 m tombados na pista | t | -
M3805 | Espécimes arbóreos de 20 a 40 m tombados na pista | t | -
M3806 | Sucatas derramadas em rodovia | t | -
M3807 | Veículos de grande porte incendiados em rodovia | un | -
M3808 | Veículos de médio porte incendiados em rodovia | un | -
M3809 | Veículos de grande porte tombados em rodovia | un | -
M3810 | Veículos de médio porte tombados em rodovia | un | -
M3811 | Veículos de pequeno porte tombados em rodovia | un | -
M3813 | Vidros, caixas e engradados derramados na pista | t | -
M3821 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | un | 9.2089
M3822 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo II | un | 17.7535
M3823 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo III | un | 18.8026
M3824 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo IV | un | 22.6145
M3825 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo I | un | 8.3696
M3826 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo II | un | 16.1448
M3827 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo III | un | 15.7368
M3828 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional sem pino - tipo IV | un | 16.6111
M3829 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo I | un | 7.6935
M3830 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo II | un | 14.3613
M3831 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo III | un | 15.6844
M3832 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional com um pino - tipo IV | un | 22.1365
M3833 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo I | un | 6.994
M3834 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo II | un | 13.0558
M3835 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo III | un | 13.4055
M3836 | Tacha refletiva em plástico injetado monodirecional sem pino - tipo IV | un | 14.2797
M3837 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo I | un | 23.3314
M3838 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo II | un | 28.73
M3839 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo III | un | 31.9692
M3840 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional com um pino - tipo IV | un | 21.2157
M3841 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo I | un | 22.8642
M3842 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo II | un | 28.1876
M3843 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo III | un | 31.4268
M3844 | Tacha refletiva em resina sintética bidirecional sem pino - tipo IV | un | 45.4633
M3845 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo I | un | 23.3314
M3846 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo II | un | 28.73
M3847 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo III | un | 31.9692
M3848 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional com um pino - tipo IV | un | 20.9709
M3851 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo I | un | 22.789
M3852 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo II | un | 28.1876
M3853 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo III | un | 31.4268
M3854 | Tacha refletiva em resina sintética monodirecional sem pino - tipo IV | un | 45.4633
M3855 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo II | un | 17.1395
M3856 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo III | un | 15.635
M3857 | Tacha refletiva metálica bidirecional com dois pinos - tipo IV | un | 16.8636
M3858 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo II | un | 16.638
M3859 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo III | un | 15.1335
M3860 | Tacha refletiva metálica bidirecional com um pino - tipo IV | un | 48.124
M3861 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo II | un | 15.1335
M3862 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo III | un | 13.629
M3863 | Tacha refletiva metálica monodirecional com dois pinos - tipo IV | un | 16.3195
M3864 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo II | un | 14.632
M3865 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo III | un | 13.1275
M3866 | Tacha refletiva metálica monodirecional com um pino - tipo IV | un | 45.9856
M3867 | Tachão refletivo em plástico injetado bidirecional | un | 56.3034
M3868 | Tachão refletivo em plástico injetado monodirecional | un | 55.2542
M3869 | Tachão refletivo em resina sintética bidirecional | un | 42.1413
M3870 | Tachão refletivo em resina sintética monodirecional | un | 40.6297
M3900 | Emulsão asfáltica com polímero - RR-1C-E | t | -
M3901 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 5.000 l | un | 12984.8686
M3902 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 10.000 l | un | 15717.4104
M3903 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 20.000 l | un | 28964.5547
M3904 | Reservatório metálico tipo taça - capacidade de 30.000 l | un | 41179.9967
M3905 | AMV tipo TR37, abertura 1:8, bitola métrica | un | -
M3906 | AMV tipo TR37, abertura 1:10, bitola métrica | un | -
M3907 | AMV tipo TR37, abertura 1:12, bitola métrica | un | -
M3908 | AMV tipo TR37, abertura 1:14, bitola métrica | un | -
M3909 | Bico para corte a plasma manual - 65A | un | 55.0278
M3910 | Bico para corte a plasma manual - 45A | un | 53.6838
M3911 | Bocal para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 132.9109
M3912 | Capa de retenção para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 260.6487
M3913 | Eletrodo para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 69.5398
M3914 | Distribuidor de gás para corte a plasma manual - 45A/65A | un | 159.343
M3915 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 38,1 mm (1.1/2") | un | 3.7998
M3916 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 12,7 mm (1/2") | un | 1.6324
M3917 | Arruela lisa em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") | un | 0.7575
M3918 | Disco de corte com 80 dentes multimaterial - D = 250 mm | un | 335.54
M3919 | Lixa d'água Nº 360 | un | 1.4755
M3920 | Diluente para tinta epóxi bicomponente ou tricomponente | l | 42.14
M3921 | Tinta à base de resina epóxi óxido de ferro | l | 107.3301
M3922 | Diluente para esmalte poliuretano de dois componentes | l | 63.4354
M3923 | Tinta esmalte poliuretano bicomponente | l | 130.7423
M3924 | Catalisador para tinta fosfatizante | l | 45.3969
M3925 | Tinta fosfatizante para fundo preparador de pintura | l | 62.2172
M3926 | Luva em aço galvanizado com rosca BSP classe leve - D = 12,5 mm (1/2") | un | 1.99
M3927 | Plug tipo bujão em aço galvanizado com rosca BSP - D = 15 mm (1/2") | un | 3.4257
M3928 | Tubo em aço-carbono - E = 3,35 mm e D = 80 mm (3") | m | 41.4082
M3929 | Tubo em aço-carbono - E = 3,00 mm e D = 150 mm (6") | m | 106.6988
M3931 | Cantoneira em alumínio de abas iguais - L = 38,1 mm e E = 4,76 mm | kg | 28.2864
M3932 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 8 mm (M8) e C = 20 mm | un | 1.0298
M3933 | Porca sextavada em aço inox para parafuso - D = 8 mm (M8) | un | 0.3931
M3934 | Arruela lisa em aço inox para parafuso - D = 8,4 mm (M8) | un | 0.232
M3935 | Arruela de pressão em aço inox para parafuso - D = 8,1 mm (M8) | un | 0.3185
M3936 | Parafuso de cabeça sextavada em aço inox - D = 12,7 mm (1/2") e C = 19,05 mm (3/4") | un | 3.7322
M3939 | Barra redonda em aço SAE 1020 - D = 25,4 mm (1") | m | 34.7419
M3947 | Tubo em aço - E = 3,00 mm e seção de 40 x 40 mm | m | 17.4591
M3949 | Desmoldante para fôrmas metálicas | l | 11.9878
M4413 | Arame E70S6 para solda MIG/MAG - D = 0,9 mm | kg | 17.8837

## SICRO_AL-MO (hidden)
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  |  |  |  | DNIT
Alagoas - Outubro/2021
Sem desoneração
Código | Descrição | Unidade | Salário (R$) | Encargos Totais | Custo (R$) | Periculosidade/ Insalubridade
P9801 | Ajudante | h | 5.52 | 207% | 16.9481 | 0%
P9802 | Ajudante especializado | h | 6.624 | 203.2% | 20.0842 | 0%
P9803 | Almoxarife | mês | 2345.2 | 116.8% | 5083.6501 | 0%
P9804 | Apontador | mês | 1669.8 | 133.9% | 3905.5369 | 0%
P9805 | Armador | h | 9.25 | 168.5% | 24.8335 | 0%
P9806 | Auxiliar administrativo | mês | 1669.8 | 133.4% | 3898.0746 | 0%
P9807 | Bombeiro hidráulico | h | 9.8665 | 173.2% | 26.9585 | 0%
P9808 | Carpinteiro | h | 7.59 | 181.5% | 21.3677 | 0%
P9809 | Encarregado administrativo | mês | 3369.4152 | 97.48% | 6653.8908 | 0%
P9810 | Eletricista | h | 7.8248 | 186.7% | 22.4314 | 0%
P9811 | Encarregado especializado | mês | 3290 | 100.8% | 6606.3726 | 0%
P9812 | Engenheiro | mês | 12321.9001 | 81.89% | 22412.6491 | 0%
P9814 | Operacional | mês | 1330.143 | 144% | 3245.9453 | 0%
P9815 | Jardineiro | h | 7.75 | 179.9% | 21.6935 | 0%
P9816 | Encarregado de mergulho | mês | 2660.0564 | 139.7% | 6815.3597 | 16.54%
P9819 | Engenheiro supervisor | mês | 12321.9001 | 81.89% | 22412.6491 | 0%
P9821 | Pedreiro | h | 7.59 | 180.7% | 21.3036 | 0%
P9822 | Pintor | h | 9.25 | 169.5% | 24.9271 | 0%
P9823 | Serralheiro | h | 7.927 | 178.2% | 22.0551 | 0%
P9824 | Servente | h | 5.1216 | 214.3% | 16.0972 | 0%
P9825 | Soldador | h | 13.2239 | 151.3% | 33.2285 | 0%
P9826 | Chefe setor de finanças | mês | 8206.4156 | 85.97% | 15261.0689 | 0%
P9827 | Vigia | mês | 1240.8 | 175.3% | 3788.4316 | 30%
P9830 | Montador | h | 9.25 | 177.4% | 25.6627 | 0%
P9833 | Auxiliar de laboratório | mês | 2035 | 121.8% | 4514.5884 | 0%
P9835 | Perfurador de tubulão a ar comprimido com insalubridade | h | 5.5269 | 269.1% | 22.3974 | 36.19%
P9836 | Geólogo | h | 54.7088 | 120.4% | 120.5566 | 0%
P9837 | Oceanógrafo | mês | 3767.6393 | 100.6% | 7558.4947 | 0%
P9840 | Encarregado geral | mês | 5273.27 | 91.48% | 10097.521 | 0%
P9842 | Faxineiro | mês | 1243 | 153.5% | 3151.3132 | 0%
P9843 | Operador de equipamento leve | h | 7.59 | 178.8% | 21.1578 | 0%
P9844 | Capitão fluvial | mês | 4942.3271 | 93.91% | 9583.8048 | 0%
P9845 | Operador de equipamento pesado | h | 9.9035 | 162.6% | 26.0056 | 0%
P9846 | Operador de equipamento especial | h | 15.1051 | 138% | 35.9549 | 0%
P9847 | Perfurador de tubulão | h | 5.5269 | 206.1% | 16.9183 | 0%
P9848 | Desenhista | mês | 2714.035 | 108.1% | 5647.4128 | 0%
P9849 | Condutor maquinista fluvial | mês | 1912.811 | 123.3% | 4271.8808 | 0%
P9850 | Copeiro | mês | 1707.1516 | 130% | 3926.5408 | 0%
P9851 | Médico do trabalho | mês | 9350 | 84.73% | 17272.2269 | 0%
P9852 | Blaster | h | 8.8274 | 206.6% | 29.7145 | 30%
P9853 | Pré-marcador | h | 5.52 | 203.1% | 16.7302 | 0%
P9854 | Recepcionista | mês | 1694.5363 | 127.1% | 3847.5615 | 0%
P9855 | Marinheiro de máquinas | mês | 1774.9014 | 126.8% | 4025.5828 | 0%
P9856 | Marinheiro de convés | h | 8.0719 | 171% | 21.8712 | 0%
P9857 | Marinheiro de convés - mensalista | mês | 1775.8092 | 126.8% | 4027.7927 | 0%
P9858 | Laboratorista | mês | 2884.2 | 108.5% | 6012.236 | 0%
P9859 | Trabalhador de via | h | 5.1216 | 215.9% | 16.1812 | 0%
P9860 | Mergulhador | h | 7.9623 | 221.2% | 27.5721 | 25.12%
P9861 | Selecionador de material pétreo | h | 5.52 | 204.5% | 16.8105 | 0%
P9864 | Engenheiro de segurança do trabalho | mês | 10188.8901 | 84.2% | 18768.231 | 0%
P9865 | Técnico em enfermagem | mês | 2588.324 | 113.6% | 5529.5685 | 0%
P9866 | Motorista de caminhão | h | 7.95 | 173.1% | 21.7138 | 0%
P9867 | Técnico especializado - mensalista | mês | 3106.864 | 102.4% | 6286.9754 | 0%
P9869 | Encarregado de obras de artes especiais | mês | 3290 | 100.8% | 6606.3726 | 0%
P9870 | Motorista de veículo leve | h | 9.25 | 164.4% | 24.4536 | 0%
P9871 | Motorista de veículo especial | h | 8.8604 | 166.6% | 23.6221 | 0%
P9875 | Encarregado de turma | mês | 1925.19 | 125.6% | 4343.8986 | 0%
P9876 | Técnico de segurança do trabalho | mês | 2791.8 | 109.7% | 5855.2253 | 0%
P9878 | Secretária | mês | 2592.7187 | 109.8% | 5439.8971 | 0%
P9880 | Piloto fluvial | mês | 2728.56 | 108.6% | 5691.7788 | 0%
P9882 | Técnico especializado | h | 14.1221 | 141.4% | 34.0974 | 0%
P9883 | Chefe do setor administrativo | mês | 3366.0231 | 97.5% | 6647.9191 | 0%
P9884 | Encarregado de terraplenagem | mês | 3290 | 100.8% | 6606.3726 | 0%
P9885 | Frentista de túnel | h | 5.52 | 213.6% | 17.3105 | 0%
P9889 | Técnico da qualidade | mês | 3003.5133 | 103.7% | 6117.8171 | 0%
P9891 | Engenheiro mecânico | mês | 12683.5572 | 82.21% | 23111.2295 | 0%
P9892 | Auxiliar de blaster | h | 7.75 | 215.4% | 26.7709 | 30%
P9893 | Encarregado de pavimentação | mês | 3290 | 100.8% | 6606.3726 | 0%
P9896 | Porteiro | mês | 1344.5156 | 147.6% | 3329.1954 | 0%
P9897 | Técnico de meio ambiente | mês | 3091.2643 | 102% | 6244.564 | 0%
P9900 | Comprador | mês | 3024.9719 | 103.1% | 6142.7862 | 0%
P9901 | Encarregado de superestrutura ferroviária | mês | 3290 | 100.8% | 6606.3726 | 0%
P9903 | Auxiliar técnico | mês | 1807.0404 | 127.7% | 4114.4231 | 0%
P9907 | Comandante de longo curso | mês | 9408.992 | 85.32% | 17436.6498 | 0%
P9908 | Imediato | mês | 6400.1083 | 89.79% | 12146.7271 | 0%
P9909 | Oficial de náutica | mês | 1985.053 | 121.4% | 4395.2209 | 0%
P9910 | Oficial de máquinas | mês | 2463.1584 | 112.5% | 5235.1426 | 0%
P9911 | Condutor de máquinas | mês | 1912.811 | 123.3% | 4271.8808 | 0%
P9912 | Capitão fluvial com periculosidade | h | 22.4651 | 164.8% | 66.2295 | 30%
P9913 | Draguista | mês | 3595.3388 | 100.7% | 7215.6616 | 0%
P9915 | Maquinista | h | 10.8296 | 157.6% | 27.901 | 0%
P9916 | Encarregado de conservação rodoviária | mês | 3290 | 100.8% | 6606.3726 | 0%
P9920 | Mestre fluvial | mês | 4942.3271 | 93.91% | 9583.8048 | 0%
P9923 | Mergulhador com periculosidade | h | 7.9623 | 205% | 26.6725 | 30%
P9927 | Frentista de túnel com periculosidade | h | 5.52 | 246.5% | 20.7813 | 30%
P9928 | Servente com periculosidade | h | 5.1216 | 247.2% | 19.3176 | 30%
P9929 | Bombeiro hidráulico com periculosidade | h | 9.8665 | 206.2% | 33.1676 | 30%
P9930 | Eletricista com periculosidade | h | 7.8248 | 219.6% | 27.353 | 30%
P9932 | Operador de equipamento pesado com periculosidade | h | 9.9035 | 195.5% | 32.2361 | 30%
P9934 | Motorista de veículo especial com periculosidade | h | 8.8604 | 199.5% | 29.1937 | 30%
P9938 | Operador de equipamento leve com periculosidade | h | 7.59 | 211.7% | 25.9329 | 30%
P9939 | Operador de equipamento leve com insalubridade | h | 7.59 | 229.4% | 26.9986 | 26.35%
P9940 | Piloto fluvial com periculosidade | h | 12.4026 | 182.5% | 38.7602 | 30%
P9941 | Mestre fluvial com periculosidade | h | 22.4651 | 164.8% | 66.2295 | 30%
P9942 | Marinheiro de convés com periculosidade | h | 8.0719 | 204% | 26.9597 | 30%
P9943 | Técnico de batimetria com periculosidade | h | 9.0337 | 197.7% | 29.6046 | 30%
P9944 | Operador de equipamento especial com periculosidade | h | 15.1051 | 170.9% | 45.4579 | 30%
P9945 | Draguista com periculosidade | h | 16.3424 | 173% | 49.5153 | 30%
P9946 | Engenheiro auxiliar | mês | 9350 | 83.84% | 17189.2457 | 0%
P9947 | Técnico florestal | mês | 3091.2643 | 102% | 6244.564 | 0%
P9948 | Motorista de veículo leve - mensalista | mês | 2035 | 121.4% | 4504.5498 | 0%
P9949 | Topógrafo | mês | 3451.8 | 103.9% | 7037.6023 | 0%
P9950 | Auxiliar de topografia | mês | 2035 | 123.2% | 4541.483 | 0%
P9951 | Médico de câmara hiperbárica | mês | 9350 | 103.1% | 19428.8231 | 4.71%
P9952 | Pedreiro - mensalista | mês | 1669.8 | 135.1% | 3926.2374 | 0%
P9953 | Eletricista - mensalista | mês | 1721.4549 | 140.2% | 4135.2824 | 0%
P9954 | Servente - mensalista | mês | 1126.7438 | 163% | 2963.4308 | 0%
P9955 | Engenheiro chefe | mês | 17199.5285 | 80.15% | 30985.5697 | 0%
P9956 | Motorista de caminhão com periculosidade | h | 7.95 | 206% | 26.713 | 30%
P9972 | Técnico de batimetria | mês | 1987.4084 | 122% | 4411.2834 | 0%

## SICRO_AL-Equip (hidden)
CGCIT | SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO | [8 empty] | DNIT
Alagoas - Outubro/2021
Código | Descrição | Valor de Aquisição (R$) | Depreciação (R$/h) | Oportunidade de Capital (R$/h) | Seguros e Impostos (R$/h) | Manutenção (R$/h) | Operação (R$/h) | Mão de Obra de Operação (R$/h) | Custo Produtivo (R$/h) | Custo Improdutivo (R$/h)
E9001 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,60 m - 2,20 kW | 58294.2698 | 7.7726 | 1.7984 | 0 | 5.8294 | 0 | 0 | 15.4004 | 9.571
E9002 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,80 m - 2,20 kW | 63122.6636 | 8.4164 | 1.9473 | 0 | 6.3123 | 0 | 0 | 16.676 | 10.3637
E9003 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,00 m - 2,20 kW | 68642.3669 | 9.1523 | 2.1176 | 0 | 6.8642 | 0 | 0 | 18.1341 | 11.2699
E9004 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,20 m - 2,20 kW | 70250.0172 | 9.3667 | 2.1672 | 0 | 7.025 | 0 | 0 | 18.5589 | 11.5339
E9005 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 1,50 m - 2,20 kW | 72266.9033 | 9.6356 | 2.2294 | 0 | 7.2267 | 0 | 0 | 19.0917 | 11.865
E9006 | Equipamento para sondagem manual | 2130.1414 | 0.3621 | 0.0789 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0.654 | 0.441
E9007 | Bomba de pistão triplex com capacidade de 7,80 m³/h (130 l/min) - 8,20 kW | 49775.4979 | 3.982 | 0.9213 | 0 | 3.4843 | 7.4624 | 0 | 15.85 | 4.9033
E9008 | Transportador manual de tubos de concreto com capacidade de 1 t | 1979.3796 | 1.7814 | 0.1221 | 0 | 0.9897 | 0 | 0 | 2.8932 | 1.9035
E9009 | Embarcação rebocadora - 268 kW | 638963.7179 | 8.3198 | 3.7074 | 0 | 18.4885 | 243.8915 | 119.8559 | 394.2631 | 131.8831
E9010 | Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg | 5752.7839 | 0.8629 | 0.1183 | 0 | 0.4794 | 0 | 0 | 1.4606 | 0.9812
E9011 | Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 1848.5851 | 0.3327 | 0.0684 | 0 | 0.1849 | 0 | 0 | 0.586 | 0.4011
E9014 | Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em picape com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW | 1969163.764 | 157.5331 | 36.4492 | 0 | 98.4582 | 0 | 23.6221 | 316.0626 | 217.6044
E9015 | Elevador de obra com capacidade de 1.000 kg - 9 kW | 35606.4189 | 2.8485 | 0.6591 | 0 | 2.4924 | 0 | 21.1578 | 27.1578 | 24.6654
E9016 | Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW | 9229209.469 | 538.3706 | 166.0873 | 67.2963 | 692.1907 | 86.502 | 35.9549 | 1586.4018 | 807.7091
E9017 | Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW | 608211.6853 | 42.5748 | 11.258 | 0 | 42.5748 | 39.8503 | 26.0056 | 162.2635 | 79.8384
E9019 | Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar - D = 1,80 m e H = 2 m | 278880.2627 | 9.7608 | 9.0336 | 0 | 13.944 | 0 | 21.1578 | 53.8962 | 39.9522
E9020 | Recicladora a frio - 455 kW | 4992922.507 | 291.2538 | 89.8518 | 0 | 416.0769 | 435.8627 | 35.9549 | 1269.0001 | 417.0605
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 280234.7385 | 14.0117 | 4.9401 | 0 | 10.0084 | 332.1657 | 0 | 361.1259 | 18.9518
E9022 | Pórtico metálico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW | 599146.6544 | 26.9616 | 10.166 | 0 | 20.9701 | 0 | 21.1578 | 79.2555 | 58.2854
E9023 | Guindaste móvel sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW | 3713486.966 | 129.972 | 63.0086 | 0 | 185.6743 | 64.661 | 35.9549 | 479.2708 | 228.9355
E9024 | Misturador de nata cimento - 1,50 kW | 7065.4942 | 0.5652 | 0.1308 | 0 | 0.4946 | 0 | 21.1578 | 22.3484 | 21.8538
E9025 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN - 15 kW | 103310.1377 | 5.9034 | 1.8212 | 0 | 5.9034 | 0 | 35.9549 | 49.5829 | 43.6795
E9026 | Bomba para injeção de nata de cimento com capacidade de 2 MPa - 2,20 kW | 22670.4028 | 1.8136 | 0.4196 | 0 | 1.5869 | 0 | 0 | 3.8201 | 2.2332
E9028 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 18 MPa - 5,20 kW | 3672.6089 | 0.2938 | 0.068 | 0 | 0.3305 | 9.7616 | 21.1578 | 31.6117 | 21.5196
E9029 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN - 20 kW | 131347.1834 | 7.5056 | 2.3155 | 0 | 7.5056 | 0 | 35.9549 | 53.2816 | 45.776
E9030 | Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW | 12238.6438 | 0.6994 | 0.2157 | 0 | 0.6994 | 0 | 0 | 1.6145 | 0.9151
E9031 | Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW | 202705.4346 | 16.2164 | 3.7521 | 0 | 14.1894 | 0 | 21.1578 | 55.3157 | 41.1263
E9032 | Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW | 77037.4817 | 4.4021 | 1.3581 | 0 | 4.4021 | 0 | 35.9549 | 46.1172 | 41.7151
E9033 | Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW | 110053.5453 | 6.2888 | 1.9401 | 0 | 6.2888 | 0 | 35.9549 | 50.4726 | 44.1838
E9034 | Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW | 165080.3179 | 9.4332 | 2.9101 | 0 | 9.4332 | 0 | 35.9549 | 57.7314 | 48.2982
E9035 | Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW | 220107.0906 | 12.5775 | 3.8802 | 0 | 12.5775 | 0 | 35.9549 | 64.9901 | 52.4126
E9036 | Grua fixa para alturas de 60 a 102 m, com alcance de 60 m com capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW | 2688225.226 | 134.4113 | 47.3896 | 0 | 153.6129 | 0 | 35.9549 | 371.3687 | 217.7558
E9038 | Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais - 3 kW | 15711.9108 | 0.8978 | 0.277 | 0 | 0.8978 | 0 | 35.9549 | 38.0275 | 37.1297
E9039 | Máquina de solda por termofusão para tubos PEAD com gerador de 4 kW | 116536.4205 | 6.6592 | 2.0544 | 0 | 6.6592 | 3.6402 | 35.9549 | 54.9679 | 44.6685
E9040 | Serra mármore - 1,45 kW | 426.0488 | 0.0383 | 0.0079 | 0 | 0.0213 | 0 | 0 | 0.0675 | 0.0462
E9042 | Trator sobre esteiras com lâmina - 97 kW | 900701.6462 | 35.0273 | 15.437 | 0 | 50.039 | 65.0441 | 26.0056 | 191.553 | 76.4699
E9043 | Embarcação de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 18,60 kW | 25267.8826 | 0.3948 | 0.1489 | 0 | 0.4387 | 39.9044 | 31.1895 | 72.0763 | 31.7332
E9044 | Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora | 3594146.338 | 205.3798 | 63.3597 | 0 | 179.7073 | 0 | 35.9549 | 484.4017 | 304.6944
E9045 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 496 kN | 71173.3412 | 5.6939 | 1.3174 | 0 | 5.6939 | 6.1788 | 35.9549 | 54.8389 | 42.9662
E9046 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 929 kN | 86432.2303 | 6.9146 | 1.5999 | 0 | 6.9146 | 6.1788 | 35.9549 | 57.5628 | 44.4694
E9047 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.390 kN | 101041.63 | 8.0833 | 1.8703 | 0 | 8.0833 | 6.1788 | 35.9549 | 60.1706 | 45.9085
E9048 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.859 kN | 116196.84 | 9.2957 | 2.1508 | 0 | 9.2957 | 6.1788 | 35.9549 | 62.8759 | 47.4014
E9049 | Bomba de alta pressão para hidrojateamento com capacidade de 250 MPa - 72 kW | 512760.677 | 41.0209 | 9.4912 | 0 | 46.1485 | 51.7288 | 21.1578 | 169.5472 | 71.6699
E9050 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade de 18 t - 75 kW | 1159819.322 | 57.991 | 20.446 | 0 | 74.5598 | 17.9614 | 23.6221 | 194.5803 | 102.0591
E9051 | Máquina levantadora e posicionadora de via - 7,40 kW | 772967.5443 | 61.8374 | 14.3076 | 0 | 54.1077 | 11.1132 | 21.1578 | 162.5237 | 97.3028
E9052 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 82 kW | 715612.7575 | 57.249 | 13.246 | 0 | 50.0929 | 58.9133 | 21.1578 | 200.659 | 91.6528
E9053 | Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW | 366774.5658 | 11.4617 | 2.3573 | 0 | 10.1882 | 15.327 | 25.9329 | 65.2671 | 39.7519
E9054 | Equipamento sobre forma-trilho para execução e acabamento de pavimento de concreto - 13,40 kW | 1046283.704 | 83.7027 | 19.3667 | 0 | 52.3142 | 20.1239 | 21.1578 | 196.6653 | 124.2272
E9055 | Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t | 380927.3772 | 34.2835 | 7.051 | 0 | 19.0464 | 0 | 0 | 60.3809 | 41.3345
E9056 | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m com capacidade de 150 t | 636648.2141 | 4.9738 | 3.5803 | 0 | 11.0529 | 0 | 83.6339 | 103.2409 | 92.188
E9057 | Batelão sem propulsão com capacidade de 66 m³ | 170249.3743 | 1.3301 | 0.9574 | 0 | 2.2168 | 0 | 21.8712 | 26.3755 | 24.1587
E9058 | Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 509186.9139 | 3.978 | 2.8635 | 0 | 6.63 | 0 | 21.8712 | 35.3427 | 28.7127
E9059 | Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m montada na obra com capacidade de 150 t | 636648.2141 | 4.9738 | 3.5803 | 0 | 11.0529 | 0 | 83.6339 | 103.2409 | 92.188
E9060 | Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 0,70 MPa e capacidade de 2.500 gpm | 21277.5679 | 0.6649 | 0.1368 | 0 | 0.591 | 0 | 51.8658 | 53.2585 | 52.6675
E9061 | Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW | 1271.0762 | 0.1017 | 0.0235 | 0 | 0.0636 | 0 | 0 | 0.1888 | 0.1252
E9062 | Soprador de ar quente manual - 1,60 kW | 4597.8315 | 0.613 | 0.0946 | 0 | 0.3832 | 0 | 0 | 1.0908 | 0.7076
E9063 | Equipamento de estabilização dinâmica da via - 300 kW | 22901460.11 | 916.0584 | 388.5805 | 0 | 916.0584 | 172.4292 | 35.9549 | 2429.0814 | 1340.5938
E9064 | Transportador manual gerica com capacidade de 180 l | 793.3907 | 0.7934 | 0.049 | 0 | 0.3967 | 0 | 0 | 1.2391 | 0.8424
E9065 | Carro controle ferroviário - 186 kW | 26058263.34 | 1042.3305 | 442.1436 | 0 | 912.0392 | 106.9061 | 35.9549 | 2539.3743 | 1520.429
E9066 | Grupo gerador - 13/14 kVA | 48022.1479 | 2.4011 | 0.8466 | 0 | 1.7151 | 10.0105 | 0 | 14.9733 | 3.2477
E9067 | Veículo ferroviário para capina química com capacidade de 12.000 l - 115 kW | 1673118.899 | 66.9248 | 28.3886 | 0 | 41.828 | 66.0979 | 21.1578 | 224.3971 | 116.4712
E9068 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW | 2158881.153 | 143.9254 | 38.8509 | 0 | 143.9254 | 88.37 | 26.0056 | 441.0773 | 208.7819
E9069 | Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW | 4072.2218 | 0.6516 | 0.1508 | 0 | 0.4072 | 7.6966 | 0 | 8.9062 | 0.8024
E9070 | Ponte rolante com capacidade de 5 t e vão de até 15 m - 10 kW | 304306.7385 | 12.1723 | 5.1633 | 0 | 7.6077 | 0 | 21.1578 | 46.1011 | 38.4934
E9071 | Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l | 346.9565 | 0.347 | 0.0214 | 0 | 0.1735 | 0 | 0 | 0.5419 | 0.3684
E9072 | Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica - 486 kW | 3279226.68 | 218.6151 | 59.0124 | 0 | 191.2882 | 349.1691 | 35.9549 | 854.0397 | 313.5824
E9073 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW | 411627.7385 | 32.9302 | 7.6192 | 0 | 32.9302 | 67.3432 | 21.1578 | 161.9806 | 61.7072
E9074 | Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l | 494702.0449 | 20.6126 | 7.1539 | 0 | 12.8829 | 0 | 0 | 40.6494 | 27.7665
E9075 | Trado cavadeira de 12" | 134.2801 | 0.0671 | 0.0062 | 0 | 0.0336 | 0 | 0 | 0.1069 | 0.0733
E9076 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal | 147719.2171 | 9.4962 | 2.6041 | 0 | 5.2757 | 0 | 21.1578 | 38.5338 | 33.2581
E9077 | Perfuratriz de circulação reversa tipo Wirth ou similar com unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW | 6798865.59 | 453.2577 | 122.3513 | 0 | 453.2577 | 130.7588 | 26.0056 | 1185.6311 | 601.6146
E9078 | Treliça lançadeira com capacidade de carga de 100 a 120 t e vão máximo de 45 m - 110 kW | 3095632.743 | 82.5502 | 50.9335 | 0 | 51.5939 | 0 | 35.9549 | 221.0325 | 169.4386
E9079 | Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h - 23 kW | 116341.5515 | 9.3073 | 2.1535 | 0 | 8.1439 | 0 | 0 | 19.6047 | 11.4608
E9080 | Carrelone com capacidade máxima de 70 t | 1636777.565 | 73.655 | 27.772 | 0 | 40.9194 | 0 | 21.1578 | 163.5042 | 122.5848
E9081 | Fischietti simples com capacidade de 70 t | 102851.3855 | 4.6283 | 1.7451 | 0 | 2.5713 | 0 | 21.1578 | 30.1025 | 27.5312
E9083 | Vagão fechado FLT com capacidade de 99 t | 561000 | 8.8825 | 8.9419 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 22.4994 | 17.8244
E9084 | Vagão tanque convencional TCT com capacidade de 97 t e 103.000 l | 836000 | 13.2367 | 13.3251 | 0 | 6.9667 | 0 | 0 | 33.5285 | 26.5618
E9085 | Vagão gôndola GDE com capacidade de 93,5 t / 29 m³ | 448000 | 7.0933 | 7.1407 | 0 | 3.7333 | 0 | 0 | 17.9673 | 14.234
E9086 | Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW | 501897.7385 | 40.1518 | 9.2901 | 0 | 40.1518 | 67.3432 | 21.1578 | 178.0947 | 70.5997
E9089 | Roçadeira costal - 1,40 kW | 2471.2579 | 0.3707 | 0.0508 | 0 | 0.2883 | 8.2598 | 0 | 8.9696 | 0.4215
E9091 | Embarcação empurradora fluvial - 372 kW | 1150344.487 | 14.9784 | 6.6746 | 0 | 33.2854 | 338.536 | 119.8559 | 513.3303 | 141.5089
E9093 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | 66453.9984 | 3.9872 | 1.2301 | 0.4984 | 3.9872 | 25.5839 | 0 | 35.2868 | 5.7157
E9094 | Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW | 14658265.07 | 732.9133 | 258.4043 | 104.7019 | 942.317 | 107.7683 | 23.6221 | 2169.7269 | 1119.6416
E9095 | Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 500 kW | 24738807.11 | 1236.9404 | 436.1098 | 176.7058 | 1590.3519 | 119.7425 | 23.6221 | 3583.4725 | 1873.3781
E9096 | Minicarregadeira de pneus - 45,50 kW | 249137.9114 | 17.4397 | 4.6115 | 0 | 17.4397 | 54.4828 | 26.0056 | 119.9793 | 48.0568
E9101 | Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW | 50169.5327 | 4.0136 | 0.9286 | 0 | 3.5119 | 18.1903 | 0 | 26.6444 | 4.9422
E9102 | Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW | 53195.3139 | 4.2556 | 0.9846 | 0 | 3.7237 | 7.5007 | 21.1578 | 37.6224 | 26.398
E9103 | Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW | 56872.522 | 4.5498 | 1.0527 | 0 | 3.9811 | 7.5007 | 21.1578 | 38.2421 | 26.7603
E9105 | Embarcação empurradora multipropósito - 2 x 186 kW | 5359976.411 | 69.7914 | 31.0998 | 0 | 155.0919 | 338.536 | 119.8559 | 714.375 | 220.7471
E9106 | Balsa de convés com capacidade de 200 t | 1457644.651 | 11.3878 | 8.1974 | 0 | 18.9797 | 0 | 21.8712 | 60.4361 | 41.4564
E9107 | Compactador manual com soquete vibratório - 2,24 kW | 9449.6722 | 0.63 | 0.1701 | 0 | 0.63 | 4.205 | 0 | 5.6351 | 0.8001
E9108 | Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW | 10243771.66 | 163.9003 | 164.3306 | 0 | 204.8754 | 229.9056 | 71.9098 | 834.9217 | 400.1407
E9110 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 925072.0026 | 92.5072 | 18.3462 | 0 | 92.5072 | 107.3851 | 26.0056 | 336.7513 | 136.859
E9111 | Jateador abrasivo úmido com capacidade de 350 kg de abrasivo | 202972.3115 | 18.2675 | 3.757 | 0 | 18.2675 | 0 | 21.1578 | 61.4498 | 43.1823
E9112 | Sinalizador direcional móvel com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | 24663.0367 | 2.2197 | 0.4565 | 0 | 1.2332 | 0 | 0 | 3.9094 | 2.6762
E9113 | Painel de Mensagem Variável - PMV móvel, com sistema fotovoltaico de energia e montado em chassi sobre pneus | 160877.7385 | 14.479 | 2.9778 | 0 | 8.0439 | 0 | 0 | 25.5007 | 17.4568
E9116 | Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm | 7572.7719 | 0.6815 | 0.1402 | 0 | 0.3786 | 0 | 0 | 1.2003 | 0.8217
E9117 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW | 704388.4838 | 70.4388 | 13.9695 | 0 | 70.4388 | 95.5545 | 26.0056 | 276.4072 | 110.4139
E9118 | Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 55,40 kW | 440206 | 35.2165 | 8.1482 | 0 | 35.2165 | 39.8024 | 21.1578 | 139.5414 | 64.5225
E9119 | Minicarregadeira sobre pneus com valetadeira - 55,40 kW | 384908.5464 | 26.9436 | 7.1247 | 0 | 26.9436 | 66.3373 | 26.0056 | 153.3548 | 60.0739
E9120 | Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 258 kW | 3392304.246 | 237.4613 | 62.7916 | 0 | 237.4613 | 160.6465 | 21.1578 | 719.5185 | 321.4107
E9121 | Plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m com capacidade de 500 kg - 1,5 kW | 72333.7056 | 4.8222 | 1.3017 | 0 | 4.8222 | 0 | 21.1578 | 32.1039 | 27.2817
E9122 | Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW | 5264960.106 | 350.9973 | 94.7473 | 0 | 350.9973 | 92.9202 | 26.0056 | 915.6677 | 471.7502
E9125 | Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,54 t - 93 kW | 184360.8696 | 9.218 | 3.3177 | 1.3443 | 9.218 | 22.2721 | 24.4536 | 69.8237 | 38.3336
E9126 | Draga backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW | 90608000.61 | 1019.34 | 733.7549 | 0 | 2265.2 | 910.043 | 61.4112 | 4989.7491 | 1814.5061
E9127 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 520 kg - 75 kW | 943052.2691 | 107.7774 | 18.7027 | 0 | 134.7218 | 46.6996 | 26.0056 | 333.9071 | 152.4857
E9134 | Miniônibus com capacidade para 30 passageiros - 111 kW | 392343.1073 | 16.8147 | 6.9164 | 2.8025 | 25.2221 | 101.0148 | 21.7138 | 174.4843 | 48.2474
E9141 | Rebarbador hidráulico com bomba manual com capacidade de força de 9.000 kgf | 88165.7644 | 7.0533 | 1.6319 | 0 | 4.4083 | 0 | 0 | 13.0935 | 8.6852
E9144 | Pórtico metálico rolante com talha com capacidade de 5 t - 10 kW | 262315.0152 | 10.4926 | 4.4508 | 0 | 6.5579 | 0 | 21.1578 | 42.6591 | 36.1012
E9148 | Macaco de protensão de fios com bomba - 3,72 kW | 93442.6988 | 5.3396 | 1.6473 | 0 | 5.3396 | 0 | 35.9549 | 48.2814 | 42.9418
E9149 | Máquina de aplicação e extração de grampo elástico tipo Pandrol - 6,70 kW | 268288.4783 | 21.4631 | 4.966 | 0 | 21.4631 | 10.0619 | 0 | 57.9541 | 26.4291
E9151 | Britador de mandíbulas móvel sobre esteiras, sem peneira, com capacidade de 140 m³/h - 170 kW | 3915287.973 | 223.7307 | 69.0209 | 0 | 223.7307 | 146.5648 | 35.9549 | 699.002 | 328.7065
E9152 | Ferramenta de fixação à pólvora de ação direta | 1497.5915 | 0.1273 | 0.0277 | 0 | 0.1198 | 0 | 0 | 0.2748 | 0.155
E9153 | Ferramenta de fixação à pólvora e sistema à pistão | 1248.3586 | 0.1061 | 0.0231 | 0 | 0.0999 | 0 | 0 | 0.2291 | 0.1292
E9154 | Equipamento para selagem com material asfáltico rebocável com capacidade de 370 l - 35 kW | 465547.1814 | 29.928 | 8.2069 | 0 | 9.976 | 25.1459 | 21.1578 | 94.4146 | 59.2927
E9155 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 600 l - 5,20 kW | 93817.0068 | 6.0311 | 1.6539 | 0 | 2.0104 | 3.4869 | 0 | 13.1823 | 7.685
E9156 | Soprador de ar costal - 2,6 kW | 2025.0281 | 0.324 | 0.075 | 0 | 0.2835 | 4.8808 | 0 | 5.5633 | 0.399
E9157 | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola métrica - 2.237 kW | 8250000 | 132 | 132.3465 | 0 | 165 | 1285.7471 | 27.901 | 1742.9946 | 292.2475
E9158 | Locomotiva diesel-elétrica CC - bitola larga - 2.237 kW | 8250000 | 132 | 132.3465 | 0 | 165 | 1285.7471 | 27.901 | 1742.9946 | 292.2475
E9159 | Vagão plataforma PNE com capacidade de 82 t - bitola métrica | 405000 | 6.4125 | 6.4554 | 0 | 3.375 | 0 | 0 | 16.2429 | 12.8679
E9160 | Vagão plataforma PNT com capacidade de 98 t - bitola larga | 407000 | 6.4442 | 6.4872 | 0 | 3.3917 | 0 | 0 | 16.3231 | 12.9314
E9161 | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLD com capacidade de 64 t - bitola métrica | 529000 | 8.3758 | 8.4318 | 0 | 4.4083 | 0 | 0 | 21.2159 | 16.8076
E9162 | Vagão fechado com porta para carga e descarga de paletes FLT com capacidade de 99 t - bitola larga | 561000 | 8.8825 | 8.9419 | 0 | 4.675 | 0 | 0 | 22.4994 | 17.8244
E9163 | Vagão hopper aberto com descarga automática HNE com capacidade de 45 m³ - bitola métrica | 552000 | 8.74 | 8.7984 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 22.1384 | 17.5384
E9164 | Vagão hopper aberto com descarga automática HNT com capacidade de 63 m³ - bitola larga | 506000 | 8.0117 | 8.0652 | 0 | 4.2167 | 0 | 0 | 20.2936 | 16.0769
E9167 | Equipamento para carga e descarga de TLS de até 250 m - 90 kW | 2128911.386 | 34.0626 | 34.152 | 0 | 42.5782 | 51.7288 | 35.9549 | 198.4765 | 104.1695
E9168 | Carregadeira de pneus com implemento de garfo - 195 kW | 1464860.055 | 102.5402 | 27.1146 | 0 | 102.5402 | 74.7193 | 26.0056 | 332.9199 | 155.6604
E9200 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,50 m³ - 105 kW com periculosidade | 704388.4838 | 70.4388 | 13.9695 | 0 | 70.4388 | 95.5545 | 32.2361 | 282.6377 | 116.6444
E9203 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade | 1289677.929 | 147.3918 | 25.5771 | 0 | 184.2397 | 64.1341 | 32.2361 | 453.5788 | 205.205
E9204 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade | 2679361.397 | 178.6241 | 48.2173 | 0 | 178.6241 | 104.176 | 32.2361 | 541.8776 | 259.0775
E9205 | Equipamento de corte a plasma CNC - 12.000 x 5.500 mm - 19,5 kW | 991602.08 | 79.3282 | 18.3546 | 0 | 59.4961 | 0 | 0 | 157.1789 | 97.6828
E9206 | Equipamento de solda MIG automática com acessórios - 14,6 kVA | 89332.7078 | 7.1466 | 1.6535 | 0 | 7.1466 | 0 | 0 | 15.9467 | 8.8001
E9207 | Máquina de solda elétrica retificadora 425 A - 18,70 kW | 4458.3726 | 0.3567 | 0.0825 | 0 | 0.3567 | 0 | 0 | 0.7959 | 0.4392
E9209 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha, com insalubridade, com capacidade de 2.040 gpm | 16549.7755 | 1.324 | 0.3063 | 0 | 1.324 | 0 | 26.9986 | 29.9529 | 28.6289
E9213 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW com periculosidade | 9246348.693 | 616.4232 | 166.3958 | 0 | 770.5291 | 155.9047 | 45.4579 | 1754.7107 | 828.2769
E9251 | Fonte de plasma para corte manual - 65A - 15 kW | 27859.4778 | 2.2288 | 0.5157 | 0 | 2.2288 | 0 | 0 | 4.9733 | 2.7445
E9252 | Serra de esquadria com braço telescópico - D = 250 mm (10") - 1,80 kW | 4973.7285 | 0.4476 | 0.0921 | 0 | 0.2487 | 0 | 0 | 0.7884 | 0.5397
E9253 | Rebordeadeira diâmetro máximo 3,00 m - 4,85 kW | 84448.6414 | 3.3779 | 1.4329 | 0 | 2.9557 | 0 | 0 | 7.7665 | 4.8108
E9254 | Dobradeira viradeira manual comprimento máximo de dobra de até 2.000 mm | 16617.2713 | 0.6647 | 0.282 | 0 | 0.5816 | 0 | 0 | 1.5283 | 0.9467
E9255 | Fonte de plasma para corte manual - 45A - 10 kW | 19273.8363 | 1.5419 | 0.3568 | 0 | 1.5419 | 0 | 0 | 3.4406 | 1.8987
E9256 | Equipamento para pintura com cal rebocável com dois bicos aplicadores e capacidade de 2.200 l | 45000 | 2.5714 | 0.7933 | 0 | 2.5714 | 0 | 21.1578 | 27.0939 | 24.5225
E9501 | Ventilador axial para ventilação forçada com velocidade de saída de 32,8 m/s - D = 1.000 mm - 30 kW | 500056.304 | 45.0051 | 9.256 | 0 | 30.0034 | 0 | 0 | 84.2645 | 54.2611
E9502 | Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 kW | 979102.4739 | 55.9487 | 17.2602 | 0 | 41.9615 | 74.0967 | 26.0056 | 215.2727 | 99.2145
E9503 | Guilhotina hidráulica 16 x 6.100 mm - 30 kW | 1321842.287 | 52.8737 | 22.4284 | 0 | 46.2645 | 0 | 21.1578 | 142.7244 | 96.4599
E9505 | Prensa dobradeira capacidade 320 t - comprimento até 3.100 mm - 30 kW | 720012.6578 | 28.8005 | 12.2168 | 0 | 25.2004 | 0 | 21.1578 | 87.3755 | 62.1751
E9507 | Plotadora de recorte com computador e programa computacional | 36947.0564 | 5.5421 | 0.7599 | 0 | 3.6947 | 0 | 0 | 9.9967 | 6.302
E9510 | Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW | 10702.2248 | 0.9632 | 0.1981 | 0 | 0.6421 | 0 | 0 | 1.8034 | 1.1613
E9511 | Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW | 1438216.483 | 100.6752 | 26.6214 | 0 | 100.6752 | 74.7193 | 26.0056 | 328.6967 | 153.3022
E9512 | Veículo leve - 53 kW | 66453.9984 | 3.9872 | 1.2301 | 0.4984 | 3.9872 | 25.5839 | 24.4536 | 59.7404 | 30.1693
E9513 | Compressor de ar portátil de 160,46 l/s (340 PCM) - 81 kW | 221197.7227 | 14.7465 | 3.9806 | 0 | 14.7465 | 65.9542 | 0 | 99.4278 | 18.7271
E9514 | Distribuidor de agregados sobre pneus autopropelido - 130 kW | 796040.1263 | 45.488 | 14.0331 | 0 | 39.802 | 118.3056 | 26.0056 | 243.6343 | 85.5267
E9515 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW | 925072.0026 | 64.755 | 17.1231 | 0 | 64.755 | 73.474 | 26.0056 | 246.1127 | 107.8837
E9516 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 283 kW | 5442800.944 | 362.8534 | 97.9477 | 0 | 362.8534 | 135.5485 | 26.0056 | 985.2086 | 486.8067
E9517 | Compressor de ar portátil de 430,42 l/s (912 PCM) - 242 kW | 589355.2864 | 39.2904 | 10.6059 | 0 | 39.2904 | 197.0483 | 0 | 286.235 | 49.8963
E9518 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 36538.9206 | 2.3489 | 0.6441 | 0 | 1.305 | 0 | 0 | 4.298 | 2.993
E9519 | Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW | 32805.5882 | 2.6244 | 0.6072 | 0 | 1.9683 | 18.7723 | 21.1578 | 45.13 | 24.3894
E9521 | Grupo gerador - 2,5/3 kVA | 3019.6245 | 0.151 | 0.0532 | 0 | 0.1078 | 3.3468 | 0 | 3.6588 | 0.2042
E9522 | Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW | 180937.7385 | 11.6317 | 3.1897 | 0 | 3.8772 | 4.3586 | 0 | 23.0572 | 14.8214
E9523 | Motoscraper - 304 kW | 5778301.03 | 271.92 | 99.6162 | 0 | 305.9101 | 232.971 | 26.0056 | 936.4229 | 397.5418
E9524 | Motoniveladora - 93 kW | 867792.1385 | 43.3896 | 15.2979 | 0 | 55.7866 | 66.8163 | 26.0056 | 207.296 | 84.6931
E9525 | Ponte rolante com capacidade de 15 t e vão de até 15 m - 20 kW | 1861547.678 | 74.4619 | 31.5858 | 0 | 46.5387 | 0 | 42.3156 | 194.902 | 148.3633
E9526 | Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW | 367881.2031 | 25.7517 | 6.8095 | 0 | 25.7517 | 36.1143 | 26.0056 | 120.4328 | 58.5668
E9527 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg para rocha com capacidade de 2.040 gpm | 16549.7755 | 1.324 | 0.3063 | 0 | 1.324 | 0 | 21.1578 | 24.1121 | 22.7881
E9528 | Empilhadeira a diesel com capacidade de 4 t - 60 kW | 379227.2351 | 30.3382 | 7.0195 | 0 | 26.5459 | 43.1073 | 21.1578 | 128.1687 | 58.5155
E9529 | Jateador para estruturas metálicas com transportador a roletes - 22 kW | 3649197.728 | 243.2798 | 65.6704 | 0 | 182.4599 | 0 | 21.1578 | 512.5679 | 330.108
E9530 | Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW | 530133.8527 | 35.3423 | 9.5402 | 0 | 35.3423 | 74.3361 | 26.0056 | 180.5665 | 70.8881
E9532 | Equipamento de solda MIG com acessórios - 14,6 kVA | 55213.6413 | 4.4171 | 1.022 | 0 | 4.4171 | 0 | 0 | 9.8562 | 5.4391
E9535 | Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW | 5188.2134 | 0.4669 | 0.096 | 0 | 0.2594 | 0 | 21.1578 | 21.9801 | 21.7207
E9536 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 30 kW | 85982.6189 | 1.3435 | 0.5066 | 0 | 1.4928 | 64.362 | 31.1895 | 98.8944 | 33.0396
E9538 | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | 14460.2181 | 1.928 | 0.4461 | 0 | 1.446 | 0 | 0 | 3.8201 | 2.3741
E9539 | Equipamento de batimetria monofeixe | 98461.0705 | 6.3296 | 1.7357 | 0 | 3.5165 | 0 | 24.1727 | 35.7545 | 32.238
E9540 | Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW | 904265.2692 | 35.1659 | 15.4981 | 0 | 50.237 | 85.1609 | 26.0056 | 212.0675 | 76.6696
E9541 | Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW | 3612469.276 | 140.4849 | 61.9137 | 0 | 200.6927 | 173.6745 | 26.0056 | 602.7714 | 228.4042
E9544 | Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m | 65824.6972 | 5.9242 | 1.2184 | 0 | 3.9495 | 0 | 0 | 11.0921 | 7.1426
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 915989.3889 | 45.7995 | 16.1476 | 0 | 58.885 | 74.6235 | 35.9549 | 231.4105 | 97.902
E9547 | Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW | 609.2962 | 0.0487 | 0.0113 | 0 | 0.0487 | 0 | 0 | 0.1087 | 0.06
E9548 | Bomba centrífuga com capacidade de 8,6 a 22 m³/h - 1,50 kW | 1678.3354 | 0.1343 | 0.0311 | 0 | 0.1175 | 0 | 0 | 0.2829 | 0.1654
E9551 | Obturador mecânico simples com extensão de 12 m | 8698.7541 | 0.7829 | 0.161 | 0 | 0.4349 | 0 | 0 | 1.3788 | 0.9439
E9552 | Nível ótico com capacidade de aumento de 32x | 11953.7836 | 0.9563 | 0.2213 | 0 | 0.5977 | 0 | 0 | 1.7753 | 1.1776
E9553 | Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m | 26987.9648 | 2.4289 | 0.4995 | 0 | 1.3494 | 0 | 0 | 4.2778 | 2.9284
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 9451.3061 | 0.6301 | 0.1701 | 0 | 0.6301 | 5.6317 | 0 | 7.062 | 0.8002
E9558 | Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l | 702651.0449 | 29.2771 | 10.161 | 0 | 18.2982 | 0 | 0 | 57.7363 | 39.4381
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 742876.0996 | 33.4294 | 10.313 | 0 | 22.2863 | 8.6215 | 0 | 74.6502 | 43.7424
E9560 | Ônibus com capacidade para 80 passageiros - 175 kW | 691674.5537 | 29.6432 | 12.1932 | 4.9405 | 44.4648 | 159.2575 | 21.7138 | 272.213 | 68.4907
E9561 | GPS geodésico de simples frequência (L1) | 27791.7398 | 2.2233 | 0.5144 | 0 | 1.3896 | 0 | 0 | 4.1273 | 2.7377
E9562 | GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) | 60181.9524 | 4.8146 | 1.114 | 0 | 3.0091 | 0 | 0 | 8.9377 | 5.9286
E9563 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW | 3503267.55 | 233.5512 | 63.0442 | 0 | 233.5512 | 105.3734 | 26.0056 | 661.5256 | 322.601
E9565 | Trator sobre esteiras com lâmina e escarificador - 259 kW | 3620526.368 | 140.7982 | 62.0518 | 0 | 201.1404 | 173.6745 | 26.0056 | 603.6705 | 228.8556
E9566 | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW | 4018496.147 | 140.6474 | 68.1838 | 0 | 200.9248 | 52.6867 | 35.9549 | 498.3976 | 244.7861
E9567 | Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW | 17278.3082 | 1.3823 | 0.3198 | 0 | 1.3823 | 12.5774 | 0 | 15.6618 | 1.7021
E9568 | Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW | 1269.1615 | 0.1015 | 0.0235 | 0 | 0.0635 | 0 | 0 | 0.1885 | 0.125
E9569 | Guindaste móvel sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW | 5417178.702 | 65.8338 | 31.9153 | 0 | 94.0482 | 96.5125 | 71.9098 | 360.2196 | 169.6589
E9570 | Furadeira com base magnética - 1,20 kW | 9916.8513 | 0.5667 | 0.1748 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 1.1665 | 0.7415
E9574 | Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW | 2679361.397 | 178.6241 | 48.2173 | 0 | 178.6241 | 104.176 | 26.0056 | 535.6471 | 252.847
E9576 | Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW | 794807.1384 | 55.6365 | 14.7119 | 0 | 55.6365 | 64.1341 | 26.0056 | 216.1246 | 96.354
E9577 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 169042.0068 | 11.2695 | 3.0421 | 0 | 9.8608 | 66.3852 | 21.1578 | 111.7154 | 35.4694
E9578 | Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | 15376.4586 | 2.0502 | 0.4744 | 0 | 1.5376 | 0 | 0 | 4.0622 | 2.5246
E9580 | Fresadora e distribuidora com controle de greide - 287 kW | 2668822.068 | 155.6813 | 48.0277 | 0 | 222.4018 | 247.4359 | 35.9549 | 709.5016 | 239.6639
E9581 | Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 514121.2995 | 51.4121 | 10.1961 | 0 | 51.4121 | 102.8349 | 26.0056 | 241.8608 | 87.6138
E9583 | Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ | 75792.4301 | 6.8213 | 1.4029 | 0 | 4.5475 | 0 | 0 | 12.7717 | 8.2242
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 514121.2995 | 35.9885 | 9.5164 | 0 | 35.9885 | 43.2989 | 26.0056 | 150.7979 | 71.5105
E9585 | Motosserra com motor a gasolina - 2,30 kW | 1217.2148 | 0.9129 | 0.1252 | 0 | 0.9129 | 4.3176 | 21.1578 | 27.4264 | 22.1959
E9586 | Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kW | 5237.7407 | 0.4714 | 0.097 | 0 | 0.3666 | 7.6966 | 0 | 8.6316 | 0.5684
E9587 | Serra para corte de concreto - 4 kW | 12522.2151 | 1.0018 | 0.2318 | 0 | 0.8766 | 7.5089 | 0 | 9.6191 | 1.2336
E9588 | Vibroacabadora de concreto sobre esteiras com fôrmas deslizantes - 205 kW | 4294550.666 | 214.7275 | 75.7068 | 0 | 276.0783 | 186.5588 | 35.9549 | 789.0263 | 326.3892
E9589 | Maquina texturizadora e aplicadora de cura química em pavimento de concreto - 44,80 kW | 1095536.328 | 54.7768 | 19.3127 | 0 | 54.7768 | 32.1868 | 26.0056 | 187.0587 | 100.0951
E9590 | Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa | 412882.5601 | 23.5933 | 7.2785 | 0 | 20.6441 | 0 | 35.9549 | 87.4708 | 66.8267
E9591 | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | 16019.7988 | 1.2816 | 0.2965 | 0 | 1.1214 | 18.7723 | 0 | 21.4718 | 1.5781
E9593 | Draga hopper com capacidade de 750 m³ | 101549158.5 | 793.3528 | 571.0818 | 0 | 1763.0062 | 574.764 | 140.7224 | 3842.9272 | 1505.157
E9594 | Draga hopper com capacidade de 1.000 m³ | 120619422.6 | 942.3392 | 678.3272 | 0 | 2094.0872 | 689.7168 | 162.5936 | 4567.064 | 1783.26
E9595 | Draga hopper com capacidade de 2.000 m³ | 246483168.2 | 1925.6498 | 1386.1469 | 0 | 4279.2217 | 1207.0044 | 162.5936 | 8960.6164 | 3474.3903
E9596 | Draga hopper com capacidade de 3.000 m³ | 317996660.2 | 2484.3489 | 1788.3172 | 0 | 5520.7754 | 1724.292 | 279.713 | 11797.4465 | 4552.3791
E9597 | Draga hopper com capacidade de 4.000 m³ | 357567459.8 | 2793.4958 | 2010.8514 | 0 | 6207.7684 | 2241.5796 | 324.993 | 13578.6882 | 5129.3402
E9598 | Draga hopper com capacidade de 5.000 m³ | 426220412.9 | 3329.847 | 2396.9348 | 0 | 7399.6599 | 2758.8672 | 324.993 | 16210.3019 | 6051.7748
E9599 | Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS | 218964.8388 | 12.5123 | 3.86 | 0 | 10.9482 | 0 | 35.9549 | 63.2754 | 52.3272
E9601 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 130 kW | 491545.9115 | 7.6804 | 2.8959 | 0 | 8.5338 | 278.902 | 31.1895 | 329.2016 | 41.7658
E9603 | Embarcação empurradora multipropósito com guindaste hidráulico de 74 kN.m - 165 kW | 2264946.323 | 29.4915 | 13.1417 | 0 | 65.5366 | 150.1571 | 119.8559 | 378.1828 | 162.4891
E9606 | Embarcação rebocadora - 2 x 268 kW | 1113125.699 | 14.4938 | 6.4586 | 0 | 32.2085 | 488.6931 | 119.8559 | 661.7099 | 140.8083
E9607 | Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h - 224 kW | 2170388.239 | 124.0222 | 38.2608 | 0 | 93.0166 | 0 | 35.9549 | 291.2545 | 198.2379
E9609 | Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW | 581507.1251 | 4.543 | 3.2702 | 0 | 10.0956 | 71.8455 | 39.54 | 129.2943 | 47.3532
E9610 | Compressor de ar portátil de 42,48 l/s (90 PCM) - 18,50 kW | 90064.9553 | 6.0043 | 1.6208 | 0 | 6.0043 | 15.0636 | 0 | 28.693 | 7.6251
E9611 | Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h - 313 kW | 6491560.287 | 370.9463 | 114.4369 | 0 | 278.2097 | 0 | 35.9549 | 799.5478 | 521.3381
E9612 | Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m com capacidade de 150 t | 509186.9139 | 3.978 | 2.8635 | 0 | 6.63 | 0 | 43.7424 | 57.2139 | 50.5839
E9613 | Guindaste móvel sobre esteiras com pinça com capacidade de 40 t - 186 kW | 6715027 | 235.0259 | 113.9372 | 0 | 335.7514 | 44.5442 | 35.9549 | 765.2136 | 384.918
E9614 | Bomba com capacidade de 136 m³/h e câmara de vácuo - 5,60 kW | 7779.2622 | 0.6223 | 0.144 | 0 | 0.5445 | 0 | 0 | 1.3108 | 0.7663
E9615 | Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h - 44 kW | 1076797.973 | 61.5313 | 18.9824 | 0 | 53.8399 | 0 | 26.0056 | 160.3592 | 106.5193
E9617 | Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h - 23,50 kW | 187993.6337 | 10.7425 | 3.3141 | 0 | 9.3997 | 0 | 26.0056 | 49.4619 | 40.0622
E9618 | Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ - 224 kW | 22167496.07 | 173.1836 | 124.6633 | 0 | 384.8524 | 64.3736 | 96.4471 | 843.52 | 394.294
E9619 | Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ - 373 kW | 27194326.98 | 212.4557 | 152.9327 | 0 | 472.1237 | 107.1935 | 96.4471 | 1041.1527 | 461.8355
E9620 | Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m com capacidade de 500 t | 2513084.001 | 19.6335 | 14.1328 | 0 | 32.7224 | 0 | 21.8712 | 88.3599 | 55.6375
E9621 | Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 1,08 m³/h (18 l/min) e misturador com tambor de 0,100 m³ - 6,20 kW | 37935.0097 | 3.0348 | 0.7022 | 0 | 3.0348 | 5.6423 | 21.1578 | 33.5719 | 24.8948
E9622 | Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW | 49817.4005 | 2.8467 | 0.8782 | 0 | 2.135 | 0 | 0 | 5.8599 | 3.7249
E9623 | Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW | 126929.2173 | 7.2531 | 2.2376 | 0 | 5.4398 | 0 | 0 | 14.9305 | 9.4907
E9624 | Draga hopper com capacidade de 10.000 m³ | 669133105.4 | 5227.6024 | 3763.0025 | 0 | 11616.8942 | 4713.0648 | 443.3113 | 25763.8752 | 9433.9162
E9625 | Draga hopper com capacidade de 15.000 m³ | 970148980.1 | 7579.2889 | 5455.8248 | 0 | 16842.8642 | 6782.2152 | 465.3704 | 37125.5635 | 13500.4841
E9626 | Draga hopper com capacidade de 20.000 m³ | 1271164855 | 9930.9754 | 7148.6471 | 0 | 22068.8343 | 8908.842 | 487.2416 | 48544.5404 | 17566.8641
E9627 | Embarcação hotel com capacidade para 15 pessoas - 199 kW | 2067095.336 | 21.5322 | 9.595 | 0 | 47.8494 | 181.0986 | 45.28 | 305.3552 | 76.4072
E9628 | Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,20 kW | 12605.7152 | 1.6808 | 0.3889 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 3.3303 | 2.0697
E9629 | Compressor de ar portátil de 185,95 l/s (394 PCM) - 81,50 kW | 225607.8453 | 15.0405 | 4.06 | 0 | 15.0405 | 66.3613 | 0 | 100.5023 | 19.1005
E9630 | Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW | 4476.1953 | 0.3581 | 0.0829 | 0 | 0.3133 | 0 | 0 | 0.7543 | 0.441
E9631 | Bomba para concreto projetado via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW | 190770.3115 | 15.2616 | 3.5312 | 0 | 13.3539 | 0 | 35.9549 | 68.1016 | 54.7477
E9632 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,20 m - 2,20 kW | 39215.9635 | 5.2288 | 1.2098 | 0 | 3.9216 | 0 | 0 | 10.3602 | 6.4386
E9633 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,30 m - 2,20 kW | 46625.626 | 6.2168 | 1.4384 | 0 | 4.6626 | 0 | 0 | 12.3178 | 7.6552
E9634 | Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de fôrmas - D = 0,40 m - 2,20 kW | 51206.8285 | 6.8276 | 1.5797 | 0 | 5.1207 | 0 | 0 | 13.528 | 8.4073
E9635 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 294 kW e cortador de 30 kW | 9457157.131 | 73.884 | 53.1842 | 0 | 164.1868 | 211.2258 | 61.4112 | 563.892 | 188.4794
E9636 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 483 kW e cortador de 55 kW | 10917725.1 | 85.2947 | 61.398 | 0 | 189.5438 | 347.0138 | 61.4112 | 744.6615 | 208.1039
E9637 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e cortador de 110 kW | 18468529.48 | 144.2854 | 103.8614 | 0 | 320.6342 | 535.9674 | 83.2824 | 1188.0308 | 331.4292
E9638 | Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW | 28080963.38 | 219.3825 | 157.9189 | 0 | 487.5167 | 969.9143 | 83.2824 | 1918.0148 | 460.5838
E9639 | Embarcação hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 112 kW | 3305269.698 | 34.4299 | 15.3423 | 0 | 76.5109 | 203.8496 | 119.8559 | 449.9886 | 169.6281
E9640 | Compressor de ar portátil de 33,51 l/s (71 PCM) - 14 kW | 76315.9454 | 5.0877 | 1.3734 | 0 | 5.0877 | 11.3995 | 0 | 22.9483 | 6.4611
E9641 | Compressor de ar portátil de 75,04 l/s (159 PCM) - 33 kW | 99470.4758 | 6.6314 | 1.7901 | 0 | 6.6314 | 26.8702 | 0 | 41.9231 | 8.4215
E9642 | Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW | 1201129.007 | 80.0753 | 21.6153 | 0 | 80.0753 | 26.8223 | 26.0056 | 234.5938 | 127.6962
E9643 | Equipamento para pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,50 kW | 3022.6363 | 0.272 | 0.0559 | 0 | 0.1511 | 0 | 0 | 0.479 | 0.3279
E9646 | Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW | 96413.0105 | 6.4275 | 1.735 | 0 | 6.4275 | 21.9847 | 0 | 36.5747 | 8.1625
E9647 | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 11297.465 | 0.7532 | 0.2033 | 0 | 0.7532 | 7.6966 | 0 | 9.4063 | 0.9565
E9648 | Compressor de ar portátil de 422,86 l/s (896 PCM) - 213 kW | 525347.4763 | 35.0232 | 9.4541 | 0 | 35.0232 | 173.435 | 0 | 252.9355 | 44.4773
E9649 | Compressor de ar portátil de 94,39 l/s (200 PCM) - 36 kW | 151596.9624 | 10.1065 | 2.7281 | 0 | 10.1065 | 29.313 | 0 | 52.2541 | 12.8346
E9651 | Guindaste móvel sobre esteiras com Hammer Grab - 186 kW | 3878897.494 | 135.7614 | 65.8152 | 0 | 193.9449 | 44.5442 | 35.9549 | 476.0206 | 237.5315
E9652 | Compressor de ar portátil de 540,85 l/s (1.146 PCM) - 331,10 kW | 745882.7185 | 49.7255 | 13.4228 | 0 | 49.7255 | 269.5978 | 0 | 382.4716 | 63.1483
E9653 | Guindaste móvel sobre esteiras com trado para escavação em solos - 186 kW | 3698043.882 | 129.4315 | 62.7466 | 0 | 184.9022 | 44.5442 | 35.9549 | 457.5794 | 228.133
E9654 | Guindaste móvel sobre esteiras com trado com bits escavação em rocha - 186 kW | 3698043.882 | 129.4315 | 62.7466 | 0 | 184.9022 | 44.5442 | 35.9549 | 457.5794 | 228.133
E9656 | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em solos - 186 kW | 3679283.886 | 128.7749 | 62.4282 | 0 | 183.9642 | 44.5442 | 35.9549 | 455.6664 | 227.158
E9657 | Guindaste móvel sobre esteiras com caçamba para escavação em rocha - 186 kW | 3679283.886 | 128.7749 | 62.4282 | 0 | 183.9642 | 44.5442 | 35.9549 | 455.6664 | 227.158
E9659 | Campânula de ar comprimido com capacidade de 3 m³ | 61447.778 | 3.7986 | 1.6544 | 0 | 2.2345 | 0 | 21.1578 | 28.8453 | 26.6108
E9660 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 40 t - 186 kW | 3257445.826 | 114.0106 | 55.2707 | 0 | 162.8723 | 44.5442 | 35.9549 | 412.6527 | 205.2362
E9661 | Compressor de ar portátil de 89,67 l/s (190 PCM) - 36 kW | 120699.1516 | 8.0466 | 2.1721 | 0 | 8.0466 | 29.313 | 0 | 47.5783 | 10.2187
E9662 | Equipamento para solda e corte com oxiacetileno | 5915.1167 | 0.4732 | 0.1095 | 0 | 0.4732 | 0 | 0 | 1.0559 | 0.5827
E9664 | Guindaste móvel sobre esteiras com capacidade de 80 t - 212 kW | 4497811.346 | 157.4234 | 76.3166 | 0 | 224.8906 | 50.7708 | 35.9549 | 545.3563 | 269.6949
E9668 | Mesa vibratória - 2,20 kW | 12726.7684 | 1.6969 | 0.3926 | 0 | 1.2727 | 0 | 0 | 3.3622 | 2.0895
E9671 | Compressor de ar portátil de 363,87 l/s (771 PCM) - 158,13 kW | 448898.7684 | 29.9266 | 8.0783 | 0 | 29.9266 | 128.7572 | 0 | 196.6887 | 38.0049
E9673 | Equipamento de batimetria multifeixe | 1911985.371 | 61.4567 | 16.8528 | 0 | 68.2852 | 0 | 48.3454 | 194.9401 | 126.6549
E9674 | Equipamento de medição de descarga líquida com ADCP | 392911.7805 | 12.6293 | 3.4632 | 0 | 14.0326 | 0 | 48.3454 | 78.4705 | 64.4379
E9675 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 4489.7296 | 0.3592 | 0.0831 | 0 | 0.3592 | 0 | 0 | 0.8015 | 0.4423
E9676 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 90 kW | 368627.0222 | 5.7598 | 2.1718 | 0 | 6.3998 | 193.086 | 31.1895 | 238.6069 | 39.1211
E9677 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg com capacidade de 1.800 gpm | 7376.642 | 0.5901 | 0.1365 | 0 | 0.5901 | 0 | 21.1578 | 22.4745 | 21.8844
E9678 | Fresadora a frio - 410 kW | 4583559.822 | 267.3743 | 82.485 | 0 | 381.9633 | 353.4799 | 35.9549 | 1121.2574 | 385.8142
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 624762.9933 | 41.6509 | 11.2431 | 0 | 41.6509 | 106.044 | 26.0056 | 226.5945 | 78.8996
E9682 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 1,6 t - 18 kW | 267197.1988 | 17.8131 | 4.8084 | 0 | 17.8131 | 23.2779 | 26.0056 | 89.7181 | 48.6271
E9683 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 0,90 kW | 4466.9328 | 0.3574 | 0.0827 | 0 | 0.3574 | 0 | 0 | 0.7975 | 0.4401
E9684 | Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW | 266414.3846 | 15.9849 | 4.9313 | 1.9981 | 15.9849 | 35.2043 | 24.4536 | 98.5571 | 47.3679
E9685 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 514466.9467 | 34.2978 | 9.2583 | 0 | 34.2978 | 62.8409 | 26.0056 | 166.7004 | 69.5617
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW | 7248340.006 | 362.417 | 127.7779 | 0 | 465.9647 | 0 | 35.9549 | 992.1145 | 526.1498
E9691 | Guincho tracionador de cordoalhas - 7,50 kW | 271024.0785 | 21.6819 | 5.0167 | 0 | 13.5512 | 0 | 21.1578 | 61.4076 | 47.8564
E9692 | Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW | 68957.9402 | 4.433 | 1.2156 | 0 | 1.4777 | 0 | 21.1578 | 28.2841 | 26.8064
E9694 | Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l - 13 kW | 23419.681 | 1.8736 | 0.4335 | 0 | 1.6394 | 0 | 21.1578 | 25.1043 | 23.4649
E9697 | Minicarregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 45,50 kW | 255328.6809 | 17.873 | 4.7261 | 0 | 17.873 | 54.4828 | 26.0056 | 120.9605 | 48.6047
E9699 | Trituradora de galhos e troncos rebocável com capacidade de até 350 mm de diâmetro com guincho - 96,94 kW | 290043.3553 | 32.6299 | 10.0663 | 0 | 36.2554 | 69.647 | 21.1578 | 169.7564 | 63.854
E9700 | Fresadora a frio - 155 kW | 1405833.989 | 82.007 | 25.2992 | 0 | 117.1528 | 133.6326 | 35.9549 | 394.0465 | 143.2611
E9701 | Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l | 22760.0327 | 2.0484 | 0.4213 | 0 | 2.0484 | 0 | 21.1578 | 25.6759 | 23.6275
E9703 | Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,20 kW | 12605.7152 | 1.6808 | 0.3889 | 0 | 1.2606 | 0 | 0 | 3.3303 | 2.0697
E9704 | Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 66 m³ | 170249.3743 | 1.3301 | 0.9574 | 0 | 2.2168 | 0 | 21.8712 | 26.3755 | 24.1587
E9705 | Misturador de lama bentonítica - 4 kW | 13424.3995 | 1.074 | 0.2485 | 0 | 0.9397 | 0 | 21.1578 | 23.42 | 22.4803
E9706 | Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg para concreto com capacidade de 1.230 gpm | 12951.9778 | 1.0362 | 0.2397 | 0 | 1.0362 | 0 | 21.1578 | 23.4699 | 22.4337
E9707 | Desarenador - 15 kW | 10211.6491 | 0.8169 | 0.189 | 0 | 0.8169 | 0 | 21.1578 | 22.9806 | 22.1637
E9708 | Microtrator com roçadeira - 10 kW | 43196.097 | 2.8797 | 0.7773 | 0 | 2.5198 | 7.1846 | 21.1578 | 34.5192 | 24.8148
E9710 | Socadora automática de linha - 253 kW | 29719029.55 | 1188.7612 | 504.2576 | 0 | 1188.7612 | 145.4153 | 71.9098 | 3099.1051 | 1764.9286
E9712 | Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW | 16455110.02 | 658.2044 | 279.2021 | 0 | 658.2044 | 172.4292 | 71.9098 | 1839.9499 | 1009.3163
E9714 | Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW | 3290763.289 | 188.0436 | 58.0115 | 0 | 141.0327 | 280.1975 | 26.0056 | 693.2909 | 272.0607
E9716 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN - 3,70 kW | 15517.0752 | 0.8867 | 0.2735 | 0 | 0.8867 | 0 | 35.9549 | 38.0018 | 37.1151
E9717 | Máquina policorte - 2,20 kW | 948.1006 | 0.0853 | 0.0175 | 0 | 0.0474 | 0 | 0 | 0.1502 | 0.1028
E9718 | Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW | 9563095.535 | 382.5238 | 162.2618 | 0 | 286.8929 | 51.154 | 71.9098 | 954.7423 | 616.6954
E9719 | Talha manual com capacidade de 3 t | 4524.2001 | 0.181 | 0.0768 | 0 | 0.1131 | 0 | 0 | 0.3709 | 0.2578
E9720 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN - 3,70 kW | 12265.9207 | 0.7009 | 0.2162 | 0 | 0.7009 | 0 | 35.9549 | 37.5729 | 36.872
E9721 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN - 5 kW | 25497.9242 | 1.457 | 0.4495 | 0 | 1.457 | 0 | 35.9549 | 39.3184 | 37.8614
E9722 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN - 5 kW | 40675.8288 | 2.3243 | 0.7171 | 0 | 2.3243 | 0 | 35.9549 | 41.3206 | 38.9963
E9723 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN - 7 kW | 48079.9396 | 2.7474 | 0.8476 | 0 | 2.7474 | 0 | 35.9549 | 42.2973 | 39.5499
E9724 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN - 10 kW | 51411.2243 | 2.9378 | 0.9063 | 0 | 2.9378 | 0 | 35.9549 | 42.7368 | 39.799
E9725 | Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN - 10 kW | 55107.4283 | 3.149 | 0.9715 | 0 | 3.149 | 0 | 35.9549 | 43.2244 | 40.0754
E9726 | Bate-estaca Strauss - 15 kW | 125567.6394 | 7.1753 | 2.2136 | 0 | 5.3815 | 9.3399 | 26.0056 | 50.1159 | 35.3945
E9727 | Posicionadora de trilhos - 7,40 kW | 556076.977 | 31.7758 | 9.8028 | 0 | 27.8038 | 4.2533 | 0 | 73.6357 | 41.5786
E9728 | Tirefonadora/parafusadora portátil - 3,10 kW | 51423.0742 | 4.1138 | 0.9518 | 0 | 4.1138 | 4.6555 | 0 | 13.8349 | 5.0656
E9729 | Equipamento para pintura eletrostática com cabine simples de 5,50 kW e estufa de 2x120.000 kCal | 107626.31 | 8.2001 | 2.2135 | 0 | 8.2001 | 0 | 0 | 18.6137 | 10.4136
E9730 | Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW | 60637.575 | 3.0319 | 1.069 | 0 | 2.1656 | 4.205 | 0 | 10.4715 | 4.1009
E9731 | Máquina de furar dormente portátil - 1,50 kW | 50258.6391 | 4.0207 | 0.9303 | 0 | 4.0207 | 2.2527 | 0 | 11.2244 | 4.951
E9732 | Máquina para furar dormente - 6,70 kW | 76139.3391 | 6.0911 | 1.4093 | 0 | 6.0911 | 10.0619 | 0 | 23.6534 | 7.5004
E9733 | Máquina tirefonadora e parafusadora - 6,70 kW | 79350.0402 | 6.348 | 1.4688 | 0 | 6.348 | 10.0619 | 0 | 24.2267 | 7.8168
E9734 | Bomba projetora de argamassa com capacidade de 2 m³/h - 5,50 kW | 117974.9606 | 9.438 | 2.1837 | 0 | 8.2582 | 0 | 21.1578 | 41.0377 | 32.7795
E9735 | Máquina para serrar trilho - 5,00 kW | 25424.2165 | 2.0339 | 0.4706 | 0 | 2.0339 | 7.5089 | 0 | 12.0473 | 2.5045
E9736 | Máquina para furar trilho - 1,20 kW | 42134.5283 | 3.3708 | 0.7799 | 0 | 3.3708 | 1.8021 | 0 | 9.3236 | 4.1507
E9737 | Conjunto para pré-aquecimento de trilho em solda aluminotérmica | 3219.0019 | 0.2575 | 0.0596 | 0 | 0.2575 | 0 | 0 | 0.5746 | 0.3171
E9738 | Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,20 kW | 82059.4244 | 6.5648 | 1.5189 | 0 | 6.5648 | 7.8093 | 0 | 22.4578 | 8.0837
E9740 | Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m com capacidade de 2 t | 508.4143 | 0.0915 | 0.0188 | 0 | 0.0305 | 0 | 0 | 0.1408 | 0.1103
E9745 | Trator agrícola sobre pneus com roçadeira - 77 kW | 177397.2872 | 11.8265 | 3.1924 | 0 | 10.3482 | 66.3852 | 21.1578 | 112.9101 | 36.1767
E9746 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm | 24743.8141 | 1.9795 | 0.458 | 0 | 1.2372 | 0 | 21.1578 | 24.8325 | 23.5953
E9747 | Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm | 25980.996 | 2.0785 | 0.4809 | 0 | 1.299 | 0 | 21.1578 | 25.0162 | 23.7172
E9748 | Rosqueadeira para rosca cônica - 0,75 kW | 5460.3708 | 0.312 | 0.0963 | 0 | 0.312 | 0 | 21.1578 | 21.8781 | 21.5661
E9749 | Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 300 kg | 6609.2158 | 0.5948 | 0.1223 | 0 | 0.5948 | 0 | 21.1578 | 22.4697 | 21.8749
E9750 | Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 50 l/min | 31189.5597 | 2.4952 | 0.5773 | 0 | 2.1833 | 0 | 0 | 5.2558 | 3.0725
E9755 | Bomba de alta pressão para jet grouting de até 45 MPa - 150 kW | 1376047.885 | 110.0838 | 25.4706 | 0 | 110.0838 | 136.5065 | 21.1578 | 403.3025 | 156.7122
E9756 | Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW | 865958.2219 | 34.6383 | 14.6931 | 0 | 30.3085 | 0 | 21.1578 | 100.7977 | 70.4892
E9758 | Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 82 kW | 859487.1248 | 49.1135 | 15.1515 | 0 | 55.2527 | 74.6235 | 35.9549 | 230.0961 | 100.2199
E9760 | Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,60 kW | 14213.1229 | 1.137 | 0.2631 | 0 | 1.137 | 0 | 0 | 2.5371 | 1.4001
E9761 | Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 0,92 kW | 3646.9049 | 0.2918 | 0.0675 | 0 | 0.2188 | 0 | 0 | 0.5781 | 0.3593
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 681033.5385 | 45.4022 | 12.2558 | 0 | 45.4022 | 52.9262 | 26.0056 | 181.992 | 83.6636
E9763 | Grupo gerador - 36/40 kVA | 59084.8606 | 2.9542 | 1.0416 | 0 | 2.1102 | 27.3013 | 0 | 33.4073 | 3.9958
E9766 | Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW | 128094.9888 | 8.6922 | 2.2581 | 0 | 7.3197 | 0 | 21.1578 | 39.4278 | 32.1081
E9767 | Compressor de ar portátil de 9,44 l/s (20 PCM) a gasolina - 5,22 kW | 6251.1604 | 0.4167 | 0.1125 | 0 | 0.4167 | 9.7991 | 0 | 10.745 | 0.5292
E9768 | Compressor de ar portátil de 373,78 l/s (792 PCM) - 213,30 kW | 466792.7385 | 31.1195 | 8.4003 | 0 | 31.1195 | 173.6793 | 0 | 244.3186 | 39.5198
E9769 | Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios com capacidade de 3.000 kN - 5,60 kW | 278346.1115 | 22.2677 | 5.1522 | 0 | 22.2677 | 5.0962 | 21.1578 | 75.9416 | 48.5777
E9775 | Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW | 1289677.929 | 147.3918 | 25.5771 | 0 | 184.2397 | 64.1341 | 26.0056 | 447.3483 | 198.9745
E9776 | Grupo gerador - 145/160 kVA | 111234.4989 | 5.5617 | 1.9609 | 0 | 3.9727 | 105.565 | 0 | 117.0603 | 7.5226
E9777 | Extrusora de barreira de concreto - 74 kW | 4111000.663 | 287.77 | 76.0946 | 0 | 369.9901 | 53.1657 | 26.0056 | 813.026 | 389.8702
E9778 | Grupo gerador - 310/340 kVA | 211053.7322 | 10.5527 | 3.7206 | 0 | 7.5376 | 236.6112 | 0 | 258.4221 | 14.2733
E9779 | Grupo gerador - 100/110 kVA | 80698.9098 | 4.0349 | 1.4226 | 0 | 2.8821 | 76.4436 | 0 | 84.7832 | 5.4575
E9780 | Misturador automático para grauteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW | 217147.7692 | 17.3718 | 4.0194 | 0 | 17.3718 | 6.3703 | 21.1578 | 66.2911 | 42.549
E9781 | Misturador com bomba para grauteamento tipo Flex E ou similar - 25 kW | 511128.1396 | 40.8903 | 9.461 | 0 | 40.8903 | 0 | 21.1578 | 112.3994 | 71.5091
E9782 | Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg com capacidade de 2.280 gpm | 45777.6966 | 3.6622 | 0.8473 | 0 | 3.6622 | 0 | 21.1578 | 29.3295 | 25.6673
E9784 | Plataforma autopropelida com alcance de 12 m com capacidade de 700 kg - 24 kW | 576352.0333 | 38.4235 | 10.3719 | 0 | 38.4235 | 17.2429 | 21.1578 | 125.6196 | 69.9532
E9785 | Guindaste móvel sobre pneus com 2 eixos com capacidade máxima de 55 t - 186 kW | 2275500.633 | 113.775 | 40.1138 | 16.2536 | 146.2822 | 44.5442 | 23.6221 | 384.5909 | 193.7645
E9788 | Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m³ - 3,70 kW | 13919.7792 | 1.1136 | 0.2577 | 0 | 1.1136 | 3.3672 | 21.1578 | 27.0099 | 22.5291
E9789 | Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm com capacidade de 800 kg | 1660.8713 | 0.299 | 0.0615 | 0 | 0.1661 | 0 | 0 | 0.5266 | 0.3605
E9790 | Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,70 kW | 231782.8373 | 18.5426 | 4.2903 | 0 | 18.5426 | 13.3776 | 35.9549 | 90.708 | 58.7878
E9791 | Bomba pneumática para injeção de resina com capacidade de 0,18 m³/h | 24669.1616 | 1.9735 | 0.4566 | 0 | 1.7268 | 0 | 0 | 4.1569 | 2.4301
E9793 | Robot para concreto projetado com capacidade de 30 m³/h - 70 kW - com compressor diesel | 6539957.739 | 523.1966 | 121.0546 | 0 | 523.1966 | 63.703 | 35.9549 | 1267.1057 | 680.2061
E9795 | Perfuratriz de superfície sobre pneus com martelo de topo e controle remoto via rádio - 60 kW | 1838866.731 | 122.5911 | 33.0919 | 0 | 122.5911 | 43.1073 | 26.0056 | 347.387 | 181.6886
E9797 | Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 155 kW/237 kW | 9246348.693 | 616.4232 | 166.3958 | 0 | 770.5291 | 155.9047 | 35.9549 | 1745.2077 | 818.7739
E9798 | Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW | 1685191.548 | 112.3461 | 30.3264 | 0 | 112.3461 | 88.37 | 26.0056 | 369.3942 | 168.6781
E9013 | Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 31.000 l - 265 kW | [7 empty] | 376.2148 | 81.1816
A9335 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 690664.3651 | 29.5999 | 12.1754 | 4.9333 | 44.3999 | 241.1614 | 21.7138 | 353.9837 | 68.4224
A9364 | Tanque isotérmico de asfalto com capacidade de 31.000 l | 236797.267 | 9.4719 | 3.2873 | 0 | 9.4719 | 0 | 0 | 22.2311 | 12.7592
E9018 | Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW | [7 empty] | 426.5168 | 123.88
A9324 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 kW - Motorista de veículo especial | 802351.9349 | 34.3865 | 14.1443 | 5.7311 | 51.5798 | 216.5902 | 23.6221 | 346.054 | 77.884
A9355 | Semirreboque com 4 eixos | 366561.395 | 24.4374 | 12.2508 | 0 | 27.4921 | 0 | 0 | 64.1803 | 36.6882
A9382 | Dolly intermediário com 2 eixos para semirreboque | 92996.2638 | 6.1998 | 3.108 | 0 | 6.9747 | 0 | 0 | 16.2825 | 9.3078
E9027 | Caminhão distribuidor de cimento e cal com capacidade de 17 m³ - 210 kW | [7 empty] | 364.1623 | 100.232
A9333 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBTC 36.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 210 kW - Motorista de caminhão | 570426.803 | 24.4469 | 10.0558 | 4.0745 | 36.6703 | 191.109 | 21.7138 | 288.0703 | 60.291
A9365 | Distribuidor de cimento montado sobre chassi com capacidade de 17 m³ | 425778.0736 | 32.1342 | 7.8068 | 0 | 36.151 | 0 | 0 | 76.092 | 39.941
E9037 | Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade de 500 kg e alcance de 15 m - 188 kW | [7 empty] | 582.1343 | 239.9012
A9334 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - Motorista de veículo especial | 551517.3598 | 23.6365 | 9.7225 | 3.9394 | 35.4547 | 171.0881 | 23.6221 | 267.4633 | 60.9205
A9378 | Plataforma telescópica para inspeção de pontes montada sobre chassi com capacidade de 500 kg | 2110738.726 | 120.6136 | 37.2093 | 0 | 135.6903 | 0 | 21.1578 | 314.671 | 178.9807
E9041 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW | [7 empty] | 340.1714 | 110.7482
A9313 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - Motorista de veículo especial | 567078.6394 | 24.3034 | 9.9968 | 4.0506 | 36.4551 | 171.0881 | 23.6221 | 269.5161 | 61.9729
A9351 | Carroceria de madeira com capacidade de 11 t | 31405.4698 | 2.1659 | 0.568 | 0 | 2.1659 | 0 | 0 | 4.8998 | 2.7339
A9373 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 45 t.m | 285855 | 19.7141 | 5.1695 | 0 | 19.7141 | 0 | 21.1578 | 65.7555 | 46.0414
E9082 | Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 20 t.m e carroceria de 4 t - 136 kW | [7 empty] | 298.3694 | 124.2182
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 434383.1577 | 18.6164 | 7.6576 | 3.1027 | 27.9246 | 123.7658 | 21.7138 | 202.7809 | 51.0905
A9347 | Carroceria de madeira com capacidade de 4 t | 17692.92 | 1.2202 | 0.32 | 0 | 1.2202 | 0 | 0 | 2.7604 | 1.5402
A9372 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m | 148980.162 | 10.2745 | 2.6942 | 0 | 10.2745 | 0 | 21.1578 | 44.401 | 34.1265
A9379 | Bate-estaca hidráulico para defensas metálicas montada sobre chassi | 205615 | 11.6515 | 4.6517 | 0 | 10.9661 | 0 | 21.1578 | 48.4271 | 37.461
E9097 | Caminhão de resgate de veículos leves com plataforma com capacidade de 4 t - 115 kW | [7 empty] | 182.0596 | 51.4288
A9326 | Caminhão plataforma 4 x 2 PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de veículo especial | 336868.1841 | 14.4372 | 5.9385 | 2.4062 | 21.6558 | 104.6549 | 23.6221 | 172.7147 | 46.404
A9374 | Plataforma hidráulica para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 4 t | 67201 | 3.8401 | 1.1847 | 0 | 4.3201 | 0 | 0 | 9.3449 | 5.0248
E9098 | Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 136 kW | [7 empty] | 246.9821 | 85.4388
A9306 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - Motorista de veículo especial | 459265.5622 | 19.6828 | 8.0962 | 3.2805 | 29.5242 | 123.7658 | 23.6221 | 207.9716 | 54.6816
A9375 | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 20 t | 128384 | 7.3362 | 2.2632 | 0 | 8.2533 | 0 | 21.1578 | 39.0105 | 30.7572
E9099 | Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos com capacidade de 35 t - 240 kW | [7 empty] | 413.517 | 123.2931
A9320 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 240 kW - Motorista de veículo especial | 701960.753 | 30.084 | 12.3746 | 5.014 | 45.126 | 218.4103 | 23.6221 | 334.631 | 71.0947
A9376 | Guincho rebocador para resgate de veículos montada sobre chassi com capacidade de 35 t | 415140.0283 | 23.7223 | 7.3183 | 0 | 26.6876 | 0 | 21.1578 | 78.886 | 52.1984
E9100 | Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW | [7 empty] | 225.6074 | 54.0512
A9310 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 210 kW - Motorista de caminhão | 478162.1043 | 20.4927 | 8.4293 | 3.4154 | 30.739 | 140.8172 | 21.7138 | 225.6074 | 54.0512
E9114 | Painel com seta luminosa para montagem em caminhão | [7 empty] | 4.9524 | 3.3902
A9380 | Painel com seta luminosa montado sobre chassi | 31243.45 | 2.8119 | 0.5783 | 0 | 1.5622 | 0 | 0 | 4.9524 | 3.3902
E9115 | Amortecedor retrátil (AMC) para montagem em caminhão | [7 empty] | 45.7515 | 25.0088
A9381 | Amortecedor retrátil montado em caminhão | 230474.2463 | 20.7427 | 4.2661 | 0 | 20.7427 | 0 | 0 | 45.7515 | 25.0088
E9145 | Caminhão basculante para concreto com capacidade de 7 m³ - 188 kW | [7 empty] | 227.3868 | 62.6208
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão | 545054.0155 | 23.3595 | 9.6085 | 3.8932 | 35.0392 | 126.0649 | 21.7138 | 219.6791 | 58.575
A9340 | Caçamba basculante para concreto com capacidade de 7 m³ | 43129 | 3.255 | 0.7908 | 0 | 3.6619 | 0 | 0 | 7.7077 | 4.0458
E9146 | Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW | [7 empty] | 387.116 | 86.9088
A9335 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 690664.3651 | 29.5999 | 12.1754 | 4.9333 | 44.3999 | 241.1614 | 21.7138 | 353.9837 | 68.4224
A9357 | Semirreboque silo para cimento com capacidade de 30 m³ | 212365.1571 | 14.6459 | 3.8405 | 0 | 14.6459 | 0 | 0 | 33.1323 | 18.4864
E9169 | Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t - 323 kW | [7 empty] | 490.4706 | 160.4387
A9324 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, PBT 23.000 kg - 323 kW - Motorista de veículo especial | 802351.9349 | 34.3865 | 14.1443 | 5.7311 | 51.5798 | 216.5902 | 23.6221 | 346.054 | 77.884
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 287097.5515 | 19.1398 | 9.595 | 0 | 21.5323 | 0 | 0 | 50.2671 | 28.7348
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 537728.4603 | 35.8486 | 17.9713 | 0 | 40.3296 | 0 | 0 | 94.1495 | 53.8199
E9170 | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 3 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 77 t - 323 kW | [7 empty] | 571.6793 | 206.3478
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 287097.5515 | 19.1398 | 9.595 | 0 | 21.5323 | 0 | 0 | 50.2671 | 28.7348
A9386 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 4, CMT 123.000 kg - 323 kW - Motorista de veículo especial | 868324.9548 | 37.2139 | 15.3073 | 6.2023 | 55.8209 | 216.5902 | 23.6221 | 354.7567 | 82.3456
A9387 | Dolly pneumático com capacidade de 28,5 t e 3 eixos | 414112.7223 | 27.6075 | 13.84 | 0 | 31.0585 | 0 | 0 | 72.506 | 41.4475
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 537728.4603 | 35.8486 | 17.9713 | 0 | 40.3296 | 0 | 0 | 94.1495 | 53.8199
E9171 | Cavalo mecânico com dois dollys pneumáticos de 4 e 5 eixos e mesas de giro com capacidade de 111 t - 440 kW | [7 empty] | 1118.3901 | 448.9614
A9325 | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - Motorista de veículo especial | 4089874.78 | 175.2803 | 72.0986 | 29.2134 | 262.9205 | 295.0455 | 23.6221 | 858.1804 | 300.2144
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 287097.5515 | 19.1398 | 9.595 | 0 | 21.5323 | 0 | 0 | 50.2671 | 28.7348
A9388 | Dolly pneumático com capacidade de 60 t e 5 eixos | 661344.1983 | 44.0896 | 22.1027 | 0 | 49.6008 | 0 | 0 | 115.7931 | 66.1923
A9389 | Dolly pneumático com capacidade de 48 t e 4 eixos | 537728.4603 | 35.8486 | 17.9713 | 0 | 40.3296 | 0 | 0 | 94.1495 | 53.8199
E9199 | Caminhão com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com capacidade total de 15.600 l - 188 kW | [7 empty] | 304.2067 | 82.3533
A9299 | Equipamento com sistema de hidrojateamento de alta pressão e vácuo para limpeza e desobstrução de bueiros com diâmetro de até 1.500 mm com capacidade total de 15.600 l | 357755.6191 | 14.3102 | 6.0702 | 0 | 14.3102 | 0 | 0 | 34.6906 | 20.3804
A9313 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - Motorista de veículo especial | 567078.6394 | 24.3034 | 9.9968 | 4.0506 | 36.4551 | 171.0881 | 23.6221 | 269.5161 | 61.9729
E9201 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW com periculosidade | [7 empty] | 255.2514 | 80.7903
A9327 | Caminhão plataforma 8 x 2 PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial com periculosidade | 551517.3598 | 23.6365 | 9.7225 | 3.9394 | 35.4547 | 126.0649 | 29.1937 | 228.0117 | 66.4921
A9343 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | 152421.7146 | 11.5035 | 2.7947 | 0 | 12.9415 | 0 | 0 | 27.2397 | 14.2982
E9202 | Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW com periculosidade | [7 empty] | 276.4137 | 118.4278
A9300 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de veículo especial com periculosidade | 315905.8203 | 13.5388 | 5.569 | 2.2565 | 20.3082 | 104.6549 | 29.1937 | 175.5211 | 50.558
A9383 | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg - com periculosidade | 495341.58 | 33.0228 | 8.9141 | 0 | 33.0228 | 0 | 25.9329 | 100.8926 | 67.8698
E9506 | Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW | [7 empty] | 156.1636 | 57.3537
A9307 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 136 kW - Motorista de caminhão | 459265.5622 | 19.6828 | 8.0962 | 3.2805 | 29.5242 | 65.1399 | 21.7138 | 147.4374 | 52.7733
A9338 | Caçamba basculante com capacidade de 6 m³ | 48827.9762 | 3.6851 | 0.8953 | 0 | 4.1458 | 0 | 0 | 8.7262 | 4.5804
E9508 | Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW | [7 empty] | 153.2726 | 55.9712
A9309 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão | 468954.8129 | 20.0981 | 8.267 | 3.3497 | 30.1471 | 65.1399 | 21.7138 | 148.7156 | 53.4286
A9350 | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t | 29208.102 | 2.0144 | 0.5282 | 0 | 2.0144 | 0 | 0 | 4.557 | 2.5426
E9509 | Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW | [7 empty] | 226.9069 | 61.0887
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 434383.1577 | 18.6164 | 7.6576 | 3.1027 | 27.9246 | 123.7658 | 21.7138 | 202.7809 | 51.0905
A9363 | Tanque espargidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW | 185555 | 7.4222 | 2.576 | 0 | 7.4222 | 6.7056 | 0 | 24.126 | 9.9982
E9520 | Caminhão com caçamba térmica com capacidade de 6 m³ - 188 kW | [7 empty] | 235.8026 | 67.3016
A9311 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão | 559015.7873 | 23.9578 | 9.8546 | 3.993 | 35.9367 | 126.0649 | 21.7138 | 221.5208 | 59.5192
A9339 | Caçamba térmica com capacidade de 6 m³ | 115545.6 | 5.7773 | 2.0051 | 0 | 6.4994 | 0 | 0 | 14.2818 | 7.7824
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | [7 empty] | 281.5566 | 67.8956
A9332 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 559015.7873 | 23.9578 | 9.8546 | 3.993 | 35.9367 | 171.0881 | 21.7138 | 266.544 | 59.5192
A9360 | Tanque para transporte de água com capacidade de 10.000 l | 96224.7304 | 6.6362 | 1.7402 | 0 | 6.6362 | 0 | 0 | 15.0126 | 8.3764
E9575 | Caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - 188 kW | [7 empty] | 233.9959 | 66.9862
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial | 551517.3598 | 23.6365 | 9.7225 | 3.9394 | 35.4547 | 126.0649 | 23.6221 | 222.4401 | 60.9205
A9345 | Caçamba basculante estanque com capacidade de 14 m³ | 64661.0995 | 4.8801 | 1.1856 | 0 | 5.4901 | 0 | 0 | 11.5558 | 6.0657
E9579 | Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW | [7 empty] | 230.1098 | 64.0501
A9316 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de caminhão | 545054.0155 | 23.3595 | 9.6085 | 3.8932 | 35.0392 | 126.0649 | 21.7138 | 219.6791 | 58.575
A9342 | Caçamba basculante com capacidade de 10 m³ | 58365.4918 | 4.4049 | 1.0702 | 0 | 4.9556 | 0 | 0 | 10.4307 | 5.4751
E9592 | Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW | [7 empty] | 228.218 | 63.2078
A9314 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 5,4 m - 188 kW - Motorista de caminhão | 567078.6394 | 24.3034 | 9.9968 | 4.0506 | 36.4551 | 126.0649 | 21.7138 | 222.5846 | 60.0646
A9352 | Carroceria de madeira com capacidade de 15 t | 36108 | 2.4902 | 0.653 | 0 | 2.4902 | 0 | 0 | 5.6334 | 3.1432
E9600 | Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 188 kW | [7 empty] | 252.0162 | 76.4451
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial | 551517.3598 | 23.6365 | 9.7225 | 3.9394 | 35.4547 | 126.0649 | 23.6221 | 222.4401 | 60.9205
A9346 | Misturador de concreto para montagem em chassi de caminhão com capacidade de 8 m³ | 165495 | 12.4902 | 3.0344 | 0 | 14.0515 | 0 | 0 | 29.5761 | 15.5246
E9604 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW | [7 empty] | 260.4381 | 72.037
A9315 | Caminhão basculante 6 x 4, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 3,6 m - 210 kW - Motorista de caminhão | 662195.0998 | 28.3798 | 11.6736 | 4.73 | 42.5697 | 140.8172 | 21.7138 | 249.8841 | 66.4972
A9341 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 8 m³ | 59055.5751 | 4.457 | 1.0828 | 0 | 5.0142 | 0 | 0 | 10.554 | 5.5398
E9605 | Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW | [7 empty] | 216.8644 | 58.9485
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 434383.1577 | 18.6164 | 7.6576 | 3.1027 | 27.9246 | 123.7658 | 21.7138 | 202.7809 | 51.0905
A9358 | Tanque para transporte de água com capacidade de 6.000 l | 90270 | 6.2255 | 1.6325 | 0 | 6.2255 | 0 | 0 | 14.0835 | 7.858
E9644 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW | [7 empty] | 335.469 | 138.035
A9302 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 4,4 m - 115 kW - Motorista de veículo especial | 317482.2392 | 13.6064 | 5.5968 | 2.2677 | 20.4096 | 104.6549 | 23.6221 | 170.1575 | 45.093
A9368 | Equipamento demarcador de faixas a frio montado sobre chassi com capacidade de 800 l - 28 kW | 697085 | 52.6686 | 19.1156 | 0 | 49.5705 | 22.799 | 21.1578 | 165.3115 | 92.942
E9645 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | [7 empty] | 466.2789 | 198.8106
A9305 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial | 434383.1577 | 18.6164 | 7.6576 | 3.1027 | 27.9246 | 123.7658 | 23.6221 | 204.6892 | 52.9988
A9328 | Compressor de ar portátil de 70,79 l/s (150 PCM) sem reboque - 30,10 kW | 77924.6981 | 5.195 | 1.4023 | 0 | 5.195 | 24.5089 | 0 | 36.3012 | 6.5973
A9369 | Equipamento demarcador de faixas a quente montado sobre chassi com capacidade de 500 l - 5,0 kW | 1146429 | 86.6191 | 31.4376 | 0 | 81.5238 | 4.5502 | 21.1578 | 225.2885 | 139.2145
E9663 | Caminhão basculante com capacidade de 4 m³ - 136 kW | [7 empty] | 151.0694 | 54.7199
A9304 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de caminhão | 434383.1577 | 18.6164 | 7.6576 | 3.1027 | 27.9246 | 65.1399 | 21.7138 | 144.155 | 51.0905
A9336 | Caçamba basculante com capacidade de 4 m³ | 38689.9106 | 2.92 | 0.7094 | 0 | 3.285 | 0 | 0 | 6.9144 | 3.6294
E9665 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW | [7 empty] | 313.9893 | 92.5034
A9318 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - Motorista de veículo especial | 656646.0371 | 28.142 | 11.5757 | 4.6903 | 42.213 | 160.9339 | 23.6221 | 271.177 | 68.0301
A9353 | Semirreboque com 2 eixos | 244519.364 | 16.3013 | 8.172 | 0 | 18.339 | 0 | 0 | 42.8123 | 24.4733
E9666 | Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW | [7 empty] | 340.1927 | 96.8173
A9321 | Cavalo mecânico estradeiro 6 x 2, PBT 23.000 kg - 265 kW - Motorista de caminhão | 690664.3651 | 29.5999 | 12.1754 | 4.9333 | 44.3999 | 177.6979 | 21.7138 | 290.5202 | 68.4224
A9354 | Semirreboque com 3 eixos | 283701.0575 | 18.9134 | 9.4815 | 0 | 21.2776 | 0 | 0 | 49.6725 | 28.3949
E9667 | Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW | [7 empty] | 233.9959 | 66.9862
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial | 551517.3598 | 23.6365 | 9.7225 | 3.9394 | 35.4547 | 126.0649 | 23.6221 | 222.4401 | 60.9205
A9344 | Caçamba basculante com capacidade de 14 m³ | 64661.0995 | 4.8801 | 1.1856 | 0 | 5.4901 | 0 | 0 | 11.5558 | 6.0657
E9669 | Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 136 kW | [7 empty] | 221.8161 | 61.5048
A9331 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 468954.8129 | 20.0981 | 8.267 | 3.3497 | 30.1471 | 123.7658 | 21.7138 | 207.3415 | 53.4286
A9359 | Tanque para transporte de água com capacidade de 8.000 l | 92777.5 | 6.3984 | 1.6778 | 0 | 6.3984 | 0 | 0 | 14.4746 | 8.0762
E9670 | Usina móvel de lama asfáltica ou microrrevestimento com cavalo mecânico com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW/240 kW | [7 empty] | 626.9218 | 200.7604
A9319 | Cavalo mecânico 4 x 2, PBT 16.000 kg - 240 kW - condição de trabalho severa - Motorista de veículo especial | 656646.0371 | 28.142 | 11.5757 | 4.6903 | 42.213 | 218.4103 | 23.6221 | 328.6534 | 68.0301
A9367 | Usina de lama asfáltica ou microrrevestimento asfáltico rebocável com capacidade de 12 m³ - 95,6 kW | 1150474.099 | 73.959 | 22.8164 | 0 | 73.959 | 91.5791 | 35.9549 | 298.2684 | 132.7303
E9672 | Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 188 kW | [7 empty] | 249.6798 | 75.2187
A9317 | Caminhão plataforma 8 x 2, PBT 29.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - Motorista de veículo especial | 551517.3598 | 23.6365 | 9.7225 | 3.9394 | 35.4547 | 126.0649 | 23.6221 | 222.4401 | 60.9205
A9343 | Caçamba basculante para rocha com capacidade de 12 m³ | 152421.7146 | 11.5035 | 2.7947 | 0 | 12.9415 | 0 | 0 | 27.2397 | 14.2982
E9679 | Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW | [7 empty] | 1269.8952 | 535.5681
A9325 | Cavalo mecânico 8 x 8, PBT 26.000 kg - 440 kW - Motorista de veículo especial | 4089874.78 | 175.2803 | 72.0986 | 29.2134 | 262.9205 | 295.0455 | 23.6221 | 858.1804 | 300.2144
A9384 | Reboque hidropneumático com capacidade de 166 t e 4 eixos | 942570.0022 | 62.838 | 31.5015 | 0 | 70.6928 | 0 | 0 | 165.0323 | 94.3395
A9385 | Conjunto de duas mesas de giro para quinta roda ou reboque com capacidade de 100 t cada | 287097.5515 | 19.1398 | 9.595 | 0 | 21.5323 | 0 | 0 | 50.2671 | 28.7348
A9390 | Reboque hidropneumático com capacidade de 117 t e 5 eixos | 1121812.822 | 74.7875 | 37.4919 | 0 | 84.136 | 0 | 0 | 196.4154 | 112.2794
E9680 | Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW | [7 empty] | 281.7229 | 67.9884
A9332 | Caminhão plataforma 6 x 2, PBT 23.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 188 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 559015.7873 | 23.9578 | 9.8546 | 3.993 | 35.9367 | 171.0881 | 21.7138 | 266.544 | 59.5192
A9361 | Tanque para transporte de água com capacidade de 13.000 l | 97291 | 6.7097 | 1.7595 | 0 | 6.7097 | 0 | 0 | 15.1789 | 8.4692
E9686 | Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW | [7 empty] | 256.8917 | 91.2717
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial | 468954.8129 | 20.0981 | 8.267 | 3.3497 | 30.1471 | 123.7658 | 23.6221 | 209.2498 | 55.3369
A9349 | Carroceria de madeira com capacidade de 7 t | 20772.0738 | 1.4326 | 0.3757 | 0 | 1.4326 | 0 | 0 | 3.2409 | 1.8083
A9372 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 20 t.m | 148980.162 | 10.2745 | 2.6942 | 0 | 10.2745 | 0 | 21.1578 | 44.401 | 34.1265
E9687 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | [7 empty] | 124.1082 | 46.0999
A9303 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de caminhão | 336868.1841 | 14.4372 | 5.9385 | 2.4062 | 21.6558 | 55.0816 | 21.7138 | 121.2331 | 44.4957
A9348 | Carroceria de madeira com capacidade de 5 t | 18427.477 | 1.2709 | 0.3333 | 0 | 1.2709 | 0 | 0 | 2.8751 | 1.6042
E9690 | Caminhão carroceria com guindauto e cesto aéreo com capacidade de 10 t.m - 136 kW | [7 empty] | 283.1558 | 115.2786
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial | 468954.8129 | 20.0981 | 8.267 | 3.3497 | 30.1471 | 123.7658 | 23.6221 | 209.2498 | 55.3369
A9329 | Cesto aéreo simples isolado com capacidade para 135 kg | 24327.765 | 1.6778 | 0.44 | 0 | 1.6778 | 0 | 0 | 3.7956 | 2.1178
A9330 | Guindaste articulado montado sobre chassi com capacidade de 10 t.m | 148945.5 | 10.2721 | 2.6936 | 0 | 10.2721 | 0 | 42.3156 | 65.5534 | 55.2813
A9350 | Carroceria de madeira com capacidade de 9 t | 29208.102 | 2.0144 | 0.5282 | 0 | 2.0144 | 0 | 0 | 4.557 | 2.5426
E9693 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW | [7 empty] | 760.3235 | 401.8517
A9322 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 9.600 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 336868.1841 | 14.4372 | 5.9385 | 2.4062 | 21.6558 | 104.6549 | 21.7138 | 170.8064 | 44.4957
A9370 | Equipamento demarcador de faixas sistema spray montado sobre chassi com capacidade 1.080 l | 3264765 | 246.6711 | 89.5271 | 0 | 232.1611 | 0 | 21.1578 | 589.5171 | 357.356
E9783 | Plataforma pantográfica montada em caminhão - 115 kW | [7 empty] | 266.067 | 108.0811
A9301 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 8.300 kg e distância entre eixos 3,7 m - 115 kW - Motorista de veículo especial | 315905.8203 | 13.5388 | 5.569 | 2.2565 | 20.3082 | 104.6549 | 23.6221 | 169.9495 | 44.9864
A9377 | Plataforma pantográfica hidráulica montada sobre chassi com capacidade de 600 kg | 495341.58 | 33.0228 | 8.9141 | 0 | 33.0228 | 0 | 21.1578 | 96.1175 | 63.0947
E9787 | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h - 136 kW | [7 empty] | 484.0957 | 223.1228
A9308 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 16.000 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - Motorista de veículo especial | 468954.8129 | 20.0981 | 8.267 | 3.3497 | 30.1471 | 123.7658 | 23.6221 | 209.2498 | 55.3369
A9371 | Bomba para concreto com lança montada sobre chassi com capacidade de 50 m³/h | 1338249.491 | 107.06 | 24.771 | 0 | 107.06 | 0 | 35.9549 | 274.8459 | 167.7859
E9792 | Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l - 136 kW | [7 empty] | 275.9209 | 99.534
A9323 | Caminhão plataforma 4 x 2, PBT 14.300 kg e distância entre eixos 4,8 m - 136 kW - condição de trabalho severa - Motorista de caminhão | 434383.1577 | 18.6164 | 7.6576 | 3.1027 | 27.9246 | 123.7658 | 21.7138 | 202.7809 | 51.0905
A9362 | Tanque para hidrossemeadura com capacidade de 7.500 l | 290870 | 21.9525 | 5.3332 | 0 | 24.6965 | 0 | 21.1578 | 73.14 | 48.4435

## insumos_sinapi (hidden)
PRECOS DE INSUMOS
MES DE COLETA: 10/2021
LOCALIDADE: 1420 - MACEIO
ENCARGOS SOCIAIS (%) HORISTA 113,41 MENSALISTA 69,73
CODIGO | DESCRICAO DO INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DO PRECO | PRECO MEDIANO R$
1344 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 6 MM | UN | CR | 78,33
1342 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 m, E = 14 MM | UN | CR | 138,46
1349 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 20 MM | UN | CR | 197,48
1350 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | UN | CR | 82,89
1359 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM | UN | CR | 163,14
1351 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM | UN | CR | 52,56
2418 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | C | 7,33
6086 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA | GL | CR | 56,58
3378 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 73,28
3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | C | 51,30
3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | CR | 49,53
615 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS) | M2 | AS | 561,08
606 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | M2 | AS | 881,39
13382 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! LUMINARIA FECHADA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO ABL 50/F OU EQUIV, P/ LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 400W | UN | AS | 409,67
4047 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS | GL | C | 11,45
7344 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | GL | CR | 57,50
40514 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | C | 25,80
11199 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L) | UN | AS | 1.264,72
4053 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA A OLEO PARA MADEIRA | GL | CR | 43,61
4056 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | CR | 22,93
21136 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 14,76
21128 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | AS | 11,42
21130 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 28,84
21135 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | AS | 28,39
38605 | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 127,54
11270 | ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 24 MM | UN | CR | 1,64
412 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM | UN | CR | 1,08
414 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 X 2,5 MM | UN | CR | 0,06
410 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM | UN | CR | 0,16
411 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | C | 0,21
408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | CR | 1,04
39131 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,55
394 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,58
39130 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,32
395 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,48
39127 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,22
392 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,26
39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,43
393 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | C | 1,50
39133 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 3,35
397 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 3,70
39132 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 2,68
396 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 2,87
39135 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 5,36
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 1,34
400 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,30
39125 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/8" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 1,34
39134 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 4,46
398 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 4,11
39126 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | CR | 6,03
399 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | CR | 5,31
39158 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO ECONOMICA (GOTA), COM 8" | UN | CR | 14,26
39141 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/2" | UN | CR | 1,03
39140 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4" | UN | CR | 0,94
39137 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2" | UN | CR | 0,54
39139 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1" | UN | CR | 0,78
39143 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2" | UN | CR | 2,13
39142 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2" | UN | CR | 1,53
39138 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4" | UN | CR | 0,57
39136 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8" | UN | CR | 0,38
39144 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3" | UN | CR | 2,48
39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | CR | 4,10
12615 | ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 4,93
11927 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2" | UN | CR | 4,90
11928 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 3" A 3 3/4" | UN | CR | 5,62
11929 | ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, LARGURA FITA *12,6 A *14 MM, D = 4" A 4 3/4" | UN | CR | 8,69
36801 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 " | UN | CR | 23,35
36246 | ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 5,24
37600 | ACESSORIO DE LIGACAO NAO ELETRICO PARA CARGAS EXPLOSIVAS, TUBO DE 6 M | UN | AS | 114,61
37599 | ACESSORIO INICIADOR NAO ELETRICO, TUBO DE 6 M, TEMPO DE RETARDO DE *160* MS | UN | AS | 106,68
1 | ACETILENO (RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) | KG | C | 56,00
3 | ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | CR | 13,83
43054 | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 14,61
42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 13,97
42403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 17,91
42404 | ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 17,81
42405 | ACO CA-25, 32,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | CR | 18,98
34341 | ACO CA-25, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 16,47
43053 | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 13,05
43058 | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 13,53
34 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 13,60
43055 | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | C | 11,78
43056 | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 13,58
43057 | ACO CA-50, 32,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 14,93
34449 | ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 15,96
32 | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | CR | 14,35
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 14,43
43061 | ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 13,48
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | CR | 12,87
43062 | ACO CA-60, 6,0 MM OU 7,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | CR | 14,26
43060 | ACO CA-60, 8,0 MM OU 9,5 MM, VERGALHAO | KG | CR | 11,21
20063 | ACOPLAMENTO DE CONDUTOR PLUVIAL, EM PVC, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 4,90
40410 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 50 MM (2") | UN | AS | 24,76
40411 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 26,87
40412 | ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO PARA SISTEMA DE TUBULACAO RANHURADA, DN 80 MM (3") | UN | AS | 30,16
38838 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 16 X 15 MM | UN | AS | 10,80
38839 | ADAPTADOR DE COBRE PARA TUBULACAO PEX, DN 20 X 22 MM | UN | AS | 12,71
55 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 4,88
61 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 4,61
62 | ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179) | UN | AS | 9,56
77 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2" | UN | CR | 1,43
76 | ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" | UN | CR | 1,46
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 14,05
71 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 25,82
73 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 19,28
103 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 57,34
107 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 0,90
65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 1,10
108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 2,29
110 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 8,85
109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 4,36
111 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 10,21
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 5,55
113 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 15,08
104 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 21,94
102 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | CR | 36,01
95 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 12,19
96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 14,02
97 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 18,20
98 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 24,54
99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 29,76
100 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 41,51
75 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 432,66
114 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 15,77
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 24,11
86 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 44,82
66 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 44,98
69 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 68,75
83 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 219,57
74 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 306,54
106 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 110 MM X 4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 465,69
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 22,14
88 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 24,70
89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 36,53
90 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 41,85
81 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 60 MM X 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 71,58
82 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 277,86
105 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 85 MM X 3", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 325,31
60 | ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 6,33
72 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | CR | 43,76
70 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 36,59
85 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | CR | 53,11
84 | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM | UN | CR | 0,61
37997 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 5,65
37998 | ADAPTADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 5,85
10899 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 105,14
10900 | ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 82,28
46 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 54,60
51 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 150,64
12863 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 34,70
50 | ADAPTADOR, PVC PBA, A BOLSA DEFOFO, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 78,66
47 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 100 / DE 110 MM | UN | AS | 93,37
48 | ADAPTADOR, PVC PBA, BOLSA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 24,35
52 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 50 / DE 60 MM | UN | AS | 18,50
43 | ADAPTADOR, PVC PBA, PONTA/ROSCA, JE, DN 75 / DE 85 MM | UN | AS | 62,45
39719 | ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL | L | CR | 128,10
3410 | ADESIVO / COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | KG | CR | 28,81
4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | CR | 25,16
157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | KG | CR | 149,04
156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | CR | 53,06
131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | CR | 45,38
21114 | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | CR | 25,25
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | C | 6,40
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | CR | 49,24
20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | CR | 16,07
124 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 17,50
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | CR | 12,11
123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | C | 7,16
127 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 17,09
41373 | ADITIVO LIQUIDO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE | L | CR | 23,81
133 | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 7,10
43617 | ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 7,93
132 | ADITIVO PLASTIFICANTE RETARDADOR DE PEGA E REDUTOR DE AGUA PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | CR | 7,36
43618 | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | CR | 18,53
37476 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRADA INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 2.196,30
37478 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,00 X 2,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 2.750,92
37477 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 2,50 X 2,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 3.727,05
37479 | ADUELA/ GALERIA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR INTERNA DE 3,00 X 3,00 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1.00 M, ESPESSURA MIN = 20 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA | UN | CR | 4.420,33
4319 | AFASTADOR PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 2,22
42409 | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | CR | 11,67
40553 | AGREGADO RECICLADO, TIPO RACHAO RECICLADO CINZA, CLASSE A | M3 | AS | 38,00
6114 | AJUDANTE DE ARMADOR | H | CR | 9,73
40912 | AJUDANTE DE ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.706,12
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | CR | 12,39
40919 | AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.172,28
25958 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 10,24
40984 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1.795,16
248 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | H | CR | 10,07
41086 | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) | MES | CR | 1.765,44
34466 | AJUDANTE DE PINTOR | H | CR | 10,07
41083 | AJUDANTE DE PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.765,44
252 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | H | CR | 10,45
40909 | AJUDANTE DE SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.829,99
242 | AJUDANTE ESPECIALIZADO | H | CR | 13,82
41085 | AJUDANTE ESPECIALIZADO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.423,15
427 | ALCA PREFORMADA DE CONTRA POSTE, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO 3/16", COMPRIMENTO *860* MM | UN | AS | 8,55
417 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM | UN | AS | 4,03
11273 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | AS | 12,51
11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | AS | 7,55
11275 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) | UN | AS | 3,03
11274 | ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1) | UN | AS | 2,31
38470 | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | UN | C | 31,55
38547 | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | CR | 86,09
38469 | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " | UN | CR | 92,57
38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | CR | 52,09
38468 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO U | UN | CR | 57,32
38471 | ALICATE PARA ANEIS DE PISTAO, CAPACIDADE 50 A 100 MM | UN | CR | 74,43
37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 1,50
40862 | ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 282,98
10658 | ALISADORA DE CONCRETO COM MOTOR A GASOLINA DE 5,5 HP, PESO COM MOTOR DE 78 KG, 4 PAS | UN | AS | 7.114,50
253 | ALMOXARIFE | H | C | 17,17
40809 | ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 3.005,91
42428 | ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.994,00
583 | ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 41,98
299 | ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,40
298 | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,42
295 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,04
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,12
297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) | UN | CR | 2,99
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | C | 3,75
300 | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,75
20084 | ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,04
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,89
311 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 100 MM (NBR 7665) | UN | CR | 12,19
318 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 150 MM (NBR 7665) | UN | CR | 21,36
319 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 200 MM (NBR 7665) | UN | CR | 40,34
320 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 250 MM (NBR 7665) | UN | CR | 128,23
314 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC DEFOFO, DN 300 MM (NBR 7665) | UN | CR | 196,96
303 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM (NBR 7362) | UN | CR | 5,11
305 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 150 MM (NBR 7362) | UN | CR | 13,33
306 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | UN | CR | 16,02
307 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 MM (NBR 7362) | UN | CR | 31,62
309 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 350 MM (NBR 7362) | UN | CR | 64,81
310 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 400 MM (NBR 7362) | UN | CR | 82,19
328 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 100 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 9,81
325 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 3,80
20326 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 10,18
329 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 75 MM, PARA REDE AGUA | UN | CR | 12,53
308 | ANEL BORRACHA, PARA TUBO, PVC REDE COLETOR ESGOTO, DN 300 MM (NBR 7362) | UN | CR | 42,23
39642 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/2" | UN | CR | 2,56
39641 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 1 1/4" | UN | CR | 1,78
39643 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 2" | UN | CR | 7,12
39644 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" | UN | CR | 9,20
39645 | ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 4" | UN | CR | 11,88
41610 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 1,50 X *0,50* M | UN | CR | 407,46
41611 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M | UN | CR | 642,25
41612 | ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,50 X *0,50* M | UN | CR | 901,81
41637 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 0,80 M, H = 0,50 M | UN | CR | 84,30
41638 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M | UN | CR | 109,81
41639 | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,50 M, H = 0,50 M | UN | CR | 265,66
11789 | ANEL DE DISTRIBUICAO EM ACO GALVANIZADO PARA FIO FE-160 | UN | AS | 1,14
20975 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 16,49
20976 | ANEL DE EXPANSAO EM COBRE, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA EMPATACAO MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 24,91
40340 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 300 MM | UN | CR | 99,31
40341 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 400 MM | UN | CR | 117,59
40342 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 500 MM | UN | CR | 149,07
40343 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 600 MM | UN | CR | 182,89
40344 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *18* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 700 MM | UN | CR | 193,37
40345 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 800 MM | UN | CR | 241,43
40346 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 900 MM | UN | CR | 227,12
40347 | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO DN 1000 MM | UN | CR | 280,82
6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | CR | 9,00
38840 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 3,02
38841 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 3,35
38842 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 6,62
38843 | ANEL DESLIZANTE / TRADICIONAL, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 10,35
43424 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 341,39
43426 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 1.177,46
12565 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 412,92
12567 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 554,62
12568 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 776,47
43441 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 99,83
43423 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,20 M | UN | CR | 46,58
12532 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 71,85
43444 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,75 M | UN | CR | 241,26
12551 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 172,13
43442 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 133,10
43443 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 174,70
12544 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 94,28
12547 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 126,80
43445 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 1,00 M | UN | CR | 332,77
12563 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA, POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 238,08
43425 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 149,74
43446 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 316,13
43447 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,50 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 388,23
43448 | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 3,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | CR | 543,52
13761 | APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO | UN | AS | 3.020,04
12888 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, 60 X 45 X 7,6 CM, COM FRETAGEM DE ACO DE 4 MM INTERCALADAS COM ELASTOMERO DE 11 MM E REVESTIMENTO FINAL COM ELASTOMERO DE 6 MM | DM3 | AS | 104,77
12889 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE SIMPLES/ NAO FRETADO, 100 X 100 CM, ESPESSURA 6,3 MM | DM3 | AS | 68,42
4814 | APARELHO SINALIZADOR LUMINOSO COM LED, PARA SAIDA GARAGEM, COM 2 LENTES EM POLICARBONATO, BIVOLT (INCLUI SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 109,44
44473 | APOIO DO PORTA DENTE PARA FRESADORA DE ASFALTO | UN | AS | 2.597,17
6122 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA | H | CR | 16,34
40810 | APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.860,83
21100 | AQUECEDOR DE AGUA A GAS GLP/GN COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 A 80 L | UN | AS | 2.834,59
11816 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 100 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 3.022,50
11814 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 6.579,22
14186 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW | UN | AS | 8.261,10
14185 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 700 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 10.701,35
11811 | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | AS | 4.091,79
26038 | AQUECEDOR DE OLEO BPF (FLUIDO) TERMICO, CAPACIDADE DE 300.000 KCAL/H | UN | AS | 290.224,43
34469 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 1000 L E *5* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 9.757,25
34476 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 400 L E *2* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 5.088,81
34477 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 600 L E *3* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 6.753,84
34482 | AQUECEDOR SOLAR COM RESERVATORIO TERMICO DE 800 L E *4* PLACAS COLETORAS DE *2,0* M2 (NAO INCLUI ACESSORIOS) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 6.307,71
34472 | AQUECEDOR SOLAR DE INSTALACAO EXTERNA, KIT COMPACTO, CONJUNTO COM RESERVATORIO TERMICO DE 200 L, PLACA COLETORA DE *2,0* M2 E INCLUSO ACESSORIOS (RESIDENCIAS ATE 120,00 M2 E DE 4 A 5 BANHOS POR DIA) (SEM INSTALACAO) | UN | AS | 3.002,00
42425 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 2.087,89
42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 3.099,55
43184 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 4.283,87
42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 1.864,67
42421 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 16.977,63
42416 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 8.038,39
42417 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 9.011,69
42419 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 10.181,29
42420 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 13.993,44
43195 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 18000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 4.927,29
43196 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 24000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 6.106,66
43198 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 36000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 9.074,36
43199 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 9.406,87
43200 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 60000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 10.795,07
39556 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 5.895,95
39557 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 6.348,65
39559 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 9.382,09
39560 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 48000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 10.854,16
39561 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 11.354,84
43190 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 1.675,67
39555 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 1.812,65
43191 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 2.411,07
39548 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 2.688,71
43192 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 3.158,28
39554 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 3.555,42
43194 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 1.435,50
39551 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | AS | 1.580,64
43185 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 4.491,89
43186 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 4.738,04
43187 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 36.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 6.287,42
43188 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 7.618,04
43189 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 8.569,03
39580 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO INVERTER 30 TR | UN | AS | 67.527,47
39577 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 10 TR | UN | AS | 21.135,95
39578 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 15 TR | UN | AS | 27.276,37
39579 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLITAO MODULAR 20 TR | UN | AS | 39.684,98
39826 | AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | AS | 4.874,04
10700 | ARADO REVERSIVEL COM 3 DISCOS DE 26" X 6MM REBOCAVEL | UN | AS | 27.314,58
346 | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | KG | CR | 31,02
3312 | ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 21,12
339 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,60
340 | ARAME FARPADO GALVANIZADO, 16 BWG (1,65 MM), CLASSE 250 | M | CR | 1,44
43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | C | 26,19
344 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | CR | 34,43
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | CR | 37,35
43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | CR | 30,42
3313 | ARAME PROTEGIDO COM POLIMERO PARA GABIAO, DIAMETRO 2,2 MM | KG | AS | 27,18
43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | CR | 26,19
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 90,00
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 90,00
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | C | 90,00
368 | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 67,50
11075 | AREIA PARA LEITO FILTRANTE (0,42 A 1,68 MM) - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 1.473,75
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | C | 0,66
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | CR | 1,22
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | CR | 2,03
37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | CR | 2,32
371 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | CR | 0,72
37553 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | CR | 1,34
37552 | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO | KG | CR | 2,16
36880 | ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA | KG | CR | 2,20
34355 | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | KG | CR | 1,89
130 | ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE | KG | CR | 4,08
135 | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) | KG | CR | 3,28
36886 | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | CR | 0,68
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | M3 | CR | 360,07
34549 | ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215 | M3 | CR | 222,52
6081 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | CR | 31,52
6077 | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 18,17
6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 10,38
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | AS | 34,08
1094 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR | UN | AS | 23,84
1095 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES | UN | AS | 50,66
1092 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 39,20
1093 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES | UN | AS | 91,54
1090 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 65,54
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | AS | 117,95
1097 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR | UN | AS | 100,13
378 | ARMADOR | H | CR | 13,97
40911 | ARMADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.445,80
33939 | ARQUITETO JUNIOR | H | CR | 67,05
40815 | ARQUITETO JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 11.733,38
34760 | ARQUITETO PAISAGISTA | H | CR | 63,31
40935 | ARQUITETO PAISAGISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 11.079,15
33952 | ARQUITETO PLENO | H | CR | 95,24
40816 | ARQUITETO PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 16.666,29
33953 | ARQUITETO SENIOR | H | CR | 125,91
40817 | ARQUITETO SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 22.034,31
13348 | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | AS | 1,00
39211 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,48
39212 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,65
39208 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,45
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,83
39214 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,07
39213 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,17
39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,54
39207 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,83
39215 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,59
39216 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 7,80
11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | AS | 0,87
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | AS | 0,88
510 | ASFALTO MODIFICADO TIPO I - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 25-40) | KG | CR | 9,22
516 | ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) | KG | CR | 10,92
509 | ASFALTO MODIFICADO TIPO III - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 15-25) | KG | CR | 12,26
40331 | ASSENTADOR DE MANILHAS | H | CR | 12,93
40930 | ASSENTADOR DE MANILHAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.265,48
11761 | ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO | UN | CR | 59,58
377 | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | C | 28,00
7588 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | C | 39,90
34392 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | H | CR | 13,14
40908 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.303,27
34551 | AUXILIAR DE AZULEJISTA | H | CR | 10,17
41078 | AUXILIAR DE AZULEJISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 1.782,87
246 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | CR | 12,50
40927 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.189,39
2350 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | H | CR | 14,10
40812 | AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.470,57
245 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO | H | CR | 17,24
41090 | AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.019,47
251 | AUXILIAR DE MECANICO | H | CR | 10,30
40975 | AUXILIAR DE MECANICO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.806,01
6127 | AUXILIAR DE PEDREIRO | H | CR | 9,92
41072 | AUXILIAR DE PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.739,52
6121 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | H | CR | 11,48
41071 | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.010,02
244 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO | H | CR | 11,54
41093 | AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.022,57
532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | CR | 21,83
40931 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.822,54
36150 | AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M | UN | CR | 41,58
4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | H | CR | 17,90
41069 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.134,04
10422 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 300,94
44019 | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO ) - PADRAO ALTO | UN | CR | 416,57
36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | CR | 506,51
42319 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UN | CR | 453,86
10420 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | C | 161,00
10421 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA COLORIDA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | CR | 176,92
11786 | BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO) | UN | CR | 356,73
10 | BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L | UN | CR | 12,55
4815 | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | UN | CR | 5,88
541 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM | UN | C | 122,81
542 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 150 X *60* CM | UN | CR | 153,94
540 | BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 200 X *60* CM | UN | CR | 346,91
38364 | BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2* CM | UN | CR | 592,24
11692 | BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM | M2 | CR | 431,68
1746 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M | UN | C | 211,50
1748 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | UN | CR | 281,24
1749 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M | UN | CR | 407,47
37412 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, LISA (SEM ESCORREDOR), DE *0,55 X 1,20* M | UN | CR | 206,74
1745 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, SEM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,60* M | UN | CR | 245,84
1750 | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 2 CUBAS, COM VALVULAS, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 2,00* M | UN | CR | 574,49
11687 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 915,35
11689 | BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 70 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) | M | CR | 1.146,88
11693 | BANCADA/TAMPO LISO (SEM CUBA) EM MARMORE SINTETICO | M2 | CR | 136,17
36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | AS | 746,78
42439 | BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.060,52
38381 | BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM | UN | CR | 6,39
39621 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | PAR | CR | 1.024,92
39624 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | CR | 1.130,60
39615 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 456,86
39620 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO OPOSTO, COR CINZA | UN | CR | 697,76
39623 | BARRA ANTIPANICO SIMPLES, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | UN | CR | 747,36
36207 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 330,77
36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 379,61
36210 | BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 410,73
36204 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 145,63
36205 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 161,73
36081 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 172,45
36206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 180,67
36218 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 110,41
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 126,61
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 136,95
36223 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | AS | 143,40
546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | C | 12,97
566 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 19,05 MM X 3,17 MM (L X E), 0,47 KG/M | M | CR | 6,15
565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | CR | 22,43
555 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M | M | CR | 15,90
557 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | M | CR | 49,90
552 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 6,35 MM (L X E), 1,89 KG/M | M | CR | 24,76
563 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M | M | CR | 37,21
549 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M | M | CR | 66,96
551 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4 MM (L X E), 10,12 KG/M | M | CR | 132,59
559 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | CR | 33,14
560 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M | M | CR | 41,47
547 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 3,79KG/M | M | CR | 49,65
38127 | BASE DE MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, DE PAREDE (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 297,35
38060 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | UN | CR | 43,97
10956 | BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" | UN | CR | 48,22
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UN | AS | 21,31
13374 | BASE UNIPOLAR PARA FUSIVEL NH1, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, SEM CAPA | UN | AS | 60,66
37597 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTENCIA160 HP, PESO DO MARTELO ATE 3 TONELADAS | UN | AS | 533.781,25
183 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | C | 200,00
184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 123,87
181 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 267,09
20001 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | CR | 154,83
39837 | BATENTE/PORTAL/ADUELA/MARCO, EM MDF/PVC WOOD/POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, L = *9,0* CM COM GUARNICAO REGULAVEL 2 FACES = *35* MM, PRIMER | JG | AS | 289,65
10535 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | C | 5.413,98
10537 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 7.383,20
13891 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 6.772,06
25975 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 10 HP, COM CARREGADOR | UN | CR | 29.455,72
36396 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | UN | CR | 6.193,95
36397 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | UN | CR | 22.022,96
36398 | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR | UN | CR | 26.767,08
647 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO | H | CR | 12,69
40920 | BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.222,41
715 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, CANELADO / ONDULADO, *19 X 19 X 8* CM (A X L X E) | UN | AS | 16,60
716 | BLOCO / TIJOLO DE VIDRO INCOLOR, XADREZ, *20 X 20 X 10* CM (A X L X E) | UN | AS | 18,77
38783 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA HORIZONTAL, 11,5 X 19 X 19 CM (NBR 15270) | UN | CR | 0,93
37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 2,30
37594 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 19 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 2,86
37592 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | CR | 1,81
7270 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 9 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,80
7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,63
7271 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | UN | CR | 0,70
7266 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | MIL | C | 700,00
7268 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 29 CM (L X A X C) | UN | CR | 0,97
34556 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,99
37873 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,04
34564 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,19
34565 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,37
38590 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,49
34566 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,61
34567 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,77
38591 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,52
34568 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,28
34569 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,37
34570 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,66
25070 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,75
34571 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,78
34573 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,92
37107 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39, FCK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,86
34576 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,26
34577 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 12 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,45
34578 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 4,82
34579 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 16 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 5,14
25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,44
34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,84
25071 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 9 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,91
38395 | BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO *23 X 13 X 8* CM | UN | CR | 5,34
34583 | BLOCO DE GESSO COMPACTO / MACICO, BRANCO, E = 10 CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | AS | 41,33
34584 | BLOCO DE GESSO VAZADO, BRANCO, E = *7* CM, DIMENSOES *67 X 50* CM | M2 | AS | 30,31
709 | BLOCO DE POLIETILENO ALTA DENSIDADE, *27* X *30* X *100* CM, ACOMPANHADOS PLACAS TERMINAIS E LONGARINAS, PARA FUNDO DE FILTRO | M2 | AS | 783,47
34599 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,96
34592 | BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,19
37103 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,50
34555 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 3,18
674 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 67,40
34600 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 15 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 99,00
652 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 20 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 151,65
651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,41
654 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,99
650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | C | 1,93
718 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, *20 X 20 X 6* CM (A X L X E) | UN | AS | 16,40
11981 | BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VENEZIANA, DE *20 X 10 X 8* CM (A X L X E) | UN | AS | 15,93
34586 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,96
38603 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,38
34588 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,56
34590 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,34
34591 | BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 19 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 3,17
41372 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 12,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 94,59
41371 | BLOCO VEDACAO CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 7,5 X 30 X 60 CM (E X A X C) | M2 | AS | 55,91
40517 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO BLOCO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE 35 CM X 15 CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 38,82
40515 | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA/PAVI-GRADE/GRAMEIRO, DIMENSOES APROXIMADAS DE 60 CM X 45 CM E ESPESSURA DE 8 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | CR | 87,34
40529 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X *11 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 50 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 55,80
36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | C | 46,30
40524 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 54,59
36156 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 42,46
36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 36,65
36154 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO | M2 | CR | 50,95
695 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RAQUETE, *22 CM X 13,5* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 37,42
679 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 55,80
711 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 36,91
712 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | CR | 46,50
12614 | BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO DA SAIDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 22,93
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UN | CR | 3,74
38399 | BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM | UN | CR | 234,07
735 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 3 X 107 MM + 1 X 100 MM, HM/Q: 10 M / 5,3 M3/H A 70 M / 1,8 M3/H | UN | CR | 1.914,23
736 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,96HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIAMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H | UN | CR | 1.609,53
729 | BOMBA CENTRIFUGA COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 0,33 HP, BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 99 MM, HM/Q = 4 MCA / 8,5 M3/H A 18 MCA / 0,90 M3/H | UN | C | 655,90
39925 | BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H | UN | CR | 9.477,69
731 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,49 HP BOCAIS 1" X 3/4", DIAMETRO DO ROTOR 110 MM, HM/Q: 6 M / 8,3 M3/H A 20 M / 1,2 M3/H | UN | CR | 638,35
10575 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,50 CV DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 3/4" X 3/4", MONOESTAGIO, DIAMETRO DOS ROTORES 114 MM, HM/Q: 2 M / 2,99 M3/H A 24 M / 0,71 M3/H | UN | CR | 996,19
733 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO MONOFASICO 0,74HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/4" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 120 MM, HM/Q: 8 M / 7,70 M3/H A 24 M / 2,80 M3/H | UN | CR | 1.090,71
732 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H | UN | CR | 1.076,05
737 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 14,8 HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2 1/2" X 2", DIAMETRO DO ROTOR 195 MM, HM/Q: 62 M / 55,5 M3/H A 80 M / 31,50 M3/H | UN | CR | 6.034,17
738 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 2" X 1 1/2", DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H | UN | CR | 2.798,00
740 | BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1" X 1", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H | UN | CR | 5.676,57
734 | BOMBA CENTRIFUGA, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,48HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 1/2" X 1", DIAMETRO DO ROTOR 117 MM, HM/Q: 10 M / 21,9 M3/H A 24 M / 6,1 M3/H | UN | CR | 1.153,52
39008 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 3 M3/H | UN | CR | 65.998,07
39009 | BOMBA DE PROJECAO DE CONCRETO SECO, POTENCIA 10 CV, VAZAO 6 M3/H | UN | CR | 70.708,75
10587 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, MONOFASICA, POTENCIA 0,49 HP, 13 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 1,90 M3/H A 85 M / 0,60 M3/H | UN | AS | 3.110,24
759 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, 20 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 5,40 M3/H A 164 M / 0,80 M3/H | UN | AS | 4.471,91
761 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 15 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 18 M / 18,10 M3/H A 121 M / 2,90 M3/H | UN | AS | 7.580,26
750 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 5,42 HP, 29 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DE UMA POLEGADA E MEIA, HM/Q = 18 M / 8,10 M3/H A 201 M / 3,2 M3/H | UN | AS | 7.196,85
755 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 27,12 HP, 7 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 13,9 M / 90 M3/H A 44,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 29.532,40
749 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,45 HP, 5 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 68,5 M / 6,12 M3/H A 39,5 M / 14,04 M3/H | UN | AS | 10.861,47
756 | BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H | UN | AS | 32.209,04
757 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 M3/H | UN | AS | 14.624,96
10588 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,98 HP, DIAMETRO DO ROTOR 142 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 32 M3/H A 8 M / 16 M3/H | UN | AS | 3.228,82
10592 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H | UN | AS | 3.899,99
10589 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 1,97 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 26,8 M3/H A 28 M / 4,6 M3/H | UN | AS | 5.239,39
760 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 13 HP, DIAMETRO DO ROTOR 170 MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 11 M / 68,40 M3/H A 72 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 29.249,92
751 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 2,96 HP, DIAMETRO DO ROTOR 144 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE DUAS POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 38,8 M3/H A 28 M / 5 M3/H | UN | AS | 4.606,86
754 | BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H | UN | AS | 7.312,48
14013 | BOMBA TRIPLEX COM MOTOR A DIESEL, NACIONAL, DIAMETRO DE SUCCAO DE 2 1/2'' | UN | CR | 163.056,44
39917 | BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV | UN | CR | 101.377,79
38167 | BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO | PAR | CR | 26,29
36145 | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | CR | 40,32
12893 | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | CR | 67,20
11685 | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | UN | AS | 22,63
11680 | BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES | UN | CR | 13,78
11679 | BRACO OU HASTE RETA COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO ELETRICO | UN | CR | 18,68
2512 | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | AS | 40,96
4374 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | CR | 0,37
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,61
7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | CR | 0,93
11945 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 | UN | CR | 0,06
11946 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | UN | CR | 0,06
4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | C | 0,10
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,20
4376 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 | UN | CR | 0,19
7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | CR | 0,41
4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | CR | 0,40
39886 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 22 X 15 MM | UN | AS | 6,45
39887 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | AS | 9,68
39888 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | AS | 22,13
39890 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | AS | 37,77
39891 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | AS | 53,26
39892 | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | AS | 166,02
790 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 18,54
766 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 18,54
791 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 18,54
767 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 18,54
768 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 14,56
789 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 14,25
769 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 14,56
770 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 5,14
12394 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 3/8" | UN | AS | 5,14
764 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 8,96
765 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 8,96
787 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 40,02
774 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 40,02
773 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 40,02
775 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 40,02
788 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 24,87
772 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 24,87
771 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 24,87
779 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 6,18
776 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 59,00
777 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 57,36
780 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 57,64
778 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 59,00
781 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 109,01
786 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 109,01
782 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 109,01
783 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" X 4" | UN | AS | 298,35
785 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 4" | UN | AS | 315,24
784 | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" X 5" | UN | AS | 338,17
831 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 93,84
828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,54
829 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,13
812 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,46
819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,05
818 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,81
823 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 20,53
830 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,91
826 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 52,63
827 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 110 X 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,46
832 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,07
833 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,36
834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,78
825 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,34
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,24
820 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,65
816 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,33
814 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,69
815 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,79
822 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,02
821 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,06
817 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,04
20086 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,63
39191 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17,42
39190 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 18,19
39189 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 19,26
39186 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 17,23
39188 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14,18
39187 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 14,86
39184 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,59
39185 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,09
39198 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 57,14
39197 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 59,69
39196 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 61,56
39199 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 54,99
39195 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 31,74
39194 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 33,97
39193 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 37,23
39192 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2" X 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 38,72
39920 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,69
39201 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 68,32
39200 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 68,87
39203 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 55,61
39202 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 65,32
39205 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 108,98
39204 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 111,62
39206 | BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4" X 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 105,89
797 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" | UN | CR | 9,79
798 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | CR | 1,34
796 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4" | UN | CR | 9,38
799 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2" | UN | CR | 4,41
792 | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4" | UN | CR | 4,48
804 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 " | UN | CR | 22,24
793 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2" X1 1/4 " | UN | CR | 9,55
801 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 3/4 " | UN | CR | 6,81
794 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4" X 1 " | UN | CR | 7,03
802 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 " | UN | CR | 19,62
803 | BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/4 " | UN | CR | 17,11
38001 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 0,93
38002 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 1,72
38003 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 20,68
38004 | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 27,65
36327 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 25 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,51
38992 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 4,02
38993 | BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 40 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 11,46
38418 | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 7,64
39178 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,88
39177 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,70
39174 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,85
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,11
39180 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,11
39179 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,53
39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,04
39217 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/8", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,80
39181 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,86
39182 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9,64
12616 | CABECEIRA DIREITA OU ESQUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 6,80
1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | CR | 8,07
1099 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/4" | UN | CR | 6,18
39678 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1/2" | UN | CR | 2,49
1050 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN | CR | 4,22
1101 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | UN | CR | 26,63
1100 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2" | UN | CR | 13,74
39679 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3 1/2" | UN | CR | 53,08
1098 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3/4" | UN | CR | 3,29
1102 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UN | CR | 39,71
1051 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UN | CR | 57,72
37399 | CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO | UN | CR | 19,70
41955 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE ACO CABO INDEPENDENTE 6 X 25 F | KG | CR | 87,65
41953 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 83,65
41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | CR | 82,85
25004 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | AS | 31,24
25002 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | AS | 31,50
37409 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | AS | 30,98
841 | CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | AS | 32,00
25005 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG | KG | AS | 35,09
25003 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2 AWG | KG | AS | 37,48
37410 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 2/0 AWG | KG | AS | 35,09
842 | CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG | KG | AS | 39,47
862 | CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 14,20
866 | CABO DE COBRE NU 120 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 174,58
892 | CABO DE COBRE NU 150 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 222,00
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | C | 22,60
37404 | CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 266,96
868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 34,90
870 | CABO DE COBRE NU 300 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 460,01
863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 48,22
867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 67,16
891 | CABO DE COBRE NU 500 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 772,54
864 | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 94,62
865 | CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO | M | CR | 133,27
1006 | CABO DE COBRE RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC, ANTI-CHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, DIAMETRO 120 MM2 | M | CR | 131,80
948 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 10 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 68,64
947 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 69,82
911 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 16 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 101,53
925 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 93,84
954 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 25MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 103,67
901 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 110,95
926 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 117,26
912 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 117,97
955 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 140,82
946 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 158,32
953 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 50 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 144,07
902 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 175,14
927 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 169,76
913 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 70 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 189,47
903 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 214,43
945 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 3,6/6 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 226,83
914 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 95 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 6/10 KV EPR, COBERTURA EM PVC | M | CR | 232,37
993 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 2,84
1020 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 12,36
1017 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 135,78
999 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 168,24
995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 18,95
1000 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 206,24
1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 3,94
1015 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 271,57
996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 28,85
1001 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 339,86
1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 39,77
1021 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 5,65
39249 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 443,35
1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 56,68
39250 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 569,52
994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 7,71
977 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 78,53
998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 104,31
39251 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,5 MM2 | M | CR | 0,75
1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | CR | 1,05
39252 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,0 MM2 | M | CR | 1,25
1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,66
980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 11,33
39237 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 134,36
39238 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 167,75
979 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 17,46
39239 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 204,15
1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,65
39240 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 269,83
39232 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 28,02
39233 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 38,52
981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | C | 4,74
39234 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 56,53
982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 6,63
39235 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 79,51
39236 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 104,24
876 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 120 MM2 | M | CR | 269,07
877 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 316,32
882 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 344,68
878 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 428,52
879 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 505,08
880 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 594,29
873 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 180,70
881 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 812,29
874 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 214,45
875 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 255,86
983 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,60
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 12,02
990 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2 | M | CR | 164,48
39241 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | CR | 18,80
1005 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 185 MM2 | M | CR | 201,88
984 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 4,15
991 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2 | M | CR | 266,76
986 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | CR | 28,74
1024 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 300 MM2 | M | CR | 330,16
987 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | CR | 39,05
1003 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 6,08
992 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 400 MM2 | M | CR | 427,15
1007 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | CR | 55,40
39242 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 500 MM2 | M | CR | 529,25
1008 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 6,90
988 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2 | M | CR | 76,52
989 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | CR | 103,65
39598 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | M | AS | 1,91
39599 | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | AS | 2,88
34602 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 6,47
34603 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | CR | 31,10
34607 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 13,87
34609 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 20,80
34618 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 8,57
34620 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | CR | 42,91
34621 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 19,91
34622 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 28,20
34624 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 10,95
34626 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | CR | 58,98
34627 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 4,0 MM2 | M | CR | 25,41
34629 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 4 CONDUTORES DE 6,0 MM2 | M | CR | 37,21
39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 7,24
39261 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 10 MM2 | M | CR | 38,56
39268 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 120 MM2 | M | CR | 444,87
39262 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2 | M | CR | 60,29
39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 10,73
39263 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 25 MM2 | M | CR | 93,28
39264 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2 | M | CR | 126,30
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 16,34
39265 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 50 MM2 | M | CR | 186,06
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | CR | 23,26
39266 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 70 MM2 | M | CR | 261,07
39267 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 95 MM2 | M | CR | 342,22
11901 | CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | C | 0,68
11902 | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,18
11903 | CABO TELEFONICO CCI 50, 3 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 1,83
11904 | CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 2,33
11905 | CABO TELEFONICO CCI 50, 5 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 3,13
11906 | CABO TELEFONICO CCI 50, 6 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | CR | 3,61
11919 | CABO TELEFONICO CI 50, 10 PARES, USO INTERNO | M | CR | 7,08
11920 | CABO TELEFONICO CI 50, 20 PARES, USO INTERNO | M | CR | 13,72
11924 | CABO TELEFONICO CI 50, 200 PARES, USO INTERNO | M | CR | 133,44
11921 | CABO TELEFONICO CI 50, 30 PARES, USO INTERNO | M | CR | 18,68
11922 | CABO TELEFONICO CI 50, 50 PARES, USO INTERNO | M | CR | 33,17
11923 | CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO | M | CR | 54,17
11916 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 9,19
11914 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 100 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 66,74
11917 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 20 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 16,00
11918 | CABO TELEFONICO CTP - APL - 50, 30 PARES, USO EXTERNO | M | CR | 21,70
37734 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 69.308,33
42251 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 78.703,84
37733 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 51.967,13
37735 | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 62.620,39
5090 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | C | 19,30
5085 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 28,73
43603 | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | UN | CR | 41,05
38374 | CADEIRA SUSPENSA MANUAL / BALANCIM INDIVIDUAL (NBR 14751) | UN | CR | 1.010,73
20209 | CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 21,94
20212 | CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 18,37
4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 21,02
4430 | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 10,75
4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 17,11
2729 | CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | AS | 21,90
4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,34
11871 | CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 384,00
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | C | 450,00
34639 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 913,94
34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 1.026,60
34637 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 258,36
34638 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA | UN | CR | 443,06
11868 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 527,76
37106 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 5.097,52
11869 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 856,27
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 1.103,79
37105 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA | UN | AS | 2.458,31
34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRÃ-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | CR | 61,55
43434 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 66,55
43435 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 122,01
43436 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 213,52
43437 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 387,12
43438 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 693,27
41627 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 102,60
41628 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 188,57
41629 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 239,59
43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | CR | 53,08
43430 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M | UN | CR | 88,18
43431 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M | UN | CR | 170,82
43432 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,80 X 0,80 X 0,50 M | UN | CR | 354,95
43433 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 1,00 X 1,00 X 0,50 M | UN | CR | 559,61
43094 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 218,77
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 232,48
1030 | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | C | 43,00
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | UN | CR | 950,52
11881 | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | UN | CR | 94,28
35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | CR | 295,48
10521 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 262,49
10885 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 332,03
20962 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 75 X 45 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | C | 275,00
20963 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | CR | 335,93
34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | CR | 34,03
41480 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 MM | UN | CR | 39,45
41474 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X *300* MM | UN | CR | 63,03
41475 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 MM | UN | CR | 53,77
41476 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM | UN | CR | 117,75
2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,10
2556 | CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 2,17
2557 | CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM ACO ESMALTADA | UN | CR | 4,59
10569 | CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS) | UN | CR | 4,59
39810 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 120 X 120 X *75* MM | UN | CR | 29,52
39811 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | CR | 36,11
39812 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 200 X 200 X *90* MM | UN | CR | 59,38
43096 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 196,82
43102 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM | UN | CR | 119,68
43103 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 400 X 400 X *120* MM | UN | CR | 176,23
43098 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSA, DIMENSOES 200 X 200 X *100* MM | UN | CR | 66,67
43097 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 150 X *100* MM | UN | CR | 39,50
43104 | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA, PARA PISO, EM PVC, DIMENSOES DE 3/4" A 4" | UN | CR | 467,23
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | UN | CR | 44,08
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 10 CM | UN | CR | 86,65
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | UN | CR | 139,27
39774 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 50 X 50 X 15 CM | UN | CR | 208,32
39775 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 60 X 60 X 20 CM | UN | CR | 278,03
39776 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 70 X 70 X 20 CM | UN | CR | 336,00
39777 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 80 X 80 X 20 CM | UN | CR | 425,87
20254 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM | UN | CR | 30,91
20253 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 35 X 35 X *12* CM | UN | CR | 101,50
11247 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.951,77
11250 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 20 X 20 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 84,03
11249 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 200 X 200 X 20 CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.812,48
11251 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 186,12
11253 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 308,42
11255 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 461,09
14055 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 120 X 120 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 927,55
11256 | CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 80 X 80 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 577,56
1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 2,35
1873 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 4,67
39693 | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 3.627,35
39692 | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.160,67
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 367,84
39686 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 4 MEDIDORES MONOFASICOS, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 595,60
43095 | CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 129,70
1871 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 4,21
12001 | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | CR | 6,08
11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | CR | 67,66
1068 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 2.426,26
39690 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO M, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 8 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 4.070,46
39691 | CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO N, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA ATE 12 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR | UN | CR | 5.119,50
39808 | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 67,71
39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 160,60
43439 | CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) | UN | CR | 310,58
5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 18,70
11880 | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 78,68
11714 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | CR | 53,60
11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | C | 35,00
11717 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | CR | 42,19
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | C | 1,05
11161 | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | CR | 1,75
1107 | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | CR | 0,89
44479 | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,11
4759 | CALCETEIRO | H | CR | 14,44
41068 | CALCETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.529,87
1108 | CALHA MOLDURA AMERICANA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 39,56
1117 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM | M | CR | 39,88
1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 47,13
1110 | CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM | M | CR | 47,13
12618 | CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 54,68
40784 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | CR | 130,00
40782 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM | M | CR | 51,01
40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | CR | 66,45
1109 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 39,56
1119 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 28, CORTE 25 CM | M | CR | 25,50
13115 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 13,66
10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 16,70
10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 40 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 21,83
10543 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 50 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 35,43
10544 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 45,82
10545 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 80 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | CR | 85,64
38365 | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | CR | 1,79
37745 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7925 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 367.696,00
37754 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 383.986,33
37748 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL MAXIMA 9710 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 390.909,71
37761 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA DE 10685 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8M, POTENCIA 189 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 323.479,37
37757 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10600 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 450.311,22
37759 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 10780 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 452.056,64
37766 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56M, POTENCIA 186 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 452.056,60
37752 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 409.934,48
37760 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 431.693,70
37765 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 8250 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 162 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 301.371,10
37746 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 5940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,69 M, POTENCIA 177 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 330.402,76
37750 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6110 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,70 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 329.239,19
37753 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9600 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6200 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,10 M, POTENCIA 156 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 328.075,57
37756 | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 9700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 6360 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,30 M, POTENCIA 160 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 323.479,37
37755 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 22000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15350 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,17 M, POTENCIA 238 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 470.092,34
37758 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15378 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 530.599,30
37747 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 477.422,99
37767 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15940 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 503.836,62
37751 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16190 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,60 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 503.836,62
37749 | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 16360 KG, CABINE ESTENDIDA, DISTANCIA ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 275 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | UN | AS | 498.018,64
1159 | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA *160* CV, CABINE DUPLA, 4X4 | UN | C | 219.084,17
12114 | CAMPAINHA ALTA POTENCIA 110V / 220V, DIAMETRO 150 MM | UN | CR | 168,55
38106 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 22,90
38085 | CAMPAINHA CIGARRA 127 V / 220 V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 27,05
38599 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,71
38596 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,08
38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,93
38597 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,10
659 | CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,78
660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 2,14
658 | CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,20
38548 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,71
34649 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 29 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 2,30
34655 | CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 3,06
40607 | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | AS | 4,74
567 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M | M | CR | 16,45
574 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M | M | CR | 43,24
568 | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | CR | 91,12
585 | CANTONEIRA "U" ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3/32 " | KG | AS | 34,07
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | AS | 10,65
587 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1" X 3/4 ", E = 1/8 " | KG | AS | 36,51
590 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 2 1/2" X 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 35,29
592 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 1/8 ", 25,40 X 3,17 MM (0,408 KG/M) | KG | AS | 36,51
586 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | M | AS | 21,46
591 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/2 ", E = 3/16 " | KG | AS | 34,07
588 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 1/4 ", E = 3/16 " | M | AS | 33,95
589 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/4 " | M | AS | 57,39
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | M | AS | 36,26
1165 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 17,18
1164 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 13,91
1162 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 4,84
12395 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/4" | UN | AS | 4,70
1170 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 9,12
1169 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 44,76
1166 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 24,82
1163 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 6,25
12396 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" | UN | AS | 4,70
1168 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 63,81
1167 | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 106,73
36331 | CAP PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,94
36346 | CAP PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,33
1210 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,16
1203 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,69
1197 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,88
1202 | CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,05
1188 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,87
1211 | CAP PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,41
1198 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,78
1199 | CAP PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 39,01
20088 | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 17,61
20089 | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 83,93
20087 | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 12,68
1200 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,30
12909 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,67
12910 | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,79
1184 | CAP PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 95,91
1191 | CAP PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,36
1185 | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,56
1189 | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,70
1193 | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,20
1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,84
1195 | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,79
1204 | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,90
1205 | CAP PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 63,81
1207 | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38,25
1206 | CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 9,59
1183 | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 24,98
42685 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 150 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 99,52
42686 | CAP, PVC, JE, OCRE, DN 200 MM (CONEXAO PARA TUBO COLETOR DE ESGOTO) | UN | AS | 154,93
12894 | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | CR | 18,20
12895 | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UN | C | 14,00
1631 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 2,5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | AS | 134,74
1633 | CAPACITOR TRIFASICO, POTENCIA 5 KVAR, TENSAO 220 V, FORNECIDO COM CAPA PROTETORA, RESISTOR INTERNO A UNIDADE CAPACITIVA | UN | AS | 228,94
10818 | CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO | KG | CR | 39,42
41410 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 62,14
41411 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 56,34
41412 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 350 MM, DUAS DESCIDAS | UN | CR | 108,97
41413 | CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H=350 MM, UMA DESCIDA | UN | CR | 98,05
39359 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE CUBA SIMPLES SEM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *355* MM X ALTURA *670* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 34,18
39360 | CARENAGEM /TAMPA, EM PLASTICO, COR BRANCA, UTILIZADO EM KIT CHASSI METALICO PARA INSTALACAO HIDRAULICA DE TANQUE COM MAQUINA DE LAVAR ROUPA, LARGURA *360* MM X ALTURA *470* MM (COM FUROS E DEMAIS ENCAIXES) | UN | AS | 31,06
10710 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6 A 7 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 124,00
10709 | CARPETE DE NYLON EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 9 A 10 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 152,34
39636 | CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 155,56
10708 | CARPETE DE POLIESTER EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 4 A 5 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 48,00
39635 | CARPETE DE POLIPROPILENO EM MANTA PARA TRAFEGO COMERCIAL MEDIO, E = 5 A 6 MM (INSTALADO) | M2 | AS | 81,72
6117 | CARPINTEIRO AUXILIAR | H | CR | 11,01
40913 | CARPINTEIRO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.926,94
1214 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | H | CR | 13,97
40915 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.445,80
1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | C | 13,97
40914 | CARPINTEIRO DE FORMAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.445,80
5091 | CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE | UN | CR | 18,84
14615 | CARRINHO COM 2 PNEUS PARA TRANSPORTAR TUBO CONCRETO, ALTURA ATE 1,0 M E DIAMETRO ATE 1000MM, COM ESTRUTURA EM PERFIL OU TUBO METALICO | UN | AS | 3.640,87
2711 | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | C | 189,42
37727 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,25 X 4,10 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 16.155,00
37728 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 5,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 21.916,57
37729 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 23.724,12
37730 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 6,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 25.531,67
37731 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,00 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 27.339,23
37732 | CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA PARA TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 X 7,5 X 0,50 M (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 31.180,27
42250 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM | T | CR | 1.996,81
42256 | CARVAO ANTRACITO PARA FILTRO, GRAO VARIANDO DE 0,8 ATE 1,1 MM, COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE MENOR QUE 1,7 MM (DISTRIBUIDOR) | KG | CR | 5,62
4743 | CASCALHO DE CAVA | M3 | CR | 43,32
4744 | CASCALHO DE RIO | M3 | CR | 69,31
4745 | CASCALHO LAVADO | M3 | CR | 83,13
36496 | CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS | UN | AS | 9.244,10
10630 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 589.781,74
37762 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 505.819,86
37763 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 511.963,34
41992 | CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *80000* KG, POTENCIA *380* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | C | 582.000,00
13215 | CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) | UN | CR | 713.676,91
4235 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR | H | CR | 11,33
40976 | CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.984,43
39013 | CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA), PARA ACO ATE 20 MM | UN | AS | 1,43
43091 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 12 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 5.417,23
43092 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 16 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 7.222,98
43089 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 4 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 1.258,81
43090 | CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | CR | 2.778,07
41967 | CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO | L | CR | 19,01
12760 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 4 (E = 6 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 1.229,87
12759 | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | M2 | CR | 819,90
43105 | CHAPA DE ACO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ.) | KG | CR | 51,46
40424 | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | CR | 13,07
1325 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2) | KG | CR | 14,32
1327 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 24, E = 0,60 MM (4,80 KG/M2) | KG | CR | 15,25
1328 | CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 26, E = 0,45 MM (3,60 KG/M2) | KG | CR | 14,35
1321 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2) | KG | CR | 13,29
1318 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 14, E = 2,00 MM (16,0 KG/M2) | KG | CR | 13,30
1322 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 16, E = 1,50 MM (12,00 KG/M2) | KG | CR | 14,05
1323 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | CR | 14,05
1319 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) | KG | CR | 11,84
11026 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) | KG | CR | 16,29
11027 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | CR | 16,95
11046 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | CR | 16,24
11047 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 19, E = 1,11 MM (8,88 KG/M2) | KG | CR | 17,70
43668 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2) | KG | CR | 15,62
11049 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | C | 16,92
43106 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) | KG | CR | 17,02
11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | CR | 17,76
11061 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM (2,80 KG/M2) | KG | CR | 21,31
43667 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1 " (25,40 MM) 199,18 KG/M2 | KG | CR | 15,49
1333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | CR | 12,90
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | CR | 12,78
10957 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/4 " (19,05 MM) 149,39 KG/M2 | KG | CR | 14,74
1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | CR | 13,11
1334 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 | KG | CR | 14,53
1335 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 7/8 " (22,23 MM) 174,28 KG/M2 | KG | CR | 15,02
40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | KG | CR | 12,85
1337 | CHAPA DE ACO XADREZ PARA PISOS, E = 1/4 " (6,30 MM) 54,53 KG/M2 | KG | CR | 14,74
1338 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | C | 41,81
1340 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 48,34
1341 | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM | M2 | CR | 46,55
34659 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 50,21
34514 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 55,61
34660 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 70,57
34661 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 101,36
34667 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 36,71
34668 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 47,97
34741 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 52,78
34664 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 57,59
34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 71,50
34666 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 107,99
34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 39,59
34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 48,43
34671 | CHAPA DE MDF CRU, E = 12 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 40,42
34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 42,63
34673 | CHAPA DE MDF CRU, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 52,01
34674 | CHAPA DE MDF CRU, E = 20 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 69,15
34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 84,31
34676 | CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 24,27
34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | AS | 32,63
43126 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,80 MM | M2 | AS | 150,25
43124 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM | M2 | AS | 175,44
43125 | CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM | M2 | AS | 227,52
40623 | CHAPA PARA EMENDA DE VIGA, EM ACO GROSSO, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16 ", E= 4,75 MM, 4 FUROS, LARGURA 45 MM, COMPRIMENTO 500 MM | PAR | CR | 143,51
43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | C | 49,90
1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M2 | CR | 92,06
1346 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 53,55
1347 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 66,35
43678 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 76,96
43680 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 110,87
43679 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 38,91
1355 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 14 MM | M2 | CR | 44,28
1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | M2 | CR | 54,36
43681 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM | M2 | C | 34,25
43677 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 67,44
43682 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 20,67
12083 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 100 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 428,78
12081 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 30 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 145,00
12082 | CHAVE BLINDADA TRIPOLAR PARA MOTORES, DO TIPO FACA, COM PORTA FUSIVEL DO TIPO CARTUCHO, CORRENTE NOMINAL DE 60 A, TENSAO NOMINAL DE 250 V | UN | AS | 227,88
13354 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5 CV E TENSAO DE 380 V | UN | AS | 340,35
14057 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 35 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 190,02
14058 | CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10 CV E TENSAO DE 220 V | UN | AS | 299,76
20971 | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 22,85
5047 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UN | AS | 204,22
13369 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 221,53
13370 | CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH01, CORRENTE NOMINAL DE 250 A, TENSAO DE 500 V | UN | AS | 307,09
13279 | CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA | KG | CR | 13,10
11977 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | CR | 6,79
11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | CR | 14,87
39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | CR | 165,56
11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | CR | 0,76
1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | C | 72,00
1367 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO CROMADO, COM CANO, 4 TEMPERATURAS (110/220 V) | UN | CR | 232,90
41899 | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | AS | 4.641,28
1380 | CIMENTO BRANCO | KG | CR | 2,01
1375 | CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRARRAPIDA PARA TAMPONAMENTOS | KG | CR | 16,86
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | C | 0,64
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | CR | 0,64
25974 | CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB-32 | KG | CR | 2,41
34753 | CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32 | KG | CR | 0,70
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | AS | 35,54
12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | UN | AS | 42,34
36148 | CINTURAO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA, FIVELA EM ACO, AJUSTE NO SUSPENSARIO, CINTURA E PERNAS | UN | CR | 67,20
12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | CR | 207,29
1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | CR | 41,92
44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | CR | 22,74
44327 | COLA PARA TUBOS E MANTAS ELASTOMERICAS, A BASE DE SOLVENTE | L | CR | 77,34
37418 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 19,42
37419 | COLAR DE TOMADA EM POLIPROPILENO, PP, COM PARAFUSOS, PARA PEAD, 63 X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 19,94
1427 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 22,49
1402 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 7,78
1420 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 10,01
1419 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 12,09
1414 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 11,83
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 17,47
1412 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 14,80
1411 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 26,93
1406 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 17,86
1407 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 22,27
1404 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 85 MM X 1/2" OU 85 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 23,68
11281 | COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), COM MOTOR GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 55 E 65 KG, FORCA DE IMPACTO DE 1.000 A 1.500 KGF, FREQUENCIA DE 600 A 700 GOLPES POR MINUTO, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 10 E 15 M/MIN, POTENCIA ENTRE 2,00 E 3,00 HP | UN | AS | 10.890,00
1442 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 125 A 150 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO DE 400 A 450 MM, FREQ VIBRACAO DE 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 5,5 A 6,0 HP | UN | AS | 9.142,07
13457 | COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA, 4 TEMPOS, PESO DE 150 A 175 KG, FORCA CENTRIFUGA DE 2800 A 3100 KGF, LARG. TRABALHO DE 450 A 520 MM, FREQ VIBRACAO DE 4000 A 4300 RPM, VELOC. TRABALHO DE 15 A 20 M/MIN, POT. DE 6,0 A 7,0 HP | UN | AS | 7.891,30
40699 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA NAO REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 80 E 120 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 1300 E 2000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 400 E 500 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4800 E 6000 RPM, VELOCIDADEDE TRABALHO ENTRE 20 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,0 E 6,0 HP | UN | AS | 6.100,27
40701 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A DIESEL, PESO ENTRE 700 E 820 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 6.200 E 10.000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 650 E 720 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 3.000 E 3.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHOENTRE 25 E 30 M/MIN, POTENCIA ENTRE 13,0 E 15,0 HP | UN | AS | 107.861,26
40700 | COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 160 E 265 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2750 E 4000 KGF, LARGURA DE TRABALHO ENTRE 430 E 550 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO ENTRE 4000 E 5500 RPM, VELOCIDADE DETRABALHO ENTRE 20 E 25 M/MIN, POTENCIA ENTRE 7,5 E 9,0 HP | UN | AS | 14.200,65
13458 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | UN | AS | 13.494,13
11134 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM | M2 | CR | 76,28
11135 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 MM | M2 | CR | 82,36
11136 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 MM | M2 | CR | 94,31
34743 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM | M2 | CR | 113,79
11137 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | CR | 129,24
34745 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 25 MM | M2 | CR | 153,69
34746 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 MM | M2 | CR | 41,91
1360 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 MM | M2 | CR | 48,90
36524 | COMPRESSOR DE AR ESTACIONARIO, VAZAO 620 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 109 PSI, MOTOR ELETRICO, POTENCIA 127 CV | UN | AS | 127.761,14
36526 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 400 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 110 CV | UN | AS | 102.955,12
36523 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV | UN | AS | 220.413,03
36527 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV | UN | AS | 239.413,95
13803 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO *89* PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO *102* PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA *20* CV | UN | AS | 86.570,00
38642 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 152 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 31,5 KW | UN | AS | 55.741,71
36522 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV | UN | AS | 64.826,94
36525 | COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV | UN | AS | 86.818,42
34348 | CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 27,43
34347 | CONCERTINA SIMPLES EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, COM ESPIRAL DE 300 MM, D = 2,76 MM | M | CR | 19,61
11146 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C15, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 371,33
11147 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C20, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 385,86
34872 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C25, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 390,19
34491 | CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) | M3 | CR | 401,50
34770 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 30/45 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 410,99
1518 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 419,00
41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | AS | 405,93
34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | C | 330,00
1524 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 356,26
38404 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 341,81
39849 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 391,72
38464 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 397,40
34493 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 339,30
1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 367,57
38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 352,35
38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 390,02
34494 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 350,61
1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 378,88
38406 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 372,06
38409 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 392,68
43360 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 409,45
34495 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 361,92
11145 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 390,19
34496 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 377,54
34479 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 401,50
34481 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C45, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 419,52
34483 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C50, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 448,23
34485 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C60, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | CR | 479,33
14041 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 311,59
1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | M3 | CR | 316,68
14052 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,15
14054 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 14,50
14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,32
2558 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 8,52
2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,00
2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | C | 12,00
2592 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 198,93
2566 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 20,02
2589 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 26,61
2591 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,70
2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 16,33
2567 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 39,03
2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,72
2568 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 108,38
2594 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 180,56
2587 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 30,77
2588 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 24,44
2569 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 9,42
2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,79
2571 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 46,87
2593 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 10,04
2572 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 138,60
2595 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 216,25
2576 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 36,86
2575 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 27,71
2573 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,51
2586 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 18,65
2577 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 49,95
2574 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 11,58
2578 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 155,95
2585 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 214,01
12008 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 114,82
2582 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 34,19
2597 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 29,30
2579 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 13,95
2581 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 17,85
2596 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 52,80
2580 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 15,29
2583 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 128,42
2584 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | CR | 213,79
12010 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 9,88
39329 | CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 10,33
39330 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 10,87
39332 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 12,15
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 9,67
39333 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 9,43
39335 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 10,91
39334 | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 8,67
12016 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 10,89
12015 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 12,67
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 10,89
12019 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 12,67
39336 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 10,87
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 12,15
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 9,67
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 15,84
39340 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 11,63
12025 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | CR | 12,01
39342 | CONDULETE EM PVC, TIPO "TB", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 15,84
39343 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1/2" | UN | CR | 13,37
39345 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 1" | UN | CR | 18,10
39344 | CONDULETE EM PVC, TIPO "X", SEM TAMPA, DE 3/4" | UN | CR | 12,93
12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | AS | 14,24
34498 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | UN | CR | 121,16
13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | C | 51,00
38998 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 14,08
38999 | CONECTOR / ADAPTADOR FEMEA, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 23,30
38996 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 20,35
38997 | CONECTOR / ADAPTADOR MACHO, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 32 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 32,93
39862 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15 MM X 1/2" | UN | AS | 15,08
39863 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 1/2" | UN | AS | 15,29
39864 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | AS | 18,97
39865 | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 28 MM X 1/2" | UN | AS | 26,74
2517 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 21,30
2522 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 13,76
2548 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8,46
2516 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 11,05
2518 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 101,39
2521 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 43,16
2515 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 9,20
2519 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 122,25
2520 | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 225,01
1602 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 37 A 40 MM | UN | CR | 46,38
1601 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1 1/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 31 A 34 MM | UN | CR | 41,34
1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | CR | 12,23
1600 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM | UN | CR | 18,06
1603 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 47,5 A 50 MM | UN | CR | 70,03
1599 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/4", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 17,5 A 20 MM | UN | CR | 14,19
1597 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM | UN | CR | 11,50
39600 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | AS | 16,29
39601 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | AS | 28,33
39602 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 5 E | UN | AS | 1,86
39603 | CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 | UN | AS | 3,19
11821 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 9,45
1562 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 15,47
1563 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 20,76
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | C | 6,19
11857 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 120 MM2 | UN | CR | 32,58
11858 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 150 MM2 | UN | CR | 40,43
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | CR | 7,27
11859 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 185 MM2 | UN | CR | 55,01
1550 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2 | UN | CR | 7,67
11854 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2 | UN | CR | 9,59
11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | CR | 13,45
11863 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2 | UN | CR | 5,43
11855 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2 | UN | CR | 20,08
11864 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 | UN | CR | 30,35
2527 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 7,62
2526 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 4,88
2487 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,66
2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 3,48
2528 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 19,18
2489 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 8,45
2488 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 1,95
2484 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 27,86
2485 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | CR | 43,67
38005 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 16,98
38006 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 20,84
38428 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 19,52
38007 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 31,89
38008 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 128,45
38009 | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 156,98
39279 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 15,19
38845 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 21,98
39280 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 19,70
39281 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 25,93
38849 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 22,21
39282 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 26,55
38852 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 32 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 36,12
38844 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 11,10
38846 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", PARA TUBO PEX | UN | AS | 12,14
38847 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 14,94
38850 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 20,76
38848 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", PARA TUBO PEX | UN | AS | 17,37
38851 | CONEXAO FIXA, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM X 1", PARA TUBO PEX | UN | AS | 31,56
38860 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 8,92
38861 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 12,00
38862 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 10,12
38863 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 11,63
38865 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 15,79
38864 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 24,13
38866 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 16,99
38868 | CONEXAO FIXA, ROSCA MACHO, METALICA, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 28,32
38853 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 9,15
38854 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 12,51
38855 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 9,28
38856 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 14,90
38857 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 19,71
38858 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 17,92
38859 | CONEXAO MOVEL, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, PARA TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 29,02
3104 | CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO | CJ | CR | 135,98
1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | CR | 0,32
38169 | CONJUNTO DE FERRAGENS PIVO, PARA PORTA PIVOTANTE DE ATE 100 KG, REGULAVEL COM ESFERA , CROMADO - SUPERIOR E INFERIOR - COMPLETO | CJ | CR | 76,28
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | CR | 8,13
11686 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UN | CR | 11,29
37598 | CONJUNTO MONTADO ESTOPIM COM ESPOLETA COMUM NUMERO 8, COM CABECA ACENDEDORA, 1,5 M | UN | AS | 41,65
25398 | CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN | AS | 5.066,97
25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | AS | 3.076,09
43440 | CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA | UN | CR | 267,88
10667 | CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS | UN | AS | 16.320,00
1613 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *110* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 1.352,37
1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *185* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 2.022,64
1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *22* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 141,27
1622 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 4.564,26
1620 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 297,59
1629 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *500* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 11.108,33
1627 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *65* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 568,84
1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 115,21
1619 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 25 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 158,48
1630 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 250 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, PARA ACIONAMENTO DE CAPACITORES | UN | AS | 3.489,47
1616 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 300 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 5.366,87
1614 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 32 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 245,28
1617 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 6.406,88
1621 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 438,68
1624 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 630 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 15.748,43
1615 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 75 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 823,78
1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 108,50
1618 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 95 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | AS | 1.132,00
14211 | CONTRA-PORCA SEXTAVADA, DIAMETRO NOMINAL 1 3/8", ALTURA 35 MM | UN | CR | 28,35
43657 | CONTRAMARCO DE ALUMINIO (PERFIL 25) PARA ESQUADRIAS, TIPO CONVENCIONAL / CADEIRINHA, 60 MM (CM-060), INCLUSO CONEXOES, GRAPAS E TRAVAMENTOS | M | CR | 7,47
34500 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA | H | CR | 133,35
40934 | COORDENADOR / GERENTE DE OBRA (MENSALISTA) | MES | CR | 23.334,76
38200 | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | CR | 597,56
39269 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,5 MM2 | M | CR | 1,60
11889 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 0,75 MM2 | M | CR | 2,22
39270 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2 | M | CR | 2,65
11890 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | CR | 3,45
11891 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | CR | 5,68
11892 | CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | CR | 8,75
37601 | CORDEL DETONANTE, NP 05 G/M | M | AS | 9,25
1634 | CORDEL DETONANTE, NP 10 G/M | M | AS | 9,56
5086 | CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM) | KG | CR | 31,58
11280 | CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO | UN | CR | 8.841,96
40519 | CORTADEIRA HIDRAULICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 50 MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 5,5 HP A 7,5 HP | UN | CR | 72.890,08
39869 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2" | UN | AS | 14,97
39870 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 1/2" | UN | AS | 22,90
39871 | COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22MM X 3/4" | UN | AS | 25,67
12722 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 859,07
12714 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 5,61
12715 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 12,66
12716 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 21,74
12717 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 42,74
12718 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 65,59
12719 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 104,12
12720 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 362,55
12721 | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 347,66
3468 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 38,01
3465 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 38,00
12403 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 27,08
3463 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 15,82
3464 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 15,82
3466 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 96,51
3467 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 54,50
3462 | COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 10,44
3446 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 32,13
3445 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 26,23
3441 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 7,40
3444 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 16,14
12402 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 90,32
3447 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 46,73
3442 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 11,07
3448 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 132,05
3449 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 231,38
37438 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 245,63
37439 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 1.605,92
37435 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 28,86
37436 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 40 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 34,07
37437 | COTOVELO 45 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 49,27
3473 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 36,33
3474 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 29,95
3450 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 8,68
3443 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 18,63
3453 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 106,04
3452 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 52,34
3451 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 10,38
3454 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 161,29
3458 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 29,12
3457 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 21,86
3455 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 6,21
3472 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 13,95
3470 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 81,31
3471 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 44,68
3456 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 9,29
3459 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 114,69
3469 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 218,12
3460 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 318,26
3461 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 813,47
37433 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 245,63
37430 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 30,78
37434 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2.290,26
37431 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 41,76
37432 | COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 77,02
37413 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 1/2" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,45
37414 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 MM X 3/4" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,05
37415 | COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 MM X 1" - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 9,18
37416 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 20 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 4,16
37417 | COTOVELO/JOELHO 90 GRAUS, EM POLIPROPILENO, PN 16, PARA TUBOS PEAD, 32 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,98
43590 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA COM CHAVE, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 146,80
43589 | CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR | UN | CR | 26,56
34519 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UN | AS | 95,75
1649 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 68,67
1653 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 53,79
1647 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 19,26
1648 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 36,99
1651 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 171,58
1650 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 94,84
1654 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 26,44
1652 | CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 246,26
10510 | CRUZETA DE MADEIRA TRATADA, *90 X 115 X 2400* MM, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | AS | 113,40
1747 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM | UN | CR | 168,71
1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | CR | 116,85
1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | CR | 153,45
39640 | CUMEEIRA ARTICULADA (ABA INFERIOR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 4 MM, ABA *330* MM, COMPRIMENTO 500 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 16,24
7216 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 87,25
20235 | CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 70,15
7181 | CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 2,17
40742 | CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M | UN | CR | 7,22
7214 | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 85,21
7219 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 75,58
37972 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 6,08
37973 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 9,73
37971 | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL,15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 3,65
20094 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 32,16
20095 | CURVA CURTA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 40,96
1954 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 171,07
1926 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,26
1927 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,98
1923 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 4,88
1929 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 7,99
1930 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 15,49
1924 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 26,70
1922 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 39,66
1953 | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 69,31
1962 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 226,76
1955 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 2,99
1956 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 3,86
1957 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 8,79
1958 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 15,60
1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 19,02
1925 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 47,02
1960 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 66,85
1961 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 96,06
38426 | CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 28,83
38423 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 65,40
38421 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 30,87
38422 | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 45,13
39866 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 19,83
39867 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 44,09
39868 | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 79,43
37999 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM | UN | AS | 5,83
38000 | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | AS | 7,71
38129 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,20
38025 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,68
38026 | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 23,25
1858 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 45,04
1844 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 166,04
1863 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 65,35
1865 | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 238,42
36355 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,79
36356 | CURVA PPR 90 GRAUS, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 13,10
1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,14
1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,90
1951 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21,80
1966 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 25,07
1952 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | UN | CR | 94,17
20104 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 250 MM | UN | CR | 695,79
20105 | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 300 MM | UN | CR | 1.083,76
1965 | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 50,84
10765 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,85
10767 | CURVA PVC LONGA 45G, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 42,10
1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 52,76
1967 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 5,87
1968 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,30
1969 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 36,19
1839 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 161,19
1835 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 34,27
1823 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 66,26
1827 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 159,62
1831 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 34,85
1825 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 86,00
1828 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 194,79
1845 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 43,67
1824 | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 103,09
1941 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 33,51
1940 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 25,33
1937 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,26
1939 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 10,41
1942 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 47,82
1938 | CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,66
42692 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 528,98
42693 | CURVA PVC, BB, JE, 45 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 870,13
42695 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 661,61
42694 | CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 978,10
20097 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 49,85
20098 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 168,07
20096 | CURVA PVC, SERIE R, 87.30 GRAUS, CURTA, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (PARA PE-DE-COLUNA) | UN | CR | 32,61
1964 | CURVA PVC, 45 GRAUS, CURTA, PB, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 30,15
1880 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,23
39274 | CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,51
2628 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 246,72
2622 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 5,86
2623 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 7,05
2624 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 11,21
2625 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 23,67
2626 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 34,69
2630 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 52,76
2627 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 92,93
2629 | CURVA 135 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 125,69
12033 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 10,32
40408 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,78
40409 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,40
39276 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 6,11
39277 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 16,49
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,67
39879 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 5,57
39880 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 12,34
39881 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 19,81
39882 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 52,19
39883 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 83,34
39884 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 123,78
39885 | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 294,19
1777 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 74,04
1819 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 53,87
1775 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 16,11
1776 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 43,83
1778 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 179,23
1818 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 118,97
1820 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 23,26
1779 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 260,66
1780 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 537,36
1783 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 56,81
1782 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 44,92
1817 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 13,38
1781 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 29,27
1784 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 160,44
1810 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 88,99
1811 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 19,25
1812 | CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 224,64
40386 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 78,05
40384 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 53,44
40379 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 18,47
40423 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 34,96
40389 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 221,71
40388 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 110,97
40381 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 24,63
40391 | CURVA 45 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 575,45
40414 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 21,67
40416 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 29,96
40418 | CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 35,74
2609 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 5,50
2634 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 7,23
2611 | CURVA 45 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 20,37
34359 | CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM | UN | AS | 10,83
1789 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 71,07
1788 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 56,96
1786 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 14,14
1787 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" | UN | AS | 33,87
1791 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 205,38
1790 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | AS | 118,35
1813 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 22,45
1792 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | AS | 277,24
1793 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 4" | UN | AS | 560,21
1809 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | AS | 66,63
1814 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | AS | 54,73
1803 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | AS | 13,83
1805 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | AS | 31,76
1821 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | AS | 187,65
1806 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2" | UN | AS | 111,69
1804 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 19,69
1807 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3" | UN | AS | 268,37
1808 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 4" | UN | AS | 538,03
1797 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/2" | UN | AS | 80,69
1796 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1 1/4" | UN | AS | 61,90
1794 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1/2" | UN | AS | 14,77
1816 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 1" | UN | AS | 33,32
1815 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2 1/2" | UN | AS | 255,86
1798 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" | UN | AS | 114,49
1795 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4" | UN | AS | 20,47
1799 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3" | UN | AS | 333,23
1800 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 4" | UN | AS | 636,19
1802 | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 6" | UN | AS | 1.591,37
40385 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 78,05
40383 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 53,44
40378 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 18,47
40382 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 34,96
40422 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 238,17
40387 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 121,26
40380 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 24,63
40390 | CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 501,61
40413 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 50 MM (2") | UN | AS | 23,55
40415 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 33,55
40417 | CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3") | UN | AS | 39,58
39271 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,08
39273 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,53
39272 | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,55
1875 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,64
1874 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,66
1870 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | C | 2,69
1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 4,13
1887 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 23,39
1876 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 9,16
1879 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,72
1877 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 23,42
1878 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 47,05
2621 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 174,32
2616 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 4,93
2633 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 5,58
2617 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 7,58
2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 17,26
2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 21,06
2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 30,92
2619 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 78,29
2620 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 102,78
44472 | DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 58,71
38369 | DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 18,96
38370 | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | CR | 18,96
38372 | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | CR | 12,95
2357 | DESENHISTA COPISTA | H | CR | 15,72
40806 | DESENHISTA COPISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.752,52
2355 | DESENHISTA DETALHISTA | H | CR | 38,05
40805 | DESENHISTA DETALHISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 6.660,61
2358 | DESENHISTA PROJETISTA | H | CR | 23,38
40807 | DESENHISTA PROJETISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 4.093,17
2359 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR | H | CR | 27,67
40808 | DESENHISTA TECNICO AUXILIAR (MENSALISTA) | MES | CR | 4.844,87
44330 | DESINFETANTE PRONTO USO | L | CR | 8,60
43144 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO ESTAMPADO | KG | CR | 37,42
39397 | DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL | L | CR | 17,05
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | CR | 6,88
44329 | DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO | L | CR | 11,27
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | C | 18,22
5330 | DILUENTE EPOXI | L | CR | 41,53
26017 | DISCO DE BORRACHA PARA LIXADEIRA RIGIDO 7 " COM ARRUELA CENTRAL | UN | CR | 25,17
25931 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 " | UN | CR | 79,99
38140 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM | UN | C | 19,40
13887 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ") | UN | CR | 459,31
26018 | DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM) | UN | CR | 20,44
26019 | DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM) | UN | CR | 19,31
26020 | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | CR | 5,03
34544 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 400 A / ICC - 25 KA | UN | CR | 1.625,58
34729 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.278,77
34734 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 1.979,95
34738 | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 450 ATE 600A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UN | CR | 4.625,77
2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | CR | 376,23
2374 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 426,82
2377 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN | CR | 599,00
2393 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 V, TIPO FXD | UN | CR | 1.003,10
34705 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 250 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 877,35
34707 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 3 X 350 A/ICC - 25 KA | UN | CR | 1.625,75
2378 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.377,89
2379 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 1.377,89
2376 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600 A / 600 V, TIPO LXD / ICC - 40 KA | UN | CR | 2.269,37
2394 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800 A / 600 V, TIPO LMXD | UN | CR | 4.851,51
34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | CR | 14,56
34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 56,29
34623 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A | UN | CR | 55,43
34628 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A | UN | CR | 79,40
34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | CR | 9,82
34688 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A | UN | CR | 17,80
34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | CR | 68,97
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | CR | 82,38
2388 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 68,46
34606 | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V | UN | CR | 105,01
34689 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 33,43
2370 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | C | 12,72
2386 | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | UN | CR | 21,34
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 85,38
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | CR | 120,30
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 73,49
39466 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 82,68
39467 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 105,75
39468 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 187,98
39469 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 76,57
39470 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 94,08
39471 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 113,06
39472 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 196,45
39473 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 126,91
39474 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 135,29
39475 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 153,50
39476 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 288,95
39477 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | UN | CR | 141,58
39478 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | UN | CR | 145,96
39479 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN | CR | 171,97
39480 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UN | CR | 354,85
39459 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 301,18
39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 151,22
39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 153,91
39447 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 164,59
39448 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 280,66
39450 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 171,23
39451 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 186,77
39452 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 187,88
39523 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 314,42
39449 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 348,20
39455 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 172,29
39456 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 172,42
39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 187,97
39458 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 350,76
39464 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UN | CR | 564,06
39460 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | CR | 213,93
39461 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | CR | 250,68
39462 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | CR | 241,59
39463 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC | UN | CR | 559,68
26039 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 176 CV | UN | AS | 356.844,13
2401 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M3, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M | UN | AS | 82.078,10
38870 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 51,94
38869 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 45,82
38872 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 1" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 70,95
38871 | DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 3 SAIDAS, DN 3/4" X 1/2", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX | UN | AS | 57,07
39283 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 177,77
39284 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 192,64
39285 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 2 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 195,42
39286 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 191,16
39287 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 224,46
39288 | DISTRIBUIDOR, PLASTICO, 3 SAIDAS, DN 32 X 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 239,55
44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | CR | 472,61
10629 | DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM | M2 | CR | 547,05
10698 | DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM | M2 | AS | 158,78
40521 | DOBRADEIRA ELETROMECANICA DE VERGALHAO, PARA ACO DE DIAMETRO ATE 1 1/2 "Â, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 HP ATE 5 HP | UN | CR | 77.251,76
2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 15,80
2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 5,35
2420 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 9,19
11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | CR | 18,17
11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | CR | 48,70
11116 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | AS | 588,48
38411 | DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE *26* LITROS | UN | CR | 1.793,70
38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | CR | 115,91
38190 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL | UN | CR | 244,19
7608 | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | UN | CR | 9,57
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | UN | CR | 98,04
36516 | DUMPER COM CAPACIDADE DE CARGA DE 1700 KG, PARTIDA ELETRICA, MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 16 CV | UN | AS | 113.264,00
34777 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO DIAGONAL (TIPO FLOR/QUADRADO/XIS) 25 X 18 X 7 CM | UN | CR | 2,61
7272 | ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO), *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 2,20
10605 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *10 X 10 X 10* CM | UN | CR | 3,38
10604 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM | UN | CR | 7,87
672 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM | UN | CR | 10,83
668 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *29 X 29 X 6* CM | UN | CR | 13,07
10578 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *33 X 33 X 10* CM | UN | CR | 15,22
666 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM | UN | CR | 16,93
665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | CR | 22,64
10577 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM | UN | CR | 20,08
10583 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 22 X 15* CM | UN | CR | 10,43
10579 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *39 X 29 X 10* CM | UN | CR | 18,19
10582 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, VENEZIANA *40 X 10 X 10* CM | UN | CR | 9,19
2436 | ELETRICISTA | H | C | 17,64
40918 | ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.088,06
2439 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL | H | CR | 11,52
40923 | ELETRICISTA DE MANUTENCAO INDUSTRIAL (MENSALISTA) | MES | CR | 2.019,07
10998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 40,77
11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | CR | 37,35
10999 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | CR | 35,89
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | C | 38,90
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | CR | 6,61
2680 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 9,68
2684 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | CR | 8,81
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | C | 3,40
2681 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | CR | 15,82
2682 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 ", SEM LUVA | M | CR | 23,08
2686 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | CR | 28,94
2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | CR | 4,23
2683 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA | M | CR | 45,61
2676 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 20 MM | M | CR | 1,97
2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | CR | 2,47
2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | CR | 3,82
12070 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM | M | CR | 5,31
2675 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 50 MM | M | CR | 6,90
12067 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 60 MM | M | CR | 9,37
40401 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | AS | 2,89
40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | AS | 3,71
40400 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 25 MM | M | AS | 1,96
2504 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 12,67
2501 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 16,62
2502 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM (1 1/4"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 25,07
2503 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM( 1 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 32,27
2500 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 42,98
2505 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | M | AS | 66,99
12056 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/2" | M | AS | 27,07
12057 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1 1/4" | M | AS | 22,99
12059 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1/2" | M | AS | 8,06
12058 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 1" | M | AS | 14,33
12060 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2 1/2" | M | AS | 59,73
12061 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 2" | M | AS | 36,47
12062 | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUITE, DIAMETRO DE 3" | M | AS | 67,26
21137 | ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 15 MM (3/8"), TIPO COPEX | M | AS | 11,69
2687 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 16 MM | M | CR | 1,72
2689 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM | M | CR | 2,05
2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | CR | 2,22
2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | CR | 3,81
39243 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 2,51
39244 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 3,39
39245 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | CR | 6,53
39254 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 9,76
39255 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 18,07
39253 | ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410) | M | CR | 12,44
2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 7,22
2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 10,11
39246 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 5,03
39247 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 4,38
39248 | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | AS | 14,10
2438 | ELETROTECNICO | H | CR | 22,62
40922 | ELETROTECNICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.960,00
36486 | ELEVADOR DE CARGA A CABO, CABINE SEMI FECHADA 2,0 X 1,5 X 2,0 M, CAPACIDADE DE CARGA 1000 KG, TORRE 2,38 X 2,21 X 15 M, GUINCHO DE EMBREAGEM, FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE VELOCIDADE E CANCELA | UN | AS | 59.165,50
37777 | ELEVADOR DE CREMALHEIRA CABINE FECHADA 1,5 X 2,5 X 2,35 M (UMA POR TORRE), CAPACIDADE DE CARGA 1200 KG (15 PESSOAS), TORRE 24 M (16 MODULOS), FREIO DE SEGURANCA, LIMITADOR DE CARGA | UN | AS | 278.550,06
12624 | EMENDA PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 13,68
517 | EMULSAO ASFALTICA ANIONICA | L | CR | 6,36
41904 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RL-1C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | AS | 3.285,31
41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | KG | AS | 3,62
37534 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 12", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,88
37535 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,88
37533 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1" X 8", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 21,88
37537 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,56
37536 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2 1/4" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,56
37532 | EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 2" X 24", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL | KG | AS | 16,56
2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | C | 17,64
40928 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.088,06
4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | C | 19,20
40818 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.360,65
43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | CR | 8,81
2705 | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | KW/H | CR | 1,10
14250 | ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100 KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS | KW/H | C | 1,12
11683 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM | UN | AS | 32,10
11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | AS | 35,14
6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | CR | 3,60
11681 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM | UN | CR | 5,05
2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | C | 90,97
40811 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 15.918,29
2707 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | CR | 103,54
40813 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 18.118,30
2708 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | H | CR | 141,53
40814 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 24.767,22
34779 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR | H | CR | 92,29
40936 | ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 16.150,50
34780 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO | H | CR | 104,12
40937 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO (MENSALISTA) | MES | CR | 18.220,97
34782 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR | H | CR | 142,70
40938 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR (MENSALISTA) | MES | CR | 24.970,11
34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | CR | 85,81
40939 | ENGENHEIRO ELETRICISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 15.017,86
34785 | ENGENHEIRO SANITARISTA | H | CR | 85,91
40940 | ENGENHEIRO SANITARISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 15.033,93
38403 | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | CR | 46,92
43482 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,69
43494 | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 130,43
43483 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,26
43495 | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 238,17
43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,07
43496 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 201,65
43485 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,94
43497 | EPI - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 177,43
43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,08
43499 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 202,94
43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,66
43498 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 123,54
43488 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,76
43500 | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 143,59
43489 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,09
43501 | EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 204,95
43490 | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,50
43502 | EPI - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 283,15
43491 | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,15
43503 | EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 216,60
43492 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,58
43504 | EPI - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 297,70
43493 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,62
43505 | EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 117,12
37774 | EQUIPAMENTO DE LIMPEZA COMBINADO (VACUO/ALTA PRESSAO) 95% VACUO, TANQUE 7000 L, BOMBA 140 KGF/CM2 66 L/MIN COM MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL DE 60 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 306.508,32
38630 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A FRIO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 9 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 4,3 M, CAPACIDADE PARA 800 L DE TINTA (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1.653.363,28
38629 | EQUIPAMENTO PARA DEMARCACAO DE FAIXAS DE TRAFEGO A QUENTE, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO DE PBT MINIMO DE 17 T E DISTANCIA MINIMA ENTRE EIXOS DE 5,2 M, CAPACIDADE PARA 1.000 KG DE MATERIAL TERMOPLASTICO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO E NEM COMPRESSOR DE AR) | UN | AS | 2.461.113,28
38476 | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | CR | 352,67
38477 | ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA | UN | CR | 998,76
40635 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP | UN | AS | 785.595,10
36483 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CACAMBA 0,40 A 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21,19 T, POTENCIA LIQUIDA 173 HP | UN | AS | 711.875,00
14525 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP | UN | AS | 745.375,00
36482 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | UN | AS | 639.262,87
36408 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,4 A 1,70 M3, PESO OPERACIONAL 23,2 T, POTENCIA BRUTA 183 HP | UN | AS | 763.800,00
2723 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,62M3, PESO OPERACIONAL 12,61T, POTENCIA LIQUIDA 95HP | UN | AS | 586.250,00
36481 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 A 1,30 M3, PESO OPERACIONAL 22,18 T, POTENCIA LIQUIDA 170 HP | UN | AS | 699.312,50
10685 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | UN | AS | 670.000,00
40636 | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL | UN | AS | 756.282,60
4111 | ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M | UN | CR | 57,30
26021 | ESCOVA CIRCULAR EM ACO LATONADO, 6 X 1 " (DIAMETRO X ESPESSURA), FURO DE 1 1/4 ", FIO ONDULADO *0,30* MM | UN | CR | 46,48
12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | C | 12,28
37554 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 281,85
37555 | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 342,85
10902 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 86,03
20965 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 86,83
20966 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 93,49
10903 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 13 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 141,71
20967 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 141,71
20968 | ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X 19 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 155,42
11359 | ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W | UN | C | 640,00
39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | AS | 0,21
39315 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | AS | 0,34
39016 | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA | UN | AS | 0,34
40432 | ESPACADOR / SEPARADOR DE BARRA , METALICO, TIPO CARAMBOLA, PARA TIRANTES, 25 X 84 MM | UN | AS | 2,68
39481 | ESPACADOR OU DISTANCIADOR, EM PLASTICO, TIPO APOIO DE CORDOALHA (CARANGUEJO), PARA ARMADURA NEGATIVA E PROTENSAO, COBRIMENTO 50 MM | UN | AS | 1,68
40433 | ESPACADOR/SEPARADOR DE CORDOALHA TIPO DISCO 12 FUROS DE 14 MM, PARA TIRANTES | UN | AS | 1,49
20219 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, REBOCAVEL, TANQUE DE 2500 L, PNEUMATICO, COM MOTOR A GASOLINA 3,4HP | UN | AS | 105.800,00
36484 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 224.594,13
38367 | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | CR | 18,95
38368 | ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM | UN | CR | 5,03
38091 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,01
38095 | ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,38
38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,86
38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 2,96
38096 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 6,86
38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 3,62
38097 | ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 7,36
38098 | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | CR | 7,36
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | CR | 429,99
11558 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA ATE 6 MM, LARGURA *40*MM, ALTURA *180*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 13,83
11557 | ESPELHO, RETO OU CURVO, EM LATAO CROMADO, ESPESSURA MINIMA 6 MM, LARGURA *43*MM, ALTURA *230*MM - PARA FECHADURA DE EMBUTIR | PAR | CR | 35,02
2759 | ESPOLETA SIMPLES N 8. | UN | AS | 10,58
38124 | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | C | 31,40
38380 | ESQUADRO DE ACO 12 " (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | CR | 30,11
20059 | ESQUADRO INTERNO OU EXTERNO PARA CALHA PLUVIAL, PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 19,40
42429 | ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.290,20
39616 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1000 VA | UN | C | 480,50
39618 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 1500 VA | UN | CR | 871,55
39619 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 2000 VA | UN | CR | 1.193,66
39613 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 300 VA | UN | CR | 190,86
39614 | ESTABILIZADOR BIVOLT AUTOMATICO, 500 VA | UN | CR | 278,45
38538 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 25 T, SECAO QUADRADA DE *16 X 16*, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 44,11
38539 | ESTACA PRE-MOLDADA MACICA DE CONCRETO VIBRADO ARMADO, PARA CARGA DE 50 T, SECAO QUADRADA, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 59,98
38540 | ESTACA PRE-MOLDADA VAZADA DE CONCRETO CENTRIFUGADO, PARA CARGA DE 100 T, SECAO CIRCULAR, COM ANEL METALICO INCORPORADO A PECA (SOMENTE FORNECIMENTO) | M | AS | 153,72
38384 | ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM | UN | CR | 13,04
13 | ESTOPA | KG | CR | 18,91
2762 | ESTOPIM SIMPLES | M | AS | 13,22
21142 | ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA MADEIRAMENTO DE TELHADO | UN | CR | 40,77
4223 | ETANOL | L | C | 5,27
37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,81
40863 | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 152,35
38475 | EXTENSAO DE SOLDA 201 ACETILENO, E = *1,5 A 2,5* MM | UN | CR | 23,78
38474 | EXTENSAO DE SOLDA 201 GLP, E = *2,5 A 4,0* MM | UN | CR | 29,40
10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | CR | 185,93
10888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 588,46
10889 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC | UN | CR | 637,50
10890 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC | UN | CR | 294,23
10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | CR | 179,80
10892 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC | UN | C | 212,50
20977 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE BC | UN | CR | 253,36
3073 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 100/ DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 234,77
3068 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 50 / DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 46,93
3074 | EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 148,21
3076 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 100 / DE 110 MM (NBR 10351) | UN | AS | 193,00
3072 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 50/ DE 60 MM (NBR 10351) | UN | AS | 48,62
3075 | EXTREMIDADE PVC PBA, PF, JE, DN 75 / DE 85 MM (NBR 10351) | UN | AS | 121,97
10780 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 10,31
10781 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 16,54
20106 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 5,45
20107 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 6,24
20108 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 1/2" | UN | AS | 8,24
20109 | EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, LONGA, SEM BUCHA LATAO, 3/4" | UN | AS | 10,31
43612 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER EXTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 85,89
43613 | FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA | CJ | CR | 71,10
11480 | FECHADURA AUXILIAR DE SEGURANCA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX, BROCA DE 45 A 55 MM, LINGUETA COM 3 AVANCOS, INCLUINDO 2 CHAVES TIPO CILINDRO | CJ | CR | 109,12
11469 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | CR | 11,65
11468 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | CR | 11,65
11484 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 51,19
38155 | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TETRA | UN | CR | 79,48
11467 | FECHADURA DE SOBREPOR TIPO CAIXAO, EM FERRO COM ACABAMENTO RESINADO, SEM MACANETA, SEM CILINDRO, INCLUINDO CHAVE TIPO SIMPLES | UN | CR | 18,16
38153 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 46,39
43607 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 87,75
3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | C | 59,00
3081 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 116,73
3090 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 52,66
43611 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 87,38
3103 | FECHADURA PARA PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, RECORTE PADRAO SANTA MARINA, COM CILINDRO EM LATAO, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | UN | CR | 43,66
3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 66,06
3099 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | CR | 105,77
38151 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 76,68
38152 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | CR | 123,70
43610 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA (CONJUNTO DE FECHADURAS) | CJ | CR | 65,54
3093 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | CJ | CR | 105,77
38165 | FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA | CJ | CR | 66,55
38177 | FECHO / TRINCO TIPO AVIAO, EM ZAMAC CROMADO, *60* MM, PARA JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 19,77
11458 | FECHO DE SEGURANCA, TIPO BATOM, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | UN | CR | 23,61
3108 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 100,37
3105 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO ALAVANCA, ALTURA DE DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 131,28
38178 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 21,76
43575 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 22 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 47,15
43577 | FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 40 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM | UN | CR | 81,97
43458 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,05
43470 | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 9,21
43459 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,45
43471 | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 84,46
43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,78
43472 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 147,23
43461 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,32
43473 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 60,93
43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,10
43475 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 18,58
43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43474 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 1,90
43464 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,01
43476 | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 0,01
43465 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,74
43477 | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 139,44
43466 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,48
43478 | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 279,09
43467 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,56
43479 | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 106,33
43468 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 1,07
43480 | FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 201,56
43469 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | C | 0,07
43481 | FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | MES | C | 13,21
3119 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS | UN | CR | 2,55
3122 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 5,20
3121 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM | UN | CR | 5,89
3120 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 11,17
11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 16,16
11456 | FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | CR | 19,32
3107 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES / LEVE) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 8,15
43583 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3" A 4", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 9,19
43586 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,20 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 9,42
11461 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) | UN | CR | 10,26
43587 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES) | UN | CR | 11,84
3106 | FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS) | UN | CR | 15,03
25951 | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | CR | 2,98
3123 | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8 | KG | C | 2,78
38125 | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | CR | 0,73
39014 | FIBRA DE ACO PARA REFORCO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO ACO MAIOR 1000 MPA | KG | AS | 9,56
39365 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 1.209,77
39366 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 3.097,52
39367 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *5000* LITROS (NBR 13969) | UN | CR | 4.233,75
37394 | FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 42,34
14146 | FINCAPINO LONGO CALIBRE 22, CARGA FORTE (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 68,09
38134 | FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 146,87
38132 | FIO COBRE NU DE 16 A 35 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 149,80
38133 | FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V | KG | CR | 144,90
938 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | CR | 1,70
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | CR | 10,53
939 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | CR | 2,73
944 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | CR | 4,66
940 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | CR | 6,44
936 | FIO TELEFONICO EXTERNO (FE) EM ACO COBREADO, ISOLACAO EM PEAD OU PVC ANTI-CHAMA, 2 CONDUTORES | M | CR | 1,45
935 | FIO TELEFONICO INTERNO (FI) EM COBRE ESTANHADO, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA, 2 CONDUTORES DE 0,6 MM (NBR 9115:2005) | M | CR | 1,11
44397 | FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM | M | CR | 2,00
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | CR | 72,90
42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | AS | 1,12
39634 | FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM | M | CR | 5,82
39701 | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M | UN | CR | 82,84
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | CR | 5,74
407 | FITA DE ALUMINIO PARA PROTECAO DO CONDUTOR LARGURA 10 MM | KG | AS | 58,41
39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | AS | 0,22
39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | AS | 2,00
20111 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | C | 8,50
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | CR | 3,21
404 | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | CR | 1,15
14151 | FITA METALICA GRAVADA, L = 17 MM, ROLO DE 25 M, CARGA RECOMENDADA = *120* KGF | UN | AS | 48,93
14153 | FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF | UN | AS | 55,32
14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | AS | 42,47
14154 | FITA METALICA PERFURADA, L = 25 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *222,5* KGF | UN | AS | 148,64
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | C | 2,99
3143 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | UN | CR | 6,80
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | CR | 11,02
4310 | FIXADOR DE ABA AUTOTRAVANTE PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 3,89
4311 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA | UN | CR | 2,74
4312 | FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 90 OU KALHETAO | UN | CR | 3,84
13261 | FLANELA *30 X 40* CM | UN | CR | 2,91
3255 | FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | UN | CR | 9,56
3254 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS 3" | UN | CR | 155,29
3259 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/2" | UN | CR | 18,66
3258 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1 1/4" | UN | CR | 11,27
3251 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2" | UN | CR | 6,65
3256 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1" | UN | CR | 12,59
3261 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2 1/2" | UN | CR | 137,33
3260 | FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 2" | UN | CR | 23,59
3272 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 47,35
3265 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 37,62
3262 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 16,47
3264 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 27,05
3267 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 88,34
3266 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 56,20
3263 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 22,49
3268 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 119,44
3271 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 176,58
3270 | FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 296,68
3275 | FORRO COMPOSTO POR PAINEIS DE LA DE VIDRO, REVESTIDOS EM PVC MICROPERFURADO, DE *1250 X 625* MM, ESPESSURA 15 MM (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 156,36
39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 127,50
39511 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 139,07
39513 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15/16 MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | AS | 149,17
3286 | FORRO DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 79,41
3287 | FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 120,00
3283 | FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 25,20
11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | CR | 107,22
36225 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 43,56
36230 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 32,00
36238 | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 31,27
39363 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 15 A 30 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 5500 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 4.927,88
39361 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 1.267,16
39362 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 3000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 3.899,40
39364 | FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10000 LITROS (NBR 7229) | UN | CR | 11.263,72
14576 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE ESTEIRAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 410 KW/550 HP | UN | AS | 6.426.686,28
13877 | FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 1,00 M, POT. 155 KW/208 HP | UN | AS | 2.751.168,54
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | CR | 29,66
38122 | FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA | L | CR | 10,45
38633 | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | CR | 19,13
12344 | FUSIVEL DIAZED 20 A TAMANHO DII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 3,03
12343 | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 4,70
3295 | FUSIVEL NH *36* A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 16,44
3302 | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 17,19
3297 | FUSIVEL NH 125 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 18,35
3294 | FUSIVEL NH 160 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 18,63
3292 | FUSIVEL NH 20 A TAMANHO 000, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 17,50
3298 | FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | UN | AS | 41,01
11596 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 427,42
34802 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) FIO 2 MM | UN | AS | 1.173,83
11588 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | UN | AS | 1.266,37
34383 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2 MM, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,3 M (C X L X A) | UN | AS | 1.393,10
40451 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,17 M (C X L X A) | M2 | AS | 112,61
40453 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,23 M (C X L X A) | M2 | AS | 121,84
40452 | GABIAO MANTA (COLCHAO) MALHA HEXAGONAL 6 X 8 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,0 MM, DIMENSOES 5,0 X 2,0 X 0,30 M (C X L X A) | M2 | AS | 133,64
11594 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 3,0 X 0,65 M | UN | AS | 403,63
3311 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,65 M | M3 | AS | 403,63
11599 | GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M | UN | AS | 536,78
11593 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 752,53
3314 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 538,21
11597 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | UN | AS | 625,88
3309 | GABIAO TIPO CAIXA MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, H = 0,50 M | M3 | AS | 427,42
34612 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 774,10
34635 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 3,0 M | UN | AS | 995,46
34633 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | UN | AS | 1.097,25
40440 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 560,60
40441 | GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M | M3 | AS | 357,91
40449 | GABIAO TIPO CAIXA TRAPEZOIDAL, MALHA HEXAGONAL 10 X 12 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO) FIO 2,7 MM, FACE COM 65 GRAUS, COM GEOSSINTETICO, DIMENSOES 2,0 X 1,5 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 300,89
34800 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO DE 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 x 1,0 x 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 376,26
11592 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,4 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M (C X L X A) | UN | AS | 538,21
40438 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 250,67
40436 | GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A) | M3 | AS | 312,57
4315 | GANCHO CHATO EM FERRO GALVANIZADO, L = 110 MM, RECOBRIMENTO = 100MM, SECAO 1/8 X 1/2" (3 MM X 12 MM), PARA FIXAR TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA | UN | CR | 2,82
402 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | AS | 15,83
4226 | GAS DE COZINHA - GLP | KG | C | 7,39
4222 | GASOLINA COMUM | L | C | 6,30
34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL: 90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | AS | 45,43
4013 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 09 KN/M | M2 | CR | 5,84
4011 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | CR | 6,52
4021 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M | M2 | CR | 8,14
4019 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 16 KN/M | M2 | CR | 9,77
4012 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 21 KN/M | M2 | CR | 13,09
4020 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 26 KN/M | M2 | CR | 16,39
4018 | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | CR | 19,64
36498 | GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV | UN | AS | 5.861,63
12872 | GESSEIRO | H | CR | 10,69
41075 | GESSEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.873,25
44324 | GESSO COLA, EM PO, PARA FIXACAO DE MOLDURAS, SANCAS E BLOCOS DE GESSO | KG | AS | 1,98
3315 | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | AS | 0,57
36870 | GESSO PROJETADO | KG | AS | 0,44
5092 | GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 16,93
11462 | GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS | PAR | CR | 17,31
36529 | GRADE DE DISCOS COM CONTROLE REMOTO, REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24" X 6 MM, COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 75.255,10
3318 | GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE | UN | AS | 59.000,00
3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | CR | 8,57
3322 | GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | C | 12,00
5076 | GRAMPO DE ACO POLIDO 1 " X 9 | KG | CR | 24,66
5077 | GRAMPO DE ACO POLIDO 7/8 " X 9 | KG | CR | 27,25
11837 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UN | CR | 50,49
38055 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1/2'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 4,58
415 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 1'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 20,70
416 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 7,58
425 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UN | CR | 4,70
426 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 25,87
38056 | GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8'', CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 | UN | CR | 25,27
1564 | GRAMPO PARALELO METALICO PARA CABO DE 6 A 50 MM2, COM 2 PARAFUSOS | UN | CR | 9,64
11032 | GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 15,92
36786 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80) | SC25KG | AS | 146,60
36785 | GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | AS | 127,39
36782 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,40 A 1,00 MM (SAE S-170 A S-280) | SC25KG | AS | 152,06
25930 | GRANALHA DE ACO, ESFERICA (SHOT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,19 A 1,00 MM (SAE S390) | SC25KG | AS | 171,28
4824 | GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO | KG | CR | 0,51
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | CR | 426,41
134 | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | CR | 1,68
4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | CR | 44,77
11731 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 7,99
11732 | GRELHA FIXA, PVC CROMADA, REDONDA, 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | UN | CR | 20,95
11244 | GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM | UN | AS | 292,55
11245 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO | UN | AS | 404,65
11235 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 150 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 223,25
11236 | GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM | UN | AS | 283,72
36494 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 607.038,12
36493 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M | UN | AS | 687.749,53
36492 | GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 50 M, CAPACIDADE DE 2,33 T A 30 M, ALTURA ATE 48 M | UN | AS | 1.277.577,81
13333 | GRUPO DE SOLDAGEM C/ GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS | UN | AS | 162.322,12
13533 | GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 30 CV, PARA SOLDA ELETRICA, SOBRE DUAS RODAS | UN | AS | 145.097,94
36499 | GRUPO GERADOR A GASOLINA, POTENCIA NOMINAL 2,2 KW, TENSAO DE SAIDA 110/220 V, MOTOR POTENCIA 6,5 HP | UN | AS | 3.165,28
39585 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 104.811,39
39586 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 140 E 150 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 122.936,66
39587 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 149.730,55
39588 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 173.372,21
39584 | GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 93.337,30
39590 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 100 E 110 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 91.099,22
39592 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 210 E 220 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 130.911,78
39593 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 149.730,55
14254 | GRUPO GERADOR DIESEL, SEM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 80 E 90 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | AS | 85.110,00
25987 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENCIADO, POTENCIA 50 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 71.073,64
25019 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA | UN | AS | 121.828,16
36501 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 108.469,05
25986 | GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, SILENCIADO, POTENCIA 180 KVA, MOTOR DIESEL | UN | AS | 130.400,58
36500 | GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL | UN | AS | 76.652,11
20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7,27
20007 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 4,34
39831 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA, E = *1,5* CM, L = *5,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 226,70
36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | CR | 28,48
39836 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *5,0* CM HASTE REGULAVEL = *35* MM, EM MDF/PVC WOOD/ POLIESTIRENO OU MADEIRA LAMINADA, PRIMER BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 199,20
39830 | GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, E = *1,3* CM, L = *7,0* CM, EM POLIESTIRENO, BRANCO (JOGO PARA 1 FACE) | JG | AS | 227,18
40527 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE DE 1,6 T, COM 20 M DE CABO DE ACO (AQUISICAO) | UN | AS | 2.376,43
36497 | GUINCHO DE ALAVANCA MANUAL, CAPACIDADE 3,2 T COM 20 M DE CABO DE ACO DIAMETRO 16,3 MM | UN | AS | 2.712,95
36487 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | UN | AS | 4.723,67
44475 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 28,80 M, CAPACIDADE MAXIMA 30 T, POTENCIA 97 KW, TRACAO 4 X 4 | UN | AS | 1.061.499,48
44474 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | UN | AS | 2.041.345,16
25953 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 50 M, CAPACIDADE MAXIMA 100 T, POTENCIA 350 KW, TRACAO 10 X 6 | UN | AS | 3.470.286,76
37776 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 10000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 23 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 11,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 15000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 212.684,22
37775 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 14340 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 42,3 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 16,80 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 334.993,75
36491 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 30000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 92,2 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 22,00 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 30000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1.240.581,25
10712 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 83.748,43
3363 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 117.800,00
3365 | GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 30,4 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 14,30 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 23000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 275.357,50
7569 | HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM | UN | AS | 73,94
34349 | HASTE DE ACO GALVANIZADO PARA FIXACAO DE CONCERTINA 2 "/3 M | UN | CR | 33,58
11991 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO GALVANIZADO TIPO CANTONEIRA COM 2,00 M DE COMPRIMENTO, 25 X 25 MM E CHAPA DE 3/16" | UN | CR | 57,50
20062 | HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS | UN | AS | 16,99
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 2,44
4316 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 2,47
4313 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 35 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 3,54
4317 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO | UN | CR | 4,03
4314 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | CR | 4,72
10921 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 100 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 4.619,55
10922 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, EM FERRO FUNDIDO, DN = 75 MM, COM REGISTRO, CUNHA DE BORRACHA, CURVA DESSIMETRICA, EXTREMIDADE E TAMPAS (INCLUI KIT FIXACAO) | UN | AS | 4.184,27
10923 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA CURTA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 2.473,08
10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | AS | 2.604,63
37772 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 120 KGF/CM2 128 L/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 186.033,24
37771 | HIDROJATEADORA PARA DESOBSTRUCAO DE REDES E GALERIAS, TANQUE 7000 L, BOMBA TRIPLEX 140 KGF/CM2 260 L/MIN ALIMENTADA POR MOTOR INDEPENDENTE A DIESEL POTENCIA 125 CV (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 197.909,74
12772 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 1/2", VAZAO MAXIMA DE 20 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 841,61
12770 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 506,39
12775 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 370,88
12768 | HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 30 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1.183,97
12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 97,00
12773 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 3 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | AS | 104,13
12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | AS | 128,38
12776 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 2", VAZAO MAXIMA DE 50 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 1.911,47
12777 | HIDROMETRO WOLTMANN, DN 3", VAZAO MAXIMA DE 80 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, TURBINA HORIZONTAL, EQUIPADO COM TELIMETRIA (SEM CONEXOES) | UN | AS | 2.496,32
3391 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 2000 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 600 A 750 V | UN | AS | 24,57
3389 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 3000 A 4500 V | UN | AS | 12,75
3390 | IGNITOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SODIO / VAPOR METALICO ATE 400 W, TENSAO DE PULSO ENTRE 580 A 750 V | UN | AS | 14,35
12873 | IMPERMEABILIZADOR | H | CR | 14,98
41076 | IMPERMEABILIZADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.624,80
140 | IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL BRANCO DE BASE ACRILICA PARA COBERTURAS | KG | CR | 18,82
151 | IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFICIES | L | CR | 27,78
7340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR | L | CR | 22,60
2701 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) | H | CR | 20,23
40929 | INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA) | MES | CR | 3.542,99
38114 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 22,15
38064 | INTERRUPTOR BIPOLAR 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 24,76
38115 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | UN | CR | 23,65
38065 | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 35,13
38078 | INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20,50
38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 11,13
38063 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 11,94
38080 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 35,59
38069 | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19,47
38077 | INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 19,02
38073 | INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 28,98
38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 8,55
38062 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 8,77
12128 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 11,73
12129 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODULOS) | UN | CR | 15,50
38081 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 30,19
38070 | INTERRUPTORES PARALELOS (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 20,80
38074 | INTERRUPTORES PARALELOS (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 31,63
38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 27,15
38072 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 26,09
38068 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 18,01
38071 | INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 21,53
38412 | INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM | UN | AS | 1.149,00
3405 | ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 45,57
3394 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | CR | 240,57
3393 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 409,60
3406 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UN | C | 13,95
3395 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV | UN | CR | 58,84
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | CR | 2,79
40662 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | UN | CR | 145,61
3437 | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | CR | 404,49
11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | AS | 229,00
34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | CR | 200,59
3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | C | 600,00
3429 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO) | M2 | CR | 342,80
34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 658,17
34369 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PEFIL 25, 100 X 200 CM (A X L), 4 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 697,67
36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | C | 388,50
34367 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | CR | 500,71
36897 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 4 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 606,24
40659 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | CR | 572,30
40660 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | CR | 725,32
40661 | JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR) | M2 | CR | 445,95
3421 | JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | CR | 449,36
599 | JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR, ACABAMENTO ALUM BRANCO OU BRILHANTE | M2 | CR | 708,54
44053 | JANELA INTEGRADA VENEZIANA EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 120 CM (A X L), 2 FLS ( 2 VIDROS) E VENEZIANA COM ACIONAMENTO MANUAL, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRILHANTE, BATENTE DE 11,50 A 12,50 CM, COM VIDRO, INCLUSO GUARNICAO | UN | CR | 1.572,63
3423 | JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO) | M2 | CR | 633,71
34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 286,09
34797 | JANELA MAXIMO AR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L) | UN | AS | 498,80
44054 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | CR | 564,16
44399 | JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 150 CM (A X L), 6 FLS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO / ALIZAR | UN | CR | 770,83
25964 | JARDINEIRO | H | CR | 13,50
41077 | JARDINEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.367,29
20159 | JOELHO COM VISITA, PVC SERIE R, 90 GRAUS, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 62,23
37963 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 3,33
37964 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 5,56
37965 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 8,05
37966 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 14,59
37967 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 23,40
37968 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 51,33
37969 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 137,12
37970 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 159,96
21118 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 2,52
37956 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 3,99
37957 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 8,42
37958 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 14,59
37959 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 23,40
37960 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 50,40
37961 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 133,71
37962 | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 155,37
3533 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,86
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,94
3497 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,46
3498 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,86
3496 | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,73
38429 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 8,51
38431 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 13,48
38430 | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 17,23
36348 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,86
36349 | JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,79
38433 | JOELHO PPR, 45 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5,16
38440 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 178,06
36359 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,21
36360 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,41
38434 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5,23
38435 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,93
38436 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 20,53
38437 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 30,83
38438 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 77,89
38439 | JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 118,73
10836 | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 21,81
20128 | JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 63,93
20131 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 58,35
3521 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,49
3531 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,82
3522 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,19
3527 | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,41
10835 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,56
3475 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,84
3485 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,47
3534 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,12
3543 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,07
3482 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,78
3505 | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,41
3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,19
3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,17
3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,14
20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,69
3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,12
3532 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,68
3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,41
37952 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 67,03
37951 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,44
3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,57
3519 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,45
3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 9,47
37950 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 58,35
37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,13
3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 2,86
3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,45
3530 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 287,15
3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,67
3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,92
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,75
3535 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,52
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,06
3539 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 30,63
3513 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 136,12
3492 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,20
3491 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,94
3493 | JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,82
12628 | JOELHO PVC, 60 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 8,61
12629 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 9,34
3481 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,15
3510 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,96
3508 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 44,33
38939 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 18,39
38940 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 28,08
38941 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 33,17
38942 | JOELHO ROSCA FEMEA MOVEL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 37,16
38987 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 40 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 9,24
38988 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 50 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 21,47
38989 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 63 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 28,53
38990 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 75 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 75,19
38991 | JOELHO 45 GRAUS, PPR, SOLDAVEL, F/ F, DN 90 MM, PARA AQUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 151,92
38913 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 17,07
38914 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 19,80
38915 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 34,37
38916 | JOELHO 90 GRAUS, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 45,34
39300 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 15,42
39301 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 21,39
39302 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 26,88
39303 | JOELHO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 47,26
38923 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 15,05
38925 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 16,18
38926 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 23,10
38927 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 24,71
39304 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 19,04
38924 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 27,13
39305 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 24,92
39306 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 31,19
38928 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 27,39
38929 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 48,57
39307 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 35,89
38930 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 61,01
38931 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 15,36
38932 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 15,52
38934 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 22,93
38935 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 24,54
38936 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 26,28
38937 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1" | UN | AS | 32,03
38938 | JOELHO 90 GRAUS, ROSCA MACHO TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 47,62
3489 | JOELHO, PVC COM ROSCA E BUCHA LATAO, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,76
20151 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 26,28
20152 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 91,44
20148 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 5,23
20149 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 8,09
20150 | JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 18,87
20157 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 35,45
20158 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 117,79
20154 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 6,72
20155 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 10,06
20156 | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 22,64
3512 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 262,60
3499 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,12
3500 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,88
3501 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,45
3502 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,75
3503 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,28
3477 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,94
3478 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 82,60
3525 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 97,99
3511 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 114,98
38917 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 14,69
38919 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 21,87
38922 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 28,25
38921 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 34,93
38918 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 16 MM X 3/4" | UN | AS | 33,20
38920 | JOELHO, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, PLASTICO, PARA CONEXAO POR CRIMPAGEM EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 41,50
12032 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 52,70
12030 | JOGO DE TRANQUETA E ROSETA REDONDA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, DIAMETRO *50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO | JG | CR | 49,52
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19,85
10909 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 31,66
3669 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,56
20138 | JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 67,40
20139 | JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 113,23
3668 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 44,90
3656 | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 22,25
10911 | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,69
3654 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,83
3664 | JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,24
3657 | JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,80
12625 | JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 11,81
20136 | JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 152,09
20144 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 66,81
20143 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 62,39
20145 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 177,06
20146 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 199,66
20140 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 7,95
20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 13,95
20142 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 42,70
3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,52
3660 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 26,69
3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 10,08
3661 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 14,84
3658 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,88
3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 24,64
3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 4,17
14157 | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA | UN | AS | 1,26
3653 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 133,20
3649 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 275,88
42696 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 771,89
42697 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.162,49
42698 | JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.619,31
39875 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | AS | 705,17
39876 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | AS | 882,87
39877 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | AS | 1.224,51
39878 | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | AS | 1.617,37
39872 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 15 MM | UN | AS | 483,59
39873 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | AS | 560,93
39874 | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | AS | 616,11
3674 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-12, ATE 5 MCA | M | AS | 71,79
3681 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-22, ATE 30 MCA | M | AS | 106,82
3676 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/10, ATE 100 MCA | M | AS | 402,01
3679 | JUNTA DILATACAO ELASTICA PARA CONCRETO (FUGENBAND) O-35/6, ATE 100 MCA | M | AS | 332,59
3672 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 10 X 4,5 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,13
3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,07
3673 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | AS | 1,68
38394 | KIT ACESSORIOS PARA COMPRESSOR DE AR, 5 PECAS (PISTOLAS PINTURA, LIMPEZA E PULVERIZACAO, CALIBRADOR E MANGUEIRA) | UN | CR | 205,88
3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | CR | 97,50
39357 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 133,52
39358 | KIT CHASSI COZINHA, CUBA SIMPLES SEM MAQUINA LAVAR LOUCA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *340* MM X ALTURA *650* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOESPEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 146,41
39356 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 249,79
39355 | KIT CHASSI TANQUE COM MAQUINA LAVAR ROUPA PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM TRAVESSA COM FURO PARA ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL PARA MAQUINA E FUROS SUPERIORES PARA AGUA, LARGURA *344* MM X ALTURA *442* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI TUBOS E CONEXOES PEX E TUBO E CONEXAO ESGOTO, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 214,95
39353 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 294,77
39354 | KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE *390* MM X ALTURA DE *900* MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM) | UN | AS | 293,78
39398 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | UN | CR | 76,45
13343 | KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO | UN | CR | 28,23
12118 | KIT DE PROTECAO ARSTOP PARA AR CONDICIONADO, TOMADA PADRAO 2P+T 20 A, COM DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 20A | UN | CR | 28,14
39482 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 519,21
39486 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 423,75
39484 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 519,21
39488 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 430,68
39485 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 519,21
39489 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 437,99
39490 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 652,66
39494 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 468,66
39495 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 528,12
39496 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 580,93
39492 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 672,56
39497 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 607,50
39493 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 721,38
39500 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 787,09
39498 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 970,74
43628 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 765,15
39501 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA) | UN | CR | 808,40
39499 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA , NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) | UN | CR | 984,53
43621 | KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA) | UN | CR | 812,97
3733 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 x 20* CM, E= 2 CM, PADRAO COPACABANA, 2 CORES (PRETO E BRANCO) | M2 | AS | 60,81
3731 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, DADOS, COR NATURAL | M2 | AS | 56,45
38137 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, RAMPA, NATURAL | M2 | AS | 56,78
38135 | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO | M2 | AS | 71,98
38138 | LADRILHO HIDRAULICO, *30 X 30* CM, E= 2 CM, MILANO, NATURAL | M2 | AS | 55,76
3736 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 60,00
3741 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 62,54
3745 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 67,44
3743 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 62,32
3744 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 68,60
3739 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 72,09
3737 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 75,58
3738 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 350 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 87,20
3747 | LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 68,60
11649 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1200 MM, FURO CIRCULAR DN 600 MM, ESPESSURA 12 CM | UN | CR | 497,67
11650 | LAJE PRE-MOLDADA DE TRANSICAO EXCENTRICA EM CONCRETO ARMADO, DN 1500 MM, FURO CIRCULAR DN 530 MM, ESPESSURA 15 CM | UN | CR | 848,25
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 90,46
3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 105,62
21106 | LAMBRI EM ALUMINIO, DE APROXIMADAMENTE 0,6 KG/M, COM APROXIMADAMENTE 168,0 MM DE LARGURA, 6,0 MM DE ALTURA E 6,0 M DE EXTENSAO | KG | CR | 49,32
3755 | LAMPADA DE LUZ MISTA 160 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 29,28
3750 | LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V) | UN | CR | 39,37
3756 | LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V) | UN | CR | 73,57
39377 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V) | UN | CR | 217,92
38191 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 16,22
39381 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 15,13
38780 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 18,51
38781 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 62,50
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | CR | 113,10
3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | CR | 9,90
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 14 W, BIVOLT | UN | CR | 12,89
38778 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 16/18 W, BIVOLT | UN | CR | 9,67
38779 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 DE 32/36 W, BIVOLT | UN | CR | 10,25
39388 | LAMPADA LED TIPO DICROICA BIVOLT, LUZ BRANCA, 5 W (BASE GU10) | UN | CR | 12,17
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | CR | 18,98
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | CR | 13,23
38194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | C | 9,90
38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | CR | 8,60
12216 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40) | UN | CR | 56,56
3757 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40) | UN | CR | 65,40
3758 | LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) | UN | CR | 76,26
12214 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27) | UN | CR | 26,11
3749 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40) | UN | C | 46,54
3751 | LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40) | UN | CR | 63,51
39376 | LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40 | UN | CR | 53,54
3752 | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40) | UN | CR | 104,77
746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UN | C | 2.000,00
20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 75,74
20270 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA COLORIDA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 83,69
11696 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C) | UN | CR | 133,97
10427 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA BRANCA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 374,92
10428 | LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, RETANGULAR, DE LOUCA COLORIDA, COM LADRAO, DIMENSOES *52 X 45* CM (L X C) | UN | CR | 386,28
36521 | LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 120,52
36794 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C) | UN | CR | 128,31
10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 143,68
10425 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | CR | 72,89
10431 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | CR | 249,55
10429 | LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) | UN | CR | 123,11
2354 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO | H | CR | 10,96
40932 | LEITURISTA OU CADASTRISTA DE REDES DE AGUA E ESGOTO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.921,34
10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | CR | 86,15
5093 | LEVANTADOR DE JANELA GUILHOTINA, EM LATAO CROMADO | PAR | CR | 16,75
44331 | LIMPA VIDROS COM PULVERIZADOR | L | CR | 44,88
37768 | LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 160.000,00
37773 | LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 135.866,97
37769 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 11000 L, BOMBA 340 M3/MIN (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 227.458,43
37770 | LIMPADORA DE SUCCAO, TANQUE 5500 L, BOMBA 60M3/MIN, VACUO 500 MBAR (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 386.033,24
38382 | LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M | UN | CR | 7,49
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | CR | 1,40
3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | CR | 2,10
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | CR | 0,50
13192 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5'' | UN | CR | 3.989,68
38413 | LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V | UN | CR | 659,83
42440 | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.085,17
20193 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | CR | 5,33
10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | C | 16,00
41805 | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | AS | 420,00
40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | CR | 10,40
40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | CR | 4,00
4084 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,51
743 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=35 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT=2 M; Q=13 M3/H (+ OU - 3 M3/H) E AMT = 17 M (+ OU - 3 M) | H | AS | 1,51
40293 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 2 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=70 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,5 M3/H (+ OU - 3,5 M3/H) E AMT = 10 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,81
40294 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 3 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2". FAIXA DE OPERACAO: Q=84 M3/H (+ OU - 2,5 M3/H) E AMT=2 M; Q=9,1 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M) | H | AS | 1,51
4085 | LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 4 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 3". FAIXA DE OPERACAO: Q=60 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M; Q=11 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT = 23 M (+ OU - 1 M) | H | AS | 2,11
10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | AS | 630,00
10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | MES | AS | 492,18
10779 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS | MES | AS | 787,50
10777 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 715,31
10778 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MES | AS | 787,50
40339 | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | MES | CR | 4,00
10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | CR | 7,33
40290 | LOCACAO DE FORMA PLASTICA PARA LAJE NERVURADA, DIMENSOES *60* X *60* X *16* CM | MES | CR | 10,56
3346 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 15,75
3348 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 18,84
39833 | LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE *260* KVA, DIESEL REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL | H | AS | 25,81
7252 | LOCACAO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X | H | AS | 2,25
10809 | LOCACAO DE TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | H | AS | 1,24
10811 | LOCACAO DE TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | H | AS | 1,06
7247 | LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE | H | AS | 2,25
40291 | LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS | MES | CR | 558,15
40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | CR | 16,00
42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | CR | 2,65
3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | C | 1,91
3798 | LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV | UN | AS | 87,79
38769 | LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 68,56
39510 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 277,47
38776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 294,47
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | CR | 24,87
42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 848,91
42248 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 986,07
42249 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 240 W ATE 350 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 1.633,58
42244 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 33 W ATE 50 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 255,12
42245 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 470,77
42246 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 521,12
42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | CR | 628,37
38889 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 52,55
38784 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 70,30
3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 73,26
12230 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 18,84
3780 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 108,09
12231 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA) | UN | AS | 31,34
3811 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 101,53
12232 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 32,83
3799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UN | AS | 143,59
12239 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 42,98
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 6,89
12271 | LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV | UN | AS | 384,45
38785 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 14/16/18/20 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 182,02
38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | AS | 224,20
39385 | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | CR | 22,75
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | UN | CR | 24,68
39390 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W | UN | CR | 51,73
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UN | CR | 58,08
3803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 65,01
38770 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS) | UN | AS | 75,27
12267 | LUMINARIA PROVA DE TEMPO PETERCO Y.31/1 | UN | AS | 220,59
43265 | LUMINARIA SOLAR LED EXTERNA, TIPO ARANDELA DE PAREDE, EM ALUMINIO, 16 LEDS, LUZ BRANCA, *180* LUMENS, CAPACIDADE DE ILUMINACAO ATE 36 H, RETANGULAR, *13 X 9 X 7* (C X L X A), COM SENSOR DE MOVIMENTO / PRESENCA, BATERIA RECARREGAVEL COM LUZ SOLAR, RESISTENTE AO CALOR, A PROVA DE AGUA E POEIRA/ IMPERMEAVEL, IP65 | UN | CR | 71,14
12266 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 112,90
39378 | LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 80,04
43543 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA A PROVA DE TEMPO, GASES, VAPOR E PO, EM ALUMINIO, COM GRADE, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 100 W - REF Y 25/1 (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 166,76
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | AS | 84,86
21119 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,49
37974 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,22
37975 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,51
37976 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,26
37977 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 12,73
37978 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 25,81
37979 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 110,88
37980 | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 124,61
36147 | LUVA DE BORRACHA ISOLANTE PARA ALTA TENSAO, RESISTENTE A OZONIO, TENSAO DE ENSAIO 2,5 KV (PAR) | PAR | CR | 362,27
12731 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 402,44
12723 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 3,12
12724 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 5,99
12725 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 12,03
12726 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 26,55
12727 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 33,67
12728 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 55,00
12729 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 180,26
12730 | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 275,98
3840 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM | UN | AS | 61,72
3838 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | UN | AS | 136,21
3844 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 200 MM | UN | AS | 242,96
3839 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 250 MM | UN | AS | 442,54
3843 | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 300 MM | UN | AS | 607,40
3900 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 52,60
3846 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,58
3886 | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 17,46
3854 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,70
3873 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,84
38021 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 30,71
3847 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 34,86
38022 | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 54,46
3833 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 27,95
3835 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 91,00
3836 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 195,87
3830 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 320,25
3831 | LUVA DE CORRER PVC, JE, DN 300 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 535,34
37981 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 5,08
37982 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,71
37983 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10,80
37984 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18,66
37985 | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 26,13
3826 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 61,24
3825 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 17,61
3827 | LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 38,48
20165 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 29,38
20166 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 94,94
20164 | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 15,52
3893 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 19,25
3848 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 11,70
3895 | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 12,72
12404 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | AS | 9,97
3939 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 20,54
3911 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 16,78
3908 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 5,42
3910 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 12,00
3913 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 57,38
3912 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 31,45
3909 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 7,38
3914 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 86,56
3915 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 136,50
3916 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 248,68
3917 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 410,17
1904 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 0,93
1899 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,06
1900 | LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL | UN | CR | 1,71
12407 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 31,05
12408 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 17,52
12409 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 17,52
12410 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 12,07
3936 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 21,81
3922 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1/2" | UN | AS | 20,07
3924 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 21,81
3923 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 21,81
3937 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 18,00
3921 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 18,01
3920 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 18,00
3938 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 11,86
3919 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 12,10
3927 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 61,27
3928 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 61,27
3926 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 34,93
3935 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 34,93
3925 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 34,93
12406 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 8,58
3929 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 93,34
3931 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 93,34
3930 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 93,34
3932 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2 1/2" | UN | AS | 161,18
3933 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 161,18
3934 | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 161,18
40355 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4 " X 1/2" | UN | AS | 11,07
40364 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 51,84
40361 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" X 1" | UN | AS | 40,54
40358 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" X 3/4" | UN | AS | 15,45
40370 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" X 2" | UN | AS | 164,49
40367 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" X 1 1/2" | UN | AS | 81,76
40373 | LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" X 2 1/2" | UN | AS | 222,44
38947 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 8,65
38948 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 13,79
38949 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 15,30
38951 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 24,21
39312 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 18,78
39313 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 24,51
38950 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 20 MM | UN | AS | 36,89
39314 | LUVA DE REDUCAO PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 38,92
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,44
3889 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,16
3868 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,62
3869 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,63
3872 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,62
3850 | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,48
38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,11
37986 | LUVA DE TRANSICAO DE CPVC X PVC, SOLDAVEL, 22 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 1,74
37987 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 130,40
37988 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 212,70
21120 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10,60
39318 | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 8,74
20162 | LUVA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM | UN | CR | 20,40
40366 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 40,44
40363 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 31,63
40354 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 13,77
40360 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 20,73
40372 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 128,05
40369 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 63,73
40357 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 15,45
40375 | LUVA EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 173,34
1893 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 3,52
1902 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 2,56
1901 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 0,80
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,65
1907 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 11,33
1894 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 5,09
1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 1,18
1896 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 15,21
1895 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4", PARA ELETRODUTO | UN | CR | 26,74
2641 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | AS | 30,69
2636 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | AS | 1,97
2637 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | AS | 2,10
2638 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | AS | 2,44
2639 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | AS | 4,33
2644 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | AS | 6,28
2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | AS | 8,75
2640 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | AS | 12,77
2642 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | AS | 19,45
38943 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM | UN | AS | 6,38
38944 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM | UN | AS | 9,87
38945 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM | UN | AS | 20,01
38946 | LUVA PARA TUBO PEX, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM | UN | AS | 29,84
39308 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM | UN | AS | 13,01
39309 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM | UN | AS | 18,82
39310 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM | UN | AS | 28,51
39311 | LUVA PARA TUBO PEX, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 32 MM | UN | AS | 42,86
39855 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 15 MM | UN | AS | 3,15
39856 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | AS | 7,43
39857 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | AS | 12,03
39858 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | AS | 26,69
39859 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | AS | 41,14
39860 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | AS | 63,13
39861 | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | AS | 180,26
38447 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 128,16
36320 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 1,86
36324 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,81
38441 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 3,70
38442 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,39
38443 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 14,20
38444 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 21,13
38445 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 49,63
38446 | LUVA PPR, SOLDAVEL, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 80,10
3867 | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 97,28
3861 | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,81
3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 0,99
3903 | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,42
3862 | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,93
3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,78
3864 | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 15,06
3865 | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,20
3866 | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 59,97
3902 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 29,16
3878 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,21
3877 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,42
3879 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,59
3880 | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 41,94
12892 | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | PAR | CR | 12,60
3883 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,94
3876 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,85
3884 | LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,90
3837 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 53,16
3845 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 19,42
11045 | LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 37,46
20170 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 16,54
20171 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 49,12
20167 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 6,14
20168 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 9,63
20169 | LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 13,64
3899 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,22
38676 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 34,95
3897 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 1,52
3875 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,29
3898 | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 6,23
3855 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | CR | 6,44
3874 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | CR | 6,83
3870 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | CR | 8,48
38678 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1" | UN | CR | 23,09
3859 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,71
3856 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,17
3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,05
3860 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 6,71
3905 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,86
3871 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 30,84
37429 | LUVA, PEAD PE 100, DE 400 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 2.819,77
37426 | LUVA, PEAD PE 100, DE 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 27,12
37427 | LUVA, PEAD PE 100, DE 125 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 64,70
37424 | LUVA, PEAD PE 100, DE 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 12,46
37428 | LUVA, PEAD PE 100, DE 200 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 222,98
37425 | LUVA, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 13,43
11519 | MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM | PAR | CR | 44,15
11520 | MACANETA ALAVANCA, RETA SIMPLES / OCA, CROMADA, COMPRIMENTO DE 10 A 16 CM, ACABAMENTO PADRAO POPULAR - SOMENTE MACANETAS | PAR | CR | 20,41
11518 | MACANETA BOLA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, DIAMETRO DE APROX 2 1/2" | PAR | CR | 74,22
38473 | MACARICO DE SOLDA 201 PARA EXTENSAO GLP OU ACETILENO | UN | CR | 98,97
4244 | MACARIQUEIRO | H | CR | 14,29
40977 | MACARIQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.503,95
4115 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 21,43
4119 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 43,28
2794 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 114,82
2788 | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 167,27
4006 | MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M3 | CR | 2.986,32
36151 | MANGOTE DE SEGURANCA EM RASPA DE COURO | UN | CR | 28,00
37457 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM | M | CR | 3,30
37456 | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | CR | 1,74
37461 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM | M | CR | 12,26
37460 | MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM | M | CR | 16,75
37458 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | C | 4,91
37454 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM | M | CR | 1,29
37455 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM | M | CR | 2,16
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | M | CR | 6,89
21029 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | C | 350,00
21030 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 431,43
21031 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 537,12
21032 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 573,51
37527 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 518,06
37528 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 617,69
37529 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 623,76
37530 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 814,35
21034 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 694,80
37531 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES | UN | CR | 875,00
21036 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 25 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1.063,86
21037 | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | CR | 1.212,87
20185 | MANGUEIRA DE PVC FLEXIVEL,TIPO FLAT/ACHATADA, COR LARANJA, D = 1 1/2" (40 MM), PARA CONDUCAO DE AGUA, SERVICOS LEVES E MEDIOS | M | CR | 19,94
20260 | MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) | UN | CR | 16,04
37523 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 101 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12 M | UN | AS | 519.087,13
37515 | MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVACAO DE 12,3 M | UN | AS | 461.495,00
12899 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | AS | 88,29
12898 | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | AS | 140,05
42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | AS | 7,61
39696 | MANTA ALUMINIZADA 1 FACE PARA SUBCOBERTURA, E = *1* MM | M2 | AS | 5,35
39700 | MANTA ANTIRRUIDO DE POLIESTER (PET) PARA CONTRAPISO E = *8* MM | M2 | CR | 22,44
11621 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | CR | 44,66
4014 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 46,21
4015 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 56,74
4017 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 5 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | CR | 82,56
4016 | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA TIPO GLASS 3 MM, TIPO II, CLASSE C, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | C | 32,61
39699 | MANTA DE BORRACHA ANTIRRUIDO 5 MM | M2 | CR | 15,95
38544 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM | M2 | CR | 8,36
38545 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM | M2 | CR | 5,38
42527 | MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO, COM 1 FACE METALIZADA PARA SUBCOBERTURA, E = *5* MM | M2 | AS | 20,10
39323 | MANTA GEOTEXTIL TECIDO DE LAMINETES DE POLIPROPILENO, RESISTENCIA A TRACAO = *25* KN/M | M2 | CR | 20,51
626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | C | 14,95
25860 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 14,23
25861 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,75 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 21,47
25862 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 0,80 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 22,79
25863 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 28,49
25864 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 42,73
25865 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,00 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 57,23
25866 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 2,50 MM ( NBR 15352) | M2 | AS | 71,07
25868 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 15,86
25869 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,75 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 22,39
25870 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 0,80 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 25,38
25871 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 31,17
25867 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 1,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 46,14
25872 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,00 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 62,35
25873 | MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM (NBR 15352) | M2 | AS | 77,77
11479 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 31,00
11481 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 28,04
43609 | MAQUINA DE 40 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 28,04
11478 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA DE EMBUTIR EXTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 53,19
43608 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX | UN | CR | 40,59
11476 | MAQUINA DE 55 MM PARA FECHADURA, PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX | UN | CR | 40,59
40637 | MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, MOTOR DIESEL 38 HP | UN | AS | 723.336,37
13836 | MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL DE 14 CV | UN | AS | 70.490,74
14534 | MAQUINA MANUAL TIPO PRENSA PARA PRODUCAO DE BLOCOS E PAVIMENTOS DE CONCRETO, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO PARA VIBRACAO, POTENCIA TOTAL INSTALADA DE 1,5 KW | UN | AS | 29.509,29
14619 | MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18'' (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV | UN | CR | 11.277,72
14535 | MAQUINA TIPO PRENSA HIDRAULICA, PARA FABRICACAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS, DN 200 A DN 600 MM X 1000 MM DE COMPRIMENTO, COM MOTOR PRINCIPAL DE 20 CV | UN | AS | 292.882,50
39813 | MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI DE 5/16", MANGUEIRA DE 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, FUNDO CONICO ETC) | UN | AS | 25.605,20
40403 | MAQUINA TRANSFORMADORA MONOFASICA PARA SOLDA ELETRICA, TENSAO DE 220 V, FREQUENCIA DE 60 HZ, FAIXA DE CORRENTE ENTRE 80 A (+/- 10 A) E 250 A, POTENCIA ENTRE 14,00 KVA E 15,0 KVA, CICLO DE TRABALHO ENTRE 10% E 20% A 250 A | UN | AS | 557,65
12868 | MARCENEIRO | H | CR | 14,27
40916 | MARCENEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.499,95
4755 | MARMORISTA / GRANITEIRO | H | CR | 16,73
41067 | MARMORISTA / GRANITEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.930,72
38463 | MARTELO DE SOLDADOR/PICADOR DE SOLDA | UN | CR | 24,04
40703 | MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORÇA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG | UN | C | 11.200,00
14531 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG | UN | CR | 20.881,02
36533 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 31,5 KG | UN | CR | 24.028,71
11616 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PADRAO, PESO DE 32 KG | UN | CR | 22.694,76
41898 | MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 28 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 25.534,70
13447 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, DE SUPERFICIE, COM AVANCO DE COLUNA, PESO DE 22 KG | UN | CR | 46.985,60
14529 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG | UN | CR | 26.277,85
10747 | MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, PESO DE 25 KG, COM SILENCIADOR | UN | CR | 25.782,59
36141 | MASCARA DE SEGURANCA PARA SOLDA COM ESCUDO DE CELERON E CARNEIRA DE PLASTICO COM REGULAGEM | UN | CR | 37,80
39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | AS | 2,50
39433 | MASSA DE REJUNTE PRONTA PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL, SEM ADICAO DE AGUA | KG | AS | 1,99
4049 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) | L | CR | 35,86
38120 | MASSA EPOXI BICOMPONENTE PARA REPAROS | KG | CR | 106,39
10498 | MASSA PARA VIDRO | KG | CR | 9,53
4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | CR | 40,10
38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 4,41
34546 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | CR | 4,53
41387 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" | M | CR | 43,31
41388 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | CR | 51,96
41380 | MASTRO TELESCOPICO DE 4 METROS (3 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 345,71
41381 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 5 METROS (3 M X DN= 2" + 2 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 362,18
41382 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 6 METROS (3 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1Â½") | UN | CR | 350,57
41383 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 7 METROS (6 M X DN= 2" + 1 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 475,83
41385 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO 9 METROS (6 M X DN= 2" + 3 M X DN= 1 1/2") | UN | CR | 592,11
11079 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 0,6 A 25,46 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1.547,52
11082 | MATERIAL FILTRANTE (PEDREGULHO) 38 A 25,4 MM (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 1.547,52
4058 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS | H | CR | 18,03
40974 | MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.156,91
34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | H | CR | 11,86
40925 | MECANICO DE REFRIGERACAO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.076,96
13741 | MEDIDOR DE NIVEL ESTATICO E DINAMICO PARA POCO, COMPRIMENTO DE 200 M | UN | CR | 2.126,47
3288 | MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 6,00
13587 | MEIA CANA DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM | M | AS | 3,62
38598 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,19
38595 | MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,85
38592 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,87
38588 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,50
38593 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 2,07
38589 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 1,57
38594 | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | CR | 3,26
34773 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,54
34769 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,91
34763 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,18
34774 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,47
34771 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,77
34764 | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | CR | 1,16
34788 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 14 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,29
34781 | MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) | UN | CR | 1,46
41682 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 35,49
41683 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | UN | CR | 26,11
41680 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39* CM, *19 X 6,5/6,5* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 14,06
41679 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 32,13
41681 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *25 X 08/08* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 21,99
43386 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | CR | 50,21
4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | CR | 35,49
4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | UN | CR | 35,49
4061 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2) | UN | CR | 44,19
41315 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIUREIA, BICOMPONENTE, APLICACAO A FRIO | KG | CR | 87,74
43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | CR | 59,55
43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | CR | 23,06
10608 | MESA VIBRATORIA COM DIMENSOES DE 2,0 X 1,0 M, COM MOTOR ELETRICO DE 2 POLOS E POTENCIA DE 3 CV | UN | AS | 10.084,00
4069 | MESTRE DE OBRAS | H | CR | 29,13
40819 | MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 5.100,62
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | KG | CR | 16,79
36512 | MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL | UN | AS | 16.739,00
44478 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | CR | 12,49
44477 | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | CR | 12,49
11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | CR | 589,43
11698 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 50 X 35* CM (C X A X P) | UN | CR | 703,16
10432 | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | CR | 280,31
11699 | MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P) | UN | CR | 777,15
44020 | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, VALVULA EMBUTIDA, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS - PADRAO ALTO | UN | CR | 691,56
41420 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 8,81
41422 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 12,04
41425 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 6,16
41426 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | CR | 11,10
41419 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 6,48
41421 | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=300 MM E X DN=10 MM | UN | CR | 8,79
41414 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=300 MM X DN=10 MM | UN | CR | 20,38
41415 | MINICAPTORES DE INSERCAO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM | UN | CR | 23,74
37514 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *47* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *646* KG | UN | AS | 189.750,00
37519 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE *72* HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERACAO DE *1200* KG | UN | AS | 292.839,92
37520 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG | UN | AS | 288.039,26
37521 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *4.500* KG | UN | AS | 351.407,91
37522 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG | UN | AS | 361.980,28
21109 | MINUTERIA ELETRONICA COLETIVA COM POTENCIA MAXIMA RESISTIVA PARA LAMPADAS FLUORESCENTES DE *300* W ( 110 V ) / *600* W ( 110 V ) | UN | AS | 33,14
11769 | MISTURADOR CROMADO DE MESA, BICA BAIXA, PARA LAVATORIO (REF 1875) | UN | CR | 260,82
36793 | MISTURADOR CROMADO DE PAREDE PARA LAVATORIO (REF 1878) | UN | CR | 590,19
37546 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 3 CV | UN | CR | 13.567,27
37544 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV | UN | CR | 14.349,67
37545 | MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 7,5 CV | UN | CR | 17.074,18
11771 | MISTURADOR DE PAREDE, CROMADO, PARA COZINHA, BICA ALTA MOVEL, COM AREJADOR ARTICULADO (REF 1258) | UN | CR | 319,47
39919 | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELETRICOS MINIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS | UN | CR | 67.911,70
38385 | MISTURADOR MANUAL DE TINTAS PARA FURADEIRA, HASTE METALICA *60* CM, COM HELICE (MEXEDOR DE TINTA) | UN | CR | 30,70
37587 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, ACABAMENTO CROMADO | UN | CR | 344,31
36800 | MISTURADOR, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2 " OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | CR | 156,72
11561 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 1.100 MM E PESO DE ATE 85 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 223,49
43604 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 850 MM E PESO DE ATE 50 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 119,14
11560 | MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA | UN | CR | 172,50
11499 | MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX | UN | CR | 732,84
34761 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS | H | CR | 15,49
40924 | MONTADOR DE ELETROELETRONICOS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.713,35
25957 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | H | CR | 12,05
40983 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.111,05
2437 | MONTADOR DE MAQUINAS | H | CR | 23,21
40921 | MONTADOR DE MAQUINAS (MENSALISTA) | MES | CR | 4.063,06
14252 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3", HM/Q = 5 MCA / 24 M3/H A 52,5 MCA / 5,0 M3/H | UN | CR | 2.170,34
730 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2"X2", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H | UN | CR | 5.798,75
723 | MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS SUCCAO X RECALQUE 2" X 2", A GASOLINA, DIAMETRO DO ROTOR 122 MM HM/Q = 6 MCA / 33,0 M3/H A 28 MCA / 8,0 M3/H | UN | CR | 2.882,18
36502 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H | UN | CR | 2.708,91
36503 | MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q: 10/60 A 23/0 | UN | CR | 3.340,40
4090 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | AS | 859.500,00
13227 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 171 HP, PESO BRUTO 14768 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M | UN | AS | 1.068.035,92
10597 | MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 186 HP, PESO BRUTO 15785 KG, LARGURA DA LAMINA DE 4,3 M | UN | AS | 1.124.245,59
39628 | MOTOR A DIESEL PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE *4,7* CV | UN | AS | 3.685,15
39404 | MOTOR A GASOLINA PARA VIBRADOR DE IMERSAO, 4 TEMPOS, DE 5,5 CV | UN | AS | 1.827,34
39402 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, MONOFASICO, 110/220 V | UN | AS | 1.505,38
39403 | MOTOR ELETRICO PARA VIBRADOR DE IMERSAO, DE 2 CV, TRIFASICO, 220/380 V | UN | AS | 1.472,64
4093 | MOTORISTA DE CAMINHAO | H | CR | 13,08
10512 | MOTORISTA DE CAMINHAO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.291,47
20020 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | H | CR | 12,33
41038 | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA) | MES | CR | 2.161,44
4094 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA | H | CR | 17,47
40988 | MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.060,11
4095 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO | H | CR | 13,31
40990 | MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.330,44
4097 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS | H | CR | 17,37
40994 | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.041,00
4096 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK | H | CR | 12,91
40992 | MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (MENSALISTA) | MES | CR | 2.262,41
13955 | MOTOSSERRA PORTATIL COM MOTOR A GASOLINA DE *60* CC | UN | CR | 2.351,66
4114 | MOURAO CONCRETO CURVO, SECAO "T", H = 2,80 M + CURVA COM 0,45 M, COM FUROS PARA FIOS | UN | CR | 81,35
36797 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | CR | 72,43
4107 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | CR | 68,29
4102 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M | UN | C | 83,36
36799 | MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M | UN | CR | 70,30
2747 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | AS | 24,29
21138 | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | AS | 7,70
10826 | MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/ AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 86,20
365 | MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM | UN | CR | 53,44
38639 | MUDA DE ARBUSTO, BUXINHO, H= *50* M | UN | CR | 206,89
38640 | MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM | UN | CR | 3,10
358 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | CR | 63,79
359 | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M | UN | CR | 131,03
38641 | MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H= *1,50* CM | UN | CR | 129,31
360 | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | C | 3,00
42430 | MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNCOES, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 5.649,42
4214 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,53
4215 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,59
4210 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,27
4212 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,66
4213 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 16,38
4211 | NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,83
4209 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 20,24
4180 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 15,24
4177 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 5,06
4179 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 10,35
4208 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 48,18
4181 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 31,48
4178 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 7,01
4182 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 78,37
4183 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 126,17
4184 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 5" | UN | AS | 278,51
4185 | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6" | UN | AS | 462,76
4205 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 26,73
4192 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 26,73
4191 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 26,73
4207 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1/2" | UN | AS | 21,50
4206 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | AS | 20,88
4190 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 20,88
4186 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" | UN | AS | 6,17
4188 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 12,60
4189 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 12,60
4197 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 66,73
4194 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 40,32
4193 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 40,32
4204 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 40,32
4187 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 8,03
4202 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 121,87
4203 | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 107,63
40368 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 49,54
40365 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 33,42
40356 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 11,42
40362 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 22,14
40374 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 129,48
40371 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 81,50
40359 | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 14,75
7595 | NIVELADOR | H | CR | 14,55
41094 | NIVELADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.547,90
39609 | NOBREAK TRIFASICO, DE 10 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 66.554,72
39610 | NOBREAK TRIFASICO, DE 15 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 97.149,13
39611 | NOBREAK TRIFASICO, DE 20 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 117.566,35
39612 | NOBREAK TRIFASICO, DE 25 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 184.170,34
39608 | NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA | UN | CR | 53.216,46
38175 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX *45* MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 4,48
38176 | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS | UN | CR | 13,18
36152 | OCULOS DE SEGURANCA CONTRA IMPACTOS COM LENTE INCOLOR, ARMACAO NYLON, COM PROTECAO UVA E UVB | UN | CR | 5,46
11138 | OLEO COMBUSTIVEL BPF A GRANEL | L | CR | 3,37
4221 | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | L | C | 5,24
4227 | OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC) | L | C | 30,50
38170 | OLHO MAGICO PARA PORTAS, EM LATAO, COM LENTE DE POLICARBONATO, ANGULO DE *200* GRAUS, ESPESSURA ENTRE *25 E 46* MM, INCLUINDO FECHO JANELA | UN | CR | 19,59
4252 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS | H | CR | 15,92
40980 | OPERADOR DE BATE-ESTACAS (MENSALISTA) | MES | CR | 2.788,59
4243 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) | H | CR | 11,80
41031 | OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) (MENSALISTA) | MES | CR | 2.066,08
37666 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | H | CR | 11,37
40986 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 1.993,83
4250 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA | H | CR | 14,36
40978 | OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.515,31
25960 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO | H | CR | 14,51
41043 | OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS DE TRAFEGO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.542,87
4234 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | H | C | 15,92
40987 | OPERADOR DE ESCAVADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.785,60
4253 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | H | CR | 11,16
40981 | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.956,44
4254 | OPERADOR DE GUINDASTE | H | CR | 10,62
41036 | OPERADOR DE GUINDASTE (MENSALISTA) | MES | CR | 1.863,27
4251 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA | H | CR | 14,23
40979 | OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.493,74
4230 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | H | CR | 14,27
40998 | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) (MENSALISTA) | MES | CR | 2.498,86
4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | H | CR | 12,54
40982 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.197,78
4240 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER | H | CR | 14,76
41026 | OPERADOR DE MOTO SCRAPER (MENSALISTA) | MES | CR | 2.586,20
4239 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | H | CR | 18,11
41024 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 3.172,81
4248 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA | H | CR | 13,27
41033 | OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.325,91
25959 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA | H | CR | 15,25
41040 | OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.670,02
4238 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR | H | CR | 16,62
41012 | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.911,75
4237 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA | H | CR | 15,32
41002 | OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA (MENSALISTA) | MES | CR | 2.681,97
4233 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO | H | CR | 13,10
41001 | OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.292,91
2 | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | CR | 12,27
36517 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA BRUTA *127* CV, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,0 A 2,4 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10330 KG | UN | AS | 501.720,00
4262 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG | UN | AS | 565.000,00
4263 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 18338 KG | UN | AS | 783.466,62
36518 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 213 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,9 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 19234 KG | UN | AS | 891.946,62
14221 | PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 152 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,53 A 2,30 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 10216 KG | UN | AS | 520.553,31
38402 | PA DE LIXO PLASTICA, CABO LONGO | UN | CR | 11,89
3412 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 19,18
3413 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 20, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 43,17
39744 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 25 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 33,52
39745 | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM | M2 | AS | 70,76
39637 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM | M2 | CR | 124,53
39638 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 40 MM | M2 | CR | 140,91
39639 | PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 55 MM | M2 | CR | 212,60
39517 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 40/50 MM | M2 | AS | 330,81
39518 | PAINEL TERMOISOLANTE PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO) REVESTIDO EM ACO GALVALUME, LARGURA UTIL DE 1100 MM, REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR) COM ESPESSURA 70/80 MM | M2 | AS | 392,18
38366 | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | CR | 4,74
11703 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN | CR | 29,75
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN | CR | 54,13
25400 | PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO) | UN | CR | 3.344,44
4276 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UN | CR | 164,06
4273 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 30 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 10 KA | UN | CR | 297,86
4274 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | C | 108,97
39438 | PARAFUSO CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (GN55), COMPRIMENTO 55 MM, EM ACO FOSFATIZADO, PARA FIXAR CHAPA DE GESSO EM PERFIL DRYWALL METALICO MAXIMO 0,7 MM | UN | CR | 0,16
11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | CR | 5,99
11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | CR | 1,51
4379 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | UN | CR | 0,03
4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | CR | 0,11
4356 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 0,16
13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | CR | 0,28
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 6,42
11955 | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | CR | 2,81
11960 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO 12 MM | UN | CR | 0,09
4333 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM | UN | CR | 0,16
4358 | PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | UN | CR | 1,28
39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 0,06
39436 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM | UN | CR | 0,11
39437 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 0,14
39439 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 25 MM | UN | CR | 0,10
39440 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 35 MM | UN | CR | 0,12
39441 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA BROCA (TB), COMPRIMENTO 45 MM | UN | CR | 0,16
39442 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,11
39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | CR | 0,15
4329 | PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2" | UN | C | 1,37
4383 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 12,38
4344 | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 12,98
436 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 7,45
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | AS | 4,40
11953 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2'', COMPRIMENTO 2'', COM PORCA E ARRUELA | UN | CR | 2,06
4335 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | CR | 8,72
4334 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCA E ARRUELA LISA MEDIA | UN | CR | 11,96
4343 | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | CR | 2,94
430 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 6,67
441 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 7,34
431 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 8,86
432 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 9,78
429 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 13,18
439 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 11,23
433 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 350 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 13,11
437 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 400 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA | UN | AS | 17,42
11790 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UN | AS | 19,76
428 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA | UN | AS | 21,49
4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | CR | 14,23
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | CR | 10,55
11054 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ") | UN | CR | 0,06
11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | CR | 0,10
11056 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") | UN | CR | 0,10
11057 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") | UN | CR | 0,21
11059 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ") | UN | CR | 0,42
11058 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2 ") | UN | CR | 0,54
4380 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO | UN | CR | 1,83
4299 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | C | 1,73
4304 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 150 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,36
4305 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 180 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 2,74
4306 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 3,18
4308 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 230 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 6,59
4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 4,94
4300 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,18
4301 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 85 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | CR | 1,44
4320 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 250 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 4,36
4318 | PARAFUSO ZINCADO 5/16 " X 85 MM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 90, INCLUI BUCHA NYLON S-10 | UN | CR | 2,12
40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | CR | 17,29
11962 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2" | UN | CR | 0,14
4332 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 2" | UN | CR | 0,69
4331 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 2 1/4" | UN | CR | 2,59
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | CR | 3,32
13294 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | CR | 0,95
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | CR | 0,42
4382 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 MM | UN | CR | 0,71
4354 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, GRAU 5, ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1 1/2", COMPRIMENTO 4" | UN | CR | 29,78
40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | CR | 71,66
40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | CR | 29,65
40549 | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | CR | 117,37
4385 | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | CR | 693,17
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | CR | 20,32
39897 | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | AS | 57,87
118 | PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE *500* G, PARA INSTALACOES DE AGUA, GAS E OUTROS | UN | CR | 42,96
4396 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 187,46
36881 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM | M2 | CR | 120,73
4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | CR | 203,91
36882 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM | M2 | CR | 144,36
4751 | PASTILHEIRO | H | CR | 17,90
41066 | PASTILHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.134,04
39604 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | AS | 16,09
39605 | PATCH CORD, CATEGORIA 5 E, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | AS | 22,33
39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | AS | 28,36
39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | AS | 32,54
39594 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 308,03
39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | AS | 536,88
39595 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 450,67
39597 | PATCH PANEL, 48 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 2 U DE ALTURA | UN | AS | 724,01
10731 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, *40 X 40* CM, E= *1 CM | M2 | C | 48,45
4704 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 20 X 40 CM, E= *1 CM | M2 | CR | 43,72
10730 | PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM | M2 | CR | 46,84
4729 | PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 74,86
4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 85,78
4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 74,30
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | C | 74,69
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 70,18
4723 | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 69,57
4727 | PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | CR | 63,68
4748 | PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 68,62
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 69,83
13186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | CR | 55,02
10737 | PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CAVACO, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 152,26
10734 | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M2 | CR | 90,57
4708 | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | CR | 175,68
4712 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 85,89
4710 | PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, *20 X *40 CM, E= *1,5 A *2,5 CM | M2 | CR | 275,43
4746 | PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | CR | 52,16
4750 | PEDREIRO | H | C | 13,97
41065 | PEDREIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.445,80
34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | CR | 84,75
4826 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 91,13
41975 | PEITORIL PRE-MOLDADO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15* CM | M2 | AS | 72,17
4825 | PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, CORTE RETO | M | CR | 126,14
34744 | PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL | M2 | AS | 23,25
39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | AS | 2,37
39573 | PENDURAL OU REGULADOR, COM MOLA, EM ACO GALVANIZADO, PARA PERFIL TIPO T CLICADO DE FORROS REMOVIVEL | UN | AS | 2,34
38410 | PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM | UN | CR | 15.887,08
41596 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 250 X 62,0 | KG | AS | 14,48
41598 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "HP" 310 X 79,0 | KG | AS | 14,48
41594 | PERFIL "H" DE ACO LAMINADO, "W" 200 X 35,9 | KG | AS | 14,71
43663 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 102 X 12,7 | KG | AS | 12,12
4766 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 152 X 22 | KG | AS | 11,41
43664 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS INCLINADAS, "I" 203 X 34,3 | KG | AS | 12,18
43082 | PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA | KG | AS | 13,28
43665 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 | KG | AS | 11,41
10966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | AS | 12,12
43692 | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | KG | AS | 12,12
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | AS | 11,50
40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | AS | 11,50
39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | AS | 6,31
39424 | PERFIL CANTONEIRA L, LISA, EM ACO, 25 X 30 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | AS | 3,75
39425 | PERFIL CANTONEIRA L, PERFURADA, EM ACO, 23 X 23 MM, E = 0,5 MM, PARA ESTRUTURA DRYWALL | M | AS | 3,70
40664 | PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM | KG | AS | 23,60
34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | AS | 42,59
20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | AS | 10,70
14077 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE PISOS COM POUCA SOLICITACAO, 15 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *11 A 19* MM | M | AS | 163,77
3678 | PERFIL ELASTOMERICO PRE-FORMADO EM EPMD, PARA JUNTA DE DILATACAO DE USO GERAL EM MEDIAS SOLICITACOES, 8 MM DE LARGURA, MOVIMENTACAO DE *5 A 11* MM | M | AS | 74,02
39418 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 7,04
39419 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 8,58
39420 | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 9,47
39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 3750 MM (L X C) | M | AS | 5,72
39421 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 8,33
39422 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 9,73
39423 | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | AS | 11,30
39426 | PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C) | M | AS | 25,40
39429 | PERFIL TABICA ABERTA, PERFURADA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA APROXIMADA 40 MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | AS | 8,01
39428 | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | AS | 6,12
39572 | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | AS | 5,30
39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | AS | 5,62
39569 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) | M | AS | 5,55
11552 | PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER | M | CR | 6,91
40598 | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | KG | AS | 11,22
39029 | PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 | M | AS | 17,93
39028 | PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 | M | AS | 10,44
39328 | PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 | M | AS | 5,74
38541 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM | UN | AS | 3.288.289,44
38542 | PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM | UN | AS | 5.113.157,86
38543 | PERFURATRIZ HIDRAULICA COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 20 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1500 MM, POTENCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 30 KNM (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 1.251.842,13
40406 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2" (INCLUI SUPORTE/CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 75.423,42
40789 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" (NAO INCLUI SUPORTE / CHASSI) | UN | CR | 10.869,28
40791 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4", PARA SOLO GRAMPEADO (INCLUI SUPORTE OU CHASSI TIPO MESA) | UN | CR | 34.025,60
11651 | PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, 18KG, COMPRIMENTO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM | UN | CR | 18.609,08
40435 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO DE 600 KGF, POTENCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIAMETRO MAXIMO DE 10" | UN | AS | 686.750,00
39012 | PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 600 KGF, PESO MEDIO 1000 KG, POTENCIA 20 HP, DIAMETRO MAXIMO 10" | UN | AS | 716.528,68
13617 | PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS | UN | CR | 66.813,31
35274 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 40,91
35275 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 86,84
35276 | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 151,10
38386 | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2 " (38 MM) | UN | CR | 3,29
11091 | PINGADEIRA PLASTICA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49/KALHETA OU CANALETE 90/KALHETAO | UN | CR | 2,11
37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | AS | 46,76
37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 40,21
14147 | PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 53,34
37396 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 32,90
37397 | PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *53* MM (ACAO DIRETA) | CENTO | AS | 34,47
43606 | PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM | UN | CR | 8,28
444 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UN | AS | 31,36
445 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, COMPRIMENTO *320* MM | UN | AS | 42,92
4783 | PINTOR | H | C | 13,97
41079 | PINTOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.445,80
12874 | PINTOR DE LETREIROS | H | CR | 17,69
41082 | PINTOR DE LETREIROS (MENSALISTA) | MES | CR | 3.097,74
4785 | PINTOR PARA TINTA EPOXI | H | CR | 15,02
41081 | PINTOR PARA TINTA EPOXI (MENSALISTA) | MES | CR | 2.630,71
4801 | PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA | M2 | CR | 76,03
4794 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 346,29
4796 | PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 210,34
4800 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | CR | 57,84
4795 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = 15 MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M2 | CR | 337,10
39694 | PISO ELEVADO COM 2 PLACAS DE ACO COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CELULAR, INCLUSO BASE/HASTE/CRUZETAS, 60 X 60 CM, H = *28* CM, RESISTENCIA CARGA CONCENTRADA 496 KG (COM COLOCACAO) | M2 | CR | 502,61
1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 60,95
1287 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 29,90
1297 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRAO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 24,80
4786 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 83,00
10840 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO AMENDOA/ AMARELO CAPRI/ AMARELO DOURADO CARIOCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | C | 282,50
10841 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 213,20
25980 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 272,43
10842 | PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO PRETO SAO GABRIEL/ TIJUCA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM | M2 | CR | 307,96
21108 | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 81,23
38180 | PISO EM REGUA VINILICA SEMIFLEXIVEL, ENCAIXE CLICADO, E = 4 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 169,34
40648 | PISO EPOXI AUTONIVELANTE, ESPESSURA *4* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 159,36
40649 | PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 92,82
40650 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *40 X 40* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 119,52
40651 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) EM PLACAS DE *75 X 75* CM, E = 2,0 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 220,44
40652 | PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 118,19
40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO QUEIMADO) (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 130,14
40653 | PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 99,60
36178 | PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM | UN | CR | 9,70
38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | CR | 95,94
38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 231,18
38182 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | CR | 220,21
38186 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 572,40
38185 | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, PRETO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | CR | 509,64
40654 | PISO URETANO, VERSAO REVESTIMENTO AUTONIVELANTE, ESPESSURA VARIÁVEL DE 3 A 4 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 154,71
25981 | PISO/ REVESTIMENTO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 225,05
4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | CR | 349,16
4818 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | C | 358,89
39567 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 1250* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | AS | 30,33
39566 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, COR BRANCA, BORDA QUADRADA, E = 9,5 MM, *625 X 625* MM (L X C), PARA FORRO REMOVIVEL | M2 | AS | 32,11
39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | AS | 19,57
39417 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | AS | 19,09
43742 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | AS | 20,59
39414 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | AS | 18,53
39415 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | AS | 15,97
43740 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE AO FOGO (RF), COR ROSA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | AS | 19,51
39412 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | AS | 13,38
39413 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | AS | 14,47
43741 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | AS | 15,42
11062 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 64,81
11063 | PLACA CIMENTICIA LISA E = 6 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 39,67
13521 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | AS | 82,50
10851 | PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) | UN | AS | 57,96
39515 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 59,06
39516 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA REBAIXADA PARA PERFIL 24 MM, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 49,79
39514 | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | AS | 30,98
4812 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | AS | 8,02
10849 | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM | UN | AS | 1.200,01
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | UN | AS | 753,75
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | AS | 250,00
37560 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | AS | 41,48
37557 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | AS | 12,59
37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | AS | 24,37
37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | AS | 29,89
37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | AS | 21,07
37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | AS | 39,28
34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | AS | 577,50
34721 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM | M2 | AS | 720,00
4309 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO CANALETE 49 KALHETA | UN | CR | 9,47
4307 | PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO | UN | CR | 16,20
10850 | PLACA NUMERACAO RESIDENCIAL EM CHAPA GALVANIZADA ESMALTADA 12 X 18 CM | UN | AS | 37,50
42438 | PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.835,74
4792 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3,2 MM, 30 X 30 CM (SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 162,56
4790 | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | C | 97,74
40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | CR | 63,69
7552 | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | AS | 28,55
4893 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 12,62
4894 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 10,83
4888 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 3,69
4890 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 6,93
12411 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 37,33
4891 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 18,66
4889 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 4,99
4892 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 52,27
12412 | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 97,15
11073 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM | UN | CR | 6,21
11071 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM | UN | CR | 10,06
11072 | PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM | UN | CR | 3,51
4895 | PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 0,69
4907 | PLUG PVC, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 38,96
4902 | PLUG PVC, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 88,19
4908 | PLUG PVC, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 179,08
4909 | PLUG PVC, JE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 345,84
4903 | PLUG PVC, JE, DN 350 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 1.016,89
4897 | PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 2,91
4896 | PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 1,04
4900 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,66
4898 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,24
4899 | PLUG PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,88
11096 | PO DE MARMORE (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | CR | 0,38
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 70,18
4752 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES | H | CR | 11,90
41091 | POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (MENSALISTA) | MES | CR | 2.087,30
13954 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO DO TRABALHO DE 450 MM | UN | AS | 6.543,87
3411 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | AS | 53,83
39995 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | AS | 414,17
11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 3,51
3408 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 9,33
3409 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM | M2 | AS | 23,32
11427 | POLVORA NEGRA | KG | AS | 110,39
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 13,27
2745 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | AS | 2,83
14439 | PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | AS | 3,51
26022 | PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO | UN | CR | 129,08
12362 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UN | AS | 17,04
421 | PORCA OLHAL M 16, EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16 MM | UN | AS | 12,98
14148 | PORCA UNIAO/JUNCAO ZINCADA SEXTAVADA 1/4 ", CHAVE 7/16 ", COMPRIMENTO = 25 MM | UN | AS | 0,90
4341 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 3/8" | UN | CR | 0,64
4337 | PORCA ZINCADA, QUADRADA, DIAMETRO 5/8" | UN | CR | 1,62
4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | CR | 0,34
39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | CR | 0,19
11971 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1" | UN | CR | 2,68
4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | CR | 0,14
4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | CR | 0,09
4340 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" | UN | CR | 0,75
5088 | PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3 1/2" | UN | CR | 6,46
11154 | PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) | UN | AS | 1.279,01
4989 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 274,40
4982 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 257,38
4962 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 202,97
4981 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | C | 180,70
4964 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 229,24
4992 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 223,92
4987 | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 256,19
4930 | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 541,74
39021 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NAO INCLUSOS, 90 X 210 CM | UN | AS | 576,01
39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | AS | 515,95
39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | AS | 721,65
4914 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 585,13
4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 404,10
39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | AS | 739,98
4922 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | AS | 374,84
4911 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 473,76
37518 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 769,86
4910 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 649,00
4943 | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 966,85
5002 | PORTA DE MADEIRA QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 785,61
4977 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 530,32
5028 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 1.297,60
4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | CR | 1.077,69
4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | C | 750,03
11364 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 155,24
11365 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 161,10
11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 171,24
43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 201,15
20322 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | CR | 186,73
10553 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 169,55
5020 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 178,76
10554 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 171,05
10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 186,54
10556 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 248,03
39502 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 348,29
39504 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 385,14
39503 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | CR | 405,35
39505 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | CR | 436,82
44471 | PORTA DENTE PARA FRESADORA | UN | AS | 552,87
4944 | PORTA GRADE DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL TUBULAR TIJOLINHO 3/4 ", EM ACO GALVANIZADO NATURAL (SEM INSTALACAO) | M2 | CR | 1.445,45
21102 | PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA | UN | CR | 35,39
21101 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA | UN | CR | 22,72
34713 | PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | CR | 398,15
37563 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | AS | 596,12
4948 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO | M2 | AS | 518,63
37561 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 483,70
37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | AS | 634,18
14164 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.287,15
14163 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.599,50
5051 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.210,84
14162 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | AS | 2.207,63
5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.647,20
14166 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | AS | 1.668,11
14165 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM | UN | AS | 2.310,94
5050 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | AS | 568,78
12366 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 720,08
5045 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.002,75
5044 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 707,45
5055 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.005,81
5053 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 782,85
5035 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.279,94
5036 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451) | UN | AS | 2.136,65
5059 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.001,04
5057 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 10 M (NBR 8451) | UN | AS | 860,80
5033 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO B, 300 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 714,60
5038 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) | UN | AS | 582,39
12372 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 11 M (NBR 8451) | UN | AS | 767,48
13339 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300 KG, H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.140,94
12373 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 400 KG,H = 12 M (NBR 8451) | UN | AS | 1.194,81
12388 | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M | UN | AS | 336,67
34695 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 100 A, H = 2,5 M | UN | AS | 821,79
34692 | POSTE PADRAO SUBTERRANEO 200 A, H = 2,5 M | UN | AS | 1.972,29
2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | AS | 80,91
41457 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 10 METROS LIVRES | UN | CR | 1.284,88
41458 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 12 METROS LIVRES | UN | CR | 1.793,75
41459 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 15 METROS LIVRES | UN | CR | 2.502,15
41461 | POSTES METALICOS AUTOPORTANTES, CONICO OU TELESCOPICO, PARA SPDA, ALTURA 20 METROS LIVRES | UN | CR | 3.411,55
26028 | POZOLANA DE CLASSE C | T | CR | 348,70
11844 | PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 42,84
4465 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 35,60
35273 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 42,70
4470 | PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 40* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 98,54
20208 | PRANCHAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 88,69
20204 | PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 65,69
4437 | PRANCHAO NAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 73,91
14580 | PRANCHAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 73,91
40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 30,13
5065 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | KG | CR | 46,44
5072 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17) | KG | CR | 42,96
5066 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | CR | 32,17
5063 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14) | KG | CR | 29,13
20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 27,03
5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | CR | 27,35
5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | CR | 26,02
5078 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | CR | 25,72
5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | CR | 24,41
5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | CR | 24,88
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | CR | 24,88
5070 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) | KG | CR | 25,16
5071 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | CR | 24,41
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | C | 24,00
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | CR | 24,41
39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | CR | 24,39
5062 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9) | KG | CR | 24,74
40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | KG | CR | 24,60
39026 | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | CR | 27,45
42431 | PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 3.475,10
44074 | PRIMER DE POLIURETANO | L | CR | 556,98
44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | CR | 85,42
511 | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | C | 13,50
37540 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 1,5 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO 30 ATE 60 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 88.276,78
37548 | PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJECAO 2,0 M3/H, ALCANCE DA PROJECAO ATE 50 M, MOTOR ELETRICO TRIFASICO | UN | CR | 117.010,43
39828 | PROJETOR PNEUMATICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUNHA, COM VOLUME DE 1,50 L, SEM COMPRESSOR | UN | CR | 701,95
12273 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO 250 W A 500 W, CABECEIRAS EM ALUMINIO FUNDIDO, CORPO EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA LAMPADA E40 FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO. | UN | AS | 113,44
38392 | PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M | UN | CR | 36,34
11735 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 100 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 7,36
11737 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 150 MM (NBR 5688) | UN | CR | 10,43
11738 | PROLONGAMENTO / PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA, PVC, 150 MM X 200 MM (NBR 5688) | UN | CR | 13,16
36143 | PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA COM ABAFADOR DE RUIDOS, ATENUACAO ACIMA DE 22 DB | UN | CR | 28,70
36142 | PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB | UN | CR | 2,10
36146 | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | CR | 238,00
39015 | PROTETOR/PONTEIRA PLASTICA PARA PONTA DE VERGALHAO DE ATE 1", TIPO PROTETOR DE ESPERA | UN | AS | 0,94
38377 | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | CR | 38,08
38376 | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | CR | 43,42
38116 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 7,16
38066 | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 11,82
38117 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 12,19
38067 | PULSADOR MINUTERIA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 16,64
11522 | PUXADOR DE EMBUTIR TIPO CONCHA, COM FURO PARA CHAVE, EM LATAO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM E LARGURA DE APROX *40* MM | UN | CR | 12,52
43600 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 150 MM, COM ROSETA PARA PORTAS DE MADEIRAS, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 50,20
5080 | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | CR | 19,57
38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | CR | 136,66
43601 | PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM | UN | CR | 68,33
13393 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 491,57
13395 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO | UN | CR | 688,88
12039 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 723,94
13396 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.016,73
12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | CR | 830,22
12043 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | UN | CR | 1.752,88
39762 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 834,42
12042 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.218,22
39763 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.425,77
39760 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA *42* DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.421,08
39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 510,25
12038 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 637,58
39757 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 589,56
39758 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 859,20
39759 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.061,12
39761 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | CR | 1.275,50
39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 123,24
39806 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 228,33
39807 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 494,84
43100 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 48 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 386,86
39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 72,36
39796 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 74,95
39797 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | C | 117,66
39798 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 201,82
39794 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 31,81
39795 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 50,26
39799 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 37,08
39801 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 106,13
39802 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 155,58
39803 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 217,03
39800 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | CR | 63,17
21059 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | UN | AS | 64,18
11234 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM | UN | AS | 96,74
21060 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 250 X 250 MM | UN | AS | 119,06
21061 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 300 X 300 MM | UN | AS | 148,83
21062 | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 400 X 400 MM | UN | AS | 234,41
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 25,58
11709 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 60,09
11710 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 200 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 138,13
11707 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | AS | 19,16
5102 | RALO SECO / RALO DE PASSAGEM EM PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA | UN | CR | 10,34
11739 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 7,37
11711 | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 8,61
11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 9,38
11745 | RALO SIFONADO QUADRADO, PVC, 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA | UN | CR | 12,36
11743 | RALO SIFONADO REDONDO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | CR | 7,88
25961 | RASTELEIRO | H | CR | 10,30
40985 | RASTELEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.806,01
1088 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W | UN | AS | 30,14
1087 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W | UN | AS | 37,65
38777 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W | UN | AS | 74,98
1086 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W | UN | AS | 39,57
1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | AS | 40,90
39374 | REATOR INTERNO/INTEGRADO PARA LAMPADA VAPOR METALICO 400 W, ALTO FATOR DE POTENCIA | UN | C | 198,53
1082 | REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W USO EXT | UN | AS | 257,14
12316 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W USO EXT | UN | AS | 117,85
12317 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXT | UN | AS | 140,54
12318 | REATOR P/ 1 LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W USO EXT | UN | AS | 161,91
5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | AS | 69,44
26023 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 1 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 45,85
2710 | REBOLO ABRASIVO RETO DE USO GERAL GRAO 36, DE 6 X 3/4 " (DIAMETRO X ALTURA) | UN | CR | 36,62
14575 | RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARG. FRESAGEM 2,00 M, POT. 315 KW/422 HP | UN | AS | 5.584.380,00
20034 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 150 X 100MM | UN | AS | 127,40
20036 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 200 X 150MM | UN | AS | 245,07
20037 | REDUCAO EXCENTRICA PVC NBR 10569 P/REDE COLET ESG PB JE 250 X 200MM | UN | AS | 462,25
20043 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM | UN | CR | 8,45
20044 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM | UN | CR | 9,87
20042 | REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM | UN | CR | 7,15
20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 20,94
20047 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 57,23
20045 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 8,61
20972 | REDUCAO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 171,42
20032 | REDUCAO PVC PBA, JE, BB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 75,78
11321 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 34,55
11323 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 39,74
20327 | REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | AS | 22,55
13390 | REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO ANODIZADO PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO/SODIO, CORPO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, PARA LAMPADA E-27 DE 300 W, COM SUPORTE REDONDO E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO. | UN | AS | 148,74
6034 | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | UN | CR | 7,43
6036 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2" | UN | CR | 10,12
6031 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4" | UN | C | 11,90
6029 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | CR | 12,02
6033 | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | CR | 15,85
11672 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 34,48
11669 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 32,83
11670 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 12,58
20055 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 24,59
11671 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 52,77
6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 15,07
11673 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 11,87
11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 15,28
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 24,26
11676 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 32,45
11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 33,51
11678 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | CR | 61,38
6038 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | CR | 3,89
11718 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | CR | 11,10
6037 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | CR | 8,10
11719 | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | CR | 9,01
6019 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 40,40
6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 69,52
6017 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 55,07
6020 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 24,27
6028 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | CR | 96,83
6011 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 200,83
6012 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3 " (REF 1509) | UN | CR | 243,14
6016 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | CR | 25,60
6027 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4 " (REF 1509) | UN | CR | 506,62
6013 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509) | UN | CR | 76,44
6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 111,17
6014 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) | UN | CR | 106,29
6006 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509) | UN | CR | 55,36
6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | C | 62,45
11756 | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | CR | 29,82
10904 | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | C | 240,00
11752 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1400) | UN | CR | 17,20
11753 | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) | UN | CR | 20,53
6021 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416) | UN | CR | 56,98
6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | CR | 58,90
38379 | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 " | M | CR | 50,94
13897 | REGUA VIBRADORA DUPLA PARA CONCRETO A GASOLINA 5,5 HP, PESO DE 60 KG, COMPRIMENTO 4 M | UN | AS | 5.968,01
10640 | REGUA VIBRATORIA DE CONCRETO TRELICADA, EQUIPADA COM MOTOR A GASOLINA DE 9 HP | UN | AS | 12.925,45
11086 | REJEITO DE MINERIO DE FERRO PARA PAVIMENTACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 67,15
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | CR | 3,87
37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | CR | 81,62
2510 | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | UN | AS | 37,25
12359 | RELE TERMICO BIMETAL PARA USO EM MOTORES TRIFASICOS, TENSAO 380 V, POTENCIA ATE 15 CV, CORRENTE NOMINAL MAXIMA 22 A | UN | AS | 117,28
7353 | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | CR | 20,47
36144 | RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALACAO, PFF 1 | UN | CR | 1,56
10518 | RETARDO PARA CORDEL DETONANTE | UN | AS | 127,84
36530 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 2, POTENCIA LIQUIDA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 307.943,22
6046 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50 M | UN | AS | 334.012,50
36531 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | UN | AS | 346.232,44
34684 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 196,31
34683 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 122,69
533 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | CR | 22,35
10515 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | CR | 42,17
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | C | 30,51
153 | REVESTIMENTO EPOXI DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA, ISENTO DE SOLVENTES, BICOMPONENTE | L | CR | 96,57
34682 | REVESTIMENTO PARA ESCADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESP = 8 MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | AS | 93,82
20205 | RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 2,73
4412 | RIPA NAO APARELHADA *1 X 3* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 1,64
4408 | RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 2,04
10559 | ROCADEIRA COSTAL COM MOTOR A GASOLINA DE *32* CC | UN | C | 2.400,00
10664 | ROCADEIRA DESLOCAVEL, LARGURA DE TRABALHO DE 1,3 M | UN | CR | 6.522,68
36250 | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | M | CR | 5,95
10857 | RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM | M | CR | 18,87
4803 | RODAPE DE BORRACHA LISO, H = 70 MM, E = *2* MM, PARA ARGAMASSA, PRETO | M | CR | 30,91
6186 | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | AS | 12,86
4829 | RODAPE EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *7* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 42,72
39829 | RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM | M | AS | 27,87
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 42,04
4804 | RODAPE PLANO PARA PISO VINILICO, H = 5 CM | M | CR | 23,73
34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | AS | 28,86
11573 | RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO | UN | CR | 5,60
38401 | RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO | UN | CR | 14,15
11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | CR | 54,06
38179 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, PARA PORTA DE CORRER, EM ZAMAC COM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON | UN | CR | 44,70
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | CR | 0,31
14511 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M | UN | AS | 749.483,65
10642 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5/26,0 T, LARGURA DE ROLAGEM 1,90 M | UN | AS | 706.050,00
14489 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95/13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5/22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 626.253,21
14513 | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 469.704,77
13600 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,75/12,92 T, IMPACTO DINAMICO 31,5/18,5 T, LARGURA TRABALHO 2,15 M | UN | AS | 606.051,43
10646 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M | UN | AS | 451.770,96
6070 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO, COM CONTROLE REMOTO POR RADIO, POTENCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL DE 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M | UN | AS | 617.289,41
6069 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCAVEL, CILINDRO DE ACO LISO, POTENCIA DE TRACAO DE 65 CV, PESO DE 4,7 T, IMPACTO DINAMICO TOTAL DE 18,3 T, LARGURA DO ROLO 1,67 M | UN | AS | 136.368,54
14626 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M | UN | AS | 675.790,74
6067 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 58 CV, PESO SEM/COM LASTRO 6,5/9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,20 M | UN | AS | 554.753,58
38393 | ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) | UN | C | 10,18
38390 | ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) | UN | CR | 22,58
36532 | ROMPEDOR ELETRICO PESO 26 KG, POTENCIA OPERACIONAL DE 2,5 KW | UN | CR | 29.101,69
11578 | ROSETA QUADRADA, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, LARGURA APROXIMADA DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 11,67
11577 | ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS | UN | CR | 11,14
42432 | ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.128,90
42437 | ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 1.618,53
1116 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 25 CM | M | CR | 28,24
1115 | RUFO EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 28 CM | M | CR | 33,84
1113 | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | M | CR | 39,56
1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | CR | 47,13
40873 | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | CR | 36,88
20214 | RUFO PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA (SEM AMIANTO) | UN | CR | 72,70
7237 | RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | CR | 71,17
11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | C | 29,00
11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | C | 52,00
37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | UN | AS | 3,92
6076 | SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) | M3 | C | 59,34
13109 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" | UN | AS | 262,92
13110 | SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 8" | UN | AS | 346,01
7581 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UN | AS | 4,49
4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 6,73
4512 | SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 3,21
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,64
20206 | SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 7,39
4460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 7,58
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 5,85
4415 | SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 4,06
37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,06
40864 | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 11,80
4734 | SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | CR | 95,56
6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | C | 5,84
38396 | SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " | UN | CR | 405,96
11622 | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | CR | 72,77
43143 | SELANTE ACRILICO PARA TRATAMENTO / ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO ESTAMPADO, APARENTE, PEDRAS E OUTROS | L | CR | 27,48
7317 | SELANTE DE BASE ASFALTICA PARA VEDACAO | KG | CR | 31,51
142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | CR | 34,34
43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | CR | 155,97
38123 | SELANTE TIPO VEDA CALHA PARA METAL E FIBROCIMENTO | KG | CR | 36,92
42701 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 59,25
42702 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVA, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 105,28
37955 | SELIM COMPACTO EM PVC, SEM TRAVAS, DN 300 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 136,44
42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 36,19
42700 | SELIM PVC, SOLDAVEL, SEM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 103,18
37743 | SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 201.768,04
37744 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 237.241,25
37741 | SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO) | UN | AS | 183.466,57
39396 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | AS | 72,94
39392 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 82,28
39393 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 50,89
39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | AS | 57,27
39395 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO SEM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *900* W, USO INTERNO | UN | AS | 53,26
14618 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | UN | CR | 963,02
40269 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA, MODELO PICA-PAU, DIAMETRO DE 350 MM. CARACTERISTICAS DO MOTOR: TRIFASICO, POTENCIA DE 5 HP, FREQUENCIA DE 60 HZ | UN | CR | 3.879,95
6110 | SERRALHEIRO | H | CR | 13,97
40910 | SERRALHEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.445,80
6111 | SERVENTE DE OBRAS | H | C | 10,67
41084 | SERVENTE DE OBRAS (MENSALISTA) | MES | CR | 1.867,03
25950 | SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 | M3 | CR | 33,93
38637 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | AS | 175,94
6150 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 " | UN | AS | 178,09
6136 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | AS | 139,99
38638 | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | AS | 148,26
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | UN | CR | 10,85
6148 | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | C | 8,00
6145 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " | UN | CR | 14,36
6149 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | UN | CR | 13,55
6146 | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | UN | CR | 14,38
26026 | SILICA ATIVA PARA ADICAO EM CONCRETO E ARGAMASSA | KG | CR | 2,88
39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | CR | 22,69
42433 | SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4.205,03
42434 | SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 4.544,14
42435 | SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.265,99
38061 | SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO | UN | CR | 38,85
20250 | SISAL EM FIBRA | KG | AS | 17,65
13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | CR | 189,30
39914 | SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM | KG | AS | 273,60
12732 | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | AS | 315,69
6160 | SOLDADOR | H | C | 15,94
41087 | SOLDADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 2.789,34
6166 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") | H | CR | 19,37
41088 | SOLDADOR ELETRICO (PARA SOLDA A SER TESTADA COM RAIOS "X") (MENSALISTA) | MES | CR | 3.393,19
20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | CR | 59,52
10856 | SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM | M | AS | 79,39
4828 | SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO | M | CR | 63,77
20249 | SOLEIRA/ TABEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= 5 CM, E= *2,0* CM | M | CR | 34,92
11609 | SOLUCAO ASFALTICA ELASTOMERICA PARA IMPRIMACAO, APLICACAO A FRIO | L | CR | 12,09
20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | CR | 55,79
10691 | SOLVENTE PARA COLA (PARA LAMINADO MELAMINICO) A BASE DE RESINA SINTETICA | L | CR | 56,00
12295 | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | CR | 2,64
12296 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 3,42
12294 | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | UN | CR | 8,21
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | UN | CR | 5,86
13329 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM RABICHO, PARA LAMPADAS | UN | C | 3,44
21044 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | AS | 29,63
21045 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | AS | 40,59
21040 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 1/2" - 15 MM | UN | AS | 29,00
21041 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 68 GRAUS CELSIUS (BULBO VERMELHO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | AS | 35,00
21047 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO CROMADO, 3/4" - 20 MM | UN | AS | 43,69
21043 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO), ACABAMENTO NATURAL, 3/4" - 20 MM | UN | AS | 42,54
21042 | SPRINKLER TIPO PENDENTE, 79 GRAUS CELSIUS (BULBO AMARELO,) ACABAMENTO NATURAL OU CROMADO, 1/2" - 15 MM | UN | AS | 33,67
14149 | SUPORTE "Y" PARA FITA PERFURADA | CENTO | AS | 189,82
38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 1,88
38100 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | CR | 3,07
20061 | SUPORTE DE PVC PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 3,91
7576 | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UN | AS | 184,63
3384 | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | UN | CR | 5,87
7572 | SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 6,35
3396 | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | CR | 4,29
37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | AS | 22,39
37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | AS | 26,91
12626 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | AS | 18,79
11033 | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO | UN | CR | 9,06
390 | SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2", COM ROSCA MECANICA | UN | CR | 7,77
42436 | SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | AS | 2.371,85
6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 15,19
6194 | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 9,47
10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 14,99
6212 | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | C | 22,00
3993 | TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M2 | CR | 98,19
3990 | TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 18,47
3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 24,94
6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | AS | 214,60
6180 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM | M2 | AS | 231,61
6182 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM | M2 | AS | 287,48
43614 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 12,48
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 22,17
6214 | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | AS | 134,43
36153 | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | CR | 187,25
10740 | TALHA ELETRICA 3 T, VELOCIDADE 2,1 M / MIN, POTENCIA 1,3 KW | UN | AS | 10.532,65
13914 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 1 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 762,08
10742 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | AS | 1.111,50
38465 | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | CR | 24,51
7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | CR | 5,30
43427 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA SEPTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 1.069,86
41613 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 68,77
41614 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 87,63
41615 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 135,43
41616 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 202,36
41617 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 402,37
41618 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 740,75
43428 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO DE INSPECAO, COM FURO E TAMPINHA, DIAMETRO NOMINAL DE 3,00 M E ESPESSURA MINIMA DE 100 MM | UN | CR | 1.301,14
41619 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M | UN | CR | 84,30
41620 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M | UN | CR | 106,48
41622 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,35* M, E = 0,05 M | UN | CR | 184,68
41623 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 1,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 283,96
41624 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,00 M, E = 0,05 M | UN | CR | 532,43
41625 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = 2,50 M, E = 0,05 M | UN | CR | 819,17
39352 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA TOMADA HEXAGONAL | UN | CR | 3,27
39346 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 INTERRUPTOR | UN | CR | 3,27
39350 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | CR | 3,52
39351 | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ | UN | CR | 4,07
38952 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 4,02
38953 | TAMPAO / CAP, ROSCA FEMEA, METALICO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 6,33
38835 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1/2" | UN | AS | 5,69
38837 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 1" | UN | AS | 14,80
38836 | TAMPAO / CAP, ROSCA MACHO, PARA TUBO PEX, DN 3/4" | UN | AS | 8,19
2666 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 7,28
2668 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 8,32
2664 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 12,27
2662 | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | AS | 15,05
20964 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 93,71
10905 | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | CR | 125,71
42703 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 115,94
42704 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 177,99
42705 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 227,09
42706 | TAMPAO COMPLETO PARA TIL, EM PVC, OCRE, DN 250 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO | UN | AS | 281,24
11289 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM | UN | AS | 104,18
11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | UN | AS | 260,46
11301 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 660,46
21090 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 809,30
14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *400 X 600* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 337,67
11315 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 300 X 300 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 158,13
21071 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 400 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO/ELETRICA | UN | AS | 241,86
11316 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 500 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 520,93
6243 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 600,00
6240 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 794,41
11296 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 900 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | AS | 2.531,16
11299 | TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *550 X 1100* MM, REDE TELEFONE | UN | AS | 856,74
11688 | TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM | UN | CR | 422,03
37736 | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 83.300,00
37739 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 102.523,07
37740 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 58.505,01
37738 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 69.509,53
37737 | TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 8 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | UN | AS | 55.301,17
25014 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 115.826,00
25013 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 20.000 L | UN | AS | 121.397,91
14405 | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L | UN | AS | 142.501,50
20271 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L | UN | CR | 419,98
10423 | TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20* L | UN | CR | 308,36
36790 | TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, *110 X 60* CM | UN | CR | 184,90
37589 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO COM COLUNA, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 226,55
11690 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | UN | CR | 120,35
20234 | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO SUSPENSO, CAPACIDADE *38* L, *60 X 60* CM | UN | CR | 152,31
4763 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO | H | CR | 17,13
41070 | TAQUEADOR OU TAQUEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.001,35
44480 | TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA | M3 | CR | 21,19
11457 | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | CR | 44,19
44073 | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | CR | 0,64
21121 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,86
38010 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,67
38011 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 8,62
38012 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 29,46
38013 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38,25
38014 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 62,25
38015 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 150,31
38016 | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 182,89
12741 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 104 MM | UN | AS | 1.515,86
12733 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | AS | 7,62
12734 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | AS | 16,25
12735 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | AS | 26,74
12736 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | AS | 61,13
12737 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | AS | 78,76
12738 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | AS | 155,67
12739 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | AS | 443,13
12740 | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | AS | 693,30
6297 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | AS | 37,50
6296 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | AS | 29,60
6294 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | AS | 8,44
6323 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | AS | 19,34
6299 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | AS | 112,79
6298 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | AS | 59,40
6295 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | AS | 12,01
6322 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3" | UN | AS | 151,07
6300 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | AS | 278,53
6321 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 5" | UN | AS | 397,86
6301 | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 6" | UN | AS | 932,54
7105 | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 45,55
20183 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 59,97
38448 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 281,80
20182 | TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 34,23
7119 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,10
7120 | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 8,30
6319 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | AS | 44,06
6304 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 3/4" | UN | AS | 44,06
21116 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | AS | 33,36
6320 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | AS | 22,69
6303 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | AS | 22,69
6308 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/2" | UN | AS | 121,92
6317 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1 1/4" | UN | AS | 121,92
6307 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 1" | UN | AS | 121,92
6309 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | AS | 125,46
6318 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | AS | 65,76
6306 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/4" | UN | AS | 65,76
6305 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1" | UN | AS | 65,76
6302 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | AS | 13,95
6312 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/2" | UN | AS | 175,36
6311 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1 1/4" | UN | AS | 175,36
6310 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 1" | UN | AS | 175,36
6314 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | AS | 175,36
6313 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2" | UN | AS | 175,36
6315 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 2" | UN | AS | 332,04
6316 | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | AS | 332,04
38878 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 20 X 16 MM | UN | AS | 20,82
38879 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 X 25 X 16 MM | UN | AS | 39,03
38881 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 16 MM | UN | AS | 20,42
38880 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 X 20 MM | UN | AS | 21,40
38882 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 20 X 16 MM | UN | AS | 22,17
38883 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 25 X 20 MM | UN | AS | 32,78
38884 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 16 MM | UN | AS | 35,59
38885 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 20 MM | UN | AS | 34,43
38886 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 X 25 MM | UN | AS | 37,16
38887 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 20 MM | UN | AS | 33,37
38888 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 X 25 MM | UN | AS | 39,67
38890 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 32 X 25 MM | UN | AS | 58,97
38893 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 20 X 32 MM | UN | AS | 47,42
38894 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 25 MM | UN | AS | 60,23
38896 | TE DE REDUCAO METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 X 32 MM | UN | AS | 61,42
39324 | TE DE REDUCAO, CPVC, 22 X 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,33
39325 | TE DE REDUCAO, CPVC, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 9,59
39326 | TE DE REDUCAO, CPVC, 35 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 24,69
39327 | TE DE REDUCAO, CPVC, 42 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 37,40
20176 | TE DE REDUCAO, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, COM BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 51,68
11378 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 108,08
11379 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 75 / DE 110 X 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 91,33
11493 | TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 52,68
42717 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 689,98
42718 | TE DE REDUCAO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 250 X 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 766,02
7106 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 196,73
7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,10
7136 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,71
7128 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,63
7108 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,52
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,24
7130 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,33
7131 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 22,48
7132 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 62,43
7133 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 96,96
37420 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 46,86
37421 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD/PVC, 60 X 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 64,05
37422 | TE DE SERVICO INTEGRADO, EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBOS EM PEAD, 63 X 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 59,95
37443 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 202,45
37444 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 205,88
37445 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 125 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 312,06
37446 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 340,20
37447 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 345,52
37448 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 200 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 473,94
37440 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 160,69
37441 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 160,69
37442 | TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 63 MM, PARA ELETROFUSAO | UN | AS | 193,54
38017 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 9,01
38018 | TE DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 9,94
39895 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | AS | 55,07
39896 | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | AS | 80,71
38873 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 18,47
38874 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 22,46
38875 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 39,69
38876 | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 53,40
39000 | TE MISTURADOR COM INSERTO METALICO, FEMEA, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | UN | AS | 41,08
38674 | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 31,32
38911 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 66,23
38912 | TE MISTURADOR METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 84,17
38019 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 7,85
38020 | TE MISTURADOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | AS | 9,94
38454 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,49
38455 | TE MISTURADOR, PPR, F M M, DN 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 6,86
38462 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 193,73
36362 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 20 X 20 X 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 2,95
36298 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 4,37
38456 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 32 X 32 X 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 7,13
38457 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 16,06
38458 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 X 50 X 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 21,53
38459 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 63 X 63 X 63 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38,00
38460 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 75 X 75 X 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 79,36
38461 | TE NORMAL, PPR, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 90 X 90 X 90 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 121,06
7094 | TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,17
7116 | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | CR | 3,86
7118 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 31,28
7117 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 27,81
7098 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,87
7110 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 68,03
7123 | TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 4,99
7121 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 12,29
7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,06
7122 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,83
7114 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 21,32
7109 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 3,73
7135 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,83
37947 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 5,90
7103 | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 13,52
40419 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 50 (2") | UN | AS | 38,57
40420 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 65 (2 1/2") | UN | AS | 56,27
40421 | TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3") | UN | AS | 59,90
7126 | TE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 28,38
38905 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 20,75
38907 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 22,08
38908 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 24,85
38909 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 1/2" | UN | AS | 35,72
38910 | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 38,58
38897 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM X 1/2" | UN | AS | 20,84
38899 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 1/2" | UN | AS | 23,44
38900 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM X 3/4" | UN | AS | 24,44
38901 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM X 3/4" | UN | AS | 39,98
38904 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 1" | UN | AS | 64,95
38903 | TE ROSCA MACHO, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM X 3/4" | UN | AS | 64,54
7091 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,19
11655 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 17,38
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 18,17
37948 | TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 3,68
7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 8,08
11657 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 15,84
11658 | TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 16,14
7146 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 210,67
7138 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,19
7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 1,56
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 5,20
7141 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 11,37
7143 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 37,87
7144 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 75,75
7145 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 124,22
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | CR | 12,70
3593 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | AS | 81,39
3588 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | AS | 62,74
3585 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | AS | 19,38
3587 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | AS | 38,93
3590 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | AS | 231,10
3589 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | AS | 124,04
3586 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | AS | 25,38
3592 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | AS | 365,31
3591 | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" | UN | AS | 585,60
40396 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/2" | UN | AS | 115,07
40395 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1 1/4" | UN | AS | 88,31
40392 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | AS | 28,41
40394 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1" | UN | AS | 57,49
40398 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2" | UN | AS | 369,16
40397 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2" | UN | AS | 189,05
40393 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | AS | 36,60
40399 | TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3" | UN | AS | 603,95
39322 | TE, PLASTICO, DN 16 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 25,18
39289 | TE, PLASTICO, DN 20 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 30,16
39290 | TE, PLASTICO, DN 25 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 51,19
39291 | TE, PLASTICO, DN 32 MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM EM TUBO PEX | UN | AS | 76,64
20174 | TE, PVC LEVE, CURTO, 90 GRAUS, 150 MM, PARA ESGOTO | UN | CR | 44,33
41892 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 136,00
7048 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 29,35
7088 | TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | UN | AS | 64,19
20179 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 59,67
20178 | TE, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 52,73
20180 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 96,90
20181 | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 143,75
20177 | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | CR | 34,56
7082 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 74,33
42707 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569 | UN | AS | 201,85
7069 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 164,96
42708 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 529,79
7070 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 236,22
42709 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 792,34
42710 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2.277,58
42716 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 300 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 2.834,84
20172 | TE, PVC, 90 GRAUS, BBP, JE, DN 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 54,51
40945 | TECNICO DE EDIFICACOES | H | CR | 26,97
40946 | TECNICO DE EDIFICACOES (MENSALISTA) | MES | CR | 4.723,16
7153 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL | H | CR | 22,38
41089 | TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA) | MES | CR | 3.919,42
40943 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | H | CR | 19,37
40944 | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | MES | CR | 3.393,75
6175 | TECNICO EM SONDAGEM | H | CR | 16,15
41092 | TECNICO EM SONDAGEM (MENSALISTA) | MES | CR | 2.829,53
37712 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | AS | 61,50
34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | CR | 7,92
34548 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM | M | CR | 13,00
34558 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM | M | CR | 6,44
34550 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM | M | CR | 3,43
34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | CR | 5,02
37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | CR | 36,67
39508 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, L-159, (1,69 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 20,60
39507 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 30,73
7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 39,45
42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 45,23
7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | C | 56,60
43127 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | CR | 81,00
10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 17,10
21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | CR | 26,47
39509 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, T-196, (2,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 30 X 10 CM | M2 | CR | 25,46
25988 | TELA DE ANIAGEM (JUTA) | M2 | AS | 15,85
7167 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 26,27
10928 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 15,10
10933 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 10 X 10 CM, H = 2 M | M2 | AS | 22,77
7158 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 38,62
10927 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M | M2 | AS | 24,70
7162 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4 MM (10 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 60,43
10932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 105,12
10937 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M | M2 | AS | 27,02
10935 | TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), BITOLA FINAL = *3,8* MM, MALHA 7,5 X 7,5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 46,86
10931 | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | AS | 13,18
7164 | TELA DE ARAME ONDULADA, FIO *2,77* MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | AS | 43,62
36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | M2 | CR | 13,13
34630 | TELA EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO 2,7 MM, COM GEOMANTA OU BIOMANTA, DIMENSOES 4,0 X 2,0 X 0,6 M, COM INCLINACAO DE 70 GRAUS, PARA SOLO REFORCADO | UN | AS | 999,55
7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | AS | 5,43
7170 | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | CR | 3,17
37524 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | C | 2,90
37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | CR | 3,97
36789 | TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2 | UN | CR | 1,30
7173 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2 | MIL | C | 840,00
7175 | TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2 | UN | CR | 0,95
40741 | TELHA DE CONCRETO TIPO CLASSICA, COR CINZA, COMPRIMENTO DE *42* CM, RENDIMENTO DE *10* TELHAS/M2 | UN | CR | 2,00
7184 | TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M | M2 | AS | 36,89
34458 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 198,54
34464 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 295,54
34468 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 372,59
34473 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 226,02
34480 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 417,70
34486 | TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 4,60 X 1,06 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 494,54
7190 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 1,22 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 16,51
34417 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,13 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 26,42
7213 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 24,23
7195 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 71,14
7186 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | C | 77,50
7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | CR | 35,73
7197 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 150,81
7192 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,53 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 135,12
7193 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 1,83 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 152,12
7189 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 176,78
34402 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 249,58
7245 | TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA, *39 X 23* CM | UN | AS | 30,40
34425 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 160,33
7223 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 2,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 178,67
7234 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 3,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 269,61
7224 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 4,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 328,46
7225 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 352,20
7226 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 375,84
7227 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 6,50 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 427,81
7212 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 470,05
7229 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 3,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 297,95
7230 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 4,60 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 496,03
7231 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 6,00 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 703,66
7220 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 7,40 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 868,60
34447 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 8,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 971,22
7233 | TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO) | UN | CR | 1.114,14
40740 | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | M2 | AS | 237,71
25007 | TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA | M2 | AS | 68,02
43071 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM | M2 | AS | 267,66
39520 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM | M2 | AS | 218,37
39521 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 225,50
39522 | TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZADO, FACES SUPERIOR E INFERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL (SEM ACESSORIOS DE FIXACAO), REVESTIMENTO COM ESPESSURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 50 MM | M2 | AS | 232,86
7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | AS | 71,08
11067 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,5 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | CR | 502,38
11068 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM) | UN | CR | 634,68
7246 | TELHA VIDRO TIPO CANAL OU COLONIAL, C = 46 A 50 CM | UN | AS | 33,58
12869 | TELHADOR | H | CR | 17,90
41097 | TELHADOR (MENSALISTA) | MES | CR | 3.134,04
1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,58
1581 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 10,96
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,87
1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 0,94
1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2,59
1577 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 2,92
1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | CR | 1,22
1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | CR | 5,07
1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | CR | 1,46
1579 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | CR | 6,33
1580 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | CR | 7,79
39321 | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 20,03
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 7,82
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | CR | 13,00
1591 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 24,16
1547 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 A 185 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 126,63
38196 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 24,66
1543 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 A 25 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 26,21
1585 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 5,07
1593 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 26,95
11838 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 35,56
1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 35,95
1586 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 6,42
11839 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 51,75
1587 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 6,54
1545 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 62,10
1588 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 8,97
1535 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 6 A 10 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 5,17
1589 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 9,26
1546 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 A 120 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 104,79
1590 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 95 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | CR | 16,30
1542 | TERMINAL METALICO A PRESSAO 1 CABO, PARA CABOS DE 4 A 10 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | CR | 21,59
38415 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V | UN | CR | 714,12
38414 | TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V | UN | CR | 1.002,28
38128 | TERRA VEGETAL (ENSACADA) | KG | C | 0,43
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | CR | 92,14
4806 | TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA PISO VINILICO *5 X 2,5* CM, E = 2 MM | M | CR | 17,95
34401 | TIJOLO CERAMICO LAMINADO 5,5 X 11 X 23 CM (L X A X C) | UN | CR | 1,67
7260 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,48
7256 | TIJOLO CERAMICO MACICO APARENTE 2 FUROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 1,46
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | CR | 0,60
34400 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 2,5 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 2,57
10617 | TIJOLO CERAMICO REFRATARIO 6,3 X 11,4 X 22,9 CM (L X A X C) | UN | CR | 4,91
7274 | TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 65,59
11663 | TIL TUBO QUEDA, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO (NBR 10569) | UN | AS | 539,57
154 | TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE | L | CR | 72,60
38121 | TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) | L | CR | 10,78
43776 | TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS | L | CR | 19,14
7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | CR | 9,54
7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | CR | 12,39
7313 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA | L | CR | 16,64
7319 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS | L | CR | 9,52
7314 | TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, QUALQUER COR | L | CR | 42,70
7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | CR | 56,73
43649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | CR | 29,34
43650 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM BRILHANTE | L | CR | 27,73
7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | CR | 28,40
7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | L | C | 27,50
7293 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE DUPLA ACAO GRAFITE FOSCO PARA SUPERFICIES METALICAS FERROSAS | L | CR | 30,42
7306 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO | L | CR | 33,57
7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | CR | 27,88
43625 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO | L | CR | 22,51
43647 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE | L | CR | 20,44
43648 | TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO | L | CR | 19,73
35693 | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | CR | 7,71
7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | C | 18,48
35692 | TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA | L | CR | 12,09
43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | CR | 22,52
7342 | TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA | KG | CR | 1,82
7350 | TINTA/RESINA ACRILICA PREMIUM PARA CERAMICA | L | CR | 26,67
39574 | TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL | UN | AS | 5,34
11060 | TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM | UN | CR | 53,68
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | UN | CR | 54,13
7525 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, COM PLACA | UN | CR | 56,28
7524 | TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V, COM TRAVA, SEM PLACA | UN | CR | 53,03
38105 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM (APENAS MODULO) | UN | CR | 13,62
38084 | TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 19,35
38103 | TOMADA RJ11, 2 FIOS (APENAS MODULO) | UN | CR | 20,45
38082 | TOMADA RJ11, 2 FIOS, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 25,19
38104 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | CR | 40,04
38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 44,46
38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 9,73
7528 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | C | 11,43
12147 | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) | UN | CR | 17,43
38075 | TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 19,80
38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | CR | 12,44
38076 | TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 22,19
7592 | TOPOGRAFO | H | C | 28,29
40820 | TOPOGRAFO (MENSALISTA) | MES | CR | 4.951,36
13417 | TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | CR | 62,51
36791 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | CR | 93,82
36795 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO | UN | CR | 1.186,31
44045 | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA (REF 2875) | UN | CR | 220,14
11772 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 83,39
36796 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | CR | 98,58
36792 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA (REF 1178) | UN | CR | 124,87
11773 | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168) | UN | CR | 83,13
11762 | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 1130) | UN | CR | 39,43
7604 | TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | UN | CR | 33,38
13984 | TORNEIRA CROMADA, CANO CURTO, COM AREJADOR, SEM BICO PLASTICO, DE PAREDE, PARA USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152 / 1154) | UN | CR | 48,52
13983 | TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159 / 1160) | UN | CR | 63,15
13416 | TORNEIRA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | CR | 56,09
11826 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 36,77
7606 | TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 3/4 ", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS | UN | CR | 44,22
11763 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 96,57
11764 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 79,23
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 19,15
11830 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 20,68
11825 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 46,52
11767 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 123,90
11766 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 28,88
11765 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 52,80
11824 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, BITOLA 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | CR | 33,97
39702 | TORNEIRA DE MESA CROMADA PARA LAVATORIO COM SENSOR DE APROXIMACAO ELETRICO, BIVOLT | UN | CR | 1.462,04
13415 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, FIXA, CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | UN | C | 48,00
7602 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, COM BICO PLASTICO, CANO CURTO, AREA EXTERNA, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128) | UN | CR | 30,63
7603 | TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1120) | UN | CR | 25,98
11777 | TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) | UN | CR | 156,12
40329 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, AGUA FRIA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM TORNEIRA E BALAO PLASTICOS (PADRAO POPULAR) | UN | C | 12,00
11823 | TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA PLASTICOS, COM HASTE METALICA | UN | CR | 5,05
11822 | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | UN | CR | 29,47
11831 | TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA | UN | CR | 22,37
7613 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1000 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 92.525,01
7619 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 14.302,38
12076 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 6.560,72
7614 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 18.038,72
7618 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 116.994,66
7620 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 25.305,66
7610 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 8.013,46
7615 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 300 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 29.523,27
7617 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 8.950,70
7616 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 48.177,30
7611 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 11.575,00
7612 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 750 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | UN | AS | 66.083,40
37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | C | 0,52
40861 | TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | MES | C | 98,51
36510 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 133 HP, PESO OPERACIONAL DE 14 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,00 M3 | UN | AS | 879.448,23
25020 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA BRUTA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM ESCARIFICADOR E LAMINA COM CAPACIDADE DE 4,70M3 | UN | AS | 3.623.017,32
7622 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3 | UN | AS | 853.193,32
7624 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3 | UN | AS | 1.106.075,33
7625 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3 | UN | AS | 1.099.310,24
7623 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 347 HP, PESO OPERACIONAL DE 38,5 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 8,70M3 | UN | AS | 3.623.017,32
36508 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3 | UN | AS | 1.629.414,65
36509 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL DE 12,9 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,7 M3 | UN | AS | 892.978,19
13238 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 105 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG | UN | AS | 252.588,76
36511 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 KG | UN | AS | 292.682,22
36515 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG | UN | AS | 86.200,92
10598 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 50 CV, TRACAO 4 X 2, PESO COM LASTRO DE 2714 KG | UN | AS | 139.787,82
7640 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 KG | UN | AS | 214.500,00
36513 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TURBO, PESO COM LASTRO DE 4900 KG | UN | AS | 206.631,64
36514 | TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 95 CV, TRACAO 4 X 4, PESO MAXIMO DE 5225 KG | UN | AS | 230.537,37
11572 | TRAVA / PRENDEDOR DE PORTA, EM LATAO CROMADO, MONTADO EM PISO | UN | CR | 30,04
36149 | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | CR | 164,50
42407 | TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | CR | 12,92
11581 | TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER | M | CR | 19,83
43605 | TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER | M | CR | 40,57
11580 | TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM | M | CR | 7,95
10743 | TROLEY MANUAL CAPACIDADE 1 T | UN | AS | 615,33
39848 | TUBO / MANGUEIRA PRETA EM POLIETILENO, LINHA PESADA OU REFORCADA, TIPO ESPAGUETE, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, D = 1/2", ESPESSURA 1,5 MM | M | AS | 1,92
20999 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 15 MM, E = 2,25 MM, 1,06 KG/M | M | AS | 17,87
21001 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 25 MM, E = 2,65 MM, 2,02 KG/M | M | AS | 33,34
21003 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 40 MM, E = 3,0 MM, 3,34 KG/M | M | AS | 54,79
21006 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE L, DN = 80 MM, E = 3,35 MM, 7,07 KG/M | M | AS | 116,27
21019 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 25 MM, E = 3,35 MM, *2,50* KG//M | M | AS | 40,42
21021 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M | M | AS | 63,89
21024 | TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05 MM, *8,47* KG/M | M | AS | 136,89
40624 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | AS | 76,64
42575 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | AS | 70,33
13127 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | AS | 34,18
13137 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *3,73 MM, SCHEDULE 80, *1,62 KG/M | M | AS | 45,36
42574 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | AS | 52,48
20989 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 14", E= *11,13 MM, SCHEDULE 40, *94,55 KG/M | M | AS | 1.625,21
21147 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | AS | 152,38
21148 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | AS | 94,05
20984 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *12,70 MM, SCHEDULE 30, *154,97 KG/M | M | AS | 3.118,45
13042 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 20", E= *6,35 MM, SCHEDULE 10, *78,46 KG/M | M | AS | 1.728,08
21150 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | AS | 46,63
13141 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *3,91 MM, SCHEDULE 80, *2,19 KG/M. | M | AS | 58,76
42576 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | AS | 191,85
21151 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | AS | 279,14
13142 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *8,56 MM, SCHEDULE 80, *22,31 KG/M | M | AS | 399,05
42577 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | AS | 437,87
20994 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= *10,97 MM, SCHEDULE 80, *42,56 KG/M | M | AS | 752,39
7672 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | AS | 492,89
20995 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *12,70 MM, SCHEDULE 80, *64,64 KG/M | M | AS | 988,78
7690 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *6,35 MM, SCHEDULE 20, *33,27 KG/M | M | AS | 571,87
20980 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *7,04 MM, SCHEDULE 30, *36,75 KG/M | M | AS | 623,86
7661 | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | AS | 742,14
21016 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM ( 4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 214,62
21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 25,07
21009 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 32,64
21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 43,83
21011 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM ( 1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 63,88
21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 70,59
21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 92,12
21014 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM ( 2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 128,90
21015 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 148,09
7697 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 70,66
7698 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 60,83
7691 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1/2", E = *2,65* MM, PESO *1,22* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 25,70
40626 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | AS | 48,23
7701 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 126,46
7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 101,90
7700 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3/4", E = *2,65* MM, PESO *1,58* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 32,51
7694 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 170,17
7693 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 234,36
7692 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 5", E = *5,40* MM, PESO *17,80* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 350,88
7695 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | AS | 380,54
13356 | TUBO ACO INDUSTRIAL DN 2" (50,8 MM) E=1,50MM, PESO= 1,8237 KG/M | M | AS | 27,59
36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | AS | 40,13
41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | AS | 129,91
41931 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362) | M | AS | 221,52
41932 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | AS | 357,79
41933 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 350 MM (NBR 7362) | M | AS | 443,13
41934 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (NBR 7362) | M | AS | 573,96
41936 | TUBO COLETOR DE ESGOTO, PVC, JEI, DN 150 MM (NBR 7362) | M | AS | 86,54
41785 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *1000* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 2.287,97
41781 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 652,32
41783 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *800* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 1.721,36
41786 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 1200 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 3.590,95
41779 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 250,18
41780 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 295,90
41782 | TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 600 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO) | M | AS | 1.219,79
38130 | TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 37,17
21123 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 10,55
21124 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 18,71
21125 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 30,02
38028 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 50,94
38029 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 77,66
38030 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 119,29
38031 | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | AS | 189,03
39735 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 1/8" (28 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 100,81
39734 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 3/8" (35 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 119,57
39736 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1 5/8" (42 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 136,46
39737 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 18,35
39738 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 6,64
39739 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1" (25 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 94,37
39733 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 163,31
39854 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 5/8" (*64* MM), E= *32* MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 165,62
39740 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/4" (18 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 90,62
39741 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 16,70
39853 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 21,93
39742 | TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 7/8" (22 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000 | M | AS | 72,84
39749 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 106,41
39751 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 193,36
39750 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 160,72
39747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 51,70
39753 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 355,93
39754 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 524,38
39748 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 83,65
39755 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 4 " (104 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 795,08
12742 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 629,57
12713 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 15 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 33,39
12743 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 57,44
12744 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 72,90
12745 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 105,86
12746 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 142,95
12747 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 207,31
12748 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 292,07
12749 | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | AS | 426,95
39726 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 140,23
39728 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 246,47
39727 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 202,83
39724 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 62,10
39729 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 " (54 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 341,31
39730 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 442,84
39731 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 655,88
39725 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 101,22
39732 | TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 4" (104 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR | M | AS | 965,42
39660 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 43,99
39662 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 21,08
39661 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 14,38
39666 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 66,18
39664 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 32,43
39663 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 25,93
39665 | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | AS | 54,72
39752 | TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | AS | 275,13
7725 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | M | C | 132,00
7753 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 257,34
13256 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 360,50
7757 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 384,35
7758 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 556,84
7759 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 1.543,00
40334 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 60,45
7745 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 68,21
7714 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 81,52
7742 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 179,91
7750 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 219,63
7756 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 252,35
7765 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 282,85
12569 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 390,45
7766 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 414,85
7767 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 595,66
7727 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 2000 MM | M | CR | 1.730,42
7760 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 68,77
7761 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 72,10
7752 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 87,63
7762 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 114,52
7722 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 175,26
7763 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 213,52
7764 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 255,12
12572 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 360,50
12573 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1100 MM | M | CR | 474,20
12574 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM | M | CR | 573,36
12575 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM | M | CR | 870,75
12576 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 105,37
12577 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 141,98
12578 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 171,93
12579 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 296,16
12580 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 308,59
12581 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 330,55
7720 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 516,90
40335 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 108,15
7740 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 110,92
7741 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 205,21
7774 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 251,79
7744 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 328,89
7773 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 336,15
7754 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 509,69
7735 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M | CR | 660,00
7755 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 130,89
7776 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 272,87
7743 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 288,95
7733 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 700 MM | M | CR | 377,14
7775 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | M | CR | 413,19
7734 | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 900 MM | M | CR | 585,12
37449 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 20,04
37450 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 28,06
37451 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 39,17
37452 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 56,94
37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 65,57
7778 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 24,59
7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | C | 33,71
7781 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 39,83
7795 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 59,28
7791 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 70,97
7783 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 25,15
7790 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 39,63
7785 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 43,73
7792 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 62,02
7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 73,25
13159 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | M | CR | 63,77
13168 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | CR | 77,44
13173 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | CR | 104,77
12583 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM | M | CR | 20,95
12584 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO PARA DRENAGEM (DRENO POROSO), COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | CR | 27,33
12613 | TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM | UN | CR | 15,73
1031 | TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | UN | CR | 13,03
39707 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/2", E= 10 MM | M | AS | 4,03
39708 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/4", E= 10 MM | M | AS | 3,90
39710 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8", E= 10 MM | M | AS | 2,74
39709 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 3/8", E= 10 MM | M | AS | 3,81
39711 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 5/8", E= 10 MM | M | AS | 4,28
39712 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | AS | 1,50
39713 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | AS | 1,18
39714 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM | M | AS | 2,71
39715 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/4", E= 10 MM | M | AS | 1,93
39716 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | AS | 1,46
39718 | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 7/8", E= 10 MM | M | AS | 2,50
9813 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 5,50
9815 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561) | M | AS | 10,86
25876 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1000 MM X 38,5 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 5.404,66
25888 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 110 MM X 10,0 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 132,46
25874 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1200 MM X 37,2 MM PAREDE ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 9.478,97
25877 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1400 MM X 42,9 MM PAREDE, (SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 12.934,41
25878 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 160 MM X 14,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 284,33
25879 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 1600 MM X 49,0 MM PAREDE, ( SDR 32,25 - PN 04 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 12.269,83
25887 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE = 900 MM X 34,7 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 4.902,00
25880 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 200 MM X 18,2 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 443,23
25881 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 315 MM X 28,7 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.086,04
25882 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 400 MM X 36,4 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 1.749,21
25883 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 28,22
25884 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 500 MM X 45,5 MM PAREDE, ( SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 3.070,97
25885 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 630 MM X 57,3 MM PAREDE (SDR 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 4.567,39
25889 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 730 MM X 34,1 MM PAREDE, ( SDR 21 - PN 06 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.290,43
25886 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 75 MM X 6,9 MM PAREDE, ( SRD 11 - PN 12,5 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 63,11
25875 | TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 800 MM X 30,8 MM PAREDE, ( SDR 26 - PN 05 ) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO (NBR 15561) | M | AS | 2.988,24
9876 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 125 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 25,55
9877 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 250 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 89,49
9878 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 300 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 116,57
9879 | TUBO DE PVC, PBL, TIPO LEVE, DN = 400 MM, PARA VENTILACAO | M | CR | 278,23
41986 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 10'' (310 MM) | M | AS | 2.941,39
43422 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12" (320 MM) | M | AS | 3.607,32
41987 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM) | M | AS | 4.181,18
41988 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 16'' (450 MM) | M | AS | 5.522,75
41697 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 4'' (450 MM) | M | AS | 978,89
41985 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 6'' (200 MM) | M | AS | 1.363,33
41699 | TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 8'' (200 MM) | M | AS | 1.941,31
38053 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *160* MM, (6") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 23,56
38054 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN *200* MM, (8") PARA DRENAGEM - EM BARRA (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 40,51
38052 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | AS | 11,41
38051 | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 65 MM, (2 1/2") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - EM) | M | AS | 7,11
38787 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 16 MM | M | AS | 5,77
38825 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 20 MM | M | AS | 7,56
38826 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM | M | AS | 11,20
38827 | TUBO MONOCAMADA PEX, DN 32 MM | M | AS | 17,99
38830 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN *26* MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 25,20
38828 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 16 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 11,11
38829 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 18,20
38831 | TUBO MULTICAMADA PEX, DN 32 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO) | M | AS | 35,15
36274 | TUBO PPR PN 20, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 9,15
36278 | TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | M | AS | 12,41
38977 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM | M | AS | 188,88
38971 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 32 MM | M | AS | 15,56
38972 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM | M | AS | 23,70
38973 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM | M | AS | 31,35
38974 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 63 MM | M | AS | 45,72
38975 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 75 MM | M | AS | 76,19
38976 | TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 90 MM | M | AS | 106,85
38986 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 215,03
38978 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 9,15
38979 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 12,41
38980 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 20,75
38981 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 28,73
38982 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 41,81
38983 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 63 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 55,44
38984 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 106,92
38985 | TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 90 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL | M | AS | 158,29
9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | C | 16,66
20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 42,62
9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 6,01
38032 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 67,10
38033 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 109,80
38034 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 181,63
38035 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 300 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 253,10
38036 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 350 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 357,14
38037 | TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 400 MM, REDE COLETORA ESGOTO | M | AS | 414,10
9850 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 143,38
9853 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORCADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 254,97
9854 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 154 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 111,71
9851 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 206 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 193,72
9855 | TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO STANDARD, DN = 250 MM, COMPRIMENTO = 2 M | M | AS | 324,01
9825 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 55,12
9828 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 148,33
9829 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 251,38
9826 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 382,68
9827 | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | M | AS | 543,41
36374 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 66,06
36084 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 19,57
36373 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 40,64
36377 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 79,24
36375 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 24,15
36376 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 47,43
36380 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 100 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 99,08
36378 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 29,69
36379 | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) | M | AS | 59,85
9859 | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 12,59
9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 10,23
9837 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | CR | 14,76
9833 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 110 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 13,25
9830 | TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, PERFURADO, DN 65 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 7,09
9834 | TUBO PVC, RIGIDO, CORRUGADO, PERFURADO, DN 150 MM, PARA DRENAGEM, SISTEMA IRRIGACAO | M | AS | 36,88
9863 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 90,86
9860 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 58,33
9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 41,16
9861 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 33,08
9856 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 8,89
9866 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 24,43
9857 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 117,51
9864 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 141,86
9865 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 5", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 204,02
9858 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 6", AGUA FRIA PREDIAL | M | CR | 213,89
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 41,11
9840 | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 83,57
20067 | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 14,36
20068 | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 17,91
9839 | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688) | M | CR | 23,47
9870 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 99,07
9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 3,64
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | C | 4,67
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 10,49
9874 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 15,27
9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 17,49
9873 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 29,50
9871 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 49,43
9872 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | CR | 61,76
7667 | TUBO 26" EM CHAPA PRETA, E= 3/16", 147 KG/6 M | M | AS | 2.776,11
7660 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 1/4", 175 KG/6 M | M | AS | 3.538,88
7676 | TUBO 30" EM CHAPA PRETA, E= 3/8", 177 KG/6 M | M | AS | 3.579,32
12426 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 40,67
12425 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 1" | UN | AS | 55,87
12427 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 231,91
12428 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 2' | UN | AS | 148,85
12430 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 49,86
12429 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3" | UN | AS | 375,00
12431 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 4" | UN | AS | 638,19
12432 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1 1/2" | UN | AS | 131,25
12434 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1/2" | UN | AS | 42,77
12433 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 1" | UN | AS | 83,56
12435 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2 1/2" | UN | AS | 258,59
12437 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 2" | UN | AS | 208,85
12439 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3/4" | UN | AS | 67,03
12438 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3' | UN | AS | 377,95
12436 | UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 4" | UN | AS | 477,43
36357 | UNIAO COM FLANGE PPR, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 162,78
12424 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/2" | UN | AS | 86,03
12440 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | AS | 83,15
9884 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | AS | 62,02
9888 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | AS | 49,83
9883 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | AS | 21,75
9886 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | AS | 29,78
9889 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | AS | 150,90
9887 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | AS | 91,21
9885 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | AS | 28,80
9890 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | AS | 233,78
9891 | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | AS | 328,19
39292 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 X 16 MM | UN | AS | 11,67
39293 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 16 MM | UN | AS | 18,83
39294 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 X 20 MM | UN | AS | 18,83
39295 | UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 X 25 MM | UN | AS | 32,10
36313 | UNIAO DUPLA PPR DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 38,59
36316 | UNIAO DUPLA PPR DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 46,80
64 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 5,57
37423 | UNIAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM - LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | AS | 13,76
39296 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 16 MM | UN | AS | 9,01
39297 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 20 MM | UN | AS | 12,89
39298 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 25 MM | UN | AS | 22,70
39299 | UNIAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX, DN 32 MM | UN | AS | 38,63
9892 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 7,94
9893 | UNIAO PVC, ROSCAVEL 2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 107,76
9901 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 47,82
9896 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 43,10
9900 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 26,15
9898 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 221,59
9899 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 14,28
9902 | UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 280,61
9908 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 559,50
9905 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 9,35
9906 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 11,20
9895 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 18,38
9894 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 35,80
9897 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 38,76
9910 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 97,57
9909 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 196,89
9907 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | CR | 302,74
20973 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 146,98
20974 | UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATACAO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL | UN | CR | 210,28
37989 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 10,23
37990 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 11,89
37991 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 18,82
37992 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 28,74
37993 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 42,65
37994 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 102,50
37995 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 148,77
37996 | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | AS | 219,35
13883 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 30 A 40 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 133.972,06
38604 | USINA DE ASFALTO A FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 T/H, ELETRICA, POTENCIA DE 30 CV | UN | AS | 166.860,43
10601 | USINA DE ASFALTO A QUENTE, FIXA, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 100 A 140 T/H, POTENCIA DE 280 KW, COM MISTURADOR EXTERNO ROTATIVO | UN | AS | 3.245.768,15
44469 | USINA DE ASFALTO, GRAVIMETRICA, CAPACIDADE DE 150 T/H, POTENCIA DE 400 KW | UN | AS | 8.545.993,01
13894 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 40 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 392.649,25
13895 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 527.982,35
13892 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 80 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 647.029,46
9914 | USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO | UN | AS | 700.000,00
36485 | USINA DE LAMA ASFALTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATORIOS PARA EMULSAO E AGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUGG-MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO | UN | AS | 606.832,91
9912 | USINA DE MISTURAS ASFALTICAS A QUENTE, MOVEL, TIPO CONTRA FLUXO, CAPACIDADE DE 40 A 80 T/H | UN | AS | 2.642.421,00
9921 | USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW | UN | AS | 1.363.085,73
21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | CR | 198,80
10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | C | 230,95
11781 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | CR | 187,09
37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | AS | 44,04
11746 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 " (REF 1552-B) | UN | CR | 56,69
11751 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 101,81
11750 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 84,49
11748 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 36,38
11747 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 " (REF 1552-B) | UN | CR | 157,00
11749 | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4 " (REF 1552-B) | UN | CR | 41,99
10236 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 109,99
10233 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 103,07
10234 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 64,93
10231 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 297,74
10232 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 166,61
10229 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 58,72
10235 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 408,17
10230 | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 4", PARA FUNDO DE POCO | UN | AS | 718,35
10409 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 213,41
10411 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 190,96
10404 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 77,44
10410 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 127,56
10405 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 427,57
10408 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 298,99
10412 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 93,85
10406 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 590,56
10407 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 915,97
10416 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 113,61
10419 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 98,62
21092 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 56,38
10418 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 65,73
12657 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 265,27
10417 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 165,54
10413 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 60,16
10414 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 362,24
10415 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | AS | 628,69
38643 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO | UN | AS | 34,99
6157 | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 " | UN | AS | 47,81
6152 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 " | UN | CR | 3,06
6158 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 3,71
6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 2,88
6156 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | CR | 3,64
6154 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO | UN | CR | 6,88
6155 | VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR | UN | CR | 14,24
43595 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,20 M | UN | CR | 17,96
43596 | VARA FINA PARA CREMONA, EM FERRO ZINCADO BRANCO, COM DIAMETRO DE APROX 10 MM E COMPRIMENTO DE 1,50 M | UN | CR | 20,76
38108 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127 V, 300 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 59,53
38087 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 127V, 300W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 76,56
38109 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220 V, 600 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 95,14
38088 | VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 220V, 600W, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | CR | 100,03
38110 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127 V, 150 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 36,60
38089 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 63,77
38111 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220 V, 250 W (APENAS MODULO) | UN | CR | 40,93
38090 | VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 220V, 250W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS) | UN | CR | 65,91
13726 | VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M | UN | AS | 79.770,40
38400 | VASSOURA 40 CM COM CABO | UN | CR | 19,80
12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UN | AS | 0,54
39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | AS | 4,01
10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | CR | 29,13
10475 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO | L | CR | 25,62
10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | CR | 27,94
4031 | VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFICIE 30 A 35 G/M2 | M2 | CR | 28,46
4030 | VEU POLIESTER | M2 | CR | 6,05
39399 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *35* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR | UN | AS | 1.200,82
39400 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *45* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1.305,24
39401 | VIBRADOR DE IMERSAO, COM PONTEIRA DE *60* MM, MANGOTE DE 5 M, SEM MOTOR. | UN | AS | 1.464,17
11652 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *35* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 3.150,00
13896 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | UN | AS | 2.825,82
13475 | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA DE 5,5 HP (5,5 CV) | UN | AS | 3.442,19
25971 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. MAX. 8,00 M, POT. 100 KW/ 134 HP, CAP. 600 T/ H | UN | AS | 4.482.271,75
44470 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400 T/ H | UN | AS | 1.886.984,38
13476 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H | UN | AS | 1.900.658,31
10488 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H | UN | AS | 2.302.668,00
13606 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE RODAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO DE 1,70 A 4,20 M, POTENCIA 78 KW/105 HP, CAPACIDADE 300 T/H | UN | AS | 2.040.130,91
10489 | VIDRACEIRO | H | CR | 11,41
41073 | VIDRACEIRO (MENSALISTA) | MES | CR | 2.000,45
34391 | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 717,98
10496 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, DUPLO, ESPESSURA TOTAL 6 MM (CADA CAMADA E= 3 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 625,00
10497 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1.624,99
10504 | VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 15 MM (CADA CAMADA E = 5 MM) - COLOCADO | M2 | CR | 1.900,00
34390 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 560,00
34389 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 4 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 175,00
34388 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 6 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 248,71
34387 | VIDRO CRISTAL COLORIDO, 8 MM, PINTADO NA COR BRANCA | M2 | CR | 403,75
11188 | VIDRO LISO FUME E = 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 200,00
11189 | VIDRO LISO FUME E = 6MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 300,00
21107 | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 215,88
34386 | VIDRO LISO INCOLOR 10 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 374,99
10490 | VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO | M2 | C | 112,50
10492 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 149,99
10493 | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 175,00
10491 | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 212,50
34385 | VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 310,00
10499 | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 124,99
34384 | VIDRO PLANO ARAMADO E = 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 374,99
11185 | VIDRO PLANO ARMADO E = 7MM - SEM COLOCACAO | M2 | CR | 387,49
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 388,31
10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 229,13
10506 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 299,11
5031 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) | M2 | C | 420,00
10502 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 489,40
10501 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 276,49
10503 | VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | CR | 373,54
4500 | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 25,58
4448 | VIGA *7,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 35,14
20213 | VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 20,77
20211 | VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | CR | 27,51
40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | AS | 88,43
4425 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 22,74
4472 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 28,40
35272 | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 41,06
4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | CR | 43,95
34345 | VIGIA DIURNO | H | CR | 11,11
41096 | VIGIA DIURNO (MENSALISTA) | MES | CR | 1.946,46
41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | H | CR | 15,23
TOTAL DE INSUMOS : 5200