## Planilha Orçamentária (2) (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Planilha Orçamentária
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
CONTRATO DE REPASSE: 297.957.37/2009/CAIXA/PMA | [9 empty] | Data base: | NOVEMBRO/2020
COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,19%(HORA) 47,54%(MÊS) | [9 empty] | BDI: | 26.14%
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
Item | Fonte | Código |  | Discriminação |  | Unid. | Quantidade |  | Preço unitario sem BDI (R$) | Preço unitario com BDI (R$) | Custo Total (R$)
1.0 |  |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | CPU |  | OK! | Administração da obra | OK! | Mês | 10 | OK! | 6492.6034 | 8189.7699 | 81897.69
|  |  | OK! | Sub Total | OK! |  |  | OK! |  |  | 81897.69
2.0 |  |  | OK! | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | OK! |  |  | OK!
2.1 |  |  | OK! | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | OK! |  |  | OK!
2.1.1 |  |  | OK! | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA | OK! |  |  | OK!
2.1.1.1 | SINAPI | 99064 | OK! | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | OK! | m | 6017.32 | OK! | 0.41 | 0.51 | 3068.83
2.2 |  |  | OK! | MOVIMENTO DE TERRA | OK! |  |  | OK!
2.2.1 | SINAPI | 100575 | OK! | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora. AF_11/2019 - (Paralelepípedo) | OK! | m² | 41140.92 | OK! | 0.06 | 0.07 | 2879.86
2.5 |  |  | OK! | PAVIMENTAÇÃO | OK! |  |  | OK!
2.5.1 |  |  | OK! | Pavimentação em paralelepípedo | OK! |  |  | OK!
2.5.1.1 | CPU |  | OK! | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | MUDOU! | m² | 41140.92 | OK! | 60.9485 | 76.8804 | 3162929.97
2.5.1.2 |  |  | OK! | Meio-fio (guia) | OK! |  |  | OK!
2.5.1.2.1 | SINAPI | 94273 | OK! | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | OK! | m | 12034.64 | OK! | 41.06 | 51.79 | 623274
|  |  | OK! | Sub Total | OK! |  |  | OK! |  |  | 3792152.66
3.0 |  |  | OK! | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | OK! |  |  | OK!
3.1 | ORSE | 12690 | OK! | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | OK! | und | 80 | OK! | 234.02 | 295.19 | 23615.2
3.2 | ORSE | 12692 | OK! | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | OK! | und | 93 | OK! | 183.66 | 231.66 | 21544.38
|  |  | OK! | Sub Total | OK! |  |  | OK! |  |  | 45159.58
4.0 |  |  | OK! | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS | OK! |  |  | OK!
4.1 | SINAPI | 99063 | OK! | Locação de rede de água ou esgoto. AF_10/2018 | OK! | m | 769 | OK! | 3.02 | 3.8 | 2922.2
4.2 | SINAPI | 90082 | OK! | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | OK! | m³ | 2208.55 | OK! | 7.03 | 8.86 | 19567.75
4.3 | SINAPI | 90084 | OK! | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,51 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | OK! | m³ | 300.12 | OK! | 6.84 | 8.62 | 2587.03
4.4 | SINAPI | 93382 | OK! | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | OK! | m³ | 2179.85 | OK! | 19.84 | 25.02 | 54539.84
4.5 | SINAPI | 100978 | OK! | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | OK! | m3 | 427.466 | OK! | 3.75 | 4.73 | 2021.91
4.6 | SINAPI | 93588 | OK! | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural - (bota fora) | OK! | m3xkm | 769.4388 | OK! | 1.7 | 2.14 | 1646.59
4.7 | SINAPI | 368 | OK! | Areia para aterro - Posto jazida/fornecedor (Retirado na jazida, sem transporte) | OK! | m³ | 223.47 | OK! | 52.5 | 66.22 | 14798.18
4.8 | SINAPI | 92210 | OK! | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | OK! | m | 88 | OK! | 96.54 | 121.77 | 10715.76
4.9 | SINAPI | 92212 | OK! | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | OK! | m | 769 | OK! | 172 | 216.96 | 166842.24
4.10 | SINAPI | 83659 | OK! | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa d e cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | OK! | un | 22 | OK! | 785.42 | 990.72 | 21795.84
4.11 | ORSE | 2708 | OK! | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | OK! | un | 2 | OK! | 2828.19 | 3567.47 | 7134.94
4.12 | ORSE | 2710 | OK! | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | OK! | un | 2 | OK! | 3251.53 | 4101.47 | 8202.94
4.13 | ORSE | 2712 | OK! | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | OK! | un | 4 | OK! | 3674.87 | 4635.48 | 18541.92
4.14 | ORSE | 2734 | OK! | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x2,80m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 | OK! | un | 2 | OK! | 4521.53 | 5703.45 | 11406.9
|  |  |  | Sub total | [6 empty] | 342724.04
[10 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) | 4261933.97

## Planilha Orçamentária
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Planilha Orçamentária
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
CONTRATO DE REPASSE: 297.957.37/2009/CAIXA/PMA | [6 empty] | Data base: | NOVEMBRO/2020
COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,19%(HORA) 47,54%(MÊS) | [6 empty] | BDI: | 26.14%
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
Item | Fonte | Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Preço unitario sem BDI (R$) | Preço unitario com BDI (R$) | Custo Total (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | CPU | 1 | Administração da obra | Mês | 10 | 6492.6034 | 8189.7699 | 81897.69 | 1.922%
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 81897.69
2.0 |  |  | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
2.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
2.1.1.1 | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | m | 6017.32 | 0.41 | 0.51 | 3068.83
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 | SINAPI | 100575 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora. AF_11/2019 - (Paralelepípedo) | m² | 41140.92 | 0.06 | 0.07 | 2879.86
2.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO
2.5.1 |  |  | Pavimentação em paralelepípedo
2.5.1.1 | CPU | 2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 41140.92 | 60.9485 | 76.8804 | 3162929.97
2.5.1.2 |  |  | Meio-fio (guia)
2.5.1.2.1 | SINAPI | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12034.64 | 41.06 | 51.79 | 623274
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3792152.66
3.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | ORSE | 12690 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | und | 80 | 234.02 | 295.19 | 23615.2
3.2 | ORSE | 12692 | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | und | 93 | 183.66 | 231.66 | 21544.38
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 45159.58
4.0 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS
4.1 | SINAPI | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. AF_10/2018 | m | 769 | 3.02 | 3.8 | 2922.2
4.2 | SINAPI | 90082 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m³ | 2208.55 | 7.03 | 8.86 | 19567.75
4.3 | SINAPI | 90084 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,51 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m³ | 300.12 | 6.84 | 8.62 | 2587.03
4.4 | SINAPI | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2179.85 | 19.84 | 25.02 | 54539.84
4.5 | SINAPI | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 427.466 | 3.75 | 4.73 | 2021.91
4.6 | SINAPI | 93588 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural - (bota fora) | m3xkm | 769.4388 | 1.7 | 2.14 | 1646.59
4.7 | SINAPI | 368 | Areia para aterro - Posto jazida/fornecedor (Retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 223.47 | 52.5 | 66.22 | 14798.18
4.8 | SINAPI | 92210 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 88 | 96.54 | 121.77 | 10715.76
4.9 | SINAPI | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 769 | 172 | 216.96 | 166842.24
4.10 | SINAPI | 83659 | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa d e cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | un | 22 | 785.42 | 990.72 | 21795.84
4.11 | ORSE | 2708 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 2 | 2828.19 | 3567.47 | 7134.94
4.12 | ORSE | 2710 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 2 | 3251.53 | 4101.47 | 8202.94
4.13 | ORSE | 2712 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 4 | 3674.87 | 4635.48 | 18541.92
4.14 | ORSE | 2734 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x2,80m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 2 | 4521.53 | 5703.45 | 11406.9
|  |  | Sub total |  |  |  |  | 342724.04
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) | 4261933.97 | 4180036.28

## Memória de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Memória de Cálculo
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 |  | Administração da obra
Período de Execução da Obra (mês)
10
2.0 |  | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
2.1 |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
2.1.1 |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
2.1.1.1 |  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
Extensão |  | Largura |  | Espessura |  | Quant |  | D.M.T |  | Empolamento |  |  | Área |  |  | Volume |  |  | M³ x Km |  |  | Rua
BAIRRO SANTA ESMERALDA
128.65 |  | 7 | [10 empty] | 900.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | CRISTO REDENTOR
189.66 |  | 7 | [10 empty] | 1327.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DA LIBERDADE
140 |  | 7 | [10 empty] | 980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO
125.95 |  | 7 | [10 empty] | 881.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA
175.5 |  | 7 | [10 empty] | 1228.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | FLORO GOMES NOVAIS
526.8 |  | 7 | [10 empty] | 3687.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
192.75 |  | 7 | [10 empty] | 1349.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA
388.47 |  | 7 | [10 empty] | 2719.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ
195.6 |  | 7 | [10 empty] | 1369.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JUSTINO S. DA SILVA
332.3 |  | 7 | [10 empty] | 2326.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURO FERREIRA DE MACEDO
248 |  | 7 | [10 empty] | 1736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARECHAL RONDOM
104.6 |  | 7 | [10 empty] | 732.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA DE BRITO MELO
111.85 |  | 7 | [10 empty] | 782.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA GOMES EVANGELISTA
353.1 |  | 7 | [10 empty] | 2471.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PREFEITO HIGINO VITAL
431.4 |  | 7 | [10 empty] | 3019.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33
99.45 |  | 7 | [10 empty] | 696.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ROTEIRO
295 |  | 7 | [10 empty] | 2065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SÃO JORGE
272 |  | 7 | [10 empty] | 1904 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)
183 |  | 7 | [10 empty] | 1281 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ MACHADO SOBRINHO
113 |  | 7 | [10 empty] | 791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)
100.6 |  | 7 | [10 empty] | 704.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)
154.6 |  | 7 | [10 empty] | 1082.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURA VITURINO DA ROCHA
57.1 |  | 7 | [10 empty] | 399.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)
58.5 |  | 7 | [10 empty] | 409.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)
38 |  | 7 | [10 empty] | 266 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA
BAIRRO CACIMBAS
296.44 |  | 4 | [10 empty] | 1185.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | RUA SANTA CATARINA
BAIRRO MANOEL TELES
91 |  | 6 | [10 empty] | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTONIO LEITE
114.45 |  | 7 | [10 empty] | 801.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL LUCINDO DA SILVA
148.55 |  | 7 | [10 empty] | 1039.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL CORREIA DE MACEDO
BAIRRO BRASÍLIA
78 |  | 7 | [10 empty] | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA
BAIRRO JARDIM TROPICAL
273 |  | 7 | [10 empty] | 1911 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA
6017.32 |  | :Total
2.2 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.2.1 |  | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora. AF_11/2019 - (Paralelepípedo)
Extensão |  | Largura |  | Espessura |  | Quant |  | D.M.T |  | Empolamento |  |  | Área |  |  | Volume |  |  | M³ x Km |  |  | Rua
BAIRRO SANTA ESMERALDA
128.65 |  | 7 | [10 empty] | 900.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | CRISTO REDENTOR
189.66 |  | 7 | [10 empty] | 1327.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DA LIBERDADE
140 |  | 7 | [10 empty] | 980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO
125.95 |  | 7 | [10 empty] | 881.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA
175.5 |  | 7 | [10 empty] | 1228.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | FLORO GOMES NOVAIS
526.8 |  | 7 | [10 empty] | 3687.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
192.75 |  | 7 | [10 empty] | 1349.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA
388.47 |  | 7 | [10 empty] | 2719.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ
195.6 |  | 7 | [10 empty] | 1369.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JUSTINO S. DA SILVA
332.3 |  | 7 | [10 empty] | 2326.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURO FERREIRA DE MACEDO
248 |  | 7 | [10 empty] | 1736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARECHAL RONDOM
104.6 |  | 7 | [10 empty] | 732.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA DE BRITO MELO
111.85 |  | 7 | [10 empty] | 782.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA GOMES EVANGELISTA
353.1 |  | 7 | [10 empty] | 2471.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PREFEITO HIGINO VITAL
431.4 |  | 7 | [10 empty] | 3019.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33
99.45 |  | 7 | [10 empty] | 696.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ROTEIRO
295 |  | 7 | [10 empty] | 2065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SÃO JORGE
272 |  | 7 | [10 empty] | 1904 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)
183 |  | 7 | [10 empty] | 1281 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ MACHADO SOBRINHO
113 |  | 7 | [10 empty] | 791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)
100.6 |  | 7 | [10 empty] | 704.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)
154.6 |  | 7 | [10 empty] | 1082.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURA VITURINO DA ROCHA
57.1 |  | 7 | [10 empty] | 399.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)
58.5 |  | 7 | [10 empty] | 409.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)
38 |  | 7 | [10 empty] | 266 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA
BAIRRO CACIMBAS
296.44 |  | 4 | [10 empty] | 1185.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | RUA SANTA CATARINA
BAIRRO MANOEL TELES
91 |  | 6 | [10 empty] | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTONIO LEITE
114.45 |  | 7 | [10 empty] | 801.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL LUCINDO DA SILVA
148.55 |  | 7 | [10 empty] | 1039.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL CORREIA DE MACEDO
BAIRRO BRASÍLIA
78 |  | 7 | [10 empty] | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA
BAIRRO JARDIM TROPICAL
273 |  | 7 | [10 empty] | 1911 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA
[13 empty] | 41140.92 |  | 0 | [6 empty] | :Total
2.5 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.5.1 |  | Pavimentação em paralelepípedo
2.5.1.1 |  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020
Extensão |  | Largura |  | Espessura |  | Quant |  | D.M.T |  | Empolamento |  |  | Área |  |  | Volume |  |  | M³ x Km |  |  | Rua
BAIRRO SANTA ESMERALDA
128.65 |  | 7 | [10 empty] | 900.55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | CRISTO REDENTOR
189.66 |  | 7 | [10 empty] | 1327.62 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DA LIBERDADE
140 |  | 7 | [10 empty] | 980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO
125.95 |  | 7 | [10 empty] | 881.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA
175.5 |  | 7 | [10 empty] | 1228.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | FLORO GOMES NOVAIS
526.8 |  | 7 | [10 empty] | 3687.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
192.75 |  | 7 | [10 empty] | 1349.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA
388.47 |  | 7 | [10 empty] | 2719.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ
195.6 |  | 7 | [10 empty] | 1369.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JUSTINO S. DA SILVA
332.3 |  | 7 | [10 empty] | 2326.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURO FERREIRA DE MACEDO
248 |  | 7 | [10 empty] | 1736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARECHAL RONDOM
104.6 |  | 7 | [10 empty] | 732.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA DE BRITO MELO
111.85 |  | 7 | [10 empty] | 782.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA GOMES EVANGELISTA
353.1 |  | 7 | [10 empty] | 2471.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PREFEITO HIGINO VITAL
431.4 |  | 7 | [10 empty] | 3019.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33
99.45 |  | 7 | [10 empty] | 696.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ROTEIRO
295 |  | 7 | [10 empty] | 2065 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SÃO JORGE
272 |  | 7 | [10 empty] | 1904 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)
183 |  | 7 | [10 empty] | 1281 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ MACHADO SOBRINHO
113 |  | 7 | [10 empty] | 791 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)
100.6 |  | 7 | [10 empty] | 704.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)
154.6 |  | 7 | [10 empty] | 1082.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURA VITURINO DA ROCHA
57.1 |  | 7 | [10 empty] | 399.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)
58.5 |  | 7 | [10 empty] | 409.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)
38 |  | 7 | [10 empty] | 266 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA
BAIRRO CACIMBAS
296.44 |  | 4 | [10 empty] | 1185.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | RUA SANTA CATARINA
BAIRRO MANOEL TELES
91 |  | 6 | [10 empty] | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTONIO LEITE
114.45 |  | 7 | [10 empty] | 801.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL LUCINDO DA SILVA
148.55 |  | 7 | [10 empty] | 1039.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL CORREIA DE MACEDO
BAIRRO BRASÍLIA
78 |  | 7 | [10 empty] | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA
BAIRRO JARDIM TROPICAL
273 |  | 7 | [10 empty] | 1911 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA
[13 empty] | 41140.92 |  | 0 | [6 empty] | :Total
2.5.1.2 |  | Meio-fio (guia)
2.5.1.2.1 |  | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016
Extensão | [5 empty] | Quant |  |  |  | Extensão Total |  |  | Área |  |  | Volume |  |  | M³ x Km |  |  | Rua
BAIRRO SANTA ESMERALDA
128.65 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 257.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | CRISTO REDENTOR
189.66 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 379.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DA LIBERDADE
140 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO
125.95 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 251.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA
175.5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 351 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | FLORO GOMES NOVAIS
526.8 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1053.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
192.75 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 385.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA
388.47 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 776.94 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ
195.6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 391.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JUSTINO S. DA SILVA
332.3 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 664.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURO FERREIRA DE MACEDO
248 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 496 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARECHAL RONDOM
104.6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 209.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA DE BRITO MELO
111.85 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 223.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MARIA GOMES EVANGELISTA
353.1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 706.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PREFEITO HIGINO VITAL
431.4 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 862.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33
99.45 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 198.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ROTEIRO
295 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 590 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SÃO JORGE
272 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 544 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)
183 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 366 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ MACHADO SOBRINHO
113 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)
100.6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 201.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)
154.6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 309.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | LAURA VITURINO DA ROCHA
57.1 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 114.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)
58.5 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 117 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)
38 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA
BAIRRO CACIMBAS
296.44 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 592.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | RUA SANTA CATARINA
BAIRRO MANOEL TELES
91 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 182 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTONIO LEITE
114.45 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 228.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL LUCINDO DA SILVA
148.55 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 297.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | MANOEL CORREIA DE MACEDO
BAIRRO BRASÍLIA
78 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA
BAIRRO JARDIM TROPICAL
273 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA
[10 empty] | 12034.64 | [11 empty] | :Total
3.0 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 |  | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
Extensão |  | Largura |  | Espessura |  | Quant |  | D.M.T |  | Empolamento |  |  | Área |  |  | Volume |  |  | M³ x Km |  |  | Rua
BAIRRO SANTA ESMERALDA
[6 empty] | 6 | [15 empty] | ALAN KARDEC
[6 empty] | 2 | [15 empty] | CRISTO REDENTOR
[6 empty] | 6 | [15 empty] | DA LIBERDADE
[6 empty] | 2 | [15 empty] | DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO
[6 empty] | 2 | [15 empty] | LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA
[6 empty] | 4 | [15 empty] | FLORO GOMES NOVAIS
[6 empty] | 4 | [15 empty] | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
[6 empty] | 4 | [15 empty] | ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA
[6 empty] | 6 | [15 empty] | JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ
[6 empty] | 2 | [15 empty] | JUSTINO S. DA SILVA
[6 empty] | 1 | [15 empty] | LAURO FERREIRA DE MACEDO
[6 empty] | 3 | [15 empty] | MARECHAL RONDOM
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MARIA DE BRITO MELO
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MARIA GOMES EVANGELISTA
[6 empty] | 2 | [15 empty] | PREFEITO HIGINO VITAL
[6 empty] | 2 | [15 empty] | JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33
[6 empty] | 2 | [15 empty] | ROTEIRO
[6 empty] | 4 | [15 empty] | SÃO JORGE
[6 empty] | 2 | [15 empty] | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | JOSÉ MACHADO SOBRINHO
[6 empty] | 1 | [15 empty] | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)
[6 empty] | 1 | [15 empty] | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | LAURA VITURINO DA ROCHA
[6 empty] | 2 | [15 empty] | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA
BAIRRO CACIMBAS
[6 empty] | 2 | [15 empty] | RUA SANTA CATARINA
BAIRRO MANOEL TELES
[6 empty] | 1 | [15 empty] | ANTONIO LEITE
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MANOEL LUCINDO DA SILVA
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MANOEL CORREIA DE MACEDO
BAIRRO BRASÍLIA
[6 empty] | 1 | [15 empty] | JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA
BAIRRO JARDIM TROPICAL
[6 empty] | 2 | [15 empty] | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA
[6 empty] | 80 | [15 empty] | :Total
3.2 |  | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação
Extensão |  | Largura |  | Espessura |  | Quant |  | D.M.T |  | Empolamento |  |  | Área |  |  | Volume |  |  | M³ x Km |  |  | Rua
BAIRRO SANTA ESMERALDA
[6 empty] | 6 | [15 empty] | ALAN KARDEC
[6 empty] | 2 | [15 empty] | CRISTO REDENTOR
[6 empty] | 8 | [15 empty] | DA LIBERDADE
[6 empty] | 2 | [15 empty] | DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO
[6 empty] | 2 | [15 empty] | LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA
[6 empty] | 2 | [15 empty] | FLORO GOMES NOVAIS
[6 empty] | 6 | [15 empty] | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
[6 empty] | 4 | [15 empty] | ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA
[6 empty] | 8 | [15 empty] | JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ
[6 empty] | 4 | [15 empty] | JUSTINO S. DA SILVA
[6 empty] | 4 | [15 empty] | LAURO FERREIRA DE MACEDO
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MARECHAL RONDOM
[6 empty] | 0 | [15 empty] | MARIA DE BRITO MELO
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MARIA GOMES EVANGELISTA
[6 empty] | 4 | [15 empty] | PREFEITO HIGINO VITAL
[6 empty] | 4 | [15 empty] | JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33
[6 empty] | 2 | [15 empty] | ROTEIRO
[6 empty] | 4 | [15 empty] | SÃO JORGE
[6 empty] | 2 | [15 empty] | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | JOSÉ MACHADO SOBRINHO
[6 empty] | 1 | [15 empty] | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | LAURA VITURINO DA ROCHA
[6 empty] | 0 | [15 empty] | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01)
[6 empty] | 0 | [15 empty] | PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02)
[6 empty] | 2 | [15 empty] | SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA
BAIRRO CACIMBAS
[6 empty] | 4 | [15 empty] | RUA SANTA CATARINA
BAIRRO MANOEL TELES
[6 empty] | 2 | [15 empty] | ANTONIO LEITE
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MANOEL LUCINDO DA SILVA
[6 empty] | 2 | [15 empty] | MANOEL CORREIA DE MACEDO
BAIRRO BRASÍLIA
[6 empty] | 2 | [15 empty] | JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA
BAIRRO JARDIM TROPICAL
[6 empty] | 4 | [15 empty] | ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA
[6 empty] | 93 | [15 empty] | :Total
4.0 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS
REDE DE Ø600mm
Trecho |  |  |  | Altura |  |  |  |  | Extensão |  | Largura |  |  |  | Volume escavação h<=1,50m |  | Volume escavação h>1,50m |  |  |  | Volume da Rede |  |  | Volume de Reaterro |  |  | Rua
|  |  |  | h1 | h2 |  | h média
PV1 | à | PV2 |  | 1.65 | 1.57 |  | 1.61 |  | 80 |  | 1.8 |  |  |  | 216 |  | 15.84 |  |  |  | 32.55 |  |  | 199.29 |  |  | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
PV2 | à | PV3 |  | 1.57 | 1.47 |  | 1.52 |  | 91 |  | 1.8 |  |  |  | 245.7 |  | 3.27 |  |  |  | 37.03 |  |  | 211.94 |  |  | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
PV3 | à | PV Exist |  | 1.47 | 1.4 |  | 1.43 |  | 91 |  | 1.8 |  |  |  | 234.23 |  | 0 |  |  |  | 37.03 |  |  | 197.2 |  |  | IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA
PV4 | à | PV5 |  | 2.75 | 2 |  | 2.37 |  | 80 |  | 1.8 |  |  |  | 216 |  | 125.28 |  |  |  | 32.55 |  |  | 308.73 |  |  | PREFEITO HIGINO VITAL
PV5 | à | PV8 |  | 2 | 1.15 |  | 1.57 |  | 80 |  | 1.8 |  |  |  | 216 |  | 10.08 |  |  |  | 32.55 |  |  | 193.53 |  |  | PREFEITO HIGINO VITAL
PV6 | à | PV7 |  | 2.73 | 1.93 |  | 2.33 |  | 82 |  | 1.8 |  |  |  | 221.4 |  | 122.5 |  |  |  | 33.36 |  |  | 310.54 |  |  | LAURO FERREIRA DE MACEDO
PV7 | à | PV8 |  | 1.93 | 1.15 |  | 1.54 |  | 80 |  | 1.8 |  |  |  | 216 |  | 5.76 |  |  |  | 32.55 |  |  | 189.21 |  |  | LAURO FERREIRA DE MACEDO
PV8 | à | PV9 |  | 1.15 | 1.2 |  | 1.17 |  | 73 |  | 1.8 |  |  |  | 153.73 |  | 0 |  |  |  | 29.7 |  |  | 124.03 |  |  | JOSÉ NETO TOTÔ
PV9 | à | PV10 |  | 1.2 | 1.68 |  | 1.44 |  | 56 |  | 1.8 |  |  |  | 145.15 |  | 0 |  |  |  | 22.78 |  |  | 122.37 |  |  | JOSÉ NETO TOTÔ
PV10 | à | PV Exist |  | 1.68 | 1.42 |  | 1.55 |  | 56 |  | 1.8 |  |  |  | 151.2 |  | 5.04 |  |  |  | 22.78 |  |  | 133.46 |  |  | JOSÉ NETO TOTÔ
TOTAIS | [8 empty] | 769 | [5 empty] | 2015.41 |  | 287.77 |  |  |  | 312.88 |  |  | 1990.3
POÇO DE VISITA - 1,80x1,80 | [7 empty] | BOCA DE LOBO | [10 empty] | REDE DE Ø400mm
PV | Altura |  | Volume escavação h<=1,50m |  | Volume escavação h>1,50m |  |  | Quant |  | Volume escavação h<=1,50m | [8 empty] | Extensão |  |  | Largura |  |  | Altura |  | Vol de Escavação h<=1,50m |  | Vol da Rede | Vol Reaterro
[10 empty] | Comp | Altura |  |  | Larg |  | Volume
PV 1 | 1.65 |  | 4.86 |  | 0.49 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
PV 2 | 1.57 |  | 4.86 |  | 0.23 |  |  | 3 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 5.61 |  |  | 12 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 14.4 |  | 2.17 | 12.23
PV 3 | 1.47 |  | 4.76 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
PV 4 | 2.75 |  | 4.86 |  | 4.05 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
PV 5 | 2 |  | 4.86 |  | 1.62 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
PV 6 | 2.73 |  | 4.86 |  | 3.99 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
PV 7 | 1.93 |  | 4.86 |  | 1.39 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
PV 8 | 1.15 |  | 3.73 |  | 0 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
PV 9 | 1.2 |  | 3.89 |  | 0 |  |  | 3 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 5.61 |  |  | 12 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 14.4 |  | 2.17 | 12.23
PV 10 | 1.68 |  | 4.86 |  | 0.58 |  |  | 2 |  | 1.1 | 1 |  |  | 1.7 |  | 3.74 |  |  | 8 |  |  | 1.2 |  |  | 1 |  | 9.6 |  | 1.45 | 8.15
TOTAIS |  |  | 46.4 |  | 12.35 |  |  | 22 | [7 empty] | 41.14 |  |  | 88 | [7 empty] | 105.6 |  | 15.94 | 89.66
4.1 |  | Locação de rede de água ou esgoto. AF_10/2018
Extensão Total da Rede
769
4.2 |  | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015
Volume Total de Escavação
2208.55
4.3 |  | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,51 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015
Volume Total de Escavação
300.12
4.4 |  | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada
[6 empty] | Volume Escavado | [5 empty] | Colchão de Areia (Desconto) | [7 empty] | Volume da Rede (Desconto) | [7 empty] | Volume Reaterrado
[6 empty] | 2508.67 | [5 empty] | 223.47 | [7 empty] | 328.82 | [7 empty] | 2179.85
4.5 |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
[6 empty] | Vol Escavado | [5 empty] | Vol Reaterrado | [7 empty] | Empolamnto | [7 empty] | Vol Bota-fora
[6 empty] | 2508.67 | [5 empty] | 2179.85 | [7 empty] | 30% | [7 empty] | 427.466
4.6 |  | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural - (bota fora)
[12 empty] | Vol Bota-fora | [7 empty] | DMT (Km) | [7 empty] | Momento Transporte (M³xKM)
[12 empty] | 427.466 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 769.4388
4.7 |  | Areia para aterro - Posto jazida/fornecedor (Retirado na jazida, sem transporte)
Área - Vala da Rede Ø600mm | [5 empty] | Altura | [5 empty] | Área - Vala da Rede Ø400mm | [7 empty] | Colchão de Areia | [7 empty] | Colchão de Areia
1384.2 | [5 empty] | 0.15 | [5 empty] | 105.6 | [7 empty] | 0.15 | [7 empty] | 223.47
4.8 |  | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015
Extensão
88
4.9 |  | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015
Extensão
769
4.10 |  | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa d e cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado
Quantidade
22
4.11 |  | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600
[6 empty] | PV 1 |  | PV 2 |  | PV 3 | PV 4 |  |  | PV 5 |  | PV 6 |  | PV 7 |  |  | PV 8 |  | PV 9 |  |  | PV 10 |  | Quantidade
[21 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
4.12 |  | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600
[6 empty] | PV 1 |  | PV 2 |  | PV 3 | PV 4 |  |  | PV 5 |  | PV 6 |  | PV 7 |  |  | PV 8 |  | PV 9 |  |  | PV 10 |  | Quantidade
[8 empty] | 1 |  | 1 | [17 empty] | 2
4.13 |  | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600
[6 empty] | PV 1 |  | PV 2 |  | PV 3 | PV 4 |  |  | PV 5 |  | PV 6 |  | PV 7 |  |  | PV 8 |  | PV 9 |  |  | PV 10 |  | Quantidade
[6 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 4
4.14 |  | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x2,80m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600
[6 empty] | PV 1 |  | PV 2 |  | PV 3 | PV 4 |  |  | PV 5 |  | PV 6 |  | PV 7 |  |  | PV 8 |  | PV 9 |  |  | PV 10 |  | Quantidade
[11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2

## Curva ABC
CURVA ABC
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  |  | Referenciais: NOV/2020
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA |  |  | BDI | 26.14%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  |  | Local: Arapiraca/AL
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | Valor do contrato: | 4261933.97
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | [5 empty] | Contrato: | 297.957.37/2009 | CURVA ABC
Item | Código | Descrição | Und | Qtd | Valores |  | % | % Acumulada | Faixa
[5 empty] | Unit. c/ BDI | Total
2.5.1.1 | - | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 41140.92 | 76.8804 | 3162929.97 | 74.21% | 74.21% | A
2.5.1.2.1 | 94273 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016 | m | 12034.64 | 51.79 | 623274 | 14.62% | 88.84% | A
4.9 | 92212 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 769 | 216.96 | 166842.24 | 3.915% | 92.75% | B
1.1 | - | Administração da obra | Mês | 10 | 8189.7699 | 81897.69 | 1.922% | 94.67% | B
4.4 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2179.85 | 25.02 | 54539.84 | 1.28% | 95.95% | B
3.1 | 12690 | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | und | 80 | 295.19 | 23615.2 | 0.5541% | 96.51% | C
4.10 | 83659 | Boca de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/ argamassa d e cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | un | 22 | 990.72 | 21795.84 | 0.5114% | 97.02% | C
3.2 | 12692 | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocodade máxima permitiada), padrão dnit, em chapa deaço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | und | 93 | 231.66 | 21544.38 | 0.5055% | 97.52% | C
4.2 | 90082 | Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m³ | 2208.55 | 8.86 | 19567.75 | 0.4591% | 97.98% | C
4.13 | 2712 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 2.00m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 4 | 4635.48 | 18541.92 | 0.4351% | 98.42% | C
4.7 | 368 | Areia para aterro - Posto jazida/fornecedor (Retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 223.47 | 66.22 | 14798.18 | 0.3472% | 98.77% | C
4.14 | 2734 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp.=0,20m dim.int.=1,40x1,40x2,80m laje superior concreto armado esp.=0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 2 | 5703.45 | 11406.9 | 0.2676% | 99.03% | C
4.8 | 92210 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferênc ias - fornecimento e assentamento. af_12/2015 | m | 88 | 121.77 | 10715.76 | 0.2514% | 99.29% | C
4.12 | 2710 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.60m, laje sup. c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 2 | 4101.47 | 8202.94 | 0.1925% | 99.48% | C
4.11 | 2708 | Poço de visita em alvenaria tij. maciços esp. = 0,20m, dim. int. = 1.40 x 1.40 x 1.20m, laje sup.c.a. esp. = 0,15m, inclusive tampão td-600 | un | 2 | 3567.47 | 7134.94 | 0.1674% | 99.65% | C
2.1.1.1 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | m | 6017.32 | 0.51 | 3068.83 | 0.07201% | 99.72% | C
4.1 | 99063 | Locação de rede de água ou esgoto. AF_10/2018 | m | 769 | 3.8 | 2922.2 | 0.06857% | 99.79% | C
2.2.1 | 100575 | Regularizacao de superficies em terra com motoniveladora. AF_11/2019 - (Paralelepípedo) | m² | 41140.92 | 0.07 | 2879.86 | 0.06757% | 99.85% | C
4.3 | 90084 | Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,51 m até 3,0 m, com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m3 / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, em solo de 1a categoria, em vias urbanas. af_01/2015 | m³ | 300.12 | 8.62 | 2587.03 | 0.0607% | 99.91% | C
4.5 | 100978 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m3 | 427.466 | 4.73 | 2021.91 | 0.04744% | 99.96% | C
4.6 | 93588 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana em leito natural - (bota fora) | m3xkm | 769.4388 | 2.14 | 1646.59 | 0.03863% | 100% | C
4261933.97

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
Ítem | Descrição | Valor Total |  | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 81897.69 | Valor Mensal | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769 | 8189.769
|  |  | Avanço Mensal | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
2.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 3792152.66 | Valor Mensal | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266 | 379215.266
|  |  | Avanço Mensal | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
3.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 45159.58 | Valor Mensal | 0 | 2257.979 | 2257.979 | 2257.979 | 6397.6072 | 6397.61 | 6397.61 | 6397.61 | 6397.61 | 6397.6
|  |  | Avanço Mensal | 0% | 5% | 5% | 5% | 14.17% | 14.17% | 14.17% | 14.17% | 14.17% | 14.17%
4.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS | 342724.04 | Valor Mensal | 68544.808 | 68544.808 | 68544.808 | 68544.808 | 68544.808
|  |  | Avanço Mensal | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
TOTAL DO OBJETO |  | 4261933.97 | Valor Mensal | 455949.843 | 458207.822 | 458207.822 | 458207.822 | 462347.4502 | 393802.645 | 393802.645 | 393802.645 | 393802.645 | 393802.635
|  |  | Avanço Mensal | 10.7% | 10.75% | 10.75% | 10.75% | 10.85% | 9.24% | 9.24% | 9.24% | 9.24% | 9.24%
|  |  | Valor Acumulado | 455949.843 | 914157.665 | 1372365.487 | 1830573.309 | 2292920.7592 | 2686723.4042 | 3080526.0492 | 3474328.6942 | 3868131.3392 | 4261933.9742
|  |  | Avanço Acumulado | 10.7% | 21.45% | 32.2% | 42.95% | 53.8% | 63.04% | 72.28% | 81.52% | 90.76% | 100%

## QCI (hidden)
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do Contrato |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
297.957.37/2009 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | [5 empty] | ARAPIRACA | [5 empty] | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | x | Repassse |  |  |  | PRO-MUN - MD/GR
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 1 und |  |  | 75714.3782 |  |  | 92.45% | 6183.3118 |  | 7.55% |  |  |  | 81897.69
2.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 1 und |  |  | 3505843.4599 |  |  | 92.45% | 286309.2001 |  | 7.55% |  |  |  | 3792152.66
3.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 1 und |  |  | 41750.0118 |  |  | 92.45% | 3409.5682 |  | 7.55% |  |  |  | 45159.58
4.0 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAS |  |  |  |  | 1 und |  |  | 316848.2237 |  |  | 92.45% | 25875.8163 |  | 7.55% |  |  |  | 342724.04
[9 empty] | 3940156.0736 | 0 | 0 | 92.45% | 321777.8964 | 0 | 7.55% | 0 |  |  | 4261933.97 |  |  | 4261933.97
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
Arapiraca, 16 de março de 2020 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Rogério Auto Teófilo
Prefeito em exercício

## Composição
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
CONTRATO DE REPASSE: 297.957.37/2009/CAIXA/PMA
COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,19%(HORA) 47,54%(MÊS)
1.1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | mês
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial
93565 | Sinapi-novembro/20 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 0.22573 | 13344.01 | 3012.1434
93572 | Sinapi-novembro/20 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mês | 1 | 3480.46 | 3480.46
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 6492.6034
|  |  | B.D.I | 26.14% | R$ | 1697.1665
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 8189.7699
2.5.1.2 | 101169/SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 |  |  |  | m2
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial
5684 | Sinapi-novembro/20 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 92.02 | 0.28526
5685 | Sinapi-novembro/20 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1309 | 36.12 | 4.7281
88260 | Sinapi-novembro/20 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 16.7 | 6.7151
88316 | Sinapi-novembro/20 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 12.9 | 5.1871
88628 | Sinapi-novembro/20 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m3 | 0.0204 | 440.83 | 8.9929
367 | Sinapi-novembro/20 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m3 | 0.114 | 70 | 7.98
4385 | Cotação | paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2 | mil | 0.033 | 820 | 27.06
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 60.9485
|  |  | B.D.I | 26.14% | R$ | 15.9319
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 76.8804

## COTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA-AL |  |  |  |  | Cotação
OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NOS BAIRROS BAIXA GRANDE , BOM SUCESSO, SANTA ESMERALDA (1 -2), CACIMBAS, BRASÍLIA, JARDIM TROPICAL, NOVO HORIZONTE, MANOEL TELES, CANAFÍSTULAII, BOA VISTA E CAVACO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO
ORDEM | EMPRESA | ENDEREÇO | CNPJ | DATA | CONTATO | VALOR (R$)
01 | CONSTRUTEC- CONSTUTORA E ENGENHARIA | AV. DEPUTADA CECI CUNHA, 435, SALA 04, NOVO HORIZONTE, ARAPIRACA-AL | 28.093.497/0001-59 | 2021-02-25 | (82)99935-4481 (82)99960-5279 | 830
02 | COOPERATIVA DE TRAS. DOS EMPRESAEIOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRA DE MATA VERDE | R PRINCIPAL, 33, POVOADO DE MATA VERDE, MARIBONDO-AL, | 24.097.827/0001-23 | 2021-02-25 | (82)99163-2694 (82)98140-2450 | 800
03 | CONSTRUTORA GABRIEL | RUA DO COMÉRCIO, 77, CENTRO, BELÉM-AL | 20.675.403/0001-48 | 2021-02-25 | (82) 99823-0410 | 830
| MÉDIA |  |  |  |  | 820

## QUADRO RESUMO
Quadro Resumo - Ruas
Rua | Extensão | Largura | Área
BAIRRO SANTA ESMERALDA
CRISTO REDENTOR | 128.65 | 7 | 900.55
DA LIBERDADE | 189.66 | 7 | 1327.62
DR. JOSÉ AMAURÍ CANUTO | 140 | 7 | 980
LUIS DE ALBUQUERQUE LIMA | 125.95 | 7 | 881.65
FLORO GOMES NOVAIS | 175.5 | 7 | 1228.5
IRMÃO JOSÉ AUGUSTO PEREIRA | 526.8 | 7 | 3687.6
ISMAEL MAXIMINIANO DA SILVA | 192.75 | 7 | 1349.25
JOSÉ CÍCERO DE QUEIROZ | 388.47 | 7 | 2719.29
JUSTINO S. DA SILVA | 195.6 | 7 | 1369.2
LAURO FERREIRA DE MACEDO | 332.3 | 7 | 2326.1
MARECHAL RONDOM | 248 | 7 | 1736
MARIA DE BRITO MELO | 104.6 | 7 | 732.2
MARIA GOMES EVANGELISTA | 111.85 | 7 | 782.95
PREFEITO HIGINO VITAL | 353.1 | 7 | 2471.7
JOSÉ TIMÓTEO DE AMORIM - PROJETO 33 | 431.4 | 7 | 3019.8
ROTEIRO | 99.45 | 7 | 696.15
SÃO JORGE | 295 | 7 | 2065
SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 01) | 272 | 7 | 1904
JOSÉ MACHADO SOBRINHO | 183 | 7 | 1281
JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 01) | 113 | 7 | 791
JOSÉ VALENTIM DOS SANTOS (TRECHO 02) | 100.6 | 7 | 704.2
LAURA VITURINO DA ROCHA | 154.6 | 7 | 1082.2
PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 01) | 57.1 | 7 | 399.7
PRAÇA MENINO JESUS (TRECHO 02) | 58.5 | 7 | 409.5
SEBASTIÃO RIBEIRO BARBOSA (trecho 02) - PRAÇA | 38 | 7 | 266
BAIRRO CACIMBAS
RUA SANTA CATARINA | 296.44 | 4 | 1185.76
BAIRRO MANOEL TELES
ANTONIO LEITE | 91 | 6 | 546
MANOEL LUCINDO DA SILVA | 114.45 | 7 | 801.15
MANOEL CORREIA DE MACEDO | 148.55 | 7 | 1039.85
BAIRRO BRASÍLIA
JOSÉ VENTURA DE OLIVEIRA | 78 | 7 | 546
BAIRRO JARDIM TROPICAL
ANTÔNIO EVANGELISTA DA SILVA | 273 | 7 | 1911
Total: |  |  | 41140.92