## Resumo do Orçamento
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ (LOTE 02) | SINAPI - 08/2022 - ALAGOAS SICRO3 - 04/2022 - ALAGOAS ORSE - 08/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ | 24,23% | NÃO DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1075994.98 | 5.801%
2 | TERRAPLENAGEM |  | 716862.54 | 3.865%
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 11032660.71 | 59.48%
4 | DRENAGEM |  | 1752075.62 | 9.446%
5 | SINALIZAÇÃO |  | 376309.76 | 2.029%
6 | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 2097633.34 | 11.31%
7 | OBRAS D'ARTE ESPECIAIS |  | 1497751.26 | 8.074%
|  |  | TOTAL SEM BDI | 15090787.39
|  |  | TOTAL DO BDI | 3458500.82
|  |  | TOTAL GERAL | 18549288.21

## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ (LOTE 02) | SINAPI - 08/2022 - ALAGOAS SICRO3 - 04/2022 - ALAGOAS ORSE - 08/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ |  | 24,23% |  | NÃO DESONERADO: 0,00%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1075994.98 | 5.801%
1.1 | 00000001 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 448188.96 | 556785.14 | 556785.14 | 3.002%
1.2 | 00000002 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | UN | 1 | 48669.86 | 60462.56 | 60462.56 | 0.326%
1.3 | 00000004 | Próprio | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO | UN | 1 | 246062.22 | 305683.09 | 305683.09 | 1.648%
1.4 | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | M² | 12 | 546.46 | 678.86 | 8146.32 | 0.04392%
1.5 | 00000005 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 | 94276.4 | 117119.57 | 117119.57 | 0.6314%
1.6 | 12830 | ORSE | DESLOCAMENTO DE REDE MT/BT COM RECONDUTORAMENTO DE REDE BT (01 UC) - AVENIDA ZEFINHA DE CAPITULINO - SITIO PORTO  ITABAIANA/SE - EXECUÇÃO ENERGISA | UN | 1 | 22376.48 | 27798.3 | 27798.3 | 0.1499%
2 |  |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 716862.54 | 3.865%
2.1 | 2491 | ORSE | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M | M² | 56000 | 0.38 | 0.47 | 26320 | 0.1419%
2.2 | 2515 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, DMT ATÉ 50M | M3 | 16815 | 0.76 | 0.94 | 15806.1 | 0.08521%
2.3 | 4576 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 50 A 200M | M3 | 3919 | 2.62 | 3.25 | 12736.75 | 0.06866%
2.4 | 4577 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | M3 | 1509 | 2.62 | 3.25 | 4904.25 | 0.02644%
2.5 | 4578 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 401 A 600M | M3 | 414 | 2.96 | 3.67 | 1519.38 | 0.008191%
2.6 | 4587 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 3001 A 5000M | M3 | 22657 | 4.66 | 5.78 | 130957.46 | 0.706%
2.7 | 2521 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 95% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 2618 | 2.37 | 2.94 | 7696.92 | 0.04149%
2.8 | 2522 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 14814 | 3.16 | 3.92 | 58070.88 | 0.3131%
2.9 | 4635 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 24140 | 1.79 | 2.22 | 53590.8 | 0.2889%
2.10 | 12764 | ORSE | CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA | M3 | 1000 | 102.58 | 127.43 | 127430 | 0.687%
2.11 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 81000 | 0.61 | 0.75 | 60750 | 0.3275%
2.12 | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 81000 | 1.56 | 1.93 | 156330 | 0.8428%
2.13 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 81000 | 0.61 | 0.75 | 60750 | 0.3275%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 11032660.71 | 59.48%
3.1 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE |  |  |  |  | 3654319.98 | 19.7%
3.1.1 |  |  | REPAROS LOCALIZADOS |  |  |  |  | 67782.44 | 0.3654%
3.1.1.1 | 4915757 | SICRO3 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO | M³ | 40 | 360.73 | 448.13 | 17925.2 | 0.09664%
3.1.1.2 | 4915746 | SICRO3 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA | M³ | 20 | 237.33 | 294.83 | 5896.6 | 0.03179%
3.1.1.3 | 4915623 | SICRO3 | SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL | M³ | 16 | 60.69 | 75.39 | 1206.24 | 0.006503%
3.1.1.4 | 4916290 | SICRO3 | MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 104 | 330.32 | 410.35 | 42676.4 | 0.2301%
3.1.1.5 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 104 | 0.61 | 0.75 | 78 | 0.0004205%
3.1.2 |  |  | RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE |  |  |  |  | 3586537.54 | 19.34%
3.1.2.1 | 7176 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE | M2 | 39511 | 0.12 | 0.14 | 5531.54 | 0.02982%
3.1.2.2 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 1976 | 1442.85 | 1792.45 | 3541881.2 | 19.09%
3.1.2.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 52166.4 | 0.61 | 0.75 | 39124.8 | 0.2109%
3.2 |  |  | PISTA NOVA |  |  |  |  | 3666132.3 | 19.76%
3.2.1 | 2558 | ORSE | REGULARIZAÇÃO, GRADEAMENTO, E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO, COM ROLO DE PNEUS PÉ DE CARNEIRO E DE PNEUS 25T | M2 | 32306 | 0.67 | 0.83 | 26813.98 | 0.1446%
3.2.2 | 11722 | ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 4628 | 13.16 | 16.34 | 75621.52 | 0.4077%
3.2.3 | 2582 | ORSE | BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | M3 | 5066 | 134.62 | 167.23 | 847187.18 | 4.567%
3.2.4 | 3428 | ORSE | IMPRIMAÇÃO APLICADA EM EXECUÇÃO DE RODOVIAS (PROD. = 1.250 M2/H), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SEM TRANSPORTE | M2 | 29909 | 0.15 | 0.18 | 5383.62 | 0.02902%
3.2.5 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 1496 | 1442.85 | 1792.45 | 2681505.2 | 14.46%
3.2.6 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 39494.4 | 0.61 | 0.75 | 29620.8 | 0.1597%
3.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 3443857.68 | 18.57%
3.3.1 | 895 | ORSE | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - DENSIDADE = 1,14KG/L | T | 16 | 3430.81 | 4037.72 | 64603.52 | 0.3483%
3.3.2 | 227 | ORSE | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) | T | 36 | 8920 | 10497.94 | 377925.84 | 2.037%
3.3.3 | 00041899 | SINAPI | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | T | 464 | 5496.12 | 6468.38 | 3001328.32 | 16.18%
3.4 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  |  | 268350.75 | 1.447%
3.4.1 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 17000 | 0.75 | 0.93 | 15810 | 0.08523%
3.4.2 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 38250 | 0.75 | 0.93 | 35572.5 | 0.1918%
3.4.3 | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 233299.2 | 0.75 | 0.93 | 216968.25 | 1.17%
4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 1752075.62 | 9.446%
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11384.25 | 0.06137%
4.1.1 | 2663 | ORSE | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 1765 | 0.8 | 0.99 | 1747.35 | 0.00942%
4.1.2 | 5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | M | 1765 | 4.4 | 5.46 | 9636.9 | 0.05195%
4.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 153568.05 | 0.8279%
4.2.1 | 2503 | ORSE | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | M3 | 4250 | 6.73 | 8.36 | 35530 | 0.1915%
4.2.2 | 7133 | ORSE | ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, H<=2.50 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3"X6", REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES | M2 | 1920 | 29.07 | 36.11 | 69331.2 | 0.3738%
4.2.3 | 6417 | ORSE | BOMBEAMENTO DIRETO P/ ESGOTAMENTO DE VALAS | H | 17800 | 1.75 | 2.17 | 38626 | 0.2082%
4.2.4 | 4986 | ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 1690 | 0.75 | 0.93 | 1571.7 | 0.008473%
4.2.5 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7605 | 0.61 | 0.75 | 5703.75 | 0.03075%
4.2.6 | 10389 | ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | M3 | 1690 | 1.34 | 1.66 | 2805.4 | 0.01512%
4.3 |  |  | REDE COLETORA |  |  |  |  | 1587123.32 | 8.556%
4.3.1 | 12646 | ORSE | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | UN | 73 | 4128.15 | 5128.4 | 374373.2 | 2.018%
4.3.2 |  |  | POÇOS DE VISITA/CAIXAS DE LIGAÇÃO |  |  |  |  | 215558.94 | 1.162%
4.3.2.1 | 11523 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.20 M | UN | 6 | 4886.22 | 6070.15 | 36420.9 | 0.1963%
4.3.2.2 | 4403 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X1,50M | UN | 2 | 6849.58 | 8509.23 | 17018.46 | 0.09175%
4.3.2.3 | 10185 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,20M | UN | 14 | 9321.4 | 11579.97 | 162119.58 | 0.874%
4.3.3 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO |  |  |  |  | 806501.1 | 4.348%
4.3.3.1 | 92835 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 795 | 165.03 | 205.01 | 162982.95 | 0.8786%
4.3.3.2 | 92839 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 440 | 351.98 | 437.26 | 192394.4 | 1.037%
4.3.3.3 | 92843 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 100 | 477.39 | 593.06 | 59306 | 0.3197%
4.3.3.4 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 385 | 438.68 | 544.97 | 209813.45 | 1.131%
4.3.3.5 | 0705183 | SICRO3 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M | 45 | 3255.69 | 4044.54 | 182004.3 | 0.9812%
4.3.4 |  |  | PONTA DE ALA |  |  |  |  | 190690.08 | 1.028%
4.3.4.1 | 3613 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.80 M | UN | 3 | 3286.95 | 4083.37 | 12250.11 | 0.06604%
4.3.4.2 | 3613 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.80 M | UN | 7 | 3286.95 | 4083.37 | 28583.59 | 0.1541%
4.3.4.3 | 3612 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=1.00 M | UN | 10 | 5313.98 | 6601.55 | 66015.5 | 0.3559%
4.3.4.4 | 0705233 | SICRO3 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 4 | 16872.11 | 20960.22 | 83840.88 | 0.452%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 376309.76 | 2.029%
5.1 | 5213401 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 1664 | 35.11 | 43.61 | 72567.04 | 0.3912%
5.2 | 5213405 | SICRO3 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM | M² | 4489 | 47.56 | 59.08 | 265210.12 | 1.43%
5.3 | 5213422 | SICRO3 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO | M² | 60 | 516.96 | 642.21 | 38532.6 | 0.2077%
6 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2097633.34 | 11.31%
6.1 | 2558 | ORSE | REGULARIZAÇÃO, GRADEAMENTO, E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO, COM ROLO DE PNEUS PÉ DE CARNEIRO E DE PNEUS 25T | M2 | 24796 | 0.67 | 0.83 | 20580.68 | 0.111%
6.2 | 4555 | ORSE | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 10186 | 29.95 | 37.2 | 378919.2 | 2.043%
6.3 | 2656 | ORSE | LASTRO DE BRITA 1 | M3 | 1527 | 141.19 | 175.4 | 267835.8 | 1.444%
6.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 25195.5 | 0.61 | 0.75 | 18896.62 | 0.1019%
6.5 | 4889 | ORSE | PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES C/ CIMENTADO E=5CM | M2 | 11000 | 32.74 | 40.67 | 447370 | 2.412%
6.6 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 85536 | 0.61 | 0.75 | 64152 | 0.3458%
6.7 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 19965 | 0.61 | 0.75 | 14973.75 | 0.08072%
6.8 | 4864 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 82 | 108.41 | 134.67 | 11042.94 | 0.05953%
6.9 | 4711 | ORSE | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, PIGMENT. BAYFERROX PRETO OU SIMILAR, FCK=21MPA, E = 8CM,REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01 | M² | 4275 | 110.24 | 136.95 | 585461.25 | 3.156%
6.10 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 33242.4 | 0.61 | 0.75 | 24931.8 | 0.1344%
6.11 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 7759.13 | 0.61 | 0.75 | 5819.34 | 0.03137%
6.12 | 12135 | ORSE | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | M2 | 9532 | 21.76 | 27.03 | 257649.96 | 1.389%
7 |  |  | OBRAS D'ARTE ESPECIAIS |  |  |  |  | 1497751.26 | 8.074%
7.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 349841.15 | 1.886%
7.1.1 | 2306116 | SICRO3 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO | M | 400 | 504.41 | 626.62 | 250648 | 1.351%
7.1.2 | 4805757 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M³ | 46.8 | 6.29 | 7.81 | 365.5 | 0.00197%
7.1.3 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 7.8 | 87.18 | 108.3 | 844.74 | 0.004554%
7.1.4 | 1106057 | SICRO3 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 4.5 | 394.13 | 489.62 | 2203.29 | 0.01188%
7.1.5 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 328.05 | 0.61 | 0.75 | 246.03 | 0.001326%
7.1.6 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 81.68 | 0.61 | 0.75 | 61.26 | 0.0003303%
7.1.7 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 80.64 | 87.18 | 108.3 | 8733.31 | 0.04708%
7.1.8 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 42.34 | 442.17 | 549.3 | 23257.36 | 0.1254%
7.1.9 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3052.29 | 0.61 | 0.75 | 2289.21 | 0.01234%
7.1.10 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 3810.24 | 12.93 | 16.06 | 61192.45 | 0.3299%
7.2 |  |  | MESOESTRUTURA |  |  |  |  | 349352.83 | 1.883%
7.2.1 |  |  | ABAS |  |  |  |  | 29843.85 | 0.1609%
7.2.1.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 147.68 | 87.18 | 108.3 | 15993.74 | 0.08622%
7.2.1.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 22.06 | 442.17 | 549.3 | 12117.55 | 0.06533%
7.2.1.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1509.31 | 0.61 | 0.75 | 1131.98 | 0.006103%
7.2.1.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 400.39 | 0.61 | 0.75 | 300.29 | 0.001619%
7.2.1.5 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 400.39 | 0.61 | 0.75 | 300.29 | 0.001619%
7.2.2 |  |  | CORTINAS |  |  |  |  | 103842.08 | 0.5598%
7.2.2.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 166.88 | 87.18 | 108.3 | 18073.1 | 0.09743%
7.2.2.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 38.58 | 442.17 | 549.3 | 21191.99 | 0.1142%
7.2.2.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2781.23 | 0.61 | 0.75 | 2085.92 | 0.01125%
7.2.2.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 700.23 | 0.61 | 0.75 | 525.17 | 0.002831%
7.2.2.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 3858.4 | 12.93 | 16.06 | 61965.9 | 0.3341%
7.2.3 |  |  | ESPORÃO |  |  |  |  | 46866.46 | 0.2527%
7.2.3.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 60.32 | 87.18 | 108.3 | 6532.65 | 0.03522%
7.2.3.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 16.84 | 442.17 | 549.3 | 9250.21 | 0.04987%
7.2.3.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 1214 | 0.61 | 0.75 | 910.5 | 0.004909%
7.2.3.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 305.65 | 0.61 | 0.75 | 229.23 | 0.001236%
7.2.3.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 1864.5 | 12.93 | 16.06 | 29943.87 | 0.1614%
7.2.4 |  |  | PILARES |  |  |  |  | 168800.44 | 0.91%
7.2.4.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 174.48 | 87.18 | 108.3 | 18896.18 | 0.1019%
7.2.4.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 42.75 | 442.17 | 549.3 | 23482.57 | 0.1266%
7.2.4.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3081.85 | 0.61 | 0.75 | 2311.38 | 0.01246%
7.2.4.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 775.91 | 0.61 | 0.75 | 581.93 | 0.003137%
7.2.4.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 7691.68 | 12.93 | 16.06 | 123528.38 | 0.6659%
7.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 397439.06 | 2.143%
7.3.1 |  |  | ESCORAMENTO |  |  |  |  | 31001.74 | 0.1671%
7.3.1.1 | 2108166 | SICRO3 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M³ | 982 | 25.42 | 31.57 | 31001.74 | 0.1671%
7.3.2 |  |  | LAJE DO TABULEIRO + GUARDA-RODAS |  |  |  |  | 104248.92 | 0.562%
7.3.2.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 177.66 | 87.18 | 108.3 | 19240.57 | 0.1037%
7.3.2.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 38.24 | 442.17 | 549.3 | 21005.23 | 0.1132%
7.3.2.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2756.72 | 0.61 | 0.75 | 2067.54 | 0.01115%
7.3.2.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 694.06 | 0.61 | 0.75 | 520.54 | 0.002806%
7.3.2.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 3824.1 | 12.93 | 16.06 | 61415.04 | 0.3311%
7.3.3 |  |  | LONGARINAS |  |  |  |  | 111150.06 | 0.5992%
7.3.3.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 200.88 | 87.18 | 108.3 | 21755.3 | 0.1173%
7.3.3.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 35.14 | 442.17 | 549.3 | 19302.4 | 0.1041%
7.3.3.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2533.24 | 0.61 | 0.75 | 1899.93 | 0.01024%
7.3.3.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 637.79 | 0.61 | 0.75 | 478.34 | 0.002579%
7.3.3.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 4216.32 | 12.93 | 16.06 | 67714.09 | 0.365%
7.3.4 |  |  | TRANSVERSINAS |  |  |  |  | 14642.79 | 0.07894%
7.3.4.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 36.96 | 87.18 | 108.3 | 4002.76 | 0.02158%
7.3.4.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 4.79 | 442.17 | 549.3 | 2631.14 | 0.01418%
7.3.4.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 345.31 | 0.61 | 0.75 | 258.98 | 0.001396%
7.3.4.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 86.94 | 0.61 | 0.75 | 65.2 | 0.0003515%
7.3.4.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 478.5 | 12.93 | 16.06 | 7684.71 | 0.04143%
7.3.5 |  |  | VIGA-BERÇO DAS LONGARINAS + CONSOLO |  |  |  |  | 136395.55 | 0.7353%
7.3.5.1 | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | M² | 152.8 | 87.18 | 108.3 | 16548.24 | 0.08921%
7.3.5.2 | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | M³ | 47.11 | 442.17 | 549.3 | 25877.52 | 0.1395%
7.3.5.3 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 3396.16 | 0.61 | 0.75 | 2547.12 | 0.01373%
7.3.5.4 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 855.05 | 0.61 | 0.75 | 641.28 | 0.003457%
7.3.5.5 | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 5652.64 | 12.93 | 16.06 | 90781.39 | 0.4894%
7.4 |  |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 401118.22 | 2.162%
7.4.1 | 4577 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | M3 | 5860 | 2.62 | 3.25 | 19045 | 0.1027%
7.4.2 | 3009034 | SICRO3 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 | KM | 0.12 | 1660836.17 | 2063256.77 | 247590.81 | 1.335%
7.4.3 | 4577 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | M3 | 5860 | 2.62 | 3.25 | 19045 | 0.1027%
7.4.4 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 3328 | 8.54 | 10.6 | 35276.8 | 0.1902%
7.4.5 | 2522 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | M3 | 2560 | 3.16 | 3.92 | 10035.2 | 0.0541%
7.4.6 | 4635 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | M3 | 3300 | 1.79 | 2.22 | 7326 | 0.03949%
7.4.7 | 8190 | ORSE | GUARDA - CORPO DE PONTE EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | M | 63 | 475.63 | 590.87 | 37224.81 | 0.2007%
7.4.8 | 2007971 | SICRO3 | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20 | 88.77 | 110.27 | 2205.4 | 0.01189%
7.4.9 | 0307731 | SICRO3 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | DM³ | 185 | 101.69 | 126.32 | 23369.2 | 0.126%
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 15090787.39
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 3458500.82
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 18549288.21
* BDI DIFERENCIADO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ASFÁLTICO 17,69%

## Orçamento Analítico
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ (LOTE 02) |  | SINAPI - 08/2022 - ALAGOAS SICRO3 - 04/2022 - ALAGOAS ORSE - 08/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ |  | 24,23% |  | NÃO DESONERADO: 0,00%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1075994.98
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000001 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 448188.96 | 448188.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 12 | 5768.83 | 69225.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93568 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 12 | 27744.51 | 332934.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 12 | 3835.74 | 46028.88
|  |  |  | MO SEM LS => | 435457.8 | LS => | 0 | MO COM LS => | 435457.8
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 108596.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 556785.14
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 556785.14
1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000002 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 48669.86 | 48669.86
INSUMO | E9579 | SICRO3 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 25.67 | 296.184 | 7603.04
INSUMO | E9667 | SICRO3 | CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 10.27 | 300.4684 | 3085.81
INSUMO | E9687 | SICRO3 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 10.27 | 149.5604 | 1535.98
INSUMO | E9508 | SICRO3 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 9 T - 136 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 185.1973 | 950.06
INSUMO | E9592 | SICRO3 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 281.8291 | 1445.78
INSUMO | E9686 | SICRO3 | CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 315.1895 | 1616.92
INSUMO | E9644 | SICRO3 | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 384.5679 | 1972.83
INSUMO | E9605 | SICRO3 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 267.2415 | 1370.94
INSUMO | E9571 | SICRO3 | CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 351.1864 | 1801.58
INSUMO | E9509 | SICRO3 | CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 7 KW/136 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 279.344 | 1433.03
INSUMO | E9584 | SICRO3 | CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 194.2544 | 996.52
INSUMO | E9514 | SICRO3 | DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS SOBRE PNEUS AUTOPROPELIDO - 130 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 2.57 | 285.2987 | 733.21
INSUMO | E9524 | SICRO3 | MOTONIVELADORA - 93 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 10.27 | 237.7359 | 2441.54
INSUMO | E9515 | SICRO3 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 10.27 | 340.2834 | 3494.71
INSUMO | E9518 | SICRO3 | GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24”) | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 4.8884 | 25.07
INSUMO | E9524 | SICRO3 | MOTONIVELADORA - 93 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 237.7359 | 1219.58
INSUMO | E9526 | SICRO3 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 144.2672 | 740.09
INSUMO | E9762 | SICRO3 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 10.27 | 230.0587 | 2362.7
INSUMO | E9530 | SICRO3 | ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 2.57 | 201.3128 | 517.37
INSUMO | E9685 | SICRO3 | ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 186.4817 | 956.65
INSUMO | E9577 | SICRO3 | TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 134.8588 | 691.82
INSUMO | E9540 | SICRO3 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 2.57 | 256.9251 | 660.29
INSUMO | E9541 | SICRO3 | TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 721.8934 | 3703.31
INSUMO | E9545 | SICRO3 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS - 82 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 1.28 | 312.1229 | 399.51
INSUMO | E9018 | SICRO3 | CAVALO MECÂNICO COM DOLLY INTERMEDIÁRIO E SEMIRREBOQUE DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 53 T | EQUIPAMENTO |  | UN | 5.13 | 542.7094 | 2784.09
INSUMO | E9665 | SICRO3 | CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW | EQUIPAMENTO |  | UN | 10.27 | 401.8923 | 4127.43
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11792.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 60462.56
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 60462.56
1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000004 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | UN | 1 | 246062.22 | 246062.22
INSUMO | 00000001 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO | EQUIPAMENTO |  | UN | 1 | 246062.22 | 246062.22
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 59620.87 |  | VALOR COM BDI => |  | 305683.09
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 305683.09
1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO |  | M² | 1 | 546.46 | 546.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 2 | 3.7 | 7.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10551 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 1 | 3.6 | 3.6
INSUMO | 1569 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO) | MATERIAL |  | M | 4 | 10.99 | 43.96
INSUMO | 6995 | ORSE | MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M³/M | MATERIAL |  | M | 1 | 3.89 | 3.89
INSUMO | 00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 15.38 | 15.38
INSUMO | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | MATERIAL |  | M² | 1 | 445 | 445
INSUMO | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.15 | 24.92 | 3.73
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 11.75 | 23.5
|  |  |  | MO SEM LS => | 38.88 | LS => | 0 | MO COM LS => | 38.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 132.4 |  | VALOR COM BDI => |  | 678.86
[6 empty] | QUANT. => | 12 | PREÇO TOTAL => | 8146.32
1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000005 | PRÓPRIO | PROJETO EXECUTIVO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 94276.4 | 94276.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 035318 | SIURB INFRA | PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) | INFRAESTRUTURA |  | UN | 20 | 4713.82 | 94276.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 94276.4 | LS => | 0 | MO COM LS => | 94276.4
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 22843.17 |  | VALOR COM BDI => |  | 117119.57
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 117119.57
1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12830 | ORSE | DESLOCAMENTO DE REDE MT/BT COM RECONDUTORAMENTO DE REDE BT (01 UC) - AVENIDA ZEFINHA DE CAPITULINO - SITIO PORTO  ITABAIANA/SE - EXECUÇÃO ENERGISA | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  | UN | 1 | 22376.48 | 22376.48
INSUMO | 13555 | ORSE | DESLOCAMENTO DE REDE MT/BT COM RECONDUTORAMENTO DE REDE BT (01 UC) - AVENIDA ZEFINHA DE CAPITULINO - SITIO PORTO  ITABAIANA/SE | SERVIÇOS |  | UN | 1 | 22376.48 | 22376.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5421.82 |  | VALOR COM BDI => |  | 27798.3
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 27798.3
2 |  |  | TERRAPLENAGEM | [5 empty] | 716862.54
2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2491 | ORSE | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  | M² | 1 | 0.38 | 0.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0035 | 3.7 | 0.01
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0008757 | 9.19 | 0
INSUMO | 2501 | ORSE | TRATOR ESTEIRA (CAT - D6M - XL - 163-6A NACIONAL 140,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0017513 | 193.92 | 0.33
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0035026 | 11.75 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.04 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.04
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.09 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.47
[6 empty] | QUANT. => | 56000 | PREÇO TOTAL => | 26320
2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2515 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, DMT ATÉ 50M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 0.76 | 0.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0036 | 3.7 | 0.01
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0010909 | 9.19 | 0.01
INSUMO | 2502 | ORSE | TRATOR ESTEIRA D8R -PS - 183 + 85 - NACIONAL | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0036364 | 193.92 | 0.7
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0036364 | 11.75 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.05 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.05
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.94
[6 empty] | QUANT. => | 16815 | PREÇO TOTAL => | 15806.1
2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4576 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 50 A 200M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 2.62 | 2.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0156 | 3.7 | 0.05
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0052083 | 9.19 | 0.04
INSUMO | 2450 | ORSE | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.015625 | 65.45 | 1.02
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 148.74 | 0.77
INSUMO | 4680 | ORSE | ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CATERPILLAR: 320DL - CAP 600L P/ LONGO ALCANCE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 109.08 | 0.56
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.015625 | 11.75 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.25
[6 empty] | QUANT. => | 3919 | PREÇO TOTAL => | 12736.75
2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4577 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 2.62 | 2.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0156 | 3.7 | 0.05
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0052083 | 9.19 | 0.04
INSUMO | 2450 | ORSE | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.015625 | 65.45 | 1.02
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 148.74 | 0.77
INSUMO | 4680 | ORSE | ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CATERPILLAR: 320DL - CAP 600L P/ LONGO ALCANCE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 109.08 | 0.56
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.015625 | 11.75 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.25
[6 empty] | QUANT. => | 1509 | PREÇO TOTAL => | 4904.25
2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4578 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 401 A 600M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 2.96 | 2.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0156 | 3.7 | 0.05
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0052083 | 9.19 | 0.04
INSUMO | 2450 | ORSE | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.020833 | 65.45 | 1.36
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 148.74 | 0.77
INSUMO | 4680 | ORSE | ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CATERPILLAR: 320DL - CAP 600L P/ LONGO ALCANCE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 109.08 | 0.56
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.015625 | 11.75 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.67
[6 empty] | QUANT. => | 414 | PREÇO TOTAL => | 1519.38
2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4587 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 3001 A 5000M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 4.66 | 4.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0156 | 3.7 | 0.05
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0052083 | 9.19 | 0.04
INSUMO | 2450 | ORSE | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.046875 | 65.45 | 3.06
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 148.74 | 0.77
INSUMO | 4680 | ORSE | ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CATERPILLAR: 320DL - CAP 600L P/ LONGO ALCANCE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 109.08 | 0.56
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.015625 | 11.75 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 5.78
[6 empty] | QUANT. => | 22657 | PREÇO TOTAL => | 130957.46
2.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2521 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 95% DO PROCTOR NORMAL | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 2.37 | 2.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0089 | 3.7 | 0.03
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0044643 | 9.19 | 0.04
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0089286 | 77.84 | 0.69
INSUMO | 2469 | ORSE | GRADE DISCO GA 24 X 24 (MARCHESAN OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0044643 | 15.35 | 0.06
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0044643 | 148.74 | 0.66
INSUMO | 2487 | ORSE | ROLO PE CARNEIRO A. PROP. (DYNAPAC: CA - 250P OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0044643 | 95.25 | 0.42
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0044643 | 83.66 | 0.37
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0089286 | 11.75 | 0.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.14 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.14
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.57 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.94
[6 empty] | QUANT. => | 2618 | PREÇO TOTAL => | 7696.92
2.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2522 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 3.16 | 3.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0119 | 3.7 | 0.04
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0059524 | 9.19 | 0.05
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.011905 | 77.84 | 0.92
INSUMO | 2469 | ORSE | GRADE DISCO GA 24 X 24 (MARCHESAN OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 15.35 | 0.09
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 148.74 | 0.88
INSUMO | 2487 | ORSE | ROLO PE CARNEIRO A. PROP. (DYNAPAC: CA - 250P OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 95.25 | 0.56
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 83.66 | 0.49
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.011905 | 11.75 | 0.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.92
[6 empty] | QUANT. => | 14814 | PREÇO TOTAL => | 58070.88
2.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4635 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 1.79 | 1.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.006 | 3.7 | 0.02
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0029762 | 9.19 | 0.02
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0089286 | 77.84 | 0.69
INSUMO | 2469 | ORSE | GRADE DISCO GA 24 X 24 (MARCHESAN OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 15.35 | 0.04
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 148.74 | 0.44
INSUMO | 2487 | ORSE | ROLO PE CARNEIRO A. PROP. (DYNAPAC: CA - 250P OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 95.25 | 0.28
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 83.66 | 0.24
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0059524 | 11.75 | 0.06
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.43 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.22
[6 empty] | QUANT. => | 24140 | PREÇO TOTAL => | 53590.8
2.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12764 | ORSE | CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M3 | 1 | 102.58 | 102.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1.3 | 3.7 | 4.81
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 1.1 | 75 | 82.5
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1.3 | 11.75 | 15.27
|  |  |  | MO SEM LS => | 15.27 | LS => | 0 | MO COM LS => | 15.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 24.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 127.43
[6 empty] | QUANT. => | 1000 | PREÇO TOTAL => | 127430
2.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 81000 | PREÇO TOTAL => | 60750
2.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 1.56 | 1.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0056 | 260.12 | 1.45
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0024 | 48.34 | 0.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.37 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.93
[6 empty] | QUANT. => | 81000 | PREÇO TOTAL => | 156330
2.13 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 81000 | PREÇO TOTAL => | 60750
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 11032660.71
3.1 |  |  | RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO EXISTENTE | [5 empty] | 3654319.98
3.1.1 |  |  | REPAROS LOCALIZADOS | [5 empty] | 67782.44
3.1.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4915757 | SICRO3 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO |  |  | M³ | 1 | 360.73 | 360.73
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9155 | SICRO3 | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW | 1 | 0.01 | 0.99 | 14.4244 | 7.7566 | 7.8233
INSUMO | E9556 | SICRO3 | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW | 1 | 0.26 | 0.74 | 7.9836 | 0.8173 | 2.6805
INSUMO | E9591 | SICRO3 | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | 1 | 0.33 | 0.67 | 24.4575 | 1.5872 | 9.1344
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 19.6382
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 6 |  |  |  | 17.2496 | 103.4976
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 103.4976
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 123.1358
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0.0085
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 1.858
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 0.56
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 219.8854
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M1385 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM | 0.14833 | un | 404.3325 |  |  | 59.9746
INSUMO | SICRO3 | M1946 | EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C | 0.007 | t | 0 |  |  | 0
INSUMO | SICRO3 | M3507 | REVESTIMENTO ASFÁLTICO | 1 | m³ | 0 |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 59.9746
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 4915801 | MISTURA BETUMINOSA | 1 | m³ | 0 |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 0
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M3507 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE | 5915433 | 2.4 | T | 32.92 |  | 79.008
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 79.008
|  |  |  | MO SEM LS => | 205.9212 | LS => | 0 | MO COM LS => | 205.9212
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 87.4 |  | VALOR COM BDI => |  | 448.13
[6 empty] | QUANT. => | 40 | PREÇO TOTAL => | 17925.2
3.1.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4915746 | SICRO3 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA |  |  | M³ | 1 | 237.33 | 237.33
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9155 | SICRO3 | CALDEIRA DE ASFALTO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 600 L - 5,20 KW | 1 | 0.01 | 0.99 | 14.4244 | 7.7566 | 7.8233
INSUMO | E9647 | SICRO3 | COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW | 1 | 0.28 | 0.72 | 10.8003 | 1.0551 | 3.7838
INSUMO | E9556 | SICRO3 | COMPACTADOR MANUAL DE PLACA VIBRATÓRIA - 3,00 KW | 1 | 0.09 | 0.91 | 7.9836 | 0.8173 | 1.4623
INSUMO | E9646 | SICRO3 | COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW | 1 | 0.19 | 0.81 | 44.516 | 8.5424 | 15.3774
INSUMO | E9527 | SICRO3 | MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE | 1 | 0.19 | 0.81 | 24.8645 | 23.3371 | 23.6273
INSUMO | E9591 | SICRO3 | SERRA PARA CORTE DE CONCRETO E ASFALTO - 10 KW | 1 | 0.12 | 0.88 | 24.4575 | 1.5872 | 4.3316
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 56.4057
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 6 |  |  |  | 17.2496 | 103.4976
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 103.4976
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 159.9033
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0.0085
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 1.3512
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 159.9033
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0104 | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - CM-30 | 0.0048 | t | 0 |  |  | 0
INSUMO | SICRO3 | M1385 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO PARA CONCRETO E ASFALTO - D = 350 MM | 0.02967 | un | 404.3325 |  |  | 11.9965
INSUMO | SICRO3 | M1391 | PONTEIRO PARA MARTELETE - D = 22 MM E C = 1,00 M | 0.02 | un | 304.4828 |  |  | 6.0897
INSUMO | SICRO3 | M3509 | REMENDO PROFUNDO | 1 | m³ | 0 |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 18.0862
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 4900001 | MATERIAL DE BASE | 0.8 | m³ | 0 |  |  | 0
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 4915801 | MISTURA BETUMINOSA | 0.2 | m³ | 0 |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 0
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M3509 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA MANUAL E DESCARGA LIVRE | 5915476 | 2.1304 | T | 27.22 |  | 57.9895
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 57.9895
|  |  |  | MO SEM LS => | 118.9907 | LS => | 0 | MO COM LS => | 118.9907
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 57.5 |  | VALOR COM BDI => |  | 294.83
[6 empty] | QUANT. => | 20 | PREÇO TOTAL => | 5896.6
3.1.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4915623 | SICRO3 | SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL |  |  | M³ | 1 | 60.69 | 60.69
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 0
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0.0127
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 0
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.4126 | m³ | 134.606 |  |  | 55.5384
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 55.5384
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 4016096 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ | 0.77019 | m³ | 1.57 |  |  | 1.2092
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 1.2092
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | 4016096 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914353 | 1.4441 | T | 1.51 |  | 2.1806
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ EDESCARGA LIVRE | 5915399 | 0.6189 | T | 2.84 |  | 1.7577
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 3.9383
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.057715 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.057715
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.7 |  | VALOR COM BDI => |  | 75.39
[6 empty] | QUANT. => | 16 | PREÇO TOTAL => | 1206.24
3.1.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4916290 | SICRO3 | MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 330.32 | 330.32
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9558 | SICRO3 | TANQUE DE ESTOCAGEM DE ASFALTO COM CAPACIDADE DE 30.000 L | 1 | 1 | 0 | 57.6391 | 39.3717 | 57.6391
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 3 | 0.8 | 0.2 | 0.7166 | 0.4872 | 2.0122
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 108.3596
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 5 |  |  |  | 17.2496 | 86.248
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 86.248
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 194.6076
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 2.4828
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 78.3836
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0028 | AREIA MÉDIA | 0.37968 | m³ | 146.5318 |  |  | 55.6352
INSUMO | SICRO3 | M0005 | BRITA 0 | 0.20688 | m³ | 136.7705 |  |  | 28.2951
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.45026 | m³ | 134.606 |  |  | 60.6077
INSUMO | SICRO3 | M0345 | CAL HIDRATADA - SACO | 87.63 | kg | 0.5652 |  |  | 49.5285
INSUMO | SICRO3 | M1947 | EMULSÃO ASFÁLTICA - RM-1C | 0.18255 | t | 0 |  |  | 0
INSUMO | SICRO3 | M1103 | PEDRISCO | 0.36509 | m³ | 135.4039 |  |  | 49.4346
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 243.5011
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0028 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ EDESCARGA LIVRE | 5915399 | 0.56952 | T | 2.84 |  | 1.6174
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0005 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ EDESCARGA LIVRE | 5915399 | 0.31032 | T | 2.84 |  | 0.8813
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ EDESCARGA LIVRE | 5915399 | 0.67539 | T | 2.84 |  | 1.9181
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0345 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5915474 | 0.08763 | T | 28.16 |  | 2.4677
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1103 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ EDESCARGA LIVRE | 5915399 | 0.54764 | T | 2.84 |  | 1.5553
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 8.4398
|  |  |  | MO SEM LS => | 35.5178 | LS => | 0 | MO COM LS => | 35.5178
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 80.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 410.35
[6 empty] | QUANT. => | 104 | PREÇO TOTAL => | 42676.4
3.1.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 104 | PREÇO TOTAL => | 78
3.1.2 |  |  | RESTAURAÇÃO DA PISTA EXISTENTE | [5 empty] | 3586537.54
3.1.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 7176 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE | PINTURA DE LIGAÇÃO |  | M2 | 1 | 0.12 | 0.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0018 | 3.7 | 0
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0005928 | 9.19 | 0
INSUMO | 2453 | ORSE | CAMINHAO ESPARG. ASF. 6000 L | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0005928 | 69.19 | 0.04
INSUMO | 2496 | ORSE | TANQUE ESTACIONÁRIO 30.000 L (PRE-AQUECEDOR TAA-SERPENTINA OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011855 | 17.68 | 0.02
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0005928 | 83.66 | 0.04
INSUMO | 2507 | ORSE | VASSOURA MECÂNICA CMV: VM 7 REBOCÁVEL OU EQUIVALENTE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0005928 | 14.37 | 0
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0017783 | 11.75 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.02 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.02
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.02 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.14
[6 empty] | QUANT. => | 39511 | PREÇO TOTAL => | 5531.54
3.1.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 1442.85 | 1442.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 387.86 | 17.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 260.12 | 12.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 240.12 | 19.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 140.48 | 4.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 222.41 | 9.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 130.13 | 12.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 74.31 | 4.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 39.99 | 4.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 80.25 | 7.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 13.66 | 15.43
INSUMO | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | MATERIAL |  | T | 2.5548 | 522.5 | 1334.88
|  |  |  | MO SEM LS => | 20.57 | LS => | 0 | MO COM LS => | 20.57
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 349.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 1792.45
[6 empty] | QUANT. => | 1976 | PREÇO TOTAL => | 3541881.2
3.1.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 52166.4 | PREÇO TOTAL => | 39124.8
3.2 |  |  | PISTA NOVA | [5 empty] | 3666132.3
3.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2558 | ORSE | REGULARIZAÇÃO, GRADEAMENTO, E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO, COM ROLO DE PNEUS PÉ DE CARNEIRO E DE PNEUS 25T | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO |  | M2 | 1 | 0.67 | 0.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0036 | 3.7 | 0.01
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0011891 | 9.19 | 0.01
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 77.84 | 0.09
INSUMO | 2469 | ORSE | GRADE DISCO GA 24 X 24 (MARCHESAN OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 15.35 | 0.01
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 148.74 | 0.17
INSUMO | 2488 | ORSE | ROLO PNEU A. PROP. 25 T (CATERPILLAR - PS -360 - 145,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 116.43 | 0.13
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 83.66 | 0.09
INSUMO | 4246 | ORSE | ALUGUEL DE ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA- 250P PÉ DE CARNEIRO AUTOP. 11,25 T VIBRAT | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 106.9 | 0.12
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0035672 | 11.75 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.05 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.05
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.16 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.83
[6 empty] | QUANT. => | 32306 | PREÇO TOTAL => | 26813.98
3.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11722 | ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 13.16 | 13.16
INSUMO | 10923 | ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE (ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA) INCLUSIVE LIMPEZA DA ÁREA, CORTE E CARGA (POSTO NA CAÇAMBA), EXCLUSIVE TRANSPORTE (RUY - RITA CACETE / SÃO CRISTÓVÃO) | MATERIAL |  | M3 | 1 | 13.16 | 13.16
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.34
[6 empty] | QUANT. => | 4628 | PREÇO TOTAL => | 75621.52
3.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2582 | ORSE | BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE |  | M3 | 1 | 134.62 | 134.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0248 | 3.7 | 0.09
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0082645 | 9.19 | 0.07
INSUMO | 2450 | ORSE | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.029421 | 65.45 | 1.92
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0082645 | 77.84 | 0.64
INSUMO | 2466 | ORSE | DISTRIBUIDOR DE AGREGADO DE PNEUS AUTOPROPULSOR -" CIBER" , SS - 31, 400TPH - SPREADER - 90 HP. | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0082645 | 168.85 | 1.39
INSUMO | 2488 | ORSE | ROLO PNEU A. PROP. 25 T (CATERPILLAR - PS -360 - 145,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0082645 | 116.43 | 0.96
INSUMO | 4248 | ORSE | ROLO TANDEM VIB. A. PROP. 10,9 T (DYNAPAC CC-422C - 112 KW) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0082645 | 155.91 | 1.28
INSUMO | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.36 | 92.4 | 33.26
INSUMO | 00004720 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.36 | 106.12 | 38.2
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.36 | 91.91 | 33.08
INSUMO | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 0.27 | 86.82 | 23.44
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.024793 | 11.75 | 0.29
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.36 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.36
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 32.61 |  | VALOR COM BDI => |  | 167.23
[6 empty] | QUANT. => | 5066 | PREÇO TOTAL => | 847187.18
3.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3428 | ORSE | IMPRIMAÇÃO APLICADA EM EXECUÇÃO DE RODOVIAS (PROD. = 1.250 M2/H), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SEM TRANSPORTE | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M2 | 1 | 0.15 | 0.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0024 | 3.7 | 0
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0004 | 9.19 | 0
INSUMO | 2453 | ORSE | CAMINHAO ESPARG. ASF. 6000 L | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0008 | 69.19 | 0.05
INSUMO | 2496 | ORSE | TANQUE ESTACIONÁRIO 30.000 L (PRE-AQUECEDOR TAA-SERPENTINA OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0008 | 17.68 | 0.01
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0008 | 83.66 | 0.06
INSUMO | 2507 | ORSE | VASSOURA MECÂNICA CMV: VM 7 REBOCÁVEL OU EQUIVALENTE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0008 | 14.37 | 0.01
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0024 | 11.75 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.02 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.02
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.03 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.18
[6 empty] | QUANT. => | 29909 | PREÇO TOTAL => | 5383.62
3.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M³ | 1 | 1442.85 | 1442.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 387.86 | 17.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 260.12 | 12.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 240.12 | 19.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 140.48 | 4.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 222.41 | 9.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 130.13 | 12.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 74.31 | 4.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 39.99 | 4.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 80.25 | 7.94
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 13.66 | 15.43
INSUMO | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | MATERIAL |  | T | 2.5548 | 522.5 | 1334.88
|  |  |  | MO SEM LS => | 20.57 | LS => | 0 | MO COM LS => | 20.57
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 349.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 1792.45
[6 empty] | QUANT. => | 1496 | PREÇO TOTAL => | 2681505.2
3.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 39494.4 | PREÇO TOTAL => | 29620.8
3.3 |  |  | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO | [5 empty] | 3443857.68
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 895 | ORSE | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - DENSIDADE = 1,14KG/L | MATERIAL |  | T | 1 | 3430.81 | 3430.81
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 606.91 |  | VALOR COM BDI => |  | 4037.72
[6 empty] | QUANT. => | 16 | PREÇO TOTAL => | 64603.52
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 227 | ORSE | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) | MATERIAL |  | T | 1 | 8920 | 8920
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1577.94 |  | VALOR COM BDI => |  | 10497.94
[6 empty] | QUANT. => | 36 | PREÇO TOTAL => | 377925.84
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00041899 | SINAPI | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | MATERIAL |  | T | 1 | 5496.12 | 5496.12
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 972.26 |  | VALOR COM BDI => |  | 6468.38
[6 empty] | QUANT. => | 464 | PREÇO TOTAL => | 3001328.32
3.4 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO | [5 empty] | 268350.75
3.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.75 | 0.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 426.24 | 0.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0007 | 54.46 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.93
[6 empty] | QUANT. => | 17000 | PREÇO TOTAL => | 15810
3.4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.75 | 0.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 426.24 | 0.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0007 | 54.46 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.93
[6 empty] | QUANT. => | 38250 | PREÇO TOTAL => | 35572.5
3.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.75 | 0.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92242 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 426.24 | 0.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92243 | SINAPI | CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0007 | 54.46 | 0.03
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.93
[6 empty] | QUANT. => | 233299.2 | PREÇO TOTAL => | 216968.25
4 |  |  | DRENAGEM | [5 empty] | 1752075.62
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 11384.25
4.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2663 | ORSE | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM |  | M | 1 | 0.8 | 0.8
INSUMO | 48 | ORSE | AUXILIAR TOPOGRAFIA - T4 - SEGUNDO GRAU COMPLETO - DNIT - MÊS DE REF.: 02/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.036 | 9.25 | 0.33
INSUMO | 70 | ORSE | TOPOGRAFO - T2 - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 02/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.018 | 15.69 | 0.28
INSUMO | 2480 | ORSE | PICK-UP, CAPACIDADE 1,2 T | EQUIPAMENTO |  | H | 0.018 | 10.89 | 0.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.61 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.61
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.19 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.99
[6 empty] | QUANT. => | 1765 | PREÇO TOTAL => | 1747.35
4.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  | M | 1 | 4.4 | 4.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 79 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 0.012 | 119.57 | 1.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO | ALVENARIAS DE PEDRA E CONCRETOS PARA FUNDAÇÕES |  | M³ | 0.0014 | 477.55 | 0.66
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0833 | 3.7 | 0.3
INSUMO | 80 | ORSE | AÇO CA-25 6,3 A 12,5 MM AÇO CA-25 6,3 A 12,5 MM | MATERIAL |  | KG | 0.032 | 10.75 | 0.34
INSUMO | 2185 | ORSE | TELA DE POLIETILENO ESTIRADO PARA TAPUMES ( MALHA 80X40 E 65X40MM) H=1,20M | MATERIAL |  | M | 0.1 | 3.21 | 0.32
INSUMO | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.0096 | 40.19 | 0.38
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0833 | 11.75 | 0.97
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.59 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.59
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.06 |  | VALOR COM BDI => |  | 5.46
[6 empty] | QUANT. => | 1765 | PREÇO TOTAL => | 9636.9
4.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 153568.05
4.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2503 | ORSE | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM ÁREA URBANA |  | M3 | 1 | 6.73 | 6.73
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0741 | 3.7 | 0.27
INSUMO | 2482 | ORSE | RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.074074 | 75.48 | 5.59
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.074074 | 11.75 | 0.87
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.87 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.87
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 8.36
[6 empty] | QUANT. => | 4250 | PREÇO TOTAL => | 35530
4.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 7133 | ORSE | ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, H<=2.50 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3"X6", REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES | ESCORAMENTOS DE VALAS, CAVAS E POÇOS |  | M2 | 1 | 29.07 | 29.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.8 | 3.7 | 2.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10599 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - MARTELETEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.12 | 3.7 | 0.44
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.2 | 9.19 | 1.83
INSUMO | 1880 | ORSE | PRANCHA METÁLICA, E=4.7 MM, L=0.30 M | SERVIÇOS |  | M | 0.1047 | 32.04 | 3.35
INSUMO | 2454 | ORSE | CAMINHAO GUINDAUTO 11,5 T (M.BENZ - L 1620/57 - 184,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.02 | 141.68 | 2.83
INSUMO | 2463 | ORSE | COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.12 | 12.56 | 1.5
INSUMO | 2490 | ORSE | ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO -TEX 11 OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.12 | 6.11 | 0.73
INSUMO | 8877 | ORSE | MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CM X 14CM (0,007 M³/M) | MATERIAL |  | M | 0.0668 | 50.77 | 3.39
INSUMO | 00004097 | SINAPI | MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.02 | 16.79 | 0.33
INSUMO | 00004115 | SINAPI | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | MATERIAL |  | M | 0.0143 | 23.77 | 0.33
INSUMO | 00004257 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO | MÃO DE OBRA |  | H | 0.12 | 12.12 | 1.45
INSUMO | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.022 | 24.5 | 0.53
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.8 | 11.75 | 9.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 13.01 | LS => | 0 | MO COM LS => | 13.01
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.04 |  | VALOR COM BDI => |  | 36.11
[6 empty] | QUANT. => | 1920 | PREÇO TOTAL => | 69331.2
4.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 6417 | ORSE | BOMBEAMENTO DIRETO P/ ESGOTAMENTO DE VALAS | CONVERSÃO INFOWORCA |  | H | 1 | 1.75 | 1.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0298 | 3.7 | 0.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10552 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ELETRICISTA | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0298 | 3.56 | 0.1
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.006 | 9.19 | 0.05
INSUMO | 2449 | ORSE | ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIAMETRO 4" - ,POTÊNCIA = 5 CV | EQUIPAMENTO |  | H | 0.125 | 4.63 | 0.57
INSUMO | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0298 | 19.46 | 0.57
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0298 | 11.75 | 0.35
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.97 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.97
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.17
[6 empty] | QUANT. => | 17800 | PREÇO TOTAL => | 38626
4.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4986 | ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | CARGA DE MATERIAL |  | M3 | 1 | 0.75 | 0.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0094 | 3.7 | 0.03
INSUMO | 4244 | ORSE | PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS CATERPILLAR - 924 G | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0047 | 130.86 | 0.61
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0094 | 11.75 | 0.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.11
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.93
[6 empty] | QUANT. => | 1690 | PREÇO TOTAL => | 1571.7
4.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 7605 | PREÇO TOTAL => | 5703.75
4.2.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10389 | ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 1.34 | 1.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0 | 3.7 | 0
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 4.17e-05 | 9.19 | 0
INSUMO | 2501 | ORSE | TRATOR ESTEIRA (CAT - D6M - XL - 163-6A NACIONAL 140,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0069444 | 193.92 | 1.34
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 4.17e-05 | 11.75 | 0
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.32 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.66
[6 empty] | QUANT. => | 1690 | PREÇO TOTAL => | 2805.4
4.3 |  |  | REDE COLETORA | [5 empty] | 1587123.32
4.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12646 | ORSE | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | ENTRADAS E SAÍDAS D'AGUA |  | UN | 1 | 4128.15 | 4128.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 82 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 03 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 20.3 | 96.04 | 1949.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2498 | ORSE | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ENTRE 1,50 E 3,00M | ESCAVAÇÃO MANUAL EM ÁREA URBANA |  | M³ | 15 | 69.52 | 1042.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 11484 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO NA INFRAESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M3 | 2.16 | 472.45 | 1020.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 12651 | ORSE | APILOAMENTO MANUAL | LASTROS, LAJES E BERÇOS |  | M³ | 5 | 23.05 | 115.25
|  |  |  | MO SEM LS => | 1694.93 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1694.93
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1000.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 5128.4
[6 empty] | QUANT. => | 73 | PREÇO TOTAL => | 374373.2
4.3.2 |  |  | POÇOS DE VISITA/CAIXAS DE LIGAÇÃO | [5 empty] | 215558.94
4.3.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 11523 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.20 M | POÇOS DE VISITA PARA REDES DE DRENAGEM |  | UN | 1 | 4886.22 | 4886.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 80 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M2 | 16.43 | 105.76 | 1737.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 127 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M3 | 1.643 | 488.92 | 803.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 131.4 | 14.75 | 1938.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2642 | ORSE | ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16" | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  | M | 1 | 407.15 | 407.15
|  |  |  | MO SEM LS => | 1139.26 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1139.26
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1183.93 |  | VALOR COM BDI => |  | 6070.15
[6 empty] | QUANT. => | 6 | PREÇO TOTAL => | 36420.9
4.3.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4403 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X1,50M | POÇOS DE VISITA PARA REDES DE DRENAGEM |  | UN | 1 | 6849.58 | 6849.58
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 80 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M2 | 20.88 | 105.76 | 2208.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 127 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M3 | 2.46 | 488.92 | 1202.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 200 | 14.75 | 2950
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2642 | ORSE | ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16" | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  | M | 1.2 | 407.15 | 488.58
|  |  |  | MO SEM LS => | 1523.74 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1523.74
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1659.65 |  | VALOR COM BDI => |  | 8509.23
[6 empty] | QUANT. => | 2 | PREÇO TOTAL => | 17018.46
4.3.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10185 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,20M | POÇOS DE VISITA PARA REDES DE DRENAGEM |  | UN | 1 | 9321.4 | 9321.4
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 80 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12MM, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M2 | 31.5 | 105.76 | 3331.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 127 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M3 | 3.15 | 488.92 | 1540.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 252 | 14.75 | 3717
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2642 | ORSE | ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16" | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |  | M | 1.8 | 407.15 | 732.87
|  |  |  | MO SEM LS => | 2169.48 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2169.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2258.57 |  | VALOR COM BDI => |  | 11579.97
[6 empty] | QUANT. => | 14 | PREÇO TOTAL => | 162119.58
4.3.3 |  |  | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PREMOLDADO DE CONCRETO | [5 empty] | 806501.1
4.3.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92835 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 165.03 | 165.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 213.2 | 3.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.035 | 75.14 | 2.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.078 | 16.31 | 1.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 16.55 | 2.58
INSUMO | 00040341 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM | MATERIAL |  | UN | 0.5 | 32.92 | 16.46
INSUMO | 00007740 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | MATERIAL |  | M | 1.03 | 134.45 | 138.48
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.64 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.64
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 39.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 205.01
[6 empty] | QUANT. => | 795 | PREÇO TOTAL => | 162982.95
4.3.3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92839 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 351.98 | 351.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.024 | 213.2 | 5.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.05 | 75.14 | 3.75
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.111 | 16.31 | 1.81
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.222 | 16.55 | 3.67
INSUMO | 00040343 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 600 MM | MATERIAL |  | UN | 0.5 | 46.57 | 23.28
INSUMO | 00007774 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | MATERIAL |  | M | 1.03 | 305.21 | 314.36
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.19 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5.19
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 85.28 |  | VALOR COM BDI => |  | 437.26
[6 empty] | QUANT. => | 440 | PREÇO TOTAL => | 192394.4
4.3.3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92843 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 477.39 | 477.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.031 | 213.2 | 6.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.065 | 75.14 | 4.88
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 16.31 | 2.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.289 | 16.55 | 4.78
INSUMO | 00040345 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *19* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 800 MM | MATERIAL |  | UN | 0.5 | 78.23 | 39.11
INSUMO | 00007773 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | MATERIAL |  | M | 1.03 | 407.46 | 419.68
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.75 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 115.67 |  | VALOR COM BDI => |  | 593.06
[6 empty] | QUANT. => | 100 | PREÇO TOTAL => | 59306
4.3.3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 438.68 | 438.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.167 | 213.2 | 35.6
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.352 | 75.14 | 26.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.028 | 589.12 | 16.49
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.787 | 16.31 | 12.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.574 | 16.55 | 26.04
INSUMO | 00007753 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | MATERIAL |  | M | 1.03 | 311.93 | 321.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 39.66 | LS => | 0 | MO COM LS => | 39.66
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 106.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 544.97
[6 empty] | QUANT. => | 385 | PREÇO TOTAL => | 209813.45
4.3.3.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0705183 | SICRO3 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M | 1 | 3255.69 | 3255.69
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 0
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 0
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0446 | COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM | 0.05296 | m² | 27.1601 |  |  | 1.4384
INSUMO | SICRO3 | M0786 | PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | 0.00053 | m³ | 304.318 |  |  | 0.1613
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 1.5997
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | 119.405 | kg | 12.93 |  |  | 1543.9067
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | 1.31 | m³ | 3.04 |  |  | 3.9824
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1107892 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 1.31 | m³ | 406.36 |  |  | 532.3316
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1109669 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | 0.1 | m³ | 437.61 |  |  | 43.761
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1106057 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 0.26 | m³ | 394.13 |  |  | 102.4738
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 2105605 | ESCORAMENTO PARA CORPO DE BUEIROS CELULARES - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 4 | m³ | 59.48 |  |  | 237.92
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 3108005 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 10.6 | m² | 74.5 |  |  | 789.7
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 3254.0755
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0446 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0786 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 1e-05 | T | 32.54 |  | 0.0003
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0175
|  |  |  | MO SEM LS => | 913.809 | LS => | 0 | MO COM LS => | 913.809
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 788.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 4044.54
[6 empty] | QUANT. => | 45 | PREÇO TOTAL => | 182004.3
4.3.4 |  |  | PONTA DE ALA | [5 empty] | 190690.08
4.3.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3613 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.80 M | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 3286.95 | 3286.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 79 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 15.666 | 119.57 | 1873.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94 | ORSE | CONCRETO CICLÓPICO | ALVENARIAS DE PEDRA E CONCRETOS PARA FUNDAÇÕES |  | M3 | 2.238 | 604.3 | 1352.42
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 9.19 | 18.38
INSUMO | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.495 | 86.82 | 42.97
|  |  |  | MO SEM LS => | 1147.41 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1147.41
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 796.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 4083.37
[6 empty] | QUANT. => | 3 | PREÇO TOTAL => | 12250.11
4.3.4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3613 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.80 M | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 3286.95 | 3286.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 79 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 15.666 | 119.57 | 1873.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94 | ORSE | CONCRETO CICLÓPICO | ALVENARIAS DE PEDRA E CONCRETOS PARA FUNDAÇÕES |  | M3 | 2.238 | 604.3 | 1352.42
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 9.19 | 18.38
INSUMO | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.495 | 86.82 | 42.97
|  |  |  | MO SEM LS => | 1147.41 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1147.41
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 796.42 |  | VALOR COM BDI => |  | 4083.37
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 28583.59
4.3.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3612 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=1.00 M | CONVERSÃO INFOWORCA |  | UN | 1 | 5313.98 | 5313.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 79 | ORSE | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINHO, 02 USOS | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 25.4 | 119.57 | 3037.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94 | ORSE | CONCRETO CICLÓPICO | ALVENARIAS DE PEDRA E CONCRETOS PARA FUNDAÇÕES |  | M3 | 3.629 | 604.3 | 2193
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 2.5 | 9.19 | 22.97
INSUMO | 00004722 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.702 | 86.82 | 60.94
|  |  |  | MO SEM LS => | 1853.63 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1853.63
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1287.57 |  | VALOR COM BDI => |  | 6601.55
[6 empty] | QUANT. => | 10 | PREÇO TOTAL => | 66015.5
4.3.4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0705233 | SICRO3 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | UN | 1 | 16872.11 | 16872.11
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 0
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 0
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 407819 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | 637.5 | kg | 12.93 |  |  | 8242.875
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1100657 | ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO | 8.93 | m³ | 3.04 |  |  | 27.1472
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1107892 | CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 8.93 | m³ | 406.36 |  |  | 3628.7948
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1109669 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL | 0.435 | m³ | 437.61 |  |  | 190.3604
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1106057 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS | 3.15 | m³ | 394.13 |  |  | 1241.5095
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 3103302 | FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | 56.5 | m² | 62.68 |  |  | 3541.42
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 16872.1069
|  |  |  | MO SEM LS => | 5071.3674 | LS => | 0 | MO COM LS => | 5071.3674
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4088.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 20960.22
[6 empty] | QUANT. => | 4 | PREÇO TOTAL => | 83840.88
5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 376309.76
5.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5213401 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM |  |  | M² | 1 | 35.11 | 35.11
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9644 | SICRO3 | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW | 1 | 1 | 0 | 384.5679 | 141.9526 | 384.5679
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 384.5679
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9853 | SICRO3 | PRÉ-MARCADOR | 1 |  |  |  | 17.3469 | 17.3469
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 4 |  |  |  | 17.2496 | 68.9984
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 86.3453
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 470.9132
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 149.4
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.152
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M2037 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B | 0.12 | kg | 8.1319 |  |  | 0.9758
INSUMO | SICRO3 | M2038 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A | 0.35 | kg | 8.9761 |  |  | 3.1416
INSUMO | SICRO3 | M2034 | SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | 0.03 | l | 13.407 |  |  | 0.4022
INSUMO | SICRO3 | M2044 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA | 0.00097 | l | 19.4467 |  |  | 0.0189
INSUMO | SICRO3 | M2027 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 0.6 | l | 45.6206 |  |  | 27.3724
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 31.9109
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2037 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00012 | T | 32.54 |  | 0.0039
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2038 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00035 | T | 32.54 |  | 0.0114
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2034 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 3e-05 | T | 32.54 |  | 0.001
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2027 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00083 | T | 32.54 |  | 0.027
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0433
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.58957 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.58957
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.5 |  | VALOR COM BDI => |  | 43.61
[6 empty] | QUANT. => | 1664 | PREÇO TOTAL => | 72567.04
5.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5213405 | SICRO3 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM |  |  | M² | 1 | 47.56 | 47.56
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9644 | SICRO3 | CAMINHÃO DEMARCADOR DE FAIXAS COM SISTEMA DE PINTURA A FRIO - 28 KW/115 KW | 1 | 1 | 0 | 384.5679 | 141.9526 | 384.5679
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 384.5679
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9853 | SICRO3 | PRÉ-MARCADOR | 1 |  |  |  | 17.3469 | 17.3469
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 4 |  |  |  | 17.2496 | 68.9984
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 86.3453
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 470.9132
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 30.18
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 15.6035
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M2037 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO I-B | 0.12 | kg | 8.1319 |  |  | 0.9758
INSUMO | SICRO3 | M2038 | MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO TIPO II-A | 0.35 | kg | 8.9761 |  |  | 3.1416
INSUMO | SICRO3 | M2034 | SOLVENTE PARA TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA | 0.03 | l | 13.407 |  |  | 0.4022
INSUMO | SICRO3 | M2044 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA PARA PRÉ-MARCAÇÃO VIÁRIA | 0.00097 | l | 19.4467 |  |  | 0.0189
INSUMO | SICRO3 | M2027 | TINTA À BASE DE RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA | 0.6 | l | 45.6206 |  |  | 27.3724
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 31.9109
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2037 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00012 | T | 32.54 |  | 0.0039
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2038 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00035 | T | 32.54 |  | 0.0114
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2034 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 3e-05 | T | 32.54 |  | 0.001
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2027 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00083 | T | 32.54 |  | 0.027
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0433
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.8726 | LS => | 0 | MO COM LS => | 2.8726
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 11.52 |  | VALOR COM BDI => |  | 59.08
[6 empty] | QUANT. => | 4489 | PREÇO TOTAL => | 265210.12
5.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5213422 | SICRO3 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO |  |  | M² | 1 | 516.96 | 516.96
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9568 | SICRO3 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.1886 | 0.1251 | 0.0284
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.48193 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 9.2633
INSUMO | E9623 | SICRO3 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | 0.2008 | 1 | 0 | 15.0329 | 9.5558 | 3.0186
INSUMO | E9622 | SICRO3 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | 0.48193 | 1 | 0 | 6.1854 | 3.9318 | 2.9809
INSUMO | E9507 | SICRO3 | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | 0.24096 | 1 | 0 | 17.0926 | 10.7753 | 4.1186
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 19.4098
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 2 |  |  |  | 17.5832 | 35.1664
INSUMO | P9830 | SICRO3 | MONTADOR | 1 |  |  |  | 26.1711 | 26.1711
INSUMO | P9823 | SICRO3 | SERRALHEIRO | 1 |  |  |  | 23.3677 | 23.3677
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 2 |  |  |  | 17.2496 | 34.4992
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 119.2044
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 138.6142
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 2
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 69.3071
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M3126 | BARRA CHATA EM AÇO GALVANIZADO | 0.3447 | kg | 11.511 |  |  | 3.9678
INSUMO | SICRO3 | M0366 | CANTONEIRA EM AÇO ASTM A36 GALVANIZADO | 5.622 | kg | 8.8653 |  |  | 49.841
INSUMO | SICRO3 | M1367 | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | 9.8125 | kg | 15.182 |  |  | 148.9734
INSUMO | SICRO3 | M3233 | FITA ADESIVA ESTRUTURAL DUPLA-FACE - E = 2 MM E L = 25 MM | 3.1167 | m | 11.7621 |  |  | 36.6586
INSUMO | SICRO3 | M0945 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 6,35 MM (1/4”) | 2 | cj | 0.2767 |  |  | 0.5534
INSUMO | SICRO3 | M0947 | PARAFUSO DE CABEÇA SEXTAVADA EM AÇO GALVANIZADO COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO - D = 9,525 MM (3/8”) | 2 | cj | 1.5357 |  |  | 3.0714
INSUMO | SICRO3 | M3235 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | 1.4 | m² | 128.5089 |  |  | 179.9125
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 422.9781
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 2408057 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX | 0.09485 | kg | 96.84 |  |  | 9.1853
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 5212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO | 1 | m² | 14.94 |  |  | 14.94
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 24.1253
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M3126 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00034 | T | 32.54 |  | 0.0111
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0366 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00562 | T | 32.54 |  | 0.1829
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1367 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃOGUINDAUTO DE 20 T.M | 5914333 | 0.00981 | T | 33.4 |  | 0.3277
TEMPO FIXO | SICRO3 | M3233 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 6e-05 | T | 32.54 |  | 0.002
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0945 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 4e-05 | T | 32.54 |  | 0.0013
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0947 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 6e-05 | T | 32.54 |  | 0.002
TEMPO FIXO | SICRO3 | M3235 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00062 | T | 32.54 |  | 0.0202
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.5472
|  |  |  | MO SEM LS => | 66.7808 | LS => | 0 | MO COM LS => | 66.7808
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 125.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 642.21
[6 empty] | QUANT. => | 60 | PREÇO TOTAL => | 38532.6
6 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2097633.34
6.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2558 | ORSE | REGULARIZAÇÃO, GRADEAMENTO, E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO, COM ROLO DE PNEUS PÉ DE CARNEIRO E DE PNEUS 25T | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO |  | M2 | 1 | 0.67 | 0.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0036 | 3.7 | 0.01
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0011891 | 9.19 | 0.01
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 77.84 | 0.09
INSUMO | 2469 | ORSE | GRADE DISCO GA 24 X 24 (MARCHESAN OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 15.35 | 0.01
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 148.74 | 0.17
INSUMO | 2488 | ORSE | ROLO PNEU A. PROP. 25 T (CATERPILLAR - PS -360 - 145,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 116.43 | 0.13
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 83.66 | 0.09
INSUMO | 4246 | ORSE | ALUGUEL DE ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA- 250P PÉ DE CARNEIRO AUTOP. 11,25 T VIBRAT | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0011891 | 106.9 | 0.12
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0035672 | 11.75 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.05 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.05
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.16 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.83
[6 empty] | QUANT. => | 24796 | PREÇO TOTAL => | 20580.68
6.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4555 | ORSE | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | MEIOS-FIOS E GUIAS |  | M | 1 | 29.95 | 29.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1903 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ARGAMASSAS |  | M³ | 0.001 | 486.47 | 0.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.36 | 3.7 | 1.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.18 | 3.57 | 0.64
INSUMO | 1611 | ORSE | MEIO FIO PRÉ-MOLDADO CONCRETO (0,12 X 0,30 X 1,00M) MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO CONCRETO (0,12 X 0,30 X 1,00M) | MATERIAL |  | M | 1 | 20.43 | 20.43
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.18 | 15.83 | 2.84
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.36 | 11.75 | 4.23
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.11 | LS => | 0 | MO COM LS => | 7.11
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.25 |  | VALOR COM BDI => |  | 37.2
[6 empty] | QUANT. => | 10186 | PREÇO TOTAL => | 378919.2
6.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2656 | ORSE | LASTRO DE BRITA 1 | LASTROS, LAJES E BERÇOS |  | M3 | 1 | 141.19 | 141.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 2 | 3.7 | 7.4
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 1.2 | 91.91 | 110.29
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 2 | 11.75 | 23.5
|  |  |  | MO SEM LS => | 23.5 | LS => | 0 | MO COM LS => | 23.5
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 34.21 |  | VALOR COM BDI => |  | 175.4
[6 empty] | QUANT. => | 1527 | PREÇO TOTAL => | 267835.8
6.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 25195.5 | PREÇO TOTAL => | 18896.62
6.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4889 | ORSE | PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES C/ CIMENTADO E=5CM | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA |  | M2 | 1 | 32.74 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95 | ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO | ALVENARIAS DE PEDRA E CONCRETOS PARA FUNDAÇÕES |  | M³ | 0.03 | 477.55 | 14.32
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 1903 | ORSE | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0.35 X 0.45 X 0.23 M - CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE | ARGAMASSAS |  | M³ | 0.02 | 486.47 | 9.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 2487 | ORSE | TRANSPORTE MANUAL DE ARGAMASSAS E CONCRETOS, ATÉ 60M | TRANSPORTE DE MATERIAIS NA OBRA |  | M3 | 0.02 | 47.89 | 0.95
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.4 | 3.57 | 1.42
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.4 | 15.83 | 6.33
|  |  |  | MO SEM LS => | 11.09 | LS => | 0 | MO COM LS => | 11.09
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.93 |  | VALOR COM BDI => |  | 40.67
[6 empty] | QUANT. => | 11000 | PREÇO TOTAL => | 447370
6.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 85536 | PREÇO TOTAL => | 64152
6.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 19965 | PREÇO TOTAL => | 14973.75
6.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4864 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | AZULEJOS E CERÂMICAS |  | M2 | 1 | 108.41 | 108.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 1.2 | 3.7 | 4.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.57 | 1.78
INSUMO | 2540 | ORSE | REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS | MATERIAL |  | KG | 0.52 | 3.5 | 1.82
INSUMO | 2684 | ORSE | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR | MATERIAL |  | KG | 4 | 1.35 | 5.4
INSUMO | 4689 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL | MATERIAL |  | M2 | 1.05 | 69.49 | 72.96
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 15.83 | 7.91
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 1.2 | 11.75 | 14.1
|  |  |  | MO SEM LS => | 22.01 | LS => | 0 | MO COM LS => | 22.01
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 26.26 |  | VALOR COM BDI => |  | 134.67
[6 empty] | QUANT. => | 82 | PREÇO TOTAL => | 11042.94
6.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4711 | ORSE | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, PIGMENT. BAYFERROX PRETO OU SIMILAR, FCK=21MPA, E = 8CM,REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01 | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA |  | M² | 1 | 110.24 | 110.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 127 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M3 | 0.08 | 488.92 | 39.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.29 | 3.7 | 1.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.57 | 3.57 | 2.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 11472 | ORSE | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTÃO COM PLACA VIBRATÓTIA | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M² | 1 | 6.64 | 6.64
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 12785 | ORSE | JUNTA SERRADA, SEÇÃO TRANSVERSAL DIM. 5 X 10 A 40MM, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT OU SIMILAR. | PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS |  | M | 1.33 | 17.7 | 23.54
INSUMO | 2615 | ORSE | PIGMENTO EM PÓ, BAYFERROX, COR PRETA, REF. 318 OU SIMILAR | MATERIAL |  | KG | 1.324 | 17.6 | 23.3
INSUMO | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | MATERIAL |  | M² | 1.05 | 2.03 | 2.13
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.57 | 15.83 | 9.02
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.29 | 11.75 | 3.4
|  |  |  | MO SEM LS => | 26 | LS => | 0 | MO COM LS => | 26
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 26.71 |  | VALOR COM BDI => |  | 136.95
[6 empty] | QUANT. => | 4275 | PREÇO TOTAL => | 585461.25
6.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 33242.4 | PREÇO TOTAL => | 24931.8
6.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 7759.13 | PREÇO TOTAL => | 5819.34
6.12 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 12135 | ORSE | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | PAISAGISMO |  | M2 | 1 | 21.76 | 21.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.08 | 3.7 | 0.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10581 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - JARDINEIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.08 | 3.7 | 0.29
INSUMO | 140 | ORSE | ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR | MATERIAL |  | M3 | 0.005 | 19.67 | 0.09
INSUMO | 2208 | ORSE | TERRA VEGETAL | MATERIAL |  | M3 | 0.08 | 75 | 6
INSUMO | 3800 | ORSE | ADUBO MINERAL NPK (10-10-10) | MATERIAL |  | KG | 0.1 | 4.07 | 0.4
INSUMO | 00003324 | SINAPI | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | MATERIAL |  | M² | 1 | 12.85 | 12.85
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.08 | 11.75 | 0.94
INSUMO | 00044503 | SINAPI | JARDINEIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.08 | 11.35 | 0.9
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.84 | LS => | 0 | MO COM LS => | 1.84
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 27.03
[6 empty] | QUANT. => | 9532 | PREÇO TOTAL => | 257649.96
7 |  |  | OBRAS D'ARTE ESPECIAIS | [5 empty] | 1497751.26
7.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 349841.15
7.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2306116 | SICRO3 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  |  | M | 1 | 504.41 | 504.41
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9502 | SICRO3 | BATE-ESTACA DE GRAVIDADE PARA 6 T - 119 KW | 1 | 1 | 0 | 246.8089 | 103.6216 | 246.8089
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 246.8089
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 2 |  |  |  | 17.2496 | 34.4992
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 34.4992
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 281.3081
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 8.217
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 34.2349
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M1603 | TRILHO TR45 EM AÇO-CARBONO USADO | 89.2 | kg | 5.1724 |  |  | 461.3781
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 461.3781
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 2408058 | SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX | 0.10574 | kg | 64.81 |  |  | 6.853
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 6.853
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1603 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 11 T E COM GUINDAUTO DE 45 T.M | 5915015 | 0.0892 | T | 21.78 |  | 1.9428
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 1.9428
|  |  |  | MO SEM LS => | 6.2431 | LS => | 0 | MO COM LS => | 6.2431
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 122.21 |  | VALOR COM BDI => |  | 626.62
[6 empty] | QUANT. => | 400 | PREÇO TOTAL => | 250648
7.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4805757 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  |  | M³ | 1 | 6.29 | 6.29
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9526 | SICRO3 | RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW | 1 | 1 | 0 | 144.2672 | 65.1168 | 144.2672
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 144.2672
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 1 |  |  |  | 17.2496 | 17.2496
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 17.2496
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 161.5168
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0.0127
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0.0787
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 26
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 6.2122
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.66345 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.66345
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.52 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.81
[6 empty] | QUANT. => | 46.8 | PREÇO TOTAL => | 365.5
7.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 7.8 | PREÇO TOTAL => | 844.74
7.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1106057 | SICRO3 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 394.13 | 394.13
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.88 | 0.12 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7563
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.41 | 0.59 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7743
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 55.2389
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 232.1209
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.929
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 59.079
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59948 | m³ | 131.24 |  |  | 78.6758
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.73508 | m³ | 133.6936 |  |  | 98.2755
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 280.5342 | kg | 0.5186 |  |  | 145.485
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 322.4363
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89922 | T | 1.74 |  | 1.5646
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 1.1026 | T | 1.74 |  | 1.9186
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.28053 | T | 32.54 |  | 9.1284
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 12.6116
|  |  |  | MO SEM LS => | 47.4719 | LS => | 0 | MO COM LS => | 47.4719
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 95.49 |  | VALOR COM BDI => |  | 489.62
[6 empty] | QUANT. => | 4.5 | PREÇO TOTAL => | 2203.29
7.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 328.05 | PREÇO TOTAL => | 246.03
7.1.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 81.68 | PREÇO TOTAL => | 61.26
7.1.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 80.64 | PREÇO TOTAL => | 8733.31
7.1.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 42.34 | PREÇO TOTAL => | 23257.36
7.1.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 3052.29 | PREÇO TOTAL => | 2289.21
7.1.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 3810.24 | PREÇO TOTAL => | 61192.45
7.2 |  |  | MESOESTRUTURA | [5 empty] | 349352.83
7.2.1 |  |  | ABAS | [5 empty] | 29843.85
7.2.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 147.68 | PREÇO TOTAL => | 15993.74
7.2.1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 22.06 | PREÇO TOTAL => | 12117.55
7.2.1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 1509.31 | PREÇO TOTAL => | 1131.98
7.2.1.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 400.39 | PREÇO TOTAL => | 300.29
7.2.1.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 400.39 | PREÇO TOTAL => | 300.29
7.2.2 |  |  | CORTINAS | [5 empty] | 103842.08
7.2.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 166.88 | PREÇO TOTAL => | 18073.1
7.2.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 38.58 | PREÇO TOTAL => | 21191.99
7.2.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 2781.23 | PREÇO TOTAL => | 2085.92
7.2.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 700.23 | PREÇO TOTAL => | 525.17
7.2.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 3858.4 | PREÇO TOTAL => | 61965.9
7.2.3 |  |  | ESPORÃO | [5 empty] | 46866.46
7.2.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 60.32 | PREÇO TOTAL => | 6532.65
7.2.3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 16.84 | PREÇO TOTAL => | 9250.21
7.2.3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 1214 | PREÇO TOTAL => | 910.5
7.2.3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 305.65 | PREÇO TOTAL => | 229.23
7.2.3.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 1864.5 | PREÇO TOTAL => | 29943.87
7.2.4 |  |  | PILARES | [5 empty] | 168800.44
7.2.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 174.48 | PREÇO TOTAL => | 18896.18
7.2.4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 42.75 | PREÇO TOTAL => | 23482.57
7.2.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 3081.85 | PREÇO TOTAL => | 2311.38
7.2.4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 775.91 | PREÇO TOTAL => | 581.93
7.2.4.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 7691.68 | PREÇO TOTAL => | 123528.38
7.3 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 397439.06
7.3.1 |  |  | ESCORAMENTO | [5 empty] | 31001.74
7.3.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2108166 | SICRO3 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M³ | 1 | 25.42 | 25.42
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06308 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.2125
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06308 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.4126
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.6251
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.225 |  |  |  | 17.5832 | 3.9562
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.225 |  |  |  | 21.6729 | 4.8764
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 8.8326
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 11.4577
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 11.4577
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0301 | PONTALETE PARA ESCORAMENTO - D = 10 CM | 0.71296 | m | 8.4603 |  |  | 6.0319
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.02606 | kg | 13.7372 |  |  | 0.358
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 0.45833 | m | 4.6322 |  |  | 2.1231
INSUMO | SICRO3 | M0289 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 15 CM | 0.05093 | m | 5.7267 |  |  | 0.2917
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.30556 | m | 15.909 |  |  | 4.8612
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 13.6659
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0301 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0056 | T | 32.54 |  | 0.1822
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 3e-05 | T | 32.54 |  | 0.001
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00115 | T | 32.54 |  | 0.0374
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0289 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00019 | T | 32.54 |  | 0.0062
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00229 | T | 32.54 |  | 0.0745
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.3013
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.9136 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.9136
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 6.15 |  | VALOR COM BDI => |  | 31.57
[6 empty] | QUANT. => | 982 | PREÇO TOTAL => | 31001.74
7.3.2 |  |  | LAJE DO TABULEIRO + GUARDA-RODAS | [5 empty] | 104248.92
7.3.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 177.66 | PREÇO TOTAL => | 19240.57
7.3.2.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 38.24 | PREÇO TOTAL => | 21005.23
7.3.2.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 2756.72 | PREÇO TOTAL => | 2067.54
7.3.2.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 694.06 | PREÇO TOTAL => | 520.54
7.3.2.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 3824.1 | PREÇO TOTAL => | 61415.04
7.3.3 |  |  | LONGARINAS | [5 empty] | 111150.06
7.3.3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 200.88 | PREÇO TOTAL => | 21755.3
7.3.3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 35.14 | PREÇO TOTAL => | 19302.4
7.3.3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 2533.24 | PREÇO TOTAL => | 1899.93
7.3.3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 637.79 | PREÇO TOTAL => | 478.34
7.3.3.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 4216.32 | PREÇO TOTAL => | 67714.09
7.3.4 |  |  | TRANSVERSINAS | [5 empty] | 14642.79
7.3.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 36.96 | PREÇO TOTAL => | 4002.76
7.3.4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 4.79 | PREÇO TOTAL => | 2631.14
7.3.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 345.31 | PREÇO TOTAL => | 258.98
7.3.4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 86.94 | PREÇO TOTAL => | 65.2
7.3.4.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 478.5 | PREÇO TOTAL => | 7684.71
7.3.5 |  |  | VIGA-BERÇO DAS LONGARINAS + CONSOLO | [5 empty] | 136395.55
7.3.5.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  |  | M² | 1 | 87.18 | 87.18
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9066 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 13/14 KVA | 0.06024 | 1 | 0 | 19.2212 | 3.8636 | 1.1579
INSUMO | E9535 | SICRO3 | SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW | 0.06024 | 1 | 0 | 22.3934 | 22.0978 | 1.349
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 2.5069
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.65 |  |  |  | 17.5832 | 11.4291
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 0.65 |  |  |  | 21.6729 | 14.0874
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 25.5165
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 28.0234
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0284 | CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM | 0.64167 | m | 23.3105 |  |  | 14.9576
INSUMO | SICRO3 | M0447 | COMPENSADO RESINADO - E = 12 MM | 0.5775 | m² | 29.6428 |  |  | 17.1187
INSUMO | SICRO3 | M0560 | DESMOLDANTE PARA FÔRMAS DE MADEIRA | 0.01754 | l | 12.7381 |  |  | 0.2234
INSUMO | SICRO3 | M0310 | PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM | 0.28438 | m | 4.662 |  |  | 1.3258
INSUMO | SICRO3 | M1205 | PREGO DE FERRO | 0.20395 | kg | 13.7372 |  |  | 2.8017
INSUMO | SICRO3 | M0290 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM | 2.9854 | m | 4.6322 |  |  | 13.8289
INSUMO | SICRO3 | M0286 | TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM | 0.51333 | m | 15.909 |  |  | 8.1666
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 58.4227
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0284 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00361 | T | 32.54 |  | 0.1175
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0447 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00693 | T | 32.54 |  | 0.2255
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0560 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0310 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00053 | T | 32.54 |  | 0.0172
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1205 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0002 | T | 32.54 |  | 0.0065
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0290 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00746 | T | 32.54 |  | 0.2427
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0286 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00385 | T | 32.54 |  | 0.1253
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.7354
|  |  |  | MO SEM LS => | 25.714 | LS => | 0 | MO COM LS => | 25.714
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.12 |  | VALOR COM BDI => |  | 108.3
[6 empty] | QUANT. => | 152.8 | PREÇO TOTAL => | 16548.24
7.3.5.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  |  | M³ | 1 | 442.17 | 442.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9010 | SICRO3 | BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG | 1 | 1 | 0 | 1.4651 | 0.9842 | 1.4651
INSUMO | E9519 | SICRO3 | BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW | 1 | 1 | 0 | 48.7083 | 24.8804 | 48.7083
INSUMO | E9521 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA | 1 | 1 | 0 | 4.2123 | 0.2198 | 4.2123
INSUMO | E9071 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L | 4 | 0.86 | 0.14 | 0.7166 | 0.4872 | 2.7379
INSUMO | E9064 | SICRO3 | TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L | 3 | 0.4 | 0.6 | 1.5511 | 1.0545 | 3.7594
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 60.883
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 21.6356 | 21.6356
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 9 |  |  |  | 17.2496 | 155.2464
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 176.882
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 237.765
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 3.853
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 61.7091
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0030 | ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA | 1.0571 | kg | 5.901 |  |  | 6.2379
INSUMO | SICRO3 | M0082 | AREIA MÉDIA LAVADA | 0.59363 | m³ | 131.24 |  |  | 77.908
INSUMO | SICRO3 | M0191 | BRITA 1 | 0.36754 | m³ | 134.606 |  |  | 49.4731
INSUMO | SICRO3 | M0192 | BRITA 2 | 0.36754 | m³ | 133.6936 |  |  | 49.1377
INSUMO | SICRO3 | M0424 | CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO | 352.3653 | kg | 0.5186 |  |  | 182.7366
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 365.4933
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0030 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00106 | T | 32.54 |  | 0.0345
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0082 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.89045 | T | 1.74 |  | 1.5494
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0191 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0192 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE | 5914647 | 0.55131 | T | 1.74 |  | 0.9593
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0424 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.35237 | T | 32.54 |  | 11.4661
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 14.9686
|  |  |  | MO SEM LS => | 48.9971 | LS => | 0 | MO COM LS => | 48.9971
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 107.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 549.3
[6 empty] | QUANT. => | 47.11 | PREÇO TOTAL => | 25877.52
7.3.5.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 3396.16 | PREÇO TOTAL => | 2547.12
7.3.5.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | TXKM | 1 | 0.61 | 0.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022 | 260.12 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.001 | 48.34 | 0.04
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.03 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.03
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.14 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.75
[6 empty] | QUANT. => | 855.05 | PREÇO TOTAL => | 641.28
7.3.5.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  |  | KG | 1 | 12.93 | 12.93
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 0.09 |  |  |  | 17.5832 | 1.5825
INSUMO | P9805 | SICRO3 | ARMADOR | 0.09 |  |  |  | 25.1788 | 2.2661
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 3.8486
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 1
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 3.8486
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0004 | AÇO CA 50 | 1.1 | kg | 8.1254 |  |  | 8.9379
INSUMO | SICRO3 | M0075 | ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG) | 0.015 | kg | 7.2655 |  |  | 0.109
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 9.0469
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0004 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0011 | T | 32.54 |  | 0.0358
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0075 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 2e-05 | T | 32.54 |  | 0.0007
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.0365
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.8584 | LS => | 0 | MO COM LS => | 3.8584
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.13 |  | VALOR COM BDI => |  | 16.06
[6 empty] | QUANT. => | 5652.64 | PREÇO TOTAL => | 90781.39
7.4 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 401118.22
7.4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4577 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 2.62 | 2.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0156 | 3.7 | 0.05
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0052083 | 9.19 | 0.04
INSUMO | 2450 | ORSE | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.015625 | 65.45 | 1.02
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 148.74 | 0.77
INSUMO | 4680 | ORSE | ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CATERPILLAR: 320DL - CAP 600L P/ LONGO ALCANCE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 109.08 | 0.56
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.015625 | 11.75 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.25
[6 empty] | QUANT. => | 5860 | PREÇO TOTAL => | 19045
7.4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 3009034 | SICRO3 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 |  |  | KM | 1 | 1660836.17 | 1660836.17
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | Utilização |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | Operativa | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9732 | SICRO3 | MÁQUINA PARA FURAR DORMENTE - 6,70 KW | 3 | 0.74 | 0.26 | 24.9065 | 7.3134 | 60.9969
INSUMO | E9733 | SICRO3 | MÁQUINA TIREFONADORA E PARAFUSADORA - 6,70 KW | 4 | 1 | 0 | 25.4282 | 7.6013 | 101.7128
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  | 162.7097
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9859 | SICRO3 | TRABALHADOR DE VIA | 14 |  |  |  | 17.3406 | 242.7684
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 242.7684
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 405.4781
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 0.079
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 5130.0367
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M2214 | GRAMPO ELÁSTICO PANDROL PARA FIXAÇÃO ELÁSTICA | 7000 | un | 13.4323 |  |  | 94026.1
INSUMO | SICRO3 | M2233 | PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA EM AÇO INOX COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO PARA TALA DE JUNÇÃO - D = 25,4 MM | 96 | un | 37.1524 |  |  | 3566.6304
INSUMO | SICRO3 | M2215 | PLACA DE APOIO EM AÇO LAMINADO PARA TR45 COM FIXAÇÃO ELÁSTICA | 3500 | un | 82.4432 |  |  | 288551.2
INSUMO | SICRO3 | M2225 | TALA DE JUNÇÃO TJ 45 NÃO ISOLADA COM 6 FUROS | 16 | par | 553.628 |  |  | 8858.048
INSUMO | SICRO3 | M2207 | TIREFÃO - D = 24 MM E C = 188 MM | 14000 | un | 12.4402 |  |  | 174162.8
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 569164.7784
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 3009087 | COLOCAÇÃO MECANIZADA DE GRAMPO ELÁSTICO PANDROL | 7000 | un | 0.09 |  |  | 630
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 3009229 | POSICIONAMENTO MECANIZADO DE TRILHOS | 1 | km | 163.22 |  |  | 163.22
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 3009100 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), FORMADO POR TRILHOS CURTOS DE 12 M SOLDADOS POR CALDEAMENTO - CONFECÇÃO EMESTALEIRO | 16.6667 | un | 64864.87 |  |  | 1081081.3829
[6 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  | 1081874.6029
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | 3009100 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TLS DE TR45 DE 120 M COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO PLATAFORMA COM CAPACIDADEDE 98 T - CARGA E DESCARGA COM MANIPULADOR DE TLS - BITOLA LARGA | 5914687 | 89.28 | T | 42.88 |  | 3828.3273
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2214 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADOCOM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | 5914685 | 5.46 | T | 27.4 |  | 149.604
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2233 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADOCOM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | 5914685 | 0.10464 | T | 27.4 |  | 2.8671
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2215 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADOCOM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | 5914685 | 16.1 | T | 27.4 |  | 441.14
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2225 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADOCOM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | 5914685 | 0.67488 | T | 27.4 |  | 18.4917
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2207 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS METÁLICOS E ACESSÓRIOS DIVERSOS COM LOCOMOTIVA DIESEL-ELÉTRICA EM VAGÃO FECHADOCOM CAPACIDADE DE 99 T - CARGA E DESCARGA COM CARREGADEIRA - BITOLA LARGA | 5914685 | 8.26 | T | 27.4 |  | 226.324
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 4666.7541
|  |  |  | MO SEM LS => | 4682.0434 | LS => | 0 | MO COM LS => | 4682.0434
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 402420.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 2063256.77
[6 empty] | QUANT. => | 0.12 | PREÇO TOTAL => | 247590.81
7.4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4577 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 2.62 | 2.62
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0156 | 3.7 | 0.05
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0052083 | 9.19 | 0.04
INSUMO | 2450 | ORSE | CAMINHÃO BASC. 15,0T/10,0M3 ( M. BENZ LK 1418 -170,0KW OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.015625 | 65.45 | 1.02
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 148.74 | 0.77
INSUMO | 4680 | ORSE | ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA SOBRE ESTEIRA, CATERPILLAR: 320DL - CAP 600L P/ LONGO ALCANCE | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0052083 | 109.08 | 0.56
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.015625 | 11.75 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.22 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.25
[6 empty] | QUANT. => | 5860 | PREÇO TOTAL => | 19045
7.4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M³ | 1 | 8.54 | 8.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 213.2 | 1.76
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0169 | 325.98 | 5.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0085 | 75.14 | 0.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.011 | 59.79 | 0.65
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.58 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.58
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 2.06 |  | VALOR COM BDI => |  | 10.6
[6 empty] | QUANT. => | 3328 | PREÇO TOTAL => | 35276.8
7.4.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2522 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 3.16 | 3.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0119 | 3.7 | 0.04
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0059524 | 9.19 | 0.05
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.011905 | 77.84 | 0.92
INSUMO | 2469 | ORSE | GRADE DISCO GA 24 X 24 (MARCHESAN OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 15.35 | 0.09
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 148.74 | 0.88
INSUMO | 2487 | ORSE | ROLO PE CARNEIRO A. PROP. (DYNAPAC: CA - 250P OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 95.25 | 0.56
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0059524 | 83.66 | 0.49
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.011905 | 11.75 | 0.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.18 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.92
[6 empty] | QUANT. => | 2560 | PREÇO TOTAL => | 10035.2
7.4.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 4635 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS |  | M3 | 1 | 1.79 | 1.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.006 | 3.7 | 0.02
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - FONTE DNIT - MÊS DE REF.: 10/20 | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0029762 | 9.19 | 0.02
INSUMO | 2458 | ORSE | CAMINHAO TANQUE (PIPA)10000 L (M. BENZ - 2423 K - 184,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0089286 | 77.84 | 0.69
INSUMO | 2469 | ORSE | GRADE DISCO GA 24 X 24 (MARCHESAN OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 15.35 | 0.04
INSUMO | 2475 | ORSE | MOTONIVELADORA 15000 KG COM ESCARIFICADOR (CAT - 140M - 185,0 HP OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 148.74 | 0.44
INSUMO | 2487 | ORSE | ROLO PE CARNEIRO A. PROP. (DYNAPAC: CA - 250P OU EQUIVALENTE) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 95.25 | 0.28
INSUMO | 2499 | ORSE | TRATOR AGRÍCOLA PNEU (MASSEY FERGUSON - MF 292/4 - 105,0 HP) | EQUIPAMENTO |  | H | 0.0029762 | 83.66 | 0.24
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0059524 | 11.75 | 0.06
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.08 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0.08
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.43 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.22
[6 empty] | QUANT. => | 3300 | PREÇO TOTAL => | 7326
7.4.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 8190 | ORSE | GUARDA - CORPO DE PONTE EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | MEIOS-FIOS E GUIAS |  | M | 1 | 475.63 | 475.63
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 127 | ORSE | CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA | CONCRETO SIMPLES |  | M3 | 0.232 | 488.92 | 113.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 140 | ORSE | AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1 | ARMADURAS CONVENCIONAIS |  | KG | 15.1 | 14.75 | 222.72
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 8189 | ORSE | FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA DE 17MM PARA GUARDA CORPO DE PONTE, INCLUSIVE ESCORAMENTO | FORMAS PARA FUNDAÇÕES |  | M² | 1.74 | 74.6 | 129.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.5 | 3.57 | 1.78
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.5 | 15.83 | 7.91
|  |  |  | MO SEM LS => | 81.82 | LS => | 0 | MO COM LS => | 81.82
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 115.24 |  | VALOR COM BDI => |  | 590.87
[6 empty] | QUANT. => | 63 | PREÇO TOTAL => | 37224.81
7.4.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 2007971 | SICRO3 | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | M | 1 | 88.77 | 88.77
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 1 |  |  |  | 17.2496 | 17.2496
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 17.2496
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 17.2496
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 2
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 8.6248
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M1673 | TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 100 MM (4”) | 1 | m | 79.9473 |  |  | 79.9473
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 79.9473
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1673 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00597 | T | 32.54 |  | 0.1943
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.1943
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.677 | LS => | 0 | MO COM LS => | 8.677
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.5 |  | VALOR COM BDI => |  | 110.27
[6 empty] | QUANT. => | 20 | PREÇO TOTAL => | 2205.4
7.4.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0307731 | SICRO3 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | DM³ | 1 | 101.69 | 101.69
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | Salário Hora |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9821 | SICRO3 | PEDREIRO | 2 |  |  |  | 21.6356 | 43.2712
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  | 43.2712
[6 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 43.2712
[6 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  | 0
[6 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  | 2
[6 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  | 21.6356
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | Unidade | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0798 | APOIO DE NEOPRENE FRETADO | 1 | dm³ | 78.0426 |  |  | 78.0426
INSUMO | SICRO3 | M0786 | PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) | 0.00627 | m³ | 304.318 |  |  | 1.9081
[6 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  | 79.9507
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | Quantidade | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0798 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0032 | T | 32.54 |  | 0.1041
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0786 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 7e-05 | T | 32.54 |  | 0.0023
[6 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  | 0.1064
|  |  |  | MO SEM LS => | 21.6642 | LS => | 0 | MO COM LS => | 21.6642
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 24.63 |  | VALOR COM BDI => |  | 126.32
[6 empty] | QUANT. => | 185 | PREÇO TOTAL => | 23369.2
[5 empty] | Total sem BDI |  | 15090787.39
[5 empty] | Total do BDI |  | 3458500.82
[5 empty] | Total Geral |  | 18549288.21

## Curva ABC de Serviços
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ (LOTE 02) | SINAPI - 08/2022 - ALAGOAS SICRO3 - 04/2022 - ALAGOAS ORSE - 08/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ | 24,23% |  |  | NÃO DESONERADO: 0,00%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%)
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 3.472,0 | 1.442,85 | 5.009.575,20 | 33,20 | 33,20
00041899 | SINAPI | CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | MATERIAL | T | 464,0 | 5.496,12 | 2.550.199,68 | 16,90 | 50,10
2582 | ORSE | BASE COM BRITA GRADUADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA BRITA | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | M3 | 5.066,0 | 134,62 | 681.984,92 | 4,52 | 54,61
4711 | ORSE | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB., LANÇADO E ADENSADO, NÃO ARMADO, PIGMENT. BAYFERROX PRETO OU SIMILAR, FCK=21MPA, E = 8CM,REGULARIZ. COMPAC. SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10 A 40MM - REV 01 | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA | M² | 4.275,0 | 110,24 | 471.276,00 | 3,12 | 57,74
00000001 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 448.188,96 | 448.188,96 | 2,97 | 60,71
0407819 | SICRO3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO |  | KG | 31.396,38 | 12,93 | 405.955,19 | 2,69 | 63,40
4889 | ORSE | PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES C/ CIMENTADO E=5CM | PISOS : CIMENTADOS, EM CONCRETO SIMPLES, TIPO TECH-STONE E DE ALTA RESISTÊNCIA | M2 | 11.000,0 | 32,74 | 360.140,00 | 2,39 | 65,78
227 | ORSE | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) | MATERIAL | T | 36,0 | 8.920,00 | 321.120,00 | 2,13 | 67,91
4555 | ORSE | MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | MEIOS-FIOS E GUIAS | M | 10.186,0 | 29,95 | 305.070,70 | 2,02 | 69,93
12646 | ORSE | CAIXA DE COLETORA DE TALVEGUE - CCT 02 (PADRÃO DNIT) | ENTRADAS E SAÍDAS D'AGUA | UN | 73,0 | 4.128,15 | 301.354,95 | 2,00 | 71,93
93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 459.004,08 | 0,61 | 279.992,48 | 1,86 | 73,79
00000004 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 246.062,22 | 246.062,22 | 1,63 | 75,42
102333 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 288.549,2 | 0,75 | 216.411,90 | 1,43 | 76,85
2656 | ORSE | LASTRO DE BRITA 1 | LASTROS, LAJES E BERÇOS | M3 | 1.527,0 | 141,19 | 215.597,13 | 1,43 | 78,28
5213405 | SICRO3 | PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM |  | M² | 4.489,0 | 47,56 | 213.496,84 | 1,41 | 79,69
12135 | ORSE | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO | PAISAGISMO | M2 | 9.532,0 | 21,76 | 207.416,32 | 1,37 | 81,07
2306116 | SICRO3 | ESTACA DUPLO TRILHO TR 45 - COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO |  | M | 400,0 | 504,41 | 201.764,00 | 1,34 | 82,41
3009034 | SICRO3 | TRILHO TR45, COMPRIMENTO DE 120 M (TLS), SOBRE DORMENTE DE MADEIRA, BITOLA MÉTRICA OU LARGA, TAXA DE DORMENTAÇÃO DE 1.750 |  | KM | 0,12 | 1.660.836,17 | 199.300,34 | 1,32 | 83,73
92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 385,0 | 438,68 | 168.891,80 | 1,12 | 84,85
92839 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 440,0 | 351,98 | 154.871,20 | 1,03 | 85,87
0705183 | SICRO3 | CORPO DE BSCC 2,00 X 2,00 M - MOLDADO NO LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M | 45,0 | 3.255,69 | 146.506,05 | 0,97 | 86,84
92835 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 795,0 | 165,03 | 131.198,85 | 0,87 | 87,71
10185 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X2,20M | POÇOS DE VISITA PARA REDES DE DRENAGEM | UN | 14,0 | 9.321,40 | 130.499,60 | 0,86 | 88,58
1107900 | SICRO3 | CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M³ | 287,85 | 442,17 | 127.278,63 | 0,84 | 89,42
95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | TXKM | 81.000,0 | 1,56 | 126.360,00 | 0,84 | 90,26
4587 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 3001 A 5000M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 22.657,0 | 4,66 | 105.581,62 | 0,70 | 90,96
3108000 | SICRO3 | FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 12 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  | M² | 1.206,1 | 87,18 | 105.147,79 | 0,70 | 91,65
12764 | ORSE | CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA | CONVERSÃO INFOWORCA | M3 | 1.000,0 | 102,58 | 102.580,00 | 0,68 | 92,33
00000005 | PRÓPRIO | PROJETO EXECUTIVO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1,0 | 94.276,40 | 94.276,40 | 0,62 | 92,96
0705233 | SICRO3 | BOCA DE BSCC 2,00 X 2,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | UN | 4,0 | 16.872,11 | 67.488,44 | 0,45 | 93,41
11722 | ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 4.628,0 | 13,16 | 60.904,48 | 0,40 | 93,81
5213401 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM |  | M² | 1.664,0 | 35,11 | 58.423,04 | 0,39 | 94,20
7133 | ORSE | ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, H<=2.50 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 MM X 30 CM E LONGARINAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3"X6", REAPROVEITAMENTO : 60 VEZES | ESCORAMENTOS DE VALAS, CAVAS E POÇOS | M2 | 1.920,0 | 29,07 | 55.814,40 | 0,37 | 94,57
2522 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 100% DO PROCTOR NORMAL | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 17.374,0 | 3,16 | 54.901,84 | 0,36 | 94,93
895 | ORSE | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - DENSIDADE = 1,14KG/L | MATERIAL | T | 16,0 | 3.430,81 | 54.892,96 | 0,36 | 95,29
3612 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=1.00 M | CONVERSÃO INFOWORCA | UN | 10,0 | 5.313,98 | 53.139,80 | 0,35 | 95,65
4635 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE MATERIAL DE BOTA FORA, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 27.440,0 | 1,79 | 49.117,60 | 0,33 | 95,97
00000002 | PRÓPRIO | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1,0 | 48.669,86 | 48.669,86 | 0,32 | 96,29
92843 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 100,0 | 477,39 | 47.739,00 | 0,32 | 96,61
2558 | ORSE | REGULARIZAÇÃO, GRADEAMENTO, E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO, COM ROLO DE PNEUS PÉ DE CARNEIRO E DE PNEUS 25T | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO | M2 | 57.102,0 | 0,67 | 38.258,34 | 0,25 | 96,86
4577 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 201 A 400M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 13.229,0 | 2,62 | 34.659,98 | 0,23 | 97,09
4916290 | SICRO3 | MISTURA BETUMINOSA A FRIO EXECUTADA EM BETONEIRA - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M³ | 104,0 | 330,32 | 34.353,28 | 0,23 | 97,32
3613 | ORSE | PONTA DE ALA EM CONCRETO CICLÓPICO, PARA TUBOS DE CONCRETO (SIMPLES) D=0.80 M | CONVERSÃO INFOWORCA | UN | 10,0 | 3.286,95 | 32.869,50 | 0,22 | 97,54
6417 | ORSE | BOMBEAMENTO DIRETO P/ ESGOTAMENTO DE VALAS | CONVERSÃO INFOWORCA | H | 17.800,0 | 1,75 | 31.150,00 | 0,21 | 97,74
5213422 | SICRO3 | PLACA MODULADA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + I - CONFECÇÃO |  | M² | 60,0 | 516,96 | 31.017,60 | 0,21 | 97,95
8190 | ORSE | GUARDA - CORPO DE PONTE EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL | MEIOS-FIOS E GUIAS | M | 63,0 | 475,63 | 29.964,69 | 0,20 | 98,15
11523 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21 MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1.20 X 1.20 X 1.20 M | POÇOS DE VISITA PARA REDES DE DRENAGEM | UN | 6,0 | 4.886,22 | 29.317,32 | 0,19 | 98,34
2503 | ORSE | ESCAVAÇÃO COM RETRO-ESCAVADEIRA DE PNEUS, DE VALAS, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE | ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM ÁREA URBANA | M3 | 4.250,0 | 6,73 | 28.602,50 | 0,19 | 98,53
100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M³ | 3.328,0 | 8,54 | 28.421,12 | 0,19 | 98,72
2108166 | SICRO3 | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA |  | M³ | 982,0 | 25,42 | 24.962,44 | 0,17 | 98,89
12830 | ORSE | DESLOCAMENTO DE REDE MT/BT COM RECONDUTORAMENTO DE REDE BT (01 UC) - AVENIDA ZEFINHA DE CAPITULINO - SITIO PORTO  ITABAIANA/SE - EXECUÇÃO ENERGISA | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1,0 | 22.376,48 | 22.376,48 | 0,15 | 99,03
2491 | ORSE | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO C/ÁRVORES DE DIÂM. ATÉ 0,15M | DESMATAMENTO E LIMPEZA | M² | 56.000,0 | 0,38 | 21.280,00 | 0,14 | 99,18
0307731 | SICRO3 | APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS MOLDADAS NO LOCAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | DM³ | 185,0 | 101,69 | 18.812,65 | 0,12 | 99,30
4915757 | SICRO3 | TAPA BURACO COM PINTURA DE LIGAÇÃO - DEMOLIÇÃO COM SERRA CORTA PISO |  | M³ | 40,0 | 360,73 | 14.429,20 | 0,10 | 99,40
4403 | ORSE | CAIXA DE PASSAGEM / POÇO DE VISITA EM CONCRETO ARMADO FCK=21MPA, INCLUSIVE TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS 1,50X1,50X1,50M | POÇOS DE VISITA PARA REDES DE DRENAGEM | UN | 2,0 | 6.849,58 | 13.699,16 | 0,09 | 99,49
2515 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA, DMT ATÉ 50M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 16.815,0 | 0,76 | 12.779,40 | 0,08 | 99,57
4576 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 50 A 200M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 3.919,0 | 2,62 | 10.267,78 | 0,07 | 99,64
4864 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | AZULEJOS E CERÂMICAS | M2 | 82,0 | 108,41 | 8.889,62 | 0,06 | 99,70
5158 | ORSE | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | M | 1.765,0 | 4,40 | 7.766,00 | 0,05 | 99,75
51 | ORSE | PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS / DESMOBILIZAÇÃO | M² | 12,0 | 546,46 | 6.557,52 | 0,04 | 99,79
2521 | ORSE | COMPACTAÇÃO DE ATERROS, COM ROLO VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, A 95% DO PROCTOR NORMAL | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 2.618,0 | 2,37 | 6.204,66 | 0,04 | 99,83
4915746 | SICRO3 | REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLIÇÃO MECÂNICA E CORTE COM SERRA |  | M³ | 20,0 | 237,33 | 4.746,60 | 0,03 | 99,87
7176 | ORSE | EXECUÇÃO DE PINTURA ASFÁLTICA DE LIGAÇÃO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE LIGANTE | PINTURA DE LIGAÇÃO | M2 | 39.511,0 | 0,12 | 4.741,32 | 0,03 | 99,90
3428 | ORSE | IMPRIMAÇÃO APLICADA EM EXECUÇÃO DE RODOVIAS (PROD. = 1.250 M2/H), SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SEM TRANSPORTE | CONVERSÃO INFOWORCA | M2 | 29.909,0 | 0,15 | 4.486,35 | 0,03 | 99,93
10389 | ORSE | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA C/ TRATOR ESTEIRA CAT - D-6 OU SIMILAR | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 1.690,0 | 1,34 | 2.264,60 | 0,02 | 99,94
2007971 | SICRO3 | DRENO DE PVC D = 100 MM PARA OAE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | M | 20,0 | 88,77 | 1.775,40 | 0,01 | 99,95
1106057 | SICRO3 | CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS |  | M³ | 4,5 | 394,13 | 1.773,58 | 0,01 | 99,97
2663 | ORSE | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | SERVIÇOS PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM | M | 1.765,0 | 0,80 | 1.412,00 | 0,01 | 99,98
4986 | ORSE | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | CARGA DE MATERIAL | M3 | 1.690,0 | 0,75 | 1.267,50 | 0,01 | 99,98
4578 | ORSE | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA, DMT 401 A 600M | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M3 | 414,0 | 2,96 | 1.225,44 | 0,01 | 99,99
4915623 | SICRO3 | SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL |  | M³ | 16,0 | 60,69 | 971,04 | 0,01 | 100,00
4805757 | SICRO3 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA |  | M³ | 46,8 | 6,29 | 294,37 | 0,00 | 100,00
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 15090787.39
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 3458500.82
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 18549288.21

## Cronograma
| OBRA |  |  |  | BANCOS |  |  | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ (LOTE 02) |  |  |  | SINAPI - 08/2022 - ALAGOAS SICRO3 - 04/2022 - ALAGOAS ORSE - 08/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ |  |  | 24,23% |  |  | NÃO DESONERADO: 0,00%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 1.075.994,98 | 30,00% 322.798,49 | 20,00% 215.199,00 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75 | 5,00% 53.799,75
2 | TERRAPLENAGEM | 100,00% 716.862,54 | 20,00% 143.372,51 | 40,00% 286.745,02 | 40,00% 286.745,02
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 11.032.660,71 |  |  |  |  | 20,00% 2.206.532,14 | 20,00% 2.206.532,14 | 20,00% 2.206.532,14 | 20,00% 2.206.532,14 | 20,00% 2.206.532,14
4 | DRENAGEM | 100,00% 1.752.075,62 |  | 20,00% 350.415,12 | 40,00% 700.830,25 | 40,00% 700.830,25
5 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 376.309,76 | [11 empty] | 100,00% 376.309,76
6 | OBRAS COMPLEMENTARES | 100,00% 2.097.633,34 | [7 empty] | 20,00% 419.526,67 | 30,00% 629.290,00 | 30,00% 629.290,00 | 20,00% 419.526,67
7 | OBRAS D'ARTE ESPECIAIS | 100,00% 1.497.751,26 |  |  | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13 | 10,00% 149.775,13
PORCENTAGEM |  |  | 2,51% | 4,6% | 6,42% | 4,88% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 15,25% | 16,39% | 4,49% | 3,36% | 3,13%
CUSTO |  |  | 466.171,00 | 852.359,14 | 1.191.150,14 | 904.405,12 | 2.410.107,02 | 2.410.107,02 | 2.410.107,02 | 2.829.633,69 | 3.039.397,02 | 832.864,88 | 623.101,54 | 579.884,64
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 2,51% | 7,11% | 13,53% | 18,41% | 31,4% | 44,39% | 57,38% | 72,64% | 89,02% | 93,51% | 96,87% | 100,0%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 466.171,00 | 1.318.530,13 | 2.509.680,27 | 3.414.085,40 | 5.824.192,41 | 8.234.299,43 | 10.644.406,45 | 13.474.040,13 | 16.513.437,15 | 17.346.302,03 | 17.969.403,57 | 18.549.288,21