## Resumo do Orçamento
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL | SINAPI - 03/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE – 02/2023 – SERGIPE | 26,14% | DESONERADO: HORISTA: 84,75% MENSALISTA: 46,46%
CONTRATO DE REPASSE: 1068624 - 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  | 26620.91 | 2.293%
2 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  | 861759.31 | 80.66%
3 | PASSEIO CIMENTADO |  | 190043.92 | 16.44%
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 6635.84 | 0.6113%
|  |  | TOTAL GERAL | 1085059.98

## Orçamento Consolidado
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL | SINAPI - 03/2023 - ALAGOAS SICRO3 – 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 02/2023 – SERGIPE |  | 26,14% |  | DESONERADO: HORISTA: 84,75% MENSALISTA: 46,46%
CONTRATO DE REPASSE: 1068624 - 02
ORÇAMENTO CONSOLIDADO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 26620.91 | 2.453%
1.1 | 0000110 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOÃO PAULO II | MÊS | 3.83 | 5510.25 | 6950.63 | 26620.91 | 2.453%
2 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 861759.31 | 79.42%
2.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 3466.13 | 0.3194%
2.1.1 | 0000112 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [SINAPI 78472] | M² | 7702.5 | 0.36 | 0.45 | 3466.13 | 0.3194%
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 2033.46 | 0.1874%
2.2.1 | 0000113 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) [SINAPI 74205/001] | M³ | 770.25 | 2.09 | 2.64 | 2033.46 | 0.1874%
2.3 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 0 | 0%
2.3.1 | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)]. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M³ | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M3XKM | 247.4 | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 706378.95 | 65.1%
2.4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO |  |  |  |  | 706378.95 | 65.1%
2.4.1.1 | 00000010 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 15 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) [SINAPI 72799] | M² | 6932.08 | 80.78 | 101.9 | 706378.95 | 65.1%
2.5 |  |  | MEIO-FIO (GUIA) |  |  |  |  | 149880.77 | 13.81%
2.5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2473.5 | 47.56 | 59.99 | 148385.27 | 13.68%
2.5.2 | 4960 | ORSE | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 30 | 39.52 | 49.85 | 1495.5 | 0.1378%
3 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 190043.92 | 17.51%
3.1 | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 2761.04 | 1.91 | 2.41 | 6654.11 | 0.6132%
3.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 207.08 | 672.04 | 847.71 | 175543.79 | 16.18%
3.3 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 7846.02 | 0.7231%
3.3.1 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 58.5 | 106.33 | 134.12 | 7846.02 | 0.7231%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 6635.84 | 0.6116%
4.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 11 | 243.19 | 306.76 | 3374.36 | 0.311%
4.2 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 11 | 128.05 | 161.52 | 1776.72 | 0.1637%
4.3 | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | UND | 12 | 98.09 | 123.73 | 1484.76 | 0.1368%
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1085059.98

## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL | SINAPI - 03/2023 - ALAGOAS SICRO3 – 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 02/2023 – SERGIPE |  | 26,14% |  | DESONERADO: HORISTA: 84,75% MENSALISTA: 46,46%
CONTRATO DE REPASSE: 1068624 - 02
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 26620.91
1.1 | 0000110 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOÃO PAULO II | MÊS | 3.83 | 5510.25 | 6950.63 | 26620.91
RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA
2 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 0
2.1.1 | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)]. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M³ | 26.07 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M3XKM | 26.07 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 20727.27
3.1 | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 299.6 | 1.91 | 2.41 | 722.04
3.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 22.46 | 672.04 | 847.71 | 19039.57
3.3 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 965.66
3.3.1 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 7.2 | 106.33 | 134.12 | 965.66
4 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 715.74
4.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 243.19 | 306.76 | 306.76
4.2 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 128.05 | 161.52 | 161.52
4.3 | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | UND | 2 | 98.09 | 123.73 | 247.46
TOTAL GERAL DA RUA | [7 empty] | 21443.01
RUA ANTÔNIO SALÚ
5 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 119.98
5.1 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)]. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M³ | 31.89 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M3XKM | 31.89 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | MEIO-FIO (GUIA) |  |  |  |  | 119.98
5.2.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 2 | 47.56 | 59.99 | 119.98
6 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 25864.9
6.1 | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 377.2 | 1.91 | 2.41 | 909.05
6.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 28.3 | 672.04 | 847.71 | 23990.19
6.3 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 965.66
6.3.1 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 7.2 | 106.33 | 134.12 | 965.66
7 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 715.74
7.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 243.19 | 306.76 | 306.76
7.2 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 128.05 | 161.52 | 161.52
7.3 | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | UND | 2 | 98.09 | 123.73 | 247.46
TOTAL GERAL DA RUA | [7 empty] | 26700.62
RUA FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA
8 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 217335.6
8.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 871.64
8.1.1 | 0000112 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [SINAPI 78472] | M² | 1936.98 | 0.36 | 0.45 | 871.64
8.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 511.37
8.2.1 | 0000113 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) [SINAPI 74205/001] | M³ | 193.7 | 2.09 | 2.64 | 511.37
8.3 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 0
8.3.1 | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)]. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M³ | 42.34 | 0 | 0 | 0
8.3.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M3XKM | 42.34 | 0 | 0 | 0
8.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 177640.23
8.4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO |  |  |  |  | 177640.23
8.4.1.1 | 00000010 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 15 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) [SINAPI 72799] | M² | 1743.28 | 80.78 | 101.9 | 177640.23
8.5 |  |  | MEIO-FIO (GUIA) |  |  |  |  | 38312.36
8.5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 633.66 | 47.56 | 59.99 | 38013.26
8.5.2 | 4960 | ORSE | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 6 | 39.52 | 49.85 | 299.1
9 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 35050.76
9.1 | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 516.52 | 1.91 | 2.41 | 1244.81
9.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 38.74 | 672.04 | 847.71 | 32840.29
9.3 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 965.66
9.3.1 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 7.2 | 106.33 | 134.12 | 965.66
10 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 715.74
10.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 243.19 | 306.76 | 306.76
10.2 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 128.05 | 161.52 | 161.52
10.3 | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | UND | 2 | 98.09 | 123.73 | 247.46
TOTAL GERAL DA RUA | [7 empty] | 253102.12
RUA JOSÉ SALÚ
11 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 96586.57
11.1 |  |  | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS |  |  |  |  | 395.82
11.1.1 | 0000112 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [SINAPI 78472] | M² | 879.6 | 0.36 | 0.45 | 395.82
11.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 232.21
11.2.1 | 0000113 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) [SINAPI 74205/001] | M³ | 87.96 | 2.09 | 2.64 | 232.21
11.3 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 0
11.3.1 | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)]. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M³ | 38.58 | 0 | 0 | 0
11.3.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M3XKM | 38.58 | 0 | 0 | 0
11.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 80650.79
11.4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO |  |  |  |  | 80650.79
11.4.1.1 | 00000010 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 15 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) [SINAPI 72799] | M² | 791.47 | 80.78 | 101.9 | 80650.79
11.5 |  |  | MEIO-FIO (GUIA) |  |  |  |  | 15307.75
11.5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 245.2 | 47.56 | 59.99 | 14709.55
11.5.2 | 4960 | ORSE | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 12 | 39.52 | 49.85 | 598.2
12 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 21154.82
12.1 | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 284 | 1.91 | 2.41 | 684.44
12.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 21.3 | 672.04 | 847.71 | 18056.22
12.3 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 2414.16
12.3.1 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 18 | 106.33 | 134.12 | 2414.16
13 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 3525.42
13.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 7 | 243.19 | 306.76 | 2147.32
13.2 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 7 | 128.05 | 161.52 | 1130.64
13.3 | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | UND | 2 | 98.09 | 123.73 | 247.46
TOTAL GERAL DA RUA | [7 empty] | 121266.81
RUA FLÁVIO NUNES FERREIRA
14 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 252067.24
14.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 1010.66
14.1.1 | 0000112 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [SINAPI 78472] | M² | 2245.92 | 0.36 | 0.45 | 1010.66
14.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 592.92
14.2.1 | 0000113 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) [SINAPI 74205/001] | M³ | 224.59 | 2.09 | 2.64 | 592.92
14.3 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 0
14.3.1 | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)]. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M³ | 48.52 | 0 | 0 | 0
14.3.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M3XKM | 48.52 | 0 | 0 | 0
14.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 205973.53
14.4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO |  |  |  |  | 205973.53
14.4.1.1 | 00000010 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 15 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) [SINAPI 72799] | M² | 2021.33 | 80.78 | 101.9 | 205973.53
14.5 |  |  | MEIO-FIO (GUIA) |  |  |  |  | 44490.13
14.5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 736.64 | 47.56 | 59.99 | 44191.03
14.5.2 | 4960 | ORSE | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 6 | 39.52 | 49.85 | 299.1
15 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 40488.19
15.1 | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 598.92 | 1.91 | 2.41 | 1443.4
15.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 44.92 | 672.04 | 847.71 | 38079.13
15.3 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 965.66
15.3.1 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 7.2 | 106.33 | 134.12 | 965.66
16 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 715.74
16.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 243.19 | 306.76 | 306.76
16.2 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 1 | 128.05 | 161.52 | 161.52
16.3 | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | UND | 2 | 98.09 | 123.73 | 247.46
TOTAL GERAL DA RUA | [7 empty] | 293271.19
RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER
17 |  |  | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 295649.9
17.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA |  |  |  |  | 1188
17.1.1 | 0000112 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [SINAPI 78472] | M² | 2640 | 0.36 | 0.45 | 1188
17.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 696.96
17.2.1 | 0000113 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) [SINAPI 74205/001] | M³ | 264 | 2.09 | 2.64 | 696.96
17.3 |  |  | BOTA FORA |  |  |  |  | 0
17.3.1 | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)]. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M³ | 60 | 0 | 0 | 0
17.3.2 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020. OBS.: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR. | M3XKM | 60 | 0 | 0 | 0
17.4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 242114.4
17.4.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO |  |  |  |  | 242114.4
17.4.1.1 | 00000010 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 15 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) [SINAPI 72799] | M² | 2376 | 80.78 | 101.9 | 242114.4
17.5 |  |  | MEIO-FIO (GUIA) |  |  |  |  | 51650.54
17.5.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 856 | 47.56 | 59.99 | 51351.44
17.5.2 | 4960 | ORSE | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | M | 6 | 39.52 | 49.85 | 299.1
18 |  |  | PASSEIO CIMENTADO |  |  |  |  | 46757.96
18.1 | 00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 684.8 | 1.91 | 2.41 | 1650.37
18.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M³ | 51.36 | 672.04 | 847.71 | 43538.39
18.3 |  |  | PISO TÁTIL |  |  |  |  | 1569.2
18.3.1 | 7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M² | 11.7 | 106.33 | 134.12 | 1569.2
19 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 247.46
19.1 | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | UND | 2 | 98.09 | 123.73 | 247.46
TOTAL GERAL DA RUA | [7 empty] | 342655.34
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 1085059.98

## CPU
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL |  | SINAPI - 03/2023 - ALAGOAS SICRO3 – 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 02/2023 – SERGIPE |  | 26,14% |  | DESONERADO: HORISTA: 84,75% MENSALISTA: 46,46%
CONTRATO DE REPASSE: 1068624 - 02
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000110 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOÃO PAULO II | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | MÊS | 1 | 5510.25 | 5510.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 0.1 | 16778.49 | 1677.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3832.41 | 3832.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 2714.5431 | LS => | 2287.82 | MO COM LS => | 5002.36
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1440.37 |  | VALOR COM BDI => |  | 6950.63
2.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.06 | 2.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 192.89 | 0.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 171.05 | 1.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.37 | 0.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.11396 | LS => | 0.1 | MO COM LS => | 0.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.53 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.6
4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UND | 1 | 98.09 | 98.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.37 | 6.54
INSUMO | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
INSUMO | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 90.75 | 90.75
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.4311 | LS => | 2.05 | MO COM LS => | 4.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 25.64 |  | VALOR COM BDI => |  | 123.73
8.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000112 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [SINAPI 78472] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 0.36 | 0.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 16.2 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 20.12 | 0.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.37 | 0.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 35.32 | 0.07
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 64.63 | 0.06
INSUMO | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.002886 | 6.98 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.11938 | LS => | 0.1 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.09 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.45
8.2.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000113 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) [SINAPI 74205/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.09 | 2.09
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.00794 | 250.25 | 1.98
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0069 | 16.37 | 0.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.097677 | LS => | 0.08 | MO COM LS => | 0.18
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.54 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.64
8.4.1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 00000010 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 15 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) [SINAPI 72799] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 80.78 | 80.78
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 20.55 | 8.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91 | 16.37 | 14.89
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 9.11 | 0.75 | 6.83
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.1 | 91.17 | 9.11
INSUMO | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.023 | 90 | 2.07
INSUMO | 00000003 | PRÓPRIO | PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO OU BASÁLTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MATERIAL |  | MIL | 0.035 | 1133.33 | 39.66
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.829 | LS => | 7.44 | MO COM LS => | 16.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 21.11 |  | VALOR COM BDI => |  | 101.9

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS: | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA – AL
ITEM | SERVIÇO | TOTAL | MESES |  |  |  | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOÃO PAULO II | 26620.91 | 6655.2275 | 6655.2275 | 6655.2275 | 6655.2275 | 26620.91
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA
2 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
3 | PASSEIO CIMENTADO | 20727.27 | 20727.27 |  |  |  | 20727.27
|  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 715.74 | 715.74 |  |  |  | 715.74
|  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
RUA ANTÔNIO SALÚ
5 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 119.98 | 119.98 |  |  |  | 119.98
|  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
6 | PASSEIO CIMENTADO | 25864.9 | 25864.9 |  |  |  | 25864.9
|  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 715.74 | 715.74 |  |  |  | 715.74
|  | 100% | 100% |  |  |  | 100%
RUA FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA |  | 51744.4 |  |  |  | 0
8 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 217335.6 | 152134.92 | 65200.68 |  |  | 217335.6
|  | 100% | 70% | 30% |  |  | 100%
9 | PASSEIO CIMENTADO | 35050.76 |  | 35050.76 |  |  | 35050.76
|  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 715.74 |  | 715.74 |  |  | 715.74
|  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
RUA JOSÉ SALÚ
11 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 96586.57 |  | 96586.57 |  |  | 96586.57
|  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
12 | PASSEIO CIMENTADO | 21154.82 |  | 21154.82 |  |  | 21154.82
|  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
13 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 3525.42 |  | 3525.42 |  |  | 3525.42
|  | 100% |  | 100% |  |  | 100%
RUA FLÁVIO NUNES FERREIRA
14 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 252067.26 |  |  | 252067.26 |  | 252067.26
|  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
15 | PASSEIO CIMENTADO | 40488.19 |  |  | 40488.19 |  | 40488.19
|  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
16 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 715.74 |  |  | 715.74 |  | 715.74
|  | 100% |  |  | 100% |  | 100%
RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER
17 | TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO | 295649.92 |  |  |  | 295649.92 | 295649.92
|  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
18 | PASSEIO CIMENTADO | 46757.96 |  |  |  | 46757.96 | 46757.96
|  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
19 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 247.46 |  |  |  | 247.46 | 247.46
|  | 100% |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL GERAL |  | 1085059.98
TOTAL MENSAL |  |  | 206933.7775 | 228889.2175 | 299926.4175 | 349310.5675 | 1085059.98
TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 206933.7775 | 435822.995 | 735749.4125 | 1085059.98
PERCENTUAL MENSAL |  |  | 19.07% | 21.09% | 27.64% | 32.19%
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 19.07% | 40.17% | 67.81% | 100%

## Curva ABC
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL | SINAPI - 03/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE – 02/2023 - SERGIPE | 26,14% |  |  | DESONERADO: HORISTA: 84,75% MENSALISTA: 46,46%
CONTRATO DE REPASSE: 1068624 - 02
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | QUANTIDADES MÍNIMAS
00000010 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA 15 CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) [SINAPI 72799] | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 6.932,08 | 101.9 | 706378.95 | 65.1% | 65.1% | 2772.832
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS | M³ | 207,08 | 847.71 | 175543.7868 | 16.18% | 81.28% | 82.832
94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2.473,5 | 59.99 | 148385.27 | 13.68% | 94.96% | 989.4
0000110 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOÃO PAULO II | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | MÊS | 3,83 | 6950.63 | 26620.91 | 2.453% | 97.41%
7324 | ORSE | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | AZULEJOS E CERÂMICAS | M² | 58,5 | 134.12 | 7846.02 | 0.72% | 98.13%
00003673 | SINAPI | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | MATERIAL | M | 2.761,04 | 2.41 | 6654.11 | 0.61% | 98.74%
0000112 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE [SINAPI 78472] | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M² | 7.702,5 | 0.45 | 3466.13 | 0.32% | 99.06%
5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | UN | 11,0 | 306.76 | 3374.36 | 0.31% | 99.37%
0000113 | PRÓPRIO | ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP) [SINAPI 74205/001] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 770,25 | 2.64 | 2033.46 | 0.19% | 99.56%
5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | UN | 11,0 | 161.52 | 1776.72 | 0.16% | 99.86%
4960 | ORSE | MEIO-FIO GRANÍTICO, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 | MEIOS-FIOS E GUIAS | M | 30,0 | 49.85 | 1495.5 | 0.14% | 100%
0000114 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM [SINAPI 73916/002] | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UND | 12,0 | 123.73 | 1484.76 | 0.14% | 99.7%
47 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG [SINAPI (74010/001)] | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 0,0 | 2.6 | 0 | 0% | 100%
93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 0,0 | 2.95 | 0 | 0% | 100%
[5 empty] | Total Geral |  | 1085059.9768

## COTAÇÃO
OBRA
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA – AL
COTAÇÃO DE PREÇOS
IMAGEM DE REFERÊNCIA |  |  |  | EMPRESA | EMPRESA | EMPRESA | MÉDIA POR ITEM
|  |  |  | LUCAS HENRIQUE ALVES EIRELI – ME | COOPERATIVA DE TRAS. DOS EMPRESARIOS DE EXTRAÇÃO DE PEDRA DE MATA VERDE | CONSTRUTORA GABRIEL
|  |  |  | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO | MUNICÍPIO
|  |  |  | Arapiraca – AL | Maribondo – AL | Belém – AL
|  |  |  | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX | TELEFONE / FAX
|  |  |  | (82)99985-9796 | (82)99163-2694 / (82)98140-2450 | (82) 99823-0410
|  |  |  | CNPJ | CNPJ | CNPJ
|  |  |  | 28.093.497/0001-59 | 24.097.827/0001-23 | 20.675.403/0001-48
|  |  |  | CONTATO | CONTATO | CONTATO
ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIT. | UNIT. | UNIT.
1 | 1 | MIL | Paralelepípedo granítico ou basáltico, para pavimentação, sem frete, *30 a 35* pecas por m2 | 1200 | 1100 | 1100 | 1133.3333
TOTAL GERAL (VALOR DO ORÇAMENTO): |  |  |  | 1200 | 1100 | 1100

## MEMORIAL DE CÁLCULO
OBRA
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA – AL
CONTRATO DE REPASSE: 1068624 - 02
MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Administração da obra |  |  |  |  | Mês | 3.83
Período para execução dos serviços = |  |  |  | Mês
3.83
RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA
2.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
2.1 | BOTA FORA
2.1.1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora). OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³ | 26.07
|  | Volume de corte | Desempolamento | Volume total |  | Saldo do aterro
|  | 112.36 | 20% | 134.832 |  | 26.07
| Comprimento calçadas (m) já com desconto | Largura | Área calçadas (m²) | Profundidade média | Volume de aterro
| 362.52 | 1.2 | 435.024 | 0.25 | 108.756
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
2.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito na m3xkm natural (unidade: m3xkm).. OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³x km | 26.07
|  | Saldo do material de corte | Distância bota fora (KM) | Distância total
|  | 26.07 | 1 | 26.07
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
3.0 | PASSEIO CIMENTADO
3.1 | Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m |  |  |  |  | m | 299.6
| Ruas | Lados | Espaçamento | Extensão | Passeio | Comprimento
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 01) | Direito | 1.5 | 61.23 | 1.2 | 48.98
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.5 | 61.23 | 1.2 | 48.98
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 01) | Direito | 1.5 | 126.03 | 1.2 | 100.82
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.5 | 126.03 | 1.2 | 100.82
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 299.6
3.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, não armado espessura de 5 cm |  |  |  |  | m³ | 22.46
| Ruas | Lados | Passeio | Extensão | Espessura | Volume
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 01) | Direito | 1.2 | 61.23 | 0.05 | 3.67
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.2 | 61.23 | 0.05 | 3.67
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 01) | Direito | 1.2 | 126.03 | 0.05 | 7.56
| RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.2 | 126.03 | 0.05 | 7.56
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 22.46
3.3 | PISO TÁTIL
3.3.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  |  | m² | 7.2
|  | Quantidade de rampas | Faixa | Largura | Comprimento | Área total
|  | 8 | 3 | 0.25 | 1.2 | 7.2
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI |  |  |  |  | und | 1
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA | 1
| TOTAL GERAL: | 1
4.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  |  |  | und | 1
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA | 1
| TOTAL GERAL: | 1
4.3 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm |  |  |  |  | und | 2
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA | 2
| TOTAL GERAL: | 2
RUA ANTÔNIO SALU
5.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
5.1 | BOTA FORA
5.1.1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora). OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³ | 31.89
|  | Volume de corte | Desempolamento | Volume total |  | Saldo do aterro
|  | 141.45 | 20% | 169.74 |  | 31.89
| Comprimento calçadas (m) já com desconto | Largura | Área calçadas (m²) | Profundidade média | Volume de aterro
| 459.5 | 1.2 | 551.4 | 0.25 | 137.85
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
5.1.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito na m3xkm natural (unidade: m3xkm).. OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³x km | 31.89
|  | Saldo do material de corte | Distância bota fora (KM) | Distância total
|  | 31.89 | 1 | 31.89
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
5.2 | MEIO-FIO (GUIA)
5.2.1 | Guia (Meio - Fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada IN LOCO em Trecho Reto com Extrusadora, 45 cm Base (15 cm Base da Guia + 30 cm Base da Sarjeta) X 22 cm Altura. |  |  |  |  | m | 2
| SALDO | 2
6 | PASSEIO CIMENTADO
6.1 | Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m |  |  |  |  | m | 377.2
| Ruas | Lados | Espaçamento | Extensão | Passeio | Comprimento
| RUA ANTÔNIO SALU (TRECHO 01) | Direito | 1.5 | 119.44 | 1.2 | 95.55
| RUA ANTÔNIO SALU (TRECHO 01) | Esquerdo | 1.5 | 119.44 | 1.2 | 95.55
| RUA ANTÔNIO SALU (TRECHO 02) | Direito | 1.5 | 116.31 | 1.2 | 93.05
| RUA ANTÔNIO SALU (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.5 | 116.31 | 1.2 | 93.05
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 377.2
6.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, não armado espessura de 5 cm |  |  |  |  | m³ | 28.3
| Ruas | Lados | Passeio | Extensão | Espessura | Volume
|  | Direito | 1.2 | 119.44 | 0.05 | 7.17
|  | Esquerdo | 1.2 | 119.44 | 0.05 | 7.17
|  | Direito | 1.2 | 116.31 | 0.05 | 6.98
|  | Esquerdo | 1.2 | 116.31 | 0.05 | 6.98
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 28.3
6.3 | PISO TÁTIL
6.3.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  |  | m² | 7.2
|  | Quantidade de rampas | Faixa | Largura | Comprimento | Área total
|  | 8 | 3 | 0.25 | 1.2 | 7.2
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
7.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI |  |  |  |  | und | 1
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA ANTÔNIO SALU | 1
| TOTAL GERAL: | 1
7.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  |  |  | und | 1
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA ANTÔNIO SALU | 1
| TOTAL GERAL: | 1
7.3 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm |  |  |  |  | und | 2
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA ANTÔNIO SALU | 2
| TOTAL GERAL: | 2
RUA FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA
8 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
8.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
8.1.1 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  |  | m² | 1936.98
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 01) | 6 | 174.33 | 1045.98
2 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 02) | 6 | 148.5 | 891
| TOTAL GERAL: |  | 322.83 | 1936.98
8.2 | MOVIMENTO DE TERRA
8.2.1 | Escavação mecânica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito |  |  |  |  | m³ | 193.698
|  | Área das ruas | Altura do corte | Volume total do corte
|  | 1936.98 | 0.1 | 193.698
8.3 | BOTA FORA
8.3.1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora). OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³ | 42.3396
|  | Volume de corte | Desempolamento | Volume total |  | Saldo do aterro
|  | 193.698 | 20% | 232.4376 |  | 42.3396
| Comprimento calçadas (m) já com desconto | Largura | Área calçadas (m²) | Profundidade média | Volume de aterro
| 633.66 | 1.2 | 760.392 | 0.25 | 190.098
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
8.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito na m3xkm natural (unidade: m3xkm).. OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³x km | 42.3396
|  | Saldo do material de corte | Distância bota fora (KM) | Distância total
|  | 42.3396 | 1 | 42.3396
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
8.4 | PAVIMENTAÇÃO
8.4.1 | Pavimentação em paralelepípedo
8.4.1.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) |  |  |  |  | m² | 1743.282
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 01) | 5.4 | 174.33 | 941.382
2 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 02) | 5.4 | 148.5 | 801.9
| TOTAL GERAL: |  | 322.83 | 1743.282
8.5 | MEIO-FIO (GUIA)
8.5.1 | Guia (Meio - Fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada IN LOCO em Trecho Reto com Extrusadora, 45 cm Base (15 cm Base da Guia + 30 cm Base da Sarjeta) X 22 cm Altura. |  |  |  |  | m | 633.66
| Extensão geral | 322.83 |  | Ruas | Descontos
| Dois lados da rua | 645.66 |  | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | 12
| Descontos | 12 |  | TOTAL | 12
| SALDO | 633.66
8.5.2 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ( Travamento das ruas ) |  |  |  |  | m | 6
Ordem | Ruas | Largura
1 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | 6
| TOTAL GERAL: | 6
9 | PASSEIO CIMENTADO
9.1 | Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m |  |  |  |  | m | 516.52
| Ruas | Lados | Espaçamento | Extensão | Passeio | Comprimento
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 01) | Direito | 1.5 | 174.33 | 1.2 | 139.46
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 01) | Esquerdo | 1.5 | 174.33 | 1.2 | 139.46
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 02) | Direito | 1.5 | 148.5 | 1.2 | 118.8
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.5 | 148.5 | 1.2 | 118.8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 516.52
9.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, não armado espessura de 5 cm |  |  |  |  | m³ | 38.7396
| Ruas | Lados | Passeio | Extensão | Espessura | Volume
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 01) | Direito | 1.2 | 174.33 | 0.05 | 10.4598
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 01) | Esquerdo | 1.2 | 174.33 | 0.05 | 10.4598
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 02) | Direito | 1.2 | 148.5 | 0.05 | 8.91
| FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.2 | 148.5 | 0.05 | 8.91
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 38.7396
9.3 | PISO TÁTIL
9.3.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  |  | m² | 7.2
|  | Quantidade de rampas | Faixa | Largura | Comprimento | Área total
|  | 8 | 3 | 0.25 | 1.2 | 7.2
10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
10.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI |  |  |  |  | und | 0
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | 1
| TOTAL GERAL: | 1
10.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  |  |  | und | 0
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | 1
| TOTAL GERAL: | 1
10.3 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm |  |  |  |  | und | 0
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | 2
| TOTAL GERAL: | 2
RUA JOSÉ SALU
11 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
11.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
11.1.1 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  |  | m² | 879.6
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | RUA JOSÉ SALU | 6 | 146.6 | 879.6
| TOTAL GERAL: |  | 146.6 | 879.6
11.2 | MOVIMENTO DE TERRA
11.2.1 | Escavação mecânica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito |  |  |  |  | m³ | 87.96
|  | Área das ruas | Altura do corte | Volume total do corte
|  | 879.6 | 0.1 | 87.96
11.3 | BOTA FORA
11.3.1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora). OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³ | 38.58
|  | Volume de corte | Desempolamento | Volume total |  | Saldo do aterro
|  | 120.9 | 20% | 145.08 |  | 38.58
| Comprimento calçadas (m) já com desconto | Largura | Área calçadas (m²) | Profundidade média | Volume de aterro
| 355 | 1.2 | 426 | 0.25 | 106.5
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
11.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito na m3xkm natural (unidade: m3xkm). OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³x km | 38.58
|  | Saldo do material de corte | Distância bota fora (KM) | Distância total
|  | 38.58 | 1 | 38.58
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
11.4 | PAVIMENTAÇÃO
11.4.1 | Pavimentação em paralelepípedo
11.4.1.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) |  |  |  |  | m² | 791.4672
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | RUA JOSÉ SALU | 5.4 | 146.568 | 791.4672
| TOTAL GERAL: |  | 146.568 | 791.4672
11.5 | MEIO-FIO (GUIA)
11.5.1 | Guia (Meio - Fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada IN LOCO em Trecho Reto com Extrusadora, 45 cm Base (15 cm Base da Guia + 30 cm Base da Sarjeta) X 22 cm Altura. |  |  |  |  | m | 245.2
| Extensão geral | 146.57 |  | Ruas | Descontos
| Dois lados da rua | 293.14 |  | FLAVIO NUNES FERREIRA | 12
| Descontos | 47.94 |  | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | 12
| SALDO | 245.2 |  | RUA ANTONIO SALU | 12
|  |  |  | ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA | 11.94
|  |  |  | TOTAL | 47.94
11.5.2 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ( Travamento das ruas ) |  |  |  |  | m | 12
Ordem | Ruas | Largura
1 | RUA JOSÉ SALU | 12
| TOTAL GERAL: | 12
12 | PASSEIO CIMENTADO
12.1 | Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m |  |  |  |  | m | 284
| Ruas | Lados | Espaçamento | Extensão c/ desconto (desc. 24) | Passeio | Comprimento
| RUA JOSÉ SALU | Direito | 1.5 | 201,50 – 24 = 177,5 | 1.2 | 142
| RUA JOSÉ SALU | Esquerdo | 1.5 | 201,50 – 24 = 177,5 | 1.2 | 142
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 284
12.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, não armado espessura de 5 cm |  |  |  |  | m³ | 21.3
| Ruas | Lados | Passeio | Extensão | Espessura | Volume
| RUA JOSÉ SALU | Direito | 1.2 | 177.5 | 0.05 | 10.65
| RUA JOSÉ SALU | Esquerdo | 1.2 | 177.5 | 0.05 | 10.65
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 21.3
12.3 | PISO TÁTIL
12.3.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  |  | m² | 18
|  | Quantidade de rampas | Faixa | Largura | Comprimento | Área total
|  | 20 | 3 | 0.25 | 1.2 | 18
13 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
13.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI |  |  |  |  | und | 7
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA JOSÉ SALU | 7
| TOTAL GERAL: | 7
13.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  |  |  | und | 7
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA JOSÉ SALU | 7
| TOTAL GERAL: | 7
13.3 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm |  |  |  |  | und | 2
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | RUA JOSÉ SALU | 2
| TOTAL GERAL: | 2
RUA FLÁVIO NUNES FERREIRA
14 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
14.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
14.1.1 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  |  | m² | 2245.92
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 01) | 6 | 230.32 | 1381.92
2 | FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 02) | 6 | 144 | 864
| TOTAL GERAL: |  | 374.32 | 2245.92
14.2 | MOVIMENTO DE TERRA
14.2.1 | Escavação mecânica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito |  |  |  |  | m³ | 224.592
|  | Área das ruas | Altura do corte | Volume total do corte
|  | 2245.92 | 0.1 | 224.592
14.3 | BOTA FORA
14.3.1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora). OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³ | 48.5184
|  | Volume de corte | Desempolamento | Volume total |  | Saldo do aterro
|  | 224.592 | 20% | 269.5104 |  | 48.5184
| Comprimento calçadas (m) já com desconto | Largura | Área calçadas (m²) | Profundidade média | Volume de aterro
| 736.64 | 1.2 | 883.968 | 0.25 | 220.992
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
14.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito na m3xkm natural (unidade: m3xkm).. OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³x km | 48.5184
|  | Saldo do material de corte | Distância bota fora (KM) | Distância total
|  | 48.5184 | 1 | 48.5184
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
14.4 | PAVIMENTAÇÃO
14.4.1 | Pavimentação em paralelepípedo
14.4.1.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) |  |  |  |  | m² | 2021.33
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 01) | 5.4 | 230.32 | 1243.73
2 | FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 02) | 5.4 | 144 | 777.6
| TOTAL GERAL: |  | 374.32 | 2021.33
14.5 | MEIO-FIO (GUIA)
14.5.1 | Guia (Meio - Fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada IN LOCO em Trecho Reto com Extrusadora, 45 cm Base (15 cm Base da Guia + 30 cm Base da Sarjeta) X 22 cm Altura. |  |  |  |  | m | 736.64
| Extensão geral | 374.32 |  | Ruas | Descontos
| Dois lados da rua | 748.64 |  | FLAVIO NUNES FERREIRA | 12
| Descontos | 12 |  | TOTAL | 12
| SALDO | 736.64
14.5.2 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ( Travamento das ruas ) |  |  |  |  | m | 6
Ordem | Ruas | Largura
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA | 6
| TOTAL GERAL: | 6
15 | PASSEIO CIMENTADO
15.1 | Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m |  |  |  |  | m | 598.92
| Ruas | Lados | Espaçamento | Extensão | Passeio | Comprimento
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 01) | Direito | 1.5 | 230.32 | 1.2 | 184.26
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 01) | Esquerdo | 1.5 | 230.32 | 1.2 | 184.26
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 02) | Direito | 1.5 | 144 | 1.2 | 115.2
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.5 | 144 | 1.2 | 115.2
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 598.92
15.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, não armado espessura de 5 cm |  |  |  |  | m³ | 44.9184
| Ruas | Lados | Passeio | Extensão | Espessura | Volume
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 01) | Direito | 1.2 | 230.32 | 0.05 | 13.8192
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 01) | Esquerdo | 1.2 | 230.32 | 0.05 | 13.8192
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 02) | Direito | 1.2 | 144 | 0.05 | 8.64
| FLAVIO NUNES FERREIRA (TRECHO 02) | Esquerdo | 1.2 | 144 | 0.05 | 8.64
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 44.9184
15.3 | PISO TÁTIL
15.3.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  |  | m² | 7.2
|  | Quantidade de rampas | Faixa | Largura | Comprimento | Área total
|  | 8 | 3 | 0.25 | 1.2 | 7.2
16 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
16.1 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI |  |  |  |  | und | 1
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA | 1
| TOTAL GERAL: | 1
16.2 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm |  |  |  |  | und | 1
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA | 1
| TOTAL GERAL: | 1
16.3 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm |  |  |  |  | und | 2
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA | 2
| TOTAL GERAL: | 2
RUA ENGENHEIRO CAMILO COLLIER
17 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
17.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
17.1.1 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide |  |  |  |  | m² | 2640
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | ENG. CAMILO COLLIER | 6 | 440 | 2640
| TOTAL GERAL: |  | 440 | 2640
17.2 | MOVIMENTO DE TERRA
17.2.1 | Escavação mecânica de material 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito |  |  |  |  | m³ | 264
|  | Área das ruas | Altura do corte | Volume total do corte
|  | 2640 | 0.1 | 264
17.3 | BOTA FORA
17.3.1 | Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora). OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³ | 60
|  | Volume de corte | Desempolamento | Volume total |  | Saldo do aterro
|  | 264 | 20% | 316.8 |  | 60
| Comprimento calçadas (m) já com desconto | Largura | Área calçadas (m²) | Profundidade média | Volume de aterro
| 856 | 1.2 | 1027.2 | 0.25 | 256.8
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
17.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana em leito na m3xkm natural (unidade: m3xkm).. OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR |  |  |  |  | m³x km | 60
|  | Saldo do material de corte | Distância bota fora (KM) | Distância total
|  | 60 | 1 | 60
OBS: O SALDO DO MATERIAL PROVENIENTE DO CORTE DAS RUAS SERÁ UTILIZADO NO ATERRO DAS CALÇADAS E O RESTANTE O MUNICÍPIO SE RESPONSABILIZA EM RETIRAR
17.4 | PAVIMENTAÇÃO
17.4.1 | Pavimentação em paralelepípedo
17.4.1.1 | Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) |  |  |  |  | m² | 2376
BAIRRO JOÃO PAULO II
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestimento
1 | ENG. CAMILO COLLIER | 5.4 | 440 | 2376
| TOTAL GERAL: |  | 440 | 2376
17.5 | MEIO-FIO (GUIA)
17.5.1 | Guia (Meio - Fio) e Sarjeta Conjugados de Concreto, Moldada IN LOCO em Trecho Reto com Extrusadora, 45 cm Base (15 cm Base da Guia + 30 cm Base da Sarjeta) X 22 cm Altura. |  |  |  |  | m | 856
| Extensão geral | 440 |  | Ruas | Descontos
| Dois lados da rua | 880 |  | FLAVIO NUNES FERREIRA | 6
| Descontos | 24 |  | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | 6
| SALDO | 856 |  | RUA ANTONIO SALU | 6
|  |  |  | ESTUDANTE MAXZIEL B. OLIVEIRA | 6
|  |  |  | TOTAL | 24
17.5.2 | Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 ( Travamento das ruas ) |  |  |  |  | m | 6
Ordem | Ruas | Largura
1 | ENG. CAMILO COLLIER | 6
| TOTAL GERAL: | 6
18 | PASSEIO CIMENTADO
18.1 | Junta plastica de dilatacao para pisos, cor cinza, 27 x 3 mm (altura x espessura) a cada 1,50m |  |  |  |  | m | 684.8
| Ruas | Lados | Espaçamento | Extensão c/ desconto | Passeio | Comprimento
| ENG. CAMILO COLLIER | Direito | 1.5 | 440 | 1.2 | 352
| ENG. CAMILO COLLIER | Esquerdo | 1.5 | 440 – 24 = 416 | 1.2 | 332.8
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 684.8
18.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado IN LOCO, usinado, acabamento convencional, não armado espessura de 5 cm |  |  |  |  | m³ | 51.36
| Ruas | Lados | Passeio | Extensão | Espessura | Volume
| ENG. CAMILO COLLIER | Direito | 1.2 | 440 | 0.05 | 26.4
| ENG. CAMILO COLLIER | Esquerdo | 1.2 | 416 | 0.05 | 24.96
|  |  |  | TOTAL GERAL: |  | 51.36
18.3 | PISO TÁTIL
18.3.1 | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base |  |  |  |  | m² | 11.7
|  | Quantidade de rampas | Faixa | Largura | Comprimento | Área total
|  | 13 | 3 | 0.25 | 1.2 | 11.7
19 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
19.1 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm |  |  |  |  | und | 2
Ordem | Ruas | Quantidade
1 | ENG. CAMILO COLLIER | 2
| TOTAL GERAL: | 2

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
BDI
Nº TC/CR | PROPONENTE / TOMADOR
1068624 – 02 | Prefeitura Municipal de Arapiraca
OBJETO
OBRAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM LOGRADOUROS NO BAIRRO: JOÃO PAULO II, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA - AL
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | SIM
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 50%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 5%
Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  | AC | 3.8% | OK | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.32% | OK | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  | R | 0.5% | OK | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.02% | OK | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  | L | 6.64% | OK | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | OK | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 2.5% | OK | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 20.09% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 26.14% | OK
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI.DES = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 50%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.