## Resumo do Orçamento
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 04/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 03/2023 - SERGIPE | 26,14% | DESONERADO: HORISTA: 85,14% MENSALISTA: 46,59%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  | 160018.87 | 5.938%
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 11484.19 | 0.4261%
3 | TERRAPLANAGEM |  | 82633.68 | 3.066%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 272567.13 | 10.11%
5 | PAVIMENTAÇÃO |  | 2164100.87 | 80.3%
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE |  | 4082.82 | 0.1515%
|  |  | TOTAL SEM BDI | 2136906.42
|  |  | TOTAL DO BDI | 557981.14
|  |  | TOTAL GERAL | 2694887.56

## Orçamento Sintético
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 04/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 03/2023 – SERGIPE |  | 26,14% |  | DESONERADO: HORISTA: 85,14% MENSALISTA: 46,59%
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 160018.87 | 5.938%
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 622.32 | 96.51 | 121.73 | 75755.01 | 2.811%
1.2 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 762.44 | 32.74 | 41.29 | 31481.14 | 1.168%
1.3 | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1524.84 | 19.82 | 25 | 38121 | 1.415%
1.4 | 00006175 | SINAPI | TECNICO EM SONDAGEM | H | 762.44 | 15.25 | 19.23 | 14661.72 | 0.5441%
2 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 11484.19 | 0.4261%
2.1 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5.2 | 642.96 | 811.02 | 4217.3 | 0.1565%
2.2 | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 5.6 | 1028.75 | 1297.66 | 7266.89 | 0.2697%
3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 82633.68 | 3.066%
3.1 | 0000125 | PRÓPRIO | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.- SINAPI (73758/001) | M | 3097.44 | 1.65 | 2.08 | 6442.67 | 0.2391%
3.2 | 0000126 | PRÓPRIO | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - SINAPI (74151/001) | M³ | 3307 | 3.83 | 4.83 | 15972.81 | 0.5927%
3.3 | 0000127 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - SINAPI (74010/001) - | M³ | 2825.2 | 2.03 | 2.56 | 7232.51 | 0.2684%
3.4 | 0000128 | PRÓPRIO | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM - SINAPI (72899) - | M³ | 2825.2 | 6.13 | 7.73 | 21838.79 | 0.8104%
3.5 | 0000129 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP - SINAPI (74034/001) - | M³ | 2825.2 | 2.2 | 2.77 | 7825.8 | 0.2904%
3.6 | 0000130 | PRÓPRIO | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA - SINAPI (41721) - | M³ | 2825.2 | 5.01 | 6.31 | 17827.01 | 0.6615%
3.7 | 0000131 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL -SINAPI (72882) - | M3XKM | 1394.44 | 2.01 | 2.53 | 3527.93 | 0.1309%
3.8 | 0000132 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - SINAPI (83344) - | M³ | 1394.44 | 1.12 | 1.41 | 1966.16 | 0.07296%
4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 272567.13 | 10.11%
4.1 | 0000133 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - SINAPI (73679) - | M | 370.83 | 1.44 | 1.81 | 671.2 | 0.02491%
4.2 | 0000134 | PRÓPRIO | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - SINAPI (74221/001) - | M | 45 | 3.27 | 4.12 | 185.4 | 0.00688%
4.3 | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M³ | 437.05 | 5.24 | 6.6 | 2884.53 | 0.107%
4.4 | 0000135 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 -SINAPI (94043) - | M² | 1090.49 | 17.57 | 22.16 | 24165.25 | 0.8967%
4.5 | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M³ | 361.93 | 14.68 | 18.51 | 6699.32 | 0.2486%
4.6 | 0000136 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -SINAPI (74010/001) - | M³ | 361.93 | 2.03 | 2.56 | 926.54 | 0.03438%
4.7 | 0000128 | PRÓPRIO | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM - SINAPI (72899) - | M³ | 361.93 | 6.13 | 7.73 | 2797.71 | 0.1038%
4.8 | 0000137 | PRÓPRIO | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - COPIA DA SINAPI (94102) - | M³ | 74.17 | 195.36 | 246.42 | 18276.97 | 0.6782%
4.9 | 10049 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | M | 370.83 | 331.26 | 417.85 | 154951.31 | 5.75%
4.10 | 90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | M | 370.83 | 2.67 | 3.36 | 1245.98 | 0.04623%
4.11 | 0000138 | PRÓPRIO | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - SINAPI (74124/001) - | UN | 5 | 3363.44 | 4242.64 | 21213.2 | 0.7872%
4.12 | 00006240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 5 | 754.69 | 951.96 | 4759.8 | 0.1766%
4.13 | 0000139 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - SINAPI (83659) - | UN | 15 | 960.86 | 1212.02 | 18180.3 | 0.6746%
4.14 | 0000140 | PRÓPRIO | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE - SINAPI (73856/001) - | UN | 1 | 849.19 | 1071.16 | 1071.16 | 0.03975%
4.15 | 0000141 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA - SINAPI (83690) - | M³ | 2.52 | 537.25 | 677.68 | 1707.75 | 0.06337%
4.16 | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 370.83 | 27.02 | 34.08 | 12637.88 | 0.469%
4.17 | 6465 | ORSE | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | M | 370.83 | 0.42 | 0.52 | 192.83 | 0.007155%
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 2164100.87 | 80.3%
5.1 | 0000142 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE -SINAPI (78472) - | M² | 18249.67 | 0.33 | 0.41 | 7482.36 | 0.2777%
5.2 | 0000143 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - SINAPI (72961) - | M² | 18249.67 | 2 | 2.52 | 45989.16 | 1.707%
5.3 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 6100.88 | 48.21 | 60.81 | 370994.51 | 13.77%
5.4 | 0000144 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 18249.67 | 55.88 | 70.48 | 1286236.74 | 47.73%
5.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 371.69 | 681.35 | 859.45 | 319448.97 | 11.85%
5.6 | 0000145 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - SINAPI (73916/002) - | UN | 32 | 89.84 | 113.32 | 3626.24 | 0.1346%
5.7 | 5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO | M² | 150.75 | 451.61 | 569.66 | 85876.24 | 3.187%
5.8 | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 193 | 128.07 | 161.54 | 31177.22 | 1.157%
5.9 | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | M² | 26018.5 | 0.41 | 0.51 | 13269.43 | 0.4924%
6 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE |  |  |  |  | 4082.82 | 0.1515%
6.1 | 0000146 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS - SINAPI (74022/008) | UN | 7 | 67.02 | 84.53 | 591.71 | 0.02196%
6.2 | 0000147 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS - SINAPI (74022/009) - | UN | 7 | 60.31 | 76.07 | 532.49 | 0.01976%
6.3 | 0000148 | PRÓPRIO | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS - SINAPI (74022/024) - | UN | 7 | 53.61 | 67.62 | 473.34 | 0.01756%
6.4 | 0000149 | PRÓPRIO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/010) - | UN | 7 | 127.33 | 160.61 | 1124.27 | 0.04172%
6.5 | 0000150 | PRÓPRIO | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/019) - | UN | 7 | 154.14 | 194.43 | 1361.01 | 0.0505%
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 2136906.42
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 557981.14
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2694887.56

## Orçamento Analítico
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL |  | SINAPI - 04/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 03/2023 – SERGIPE |  | 26,14% |  | DESONERADO: HORISTA: 85,14% MENSALISTA: 46,59%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | [5 empty] | 160018.87
1.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 96.51 | 96.51
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95402 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.44 | 1.44
INSUMO | 00002706 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 93.14 | 93.14
INSUMO | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | OUTROS |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
INSUMO | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | TAXAS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
INSUMO | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 0.71 | 0.71
|  |  |  | MO SEM LS => | 51.0857 | LS => | 43.49 | MO COM LS => | 94.58
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 25.22 |  | VALOR COM BDI => |  | 121.73
[6 empty] | QUANT. => | 622.32 | PREÇO TOTAL => | 75755.01
1.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 32.74 | 32.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95405 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.65 | 0.65
INSUMO | 00004069 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 29.6 | 29.6
INSUMO | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | OUTROS |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
INSUMO | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | TAXAS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 00043463 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 0.11 | 0.11
INSUMO | 00043487 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 1.17 | 1.17
|  |  |  | MO SEM LS => | 16.339 | LS => | 13.91 | MO COM LS => | 30.25
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 8.55 |  | VALOR COM BDI => |  | 41.29
[6 empty] | QUANT. => | 762.44 | PREÇO TOTAL => | 31481.14
1.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.82 | 19.82
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95388 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA NOTURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | OUTROS |  | H | 1 | 1.64 | 1.64
INSUMO | 00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | SERVIÇOS |  | H | 1 | 0.48 | 0.48
INSUMO | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | OUTROS |  | H | 1 | 1.14 | 1.14
INSUMO | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | TAXAS |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
INSUMO | 00041776 | SINAPI | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 14.58 | 14.58
INSUMO | 00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 0.59 | 0.59
INSUMO | 00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | EQUIPAMENTO |  | H | 1 | 1.25 | 1.25
|  |  |  | MO SEM LS => | 7.9129 | LS => | 6.74 | MO COM LS => | 14.65
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 5.18 |  | VALOR COM BDI => |  | 25
[6 empty] | QUANT. => | 1524.84 | PREÇO TOTAL => | 38121
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00006175 | SINAPI | TECNICO EM SONDAGEM | MÃO DE OBRA |  | H | 1 | 15.25 | 15.25
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.23 | LS => | 7.02 | MO COM LS => | 15.25
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.98 |  | VALOR COM BDI => |  | 19.23
[6 empty] | QUANT. => | 762.44 | PREÇO TOTAL => | 14661.72
2 |  |  | INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 11484.19
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 642.96 | 642.96
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 168.06 |  | VALOR COM BDI => |  | 811.02
[6 empty] | QUANT. => | 5.2 | PREÇO TOTAL => | 4217.3
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | EQUIPAMENTO |  | MES | 1 | 1028.75 | 1028.75
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 268.91 |  | VALOR COM BDI => |  | 1297.66
[6 empty] | QUANT. => | 5.6 | PREÇO TOTAL => | 7266.89
3 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 82633.68
3.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000125 | PRÓPRIO | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.- SINAPI (73758/001) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 1.65 | 1.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.036 | 15.77 | 0.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.016 | 19.6 | 0.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 16.37 | 0.78
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.70217 | LS => | 0.6 | MO COM LS => | 1.3
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.43 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.08
[6 empty] | QUANT. => | 3097.44 | PREÇO TOTAL => | 6442.67
3.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000126 | PRÓPRIO | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - SINAPI (74151/001) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 3.83 | 3.83
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0093458 | 228.35 | 2.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5944 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0054206 | 206.6 | 1.11
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5946 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0039252 | 74.13 | 0.29
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.018692 | 16.37 | 0.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.23226 | LS => | 0.2 | MO COM LS => | 0.43
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1 |  | VALOR COM BDI => |  | 4.83
[6 empty] | QUANT. => | 3307 | PREÇO TOTAL => | 15972.81
3.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000127 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - SINAPI (74010/001) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.03 | 2.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 187.67 | 0.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 168.22 | 1.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.37 | 0.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.11343 | LS => | 0.1 | MO COM LS => | 0.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.53 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.56
[6 empty] | QUANT. => | 2825.2 | PREÇO TOTAL => | 7232.51
3.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000128 | PRÓPRIO | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM - SINAPI (72899) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 6.13 | 6.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0327 | 187.67 | 6.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.20525 | LS => | 0.17 | MO COM LS => | 0.38
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.73
[6 empty] | QUANT. => | 2825.2 | PREÇO TOTAL => | 21838.79
3.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000129 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP - SINAPI (74034/001) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.2 | 2.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0079 | 228.35 | 1.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0034 | 66.4 | 0.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0113 | 16.37 | 0.18
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.14584 | LS => | 0.12 | MO COM LS => | 0.27
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.57 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.77
[6 empty] | QUANT. => | 2825.2 | PREÇO TOTAL => | 7825.8
3.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000130 | PRÓPRIO | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA - SINAPI (41721) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 5.01 | 5.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0043478 | 157.62 | 0.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0096522 | 301.65 | 2.91
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0033913 | 57.85 | 0.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0015652 | 232.71 | 0.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0027826 | 75.91 | 0.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.013043 | 16.37 | 0.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96020 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0021739 | 167.38 | 0.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96021 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0021739 | 45.94 | 0.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.25386 | LS => | 0.22 | MO COM LS => | 0.47
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.3 |  | VALOR COM BDI => |  | 6.31
[6 empty] | QUANT. => | 2825.2 | PREÇO TOTAL => | 17827.01
3.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000131 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL -SINAPI (72882) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 2.01 | 2.01
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 201.11 | 2.01
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.064816 | LS => | 0.06 | MO COM LS => | 0.12
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.52 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.53
[6 empty] | QUANT. => | 1394.44 | PREÇO TOTAL => | 3527.93
3.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000132 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - SINAPI (83344) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 1.12 | 1.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5847 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0029867 | 239.95 | 0.71
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0255 | 16.37 | 0.41
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.17284 | LS => | 0.15 | MO COM LS => | 0.32
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.41
[6 empty] | QUANT. => | 1394.44 | PREÇO TOTAL => | 1966.16
4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 272567.13
4.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000133 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - SINAPI (73679) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 1.44 | 1.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.012 | 15.77 | 0.18
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015 | 84.54 | 1.26
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.18364 | LS => | 0.16 | MO COM LS => | 0.34
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.37 |  | VALOR COM BDI => |  | 1.81
[6 empty] | QUANT. => | 370.83 | PREÇO TOTAL => | 671.2
4.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000134 | PRÓPRIO | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - SINAPI (74221/001) - | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 3.27 | 3.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 25.04 | 1.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 16.37 | 0.81
INSUMO | 00000939 | SINAPI | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | MATERIAL |  | M | 0.3 | 2.6 | 0.78
INSUMO | 00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | MATERIAL |  | KWH | 0.24 | 0.95 | 0.22
INSUMO | 00003753 | SINAPI | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | MATERIAL |  | UN | 0.009 | 9.9 | 0.08
INSUMO | 00004815 | SINAPI | BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS | MATERIAL |  | UN | 0.009 | 6.19 | 0.05
INSUMO | 00012294 | SINAPI | SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS | MATERIAL |  | UN | 0.009 | 9.09 | 0.08
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.8318 | LS => | 0.71 | MO COM LS => | 1.54
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.85 |  | VALOR COM BDI => |  | 4.12
[6 empty] | QUANT. => | 45 | PREÇO TOTAL => | 185.4
4.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 5.24 | 5.24
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0172 | 191.27 | 3.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0193 | 70.95 | 1.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0371 | 16.37 | 0.6
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.51853 | LS => | 0.44 | MO COM LS => | 0.96
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.36 |  | VALOR COM BDI => |  | 6.6
[6 empty] | QUANT. => | 437.05 | PREÇO TOTAL => | 2884.53
4.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000135 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 -SINAPI (94043) - | ESCO - ESCORAMENTO |  | M² | 1 | 17.57 | 17.57
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.455 | 20.37 | 9.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 16.37 | 3.19
INSUMO | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | MATERIAL |  | KG | 0.01 | 23.8 | 0.23
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.217 | 20.42 | 4.43
INSUMO | 00021138 | SINAPI | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | MATERIAL |  | M | 0.054 | 8.69 | 0.46
|  |  |  | MO SEM LS => | 4.9152 | LS => | 4.18 | MO COM LS => | 9.1
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 4.59 |  | VALOR COM BDI => |  | 22.16
[6 empty] | QUANT. => | 1090.49 | PREÇO TOTAL => | 24165.25
4.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 14.68 | 14.68
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.033 | 191.27 | 6.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.044 | 70.95 | 3.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.033 | 16.37 | 0.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 25.35 | 1.54
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 18.64 | 1.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.11 | 2.11
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.7932 | LS => | 1.53 | MO COM LS => | 3.32
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 3.83 |  | VALOR COM BDI => |  | 18.51
[6 empty] | QUANT. => | 361.93 | PREÇO TOTAL => | 6699.32
4.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000136 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -SINAPI (74010/001) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 2.03 | 2.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 187.67 | 0.56
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.008 | 168.22 | 1.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008 | 16.37 | 0.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.11343 | LS => | 0.1 | MO COM LS => | 0.21
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.53 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.56
[6 empty] | QUANT. => | 361.93 | PREÇO TOTAL => | 926.54
4.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000128 | PRÓPRIO | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM - SINAPI (72899) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 6.13 | 6.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0327 | 187.67 | 6.13
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.20525 | LS => | 0.17 | MO COM LS => | 0.38
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 1.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 7.73
[6 empty] | QUANT. => | 361.93 | PREÇO TOTAL => | 2797.71
4.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000137 | PRÓPRIO | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - COPIA DA SINAPI (94102) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1 | 195.36 | 195.36
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.065 | 20.7 | 42.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.097 | 16.37 | 50.69
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.069 | 25.35 | 1.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.064 | 18.64 | 1.19
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 1.1 | 90 | 99
|  |  |  | MO SEM LS => | 36.837 | LS => | 31.36 | MO COM LS => | 68.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 51.06 |  | VALOR COM BDI => |  | 246.42
[6 empty] | QUANT. => | 74.17 | PREÇO TOTAL => | 18276.97
4.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 10049 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | DRENOS |  | M | 1 | 331.26 | 331.26
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.3 | 3.67 | 1.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10550 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO | PROVISÓRIOS |  | H | 0.18 | 3.53 | 0.63
INSUMO | 10639 | ORSE | TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR M | MATERIAL |  | M | 1 | 278.73 | 278.73
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.498 | 90 | 44.82
INSUMO | 00004750 | SINAPI | PEDREIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.18 | 15.03 | 2.7
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.3 | 10.96 | 3.28
|  |  |  | MO SEM LS => | 3.23 | LS => | 2.75 | MO COM LS => | 5.98
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 86.59 |  | VALOR COM BDI => |  | 417.85
[6 empty] | QUANT. => | 370.83 | PREÇO TOTAL => | 154951.31
4.10 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 2.67 | 2.67
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0814 | 16.55 | 1.34
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0814 | 16.37 | 1.33
|  |  |  | MO SEM LS => | 1.0317 | LS => | 0.88 | MO COM LS => | 1.91
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.69 |  | VALOR COM BDI => |  | 3.36
[6 empty] | QUANT. => | 370.83 | PREÇO TOTAL => | 1245.98
4.11 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000138 | PRÓPRIO | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - SINAPI (74124/001) - | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 3363.44 | 3363.44
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87545 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 23.38 | 23.38
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | M² | 1 | 3.59 | 3.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4 | 20.7 | 82.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 16.37 | 98.22
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 13 | 156.4 | 2033.2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92882 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 11.88 | 14.77 | 175.46
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92883 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 11.88 | 14.12 | 167.74
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92884 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.752 | 14.73 | 69.99
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92885 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.572 | 14.26 | 65.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92886 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 4.572 | 13.84 | 63.27
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92887 | SINAPI | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 9.504 | 13.93 | 132.39
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1.3 | 344.78 | 448.21
|  |  |  | MO SEM LS => | 515.6422 | LS => | 439.02 | MO COM LS => | 954.66
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 879.2 |  | VALOR COM BDI => |  | 4242.64
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 21213.2
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00006240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | MATERIAL |  | UN | 1 | 754.69 | 754.69
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 197.27 |  | VALOR COM BDI => |  | 951.96
[6 empty] | QUANT. => | 5 | PREÇO TOTAL => | 4759.8
4.13 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000139 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - SINAPI (83659) - | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 960.86 | 960.86
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.413 | 20.55 | 8.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.96 | 20.37 | 39.92
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.211 | 20.7 | 169.96
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.211 | 16.37 | 298.11
INSUMO | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | MATERIAL |  | KG | 4.26 | 10.45 | 44.51
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.369 | 91.17 | 33.64
INSUMO | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | MATERIAL |  | KG | 24.888 | 1.13 | 28.12
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 87.186 | 0.77 | 67.13
INSUMO | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.126 | 78 | 9.82
INSUMO | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | MATERIAL |  | M³ | 0.032 | 77.59 | 2.48
INSUMO | 00006189 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.30749 | 20.42 | 6.27
INSUMO | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | MATERIAL |  | UN | 381.6 | 0.64 | 244.22
INSUMO | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | MATERIAL |  | KG | 0.072 | 27.92 | 2.01
INSUMO | 00043681 | SINAPI | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM | MATERIAL |  | M² | 0.13388 | 46.27 | 6.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 197.7801 | LS => | 168.39 | MO COM LS => | 366.17
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 251.16 |  | VALOR COM BDI => |  | 1212.02
[6 empty] | QUANT. => | 15 | PREÇO TOTAL => | 18180.3
4.14 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000140 | PRÓPRIO | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE - SINAPI (73856/001) - | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 849.19 | 849.19
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92411 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M² | 3.34 | 156.4 | 522.37
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 0.442 | 64.75 | 28.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 101792 | SINAPI | ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 8.344 | 17.74 | 148.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 102487 | SINAPI | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 0.308 | 487.66 | 150.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 148.1744 | LS => | 126.16 | MO COM LS => | 274.33
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 221.97 |  | VALOR COM BDI => |  | 1071.16
[6 empty] | QUANT. => | 1 | PREÇO TOTAL => | 1071.16
4.15 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000141 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA - SINAPI (83690) - | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M³ | 1 | 537.25 | 537.25
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 87307 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.15 | 465.36 | 69.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.2 | 20.7 | 149.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 10.2 | 16.37 | 166.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M³ | 1.1 | 64.75 | 71.22
INSUMO | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | MATERIAL |  | M³ | 1.1 | 72.93 | 80.22
|  |  |  | MO SEM LS => | 152.0147 | LS => | 129.43 | MO COM LS => | 281.44
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 140.43 |  | VALOR COM BDI => |  | 677.68
[6 empty] | QUANT. => | 2.52 | PREÇO TOTAL => | 1707.75
| CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
INSUMO | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MATERIAL |  | UN | 1 | 27.02 | 27.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 0 | LS => | 0 | MO COM LS => | 0
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 7.06 |  | VALOR COM BDI => |  | 34.08
[6 empty] | QUANT. => | 370.83 | PREÇO TOTAL => | 12637.88
4.17 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 6465 | ORSE | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M | 1 | 0.42 | 0.42
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.018 | 3.67 | 0.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10554 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - ENCANADOR | PROVISÓRIOS |  | H | 0.006 | 3.58 | 0.02
INSUMO | 54 | ORSE | ENCARREGADO DE TURMA - SICRO H | MÃO DE OBRA |  | H | 0.003 | 15.72 | 0.04
INSUMO | 2449 | ORSE | ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIAMETRO 4" - ,POTÊNCIA = 5 CV H | EQUIPAMENTO |  | UN | 0.001 | 5.33 | 0
INSUMO | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.006 | 18.97 | 0.11
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.018 | 10.96 | 0.19
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.18364 | LS => | 0.16 | MO COM LS => | 0.34
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.1 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.52
[6 empty] | QUANT. => | 370.83 | PREÇO TOTAL => | 192.83
5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 2164100.87
5.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000142 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE -SINAPI (78472) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M² | 1 | 0.33 | 0.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 15.77 | 0.03
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88288 | SINAPI | NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0025 | 19.6 | 0.04
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0075 | 16.37 | 0.12
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.002 | 34.34 | 0.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92145 | SINAPI | CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 66.46 | 0.06
INSUMO | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 0.002886 | 6.98 | 0.02
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.11883 | LS => | 0.1 | MO COM LS => | 0.22
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.08 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.41
[6 empty] | QUANT. => | 18249.67 | PREÇO TOTAL => | 7482.36
5.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000143 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - SINAPI (72961) - | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 2 | 2
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0016109 | 301.65 | 0.48
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0010739 | 57.85 | 0.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018525 | 232.71 | 0.43
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0008323 | 75.91 | 0.06
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 7049 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0026849 | 220.7 | 0.59
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01074 | 16.37 | 0.17
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96028 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0013424 | 126.55 | 0.16
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 96029 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0013424 | 39.86 | 0.05
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.12963 | LS => | 0.11 | MO COM LS => | 0.24
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.52 |  | VALOR COM BDI => |  | 2.52
[6 empty] | QUANT. => | 18249.67 | PREÇO TOTAL => | 45989.16
5.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 48.21 | 48.21
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.109 | 17.06 | 1.85
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.244 | 20.7 | 5.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.487 | 16.37 | 7.97
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88631 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 0.003 | 539.14 | 1.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92960 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.018 | 18.79 | 0.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 92961 | SINAPI | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.091 | 4.88 | 0.44
INSUMO | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.015 | 90 | 1.35
INSUMO | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | MATERIAL |  | M³ | 0.063 | 470 | 29.61
|  |  |  | MO SEM LS => | 5.8064 | LS => | 4.94 | MO COM LS => | 10.75
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 12.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 60.81
[6 empty] | QUANT. => | 6100.88 | PREÇO TOTAL => | 370994.51
5.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000144 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 55.88 | 55.88
INSUMO | 00004759 | SINAPI | CALCETEIRO (HORISTA) | MÃO DE OBRA |  | H | 0.4 | 15.03 | 6.01
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.91 | 10.96 | 9.97
INSUMO | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | MATERIAL |  | KG | 9.11 | 0.77 | 7.01
INSUMO | 00004385 | SINAPI | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MATERIAL |  | MIL | 0.03 | 723.89 | 21.71
INSUMO | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.1 | 91.17 | 9.11
INSUMO | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | MATERIAL |  | M³ | 0.023 | 90 | 2.07
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.6313 | LS => | 7.35 | MO COM LS => | 15.98
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.6 |  | VALOR COM BDI => |  | 70.48
[6 empty] | QUANT. => | 18249.67 | PREÇO TOTAL => | 1286236.74
5.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | M³ | 1 | 681.35 | 681.35
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 20.37 | 33.13
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4149 | 20.7 | 29.28
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.0417 | 16.37 | 49.79
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M³ | 1.2315 | 429.64 | 529.1
INSUMO | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | MATERIAL |  | L | 0.0213 | 8.65 | 0.18
INSUMO | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 3.125 | 6.73 | 21.03
INSUMO | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | MATERIAL |  | M | 2.5 | 4.64 | 11.6
INSUMO | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | MATERIAL |  | KG | 0.2994 | 24.21 | 7.24
|  |  |  | MO SEM LS => | 73.9332 | LS => | 62.95 | MO COM LS => | 136.88
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 178.1 |  | VALOR COM BDI => |  | 859.45
[6 empty] | QUANT. => | 371.69 | PREÇO TOTAL => | 319448.97
5.6 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000145 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - SINAPI (73916/002) - | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | UN | 1 | 89.84 | 89.84
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.37 | 6.54
INSUMO | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | MATERIAL |  | UN | 4 | 0.2 | 0.8
INSUMO | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | MATERIAL |  | UN | 1 | 82.5 | 82.5
|  |  |  | MO SEM LS => | 2.4198 | LS => | 2.06 | MO COM LS => | 4.48
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 23.48 |  | VALOR COM BDI => |  | 113.32
[6 empty] | QUANT. => | 32 | PREÇO TOTAL => | 3626.24
5.7 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO |  |  | M² | 1 | 451.61 | 451.61
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9568 | SICRO3 | FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW | 0.1506 | 1 | 0 | 0.2055 | 0.1363 | 0.0309
INSUMO | E9753 | SICRO3 | GRUPO GERADOR - 23 KVA | 0.48193 | 1 | 0 | 28.6475 | 5.4651 | 13.8061
INSUMO | E9623 | SICRO3 | MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW | 0.2008 | 1 | 0 | 15.0365 | 9.5581 | 3.0193
INSUMO | E9622 | SICRO3 | MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW | 0.48193 | 1 | 0 | 10.5074 | 6.6791 | 5.0638
INSUMO | E9507 | SICRO3 | PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA COMPUTACIONAL | 0.48193 | 1 | 0 | 23.6651 | 14.9186 | 11.4049
[5 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  |  | 33.325
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | SALÁRIO HORA |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9801 | SICRO3 | AJUDANTE | 2 |  |  |  | 16.669 | 33.338
INSUMO | P9830 | SICRO3 | MONTADOR | 1 |  |  |  | 25.484 | 25.484
INSUMO | P9823 | SICRO3 | SERRALHEIRO | 1 |  |  |  | 22.897 | 22.897
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 2 |  |  |  | 16.652 | 33.304
[5 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  |  | 115.023
[5 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  |  | 148.348
[5 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  |  | 4
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  |  | 37.087
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M1367 | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO | 11.775 | KG | 13.2683 |  |  | 156.2342
INSUMO | SICRO3 | M3235 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I | 1 | M² | 149.1818 |  |  | 149.1818
INSUMO | SICRO3 | M3237 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III | 0.4 | M² | 232.0216 |  |  | 92.8086
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  |  | 398.2246
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 5212552 | PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO | 1 | M² | 15.9 |  |  | 15.9
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  |  | 15.9
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1367 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃOGUINDAUTO DE 20 T.M | 5914333 | 0.01178 | T | 32.06 |  | 0.3777
TEMPO FIXO | SICRO3 | M3235 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00044 | T | 31.16 |  | 0.0137
TEMPO FIXO | SICRO3 | M3237 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00019 | T | 31.16 |  | 0.0059
[5 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  |  | 0.3973
F | BANCO | INSUMO | MOMENTO DE TRANSPORTE | QUANTIDADE | UNIDADE | DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) |  |  | CUSTO HORÁRIO
[6 empty] | LN | RP | P
MOMENTO DE TRANSPORTE | SICRO3 | M1367 | CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 0.01178 | TKM | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
MOMENTO DE TRANSPORTE | SICRO3 | M3235 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 0.00044 | TKM | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
MOMENTO DE TRANSPORTE | SICRO3 | M3237 | PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 0.00019 | TKM | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DOS MOMENTOS DE TRANSPORTES => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO SEM LS => | 17.4092 | LS => | 14.82 | MO COM LS => | 32.2314
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 118.05 |  | VALOR COM BDI => |  | 569.66
[6 empty] | QUANT. => | 150.75 | PREÇO TOTAL => | 85876.24
5.8 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  |  | UN | 1 | 128.07 | 128.07
A | CÓDIGO | BANCO | EQUIPAMENTOS | QUANTIDADE | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
[5 empty] | OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA
INSUMO | E9687 | SICRO3 | CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW | 1 | 0.3 | 0.7 | 142.8921 | 48.3161 | 76.6889
[5 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EQUIPAMENTOS => |  |  |  | 76.6889
B | CÓDIGO | BANCO | MÃO DE OBRA | QUANTIDADE | SALÁRIO HORA |  |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | P9808 | SICRO3 | CARPINTEIRO | 1 |  |  |  | 19.7542 | 19.7542
INSUMO | P9822 | SICRO3 | PINTOR | 0.5 |  |  |  | 24.7093 | 12.3547
INSUMO | P9824 | SICRO3 | SERVENTE | 1 |  |  |  | 16.652 | 16.652
[5 empty] | CUSTO HORÁRIO DA MÃO DE OBRA => |  |  |  | 48.7609
[5 empty] | ADC.M.O. - FERRAMENTAS (0,0%) => |  |  |  | 0
[5 empty] | CUSTO HORÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  |  | 125.4498
[5 empty] | FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | CUSTO DO FIC => |  |  |  | 0
[5 empty] | PRODUÇÃO DE EQUIPE => |  |  |  | 4
[5 empty] | CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO => |  |  |  | 31.3625
C | BANCO | CÓDIGO | MATERIAL | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
INSUMO | SICRO3 | M0789 | CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, | 0.697 | KG | 24.8344 |  |  | 17.3096
INSUMO | SICRO3 | M1662 | SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM | 3 | M | 22.0278 |  |  | 66.0834
INSUMO | SICRO3 | M2128 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO | 0.25622 | L | 33.8939 |  |  | 8.6843
[5 empty] | CUSTO TOTAL DO MATERIAL => |  |  |  | 92.0773
D | BANCO | CÓDIGO | ATIVIDADES AUXILIARES | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | CUSTO HORÁRIO
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 1106165 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | 0.00375 | M³ | 368.36 |  |  | 1.3814
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 4805750 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M | 0.05655 | M³ | 33.73 |  |  | 1.9074
ATIVIDADE AUXILIAR | SICRO3 | 4815671 | REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO | 0.0528 | M³ | 13.39 |  |  | 0.707
[5 empty] | CUSTO TOTAL DAS ATIVIDADES => |  |  |  | 3.9958
E | BANCO | INSUMO | TEMPOS FIXOS | CÓDIGO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | CUSTO HORÁRIO
TEMPO FIXO | SICRO3 | M0789 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0007 | T | 31.16 |  | 0.0218
TEMPO FIXO | SICRO3 | M1662 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.0192 | T | 31.16 |  | 0.5983
TEMPO FIXO | SICRO3 | M2128 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS | 5914655 | 0.00035 | T | 31.16 |  | 0.0109
[5 empty] | CUSTO TOTAL DOS TEMPOS FIXOS => |  |  |  | 0.631
F | BANCO | INSUMO | MOMENTO DE TRANSPORTE | QUANTIDADE | UNIDADE | DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE (DMT) |  |  | CUSTO HORÁRIO
[6 empty] | LN | RP | P
MOMENTO DE TRANSPORTE | SICRO3 | M0789 | CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 0.0007 | TKM | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
MOMENTO DE TRANSPORTE | SICRO3 | M1662 | SUPORTE EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO - SEÇÃO DE 8 X 8 CM - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 0.0192 | TKM | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
MOMENTO DE TRANSPORTE | SICRO3 | M2128 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO - CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW | 0.00035 | TKM | 5914449 0,000 R$ 1,10 | 5914464 0,000 R$ 0,88 | 5914479 0,000 R$ 0,72 | 0
[5 empty] | CUSTO TOTAL DOS MOMENTOS DE TRANSPORTES => |  |  |  | 0
|  |  |  | MO SEM LS => | 8.0808 | LS => | 6.88 | MO COM LS => | 14.9608
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 33.47 |  | VALOR COM BDI => |  | 161.54
[6 empty] | QUANT. => | 193 | PREÇO TOTAL => | 31177.22
5.9 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | CONVERSÃO INFOWORCA |  | M² | 1 | 0.41 | 0.41
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 10549 | ORSE | ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE | PROVISÓRIOS |  | H | 0.0278 | 3.67 | 0.1
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 5073 | ORSE | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³, EM RODOVIA PAVIMENTADA (CONSERVAÇÃO) DENSIDADE=1,5T/M³ | TRANSPORTES |  | TKM | 0.0626 | 0.28 | 0.01
INSUMO | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | MÃO DE OBRA |  | H | 0.0278 | 10.96 | 0.3
|  |  |  | MO SEM LS => | 0.16204 | LS => | 0.14 | MO COM LS => | 0.3
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 0.1 |  | VALOR COM BDI => |  | 0.51
[6 empty] | QUANT. => | 26018.5 | PREÇO TOTAL => | 13269.43
6 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | [5 empty] | 4082.82
6.1 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000146 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS - SINAPI (74022/008) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 67.02 | 67.02
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.75 | 43.5
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.52 | 23.52
|  |  |  | MO SEM LS => | 32.9264 | LS => | 28.03 | MO COM LS => | 60.96
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 17.51 |  | VALOR COM BDI => |  | 84.53
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 591.71
6.2 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000147 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS - SINAPI (74022/009) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 60.31 | 60.31
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 21.75 | 39.15
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9 | 23.52 | 21.16
|  |  |  | MO SEM LS => | 29.6316 | LS => | 25.23 | MO COM LS => | 54.86
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 15.76 |  | VALOR COM BDI => |  | 76.07
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 532.49
6.3 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000148 | PRÓPRIO | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS - SINAPI (74022/024) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 53.61 | 53.61
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 21.75 | 34.8
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 23.52 | 18.81
|  |  |  | MO SEM LS => | 26.3368 | LS => | 22.42 | MO COM LS => | 48.76
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 14.01 |  | VALOR COM BDI => |  | 67.62
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 473.34
6.4 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000149 | PRÓPRIO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/010) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 127.33 | 127.33
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.8 | 21.75 | 82.65
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9 | 23.52 | 44.68
|  |  |  | MO SEM LS => | 62.5581 | LS => | 53.26 | MO COM LS => | 115.82
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 33.28 |  | VALOR COM BDI => |  | 160.61
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 1124.27
6.5 | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO |  | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL
COMPOSIÇÃO | 0000150 | PRÓPRIO | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/019) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1 | 154.14 | 154.14
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.6 | 21.75 | 100.05
COMPOSIÇÃO AUXILIAR | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 23.52 | 54.09
|  |  |  | MO SEM LS => | 75.7265 | LS => | 64.47 | MO COM LS => | 140.2
|  |  |  | VALOR DO BDI => | 40.29 |  | VALOR COM BDI => |  | 194.43
[6 empty] | QUANT. => | 7 | PREÇO TOTAL => | 1361.01
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 2136906.42
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 557981.14
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2694887.56

## Curva ABC
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | SINAPI - 04/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 03/2023 – SERGIPE | 26,14% |  |  | DESONERADO: HORISTA: 85,14% MENSALISTA: 46,59%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | RELEVANTES – 40%
0000144 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M² | 18.249,67 | 70,48 | 1.286.236,74 | 47,73 | 47,73 | 7299.868
94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 6.100,88 | 60,81 | 370.994,51 | 13,77 | 61,50 | 2440.352
94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | M³ | 371,69 | 859,45 | 319.448,97 | 11,85 | 73,35 | 148.676
10049 | ORSE | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR | DRENOS | M | 370,83 | 417,85 | 154.951,31 | 5,75 | 79,10
5213417 | SICRO3 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO |  | M² | 150,75 | 569,66 | 85.876,24 | 3,19 | 82,29
90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 622,32 | 121,73 | 75.755,01 | 2,81 | 85,10
0000143 | PRÓPRIO | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - SINAPI (72961) - | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 18.249,67 | 2,52 | 45.989,16 | 1,71 | 86,80
88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 1.524,84 | 25,00 | 38.121,00 | 1,41 | 88,22
90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | H | 762,44 | 41,29 | 31.481,14 | 1,17 | 89,39
5216111 | SICRO3 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | UN | 193,0 | 161,54 | 31.177,22 | 1,16 | 90,54
0000128 | PRÓPRIO | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM - SINAPI (72899) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 3.187,13 | 7,73 | 24.636,51 | 0,91 | 91,46
0000135 | PRÓPRIO | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 -SINAPI (94043) - | ESCO - ESCORAMENTO | M² | 1.090,49 | 22,16 | 24.165,25 | 0,90 | 92,35
0000138 | PRÓPRIO | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - SINAPI (74124/001) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 5,0 | 4.242,64 | 21.213,20 | 0,79 | 93,14
0000137 | PRÓPRIO | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - COPIA DA SINAPI (94102) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 74,17 | 246,42 | 18.276,97 | 0,68 | 93,82
0000139 | PRÓPRIO | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - SINAPI (83659) - | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 15,0 | 1.212,02 | 18.180,30 | 0,67 | 94,49
0000130 | PRÓPRIO | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA - SINAPI (41721) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 2.825,2 | 6,31 | 17.827,01 | 0,66 | 95,16
0000126 | PRÓPRIO | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - SINAPI (74151/001) | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 3.307,0 | 4,83 | 15.972,81 | 0,59 | 95,75
00006175 | SINAPI | TECNICO EM SONDAGEM | MÃO DE OBRA | H | 762,44 | 19,23 | 14.661,72 | 0,54 | 96,29
6191 | ORSE | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) | CONVERSÃO INFOWORCA | M² | 26.018,5 | 0,51 | 13.269,43 | 0,49 | 96,78
00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | MATERIAL | UN | 370,83 | 34,08 | 12.637,88 | 0,47 | 97,25
0000129 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP - SINAPI (74034/001) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 2.825,2 | 2,77 | 7.825,80 | 0,29 | 97,54
0000142 | PRÓPRIO | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE -SINAPI (78472) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M² | 18.249,67 | 0,41 | 7.482,36 | 0,28 | 97,82
00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | EQUIPAMENTO | MES | 5,6 | 1.297,66 | 7.266,89 | 0,27 | 98,09
0000127 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - SINAPI (74010/001) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 2.825,2 | 2,56 | 7.232,51 | 0,27 | 98,36
93368 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 361,93 | 18,51 | 6.699,32 | 0,25 | 98,61
0000125 | PRÓPRIO | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.- SINAPI (73758/001) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 3.097,44 | 2,08 | 6.442,67 | 0,24 | 98,85
00006240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | MATERIAL | UN | 5,0 | 951,96 | 4.759,80 | 0,18 | 99,02
00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | EQUIPAMENTO | MES | 5,2 | 811,02 | 4.217,30 | 0,16 | 99,18
0000145 | PRÓPRIO | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - SINAPI (73916/002) - | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | UN | 32,0 | 113,32 | 3.626,24 | 0,13 | 99,31
0000131 | PRÓPRIO | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL -SINAPI (72882) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M3XKM | 1.394,44 | 2,53 | 3.527,93 | 0,13 | 99,45
90091 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 437,05 | 6,60 | 2.884,53 | 0,11 | 99,55
0000132 | PRÓPRIO | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - SINAPI (83344) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 1.394,44 | 1,41 | 1.966,16 | 0,07 | 99,63
0000141 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA - SINAPI (83690) - | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M³ | 2,52 | 677,68 | 1.707,75 | 0,06 | 99,69
0000150 | PRÓPRIO | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/019) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 7,0 | 194,43 | 1.361,01 | 0,05 | 99,74
90746 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | M | 370,83 | 3,36 | 1.245,98 | 0,05 | 99,79
0000149 | PRÓPRIO | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/010) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 7,0 | 160,61 | 1.124,27 | 0,04 | 99,83
0000140 | PRÓPRIO | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE - SINAPI (73856/001) - | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 1,0 | 1.071,16 | 1.071,16 | 0,04 | 99,87
0000136 | PRÓPRIO | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -SINAPI (74010/001) - | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 361,93 | 2,56 | 926,54 | 0,03 | 99,90
0000133 | PRÓPRIO | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - SINAPI (73679) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | M | 370,83 | 1,81 | 671,20 | 0,02 | 99,93
0000146 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS - SINAPI (74022/008) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 7,0 | 84,53 | 591,71 | 0,02 | 99,95
0000147 | PRÓPRIO | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS - SINAPI (74022/009) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 7,0 | 76,07 | 532,49 | 0,02 | 99,97
0000148 | PRÓPRIO | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS - SINAPI (74022/024) - | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS | UN | 7,0 | 67,62 | 473,34 | 0,02 | 99,99
6465 | ORSE | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA | CONVERSÃO INFOWORCA | M | 370,83 | 0,52 | 192,83 | 0,01 | 99,99
0000134 | PRÓPRIO | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - SINAPI (74221/001) - | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | M | 45,0 | 4,12 | 185,40 | 0,01 | 100,00
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 2136906.42
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 557981.14
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2694887.56

## Cronograma
| OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL |  | SINAPI - 04/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 03/2023 – SERGIPE |  | 26,14% |  | DESONERADO: HORISTA: 85,14% MENSALISTA: 46,59%
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 100,00% 160.018,87 | 18,00% 28.803,40 | 18,00% 28.803,40 | 18,00% 28.803,40 | 18,00% 28.803,40 | 18,00% 28.803,40 | 10,00% 16.001,89
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 100,00% 11.484,19 | 50,00% 5.742,10 | 50,00% 5.742,10
3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 82.633,68 | 25,00% 20.658,42 | 25,00% 20.658,42 | 30,00% 24.790,10 | 20,00% 16.526,74
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 272.567,13 |  | 25,00% 68.141,78 | 25,00% 68.141,78 | 25,00% 68.141,78 | 25,00% 68.141,78
5 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 2.164.100,87 | 20,00% 432.820,17 | 20,00% 432.820,17 | 20,00% 432.820,17 | 20,00% 432.820,17 | 15,00% 324.615,13 | 5,00% 108.205,04
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE | 100,00% 4.082,82 | 18,00% 734,91 | 18,00% 734,91 | 18,00% 734,91 | 18,00% 734,91 | 18,00% 734,91 | 10,00% 408,28
PORCENTAGEM |  |  | 18,14% | 20,67% | 20,61% | 20,3% | 15,67% | 4,62%
CUSTO |  |  | 488.758,99 | 556.900,78 | 555.290,36 | 547.027,00 | 422.295,22 | 124.615,21
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 18,14% | 38,8% | 59,41% | 79,71% | 95,38% | 100,0%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 488.758,99 | 1.045.659,76 | 1.600.950,13 | 2.147.977,13 | 2.570.272,34 | 2.694.887,56

## Memorial de Cálculo
|  | OBRA | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | 26.14% | SINAPI - 04/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 03/2023 – SERGIPE | DESONERADO: HORISTA: 84,28% MENSALISTA: 46,49%
MEMORIAL DE CÁLCULO
1. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 1100
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 477.68
|  |  |  | TOTAL = | 622.32 | H
1.2 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 1320
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 557.56
|  |  |  | TOTAL = | 762.44 | H
1.3 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 2640
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 1115.16
|  |  |  | SALDO DA PLANILHA = | 1524.84 | H
1.4 | TÉCNICO EM SONDAGEM
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 1320
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 557.56
|  |  |  | SALDO DA PLANILHA = | 762.44 | H
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA
2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 9
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 3.8
|  |  |  | SALDO DA PLANILHA = | 5.2 | MÊS
2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 9
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 3.4
|  |  |  | SALDO DA PLANILHA = | 5.6 | MÊS
3 | TERRAPLANAGEM
3.1 | LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃO DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDIDO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E DESENHISTA.- SINAPI (73758/001)
RUAS RESTANTE À SEREM EXECUTADAS
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 1081.67
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 02 = | 258.82
|  |  | RUA 04 = | 41.15
|  |  | RUA 05 = | 335.48
|  |  | RUA 06 = | 133.65
|  |  | RUA 07 = | 34.85
|  |  | RUA 09 = | 130.32
|  |  | RUA 10 = | 147.4
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 334.97
|  |  | RUA B = | 142.09
|  |  | RUA C = | 98.88
|  |  | RUA D = | 94
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 1680.8
|  |  | RUA C = | 169.56
|  |  | RUA D = | 145.5
|  |  | RUA E = | 122.16
|  |  | RUA F = | 121
|  |  | RUA H = | 335.1
|  |  | RUA I = | 340.58
|  |  | RUA J = | 446.9
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 3097.44 | M
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 7231.02 | M
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 4133.58 | M
3.2 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP. - SINAPI (74151/001)
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 1349.4
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 02 = | 421.41
|  |  | RUA 04 = | 49.01
|  |  | RUA 05 = | 460.43
|  |  | RUA 06 = | 154.61
|  |  | RUA 07 = | 24.75
|  |  | RUA 09 = | 96.23
|  |  | RUA 10 = | 142.96
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 558.22
|  |  | RUA B = | 195.9
|  |  | RUA C = | 238.83
|  |  | RUA D = | 123.49
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 1399.38
|  |  | RUA C = | 103.62
|  |  | RUA D = | 114.41
|  |  | RUA E = | 67.08
|  |  | RUA F = | 28.72
|  |  | RUA H = | 258.61
|  |  | RUA I = | 233.95
|  |  | RUA J = | 592.99
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 3307 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 8382.9 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | 5075.9 | M³
3.3 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - SINAPI (74010/001) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 663.62
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 02 = | 75.17
|  |  | RUA 04 = | 55.32
|  |  | RUA 05 = | 297.31
|  |  | RUA 06 = | 56.77
|  |  | RUA 07 = | 6.19
|  |  | RUA 09 = | 70.93
|  |  | RUA 10 = | 101.93
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 176.85
|  |  | RUA B = | 130.66
|  |  | RUA C = | 22.25
|  |  | RUA D = | 23.94
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 1419.69
|  |  | RUA C = | 135.15
|  |  | RUA D = | 119.25
|  |  | RUA E = | 57.28
|  |  | RUA F = | 46.49
|  |  | RUA H = | 266.86
|  |  | RUA I = | 215.04
|  |  | RUA J = | 579.62
|  |  |  | MATERIAL ESCAVADO = | 2260.16 | M³
|  |  |  | FATOR DE REDUÇÃO = | 1.25
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 2825.2 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -2825.2 | M³
3.4 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM - SINAPI (72899) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 663.62
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 02 = | 75.17
|  |  | RUA 04 = | 55.32
|  |  | RUA 05 = | 297.31
|  |  | RUA 06 = | 56.77
|  |  | RUA 07 = | 6.19
|  |  | RUA 09 = | 70.93
|  |  | RUA 10 = | 101.93
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 176.85
|  |  | RUA B = | 130.66
|  |  | RUA C = | 22.25
|  |  | RUA D = | 23.94
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 1419.69
|  |  | RUA C = | 135.15
|  |  | RUA D = | 119.25
|  |  | RUA E = | 57.28
|  |  | RUA F = | 46.49
|  |  | RUA H = | 266.86
|  |  | RUA I = | 215.04
|  |  | RUA J = | 579.62
|  |  |  | MATERIAL ESCAVADO = | 2260.16 | M³
|  |  |  | FATOR DE REDUÇÃO = | 1.25
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 2825.2 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -2825.2 | M³
3.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP - SINAPI (74034/001) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 663.62
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 02 = | 75.17
|  |  | RUA 04 = | 55.32
|  |  | RUA 05 = | 297.31
|  |  | RUA 06 = | 56.77
|  |  | RUA 07 = | 6.19
|  |  | RUA 09 = | 70.93
|  |  | RUA 10 = | 101.93
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 176.85
|  |  | RUA B = | 130.66
|  |  | RUA C = | 22.25
|  |  | RUA D = | 23.94
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 1419.69
|  |  | RUA C = | 135.15
|  |  | RUA D = | 119.25
|  |  | RUA E = | 57.28
|  |  | RUA F = | 46.49
|  |  | RUA H = | 266.86
|  |  | RUA I = | 215.04
|  |  | RUA J = | 579.62
|  |  |  | MATERIAL ESCAVADO = | 2260.16 | M³
|  |  |  | FATOR DE REDUÇÃO = | 1.25
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 2825.2 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -2825.2 | M³
3.6 | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA - SINAPI (41721) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 663.62
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 02 = | 75.17
|  |  | RUA 04 = | 55.32
|  |  | RUA 05 = | 297.31
|  |  | RUA 06 = | 56.77
|  |  | RUA 07 = | 6.19
|  |  | RUA 09 = | 70.93
|  |  | RUA 10 = | 101.93
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 176.85
|  |  | RUA B = | 130.66
|  |  | RUA C = | 22.25
|  |  | RUA D = | 23.94
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 1419.69
|  |  | RUA C = | 135.15
|  |  | RUA D = | 119.25
|  |  | RUA E = | 57.28
|  |  | RUA F = | 46.49
|  |  | RUA H = | 266.86
|  |  | RUA I = | 215.04
|  |  | RUA J = | 579.62
|  |  |  | MATERIAL ESCAVADO = | 2260.16 | M³
|  |  |  | FATOR DE REDUÇÃO = | 1.25
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 2825.2 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -2825.2 | M³
3.7 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NATURAL -SINAPI (72882) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 692.1
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 02 = | 346.24
|  |  | RUA 04 = | 0
|  |  | RUA 05 = | 163.13
|  |  | RUA 06 = | 97.84
|  |  | RUA 07 = | 18.56
|  |  | RUA 09 = | 25.3
|  |  | RUA 10 = | 41.03
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 381.37
|  |  | RUA B = | 65.24
|  |  | RUA C = | 216.58
|  |  | RUA D = | 99.55
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 42.08
|  |  | RUA C = | 0
|  |  | RUA D = | 0
|  |  | RUA E = | 9.8
|  |  | RUA F = | 0
|  |  | RUA H = | 0
|  |  | RUA I = | 18.91
|  |  | RUA J = | 13.37
|  |  |  | MATERIAL ESCAVADO = | 1115.55 | M³
|  |  |  | FATOR DE REDUÇÃO = | 1.25
|  |  |  | DMT = | 1 | KM
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 1394.4375 | M3XKM
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M3XKM
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -1394.4375 | M3XKM
3.8 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP - SINAPI (83344) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 692.1
|  |  | RUA 02 = | 346.24
| DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO. |  | RUA 04 = | 0
|  |  | RUA 05 = | 163.13
|  |  | RUA 06 = | 97.84
|  |  | RUA 07 = | 18.56
|  |  | RUA 09 = | 25.3
|  |  | RUA 10 = | 41.03
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 381.37
|  |  | RUA B = | 65.24
|  |  | RUA C = | 216.58
|  |  | RUA D = | 99.55
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 42.08
|  |  | RUA C = | 0
|  |  | RUA D = | 0
|  |  | RUA E = | 9.8
|  |  | RUA F = | 0
|  |  | RUA H = | 0
|  |  | RUA I = | 18.91
|  |  | RUA J = | 13.37
|  |  |  | MATERIAL ESCAVADO = | 1115.55 | M³
|  |  |  | FATOR DE REDUÇÃO = | 1.25
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 1394.4375 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -1394.4375 | M³
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
4.1 | LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM - SINAPI (73679) -
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 370.83 | M
4.2 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA - SINAPI (74221/001) -
|  |  |  | TOTAL = | 45 | M
4.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 437.05 | M³
4.4 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 -SINAPI (94043) -
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 1090.49 | M²
4.5 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 361.93 | M³
4.6 | CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -SINAPI (74010/001) -
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 361.93 | M³
4.7 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM - SINAPI (72899) -
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 361.93 | M³
4.8 | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 - COPIA DA SINAPI (94102) -
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 74.17 | M³
4.9 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 370.83 | M
4.10 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 370.83 | M
4.11 | POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS - SINAPI (74124/001) -
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 5 | UN
4.12 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 5 | UN
4.13 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO - SINAPI (83659) -
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 15 | UN
4.14 | BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE - SINAPI (73856/001) -
|  |  |  | TOTAL = | 1 | UN
4.15 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA - SINAPI (83690) -
|  |  |  | QUANTIDADE = | 3 | UND
|  |  |  | COMPRIMENTO = | 2 | M
|  |  |  | LARGURA = | 1.5 | M
|  |  |  | ESPESSURA = | 0.28 | M
|  |  |  | TOTAL = | 2.52 | M³
4.16 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO
| VER PLANILHA RESUMO DA REDE DE DRENAGEM |  |  | TOTAL = | 370.83 | UN
4.17 | TESTE HIDROSTÁTICO EM REDE DE ÁGUA / ADUTORA
|  |  |  | TOTAL = | 370.83 | M
5 | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE -SINAPI (78472) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 6490.02
DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO.
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA 02 = | 258.82 | 6
|  |  | RUA 04 = | 41.15 | 6
|  |  | RUA 05 = | 335.48 | 6
|  |  | RUA 06 = | 133.65 | 6
|  |  | RUA 07 = | 34.85 | 6
|  |  | RUA 09 = | 130.32 | 6
|  |  | RUA 10 = | 147.4 | 6
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANSCISCO) = | 1674.85
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA B = | 142.09 | 5
|  |  | RUA C = | 98.88 | 5
|  |  | RUA D = | 94 | 5
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 10084.8
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA C = | 169.56 | 6
|  |  | RUA D = | 145.5 | 6
|  |  | RUA E = | 122.16 | 6
|  |  | RUA F = | 121 | 6
|  |  | RUA H = | 335.1 | 6
|  |  | RUA I = | 340.58 | 6
|  |  | RUA J = | 446.9 | 6
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 18249.67 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -18249.67 | M²
5.2 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA - SINAPI (72961) -
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 6490.02
DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO.
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA 02 = | 258.82 | 6
|  |  | RUA 04 = | 41.15 | 6
|  |  | RUA 05 = | 335.48 | 6
|  |  | RUA 06 = | 133.65 | 6
|  |  | RUA 07 = | 34.85 | 6
|  |  | RUA 09 = | 130.32 | 6
|  |  | RUA 10 = | 147.4 | 6
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 1674.85
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA B = | 142.09 | 5
|  |  | RUA C = | 98.88 | 5
|  |  | RUA D = | 94 | 5
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 10084.8
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA C = | 169.56 | 6
|  |  | RUA D = | 145.5 | 6
|  |  | RUA E = | 122.16 | 6
|  |  | RUA F = | 121 | 6
|  |  | RUA H = | 335.1 | 6
|  |  | RUA I = | 340.58 | 6
|  |  | RUA J = | 446.9 | 6
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 18249.67 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -18249.67 | M²
5.3 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 2163.34
DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO.
|  |  |  | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
|  |  | RUA 02 = | 258.82 | 2
|  |  | RUA 04 = | 41.15 | 2
|  |  | RUA 05 = | 335.48 | 2
|  |  | RUA 06 = | 133.65 | 2
|  |  | RUA 07 = | 34.85 | 2
|  |  | RUA 09 = | 130.32 | 2
|  |  | RUA 10 = | 147.4 | 2
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 575.94
|  |  |  | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
|  |  | RUA B = | 142.09 | 2
|  |  | RUA C = | 98.88 | 2
|  |  | RUA D = | 94 | 1
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 3361.6
|  |  |  | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
|  |  | RUA C = | 169.56 | 2
|  |  | RUA D = | 145.5 | 2
|  |  | RUA E = | 122.16 | 2
|  |  | RUA F = | 121 | 2
|  |  | RUA H = | 335.1 | 2
|  |  | RUA I = | 340.58 | 2
|  |  | RUA J = | 446.9 | 2
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 6100.88 | M
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -6100.88 | M
5.4 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 6490.02
DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO.
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA 02 = | 258.82 | 6
|  |  | RUA 04 = | 41.15 | 6
|  |  | RUA 05 = | 335.48 | 6
|  |  | RUA 06 = | 133.65 | 6
|  |  | RUA 07 = | 34.85 | 6
|  |  | RUA 09 = | 130.32 | 6
|  |  | RUA 10 = | 147.4 | 6
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 1674.85
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA B = | 142.09 | 5
|  |  | RUA C = | 98.88 | 5
|  |  | RUA D = | 94 | 5
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 10084.8
|  |  |  | COMPRIMENTO | LARGURA
|  |  | RUA C = | 169.56 | 6
|  |  | RUA D = | 145.5 | 6
|  |  | RUA E = | 122.16 | 6
|  |  | RUA F = | 121 | 6
|  |  | RUA H = | 335.1 | 6
|  |  | RUA I = | 340.58 | 6
|  |  | RUA J = | 446.9 | 6
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 18249.67 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -18249.67 | M²
5.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 2163.34
DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO.
|  |  |  | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
|  |  | RUA 02 = | 258.82 | 2
|  |  | RUA 04 = | 41.15 | 2
|  |  | RUA 05 = | 335.48 | 2
|  |  | RUA 06 = | 133.65 | 2
|  |  | RUA 07 = | 34.85 | 2
|  |  | RUA 09 = | 130.32 | 2
|  |  | RUA 10 = | 147.4 | 2
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 669.94
|  |  |  | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
|  |  | RUA B = | 142.09 | 2
|  |  | RUA C = | 98.88 | 2
|  |  | RUA D = | 94 | 2
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 3361.6
|  |  |  | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
|  |  | RUA C = | 169.56 | 2
|  |  | RUA D = | 145.5 | 2
|  |  | RUA E = | 122.16 | 2
|  |  | RUA F = | 121 | 2
|  |  | RUA H = | 335.1 | 2
|  |  | RUA I = | 340.58 | 2
|  |  | RUA J = | 446.9 | 2
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL = | 6194.88 | M
|  |  |  | LARGURA DO PASSEIO = | 1.2 | M
|  |  |  | ESPESSURA DO PASSEIO = | 0.05 | M
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 371.6928 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M³
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -371.6928 | M³
5.6 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM - SINAPI (73916/002) -
|  |  |  | TOTAL = | 32 | UN
5.7 | PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III – CONFECÇÃO
|  |  |  | TOTAL = | 150.75 | M²
5.8 | SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO
|  |  |  | TOTAL = | 193 | UN
5.9 | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA FERNANDES) = | 1081.67
DE ACORDO COM OS MAPAS DE CUBAÇÃO.
COMPRIMENTO
|  |  | RUA 02 = | 258.82
|  |  | RUA 04 = | 41.15
|  |  | RUA 05 = | 335.48
|  |  | RUA 06 = | 133.65
|  |  | RUA 07 = | 34.85
|  |  | RUA 09 = | 130.32
|  |  | RUA 10 = | 147.4
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA SÃO FRANCISCO) = | 334.97
COMPRIMENTO
|  |  | RUA B = | 142.09
|  |  | RUA C = | 98.88
|  |  | RUA D = | 94
|  |  |  | RUA PAVIMENTADA (VILA CAPIM) = | 1680.8
COMPRIMENTO
|  |  | RUA C = | 169.56
|  |  | RUA D = | 145.5
|  |  | RUA E = | 122.16
|  |  | RUA F = | 121
|  |  | RUA H = | 335.1
|  |  | RUA I = | 340.58
|  |  | RUA J = | 446.9
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL = | 3097.44 | M
|  |  |  | LARGURA DO PAVIMENTO + PASSEIO = | 8.4 | M
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 26018.496 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | M²
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -26018.496 | M²
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE
6.1 | ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS - SINAPI (74022/008) -
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL = | 3097.44 | M
|  |  |  | ENSAIO A CADA = | 500 | M
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 7 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -7 | UND
6.2 | ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS - SINAPI (74022/009) -
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL = | 3097.44 | M
|  |  |  | ENSAIO A CADA = | 500 | M
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 7 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -7 | UND
6.3 | ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS - SINAPI (74022/024) -
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL = | 3097.44 | M
|  |  |  | ENSAIO A CADA = | 500 | M
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 7 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -7 | UND
6.4 | ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/010) -
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL = | 3097.44 | M
|  |  |  | ENSAIO A CADA = | 500 | M
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 7 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -7 | UND
6.5 | ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SOLOS - SINAPI (74022/019) -
|  |  |  | EXTENSÃO TOTAL = | 3097.44 | M
|  |  |  | ENSAIO A CADA = | 500 | M
|  |  |  | QUANTIDADE À SER EXECUTADO = | 7 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE PLANILHA ORIGINAL = | 0 | UND
|  |  |  | QUANTIDADE EXECUTADA = | -7 | UND

## Cubação - Fernandes
MAPA DE CUBAÇÃO SITIO FERNANDES - RESUMO
ALINHAMENTO | EXTENSÃO | LARGURA DA VIA (M) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) | COMPRIMENTO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA(M) | VOLUME DE COLCHÃO DE AREIA - E=15 CM (M³) | VOLUME DE CORTE (M³) | VOLUME DE ATERRO (M³) | VOLUME DE EMPRÉSTIMO (M³) | VOLUME DE BOTA-FORA (M³)
RUA 2 | 258.82 | 6 | 1552.92 | 517.64 | 232.938 | 421.41 | 75.17 | 0 | 346.24
RUA 4 | 331.15 | 6 | 1986.9 | 662.3 | 298.035 | 394.39 | 445.2 | 50.81 | 0
RUA 5 | 475.48 | 6 | 2852.88 | 950.96 | 427.932 | 652.58 | 421.38 | 0 | 231.2
RUA 6 | 133.65 | 6 | 801.9 | 267.3 | 120.285 | 154.61 | 56.77 | 0 | 97.84
RUA 7 | 34.85 | 6 | 209.1 | 69.7 | 31.365 | 24.75 | 6.19 | 0 | 18.56
RUA 9 | 130.32 | 6 | 781.92 | 260.64 | 117.288 | 96.23 | 70.93 | 0 | 25.3
RUA 10 | 147.4 | 6 | 884.4 | 294.8 | 132.66 | 142.96 | 101.93 | 0 | 41.03
TOTAIS | 1511.67 | 6 | 9070.02 | 3023.34 | 1360.503 | 1886.93 | 1177.57 | 50.81 | 760.17

## Cubação - SF
MAPA DE CUBAÇÃO - RESUMO VILA SÃO FRANCISCO
ALINHAMENTO | EXTENSÃO | LARGURA DA VIA (M) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) | COMPRIMENTO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA(M) | VOLUME DE COLCHÃO DE AREIA - E=15 CM (M³) | VOLUME DE CORTE (M³) | VOLUME DE ATERRO (M³) | VOLUME DE EMPRÉSTIMO (M³) | VOLUME DE BOTA-FORA (M³)
RUA B | 142.09 | 5 | 710.45 | 284.18 | 106.5675 | 195.9 | 130.66 | 0 | 65.24
RUA C | 98.88 | 5 | 494.4 | 197.76 | 74.16 | 238.83 | 22.25 | 0 | 216.58
TOTAIS | 240.97 |  | 1204.85 | 481.94 | 180.7275 | 434.73 | 152.91 | 0 | 281.82

## Cubação - Capim
MAPA DE CUBAÇÃO CAPIM - RESUMO
ALINHAMENTO | EXTENSÃO | LARGURA DA VIA (M) | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (M²) | COMPRIMENTO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA(M) | VOLUME DE COLCHÃO DE AREIA - E=15 CM (M³) | VOLUME DE CORTE (M³) | VOLUME DE ATERRO (M³) | VOLUME DE EMPRÉSTIMO (M³) | VOLUME DE BOTA-FORA (M³)
RUA C | 619.56 | 6 | 3717.36 | 1239.12 | 557.6 | 378.62 | 493.82 | 115.2 | 0
RUA D | 145.5 | 6 | 873 | 291 | 130.95 | 114.41 | 119.25 | 4.84 | 0
RUA E | 122.16 | 6 | 732.96 | 244.32 | 109.94 | 67.08 | 57.28 | 0 | 9.8
RUA F | 121 | 6 | 726 | 242 | 108.9 | 28.72 | 46.49 | 17.77 | 0
RUA H | 335.1 | 6 | 2010.6 | 670.2 | 301.59 | 258.61 | 266.86 | 8.25 | 0
RUA I | 340.58 | 6 | 2043.48 | 681.16 | 306.52 | 233.95 | 215.04 | 0 | 18.91
RUA J | 446.9 | 6 | 2681.4 | 893.8 | 402.21 | 592.99 | 579.62 | 0 | 13.37
TOTAIS | 2130.8 | 42 | 12784.8 | 4261.6 | 1917.71 | 1674.38 | 1778.36 | 146.06 | 42.08

## Drenagem 1
DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS SARJETAS
[21 empty] | PROFUNDIDADE MÍNIMA PARA ESCORAMENTO |  |  | 1,25 M
COLETOR | TRECHO | EXTENSÃO (M) | VAZÃO (M³/S) | DIÂMETRO (M) | DECLIVIDADE (M/M) | Y/D | VEL.REAL (M/S) | Q SEÇÃO PLENA (M³/S) | V SEÇÃO PLENA (M³/S) | COTA DO TER. MONTANTE | COTA DO TER. JUSANTE (M) | COTA GALERIA MONTANTE (M) | COTA GALERIA JUSANTE (M) | PROF. GAL. MONTANTE (M) | PROF. GAL. JUSANTE (M) | "N" MANNING | LARGURA DA VALA | MATERIAL | ESCAVAÇÃO |  | ESCORAMENTO - PONTALETAMENTO | ESCORAMENTO METÁLICO ÁREA CRAVADA | REATERRO (M³) | BERÇO DE AREIA (0,25 M) (M³)
[19 empty] | ATÉ 1,50 M | ENTRE 1,50 M E 3,5 M | ATÉ 2,00 M | ACIMA DE 2,00 M
G1 | T1 | 97.58 | 0.027 | 0.45 | 0.0036 | 0.223 | 1.02 | 0.247 | 1.55 | 257.35 | 257 | 255.9 | 255.55 | 1.45 | 1.45 | 0.009 | 0.8 | ADS | 113.19 | 0 | 282.98 | 0 | 93.52 | 19.52
| T2 | 100.55 | 0.107 | 0.45 | 0.0199 | 0.29 | 2.78 | 0.581 | 3.65 | 257 | 255 | 255.48 | 253.48 | 1.53 | 1.53 | 0.009 | 0.8 | ADS | 120.66 | 0 | 306.68 | 0 | 100.39 | 20.11
| T3 | 71.7 | 0.107 | 0.45 | 0.0171 | 0.302 | 2.64 | 0.538 | 3.39 | 255 | 253.7 | 253.48 | 252.25 | 1.53 | 1.45 | 0.009 | 0.8 | ADS | 86.04 | 0 | 207.93 | 0 | 71.54 | 14.34
| T4 | 41.26 | 0.107 | 0.45 | 0.0303 | 0.261 | 3.23 | 0.717 | 4.51 | 253.7 | 252.45 | 252.25 | 251 | 1.45 | 1.45 | 0.009 | 0.8 | ADS | 47.86 | 0 | 119.65 | 0 | 39.45 | 8.25
| T6 | 10.16 | 0.107 | 0.45 | 0.0443 | 0.237 | 3.7 | 0.867 | 5.45 | 252.45 | 252 | 251 | 250.55 | 1.45 | 1.45 | 0.009 | 0.8 | ADS | 11.79 | 0 | 29.46 | 0 | 9.59 | 2.03
G2 | T5 | 49.58 | 0.03 | 0.45 | 0.0476 | 0.125 | 2.6 | 0.899 | 5.65 | 259.36 | 257 | 257.91 | 255.55 | 1.45 | 1.45 | 0.009 | 0.8 | ADS | 57.51 | 0 | 143.78 | 0 | 47.44 | 9.92
|  | 370.83 | [16 empty] | 437.05 | 0 | 1090.49 | 0 | 361.93 | 74.17
PVS
|  | ALTURA | QUANT.
|  | 1.5 | 5
|  | 2 | 1
|  | 2.5 | 0
|  | 3 | 0
|  | 3.5 | 0
|  | 4 | 0
|  | TOTAL | 6

## Drenagem 2
DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS SARJETAS
SARJETA | TRECHO | COMPRIMENTO (M) | DECLI. (M/M) | ÁREA PARCIAL (HA) | ÁREA ACUMUL. (HA) | COEF. ESC. | TC (MIN) | I (MM/H) | Q (M³/S) MON/JUS | Q (M³/S) ENGOLIDA | N° DE BOCAS DE LOBO | CAP. BOCA DE LOBO (M³/S) | V (M/S) MON/JUS | Y (M) MON/JUS | LARG.(M) MON/JUS | CAP. SARJETA (M³/S)
1 | S1 | 66.61 | 0.025 | 0.064 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2592
[5 empty] | 0.064 |  |  |  | 0 | 0.0094 | 1 | 0.04 | 0.72 | 0.05 | 0.81
2 | S2 | 19.19 | 0.004 | 0.024 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.0995
[5 empty] | 0.024 |  |  |  | 0.0034 |  |  |  | 0.28 | 0.04 | 0.79
3 | S15 | 47.88 | 0.023 | 0.039 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2519
[5 empty] | 0.039 |  |  |  | 0.0057 |  |  |  | 0.66 | 0.04 | 0.6
| S16 | 37.86 | 0.042 | 0.03 |  | 0.57 | 10.92 | 97.38 | 0.0123 |  |  |  | 0.94 | 0.05 | 0.81 | 0.3365
[5 empty] | 0.114 |  |  |  | 0 | 0.0176 | 1 | 0.04 | 0.99 | 0.05 | 0.99
| S6 | 82.49 | 0.004 | 0.067 |  | 0.57 | 10.92 | 97.38 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1073
[5 empty] | 0.067 |  |  |  | 0 | 0.0102 | 1 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 1.32
4 | S9 | 204.08 | 0.049 | 0.176 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.3646
[5 empty] | 0.176 |  |  |  | 0 | 0.0257 | 1 | 0.04 | 1.12 | 0.06 | 1.15
5 | S10 | 153.95 | 0.049 | 0.141 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.366
[5 empty] | 0.141 |  |  |  | 0 | 0.0205 | 1 | 0.04 | 1.09 | 0.05 | 1.02
6 | S11 | 82.02 | 0.004 | 0.068 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.1076
[5 empty] | 0.068 |  |  |  | 0 | 0.0099 | 1 | 0.06 | 0.35 | 0.06 | 1.3
7 | S12 | 30.49 | 0.021 | 0.031 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2405
[5 empty] | 0.031 |  |  |  | 0 | 0.0045 | 1 | 0.04 | 0.61 | 0.04 | 0.53
8 | S13 | 31.52 | 0.022 | 0.032 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2437
[5 empty] | 0.032 |  |  |  | 0 | 0.0047 | 1 | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 0.54
| S8 | 34.01 | 0.069 | 0.028 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.4339
[5 empty] | 0.028 |  |  |  | 0 | 0.0041 | 1 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 0.3
9 | S14 | 47.32 | 0.024 | 0.022 |  | 0.45 | 5 | 118.11 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.2534
[5 empty] | 0.022 |  |  |  | 0.0032 |  |  |  | 0.59 | 0.03 | 0.38
| S17 | 10.35 | 0 | 0 |  | 0.52 | 8.18 | 105.3 | 0.0066 |  |  |  | 0.18 | 0.07 | 1.51 | 0.0521
[5 empty] | 0.045 |  |  |  | 0.0066 |  |  |  | 0.18 | 0.07 | 1.51
TOTAL |  | 847.77 | [8 empty] | 9