## ORÇAMENTO GLOBAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - FEV/2021 - NÃO DESONERADO - ORSE - FEV/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | NÃO DESONERADO
|  |  |  | BDI SERVIÇO: |  | 21.35% |  |  |  |  | 20.09% |  | 2.53% |  |  | 26.14%
|  |  |  | LOCAL: |  | BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL | [9 empty] | NÃO DESONERADO |  |  |  |  | DESONERADO
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI | Valor unitário c/BDI | Valor total |  | Valor unit (R$) | Valor unitário c/BDI | Valor total |  | % | Valor unit (R$) | Valor unitário c/BDI | Valor total
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | 242392.86 | 2.53% |  |  | 239876.05 | -2516.81 |  |  |  | 0
1.1 | ADM | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 199746.9 | 42645.96 | 242392.86 | 242392.86 | 2.53% | 199746.9 | 239876.05 | 239876.05 | [6 empty] | 199746.9
[10 empty] | 0% | [9 empty] | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 57390.87 | 0.6% |  |  | 56829.45 | -561.42 | 99% |  |  | 57520.65 |  | 0
2.1 | 00070 | PRÓPRIO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 296.83 | 63.37 | 360.2 | 2161.2 | 0.02% | 296.83 | 356.46 | 2138.76 | -22.44 | 99% | 291.89 | 368.19 | 2209.14 |  | 1780.98
2.2 | 00082 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC | M2 | 7758.54 | 3.53 | 0.75 | 4.28 | 33206.55 | 0.35% | 3.53 | 4.24 | 32896.2 | -310.35 | 99.1% | 3.32 | 4.19 | 32508.28 |  | 27387.65
2.3 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10 | 545 | 116.36 | 661.36 | 6613.6 | 0.07% | 545 | 654.49 | 6544.9 | -68.7 | 99% | 545 | 687.46 | 6874.6 |  | 5450
2.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 10 | 618.8 | 132.11 | 750.91 | 7509.1 | 0.08% | 618.8 | 743.12 | 7431.2 | -77.9 | 99% | 618.8 | 780.55 | 7805.5 |  | 6188
2.5 | 00071 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UNID | 1 | 2438.27 | 520.57 | 2958.84 | 2958.84 | 0.03% | 2438.27 | 2928.12 | 2928.12 | -30.72 | 99% | 2402.43 | 3030.43 | 3030.43 |  | 2438.27
2.6 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UNID | 1 | 4072.17 | 869.41 | 4941.58 | 4941.58 | 0.05% | 4072.17 | 4890.27 | 4890.27 | -51.31 | 99% | 4037.34 | 5092.7 | 5092.7 |  | 4072.17
[10 empty] | 0% | [9 empty] | 0
3.0 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 209015.95 | 2.18% |  |  | 206752.06 | -2263.89 | 98.9% |  |  | 212535.04 |  | 0
3.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 8965.83 | 2.76 | 0.59 | 3.35 | 30035.53 | 0.31% | 2.76 | 3.31 | 29676.89 | -358.64 | 98.8% | 2.64 | 3.33 | 29856.21 |  | 24745.69
3.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 11207.29 | 5.5 | 1.17 | 6.67 | 74752.62 | 0.78% | 5.5 | 6.6 | 73968.11 | -784.51 | 99% | 5.39 | 6.8 | 76209.57 |  | 61640.1
3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 56036.45 | 1.53 | 0.33 | 1.86 | 104227.8 | 1.09% | 1.53 | 1.84 | 103107.06 | -1120.74 | 98.9% | 1.51 | 1.9 | 106469.26 |  | 85735.77
[10 empty] | 0% | [9 empty] | 0
4.0 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 4751553.5 | 49.6% |  |  | 4701943.98 | -49609.52 | 99% |  |  | 4786332.9 |  | 0
4.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 7829.79 | 0.47 | 0.1 | 0.57 | 4462.98 | 0.05% | 0.47 | 0.56 | 4384.68 | -78.3 | 98.2% | 0.42 | 0.53 | 4149.79 |  | 3680
4.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 50004.59 | 0.69 | 0.15 | 0.84 | 42003.86 | 0.44% | 0.69 | 0.83 | 41503.8 | -500.06 | 98.8% | 0.68 | 0.86 | 43003.95 |  | 34503.17
4.3 | 00072 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 50004.59 | 66.46 | 14.19 | 80.65 | 4032870.18 | 42.1% | 66.46 | 79.81 | 3990866.32 | -42003.86 | 99% | 64.52 | 81.39 | 4069873.58 |  | 3323305.05
4.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9987.38 | 42.57 | 9.09 | 51.66 | 515948.05 | 5.39% | 42.57 | 51.12 | 510554.86 | -5393.19 | 99% | 41.2 | 51.97 | 519044.14 |  | 425162.77 |  |  |  | -42003.86
4.5 | 00073 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | M | 2605.39 | 8.33 | 1.78 | 10.11 | 26340.49 | 0.27% | 8.33 | 10 | 26053.9 | -286.59 | 98.9% | 7.49 | 9.45 | 24620.94 | 0.17237 | 21702.9 | 50004.59 | 187061444.02 | 1.24 | 231956190.58
4.6 | 00074 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 505.51 | 8.9 | 1.9 | 10.8 | 5459.51 | 0.06% | 8.9 | 10.69 | 5403.9 | -55.61 | 99% | 8.01 | 10.1 | 5105.65 | 0.17237 | 4499.04 | 50004.59 | 38778085.84 | 0.48 | 18613481.2
4.7 | 00075 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 4.85 | 24.69 | 5.27 | 29.96 | 145.31 | 0% | 24.69 | 29.65 | 143.8 | -1.51 | 99% | 23.7 | 29.9 | 145.02 |  | 119.75 |  |  |  | 250569671.78
4.8 | 00076 | PRÓPRIO | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 1876.26 | 45.26 | 9.66 | 54.92 | 103044.2 | 1.08% | 45.26 | 54.35 | 101974.73 | -1069.47 | 99% | 42.59 | 53.72 | 100792.69 |  | 84919.53
4.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 12.73 | 58.7 | 12.53 | 71.23 | 906.76 | 0.01% | 58.7 | 70.49 | 897.33 | -9.43 | 99% | 52.85 | 66.66 | 848.58 |  | 747.25
4.10 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 22.52 | 392.19 | 83.73 | 475.92 | 10717.72 | 0.11% | 392.19 | 470.98 | 10606.46 | -111.26 | 99% | 373.89 | 471.62 | 10620.88 |  | 8832.12
4.11 | 00077 | PRÓPRIO | ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 02 (PADRÃO DNIT) | UNID | 4 | 87.91 | 18.77 | 106.68 | 426.72 | 0% | 87.91 | 105.57 | 422.28 | -4.44 | 99% | 80.05 | 100.98 | 403.92 |  | 351.64
4.12 | 00078 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES 02 | UNID | 4 | 381.82 | 81.52 | 463.34 | 1853.36 | 0.02% | 381.82 | 458.53 | 1834.12 | -19.24 | 99% | 358.43 | 452.12 | 1808.48 |  | 1527.28
4.13 | 00079 | PRÓPRIO | DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 02 | M | 12 | 506.41 | 108.12 | 614.53 | 7374.36 | 0.08% | 506.41 | 608.15 | 7297.8 | -76.56 | 99% | 390.79 | 492.94 | 5915.28 |  | 6076.92
[10 empty] | 0% | [9 empty] | 0
5.0 | SERVIÇO DE DRENAGEM | [7 empty] | 3052003.27 | 31.86% |  |  | 3020577.93 | -31425.34 | 99% |  |  | 3058444.93 |  | 0
5.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 3879.27 | 3.69 | 0.79 | 4.48 | 17379.13 | 0.18% | 3.69 | 4.43 | 17185.16 | -193.97 | 98.9% | 3.46 | 4.36 | 16913.62 |  | 14314.51
5.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 9669.75 | 6.91 | 1.48 | 8.39 | 81129.2 | 0.85% | 6.91 | 8.3 | 80258.92 | -870.28 | 98.9% | 6.67 | 8.41 | 81322.6 |  | 66817.97
5.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 2910.41 | 6.7 | 1.43 | 8.13 | 23661.63 | 0.25% | 6.7 | 8.05 | 23428.8 | -232.83 | 99% | 6.46 | 8.15 | 23719.84 |  | 19499.75
5.4 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 2395.5 | 344.47 | 73.54 | 418.01 | 1001342.96 | 10.45% | 344.47 | 413.67 | 990946.48 | -10396.48 | 99% | 339.23 | 427.9 | 1025034.45 |  | 825177.89
5.5 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 246.31 | 284.67 | 60.78 | 345.45 | 85087.79 | 0.89% | 284.67 | 341.86 | 84203.53 | -884.26 | 99% | 280.57 | 353.91 | 87171.57 |  | 70117.07
5.6 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 180.57 | 180.36 | 38.51 | 218.87 | 39521.36 | 0.41% | 180.36 | 216.59 | 39109.65 | -411.71 | 99% | 177.24 | 223.57 | 40370.03 |  | 32567.61
5.7 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 1054.35 | 101.69 | 21.71 | 123.4 | 130106.79 | 1.36% | 101.69 | 122.12 | 128757.22 | -1349.57 | 99% | 99.52 | 125.53 | 132352.56 |  | 107216.85
5.8 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 966.97 | 155.75 | 33.25 | 189 | 182757.33 | 1.91% | 155.75 | 187.04 | 180862.06 | -1895.27 | 99% | 148.84 | 187.75 | 181548.62 |  | 150605.58
5.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 8904.07 | 22.43 | 4.79 | 27.22 | 242368.79 | 2.53% | 22.43 | 26.94 | 239875.64 | -2493.15 | 99% | 20.41 | 25.75 | 229279.8 |  | 199718.29
5.10 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 11130.09 | 5.5 | 1.17 | 6.67 | 74237.7 | 0.77% | 5.5 | 6.6 | 73458.59 | -779.11 | 99% | 5.39 | 6.8 | 75684.61 |  | 61215.5
5.11 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 55650.45 | 2.02 | 0.43 | 2.45 | 136343.6 | 1.42% | 2.02 | 2.43 | 135230.59 | -1113.01 | 99.2% | 1.98 | 2.5 | 139126.13 |  | 112413.91
5.12 | 101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 13119.27 | 18.11 | 3.87 | 21.98 | 288361.55 | 3.01% | 18.11 | 21.75 | 285344.12 | -3017.43 | 99% | 16.67 | 21.03 | 275898.25 |  | 237589.98
5.13 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 795.12 | 12.35 | 2.64 | 14.99 | 11918.85 | 0.12% | 12.35 | 14.83 | 11791.62 | -127.23 | 98.9% | 11.49 | 14.49 | 11521.29 |  | 9819.73
5.14 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UNID | 61 | 2989.91 | 638.35 | 3628.26 | 221323.86 | 2.31% | 2989.91 | 3590.58 | 219025.38 | -2298.48 | 99% | 2867.94 | 3617.62 | 220674.82 |  | 182384.51
5.15 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 20.95 | 1212.75 | 258.92 | 1471.67 | 30831.49 | 0.32% | 1212.75 | 1456.39 | 30511.37 | -320.12 | 99% | 1148.57 | 1448.81 | 30352.57 |  | 25407.11
5.16 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 164 | 1625.47 | 347.04 | 1972.51 | 323491.64 | 3.38% | 1625.47 | 1952.03 | 320132.92 | -3358.72 | 99% | 1566.6 | 1976.11 | 324082.04 |  | 266577.08
5.17 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 20 | 3087.41 | 659.16 | 3746.57 | 74931.4 | 0.78% | 3087.41 | 3707.67 | 74153.4 | -778 | 99% | 2978.51 | 3757.09 | 75141.8 |  | 61748.2
5.18 | 00081 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 61 | 631.38 | 134.8 | 766.18 | 46736.98 | 0.49% | 631.38 | 758.22 | 46251.42 | -485.56 | 99% | 628.82 | 793.19 | 48384.59 |  | 38514.18
5.19 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 57.51 | 58.7 | 12.53 | 71.23 | 4096.44 | 0.04% | 58.7 | 70.49 | 4053.87 | -42.57 | 99% | 52.85 | 66.66 | 3833.62 |  | 3375.84
5.20 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 57.51 | 392.19 | 83.73 | 475.92 | 27370.16 | 0.29% | 392.19 | 470.98 | 27086.05 | -284.11 | 99% | 373.89 | 471.62 | 27122.87 |  | 22554.85
5.21 | 73856/004 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UNID | 3 | 2473.46 | 528.08 | 3001.54 | 9004.62 | 0.09% | 2473.46 | 2970.38 | 8911.14 | -93.48 | 99% | 2354.33 | 2969.75 | 8909.25 |  | 7420.38
[10 empty] | 0% | [9 empty] | 0
6.0 | CALÇADA | [7 empty] | 1267202.34 | 13.23% |  |  | 1254012.53 | -13189.81 | 99% |  |  | 1264679.08 |  | 0
6.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 3339.95 | 2.76 | 0.59 | 3.35 | 11188.83 | 0.12% | 2.76 | 3.31 | 11055.23 | -133.6 | 98.8% | 2.64 | 3.33 | 11122.03 |  | 9218.26
6.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 4174.97 | 5.5 | 1.17 | 6.67 | 27847.05 | 0.29% | 5.5 | 6.6 | 27554.8 | -292.25 | 99% | 5.39 | 6.8 | 28389.8 |  | 22962.34
6.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 20874.85 | 1.53 | 0.33 | 1.86 | 38827.22 | 0.41% | 1.53 | 1.84 | 38409.72 | -417.5 | 98.9% | 1.51 | 1.9 | 39662.22 |  | 31938.52
6.4 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3339.95 | 4.99 | 1.07 | 6.06 | 20240.1 | 0.21% | 4.99 | 5.99 | 20006.3 | -233.8 | 98.8% | 4.84 | 6.11 | 20407.09 |  | 16666.35
6.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 1152.52 | 621.28 | 132.64 | 753.92 | 868907.88 | 9.07% | 621.28 | 746.1 | 859895.17 | -9012.71 | 99% | 599.3 | 755.96 | 871259.02 |  | 716037.63
6.6 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 3763.16 | 61.47 | 13.12 | 74.59 | 280694.1 | 2.93% | 61.47 | 73.82 | 277796.47 | -2897.63 | 99% | 57.76 | 72.86 | 274183.84 |  | 231321.45
6.7 | 00021 | PRÓPRIO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 176.28 | 86.75 | 18.52 | 105.27 | 18557 | 0.19% | 86.75 | 104.18 | 18364.85 | -192.15 | 99% | 84.02 | 105.98 | 18682.15 |  | 15292.29
6.8 | 72947 | SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 56.5 | 13.71 | 2.93 | 16.64 | 940.16 | 0.01% | 13.71 | 16.46 | 929.99 | -10.17 | 98.9% | 13.65 | 17.22 | 972.93 |  | 774.62
[10 empty] | 0% | [9 empty] | 0
TOTAL GERAL(sem BDI) | [8 empty] | 7893881.2 | 100% |  |  | 9479992.89 | -99565.9 | 99% |  |  | 9379513.49 |  | 0
VALOR DO BDI SERVIÇO (21,35%) | [8 empty] | 1685677.59 | [10 empty] | 0
TOTAL GERAL (com BDI) | [8 empty] | 9579558.79 | [9 empty] | -100479.4 | 0
SINAPI - FEVEREIRO 2021/ ORSE -FEVEREIRO 2021 - ENCARGOS SOCIAIS - 113,36% (HORA), 69,74% (MÊS). DECLARO QUE ESTE ORÇAMENTO ESTA DE ACORDO COM ENCARGOS SOCIAIS DO SINAPI PARA A UNIDADE DA FEDERAÇÃO INDICADA E OBSERVADO O QUE PRESCREVE O ART. 3 DO CAPÍTULO 2 DO DECRETO Nº 7.983/2013. | [19 empty] | 7893881.2
Prefeitura Municipal de Arapiraca: |  |  |  | Responsável Técnico:

## CPUs
DATA BASE: (SINAPI/SICRO)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | SINAPI - FEV/2021 - NÃO DESONERADO - ORSE - FEV/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMPOSIÇÃO ANÁLITICAS COM PREÇO UNITÁRIO
Composições Principais
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ADM | Próprio | Administração Local | und |  |  | 199746.9
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 16267.82 | 162678.2
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 10 | 3706.87 | 37068.7
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00070 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² |  |  | 296.83
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.11 | 18.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.84 | 29.68
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 305.1 | 3.05
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 4.89 | 4.89
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.83 | 39.32
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 200 | 200
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 16.27 | 1.78
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00082 | Próprio | Sinalização diurna com tela tapume em pvc - 10 usos | m |  |  | 3.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0833 | 14.84 | 1.23
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 0.0014 | 151.03 | 0.21
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.0014 | 303.53 | 0.42
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0.012 | 68.12 | 0.81
Insumo | 2185 | ORSE | Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m | m | 0.1 | 3.41 | 0.34
Insumo | 80 | ORSE | Aço CA-25 6,3 a 12,5 mm Aço ca-25 6,3 a 12,5 mm | kg | 0.032 | 9.64 | 0.3
Insumo | 00000345 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.0096 | 23.53 | 0.22
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00071 | Próprio | Instalação provisória de energia elétrica, aérea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | un |  |  | 2438.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 14.84 | 118.72
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.31 | 36.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 22.23 | 177.84
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.08 | 305.1 | 24.4
Insumo | 208 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " | un | 2 | 0.8 | 1.6
Insumo | 313 | ORSE | Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " | un | 2 | 1.05 | 2.1
Insumo | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | m | 30 | 14.29 | 428.7
Insumo | 436 | ORSE | Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) | un | 1 | 138.6 | 138.6
Insumo | 2645 | ORSE | Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia | un | 1 | 1265.79 | 1265.79
Insumo | 3331 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG | Kg | 0.4322 | 82.01 | 35.44
Insumo | 4676 | ORSE | Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar | m | 0.1333 | 1.99 | 0.26
Insumo | 4786 | ORSE | Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" | cj | 2 | 8.67 | 17.34
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 1 | 23.69 | 23.69
Insumo | 00001892 | SINAPI | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.32 | 5.28
Insumo | 00002392 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 86.59 | 86.59
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 6 | 5.39 | 32.34
Insumo | 00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 38.95 | 38.95
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 4.01 | 4.01
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00072 | Próprio | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).(PARA OBRA DE ARAPIRACA COM FRETE DA PEDRA DE MATA VERDE)) | m² |  |  | 66.46
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0031 | 102.6 | 0.31
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.1309 | 40.54 | 5.3
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 18.68 | 7.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4021 | 14.84 | 5.96
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.0204 | 457.07 | 9.32
Composição Auxiliar | 95878 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5.17 | 1.03 | 5.32
Composição Auxiliar | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 4.26 | 0.4 | 1.7
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.114 | 80 | 9.12
Insumo | 00004385 | SINAPI | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2) | MIL | 0.033 | 664.31 | 21.92
5 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00073 | Próprio | Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado | m |  |  | 8.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.31 | 0.91
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 14.84 | 7.42
6 | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00074 | Próprio | Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento | m² |  |  | 8.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 14.84 | 8.9
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00075 | Próprio | Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado | m³ |  |  | 24.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6667 | 14.84 | 9.89
Insumo | 2463 | ORSE | Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp) | h | 0.16667 | 12.66 | 2.11
Insumo | 2482 | ORSE | Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente) | h | 0.16667 | 72.08 | 12.01
Insumo | 2490 | ORSE | Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) | h | 0.16667 | 4.1 | 0.68
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00076 | Próprio | Remoção e reposição de pavimentação a paralelepípedo ou pré-moldado de concreto | m² |  |  | 45.26
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.021 | 457.07 | 9.59
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.84 | 17.8
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.68 | 7.47
Insumo | 00000366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.13 | 80 | 10.4
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00077 | Próprio | Entrada para descida de água tipo EDA 02 (Padrão DNIT) | un |  |  | 87.91
Composição Auxiliar | 96542 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 0.1 | 68.12 | 6.81
Composição Auxiliar | 00084 | Próprio | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.14 | 579.29 | 81.1
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00078 | Próprio | Dissipador de energia tipo des 02 | un |  |  | 381.82
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.39 | 58.7 | 22.89
Composição Auxiliar | 87310 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.282 | 342.23 | 96.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.64 | 18.31 | 103.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.64 | 14.84 | 83.69
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 1.128 | 66.92 | 75.48
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00079 | Próprio | Descida de água para cortes em degraus tipo DCD 02 | m |  |  | 506.41
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 0.45 | 58.7 | 26.41
Composição Auxiliar | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 0.2 | 22.43 | 4.48
Composição Auxiliar | 00080 | Próprio | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 13 | 13.17 | 171.21
Composição Auxiliar | 00084 | Próprio | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m³ | 0.168 | 579.29 | 97.32
Composição Auxiliar | 00083 | Próprio | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento | m² | 1.68 | 123.21 | 206.99
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00081 | Próprio | Fornecimento e assentamento de tampão de ferro fundido TDA-600mm, 300kg/cm², para poço de visita e caixas de passagem | un |  |  | 631.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78728 | 18.31 | 14.41
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67199 | 14.84 | 9.97
Composição Auxiliar | 88628 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.001 | 457.07 | 0.45
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 0.006048 | 438.77 | 2.65
Insumo | 00006240 | SINAPI | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1 | 595.81 | 595.81
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 12.852 | 0.63 | 8.09
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00021 | Próprio | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² |  |  | 86.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 14.84 | 17.8
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.31 | 9.15
Insumo | 6897 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual | m² | 1.05 | 50.99 | 53.53
Insumo | 00034353 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 4 | 1.11 | 4.44
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.52 | 3.52 | 1.83
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00080 | Próprio | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg |  |  | 13.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.84 | 1.18
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 18.21 | 1.45
Insumo | 81 | ORSE | Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm | kg | 1 | 10.04 | 10.04
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4 | 0.17 | 0.06
Insumo | 00039315 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS | UN | 0.4 | 0.28 | 0.11
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 16.5 | 0.33
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00084 | Próprio | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado | m³ |  |  | 579.29
Composição Auxiliar | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 1 | 151.03 | 151.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 14.84 | 89.04
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.9 | 80 | 72
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 315 | 0.66 | 207.9
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.62 | 71.58 | 44.37
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.21 | 71.2 | 14.95
| Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00083 | Próprio | Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento | m² |  |  | 123.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 14.84 | 22.26
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 18.11 | 24.08
Insumo | 630 | ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m² | 0.584 | 45.24 | 26.42
Insumo | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m | 3.067 | 9.25 | 28.36
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.02 | 5.81 | 0.11
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.722 | 4.99 | 13.58
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.025 | 16.27 | 0.4
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.1 | 16.59 | 1.65
Insumo | 00006193 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.306 | 12.71 | 3.88
Insumo | 00043130 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.15 | 16.5 | 2.47

## COMPOSIÇÕES (hidden)
COMPOSIÇÕES
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) | SINAPI - FEV/2021 -COM DESONERAÇÃO - ORSE - JAN/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
|  |  |  | ENCARGOS SOCIAIS | 84,30% (HORA) - 46,55% (MÊS)
|  |  |  | BDI SERVIÇO: | 26.14%
|  |  |  | LOCAL: | BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
COMPOSIÇÃO - 01
72799/SINAPI |  | Pavimento em Paralelepipedo sobre Colchão de Areia Rejuntado com Argamassa de Cimento e Areia no Traço 1:3 (Pedras Pequenas 30 a 35 Pecas por m²) - m²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO |  | UND | QTDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 366 | SINAPI/AL | Areia fina - posto jazida/fornecedor |  | M3 | 0.023 | 80 | 1.84
2 | 367 | SINAPI/AL | Areia grossa - posto jazida/fornecedor |  | M3 | 0.1 | 80 | 8
3 | 1379 | SINAPI/AL | Cimento Portland Compo CP II-32 |  | KG | 9.11 | 0.66 | 6.01
4 | COTAÇÃO 1 |  | Paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimento, com frete, *30 a 35* peças por m² |  | MIL | 0.035 | #REF! | #REF!
5 | 88260 | SINAPI/AL | Calceteiro com encargos complementares |  | H | 0.4 | 16.7 | 6.68
6 | 88316 | SINAPI/AL | Servente com encargos complementares |  | H | 0.91 | 13.36 | 12.16
TOTAL | [7 empty] | #REF!

## MAPA DE CUBAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MAPA DE CUBAÇÃO
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Município: | BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COTA DO TERRENO | COTA DO GREIDE | DIFER. | LARG. | DIST. MÉDIA | CORTE (m³) | ATERRO (m³) | CARGA (m³) | REAT. (m³)
1.0 | RUA TEREZA ALBUQUERQUE | [5 empty] | 246.75 | 0 | 246.75
| ESTACA 00 | 272.278 | 272.178 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 271.962 | 271.862 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 271.625 | 271.525 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02+13,22 | 271.341 | 271.241 | -0.1 | 7 | 13.22 | 9.25 | 0
| ESTACA 03+6,26=00 | 271.341 | 271.241 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 04 | 270.909 | 270.809 | -0.1 | 7 | 13.74 | 9.62 | 0
| ESTACA 05 | 270.623 | 270.523 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 270.204 | 270.104 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 269.942 | 269.842 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 269.574 | 269.474 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09 | 269.076 | 268.979 | -0.097 | 7 | 20 | 13.58 | 0
| ESTACA 10 | 269.14 | 269.04 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 11 | 269.311 | 269.211 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 12 | 269.354 | 269.254 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 13 | 269.52 | 269.42 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14 | 269.536 | 269.436 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 15 | 269.576 | 269.476 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 16 | 269.673 | 269.471 | -0.202 | 7 | 20 | 28.28 | 0
| ESTACA 17 | 269.379 | 269.279 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 17+5,74 | 269.357 | 269.257 | -0.1 | 7 | 5.74 | 4.02 | 0
[7 empty] | 246.75 | 0
2.0 | RUA MARINÊS NUNES DOS SANTOS | [5 empty] | 95.8 | 0 | 95.8
| ESTACA 00 | 265.832 | 265.732 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 264.962 | 264.862 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 264.333 | 264.233 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02+10,26 | 264.206 | 264.106 | -0.1 | 7 | 10.26 | 7.18 | 0
| ESTACA 03+9,22=00 | 264 | 263.899 | -0.101 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 04 | 263.898 | 263.798 | -0.1 | 7 | 10.78 | 7.55 | 0
| ESTACA 05 | 263.953 | 263.853 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 264.034 | 263.934 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 263.861 | 263.761 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07+15,82 | 263.584 | 263.484 | -0.1 | 7 | 15.82 | 11.07 | 0
[7 empty] | 95.8 | 0
3.0 | RUA GUILHERME ALCÍDES MOREIRA | [5 empty] | 129.03 | 0 | 129.03
| ESTACA 00 | 272.521 | 272.421 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 272.236 | 272.136 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 271.95 | 271.85 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 271.613 | 271.513 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 271.37 | 271.27 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 271.152 | 271.052 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 270.839 | 270.739 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 270.397 | 270.297 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 269.675 | 269.575 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09 | 269.205 | 269.105 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09+4,33 | 269.061 | 268.961 | -0.1 | 7 | 4.33 | 3.03 | 0
[7 empty] | 129.03 | 0
4.0 | RUA JOSÉ SOARES NUNES | [5 empty] | 42 | 0 | 42
| ESTACA 00 | 264.425 | 264.325 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 264.184 | 264.084 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 263.698 | 263.598 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 263.259 | 263.159 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
[7 empty] | 42 | 0
5.0 | RUA JOSÉ FRANCELINO DE ALBUQUERQUE | [5 empty] | 35.85 | 0 | 35.85
| ESTACA 00 | 262.031 | 262.161 | 0.13 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 261.883 | 261.783 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 261.518 | 261.418 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02+11,21 | 261.253 | 261.153 | -0.1 | 7 | 11.21 | 7.85 | 0
[7 empty] | 35.85 | 0
6.0 | RUA CELESTINA MARIA DO NASCIMENTO | [5 empty] | 192.74 | 0 | 192.74
| ESTACA 00 | 273.527 | 273.427 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 272.752 | 272.652 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 272.158 | 272.058 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 271.549 | 271.449 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 270.869 | 270.769 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 270.211 | 270.111 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 269.566 | 269.466 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 268.892 | 268.792 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 268.026 | 267.926 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09 | 267.455 | 267.355 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09+14,34 | 266.933 | 266.826 | -0.107 | 7 | 14.34 | 10.74 | 0
| ESTACA 10+8,61 | 266.415 | 266.308 | -0.107 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 11 | 266.003 | 265.903 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 12 | 265.158 | 265.058 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 13 | 264.431 | 264.331 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14 | 264.065 | 263.965 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
[7 empty] | 192.74 | 0
7.0 | RUA FRANCISCO CARLOS BARBOSA ROCHA | [5 empty] | 208.73 | 0 | 208.73
| ESTACA 00 | 273.317 | 273.217 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 272.309 | 272.209 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 271.197 | 271.097 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 270.376 | 270.276 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 269.537 | 269.437 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 268.636 | 268.536 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 267.864 | 267.764 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 266.752 | 266.652 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 266.183 | 265.46 | -0.723 | 7 | 20 | 101.22 | 0
| ESTACA 08+13,59 | 264.431 | 264.331 | -0.1 | 7 | 13.59 | 9.51 | 0
[7 empty] | 208.73 | 0
8.0 | RUA PAJUÇARA | [5 empty] | 205.51 | 0 | 205.51
| ESTACA 00 | 269.131 | 269.031 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 268.594 | 268.494 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 268.143 | 268.043 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 267.726 | 267.626 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 267.134 | 267.034 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 266.515 | 266.415 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 265.922 | 265.822 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 265.233 | 265.133 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 08 | 264.474 | 264.374 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 09 | 263.586 | 263.486 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 10 | 263.048 | 262.948 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 11 | 262.692 | 262.592 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 12 | 262.44 | 262.34 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 13 | 261.787 | 261.687 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14 | 260.925 | 260.825 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 14+6,28 | 260.807 | 260.707 | -0.1 | 7 | 13.59 | 9.51 | 0
[7 empty] | 205.51 | 0
9.0 | RUA PETROLINA - TRECHO 01 | [5 empty] | 120.43 | 0 | 120.43
| ESTACA 00 | 266.074 | 265.974 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 265.374 | 265.274 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 264.722 | 264.622 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 264.145 | 264.045 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 263.748 | 263.648 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 263.121 | 263.021 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 262.777 | 262.677 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 262.384 | 262.284 | -0.1 | 10.42 | 20 | 20.84 | 0
| ESTACA 07+12,98 | 262.031 | 261.931 | -0.1 | 12.01 | 12.98 | 15.59 | 0
[7 empty] | 120.43 | 0
9.1 | RUA PETROLINA - TRECHO 02 | [5 empty] | 28.56 | 0 | 28.56
| ESTACA 00 | 262.049 | 261.974 | -0.075 | 4 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 261.385 | 261.274 | -0.111 | 4 | 20 | 8.88 | 0
| ESTACA 02 | 260.653 | 260.549 | -0.104 | 4 | 20 | 8.32 | 0
| ESTACA 03 | 260.089 | 259.987 | -0.102 | 4 | 20 | 8.16 | 0
| ESTACA 03+7,85 | 259.967 | 259.865 | -0.102 | 4 | 7.85 | 3.2 | 0
[7 empty] | 28.56 | 0
10.0 | RUA PROJETADA 01 | [5 empty] | 29.76 | 0 | 29.76
| ESTACA 00 | 261.253 | 261.153 | -0.1 | 4 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 260.613 | 260.513 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 02 | 259.702 | 259.602 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 03 | 259.106 | 259.006 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 03+14,40 | 259.237 | 259.137 | -0.1 | 4 | 14.4 | 5.76 | 0
[7 empty] | 29.76 | 0
11.0 | RUA PROJETADA 02 | [5 empty] | 24 | 0 | 24
| ESTACA 00 | 262.688 | 262.588 | -0.1 | 4 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 262.378 | 262.278 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 02 | 262.105 | 262.005 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 03 | 262.049 | 261.949 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
[7 empty] | 24 | 0
12.0 | RUA LÚCIO FLÁVIO DA SILVA | [5 empty] | 37.65 | 0 | 37.65
| ESTACA 00 | 272.531 | 272.431 | -0.1 | 4 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 271.918 | 271.818 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 02 | 271.283 | 271.183 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 03 | 270.295 | 270.195 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 04 | 269.627 | 269.527 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 04+14,12 | 269.259 | 269.159 | -0.1 | 4 | 14.12 | 5.65 | 0
[7 empty] | 37.65 | 0
13.0 | RUA PROJETADA 03 | [5 empty] | 107.09 | 0 | 107.09
| ESTACA 00 | 265.307 | 265.207 | -0.1 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 264.666 | 264.566 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 02 | 264.145 | 264.045 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 03 | 263.624 | 263.524 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 04 | 263.129 | 263.029 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 05 | 262.69 | 262.59 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 06 | 262.266 | 262.166 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07 | 261.841 | 261.741 | -0.1 | 7 | 20 | 14 | 0
| ESTACA 07+12,98 | 261.431 | 261.331 | -0.1 | 7 | 12.98 | 9.09 | 0
[7 empty] | 107.09 | 0
14.0 | RUA JOSÉ HIGINO DE OLIVEIRA | [5 empty] | 174.86 | 6.44 | 174.86
| ESTACA 00 | 273.433 | 273.233 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 273.247 | 273.12 | -0.127 | 7 | 20 | 17.78 | 0
| ESTACA 02 | 272.962 | 273.008 | 0.046 | 7 | 20 | 0 | 6.44
| ESTACA 03 | 273.096 | 272.896 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 272.937 | 272.737 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 272.791 | 272.591 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 272.61 | 272.41 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 271.957 | 271.807 | -0.15 | 7 | 20 | 21 | 0
| ESTACA 07+17,20 | 271.944 | 271.744 | -0.2 | 7 | 17.2 | 24.08 | 0
[7 empty] | 174.86 | 6.44
15.0 | RUA 09/28 | [5 empty] | 149.51 | 0 | 149.51
| ESTACA 00 | 272.253 | 272.053 | -0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 272.066 | 271.866 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 02 | 271.946 | 271.746 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 03 | 271.832 | 271.632 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 04 | 271.713 | 271.513 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 05 | 271.553 | 271.353 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 06 | 271.272 | 271.072 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 07+19,67 | 271.098 | 270.798 | -0.3 | 5 | 19.67 | 29.51 | 0
[7 empty] | 149.51 | 0
16.0 | RUA SANTA MADALENA | [5 empty] | 97.32 | 0 | 97.32
| ESTACA 00 | 270.994 | 270.794 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 271.101 | 270.951 | -0.15 | 6 | 20 | 18 | 0
| ESTACA 02 | 271.053 | 270.853 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 03 | 270.882 | 270.682 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 03+17,40 | 270.733 | 270.433 | -0.3 | 6 | 17.4 | 31.32 | 0
[7 empty] | 97.32 | 0
17.0 | RUA PROJETADA 01 | [5 empty] | 28.96 | 0 | 28.96
| ESTACA 00 | 270.994 | 270.794 | -0.2 | 4 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 270.627 | 270.427 | -0.2 | 4 | 20 | 16 | 0
| ESTACA 02 | 269.985 | 269.885 | -0.1 | 4 | 20 | 8 | 0
| ESTACA 02+5,82 | 269.998 | 269.785 | -0.213 | 4 | 5.82 | 4.96 | 0
[7 empty] | 28.96 | 0
18.0 | RUA VINTE E UM DE MAIO | [5 empty] | 146.53 | 0 | 146.53
| ESTACA 00 | 269.987 | 269.787 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 269.998 | 269.718 | -0.28 | 6 | 20 | 33.6 | 0
| ESTACA 02 | 269.948 | 269.648 | -0.3 | 6 | 20 | 36 | 0
| ESTACA 03 | 269.695 | 269.495 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 04 | 269.5 | 269.3 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 04+16,07 | 269.343 | 269.043 | -0.3 | 6 | 16.07 | 28.93 | 0
[7 empty] | 146.53 | 0
19.0 | RUA PROFESSORA BRANCA LEITE | [5 empty] | 348.38 | 0 | 348.38
| ESTACA 00 | 272.63 | 272.43 | -0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 272.306 | 272.106 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 02 | 272.046 | 271.846 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 03 | 271.955 | 271.755 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 04 | 271.739 | 271.539 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 05 | 271.596 | 271.396 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 06 | 271.468 | 271.268 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 07 | 271.145 | 270.945 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 08 | 270.605 | 270.405 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 09 | 270.215 | 270.015 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 10 | 269.987 | 269.787 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 11 | 269.295 | 269.095 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 12 | 268.708 | 268.508 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 13 | 268.005 | 267.805 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 14 | 267.574 | 267.374 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 15 | 266.922 | 266.722 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 16 | 266.175 | 265.975 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 16+18,92 | 265.552 | 265.252 | -0.3 | 5 | 18.92 | 28.38 | 0
[7 empty] | 348.38 | 0
20.0 | RUA SARGENTO MILTON AZEVEDO DE LIMA | [5 empty] | 316.18 | 0 | 316.18
| ESTACA 00 | 276.425 | 276.225 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 276.725 | 276.575 | -0.15 | 7 | 20 | 21 | 0
| ESTACA 02 | 276.699 | 276.499 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 276.573 | 276.373 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 276.306 | 276.106 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 276 | 275.8 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 275.638 | 275.438 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 275.377 | 275.177 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 275.082 | 274.882 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 09 | 274.773 | 274.573 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 10 | 274.32 | 274.12 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11 | 273.891 | 273.691 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11+10,84 | 273.808 | 273.608 | -0.2 | 7 | 10.84 | 15.18 | 0
[7 empty] | 316.18 | 0
21.0 | RUA LEONISA MARIS DE JESUS | [5 empty] | 318.14 | 0 | 318.14
| ESTACA 00 | 276.012 | 275.812 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 275.653 | 275.453 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 275.265 | 275.065 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 275.001 | 274.801 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 274.73 | 274.53 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 274.362 | 274.162 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 273.98 | 273.78 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 273.609 | 273.409 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 273.25 | 273.05 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 09 | 272.937 | 272.737 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 10 | 272.362 | 272.162 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11 | 272.081 | 271.881 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11+7,24 | 271.979 | 271.779 | -0.2 | 7 | 7.24 | 10.14 | 0
[7 empty] | 318.14 | 0
22.0 | RUA ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA | [5 empty] | 181.22 | 0 | 181.22
| ESTACA 00 | 274.105 | 273.905 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 274.022 | 273.822 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 273.822 | 273.769 | -0.053 | 7 | 20 | 7.42 | 0
| ESTACA 03 | 273.915 | 273.715 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 273.808 | 273.608 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 273.635 | 273.435 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 273.315 | 273.115 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 272.794 | 272.594 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07+4,14 | 272.766 | 272.566 | -0.2 | 7 | 4.14 | 5.8 | 0
[7 empty] | 181.22 | 0
23.0 | RUA ZEFERINO PEDRO DA SILVA | [5 empty] | 265.68 | 0 | 265.68
| ESTACA 00 | 271.384 | 271.184 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 271.526 | 271.326 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 02 | 271.497 | 271.297 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 03 | 271.434 | 271.234 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 04 | 271.227 | 271.027 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 05 | 271.359 | 271.159 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 06 | 273.315 | 273.115 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 07 | 271.55 | 271.35 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 08 | 271.453 | 271.253 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 09 | 271.293 | 271.093 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 10 | 271.077 | 270.877 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 11 | 270.873 | 270.673 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 11+1,40 | 270.8 | 270.6 | -0.2 | 6 | 1.4 | 1.68 | 0
[7 empty] | 265.68 | 0
24.0 | RUA ROSENDO MAIA | [5 empty] | 533.92 | 0 | 533.92
| ESTACA 00 | 277.81 | 277.61 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 277.308 | 277.108 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 02 | 277.186 | 276.986 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 03 | 277 | 276.84 | -0.16 | 6 | 20 | 19.2 | 0
| ESTACA 04 | 276.702 | 276.502 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 05 | 276.533 | 276.333 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 06 | 276.37 | 276.17 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 07 | 276.217 | 276.017 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 08 | 275.977 | 275.777 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 09 | 275.61 | 275.41 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 10 | 275.162 | 274.962 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 11 | 274.911 | 274.711 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 12 | 274.742 | 274.442 | -0.3 | 6 | 20 | 36 | 0
| ESTACA 13 | 274.159 | 273.959 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 14 | 273.86 | 273.66 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 15 | 273.578 | 273.378 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 16 | 273.245 | 273.045 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 17 | 272.766 | 272.566 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 18 | 272.399 | 272.299 | -0.1 | 6 | 20 | 12 | 0
| ESTACA 19 | 272.177 | 271.977 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 20 | 271.88 | 271.68 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 21 | 271.67 | 271.41 | -0.26 | 6 | 20 | 31.2 | 0
| ESTACA 22 | 271.555 | 271.355 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 22+2,93 | 271.5 | 271.3 | -0.2 | 6 | 2.93 | 3.52 | 0
[7 empty] | 533.92 | 0
25.0 | RUA ERNESTO LEANDRO DE LIRA | [5 empty] | 168 | 0 | 168
| ESTACA 00 | 275.322 | 275.122 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 275.426 | 275.226 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 275.324 | 275.124 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 275.2 | 275 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 275.057 | 274.857 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 274.994 | 274.794 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 274.724 | 274.524 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06+5,36 | 274.333 | 274.333 | 0 | 7 | 5.36 | 0 | 0
[7 empty] | 168 | 0
26.0 | RUA PEDRO DE LIMA SILVA | [5 empty] | 90.64 | 0 | 90.64
| ESTACA 00 | 270.727 | 270.527 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 270.444 | 270.244 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 270.164 | 269.964 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 269.743 | 269.543 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03+4,74 | 269.7 | 269.5 | -0.2 | 7 | 4.74 | 6.64 | 0
[7 empty] | 90.64 | 0
27.0 | RUA TEREZA ALBUQUERQUE | [5 empty] | 237.8 | 0 | 237.8
| ESTACA 00 | 271.301 | 271.101 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 271.156 | 270.956 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 270.987 | 270.787 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 270.811 | 270.611 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 270.625 | 270.425 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 270.409 | 270.209 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 270.03 | 269.83 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 269.679 | 269.476 | -0.203 | 7 | 20 | 28.42 | 0
| ESTACA 08 | 269.297 | 269.097 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08+9,56 | 268.894 | 268.694 | -0.2 | 7 | 9.56 | 13.38 | 0
[7 empty] | 237.8 | 0
28.0 | RUA JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | [5 empty] | 652.35 | 37.8 | 652.35
| ESTACA 00 | 275.084 | 274.884 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 274.45 | 274.25 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 274.123 | 273.923 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 273.776 | 273.576 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 273.289 | 273.089 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 272.879 | 272.679 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 272.395 | 272.195 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 272.119 | 271.919 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 271.708 | 271.508 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 09 | 271.339 | 271.139 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 10 | 270.957 | 270.757 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11 | 270.599 | 270.399 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 12 | 270.158 | 269.958 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 13 | 269.78 | 269.58 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 14 | 269.374 | 269.174 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 15 | 268.867 | 268.667 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 16 | 268.152 | 267.952 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 17 | 267.49 | 267.29 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 18 | 266.855 | 266.655 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 19 | 266.23 | 266.03 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 20 | 265.585 | 265.385 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 21 | 264.353 | 264.623 | 0.27 | 7 | 20 | 0 | 37.8
| ESTACA 22 | 263.97 | 263.77 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 23 | 262.103 | 261.903 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 24 | 261.75 | 261.521 | -0.229 | 7 | 20 | 32.06 | 0
| ESTACA 23+2,69 | 261.622 | 261.394 | -0.228 | 7 | 2.69 | 4.29 | 0
[7 empty] | 652.35 | 37.8
29.0 | RUA CARMELITA NUNES DE ALBUQUERQUE | [5 empty] | 514.7 | 0 | 514.7
| ESTACA 00 | 270.656 | 270.456 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 270.267 | 270.067 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 269.883 | 269.683 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 269.467 | 269.267 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 269.035 | 268.835 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 268.362 | 268.162 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 267.843 | 267.643 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 267.387 | 267.187 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 266.682 | 266.482 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 09 | 265.745 | 265.545 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 10 | 265.13 | 264.93 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11 | 264.447 | 264.247 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 12 | 263.639 | 263.439 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 13 | 262.829 | 262.629 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 14 | 261.89 | 261.69 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 15 | 261.179 | 260.979 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 16 | 260.876 | 260.676 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 17 | 260.509 | 260.309 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 18 | 260.664 | 260.464 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 18+7,64 | 260.733 | 260.533 | -0.2 | 7 | 7.64 | 10.7 | 0
[7 empty] | 514.7 | 0
30.0 | RUA MARINÊS NUNES DOS SANTOS | [5 empty] | 308 | 7.82 | 308
| ESTACA 00 | 267.099 | 266.899 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 266.8 | 266.6 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 266.616 | 266.416 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 266.418 | 266.218 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 266.246 | 266.046 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 265.881 | 265.681 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 265.651 | 265.451 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 265.266 | 265.066 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 264.749 | 264.549 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 09 | 264.243 | 264.043 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 10 | 263.811 | 263.611 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11 | 263.218 | 263.018 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11+3,56 | 262.589 | 262.903 | 0.314 | 7 | 3.56 | 0 | 7.82
[7 empty] | 308 | 7.82
31.0 | RUA LINO ROBERTO | [5 empty] | 183.59 | 0 | 183.59
| ESTACA 00 | 273.337 | 273.137 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 273.229 | 273.029 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 273.04 | 272.84 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 272.893 | 272.693 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 272.664 | 272.464 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04+4,89 | 272.54 | 272.34 | -0.2 | 7 | 4.89 | 6.85 | 0
| ESTACA 00 | 272.395 | 272.195 | -0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 272.325 | 272.125 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 02 | 272.162 | 271.962 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 03 | 271.832 | 271.632 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 03+4,74 | 271.562 | 271.362 | -0.2 | 5 | 4.74 | 4.74 | 0
[7 empty] | 183.59 | 0
32.0 | RUA JOSÉ DA COSTA FRANÇA | [5 empty] | 34.79 | 0 | 34.79
| ESTACA 00 | 265.382 | 265.182 | -0.2 | 4 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 264.397 | 264.197 | -0.2 | 4 | 20 | 16 | 0
| ESTACA 02 | 263.922 | 263.722 | -0.2 | 4 | 20 | 16 | 0
| ESTACA 02+3,49 | 272.54 | 272.34 | -0.2 | 4 | 3.49 | 2.79 | 0
[7 empty] | 34.79 | 0
33.0 | RUA MIGUEL DE OLIVEIRA | [5 empty] | 235.2 | 0 | 235.2
| ESTACA 00 | 267.52 | 267.32 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 266.591 | 266.391 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 265.635 | 265.435 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 264.796 | 264.596 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 263.645 | 263.445 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 263.17 | 262.97 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 262.988 | 262.788 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 262.955 | 262.755 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 262.987 | 262.787 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08+8,00 | 263.05 | 262.85 | -0.2 | 7 | 8 | 11.2 | 0
[7 empty] | 235.2 | 0
34.0 | RUA JOÃO MEDEIROS LIMA | [5 empty] | 236.45 | 0 | 236.45
| ESTACA 00 | 267.377 | 267.177 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 267.794 | 267.594 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 267.975 | 267.775 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 268.045 | 267.845 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 267.817 | 267.617 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 267.642 | 267.442 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 267.5 | 267.3 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 07 | 267.52 | 267.32 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 267.757 | 267.557 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08+8,89 | 267.8 | 267.6 | -0.2 | 7 | 8.89 | 12.45 | 0
[7 empty] | 236.45 | 0
35.0 | RUA PROF NIREIDE BRITO SILVA | [5 empty] | 124.75 | 0 | 124.75
| ESTACA 00 | 263.645 | 263.445 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 263.464 | 263.264 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 263.257 | 263.057 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 263.059 | 262.859 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 263.131 | 262.931 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08+9,11 | 263.421 | 263.221 | -0.2 | 7 | 9.11 | 12.75 | 0
[7 empty] | 124.75 | 0
36.0 | RUA MARIA ANANIAS DE FRANÇA | [5 empty] | 112.77 | 0 | 112.77
| ESTACA 00 | 267.817 | 267.617 | -0.2 | 5 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 266.892 | 266.692 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 02 | 265.475 | 265.275 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 03 | 264.006 | 263.806 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 04 | 263.579 | 263.379 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 05 | 263.208 | 263.008 | -0.2 | 5 | 20 | 20 | 0
| ESTACA 05+12,77 | 263.15 | 262.95 | -0.2 | 5 | 12.77 | 12.77 | 0
[7 empty] | 112.77 | 0
37.0 | RUA 09/29 | [5 empty] | 117 | 0 | 117
| ESTACA 00 | 265.399 | 265.199 | -0.2 | 6 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 265.599 | 265.399 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 02 | 265.559 | 265.359 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 03 | 265.54 | 265.34 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 04 | 265.555 | 265.355 | -0.2 | 6 | 20 | 24 | 0
| ESTACA 04+17,50 | 265.524 | 265.324 | -0.2 | 6 | 17.5 | 21 | 0
[7 empty] | 117 | 0
38.0 | RUA MARINETE FRANCISCA NUNES | [5 empty] | 1299.83 | 0 | 1299.83
| ESTACA 00 | 278.063 | 277.763 | -0.3 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 277.608 | 277.408 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 277.317 | 277.117 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 277.05 | 276.85 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 276.6 | 276.4 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 276.32 | 276.12 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 276.009 | 275.806 | -0.203 | 7 | 20 | 28.42 | 0
| ESTACA 07 | 275.805 | 275.605 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 08 | 275.405 | 275.205 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 09 | 275.242 | 275.042 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 10 | 274.773 | 274.573 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 11 | 274.384 | 274.184 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 12 | 274.118 | 273.918 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 13 | 273.911 | 273.711 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 14 | 273.579 | 273.279 | -0.3 | 7 | 20 | 42 | 0
| ESTACA 15 | 273.141 | 272.941 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 16 | 272.857 | 272.657 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 17 | 272.589 | 272.389 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 18 | 272.311 | 272.111 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 19 | 271.946 | 271.746 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 20 | 271.65 | 271.45 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 21 | 271.19 | 270.99 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 22 | 270.696 | 270.496 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 23 | 270.383 | 270.183 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 24 | 270.158 | 269.958 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 25 | 269.521 | 269.321 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 26 | 269.159 | 268.959 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 27 | 268.822 | 268.622 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 28 | 268.394 | 268.194 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 29 | 267.884 | 267.684 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 30 | 267.295 | 267.095 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 31 | 266.79 | 266.59 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 32 | 265.849 | 265.649 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 33 | 264.655 | 264.455 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 34 | 263.567 | 263.367 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 35 | 263.421 | 263.221 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 36 | 263.096 | 262.896 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 37 | 262.934 | 262.734 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 38 | 262.748 | 262.548 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 39 | 262.581 | 262.381 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 40 | 262.861 | 262.661 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 41 | 263.867 | 263.667 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 42 | 264.767 | 264.567 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 43 | 265.479 | 265.279 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 44 | 266.691 | 266.491 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 45 | 267.153 | 266.953 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 45+18,15 | 267.2 | 267 | -0.2 | 7 | 18.15 | 25.41 | 0
[7 empty] | 1299.83 | 0
39.0 | RUA LUIZA MARIA DE OLINDA | [5 empty] | 284.24 |  | 284.24
| ESTACA 00 | 268.993 | 268.797 | -0.196 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 268.498 | 268.294 | -0.204 | 7 | 20 | 28.56 | 0
| ESTACA 02 | 268.036 | 267.827 | -0.209 | 7 | 20 | 29.26 | 0
| ESTACA 03 | 267.454 | 267.237 | -0.217 | 7 | 20 | 30.38 | 0
| ESTACA 04 | 266.618 | 266.405 | -0.213 | 7 | 20 | 29.82 | 0
| ESTACA 05 | 265.906 | 265.863 | -0.043 | 7 | 20 | 6.02 | 0
| ESTACA 06 | 265.085 | 264.863 | -0.222 | 7 | 20 | 31.08 | 0
| ESTACA 07 | 264.121 | 263.899 | -0.222 | 7 | 20 | 31.08 | 0
| ESTACA 08 | 263.168 | 262.937 | -0.231 | 7 | 20 | 32.34 | 0
| ESTACA 09 | 262.025 | 261.794 | -0.231 | 7 | 20 | 32.34 | 0
| ESTACA 10 | 260.883 | 260.653 | -0.23 | 7 | 20 | 32.2 | 0
| ESTACA 10+0,72 | 260.842 | 260.611 | -0.231 | 7 | 0.72 | 1.16 | 0
[7 empty] | 284.24 | 0
40.0 | RUA PROJETADA 02 | [5 empty] | 106.26 |  | 106.26
| ESTACA 00 | 263.193 | 262.992 | -0.201 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 263.105 | 262.905 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 263.017 | 262.816 | -0.201 | 7 | 20 | 28.14 | 0
| ESTACA 03 | 262.929 | 262.729 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03+15,72 | 262.861 | 262.66 | -0.201 | 7 | 15.72 | 22.12 | 0
[7 empty] | 106.26 | 0
41.0 | RUA ANTÔNIO FREIRE DA COSTA | [5 empty] | 194.92 |  | 194.92
| ESTACA 00 | 275.322 | 275.122 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0
| ESTACA 01 | 275.1 | 274.9 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 02 | 274.798 | 274.598 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 03 | 274.5 | 274.3 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 04 | 274.221 | 274.021 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 05 | 273.958 | 273.758 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06 | 273.662 | 273.462 | -0.2 | 7 | 20 | 28 | 0
| ESTACA 06+19,23 | 273.285 | 273.085 | -0.2 | 7 | 19.23 | 26.92 | 0
[7 empty] | 194.92 | 0
TOTAL | [6 empty] | 8965.89

## DREANGEM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE DIMENSIONAMENTO DA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NAS GALERIAS
Coletor | Trecho | Extensão (m) | Q (m³/s) | Φ (mm) | Decl. (m/m) | Y/D | Vel. real (m/s) | Q seção plena (m³/s) | V seção plena (m/s) | Cota ter. montante (m) | Cota ter. jusante (m) | Cota GI gal. montante (m) | Cota GI gal. jusante (m) | Prof. Gal. Montante (m) | Prof. Gal. Jusante (m) | Prof. Média (m) | n Manning | Larg. Vala | Material | Escavação 0 < x < 1,50 (m³) | Escavação x > 1,50 (m³) | Reaterro (m³) | Berço de Areia (0,15 m) (m³) | bota-fora (m³) | Escoramento (m²) | TIPO DE PV - mont | CHAMINÉ | Tubo
RUA CELESTINA MARIA DO NASCIMENTO | PV-1 - PV2 | 52.35 | 0.066 | 0.8 | 0.019 | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | 270.314 | 268.59 | 268.614 | 266.89 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 117.79 | 27.48 | 100.19 | 11.78 | 45.08 | 177.99 | PVI 04 | - | CONCREO
| PV-2 - PV03 | 52.35 | 0.089 | 0.8 | 0.019 | 0.227 | 3.27 | 0.707 | 4.45 | 268.59 | 266.724 | 266.89 | 265.024 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 117.79 | 27.48 | 100.19 | 11.78 | 45.08 | 177.99 | PVI 04 | - | CONCRETO
| PV-3 - PV04 | 78.58 | 0.149 | 0.8 | 0.013 | 0.263 | 4.46 | 0.906 | 5.69 | 266.724 | 264.065 | 265.024 | 262.365 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 176.81 | 41.25 | 150.39 | 17.68 | 67.67 | 267.17 | PVI 04 | - | CONCRETO
| PV-4 - PV11 | 41.1 | 0.149 | 0.8 | 0.024 | 0.263 | 4.46 | 0.906 | 5.69 | 264.065 | 263.584 | 262.365 | 261.584 | 1.7 | 2.2 | 1.95 | 0.01 | 1.5 | CONCRETO | 92.48 | 36.99 | 94.07 | 9.25 | 35.4 | 160.29 | PVI 04 | - | CONCRETO
LIGAÇÃO |  | 69.97 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | CONCRETO | 104.96 | 24.49 | 105.21 | 10.5 | 24.24 | 237.9 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA PAJUÇARA | PV-6-PV-8 | 66.72 | 0.025 | 1 | 0.015 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 269.131 | 267.531 | 267.131 | 265.531 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 200.16 | 86.74 | 203.47 | 20.02 | 83.43 | 266.88 | PVI 05 | CPV 01 | CONCRETO
| PV-8-PV9 | 40.17 | 0.038 | 1 | 0.025 | 0.157 | 2.35 | 0.599 | 3.77 | 267.531 | 266.32 | 265.531 | 264.32 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 120.51 | 52.22 | 122.51 | 12.05 | 50.22 | 160.68 | PVI 05 | CPV 01 | CONCRETO
| PV9-PV10 | 54.58 | 0.047 | 1 | 0.018 | 0.204 | 2.01 | 0.457 | 2.87 | 266.32 | 264.425 | 264.32 | 262.425 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 163.74 | 70.95 | 166.45 | 16.37 | 68.24 | 218.32 | PVI 05 | CPV 01 | CONCRETO
| PV10-P11 | 25.39 | 0.056 | 1 | 0.039 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 264.425 | 263.384 | 262.425 | 261.584 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 76.17 | 33.01 | 77.43 | 7.62 | 31.75 | 101.56 | PVI 05 | CPV 01 | CONCRETO
| PV11-PV12 | 38.07 | 0.056 | 1 | 0.026 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 263.384 | 262.688 | 261.584 | 260.688 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 114.21 | 49.49 | 116.1 | 11.42 | 47.6 | 152.28 | PVI 05 | CPV 01 | CONCRETO
| PV12-P13 | 59.08 | 0.056 | 1 | 0.017 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 262.688 | 260.899 | 260.688 | 258.899 | 2 | 2 | 2 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 177.24 | 76.8 | 180.17 | 17.72 | 73.87 | 236.32 | PVI 05 | CPV 01 | CONCRETO | 372.06
LIGAÇÃO |  | 88.05 |  | 0.4 | [9 empty] | 2 | 2 | 2 |  | 1 | CONCRETO | 132.08 | 57.23 | 158.81 | 13.21 | 30.5 | 352.2 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA PETROLINA | PV-14-PV-15 | 60.48 | 0.025 | 0.6 | 0.016 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 263.259 | 261.96 | 261.759 | 260.46 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.3 | CONCRETO | 117.94 | 11.79 | 94.66 | 11.79 | 35.07 | 181.44 | PVI 03 | - | CONCRETO
| PV-15-PV16 | 48.69 | 0.038 | 0.6 | 0.02 | 0.157 | 2.35 | 0.599 | 3.77 | 261.96 | 261.253 | 260.46 | 259.753 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.3 | CONCRETO | 94.95 | 9.49 | 76.21 | 9.49 | 28.23 | 146.07 | PVI 03 | - | CONCRETO
| PV16-PV17 | 76.76 | 0.047 | 0.6 | 0.013 | 0.204 | 2.01 | 0.457 | 2.87 | 261.253 | 259.174 | 259.753 | 257.674 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.01 | 1.3 | CONCRETO | 149.68 | 14.97 | 120.14 | 14.97 | 44.51 | 230.28 | PVI 03 | - | CONCRETO
LIGAÇÃO |  | 79.11 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | 1 | CONCRETO | 118.67 | 11.87 | 103.14 | 11.87 | 27.4 | 237.33 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA TEREZA ALBUQUERQUE | PV-5 -PV-6 | 13.42 |  | 0.8 | 0.074 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 269.259 | 269.131 | 267.559 | 266.931 | 1.7 | 2.2 | 1.95 | 0.01 | 1.3 | CONCRETO | 26.17 | 10.47 | 25.48 | 2.62 | 11.16 | 52.34 | PVI 04 | - | CONCRETO
| PV-7-PV-6 | 8.51 |  | 0.8 | 0.118 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 269.115 | 269.131 | 267.415 | 266.931 | 1.7 | 2.2 | 1.95 | 0.01 | 1.3 | CONCRETO | 16.59 | 6.64 | 16.16 | 1.66 | 7.07 | 33.19 | PVI 04 | - | CONCRETO
LIGAÇÃO |  | 45.21 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  | 1 | CONCRETO | 67.82 | 15.82 | 67.98 | 6.78 | 15.66 | 153.71 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA SARGENTO MILTON AZEVEDO DE LIMA | PV-1 - PV3 | 51 | 0.066 | 1 | 0.02 | 0.239 | 2.28 | 0.483 | 3.04 | 274.609 | 273.831 | 272.809 | 272.031 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 153 | 45.9 | 135.13 | 15.3 | 63.77 | 183.6 | PVI 05 | - | CONCREO
LIGAÇÃO |  | 11.68 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | CONCRETO | 17.52 | 5.26 | 18.74 | 1.75 | 4.04 | 42.05 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA | PV-2 -PV-3 | 56.53 |  | 1 | 0.018 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 263.98 | 273.831 | 272.18 | 272.031 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 169.59 | 50.88 | 149.79 | 16.96 | 70.68 | 203.51 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-3-PV-8 | 60.58 |  | 1 | 0.016 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 273.831 | 272.766 | 272.031 | 270.966 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 181.74 | 54.52 | 160.52 | 18.17 | 75.74 | 218.09 | PVI 05 | - | CONCRETO
LIGAÇÃO |  | 45.21 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | CONCRETO | 67.82 | 20.34 | 72.5 | 6.78 | 15.66 | 162.76 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA ROSENO MAIA | PV-1-PV-2 | 44.76 | 0.025 | 1 | 0.022 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 277.613 | 277.112 | 275.813 | 275.312 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 134.28 | 40.28 | 118.59 | 13.43 | 55.97 | 161.14 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-2-PV3 | 52.97 | 0.038 | 1 | 0.019 | 0.157 | 2.35 | 0.599 | 3.77 | 277.112 | 276.487 | 275.312 | 274.687 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 158.91 | 47.67 | 140.35 | 15.89 | 66.23 | 190.69 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV3-PV4 | 28.2 | 0.047 | 1 | 0.035 | 0.204 | 2.01 | 0.457 | 2.87 | 276.487 | 276.249 | 274.687 | 274.449 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 84.6 | 25.38 | 74.72 | 8.46 | 35.26 | 101.52 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV4-PV5 | 55.63 | 0.056 | 1 | 0.018 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 276.249 | 275.4 | 274.449 | 273.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 166.89 | 50.07 | 147.4 | 16.69 | 69.56 | 200.27 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV5-PV6 | 58.37 | 0.056 | 1 | 0.017 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 275.4 | 274.515 | 273.6 | 272.715 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 175.11 | 52.53 | 154.66 | 17.51 | 72.98 | 210.13 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV6-PV7 | 50 | 0.056 | 1 | 0.02 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 274.515 | 273.609 | 272.715 | 271.809 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 150 | 45 | 132.48 | 15 | 62.52 | 180 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV7-PV8 | 50 | 0.056 | 1 | 0.02 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 273.609 | 272.623 | 271.809 | 270.823 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 150 | 45 | 132.48 | 15 | 62.52 | 180 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV8-PV9 | 54.27 | 0.056 | 1 | 0.018 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 272.623 | 271.858 | 270.823 | 270.058 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 162.81 | 48.84 | 143.8 | 16.28 | 67.85 | 195.37 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV9-PV10 | 54.75 | 0.056 | 1 | 0.018 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 271.858 | 271.384 | 270.058 | 269.584 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 164.25 | 49.28 | 145.07 | 16.43 | 68.46 | 197.1 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV10-PV11 | 11.22 | 0.056 | 1 | 0.089 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 271.384 | 271.098 | 269.584 | 269.298 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 33.66 | 10.1 | 29.73 | 3.37 | 14.03 | 40.39 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV11-PV12 | 45.3 | 0.056 | 1 | 0.022 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 271.098 | 270.733 | 269.298 | 268.933 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 135.9 | 40.77 | 120.03 | 13.59 | 56.64 | 163.08 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV12-PV13 | 51.9 | 0.056 | 1 | 0.019 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 270.733 | 269.343 | 268.933 | 267.543 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 155.7 | 46.71 | 137.52 | 15.57 | 64.89 | 186.84 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV13-PV14 | 52.15 | 0.056 | 1 | 0.019 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 269.343 | 267.377 | 267.543 | 265.577 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 156.45 | 46.94 | 138.18 | 15.65 | 65.21 | 187.74 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV14-PV15 | 47.2 | 0.056 | 1 | 0.021 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 267.377 | 265.552 | 265.577 | 263.753 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 141.6 | 42.48 | 125.06 | 14.16 | 59.02 | 169.92 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV15-PV16 | 31.2 | 0.056 | 1 | 0.032 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 265.552 | 264.969 | 263.753 | 263.169 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 93.6 | 28.08 | 82.67 | 9.36 | 39.01 | 112.32 | PVI 05 | - | CONCRETO
LIGAÇÃO |  | 271.3 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | CONCRETO | 406.95 | 122.09 | 435.07 | 40.7 | 93.97 | 976.68 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA MARINETE FRANCISCA NUNES | PV-1-PV-2 | 49.11 | 0.025 | 1 | 0.02 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 276.6 | 275.9 | 274.8 | 274.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 147.33 | 44.2 | 130.13 | 14.73 | 61.4 | 176.8 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-2-PV3 | 49.03 | 0.038 | 1 | 0.02 | 0.157 | 2.35 | 0.599 | 3.77 | 275.9 | 275.242 | 274.1 | 273.442 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 147.09 | 44.13 | 129.92 | 14.71 | 61.3 | 176.51 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV3-PV4 | 49.02 | 0.047 | 1 | 0.02 | 0.204 | 2.01 | 0.457 | 2.87 | 275.242 | 274.26 | 273.442 | 272.46 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 147.06 | 44.12 | 129.88 | 14.71 | 61.3 | 176.47 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV4-PV5 | 49.1 | 0.056 | 1 | 0.02 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 274.26 | 273.579 | 272.46 | 271.779 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 147.3 | 44.19 | 130.1 | 14.73 | 61.39 | 176.76 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV5-PV6 | 72.92 | 0.056 | 1 | 0.014 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 273.579 | 272.432 | 271.779 | 270.632 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 218.76 | 65.63 | 193.21 | 21.88 | 91.18 | 262.51 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV6-PV7 | 82.83 | 0.056 | 1 | 0.012 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 272.432 | 270.873 | 270.632 | 269.073 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 248.49 | 74.55 | 219.47 | 24.85 | 103.57 | 298.19 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV7-PV8 | 58.15 | 0.056 | 1 | 0.017 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 270.873 | 269.766 | 269.073 | 267.966 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 174.45 | 52.34 | 154.08 | 17.45 | 72.71 | 209.34 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV8-PV9 | 49.76 | 0.056 | 1 | 0.02 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 269.766 | 268.647 | 267.966 | 266.847 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 149.28 | 44.78 | 131.84 | 14.93 | 62.22 | 179.14 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV9-PV10 | 76.96 | 0.056 | 1 | 0.013 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 268.647 | 266.79 | 266.847 | 274.99 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 230.88 | 69.26 | 203.91 | 23.09 | 96.23 | 277.06 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV10-PV11 | 20.94 | 0.056 | 1 | 0.048 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 266.79 | 265.849 | 274.99 | 264.049 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 62.82 | 18.85 | 55.49 | 6.28 | 26.18 | 75.38 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV11-PV12 | 57.75 | 0.056 | 1 | 0.017 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 265.849 | 263.438 | 264.049 | 261.638 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 173.25 | 51.98 | 153.02 | 17.33 | 72.21 | 207.9 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV12-PV13 | 73.63 | 0.056 | 1 | 0.014 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 263.438 | 262.693 | 261.638 | 260.893 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 220.89 | 66.27 | 195.1 | 22.09 | 92.06 | 265.07 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV13-PV14 | 34.02 | 0.056 | 1 | 0.029 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 262.693 | 262.861 | 260.893 | 261.061 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 102.06 | 30.62 | 90.14 | 10.21 | 42.54 | 122.47 | PVI 05 | - | CONCRETO
LIGAÇÃO |  | 253.51 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | CONCRETO | 380.27 | 114.08 | 406.54 | 38.03 | 87.81 | 912.64 | PVI 02 |  | CONCRETO
RUA JOÃO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | PV-1-PV-2 | 66.2 | 0.025 | 1 | 0.015 | 0.125 | 2.18 | 0.617 | 3.88 | 275.084 | 273.776 | 273.284 | 271.976 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 198.6 | 59.58 | 175.41 | 19.86 | 82.77 | 238.32 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-2-PV-3 | 71.22 | 0.038 | 1 | 0.014 | 0.157 | 2.35 | 0.599 | 3.77 | 273.776 | 272.395 | 271.976 | 270.595 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 213.66 | 64.1 | 188.71 | 21.37 | 89.05 | 256.39 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-3-PV-4 | 74.39 | 0.047 | 1 | 0.013 | 0.204 | 2.01 | 0.457 | 2.87 | 272.395 | 270.727 | 270.595 | 268.927 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 223.17 | 66.95 | 197.1 | 22.32 | 93.02 | 267.8 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-4-PV-5 | 35.56 | 0.056 | 1 | 0.028 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 270.727 | 270.193 | 268.927 | 268.393 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 106.68 | 32 | 94.22 | 10.67 | 44.46 | 128.02 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-5-PV-6 | 51.39 | 0.056 | 1 | 0.019 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 270.193 | 268.867 | 268.393 | 267.067 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 154.17 | 46.25 | 136.16 | 15.42 | 64.26 | 185 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-6-PV-7 | 51.7 | 0.056 | 1 | 0.019 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 268.867 | 267.154 | 267.067 | 265.354 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 155.1 | 46.53 | 136.99 | 15.51 | 64.64 | 186.12 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-7-PV-8 | 37.68 | 0.056 | 1 | 0.026 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 267.154 | 266.23 | 265.354 | 264.43 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 113.04 | 33.91 | 99.84 | 11.3 | 47.11 | 135.65 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-8-PV-9 | 42.34 | 0.056 | 1 | 0.023 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 266.23 | 264.404 | 264.43 | 262.604 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 127.02 | 38.11 | 112.19 | 12.7 | 52.94 | 152.42 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-9-PV-10 | 52.02 | 0.056 | 1 | 0.019 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 264.404 | 262.103 | 262.604 | 260.303 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 156.06 | 46.82 | 137.83 | 15.61 | 65.05 | 187.27 | PVI 05 | - | CONCRETO
| PV-10-PV-11 | 46.92 | 0.056 | 1 | 0.021 | 0.146 | 3.91 | 1.033 | 6.5 | 262.103 | 260.103 | 260.303 | 258.303 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.01 | 2 | CONCRETO | 140.76 | 42.23 | 124.32 | 14.08 | 58.67 | 168.91 | PVI 05 | - | CONCRETO
LIGAÇÃO |  | 190.31 |  | 0.4 | [9 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  | 1 | CONCRETO | 285.47 | 85.64 | 305.19 | 28.55 | 65.92 | 685.12 | PVI 02 |  | CONCRETO
|  | 3879.27 | [17 empty] | 9669.8 | 2910.42 | 8904.04 | 967.04 | 3676.18 | 13914.4
[20 empty] | PVS |  |  |  | CHAMINÉS
[20 empty] | Tipo | DN | QUANT |  | Tipo | ALTURA | QUANT
[20 empty] | PVI 01 | 0.4 | 0 |  | CPV 01 | 1 | 0
[20 empty] | PVI 02 | 0.6 | 0 |  | CPV 02 | 1.5 | 0
[20 empty] | PVI 03 | 0.8 | 0 |  | CPV 03 | 2 | 0
[20 empty] | PVI 04 | 1 | 0 |  | CPV 04 | 2.5 | 0
[20 empty] | PVI 05 | 1.2 | 0 |  | CPV 05 | 3 | 0
[20 empty] | PVI 06 | 1.5 | 0 |  | CPV 06 | 3.5 | 0
[20 empty] | Total |  | 0 |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
|  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA |  |  |  | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - FEV/2021 - NÃO DESONERADO - ORSE - FEV/2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
[8 empty] | ENCARGOS SOCIAIS |  | NÃO DESONERADO
[8 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[8 empty] | LOCAL: |  | BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
ITEM | SERVIÇOS | TOTAL | MESES | [9 empty] | TOTAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 242392.86 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 24239.29 | 242392.9
1 | bar: MESES 1 to MESES 10
|  | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 57390.87 | 57390.87 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57390.87
|  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | 100% | MESES 1: 100% | 100%
3 | SERVIÇOS TERRAPLENAGEM | 209015.95 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 20901.6 | 209016
1 | bar: MESES 1 to MESES 10
|  | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
4 | SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO | 4751553.5 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 475155.35 | 4751553.5
1 | bar: MESES 1 to MESES 10
|  | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
5 | SERVIÇO DE DRENAGEM | 3052003.27 | MESES 1: 763000.82; MESES 2: 763000.82; MESES 3: 763000.82; MESES 4: 763000.82 | 3052003.28
1 | bar: MESES 1 to MESES 4
|  | 100% | MESES 1: 25%; MESES 2: 25%; MESES 3: 25%; MESES 4: 25% | 100%
6 | CALÇADA | 1267202.34 | MESES 7: 316800.59; MESES 8: 316800.59; MESES 9: 316800.59; MESES 10: 316800.59 | 1267202.36
1 | bar: MESES 7 to MESES 10
|  | 100% | MESES 7: 25%; MESES 8: 25%; MESES 9: 25%; MESES 10: 25% | 100%
| TOTAL GERAL | 9579558.79
| TOTAIS MENSAIS |  | 1340687.93 | 1283297.06 | 1283297.06 | 1283297.06 | 520296.24 | 520296.24 | 837096.83 | 837096.83 | 837096.83 | 837096.83 | 9579558.79
| TOTAIS ACUMULADOS |  | 1340687.93 | 2623984.99 | 3907282.05 | 5190579.11 | 5710875.35 | 6231171.59 | 7068268.42 | 7905365.25 | 8742462.08 | 9579558.79
| PERCENTUAL MENSAL |  | 14% | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 5.43% | 5.43% | 8.74% | 8.74% | 8.74% | 8.74% | 100%

## BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CÁLCULO DO BDI
PROPONENTE/ TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL
OBJETO
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
TIPO DE OBRA |  |  | DESONERAÇÃO
SERVIÇOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS, CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 TCU 036.076/2011-2 |  |  | NÃO
O BDI ADOTADO SEGUE OS PARÂMETROS DAS FAIXAS DE REFERÊNCIA CONSTANTES DO ACORDÃO 2622/2013
DETALHAMENTO DO BDI PARA SERVIÇOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS, CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 TCU 036.076/2011-2
TIPO DE OBRAS: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - NÃO DESONERADO
Item | Mínimo | Médio | Máximo
Seguro + Garantia - S + G | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco - R | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras - DF | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Administração Central - AC | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Lucro - L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + G + R) |  |  | 4.97%
| Seguro + Garantia: | 0.4%
| Risco: | 0.56%
| Administração Central: | 4.01%
4.97%
Taxa representativa das despesas financeiras DF: |  |  | 1.11%
| Despesas Financeiras adotada: | 1.11%
Taxa representativa do lucro L: |  |  | 7.3%
| Lucro adotado: | 7.3%
Taxa representativa da incidência de impostos I: |  |  | 6.15%
| CPRB: | 0%
| ISS: | 2.5%
| COFINS: | 3%
| PIS: | 0.65%
6.15%
BDI = | [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L) -1] x 100
( 1 - I )
BDI = | 21.346
Portanto arredondando para 02 casas decimais, foi Adotado BDI= |  |  | 21.35%
OBSERVAÇÃO: O BDI É COMPOSTO APENAS DAS DESPESAS DE TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL; PERCENTUAIS DE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O PREÇO DO SERVIÇO, EXCLUÍDOS AQUELES DE NATUREZA DIRETA E PERSONALÍSTICA QUE ONERAM O CONTRATO; TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO; DESPESAS FINANCEIRAS; E TAXA DE LUCRO.

## CURVA ABC
CURVA ABC
[6 empty] | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - FEV/2021 - NÃO DESONERADO - ORSE - FEV/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[6 empty] | LOCAL: |  | BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI | Valor unitário c/BDI | Valor total | Porcentagem individual | Porcentagem acumulada | Classificação
4.3 | 00072 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 50004.59 | 66.46 | 14.19 | 80.65 | 4032870.18 | 42.1% | 42.1% | A
5.4 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 2395.5 | 344.47 | 73.54 | 418.01 | 1001342.96 | 10.45% | 52.55% | A
6.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 1152.52 | 621.28 | 132.64 | 753.92 | 868907.88 | 9.07% | 61.62% | A
4.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9987.38 | 42.57 | 9.09 | 51.66 | 515948.05 | 5.39% | 67.01% | A
5.16 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 164 | 1625.47 | 347.04 | 1972.51 | 323491.64 | 3.38% | 70.39% | A
5.12 | 101573 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M2 | 13119.27 | 18.11 | 3.87 | 21.98 | 288361.55 | 3.01% | 73.4% | A
6.6 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M2 | 3763.16 | 61.47 | 13.12 | 74.59 | 280694.1 | 2.93% | 76.33% | A
1.1 | ADM | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 199746.9 | 42645.96 | 242392.86 | 242392.86 | 2.53% | 78.86% | A
5.9 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 8904.07 | 22.43 | 4.79 | 27.22 | 242368.79 | 2.53% | 81.39% | B
5.14 | 99290 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5 X 1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018 | UNID | 61 | 2989.91 | 638.35 | 3628.26 | 221323.86 | 2.31% | 83.7% | B
5.8 | 101620 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 966.97 | 155.75 | 33.25 | 189 | 182757.33 | 1.91% | 85.61% | B
5.11 | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³, RODOVIA PAVIMENTADA (BOTA-FORA) | M3XKM | 55650.45 | 2.02 | 0.43 | 2.45 | 136343.6 | 1.42% | 87.03% | B
5.7 | 92210 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2017 | M | 1054.35 | 101.69 | 21.71 | 123.4 | 130106.79 | 1.36% | 88.39% | B
3.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 56036.45 | 1.53 | 0.33 | 1.86 | 104227.8 | 1.09% | 89.48% | B
4.8 | 00076 | PRÓPRIO | REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 1876.26 | 45.26 | 9.66 | 54.92 | 103044.2 | 1.08% | 90.56% | B
5.5 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 246.31 | 284.67 | 60.78 | 345.45 | 85087.79 | 0.89% | 91.45% | B
5.2 | 90082 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 9669.75 | 6.91 | 1.48 | 8.39 | 81129.2 | 0.85% | 92.3% | B
5.17 | 97973 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020 | UNID | 20 | 3087.41 | 659.16 | 3746.57 | 74931.4 | 0.78% | 93.08% | B
3.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 11207.29 | 5.5 | 1.17 | 6.67 | 74752.62 | 0.78% | 93.86% | B
5.10 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 11130.09 | 5.5 | 1.17 | 6.67 | 74237.7 | 0.77% | 94.63% | B
5.18 | 00081 | PRÓPRIO | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TDA-600MM, 300KG/CM², PARA POÇO DE VISITA E CAIXAS DE PASSAGEM | UNID | 61 | 631.38 | 134.8 | 766.18 | 46736.98 | 0.49% | 95.12% | C
4.2 | 100577 | SINPAI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO REDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 | M2 | 50004.59 | 0.69 | 0.15 | 0.84 | 42003.86 | 0.44% | 95.56% | C
5.6 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 180.57 | 180.36 | 38.51 | 218.87 | 39521.36 | 0.41% | 95.97% | C
6.3 | 95875 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016 | M3xKM | 20874.85 | 1.53 | 0.33 | 1.86 | 38827.22 | 0.41% | 96.38% | C
2.2 | 00082 | PRÓPRIO | SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME DE PVC | M2 | 7758.54 | 3.53 | 0.75 | 4.28 | 33206.55 | 0.35% | 96.73% | C
5.15 | 99241 | SINAPI | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_05/2018 | M | 20.95 | 1212.75 | 258.92 | 1471.67 | 30831.49 | 0.32% | 97.05% | C
3.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 8965.83 | 2.76 | 0.59 | 3.35 | 30035.53 | 0.31% | 97.36% | C
6.2 | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/128 HP) E DESCARGA LIVRE | M3 | 4174.97 | 5.5 | 1.17 | 6.67 | 27847.05 | 0.29% | 97.65% | C
5.20 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 57.51 | 392.19 | 83.73 | 475.92 | 27370.16 | 0.29% | 97.94% | C
4.5 | 00073 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRÉ-MOLDADO | M | 2605.39 | 8.33 | 1.78 | 10.11 | 26340.49 | 0.27% | 98.21% | C
5.3 | 90084 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 2910.41 | 6.7 | 1.43 | 8.13 | 23661.63 | 0.25% | 98.46% | C
6.4 | 96386 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3339.95 | 4.99 | 1.07 | 6.06 | 20240.1 | 0.21% | 98.67% | C
6.7 | 00021 | PRÓPRIO | PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE | M2 | 176.28 | 86.75 | 18.52 | 105.27 | 18557 | 0.19% | 98.86% | C
5.1 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM | M | 3879.27 | 3.69 | 0.79 | 4.48 | 17379.13 | 0.18% | 99.04% | C
5.13 | 101572 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020 | M2 | 795.12 | 12.35 | 2.64 | 14.99 | 11918.85 | 0.12% | 99.16% | C
6.1 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 3339.95 | 2.76 | 0.59 | 3.35 | 11188.83 | 0.12% | 99.28% | C
4.10 | 73361 | SINAPI | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 22.52 | 392.19 | 83.73 | 475.92 | 10717.72 | 0.11% | 99.39% | C
5.21 | 73856/004 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. | UNID | 3 | 2473.46 | 528.08 | 3001.54 | 9004.62 | 0.09% | 99.48% | C
2.4 | 10777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO | MÊS | 10 | 618.8 | 132.11 | 750.91 | 7509.1 | 0.08% | 99.56% | C
4.13 | 00079 | PRÓPRIO | DESCIDA DE ÁGUA PARA CORTES EM DEGRAUS TIPO DCD 02 | M | 12 | 506.41 | 108.12 | 614.53 | 7374.36 | 0.08% | 99.64% | C
2.3 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 10 | 545 | 116.36 | 661.36 | 6613.6 | 0.07% | 99.71% | C
4.6 | 00074 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 505.51 | 8.9 | 1.9 | 10.8 | 5459.51 | 0.06% | 99.77% | C
2.6 | 93214 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | UNID | 1 | 4072.17 | 869.41 | 4941.58 | 4941.58 | 0.05% | 99.82% | C
4.1 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 7829.79 | 0.47 | 0.1 | 0.57 | 4462.98 | 0.05% | 99.87% | C
5.19 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 57.51 | 58.7 | 12.53 | 71.23 | 4096.44 | 0.04% | 99.91% | C
2.5 | 00071 | PRÓPRIO | INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UNID | 1 | 2438.27 | 520.57 | 2958.84 | 2958.84 | 0.03% | 99.94% | C
2.1 | 00070 | PRÓPRIO | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 296.83 | 63.37 | 360.2 | 2161.2 | 0.02% | 99.96% | C
4.12 | 00078 | PRÓPRIO | DISSIPADOR DE ENERGIA TIPO DES 02 | UNID | 4 | 381.82 | 81.52 | 463.34 | 1853.36 | 0.02% | 99.98% | C
6.8 | 72947 | SINAPI | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLEXIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 56.5 | 13.71 | 2.93 | 16.64 | 940.16 | 0.01% | 99.99% | C
4.9 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 12.73 | 58.7 | 12.53 | 71.23 | 906.76 | 0.01% | 100% | C
4.11 | 00077 | PRÓPRIO | ENTRADA PARA DESCIDA DE ÁGUA TIPO EDA 02 (PADRÃO DNIT) | UNID | 4 | 87.91 | 18.77 | 106.68 | 426.72 | 0% | 100% | C
4.7 | 00075 | PRÓPRIO | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL RETIRADO | M3 | 4.85 | 24.69 | 5.27 | 29.96 | 145.31 | 0% | 100% | C
TOTAL GERAL (com BDI) | [8 empty] | 9579558.79
CLACIFICAÇÃO CURVA ABC
[5 empty] | Classe | Corte | Proporção dos itens | Proporção de Valor
[5 empty] | A | 80% | 15.4% | 78.86%
[5 empty] | B | 95% | 23.1% | 15.77%
[5 empty] | C | 100% | 61.5% | 5.37%

## PARECER CURVA
[6 empty] | DATA BASE: (SINAPI/SICRO) |  | SINAPI - FEV/2021 - NÃO DESONERADO - ORSE - FEV/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
|  |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |  |  | ENCARGOS SOCIAIS |  | NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI SERVIÇO: |  | 21.35%
[6 empty] | LOCAL: |  | BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANO NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Objeto: | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS NO BAIRRO SANTA EDWIGES, CAITITUS E BRASILIANA NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL
Análise dos itens de maior relevância financeira na planilha orçamentária através de sua Curva ABC de serviços
2.2 - Análise da Curva ABC
Item | Código | Sistema | Discriminação | Unid. | Quant. | Valor unit (R$) | Valor do BDI | Valor unitário c/BDI | Valor total | Porcentagem individual
4.3 | 00072 | PRÓPRIO | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M2 | 50004.59 | 66.46 | 14.19 | 80.65 | 4032870.18 | 42.1%
5.4 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016 | M | 2395.5 | 344.47 | 73.54 | 418.01 | 1001342.96 | 10.45%
6.5 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO | M3 | 1152.52 | 621.28 | 132.64 | 753.92 | 868907.88 | 9.07%
4.4 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 9987.38 | 42.57 | 9.09 | 51.66 | 515948.05 | 5.39%
TOTAL GERAL | [8 empty] | 6419069.07 | 67.01%
III - PARECER TÉCNICO
De acordo com a tabela acima conclue-se que os itens de maior relevância financeira são: 4.3 PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2); 5.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2016; 6.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRAS, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO; 4.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016; representando 67,01% da obra, e totalizando R$ 6.419.069,07
obs: As empresesas participantes da licitação devem apresentar acervo técnico de execução mínima de 50% dos itens relevantes acima citados.
Arapiraca, 16 de Junho de 2021