## RESUMO
| OBRA | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 03/2025 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2025 - ALAGOAS ORSE - 01/2025 - SERGIPE | 24.23% | NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,41% MENSALISTA: 70,12%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | TOTAL | PESO (%)
1 | CONTRATO DE REPASSE: 947612/2023 - RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2109533.31 | 68.9%
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | 93492.48 | 3.054%
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 13569.78 | 0.4432%
1.3 | TERRAPLANAGEM |  | 208059.65 | 6.795%
1.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 963.96 | 0.03148%
1.5 | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO |  | 1656322.59 | 54.1%
1.6 | PASSEIO |  | 106815.16 | 3.489%
1.7 | SINALIZAÇÃO |  | 30309.69 | 0.9899%
2 | CONTRATO DE REPASSE: 964448/2024 - COMPLEMENTO RUA RITA LEÃO DE MELO |  | 952229.14 | 31.1%
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | SERVIÇOS PRELIMINARES | 46746.24 | 1.527%
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 8517.54 | 0.2782%
2.3 | TERRAPLANAGEM |  | 120218.47 | 3.926%
2.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 481.98 | 0.01574%
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO |  | 720637.27 | 23.54%
2.6 | PASSEIO |  | 43711.52 | 1.428%
2.7 | SINALIZAÇÃO |  | 11916.12 | 0.3892%
|  |  | TOTAL SEM BDI | 2466007.81
|  |  | TOTAL DO BDI | 595754.64
|  |  | TOTAL GERAL | 3061762.45

## SINTÉTICO
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 03/2025 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2025 - ALAGOAS ORSE - 01/2025 - SERGIPE |  | 24,23% |  | NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,41% MENSALISTA: 70,12% |  | 1.2423
ORÇAMENTO SINTÉTICO
ITEM | CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | VALOR UNIT COM BDI | TOTAL | PESO (%)
1 |  |  | CONTRATO DE REPASSE: 947612/2023 - RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL |  | 1 |  | 2109533.31 | 2109533.31 | 68.9%
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 93492.48 | 93492.48 | 3.05%
1.1.1 | CV04 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOTA PINTO | MÊS | 4 | 18814.4 | 23373.12 | 93492.48 | 3.05% |  | 23373.12 | 93492.48
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 13569.78 | 13569.78 | 0.44% |  |  | 0
1.2.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 903.75 | 1122.72 | 4490.88 | 0.15% |  | 1122.72 | 0
1.2.2 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 4 | 1129.68 | 1403.4 | 5613.6 | 0.18% |  | 1403.4 | 0
1.2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 6 | 464.91 | 577.55 | 3465.3 | 0.11% |  | 577.55 | 0
1.3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 208059.65 | 208059.65 | 6.8%
1.3.1 | 2605 | ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | M² | 8887.44 | 1.43 | 1.77 | 15730.76 | 0.51% |  | 1.77
1.3.2 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M³ | 2639.16 | 4.27 | 5.3 | 13987.54 | 0.46% |  | 5.3
1.3.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M³ | 923.94 | 1.35 | 1.67 | 1542.97 | 0.05% |  | 1.67
1.3.4 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 739.15 | 4.96 | 6.16 | 4553.16 | 0.15% |  | 6.16
1.3.5 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 2375.01 | 8.92 | 11.08 | 26315.11 | 0.86% |  | 11.08
1.3.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 49637.71 | 2.31 | 2.86 | 141963.85 | 4.64% |  | 2.86
1.3.7 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M³ | 2375.01 | 1.35 | 1.67 | 3966.26 | 0.13% |  | 1.67
1.4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 963.96 | 963.96 | 0.03% |  | 0
1.4.1 | CV03 | PRÓPRIO | BIGODES DE ESCOAMENTO PARA DRENAGEM DE SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MEIO FIO E LASTRO DE CONCRETO DE 10CM COM 1M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA | UN | 4 | 193.99 | 240.99 | 963.96 | 0.03% |  | 240.99
1.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO |  | 1 |  | 1656322.59 | 1656322.59 | 54.1% |  | 0
1.5.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 8256.96 | 2.03 | 2.52 | 20807.53 | 0.68% |  | 2.52
1.5.2 | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 1333.12 | 160.19 | 199 | 265290.88 | 8.66% |  | 199
1.5.3 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 1666.4 | 8.92 | 11.08 | 18463.71 | 0.6% |  | 11.08
1.5.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22996.32 | 2.31 | 2.86 | 65769.47 | 2.15% |  | 2.86
1.5.5 | 11722 | ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 2221.86 | 16 | 19.87 | 44148.35 | 1.44% |  | 19.87
1.5.6 | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 1777.49 | 24.93 | 30.97 | 55048.86 | 1.8% |  | 30.97
1.5.7 | ASF - 01 | PRÓPRIO | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - MAR/25 | M² | 8887.44 | 9.66 | 12 | 106649.28 | 3.48% |  | 12
1.5.8 | ASF - 02 | PRÓPRIO | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - MAR/25 | M² | 8381.95 | 2.89 | 3.59 | 30091.2 | 0.98% |  | 3.59
1.5.9 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23773.9 | 2.31 | 2.86 | 67993.35 | 2.22% |  | 2.86
1.5.10 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 412.85 | 1456.41 | 1809.29 | 746965.37 | 24.4% |  | 1809.29
1.5.11 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 5697.33 | 2.31 | 2.86 | 16294.36 | 0.53% |  | 2.86
1.5.12 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 2018.08 | 54.67 | 67.91 | 137047.81 | 4.48% |  | 67.91
1.5.13 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 2018.08 | 32.61 | 40.51 | 81752.42 | 2.67% |  | 40.51
1.6 |  |  | PASSEIO |  | 1 |  | 106815.16 | 106815.16 | 3.49%
1.6.1 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 2206.68 | 2.9 | 3.6 | 7944.04 | 0.26% |  | 3.6
1.6.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 110.33 | 721.36 | 896.14 | 98871.12 | 3.23% |  | 896.14
1.7 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 30309.69 | 30309.69 | 0.99%
1.7.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 4 | 265.69 | 330.06 | 1320.24 | 0.04% |  | 330.06
1.7.2 | 5213444 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 265.75 | 330.14 | 660.28 | 0.02% |  | 330.14
1.7.3 | 5213855 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 6 | 414.12 | 514.46 | 3086.76 | 0.1% |  | 514.46
1.7.4 | 5213408 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 248.05 | 47.91 | 59.51 | 14761.45 | 0.48% |  | 59.51
1.7.5 | 5213360 | SICRO3 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 260 | 31.44 | 39.05 | 10153 | 0.33% |  | 39.05
1.7.6 | 13521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | UN | 2 | 132 | 163.98 | 327.96 | 0.01% |  | 163.98
2 |  |  | CONTRATO DE REPASSE: 964448/2024 - COMPLEMENTO RUA RITA LEÃO DE MELO |  | 1 |  | 952229.14 | 952229.14 | 31.1% |  | 0
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 46746.24 | 46746.24 | 1.53% |  | 0
2.1.1 | CV04 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOTA PINTO | MÊS | 2 | 18814.4 | 23373.12 | 46746.24 | 1.53% |  | 23373.12
2.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 8517.54 | 8517.54 | 0.28% |  | 0
2.2.1 | 10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 903.75 | 1122.72 | 2245.44 | 0.07% |  | 1122.72
2.2.2 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 2 | 1129.68 | 1403.4 | 2806.8 | 0.09% |  | 1403.4
2.2.3 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 6 | 464.91 | 577.55 | 3465.3 | 0.11% |  | 577.55
2.3 |  |  | TERRAPLANAGEM |  | 1 |  | 120218.47 | 120218.47 | 3.93% |  | 0
2.3.1 | 2605 | ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | M² | 3870 | 1.43 | 1.77 | 6849.9 | 0.22% |  | 1.77
2.3.2 | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M³ | 1380.34 | 4.27 | 5.3 | 7315.8 | 0.24% |  | 5.3
2.3.3 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M³ | 289.45 | 1.35 | 1.67 | 483.38 | 0.02% |  | 1.67
2.3.4 | 5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | M³ | 231.56 | 4.96 | 6.16 | 1426.4 | 0.05% |  | 6.16
2.3.5 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 1435.98 | 8.92 | 11.08 | 15910.65 | 0.52% |  | 11.08
2.3.6 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 30011.98 | 2.31 | 2.86 | 85834.26 | 2.8% |  | 2.86
2.3.7 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | M³ | 1435.98 | 1.35 | 1.67 | 2398.08 | 0.08% |  | 1.67
2.4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  | 1 |  | 481.98 | 481.98 | 0.02% |  | 0
2.4.1 | CV03 | PRÓPRIO | BIGODES DE ESCOAMENTO PARA DRENAGEM DE SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MEIO FIO E LASTRO DE CONCRETO DE 10CM COM 1M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA | UN | 2 | 193.99 | 240.99 | 481.98 | 0.02% |  | 240.99
2.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO |  | 1 |  | 720637.27 | 720637.27 | 23.54% |  | 0
2.5.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M² | 3612 | 2.03 | 2.52 | 9102.24 | 0.3% |  | 2.52
2.5.2 | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 580.5 | 160.19 | 199 | 115519.5 | 3.77% |  | 199
2.5.3 | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 725.63 | 8.92 | 11.08 | 8039.98 | 0.26% |  | 11.08
2.5.4 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10013.69 | 2.31 | 2.86 | 28639.15 | 0.94% |  | 2.86
2.5.5 | 11722 | ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 967.5 | 16 | 19.87 | 19224.22 | 0.63% |  | 19.87
2.5.6 | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M³ | 774 | 24.93 | 30.97 | 23970.78 | 0.78% |  | 30.97
2.5.7 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 10352.25 | 2.31 | 2.86 | 29607.43 | 0.97% |  | 2.86
2.5.8 | ASF - 01 | PRÓPRIO | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - MAR/25 | M² | 3870 | 9.66 | 12 | 46440 | 1.52% |  | 12
2.5.9 | ASF - 02 | PRÓPRIO | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - MAR/25 | M² | 3612 | 2.89 | 3.59 | 12967.08 | 0.42% |  | 3.59
2.5.10 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 180.6 | 1456.41 | 1809.29 | 326757.77 | 10.67% |  | 1809.29
2.5.11 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2492.28 | 2.31 | 2.86 | 7127.92 | 0.23% |  | 2.86
2.5.12 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 860 | 54.67 | 67.91 | 58402.6 | 1.91% |  | 67.91
2.5.13 | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 860 | 32.61 | 40.51 | 34838.6 | 1.14% |  | 40.51
2.6 |  |  | PASSEIO |  | 1 |  | 43711.52 | 43711.52 | 1.43% |  | 0
2.6.1 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 903 | 2.9 | 3.6 | 3250.8 | 0.11% |  | 3.6
2.6.2 | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M³ | 45.15 | 721.36 | 896.14 | 40460.72 | 1.32% |  | 896.14
2.7 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 11916.12 | 11916.12 | 0.39% |  | 0
2.7.1 | 5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 265.69 | 330.06 | 660.12 | 0.02% |  | 330.06
2.7.2 | 5213855 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | UN | 2 | 414.12 | 514.46 | 1028.92 | 0.03% |  | 514.46
2.7.3 | 5213408 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | M² | 100.33 | 47.91 | 59.51 | 5970.63 | 0.2% |  | 59.51
2.7.4 | 5213360 | SICRO3 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | UN | 109 | 31.44 | 39.05 | 4256.45 | 0.14% |  | 39.05
[5 empty] | TOTAL SEM BDI |  | 2466007.81
[5 empty] | TOTAL DO BDI |  | 595754.64
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 3061762.45

## ANALÍTICO
|  |  | OBRA | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  |  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 03/2025 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2025 - ALAGOAS ORSE - 01/2025 - SERGIPE |  | 24,23% |  | NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,41% MENSALISTA: 70,12%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA
1 |  |  | CONTRATO DE REPASSE: 947612/2023 - RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL | [5 empty] | 2109533.31
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 93492.48
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CV04 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOTA PINTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | MÊS | 1 | 18814.4 | 18814.4
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110 | 40.67 | 4473.7
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110 | 130.37 | 14340.7
|  |  |  | MO sem LS => | 18246.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 18246.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4558.72 |  | Valor com BDI => |  | 23373.12
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 93492.48
1.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13569.78
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 903.75 | 903.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1122.72
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 4490.88
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1129.68 | 1129.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1403.4
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 5613.6
1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 464.91 | 464.91
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 24.83 | 9.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 21.07 | 23.56
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 24.34 | 12.17
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 23.74 | 0.31
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 44.31 | 0.5
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.96 | 19.12
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | M² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 28.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.64 |  | Valor com BDI => |  | 577.55
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3465.3
1.3 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 208059.65
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto |  | m² | 1 | 1.43 | 1.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 21,66 | 0,77
Insumo | 70 | ORSE | Topógrafo - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.018 | 36,76 | 0,66
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 21,66 | 0,77
Insumo | 70 | ORSE | Topógrafo - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.018 | 36,76 | 0,66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.77
[6 empty] | Quant. => | 8.887,44 | Preço Total => | 15730.76
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 21.07 | 0.65
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0195 | 69.69 | 1.35
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0115 | 197.79 | 2.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.03 |  | Valor com BDI => |  | 5.3
[6 empty] | Quant. => | 2.639,16 | Preço Total => | 13987.54
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.35 | 1.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008626 | 21.07 | 0.18
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025226 | 264.04 | 0.66
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0061034 | 84.04 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.67
[6 empty] | Quant. => | 923,94 | Preço Total => | 1542.97
1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  | m³ | 1 | 4.96 | 4.96
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 320.7698 | 78.8948 | 296.5823
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 5.049 | 3.516 | 4.3132
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 287.0303 | 124.0349 | 171.3036
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 222.8249 | 98.9958 | 222.8249
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 154.2957 | 57.5814 | 107.8728
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 802.8968
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 20,7294 | 20,7294
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 20.7294
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 823.6262
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 168.2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.8967
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.062
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.12324
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.16
[6 empty] | Quant. => | 739,15 | Preço Total => | 4553.16
1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.92 | 8.92
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.011 | 93.38 | 1.02
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 164.69 | 1.36
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0169 | 353.13 | 5.96
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0085 | 68.33 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 11.08
[6 empty] | Quant. => | 2.375,01 | Preço Total => | 26315.11
1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 49.637,71 | Preço Total => | 141963.85
1.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.35 | 1.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008626 | 21.07 | 0.18
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025226 | 264.04 | 0.66
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0061034 | 84.04 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.67
[6 empty] | Quant. => | 2.375,01 | Preço Total => | 3966.26
1.4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 963.96
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CV03 | Próprio | Bigodes de escoamento para drenagem de superficial de águas pluviais em meio fio e lastro de concreto de 10cm com 1m de comprimento por 1m de largura | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | un | 1 | 193.99 | 193.99
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.1 | 83.34 | 8.33
Composição Auxiliar | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 2 | 54.67 | 109.34
Composição Auxiliar | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 0.1 | 763.29 | 76.32
|  |  |  | MO sem LS => | 39.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 47 |  | Valor com BDI => |  | 240.99
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 963.96
1.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | [5 empty] | 1656322.59
1.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.03 | 2.03
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0007511 | 225.79 | 0.16
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0083127 | 96.32 | 0.8
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029083 | 89.68 | 0.26
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025892 | 79.05 | 0.2
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0010702 | 341.49 | 0.36
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0003025 | 261.47 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0086152 | 21.07 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 2.52
[6 empty] | Quant. => | 8.256,96 | Preço Total => | 20807.53
1.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 160.19 | 160.19
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0040058 | 225.79 | 0.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031328 | 21.07 | 0.66
Composição Auxiliar | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 146.35 | 146.35
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022892 | 341.49 | 0.78
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.029039 | 79.05 | 2.29
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.027322 | 89.68 | 2.45
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.026167 | 96.32 | 2.52
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022166 | 62.89 | 1.39
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005161 | 261.47 | 1.34
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0091617 | 165.26 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.81 |  | Valor com BDI => |  | 199
[6 empty] | Quant. => | 1.333,12 | Preço Total => | 265290.88
1.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.92 | 8.92
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.011 | 93.38 | 1.02
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 164.69 | 1.36
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0169 | 353.13 | 5.96
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0085 | 68.33 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 11.08
[6 empty] | Quant. => | 1.666,40 | Preço Total => | 18463.71
1.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 22.996,32 | Preço Total => | 65769.47
1.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11722 | ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | Execução de Cortes e Aterros |  | m³ | 1 | 16 | 16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10923 | ORSE | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área,corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | Material |  | m³ | 1 | 16,00 | 16,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10923 | ORSE | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área,corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | Material |  | m³ | 1 | 16,00 | 16,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 19.87
[6 empty] | Quant. => | 2.221,86 | Preço Total => | 44148.35
1.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 24.93 | 24.93
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0043843 | 128.07 | 0.56
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.048615 | 96.32 | 4.68
Composição Auxiliar | 5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.047657 | 3.31 | 0.15
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.036822 | 64.57 | 2.37
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015219 | 168.54 | 2.56
Composição Auxiliar | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0043843 | 5.11 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052041 | 21.07 | 1.09
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.047657 | 39.22 | 1.86
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.046512 | 79.05 | 3.67
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.04803 | 89.68 | 4.3
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0055291 | 341.49 | 1.88
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0040111 | 225.79 | 0.9
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0034259 | 261.47 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.04 |  | Valor com BDI => |  | 30.97
[6 empty] | Quant. => | 1.777,49 | Preço Total => | 55048.86
1.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASF - 01 | Próprio | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0049 | 73.37 | 0.35
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 128.07 | 0.21
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 4.84 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0058 | 21.07 | 0.12
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 9.62 | 0.01
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 39.22 | 0.16
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 285.67 | 0.28
Insumo | ASF - 01 | Próprio | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) - MAR/25 | Material |  | T | 0.0012 | 7101.43 | 8.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12
[6 empty] | Quant. => | 8.887,44 | Preço Total => | 106649.28
1.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASF - 02 | Próprio | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 2.89 | 2.89
Composição Auxiliar | 96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 180.79 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0109 | 21.07 | 0.22
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 285.67 | 0.51
Composição Auxiliar | 96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 50.37 | 0.07
Insumo | ASF - 03 | Próprio | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA - MAR/25 | Material |  | T | 0.00045 | 4504.34 | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.59
[6 empty] | Quant. => | 8.381,95 | Preço Total => | 30091.2
1.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 23.773,90 | Preço Total => | 67993.35
1.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1456.41 | 1456.41
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 132.1 | 12.53
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 43.83 | 4.69
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 83.05 | 5.04
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 136.66 | 4.66
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 240.33 | 19.34
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 288.42 | 13.38
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 23.74 | 26.82
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 89.68 | 8.87
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 225.79 | 9.46
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 360.86 | 16.74
Insumo | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material |  | T | 2.5548 | 522.5 | 1334.88
|  |  |  | MO sem LS => | 32.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 352.88 |  | Valor com BDI => |  | 1809.29
[6 empty] | Quant. => | 412,85 | Preço Total => | 746965.37
1.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 5.697,33 | Preço Total => | 16294.36
1.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 54.67 | 54.67
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0018 | 683.58 | 1.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 25.23 | 5.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 21.07 | 4.83
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.0066 | 100 | 0.66
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 41.96 | 42.16
|  |  |  | MO sem LS => | 8.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.24 |  | Valor com BDI => |  | 67.91
[6 empty] | Quant. => | 2.018,08 | Preço Total => | 137047.81
1.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 32.61 | 32.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2326 | 25.23 | 5.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2326 | 21.07 | 4.9
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0833 | 19.49 | 1.62
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.0099 | 100 | 0.99
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 0.0376 | 490 | 18.42
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.11 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.9 |  | Valor com BDI => |  | 40.51
[6 empty] | Quant. => | 2.018,08 | Preço Total => | 81752.42
1.6 |  |  | PASSEIO | [5 empty] | 106815.16
1.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.9 | 2.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 21.07 | 0.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 25.23 | 0.12
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.36 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.6
[6 empty] | Quant. => | 2.206,68 | Preço Total => | 7944.04
1.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 721.36 | 721.36
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 24.83 | 40.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 21.07 | 37.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 25.23 | 3.93
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.11 | 10.27
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 23.3 | 6.97
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.2315 | 490 | 603.43
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 9.18 | 0.19
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.96 | 18.62
|  |  |  | MO sem LS => | 60.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 174.78 |  | Valor com BDI => |  | 896.14
[6 empty] | Quant. => | 110,33 | Preço Total => | 98871.12
1.7 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 30309.69
1.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 265.69 | 265.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 145.2876 | 56.0325 | 82.809
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 82.809
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 20,7294 | 41,4588
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 31,0489 | 31,0489
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 72.5077
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 155.3167
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 51.7722
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.35994 | m² | 594,3100 |  |  | 213,9159
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 213.9159
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 38.48 | MO com LS => | 38.4761
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.37 |  | Valor com BDI => |  | 330.06
[6 empty] | Quant. => | 4,00 | Preço Total => | 1320.24
1.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213444 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 265.75 | 265.75
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 145.2876 | 56.0325 | 82.809
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 82.809
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 20,7294 | 41,4588
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 31,0489 | 31,0489
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 72.5077
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 155.3167
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 51.7722
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.36004 | m² | 594,3100 |  |  | 213,9754
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 213.9754
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 38.48 | MO com LS => | 38.4801
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.39 |  | Valor com BDI => |  | 330.14
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 660.28
1.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213855 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 414.12 | 414.12
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 145.2876 | 56.0325 | 82.809
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 82.809
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 20,7294 | 20,7294
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 31,0489 | 31,0489
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 51.7783
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 134.5873
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.7
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 28.6356
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0787 | SICRO3 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 11.304 | kg | 30,0780 |  |  | 340,0017
Insumo | M0789 | SICRO3 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 | kg | 29,5911 |  |  | 20,6250
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 360.6267
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.05027 | m³ | 41,9800 |  |  | 2,1103
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.05027 | m³ | 444,9200 |  |  | 22,3661
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 24.4764
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0787 | 0.0113 | t | 32.02 |  | 0.3618
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0789 | 0.0007 | t | 32.02 |  | 0.0224
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.3842
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0789 | SICRO3 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.0007 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0787 | SICRO3 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 0.0113 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 16.11 | MO com LS => | 16.1084
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.34 |  | Valor com BDI => |  | 514.46
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3086.76
1.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |  |  | m² | 1 | 47.91 | 47.91
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9645 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 563.7858 | 248.439 | 563.7858
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 563.7858
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 20,7294 | 103,6470
Insumo | P9853 | SICRO3 | Pré-marcador | 1 |  |  |  | 20,5923 | 20,5923
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 124.2393
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 688.0251
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 95.4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 7.212
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.4 | kg | 10,0328 |  |  | 4,0131
Insumo | M2040 | SICRO3 | Massa termoplástica para aspersão | 3.075 | kg | 11,8852 |  |  | 36,5470
Insumo | M2044 | SICRO3 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l | 22,8128 |  |  | 0,0221
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 40.5822
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2040 | 0.00308 | t | 32.02 |  | 0.0986
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2038 | 0.0004 | t | 32.02 |  | 0.0128
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1114
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2040 | SICRO3 | Massa termoplástica para aspersão | 0.00308 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.0004 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 1.3389
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.6 |  | Valor com BDI => |  | 59.51
[6 empty] | Quant. => | 248,05 | Preço Total => | 14761.45
1.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213360 | SICRO3 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação |  |  | un | 1 | 31.44 | 31.44
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 145.2876 | 56.0325 | 145.2876
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.9322 | 0.5021 | 10.9322
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 1.2368 | 0.6825 | 1.2368
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 157.4566
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 20,7294 | 103,6470
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 31,0489 | 31,0489
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 134.6959
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 292.1525
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 36
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 8.1153
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3821 | SICRO3 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | 1 | un | 19,8265 |  |  | 19,8265
Insumo | M1528 | SICRO3 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | 0.00341 | un | 20,7007 |  |  | 0,0706
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.10292 | kg | 33,1792 |  |  | 3,4148
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 23.3119
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3821 | 0.00016 | t | 32.02 |  | 0.0051
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2041 | 0.0001 | t | 32.02 |  | 0.0032
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0083
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.0001 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3821 | SICRO3 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | 0.00016 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 3.7443
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 39.05
[6 empty] | Quant. => | 260,00 | Preço Total => | 10153
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00013521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | Material |  | UN | 1 | 132 | 132
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 163.98
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 327.96
2 |  |  | CONTRATO DE REPASSE: 964448/2024 - COMPLEMENTO RUA RITA LEÃO DE MELO | [5 empty] | 952229.14
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 46746.24
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CV04 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOTA PINTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | MÊS | 1 | 18814.4 | 18814.4
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110 | 40.67 | 4473.7
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110 | 130.37 | 14340.7
|  |  |  | MO sem LS => | 18246.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 18246.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4558.72 |  | Valor com BDI => |  | 23373.12
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 46746.24
2.2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8517.54
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 903.75 | 903.75
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1122.72
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2245.44
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00010779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | Equipamento |  | MES | 1 | 1129.68 | 1129.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => |  |  | Valor com BDI => |  | 1403.4
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 2806.8
2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 464.91 | 464.91
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3729 | 24.83 | 9.25
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1186 | 21.07 | 23.56
Composição Auxiliar | 102234 | SINAPI | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 0.5 | 24.34 | 12.17
Insumo | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.0132 | 23.74 | 0.31
Insumo | 00005065 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) | Material |  | KG | 0.0113 | 44.31 | 0.5
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.2083 | 5.96 | 19.12
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | Material |  | M² | 1 | 400 | 400
|  |  |  | MO sem LS => | 28.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 28.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.64 |  | Valor com BDI => |  | 577.55
[6 empty] | Quant. => | 6,00 | Preço Total => | 3465.3
2.3 |  |  | TERRAPLANAGEM | [5 empty] | 120218.47
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | Pavimentação em Paralepípedo ou com Peças Pré-moldadas de Concreto |  | m² | 1 | 1.43 | 1.43
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 21,66 | 0,77
Insumo | 70 | ORSE | Topógrafo - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.018 | 36,76 | 0,66
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 48 | ORSE | Auxiliar topografia - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.036 | 21,66 | 0,77
Insumo | 70 | ORSE | Topógrafo - SICRO | Mão de Obra |  | h | 0.018 | 36,76 | 0,66
|  |  |  | MO sem LS => | 1.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.34 |  | Valor com BDI => |  | 1.77
[6 empty] | Quant. => | 3.870,00 | Preço Total => | 6849.9
2.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.27 | 4.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031 | 21.07 | 0.65
Composição Auxiliar | 89031 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0195 | 69.69 | 1.35
Composição Auxiliar | 89032 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0115 | 197.79 | 2.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.03 |  | Valor com BDI => |  | 5.3
[6 empty] | Quant. => | 1.380,34 | Preço Total => | 7315.8
2.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.35 | 1.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008626 | 21.07 | 0.18
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025226 | 264.04 | 0.66
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0061034 | 84.04 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.67
[6 empty] | Quant. => | 289,45 | Preço Total => | 483.38
2.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5502978 | SICRO3 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal |  |  | m³ | 1 | 4.96 | 4.96
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9571 | SICRO3 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.9 | 0.1 | 320.7698 | 78.8948 | 296.5823
Insumo | E9518 | SICRO3 | Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") | 1 | 0.52 | 0.48 | 5.049 | 3.516 | 4.3132
Insumo | E9524 | SICRO3 | Motoniveladora - 93 kW | 1 | 0.29 | 0.71 | 287.0303 | 124.0349 | 171.3036
Insumo | E9685 | SICRO3 | Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 222.8249 | 98.9958 | 222.8249
Insumo | E9577 | SICRO3 | Trator agrícola sobre pneus - 77 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 154.2957 | 57.5814 | 107.8728
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 802.8968
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 20,7294 | 20,7294
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 20.7294
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 823.6262
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 168.2
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 4.8967
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0.062
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0.12 | MO com LS => | 0.12324
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.2 |  | Valor com BDI => |  | 6.16
[6 empty] | Quant. => | 231,56 | Preço Total => | 1426.4
2.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.92 | 8.92
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.011 | 93.38 | 1.02
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 164.69 | 1.36
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0169 | 353.13 | 5.96
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0085 | 68.33 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 11.08
[6 empty] | Quant. => | 1.435,98 | Preço Total => | 15910.65
2.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 30.011,98 | Preço Total => | 85834.26
2.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1.35 | 1.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.008626 | 21.07 | 0.18
Composição Auxiliar | 5851 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0025226 | 264.04 | 0.66
Composição Auxiliar | 5853 | SINAPI | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0061034 | 84.04 | 0.51
|  |  |  | MO sem LS => | 0.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.32 |  | Valor com BDI => |  | 1.67
[6 empty] | Quant. => | 1.435,98 | Preço Total => | 2398.08
2.4 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 481.98
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CV03 | Próprio | Bigodes de escoamento para drenagem de superficial de águas pluviais em meio fio e lastro de concreto de 10cm com 1m de comprimento por 1m de largura | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | un | 1 | 193.99 | 193.99
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.1 | 83.34 | 8.33
Composição Auxiliar | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 2 | 54.67 | 109.34
Composição Auxiliar | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 0.1 | 763.29 | 76.32
|  |  |  | MO sem LS => | 39.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 47 |  | Valor com BDI => |  | 240.99
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 481.98
2.5 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | [5 empty] | 720637.27
2.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.03 | 2.03
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0007511 | 225.79 | 0.16
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0083127 | 96.32 | 0.8
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0029083 | 89.68 | 0.26
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025892 | 79.05 | 0.2
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0010702 | 341.49 | 0.36
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0003025 | 261.47 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0086152 | 21.07 | 0.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.49 |  | Valor com BDI => |  | 2.52
[6 empty] | Quant. => | 3.612,00 | Preço Total => | 9102.24
2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 160.19 | 160.19
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0040058 | 225.79 | 0.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.031328 | 21.07 | 0.66
Composição Auxiliar | 96393 | SINAPI | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 146.35 | 146.35
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0022892 | 341.49 | 0.78
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.029039 | 79.05 | 2.29
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.027322 | 89.68 | 2.45
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.026167 | 96.32 | 2.52
Composição Auxiliar | 5685 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.022166 | 62.89 | 1.39
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.005161 | 261.47 | 1.34
Composição Auxiliar | 5684 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0091617 | 165.26 | 1.51
|  |  |  | MO sem LS => | 4.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.81 |  | Valor com BDI => |  | 199
[6 empty] | Quant. => | 580,50 | Preço Total => | 115519.5
2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 8.92 | 8.92
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.011 | 93.38 | 1.02
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 164.69 | 1.36
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0169 | 353.13 | 5.96
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0085 | 68.33 | 0.58
|  |  |  | MO sem LS => | 1.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.16 |  | Valor com BDI => |  | 11.08
[6 empty] | Quant. => | 725,63 | Preço Total => | 8039.98
2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 10.013,69 | Preço Total => | 28639.15
2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11722 | ORSE | Material para sub-base, cbr>20, adquirido solto na jazida, inclusive carga, exclusive transporte | Execução de Cortes e Aterros |  | m³ | 1 | 16 | 16
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10923 | ORSE | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área,corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | Material |  | m³ | 1 | 16,00 | 16,00
Detalhamento de Cálculo ORSE
Item | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 10923 | ORSE | Material para sub-base (adquirido solto na jazida) inclusive limpeza da área,corte e carga (posto na caçamba), exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóvão) | Material |  | m³ | 1 | 16,00 | 16,00
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 19.87
[6 empty] | Quant. => | 967,50 | Preço Total => | 19224.22
2.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 24.93 | 24.93
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0043843 | 128.07 | 0.56
Composição Auxiliar | 5934 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.048615 | 96.32 | 4.68
Composição Auxiliar | 5923 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.047657 | 3.31 | 0.15
Composição Auxiliar | 93244 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.036822 | 64.57 | 2.37
Composição Auxiliar | 73436 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.015219 | 168.54 | 2.56
Composição Auxiliar | 5921 | SINAPI | GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0043843 | 5.11 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052041 | 21.07 | 1.09
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.047657 | 39.22 | 1.86
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.046512 | 79.05 | 3.67
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.04803 | 89.68 | 4.3
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0055291 | 341.49 | 1.88
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0040111 | 225.79 | 0.9
Composição Auxiliar | 5932 | SINAPI | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0034259 | 261.47 | 0.89
|  |  |  | MO sem LS => | 6.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.04 |  | Valor com BDI => |  | 30.97
[6 empty] | Quant. => | 774,00 | Preço Total => | 23970.78
2.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 10.352,25 | Preço Total => | 29607.43
2.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASF - 01 | Próprio | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0049 | 73.37 | 0.35
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 128.07 | 0.21
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 4.84 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0058 | 21.07 | 0.12
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 9.62 | 0.01
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 39.22 | 0.16
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 285.67 | 0.28
Insumo | ASF - 01 | Próprio | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) - MAR/25 | Material |  | T | 0.0012 | 7101.43 | 8.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12
[6 empty] | Quant. => | 3.870,00 | Preço Total => | 46440
2.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASF - 02 | Próprio | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 2.89 | 2.89
Composição Auxiliar | 96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 180.79 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0109 | 21.07 | 0.22
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 285.67 | 0.51
Composição Auxiliar | 96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 50.37 | 0.07
Insumo | ASF - 03 | Próprio | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA - MAR/25 | Material |  | T | 0.00045 | 4504.34 | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.59
[6 empty] | Quant. => | 3.612,00 | Preço Total => | 12967.08
2.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 1456.41 | 1456.41
Composição Auxiliar | 5837 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0949 | 132.1 | 12.53
Composição Auxiliar | 96155 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1071 | 43.83 | 4.69
Composição Auxiliar | 95632 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0607 | 83.05 | 5.04
Composição Auxiliar | 96157 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0341 | 136.66 | 4.66
Composição Auxiliar | 95631 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0805 | 240.33 | 19.34
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 288.42 | 13.38
Composição Auxiliar | 88314 | SINAPI | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1301 | 23.74 | 26.82
Composição Auxiliar | 96464 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.099 | 89.68 | 8.87
Composição Auxiliar | 96463 | SINAPI | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0419 | 225.79 | 9.46
Composição Auxiliar | 5835 | SINAPI | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0464 | 360.86 | 16.74
Insumo | 00001518 | SINAPI | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | Material |  | T | 2.5548 | 522.5 | 1334.88
|  |  |  | MO sem LS => | 32.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 352.88 |  | Valor com BDI => |  | 1809.29
[6 empty] | Quant. => | 180,60 | Preço Total => | 326757.77
2.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 1 | 2.31 | 2.31
Composição Auxiliar | 89876 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059 | 353.13 | 2.08
Composição Auxiliar | 89877 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0025 | 93.38 | 0.23
|  |  |  | MO sem LS => | 0.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.55 |  | Valor com BDI => |  | 2.86
[6 empty] | Quant. => | 2.492,28 | Preço Total => | 7127.92
2.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 54.67 | 54.67
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0018 | 683.58 | 1.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 25.23 | 5.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2296 | 21.07 | 4.83
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.0066 | 100 | 0.66
Insumo | 00004059 | SINAPI | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | Material |  | M | 1.005 | 41.96 | 42.16
|  |  |  | MO sem LS => | 8.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.24 |  | Valor com BDI => |  | 67.91
[6 empty] | Quant. => | 860,00 | Preço Total => | 58402.6
2.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 1 | 32.61 | 32.61
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2326 | 25.23 | 5.86
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2326 | 21.07 | 4.9
Insumo | 00006212 | SINAPI | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.0833 | 19.49 | 1.62
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | M³ | 0.0099 | 100 | 0.99
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 0.0376 | 490 | 18.42
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.2 | 4.11 | 0.82
|  |  |  | MO sem LS => | 7.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.9 |  | Valor com BDI => |  | 40.51
[6 empty] | Quant. => | 860,00 | Preço Total => | 34838.6
2.6 |  |  | PASSEIO | [5 empty] | 43711.52
2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.9 | 2.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00589 | 21.07 | 0.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.00491 | 25.23 | 0.12
Insumo | 00042408 | SINAPI | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 2.36 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.6
[6 empty] | Quant. => | 903,00 | Preço Total => | 3250.8
2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 1 | 721.36 | 721.36
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6268 | 24.83 | 40.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7828 | 21.07 | 37.56
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 25.23 | 3.93
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.5 | 4.11 | 10.27
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.2994 | 23.3 | 6.97
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.2315 | 490 | 603.43
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.0213 | 9.18 | 0.19
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 3.125 | 5.96 | 18.62
|  |  |  | MO sem LS => | 60.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 60.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 174.78 |  | Valor com BDI => |  | 896.14
[6 empty] | Quant. => | 45,15 | Preço Total => | 40460.72
2.7 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 11916.12
2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213440 | SICRO3 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 265.69 | 265.69
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 145.2876 | 56.0325 | 82.809
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 82.809
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 20,7294 | 41,4588
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 31,0489 | 31,0489
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 72.5077
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 155.3167
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 3
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 51.7722
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 5213414 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção | 0.35994 | m² | 594,3100 |  |  | 213,9159
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 213.9159
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 38.48 | MO com LS => | 38.4761
|  |  |  | Valor do BDI => | 64.37 |  | Valor com BDI => |  | 330.06
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 660.12
2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213855 | SICRO3 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação |  |  | un | 1 | 414.12 | 414.12
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 0.3 | 0.7 | 145.2876 | 56.0325 | 82.809
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 82.809
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 1 |  |  |  | 20,7294 | 20,7294
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 31,0489 | 31,0489
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 51.7783
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 134.5873
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 4.7
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 28.6356
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0787 | SICRO3 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 11.304 | kg | 30,0780 |  |  | 340,0017
Insumo | M0789 | SICRO3 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.697 | kg | 29,5911 |  |  | 20,6250
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 360.6267
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 4805750 | SICRO3 | Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m | 0.05027 | m³ | 41,9800 |  |  | 2,1103
Composição | 1107892 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.05027 | m³ | 444,9200 |  |  | 22,3661
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 24.4764
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0787 | 0.0113 | t | 32.02 |  | 0.3618
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M0789 | 0.0007 | t | 32.02 |  | 0.0224
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.3842
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M0789 | SICRO3 | Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas | 0.0007 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
Insumo | M0787 | SICRO3 | Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização | 0.0113 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 16.11 | MO com LS => | 16.1084
|  |  |  | Valor do BDI => | 100.34 |  | Valor com BDI => |  | 514.46
[6 empty] | Quant. => | 2,00 | Preço Total => | 1028.92
2.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213408 | SICRO3 | Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm |  |  | m² | 1 | 47.91 | 47.91
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9645 | SICRO3 | Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW | 1 | 1 | 0 | 563.7858 | 248.439 | 563.7858
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 563.7858
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 20,7294 | 103,6470
Insumo | P9853 | SICRO3 | Pré-marcador | 1 |  |  |  | 20,5923 | 20,5923
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 124.2393
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 688.0251
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 95.4
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 7.212
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.4 | kg | 10,0328 |  |  | 4,0131
Insumo | M2040 | SICRO3 | Massa termoplástica para aspersão | 3.075 | kg | 11,8852 |  |  | 36,5470
Insumo | M2044 | SICRO3 | Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária | 0.00097 | l | 22,8128 |  |  | 0,0221
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 40.5822
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2040 | 0.00308 | t | 32.02 |  | 0.0986
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2038 | 0.0004 | t | 32.02 |  | 0.0128
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.1114
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2040 | SICRO3 | Massa termoplástica para aspersão | 0.00308 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
Insumo | M2038 | SICRO3 | Microesferas refletivas de vidro tipo II-A | 0.0004 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 1.34 | MO com LS => | 1.3389
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.6 |  | Valor com BDI => |  | 59.51
[6 empty] | Quant. => | 100,33 | Preço Total => | 5970.63
2.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213360 | SICRO3 | Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação |  |  | un | 1 | 31.44 | 31.44
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9687 | SICRO3 | Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW | 1 | 1 | 0 | 145.2876 | 56.0325 | 145.2876
Insumo | E9764 | SICRO3 | Grupo gerador - 7,2 kVA | 1 | 1 | 0 | 10.9322 | 0.5021 | 10.9322
Insumo | E9675 | SICRO3 | Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,50 kW | 1 | 1 | 0 | 1.2368 | 0.6825 | 1.2368
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 157.4566
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 5 |  |  |  | 20,7294 | 103,6470
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 1 |  |  |  | 31,0489 | 31,0489
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 134.6959
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 292.1525
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 36
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 8.1153
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M3821 | SICRO3 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | 1 | un | 19,8265 |  |  | 19,8265
Insumo | M1528 | SICRO3 | Broca de widia - D = 13 mm e C = 150 mm | 0.00341 | un | 20,7007 |  |  | 0,0706
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.10292 | kg | 33,1792 |  |  | 3,4148
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 23.3119
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M3821 | 0.00016 | t | 32.02 |  | 0.0051
Composição | 5914655 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | M2041 | 0.0001 | t | 32.02 |  | 0.0032
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.0083
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
Insumo | M2041 | SICRO3 | Adesivo à base de resina poliéster | 0.0001 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
Insumo | M3821 | SICRO3 | Tacha refletiva em plástico injetado bidirecional com um pino - tipo I | 0.00016 | 5914449 0,00 1,04 0,0000 | 5914464 0,00 0,83 0,0000 | 5914479 0,00 0,68 0,0000 | -- | 0
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 3.7443
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.61 |  | Valor com BDI => |  | 39.05
[6 empty] | Quant. => | 109,00 | Preço Total => | 4256.45
[5 empty] | Total sem BDI |  | 2466007.81
[5 empty] | Total do BDI |  | 595754.64
[5 empty] | Total Geral |  | 3061762.45

## CURVA ABC
|  | OBRA | BANCOS | B.D.I. |  |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. | SINAPI - 03/2025 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2025 - ALAGOAS ORSE - 01/2025 - SERGIPE | 24.23% |  |  | NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,41% MENSALISTA: 70,12%
CURVA ABC DE SERVIÇOS
CÓDIGO | BANCO | DESCRIÇÃO | TIPO | UND | QUANT. | VALOR UNIT | TOTAL | PESO (%) | PESO ACUMULADO (%) | 40%
95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 593.45 | 1809.29 | 1073723.15 | 35.07 | 35.07 | 237.38
95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M3XKM | 154975.46 | 2.86 | 443229.81 | 14.48 | 49.55
96396 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 1913.62 | 199 | 380810.38 | 12.44 | 61.98 | 765.448
94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2878.08 | 67.91 | 195450.41 | 6.38 | 68.37 | 1151.232
ASF - 01 | PRÓPRIO | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 12757.44 | 12 | 153089.28 | 5 | 73.37 | 5102.976
CV04 | PRÓPRIO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOTA PINTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | MÊS | 6 | 23373.12 | 140238.72 | 4.58 | 77.95
94991 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS | M³ | 155.48 | 896.14 | 139331.84 | 4.55 | 82.5 | 62.192
94287 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | M | 2878.08 | 40.51 | 116591.02 | 3.81 | 86.31
101768 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 2551.49 | 30.97 | 79019.64 | 2.58 | 88.89
100975 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS | M³ | 6203.02 | 11.08 | 68729.46 | 2.24 | 91.13
11722 | ORSE | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR>20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | EXECUÇÃO DE CORTES E ATERROS | M³ | 3189.36 | 19.87 | 63372.58 | 2.07 | 93.2
ASF - 02 | PRÓPRIO | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 11993.95 | 3.59 | 43058.28 | 1.41 | 94.61
100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 11868.96 | 2.52 | 29909.77 | 0.98 | 95.58
2605 | ORSE | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPÍPEDO OU COM PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO | M² | 12757.44 | 1.77 | 22580.66 | 0.74 | 96.32
101114 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | M³ | 4019.5 | 5.3 | 21303.35 | 0.7 | 97.02
5213408 | SICRO3 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM |  | M² | 348.38 | 59.51 | 20732.09 | 0.68 | 97.69
5213360 | SICRO3 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO |  | UN | 369 | 39.05 | 14409.45 | 0.47 | 98.17
97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 3109.68 | 3.6 | 11194.84 | 0.37 | 98.53
10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | EQUIPAMENTO | MES | 6 | 1403.4 | 8420.4 | 0.28 | 98.81
100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M³ | 5024.38 | 1.67 | 8390.71 | 0.27 | 99.08
103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | PAVI - PAVIMENTAÇÃO | M² | 12 | 577.55 | 6930.6 | 0.23 | 99.31
10775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | EQUIPAMENTO | MES | 6 | 1122.72 | 6736.32 | 0.22 | 99.53
5502978 | SICRO3 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL |  | M³ | 970.71 | 6.16 | 5979.57 | 0.2 | 99.72
5213855 | SICRO3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | UN | 8 | 514.46 | 4115.68 | 0.13 | 99.86
5213440 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | UN | 6 | 330.06 | 1980.36 | 0.06 | 99.92
CV03 | PRÓPRIO | BIGODES DE ESCOAMENTO PARA DRENAGEM DE SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MEIO FIO E LASTRO DE CONCRETO DE 10CM COM 1M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS | UN | 6 | 240.99 | 1445.94 | 0.05 | 99.97
5213444 | SICRO3 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO |  | UN | 2 | 330.14 | 660.28 | 0.02 | 99.99
13521 | SINAPI | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | MATERIAL | UN | 2 | 163.98 | 327.96 | 0.01 | 100
|  |  |  | TOTAL SEM BDI |  |  | 2466007.81
|  |  |  | TOTAL DO BDI |  |  | 595754.64
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 3061762.45

## CPU
|  | OBRA |  | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
|  | OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 03/2025 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2025 - ALAGOAS ORSE - 01/2025 - SERGIPE |  | 24,23% |  | NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,41% MENSALISTA: 70,12%
Composições Analíticas com Preço Unitário
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CV04 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - JOTA PINTO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | MÊS | 1 | 18814.4 | 18814.4
Composição Auxiliar | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110 | 40.67 | 4473.7
Composição Auxiliar | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 110 | 130.37 | 14340.7
|  |  |  | MO sem LS => | 18246.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 18246.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 4558.72 |  | Valor com BDI => |  | 23373.12
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CV03 | Próprio | Bigodes de escoamento para drenagem de superficial de águas pluviais em meio fio e lastro de concreto de 10cm com 1m de comprimento por 1m de largura | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | un | 1 | 193.99 | 193.99
Composição Auxiliar | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.1 | 83.34 | 8.33
Composição Auxiliar | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | M | 2 | 54.67 | 109.34
Composição Auxiliar | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | PISO - PISOS |  | m³ | 0.1 | 763.29 | 76.32
|  |  |  | MO sem LS => | 39.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 47 |  | Valor com BDI => |  | 240.99
1.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASF - 01 | Próprio | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 91486 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0049 | 73.37 | 0.35
Composição Auxiliar | 89035 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0017 | 128.07 | 0.21
Composição Auxiliar | 5841 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.004 | 4.84 | 0.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0058 | 21.07 | 0.12
Composição Auxiliar | 5839 | SINAPI | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 9.62 | 0.01
Composição Auxiliar | 89036 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0041 | 39.22 | 0.16
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.001 | 285.67 | 0.28
Insumo | ASF - 01 | Próprio | ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO - ADP - CM-30 (DENSIDADE = 0,85 KG/L) - MAR/25 | Material |  | T | 0.0012 | 7101.43 | 8.52
|  |  |  | MO sem LS => | 0.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.34 |  | Valor com BDI => |  | 12
1.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | ASF - 02 | Próprio | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - MAR/25 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 2.89 | 2.89
Composição Auxiliar | 96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 180.79 | 0.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0109 | 21.07 | 0.22
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 285.67 | 0.51
Composição Auxiliar | 96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 50.37 | 0.07
Insumo | ASF - 03 | Próprio | EMULSAO ASFALTICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA - MAR/25 | Material |  | T | 0.00045 | 4504.34 | 2.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.23
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.7 |  | Valor com BDI => |  | 3.59

## CRONOGRAMA
| OBRA |  | BANCOS | B.D.I. | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. |  | SINAPI - 03/2025 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2025 - ALAGOAS ORSE - 01/2025 - SERGIPE | 24,23% | NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,41% MENSALISTA: 70,12%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL POR ETAPA | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | CONTRATO DE REPASSE: 947612/2023 - RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL | 100,00% 2.109.533,31 | 8,66% 182.584,66 | 35,52% 749.284,01 | 40,37% 851.534,42 | 15,46% 326.130,23
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 93.492,48 | 25,00% 23.373,12 | 25,00% 23.373,12 | 25,00% 23.373,12 | 25,00% 23.373,12
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 13.569,78 | 100,00% 13.569,78
1.3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 208.059,65 | 70,00% 145.641,76 | 30,00% 62.417,90
1.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 963,96 |  | 100,00% 963,96
1.5 | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | 100,00% 1.656.322,59 |  | 40,00% 662.529,04 | 50,00% 828.161,30 | 10,00% 165.632,26
1.6 | PASSEIO | 100,00% 106.815,16 |  |  |  | 100,00% 106.815,16
1.7 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 30.309,69 |  |  |  | 100,00% 30.309,69
2 | CONTRATO DE REPASSE: 964448/2024 - COMPLEMENTO RUA RITA LEÃO DE MELO | 100,00% 952.229,14 | 61,43% 584.973,47 | 38,57% 367.255,67
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 46.746,24 | 50,00% 23.373,12 | 50,00% 23.373,12
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.517,54 | 100,00% 8.517,54
2.3 | TERRAPLANAGEM | 100,00% 120.218,47 | 100,00% 120.218,47
2.4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 481,98 | 100,00% 481,98
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO | 100,00% 720.637,27 | 60,00% 432.382,36 | 40,00% 288.254,91
2.6 | PASSEIO | 100,00% 43.711,52 |  | 100,00% 43.711,52
2.7 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 11.916,12 |  | 100,00% 11.916,12
PORCENTAGEM |  |  | 25,07% | 36,47% | 27,81% | 10,65%
CUSTO |  |  | 767.558,12 | 1.116.539,67 | 851.534,41 | 326.130,22
PORCENTAGEM ACUMULADO |  |  | 25,07% | 61,54% | 89,35% | 100,0%
CUSTO ACUMULADO |  |  | 767.558,12 | 1.884.097,79 | 2.735.632,20 | 3.061.762,45

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
| OBRA | [6 empty] | BANCOS |  | B.D.I. |  | ENCARGOS SOCIAIS
| OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL. | [6 empty] | SINAPI - 03/2025 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2025 - ALAGOAS ORSE - 01/2025 - SERGIPE |  | 24.23% |  | NÃO DESONERADO: HORISTA: 114,41% MENSALISTA: 70,12%
MEMORIAL DE CÁLCULO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | EXTENSÃO | LARGURA | ESPESSURA | QUANTIDADE (UND) | ESPESSURA | ÁREA | VOLUME | DENSIDADES | MASSA | D.M.T. | UNIDADE | QUANTIDADES ACUMULADA
|  |  | (MÉDIA) | (MÉDIA) |  | (MÉDIA) |  |  | OU TAXA DE
|  | (M) | (M) | (M) |  | (M) | (M²) | (M³) | APLICAÇÃO | (T) | (KM)
1 | CONTRATO DE REPASSE: 947612/2023 - RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | Meses | [6 empty] | MÊS | 4
| Duração da obra |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
1.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  | Meses | [6 empty] | MÊS | 4
| Duração da obra |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
1.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  | Meses | [6 empty] | MÊS | 4
| Duração da obra |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
1.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [10 empty] | M² | 6
| Placa da obra | 3 | 2 | [9 empty] | 6
1.3 | TERRAPLANAGEM
1.3.1 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | M² | 8887.44
| Ver planilha de pavimentação em CBUQ | [5 empty] | 8887.44 | [5 empty] | 8887.44
1.3.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | [10 empty] | M³ | 2639.16
| Volume de corte (Ver mapa de cubação) | [6 empty] | 2639.16 |  |  |  |  | 2639.16
1.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 923.94
| Volume de aterro (Ver mapa de cubação) x empolamento | [6 empty] | 739.15 | 1.25 |  |  |  | 923.9375
1.3.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | [10 empty] | M³ | 739.15
| Volume de espalhamento | [6 empty] | 739.15 |  |  |  |  | 739.15
1.3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 2375.01
| Volume bota-fora (Ver mapa de cubação) x empolamento | [6 empty] | 1900.01 | 1.25 |  |  |  | 2375.0125
1.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 49637.71
| DMT até o CTR do Agreste - Craíbas (ver mapa do bota-fora) | [6 empty] | 2375.01 |  |  | 20.9 |  | 49637.709
1.3.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | [10 empty] | M³ | 2375.01
| Volume da carga, manobra e descarga (Bota-fora escavação com empolamento) | [6 empty] | 2375.01 |  |  |  |  | 2375.01
1.4 | DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS
1.4.1 | BIGODES DE ESCOAMENTO PARA DRENAGEM DE SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MEIO FIO E LASTRO DE CONCRETO DE 10CM COM 1M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA |  |  |  | Unidades | [6 empty] | UND | 4
| Conforme Projeto |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
1.5 | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
1.5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | [10 empty] | M² | 8256.96
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 8256.96 | [5 empty] | 8256.96
1.5.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | [10 empty] | M³ | 1333.12
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Base | [6 empty] | 1333.116 |  |  |  |  | 1333.116
1.5.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 1666.4
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Base | [6 empty] | 1333.12 | 1.25 |  |  |  | 1666.4
1.5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 22996.32
| DMT da pedreira (ver mapa) - Base | [6 empty] | 1666.4 |  |  | 13.8 |  | 22996.32
1.5.5 | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR&GT;20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 2221.86
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [6 empty] | 1777.488 | 1.25 |  |  |  | 2221.86
1.5.6 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | [10 empty] | M³ | 1777.49
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Sub-base | [6 empty] | 1777.488 |  |  |  |  | 1777.488
1.5.7 | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - MAR/25 | [10 empty] | M² | 8887.44
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 8887.44 | [5 empty] | 8887.44
1.5.8 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - MAR/25 | [10 empty] | M² | 8256.96
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 8256.96 | [5 empty] | 8256.96
1.5.9 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 23773.9
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Sub-base (Jazida) | [6 empty] | 2221.86 |  |  | 10.7 |  | 23773.902
1.5.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [10 empty] | M³ | 412.85
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [6 empty] | 412.848 |  |  |  |  | 412.848
1.5.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 5697.33
| DMT da Usina (ver mapa) | [6 empty] | 412.85 |  |  | 13.8 |  | 5697.33
1.5.12 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | [10 empty] | M | 2018.08
| Ver planilha auxilar de CBUQ | 2018.08 | [10 empty] | 2018.08
1.5.13 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | [10 empty] | M | 2018.08
| Ver planilha auxilar de CBUQ | 2018.08 | [10 empty] | 2018.08
1.6 | PASSEIO
1.6.1 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | [10 empty] | M² | 2206.68
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 2206.68 | [5 empty] | 2206.68
1.6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [10 empty] | M³ | 110.33
| Ver planilha auxilar de CBUQ |  |  | 0.05 |  |  | 2206.68 | [5 empty] | 110.334
1.7 | SINALIZAÇÃO
1.7.1 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [10 empty] | UND | 4
| Conforme projeto de sinalização |  |  |  | 4 | [7 empty] | 4
1.7.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | [10 empty] | UND | 2
| Conforme projeto de sinalização |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
1.7.3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | [10 empty] | UND | 6
| Conforme projeto de sinalização |  |  |  | 6 | [7 empty] | 6
1.7.4 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | [10 empty] | M² | 248.0467
| LBO - D | 1050.8 | 0.1 |  |  |  | 105.08 | [5 empty] | 105.08
| LBO - E | 1050.8 | 0.1 |  |  |  | 105.08 | [5 empty] | 105.08
| LFO - 2 (DIVISÃO POR 3 REFERENTE A NÃO CONTINUIDADE DAS LINHAS) | 1050.8 | 0.1 |  |  |  | 35.0267 | [5 empty] | 35.0267
| PARE | [5 empty] | 2.86 | [5 empty] | 2.86
1.7.5 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | [10 empty] | UND | 260
| Conforme projeto de sinalização |  |  |  | 260 | [7 empty] | 260
1.7.6 | PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM | [10 empty] | UND | 2
| Rua Rita Leão de Melo |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
| Rua Júlio Rafael |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
2 | CONTRATO DE REPASSE: 964448/2024 - COMPLEMENTO RUA RITA LEÃO DE MELO
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | Meses | [6 empty] | MÊS | 2
| Duração da obra |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  | Meses | [6 empty] | MÊS | 2
| Duração da obra |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
2.2.2 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) |  |  |  | Meses | [6 empty] | MÊS | 2
| Duração da obra |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
2.2.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | [10 empty] | M² | 6
| Placa da obra | 3 | 2 | [9 empty] | 6
2.3 | TERRAPLANAGEM
2.3.1 | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO | [10 empty] | M² | 3870
| Ver planilha de pavimentação em CBUQ | [5 empty] | 3870 | [5 empty] | 3870
2.3.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | [10 empty] | M³ | 1380.34
| Volume de corte (Ver mapa de cubação) | [6 empty] | 1380.34 |  |  |  |  | 1380.34
2.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 289.45
| Volume de aterro (Ver mapa de cubação) x empolamento | [6 empty] | 231.56 | 1.25 |  |  |  | 289.45
2.3.4 | COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL | [10 empty] | M³ | 231.56
| Volume de espalhamento | [6 empty] | 231.56 |  |  |  |  | 231.56
2.3.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 1435.98
| Volume bota-fora (Ver mapa de cubação) x empolamento | [6 empty] | 1148.78 | 1.25 |  |  |  | 1435.975
2.3.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 30011.98
| DMT até o CTR do Agreste - Craíbas (ver mapa do bota-fora) | [6 empty] | 1435.98 |  |  | 20.9 |  | 30011.982
2.3.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | [10 empty] | M³ | 1435.98
| Volume da carga, manobra e descarga (Bota-fora escavação com empolamento) | [6 empty] | 1435.98 |  |  |  |  | 1435.98
2.4 | DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS
2.4.1 | BIGODES DE ESCOAMENTO PARA DRENAGEM DE SUPERFICIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS EM MEIO FIO E LASTRO DE CONCRETO DE 10CM COM 1M DE COMPRIMENTO POR 1M DE LARGURA |  |  |  | Unidades | [6 empty] | UND | 2
| Conforme Projeto |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
2.5 | PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO
2.5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | [10 empty] | M² | 3612
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 3612 | [5 empty] | 3612
2.5.2 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | [10 empty] | M³ | 580.5
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Base | [6 empty] | 580.5 |  |  |  |  | 580.5
2.5.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 725.63
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Base | [6 empty] | 580.5 | 1.25 |  |  |  | 725.625
2.5.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 10013.69
| DMT da pedreira (ver mapa) - Base | [6 empty] | 725.63 |  |  | 13.8 |  | 10013.694
2.5.5 | MATERIAL PARA SUB-BASE, CBR&GT;20, ADQUIRIDO SOLTO NA JAZIDA, INCLUSIVE CARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE | [7 empty] | Empolamento |  |  | M³ | 967.5
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [6 empty] | 774 | 1.25 |  |  |  | 967.5
2.5.6 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | [10 empty] | M³ | 774
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Sub-base | [6 empty] | 774 |  |  |  |  | 774
2.5.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 10352.25
| Ver planilha auxilar de CBUQ - Sub-base (Jazida) | [6 empty] | 967.5 |  |  | 10.7 |  | 10352.25
2.5.8 | EXECUCAO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. [SINAPI 96401] - FEV/25 | [10 empty] | M² | 3870
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 3870 | [5 empty] | 3870
2.5.9 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C. [SINAPI 72942] - FEV/25 | [10 empty] | M² | 3612
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 3612 | [5 empty] | 3612
2.5.10 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | [10 empty] | M³ | 180.6
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [6 empty] | 180.6 |  |  |  |  | 180.6
2.5.11 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [10 empty] | M³XKM | 2492.28
| DMT da Usina (ver mapa) | [6 empty] | 180.6 |  |  | 13.8 |  | 2492.28
2.5.12 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | [10 empty] | M | 860
| Ver planilha auxilar de CBUQ | 860 | [10 empty] | 860
2.5.13 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | [10 empty] | M | 860
| Ver planilha auxilar de CBUQ | 860 | [10 empty] | 860
2.6 | PASSEIO
2.6.1 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | [10 empty] | M² | 903
| Ver planilha auxilar de CBUQ | [5 empty] | 903 | [5 empty] | 903
2.6.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | [10 empty] | M³ | 45.15
| Ver planilha auxilar de CBUQ |  |  | 0.05 |  |  | 903 | [5 empty] | 45.15
2.7 | SINALIZAÇÃO
2.7.1 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | [10 empty] | UND | 2
| Conforme projeto de sinalização |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
2.7.2 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | [10 empty] | UND | 2
| Conforme projeto de sinalização |  |  |  | 2 | [7 empty] | 2
2.7.3 | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM | [10 empty] | M² | 100.3333
| LBO - D | 430 | 0.1 |  |  |  | 43 | [5 empty] | 43
| LBO - E | 430 | 0.1 |  |  |  | 43 | [5 empty] | 43
| LFO - 2 (DIVISÃO POR 3 REFERENTE A NÃO CONTINUIDADE DAS LINHAS) | 430 | 0.1 |  |  |  | 14.3333 | [5 empty] | 14.3333
2.7.4 | TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | [10 empty] | UND | 109
| Conforme projeto de sinalização |  |  |  | 109 | [7 empty] | 109

## Mem. Aux. - Pav CBUQ
OBRA
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL.
PLANILHA AUXILIAR - CBUQ
ITEM | NOME DA RUA | COMPRIMENTO (M) | LARGURA DA VIA TOTAL (M) | ACRÉSCIMO (M²) | ÁREA TOTAL DA VIA (M²) | ÁREA DE CBUQ (M²) |  | VOLUME DE CBUQ | IMPRIMAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | BASE | SUB-BASE | MEIO FIO (M) |  |  |  |  | SARJETA = MEIO FIO | CALÇADA
[6 empty] | LARGURA DA FAIXA DE CBUQ (M) | ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 0.05 |  |  | 0.15 | 0.2 | COMPRIMENTO | LADOS | ACRÉSCIMO | TRAVAMENTO | COMP. MEIO FIO |  | COMPRIMENTO | LADOS | LARGURA | ACRÉSCIMO | ÁREA CALÇADA (M²)
[8 empty] | M³ | M² | M² | M³ | M³ | M |  | M | M |  | M | M |  | M | M²
CONTRATO DE REPASSE: 947612/2023 - RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL
1 | RUA RITA LEÃO DE MELO | 765.92 | 9 | 0 | 6893.28 | 8.4 | 6433.728 | 321.6864 | 6893.28 | 6433.728 | 1033.992 | 1378.656 | 765.92 | 2 | 0 | 0 | 1448.08 | 1448.08 | 765.92 | 2 | 1.05 | 0 | 1608.432
2 | RUA JÚLIO RAFAEL | 284.88 | 7 | 0 | 1994.16 | 6.4 | 1823.232 | 91.1616 | 1994.16 | 1823.232 | 299.124 | 398.832 | 284.88 | 2 | 0 | 0 | 570 | 570 | 284.88 | 2 | 1.05 | 0 | 598.248
TOTAL |  | 1050.8 |  |  | 8887.44 |  | 8256.96 | 412.848 | 8887.44 | 8256.96 | 1333.116 | 1777.488 |  |  |  |  | 2018.08 | 2018.08 |  |  |  |  | 2206.68
CONTRATO DE REPASSE: 964448/2024 - COMPLEMENTO RUA RITA LEÃO DE MELO
ITEM | NOME DA RUA | COMPRIMENTO (M) | LARGURA DA VIA TOTAL (M) | ÁREA TOTAL DA VIA (M²) | ÁREA DE CBUQ (M²) |  | VOLUME DE CBUQ | IMPRIMAÇÃO | PINTURA DE LIGAÇÃO | BASE | SUB-BASE | MEIO FIO (M) |  |  |  |  | SARJETA = MEIO FIO | CALÇADA
[5 empty] | LARGURA DA FAIXA DE CBUQ (M) | ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | 0.05 |  |  | 0.15 | 0.2 | COMPRIMENTO | LADOS | ACRÉSCIMO | TRAVAMENTO | COMP. MEIO FIO |  | COMPRIMENTO | LADOS | LARGURA | ACRÉSCIMO | ÁREA CALÇADA (M²)
[7 empty] | M³ | M² | M² | M³ | M³ | M |  | M | M |  | M | M |  | M | M²
1 | RUA RITA LEÃO DE MELO (ATÉ ESTACA 21+10,00) | 430 | 9 | 3870 | 8.4 | 3612 | 180.6 | 3870 | 3612 | 580.5 | 774 | 430 | 2 | 0 | 0 | 860 | 860 | 430 | 2 | 1.05 | 0 | 903
TOTAL |  | 430 |  | 3870 |  | 3612 | 180.6 | 3870 | 3612 | 580.5 | 774 |  |  |  |  | 860 | 860 |  |  |  |  | 903

## Mapa de Cubação
OBRA
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL NO BAIRRO CANAFÍSTULA, EM ARAPIRACA/AL.
MAPA DE CUBAÇÃO
CONTRATO DE REPASSE: 947612/2023 - RUA RITA LEÃO DE MELO E RUA JÚLIO RAFAEL
ALINHAMENTO: | RUA RITA LEÃO DE MELO
Estaca | Área de Corte (m²) | Área de Aterro (m²) | Volume de Corte (m3) | Volume de Aterro (m3) | Volum. Corte Acum. (m3) | Volum Aterro Acum. (m3) | Volume Líquido (m3)
21+10,00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22+0,00 | 6,47 | 0,00 | 64.66 | 0,00 | 64,66 | 0,00 | 64,66
23+0,00 | 7,21 | 0,00 | 136.75 | 0,00 | 201,41 | 0,00 | 201,41
24+0,00 | 3,41 | 0,31 | 106.18 | 3,09 | 307,58 | 3,09 | 304,49
25+0,00 | 0,28 | 1,48 | 36.9 | 17,87 | 344,48 | 20,96 | 323,52
26+0,00 | 0,84 | 1,32 | 11.26 | 27,97 | 355,74 | 48,93 | 306,81
27+0,00 | 3,03 | 0,61 | 38.71 | 19,26 | 394,45 | 68,19 | 326,26
28+0,00 | 3,36 | 0,55 | 63.91 | 11,54 | 458,36 | 79,73 | 378,63
29+0,00 | 4,15 | 0,42 | 75.16 | 9,67 | 533,52 | 89,41 | 444,11
30+0,00 | 3,45 | 0,41 | 75.98 | 8,33 | 609,50 | 97,73 | 511,77
31+0,00 | 2,40 | 0,68 | 58.46 | 10,89 | 667,97 | 108,62 | 559,35
31+12,61 | 1,59 | 0,95 | 25.16 | 10,23 | 693,13 | 118,85 | 574,28
32+0,00 | 1,23 | 1,08 | 10.36 | 7,61 | 703,49 | 126,46 | 577,03
32+10,00 | 1,03 | 1,15 | 11.23 | 11,33 | 714,72 | 137,79 | 576,92
32+17,49 | 1,00 | 1,17 | 7.51 | 8,85 | 722,22 | 146,64 | 575,58
33+0,00 | 1,01 | 1,17 | 2.53 | 2,94 | 724,75 | 149,58 | 575,17
33+10,00 | 1,19 | 1,11 | 10.89 | 11,57 | 735,64 | 161,15 | 574,49
34+0,00 | 1,19 | 1,08 | 11.77 | 11,15 | 747,42 | 172,30 | 575,11
34+2,36 | 1,40 | 0,73 | 3.07 | 2,15 | 750,48 | 174,45 | 576,03
34+13,37 | 4,77 | 0,15 | 33.95 | 4,88 | 784,43 | 179,33 | 605,10
34+15,96 | 5,80 | 0,08 | 13.68 | 0,30 | 798,11 | 179,63 | 618,48
34+18,55 | 5,87 | 0,01 | 15.11 | 0,11 | 813,22 | 179,74 | 633,48
35+10,00 | 6,75 | 0,00 | 72.25 | 0,06 | 885,48 | 179,80 | 705,67
36+0,00 | 7,50 | 0,00 | 71.26 | 0,00 | 956,73 | 179,80 | 776,93
37+0,00 | 0,23 | 1,54 | 77.32 | 15,38 | 1034,05 | 195,18 | 838,87
38+0,00 | 1,38 | 1,00 | 16.07 | 25,35 | 1050,12 | 220,54 | 829,59
39+0,00 | 4,21 | 0,32 | 55.87 | 13,15 | 1105,99 | 233,69 | 872,30
40+0,00 | 3,75 | 0,39 | 79.6 | 7,03 | 1185,59 | 240,72 | 944,87
41+0,00 | 2,23 | 0,68 | 59.82 | 10,67 | 1245,41 | 251,39 | 994,02
42+0,00 | 1,09 | 1,07 | 33.25 | 17,55 | 1278,66 | 268,94 | 1009,72
43+0,00 | 0,82 | 1,16 | 19.17 | 22,36 | 1297,83 | 291,30 | 1006,53
44+0,00 | 2,18 | 0,69 | 30.03 | 18,51 | 1327,86 | 309,81 | 1018,06
45+0,00 | 3,05 | 0,41 | 52.28 | 11,02 | 1380,15 | 320,83 | 1059,32
46+0,00 | 2,80 | 0,49 | 58.51 | 9,03 | 1438,66 | 329,86 | 1108,80
47+0,00 | 2,01 | 0,74 | 48.17 | 12,23 | 1486,82 | 342,09 | 1144,73
48+0,00 | 2,76 | 0,50 | 47.75 | 12,33 | 1534,58 | 354,42 | 1180,16
49+0,00 | 3,02 | 0,43 | 57.84 | 9,30 | 1592,42 | 363,72 | 1228,70
50+0,00 | 2,50 | 0,59 | 55.23 | 10,23 | 1647,65 | 373,95 | 1273,70
51+0,00 | 3,23 | 0,43 | 57.28 | 10,25 | 1704,92 | 384,20 | 1320,73
52+0,00 | 0,92 | 1,12 | 41.51 | 15,52 | 1746,43 | 399,72 | 1346,71
53+0,00 | 0,55 | 1,65 | 14.78 | 27,72 | 1761,21 | 427,44 | 1333,77
54+0,00 | 0,92 | 1,20 | 14.72 | 28,50 | 1775,93 | 455,93 | 1320,00
55+0,00 | 1,03 | 1,16 | 19.47 | 23,57 | 1795,40 | 479,50 | 1315,90
56+0,00 | 1,09 | 1,14 | 21.18 | 22,98 | 1816,58 | 502,48 | 1314,10
57+0,00 | 3,63 | 0,25 | 47.21 | 13,84 | 1863,79 | 516,32 | 1347,47
57+7,59 | 5,57 | 0,00 | 34.93 | 0,93 | 1898,72 | 517,25 | 1381,47
57+10,00 | 6,23 | 0,00 | 14.22 | 0,00 | 1912,94 | 517,25 | 1395,68
58+0,00 | 5,85 | 0,00 | 60.38 | 0,00 | 1973,32 | 517,25 | 1456,07
58+9,85 | 5,16 | 0,00 | 54.29 | 0,01 | 2027,61 | 517,26 | 1510,34
58+10,00 | 5,15 | 0,00 | 0.79 | 0,00 | 2028,39 | 517,26 | 1511,13
59+0,00 | 7,29 | 0,00 | 61.12 | 0,01 | 2089,51 | 517,27 | 1572,24
59+10,00 | 3,35 | 0,08 | 52.12 | 0,42 | 2141,63 | 517,69 | 1623,94
59+12,11 | 2,66 | 0,10 | 6.37 | 0,20 | 2148,00 | 517,89 | 1630,11
60+0,00 | 0,46 | 0,35 | 12.29 | 1,78 | 2160,29 | 519,67 | 1640,62
60+2,84 | 0,06 | 0,67 | 0.73 | 1,44 | 2161,02 | 521,11 | 1639,91
TOTAL |  |  | 2161,02 | 521,11
ALINHAMENTO: | RUA JÚLIO RAFAEL
Estaca | Área de Corte (m²) | Área de Aterro (m²) | Volume de Corte (m3) | Volume de Aterro (m3) | Volum. Corte Acum. (m3)
0+0,00 | 4,35 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1+0,00 | 4,71 | 0,00 | 90.55 | 0,00 | 90,55 | 0,00 | 90,55
2+0,00 | 2,93 | 0,26 | 76.35 | 2,56 | 166,91 | 2,56 | 164,35
3+0,00 | 0,24 | 1,44 | 31.7 | 16,95 | 198,60 | 19,51 | 179,09
4+0,00 | 0,08 | 1,70 | 3.22 | 31,39 | 201,82 | 50,90 | 150,92
5+0,00 | 0,42 | 1,32 | 4.98 | 30,22 | 206,80 | 81,13 | 125,67
6+0,00 | 0,61 | 1,23 | 10.25 | 25,50 | 217,05 | 106,63 | 110,41
7+0,00 | 0,88 | 1,10 | 14.93 | 23,24 | 231,98 | 129,87 | 102,10
8+0,00 | 2,00 | 0,61 | 28.88 | 17,03 | 260,86 | 146,90 | 113,96
9+0,00 | 3,58 | 0,04 | 55.85 | 6,44 | 316,71 | 153,34 | 163,36
10+0,00 | 1,28 | 0,92 | 48.57 | 9,57 | 365,28 | 162,92 | 202,36
11+0,00 | 1,69 | 0,74 | 29.69 | 16,62 | 394,96 | 179,53 | 215,43
12+0,00 | 1,28 | 0,94 | 29.7 | 16,81 | 424,67 | 196,34 | 228,33
13+0,00 | 2,03 | 0,62 | 33.12 | 15,54 | 457,79 | 211,88 | 245,91
14+0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.35 | 6,16 | 478,14 | 218,04 | 260,10
14+9,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 478,14 | 218,04 | 260,10
TOTAL |  |  | 478,14 | 218,04
RESUMO
|  |  | CORTE | 2639.16
|  |  | ATERRO | 739.15
|  |  | BALANÇO | 1900.01 | BOTA-FORA
CONTRATO DE REPASSE: 964448/2024 - COMPLEMENTO RUA RITA LEÃO DE MELO
ALINHAMENTO: | RUA RITA LEÃO DE MELO (ATÉ ESTACA 21+10,00)
Estaca | Área de Corte (m²) | Área de Aterro (m²) | Volume de Corte (m3) | Volume de Aterro (m3) | Volum. Corte Acum. (m3) | Volum Aterro Acum. (m3) | Volume Líquido (m3)
0+0,00 | 4,94 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1+0,00 | 1,60 | 0,89 | 65.38 | 9,33 | 65,38 | 9,33 | 56,05
2+0,00 | 1,34 | 0,97 | 29.44 | 18,55 | 94,82 | 27,88 | 66,93
3+0,00 | 1,80 | 0,82 | 31.39 | 17,86 | 126,20 | 45,74 | 80,46
4+0,00 | 2,11 | 0,71 | 39.07 | 15,27 | 165,27 | 61,01 | 104,26
5+0,00 | 1,93 | 0,72 | 40.36 | 14,33 | 205,63 | 75,34 | 130,29
6+0,00 | 3,41 | 0,31 | 53.34 | 10,29 | 258,98 | 85,64 | 173,34
6+7,41 | 3,83 | 0,19 | 26.81 | 1,85 | 285,79 | 87,48 | 198,30
6+10,00 | 3,93 | 0,16 | 10.06 | 0,46 | 295,85 | 87,94 | 207,91
7+0,00 | 4,34 | 0,06 | 41.39 | 1,10 | 337,24 | 89,04 | 248,19
7+10,00 | 4,34 | 0,06 | 43.41 | 0,58 | 380,64 | 89,62 | 291,02
8+0,00 | 4,15 | 0,11 | 42.43 | 0,83 | 423,08 | 90,45 | 332,62
8+10,00 | 4,22 | 0,09 | 41.85 | 0,98 | 464,93 | 91,43 | 373,50
9+0,00 | 4,21 | 0,10 | 42.14 | 0,96 | 507,07 | 92,39 | 414,68
9+7,86 | 3,67 | 0,23 | 30.96 | 1,32 | 538,03 | 93,72 | 444,31
9+10,00 | 3,56 | 0,27 | 7.75 | 0,54 | 545,78 | 94,26 | 451,52
10+0,00 | 3,02 | 0,42 | 32.92 | 3,42 | 578,69 | 97,68 | 481,02
10+10,00 | 2,67 | 0,53 | 28.47 | 4,73 | 607,16 | 102,40 | 504,76
11+0,00 | 2,25 | 0,53 | 24.61 | 5,27 | 631,77 | 107,68 | 524,10
11+10,00 | 2,81 | 0,71 | 25.38 | 6,15 | 657,15 | 113,83 | 543,33
12+0,00 | 4,09 | 0,51 | 34.6 | 6,05 | 691,75 | 119,87 | 571,88
12+8,31 | 4,43 | 0,47 | 35.48 | 4,03 | 727,23 | 123,90 | 603,33
13+0,00 | 4,90 | 0,44 | 54.55 | 5,34 | 781,78 | 129,24 | 652,54
14+0,00 | 5,90 | 0,29 | 107.95 | 7,38 | 889,73 | 136,62 | 753,11
15+0,00 | 8,93 | 0,00 | 148.28 | 2,93 | 1038,01 | 139,55 | 898,46
16+0,00 | 2,77 | 0,51 | 116.96 | 5,06 | 1154,96 | 144,61 | 1010,35
17+0,00 | 0,68 | 1,22 | 34.44 | 17,28 | 1189,41 | 161,90 | 1027,51
18+0,00 | 0,73 | 1,20 | 14.05 | 24,17 | 1203,46 | 186,07 | 1017,39
19+0,00 | 0,96 | 1,12 | 16.85 | 23,16 | 1220,30 | 209,23 | 1011,08
20+0,00 | 2.6 | 0.55 | 35.55 | 16.7 | 1255.85 | 225.93 | 1029.92
21+0,00 | 4.69 | 0.01 | 72.92 | 5.58 | 1328.77 | 231.51 | 1097.25
21+10,00 | 5.62 | 0 | 51.57 | 0.05 | 1380.34 | 231.56 | 1148.78
TOTAL |  |  | 1380.34 | 231.56
RESUMO
|  |  | CORTE | 1380.34
|  |  | ATERRO | 231.56
|  |  | BALANÇO | 1148.78 | BOTA-FORA

## Asfalto -Aquisição e Transporte
PLANILHA DE CÁLCULO DOS PREÇOS DOS INSUMOS BETUMINOSOS
ÍNDICES DE REAJUSTE DA PAVIMENTAÇÃO
Mês Base | Mês Aplic | Fator Corr.
2014-07-01 | 2025-03-01 | 2.1735
270.237 | 587.366
A | DADOS DE PREÇOS
A.01 | PREÇOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID COT | (CEARÁ) R$ | (BAHIA) R$ | (SÃO PAULO) R$ | (RIO GRANDE DO SUL) R$ | (MATO GROSSO) R$
A.01.01 | Asfalto diluído CM-30 | kg | 4.9382 |  |  | 4.9058
A.01.02 | Cimento asfáltico CAP 50-70 | kg | 3.8979 | 3.8644 | 3.7282 | 3.8825 | 4.8279
A.01.03 | Emulsão asfáltica RR-2C | kg | 2.9293 |  | 2.9529 | 3.2338 | 3.995
* Cotação ANP: abril/2023.
A.02 | DISTÂNCIAS |  | MARACANAU-CE | CANDEIAS-BA | PAULINA-SP | PASSO FUNDO - RS | SINOP-MT
A.02.01 | Local da refinaria | km | 950 | 492 | 2332 | 3189 | 3204
* Conforme documento 12269 da ANP (Relação de Distribuidoras de Asfalto Autorizadas ao Exercício da Atividade).
* Consultar distribuição em "http://www.anp.gov.br Página Principal > Abastecimento > Distribuidoras > Asfalto".
A.03
ICMS | 19%
PIS/ CONFINS | 3.65%
B | FÓRMULAS
B.01 | CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO
B.01.01 | CUSTO DO MATERIAL BETUMINOSO SEM TRANSPORTE
CMB = CANP / (1-ICMS+CONFINS+ PIS)
Onde:
CMB = custo do material betuminoso;
CANP = custo do material betuminoso divulgado pela ANP na distribuidora de asfalto;
ICMS: alíquota de ICMS que incide no material betuminoso;
PIS: alíquota de PIS
CONFINS: alíquota de CONFINS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO MARACANAU-CE
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES
|  | 2025-03-01 |  | Custo p/tonelada
M1943 | Asfalto diluído CM-30 | 4.9382 | 6.3842 | 6384.2019
M0104 | Cimento asfáltico CAP 50-70 | 3.8979 | 5.0393 | 5039.2707
M1946 | Emulsão asfáltica RR-2C | 2.9293 | 3.7871 | 3787.1082
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO CANDEIAS-BA
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES
|  | 2025-03-01 |  | Custo p/tonelada
M1943 | Asfalto diluído CM-30 | 0 | 0 | 0
M0104 | Cimento asfáltico CAP 50-70 | 3.8644 | 4.996 | 4995.9521
M1946 | Emulsão asfáltica RR-2C | 0 | 0 | 0
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PAULINA-SP
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES
|  | 2025-03-01 |  | Custo p/tonelada
M1943 | Asfalto diluído CM-30 | 0 | 0 | 0
M0104 | Cimento asfáltico CAP 50-70 | 3.7282 | 4.8199 | 4819.8923
M1946 | Emulsão asfáltica RR-2C | 2.9529 | 3.8176 | 3817.5894
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PASSO FUNDO-RS
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES
|  | 2025-03-01 |  | Custo p/tonelada
M1943 | Asfalto diluído CM-30 | 4.9058 | 6.3423 | 6342.3263
M0104 | Cimento asfáltico CAP 50-70 | 3.8825 | 5.0194 | 5019.4002
M1946 | Emulsão asfáltica RR-2C | 3.2338 | 4.1807 | 4180.6841
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO SINOP-MT
Código | Ligante | Custo (R$) | Custo incluindo PIS, CONFINS e ICMS (R$) | OBSERVAÇÕES
|  | 2025-03-01 |  | Custo p/tonelada
M1943 | Asfalto diluído CM-30 | 0 | 0 | 0
M0104 | Cimento asfáltico CAP 50-70 | 4.8279 | 6.2417 | 6241.6639
M1946 | Emulsão asfáltica RR-2C | 3.995 | 5.1649 | 5164.8936
B.02 | TABELAS
B.02.01 | TABELA 1 - CUSTO DIRETO DO TRANSPORTE (conforme Portaria DNIT n.º 1.078, de 11/08/2015)
| REVESTIMENTO |  |  | EQUAÇÕES TARIFÁRIAS
| RODOVIA PAVIMENTADA |  |  | (26,939 + 0,253 x D) por tonelada
| RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO |  |  | (26,939 + 0,299 x D) por tonelada
| RODOVIA EM LEITO NATURAL |  |  | (26,939 + 0,412 x D) por tonelada
Onde:
D = distância entre a refinaria e a usina de asfalto/obra (item A.02.03)
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - MARACANAU/CE
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Mar/2025) |  | 587.366
Indice Atualizado |  | 2.1735 | ICMS | 19% | LDI | 0% |  | 0
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30
Rodovia pavimentada |  | 950 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 717.2327 | 717.2327
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 717.2327
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 950 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 717.2327 | 717.2327
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 717.2327
RR-2C
Rodovia pavimentada |  | 950 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 717.2327 | 717.2327
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 717.2327
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CANDEIAS-BA
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Mar/2025) |  | 587.366
Indice Atualizado |  | 2.1735 | ICMS | 19% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30
Rodovia pavimentada |  | 492 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 406.301 | 406.301
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 406.301
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 492 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 406.301 | 406.301
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 406.301
RR-2C
Rodovia pavimentada |  | 492 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 406.301 | 406.301
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 406.301
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - PAULINA-SP
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Mar/2025) |  | 587.366
Indice Atualizado |  | 2.1735 | ICMS | 19% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30
Rodovia pavimentada |  | 2332 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 1655.4588 | 1655.4588
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 1655.4588
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 2332 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 1655.4588 | 1655.4588
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 1655.4588
RR-2C
Rodovia pavimentada |  | 2332 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 1655.4588 | 1655.4588
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 1655.4588
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - PASSO FUNDO-RS
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Mar/2025) |  | 587.366
Indice Atualizado |  | 2.1735 | ICMS | 19% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30
Rodovia pavimentada |  | 3189 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 2237.2677 | 2237.2677
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 2237.2677
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 3189 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 2237.2677 | 2237.2677
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 2237.2677
RR-2C
Rodovia pavimentada |  | 3189 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 2237.2677 | 2237.2677
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 2237.2677
TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - SINOP-MT
RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentação (Jul/2014) |  | 270.237 | Pavimentação (Mar/2025) |  | 587.366
Indice Atualizado |  | 2.1735 | ICMS | 19% | LDI | 0%
Natureza do Transporte |  | Distancia (km) | Equação Tarifária |  | Custo Total (R$) | OBSERVAÇÕES
CM-30
Rodovia pavimentada |  | 3204 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 2247.451 | 2247.451
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 2247.451
CAP 50/70
Rodovia pavimentada |  | 3204 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 2247.451 | 2247.451
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 2247.451
RR-2C
Rodovia pavimentada |  | 3204 | (26,939 + 0,253 * D) |  | 2247.451 | 2247.451
Rodovia revestimento primário |  | 0 | (26,939 + 0,299 * D) |  | 0 | 0
Rodovia leito natural |  | 0 | (26,939 + 0,412 * D) |  | 0 | 2247.451

## Asfalto - Binômio
BINÔMIO AQUISIÇÃO + TRANSPORTE
| CM-30 |  |  |  |  | CAP 50/70 |  |  |  |  | RR-2C
| CEARÁ | BAHIA | SÃO PAULO | RIO GRANDE DO SUL | MATO GROSSO | CEARÁ | BAHIA | SÃO PAULO | RIO GRANDE DO SUL | MATO GROSSO | CEARÁ | BAHIA | SÃO PAULO | RIO GRANDE DO SUL | MATO GROSSO
AQUISIÇÃO | 6384.2019 | 0 | 0 | 6342.3263 | 0 | 5039.2707 | 4995.9521 | 4819.8923 | 5019.4002 | 6241.6639 | 3787.1082 | 0 | 3817.5894 | 4180.6841 | 5164.8936
TRANSPORTE | 717.2327 | 406.301 | 1655.4588 | 2237.2677 | 2247.451 | 717.2327 | 406.301 | 1655.4588 | 2237.2677 | 2247.451 | 717.2327 | 406.301 | 1655.4588 | 2237.2677 | 2247.451
TOTAL | 7101.4346 | 406.301 | 1655.4588 | 8579.594 | 2247.451 | 5756.5033 | 5402.253 | 6475.3511 | 7256.6679 | 8489.1149 | 4504.3409 | 406.301 | 5473.0482 | 6417.9518 | 7412.3446
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
0