## Curva ABC
PREFEITUIRA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CURVA ABC
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL. | [8 empty] | DATA BASE: | FEVEREIRO/2019
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017 | [8 empty] | BDI SERVIÇOS: | 21.35%
SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 115,49%(HORA) 70,84%(MÊS) | [11 empty] | A | B | C
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI | [11 empty] | 60% | 80% | 100%
Item | Código | Descrição dos Serviços | Und | Quant | Unit R$ S/ BDI | Unit R$ C/BDI | Total | % | % ACUMULADA | FAIXA
4.1 | 0 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 2880 | 59.21 | 71.85 | 206928 | 26.88% | 26.88% | A | 3509.32
16.1 | 0 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1760.7 | 59.21 | 71.85 | 126506.3 | 16.44% | 43.32% | A
13.1 | 0 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1743.78 | 59.21 | 71.85 | 125290.59 | 16.28% | 59.6% | A
10.1 | 0 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1494.16 | 59.21 | 71.85 | 107355.4 | 13.95% | 73.54% | B
7.1 | 0 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 894.67 | 59.21 | 71.85 | 64282.04 | 8.351% | 81.89% | B
1.1 | 0 | Administração Local e Manutenção do canteiro | Mês | 5 | 5112.68 | 6204.24 | 31021.2 | 4.03% | 85.92% | C
4.2.2 | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 960 | 20.95 | 25.42 | 24403.2 | 3.17% | 89.09% | C
16.2.2 | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 586.9 | 20.95 | 25.42 | 14919 | 1.938% | 91.03% | C
13.2.2 | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 581.26 | 20.95 | 25.42 | 14775.63 | 1.92% | 92.95% | C
10.2.2 | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 373.54 | 20.95 | 25.42 | 9495.39 | 1.234% | 94.19% | C
7.2.2 | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 255.62 | 20.95 | 25.42 | 6497.86 | 0.8442% | 95.03% | C
2.2 | 0 | Mobilização de pessoal e de equipamentos | Unid | 1 | 4099.39 | 4974.61 | 4974.61 | 0.6463% | 95.68% | C
2.3 | 0 | Desmobilização de pessoal e de equipamentos | Unid | 1 | 4099.39 | 4974.61 | 4974.61 | 0.6463% | 96.32% | C
1.2 | 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | Mês | 5 | 505 | 612.82 | 3064.1 | 0.3981% | 96.72% | C
2.1 | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada | m² | 6 | 341.02 | 413.83 | 2482.98 | 0.3226% | 97.04% | C
15.3.2 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 2506.97 | 0.6 | 0.73 | 1830.09 | 0.2378% | 97.28% | C
4.2.1 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 43.2 | 33.65 | 40.83 | 1763.86 | 0.2292% | 97.51% | C
12.3.2 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 2223.61 | 0.6 | 0.73 | 1623.24 | 0.2109% | 97.72% | C
3.1.1.2 | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2880 | 0.35 | 0.42 | 1209.6 | 0.1571% | 97.88% | C
16.2.1 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 26.41 | 33.65 | 40.83 | 1078.32 | 0.1401% | 98.02% | C
13.2.1 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 26.16 | 33.65 | 40.83 | 1068.11 | 0.1388% | 98.16% | C
4.2.3 | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 268.8 | 3.1 | 3.76 | 1010.69 | 0.1313% | 98.29% | C
9.3.2 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 1131.98 | 0.6 | 0.73 | 826.35 | 0.1074% | 98.4% | C
15.1.1.2 | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1760.7 | 0.35 | 0.42 | 739.49 | 0.0961% | 98.49% | C
12.1.1.2 | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1743.78 | 0.35 | 0.42 | 732.39 | 0.0951% | 98.59% | C
10.2.1 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 16.81 | 33.65 | 40.83 | 686.35 | 0.0892% | 98.68% | C
15.3.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 325.58 | 1.62 | 1.97 | 641.39 | 0.0833% | 98.76% | C
9.1.1.2 | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1494.16 | 0.35 | 0.42 | 627.55 | 0.0815% | 98.84% | C
16.2.3 | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 164.33 | 3.1 | 3.76 | 617.88 | 0.0803% | 98.92% | C
13.2.3 | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 162.75 | 3.1 | 3.76 | 611.94 | 0.0795% | 99% | C
12.3.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 288.78 | 1.62 | 1.97 | 568.9 | 0.0739% | 99.08% | C
15.2.1 | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 286.87 | 1.41 | 1.71 | 490.55 | 0.0637% | 99.14% | C
6.3.2 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 652.96 | 0.6 | 0.73 | 476.66 | 0.0619% | 99.2% | C
7.2.1 | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 11.5 | 33.65 | 40.83 | 469.55 | 0.061% | 99.26% | C
12.2.1 | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 257.18 | 1.41 | 1.71 | 439.78 | 0.0571% | 99.32% | C
3.2.1 | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 233.16 | 1.41 | 1.71 | 398.7 | 0.0518% | 99.37% | C
10.2.3 | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 104.59 | 3.1 | 3.76 | 393.26 | 0.0511% | 99.42% | C
8.2 | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2 | 160.13 | 194.32 | 388.64 | 0.0505% | 99.47% | C
6.1.1.2 | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 894.67 | 0.35 | 0.42 | 375.76 | 0.0488% | 99.52% | C
8.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 2 | 122.04 | 148.1 | 296.2 | 0.0385% | 99.56% | C
9.3.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 147.01 | 1.62 | 1.97 | 289.61 | 0.0376% | 99.6% | C
7.2.3 | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 71.57 | 3.1 | 3.76 | 269.1 | 0.035% | 99.63% | C
9.2.1 | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 134.42 | 1.41 | 1.71 | 229.86 | 0.0299% | 99.66% | C
5.4 | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 93.03 | 112.89 | 225.78 | 0.0293% | 99.69% | C
8.4 | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 93.03 | 112.89 | 225.78 | 0.0293% | 99.72% | C
11.4 | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 93.03 | 112.89 | 225.78 | 0.0293% | 99.75% | C
5.2 | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32 | 0.0252% | 99.78% | C
11.2 | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32 | 0.0252% | 99.8% | C
14.2 | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32 | 0.0252% | 99.83% | C
17.2 | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32 | 0.0252% | 99.85% | C
6.3.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 84.8 | 1.62 | 1.97 | 167.06 | 0.0217% | 99.87% | C
5.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1 | 0.0192% | 99.89% | C
11.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1 | 0.0192% | 99.91% | C
14.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1 | 0.0192% | 99.93% | C
17.3 | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1 | 0.0192% | 99.95% | C
6.2.1 | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 79.34 | 1.41 | 1.71 | 135.67 | 0.0176% | 99.97% | C
14.4 | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 1 | 93.03 | 112.89 | 112.89 | 0.0147% | 99.98% | C
17.4 | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 1 | 93.03 | 112.89 | 112.89 | 0.0147% | 100% | C
5.1 | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58 | 0.0007% | 100% | C
8.1 | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58 | 0.0007% | 100% | C
11.1 | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58 | 0.0007% | 100% | C
14.1 | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58 | 0.0007% | 100% | C
17.1 | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58 | 0.0007% | 100% | C
9.3.1 | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 0 | 1.62 | 1.97 | 0 | 0% | 100% | C
9.3.2 | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 0 | 0.6 | 0.73 | 0 | 0% | 100% | C
[6 empty] | Total: | 769728.16

## Resumo da Ruas
POVOADO CANAÃ
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 6 | 480 | 2880
2 | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 7 | 127.81 | 894.67
3 | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 8 | 186.77 | 1494.16
4 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 6 | 290.63 | 1743.78
5 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 6 | 293.45 | 1760.7
|  |  | TOTAL: | 8773.31

## Planilha Desonerado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Planilha Orçamentária
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017 | [6 empty] | DATA BASE: | FEVEREIRO/2019
COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 86,19%(HORA) 47,54%(MÊS) | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 27.06%
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
Item | Fonte | Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Preço unitario sem BDI (R$) | Preço unitario com BDI (R$) | Custo Total (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | CPU 1 |  | Administração Local e Manutenção do canteiro | Mês | 5 | 4617.28 | 5866.72 | 29333.6
1.2 | ORSE | 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | Mês | 5 | 505 | 641.65 | 3208.25
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 32541.85
2.0 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada | m² | 6 | 341.02 | 433.3 | 2599.8 | 337.89
2.2 | CPU 2 |  | Mobilização de pessoal e de equipamentos | Unid | 1 | 4099.39 | 5208.68 | 5208.68
2.3 | CPU 3 |  | Desmobilização de pessoal e de equipamentos | Unid | 1 | 4099.39 | 5208.68 | 5208.68
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 13017.16
RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01)
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
3.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2880 | 0.32 | 0.41 | 1180.8
3.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 233.16 | 1.4 | 1.78 | 415.02
9.3 |  |  | BOTA FORA
9.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³
9.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1595.82
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | SINAPI | 72799 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 2880 | 57.2 | 72.68 | 209318.4
4.2 |  |  | Meio-fio (guia)
4.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 43.2 | 30.43 | 38.66 | 1670.11
4.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 960 | 19.78 | 25.13 | 24124.8
4.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 268.8 | 2.79 | 3.54 | 951.55
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 236064.86
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.92 | 5.84
5.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 203.46 | 203.46
5.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 155.06 | 155.06
5.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 92.5 | 117.53 | 235.06
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 599.42
[7 empty] | Total geral RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01): | 238260.1 | 130912.92 | 107347.18
RUA JOSÉ CAETANO FILHO
6.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
6.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
6.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
6.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 894.67 | 0.32 | 0.41 | 366.81
6.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
6.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 79.34 | 1.4 | 1.78 | 141.23
6.3 |  |  | BOTA FORA
6.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 84.8 | 1.6 | 2.03 | 172.14
6.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 652.96 | 0.59 | 0.75 | 489.72
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1169.9 | 272077.41 | -270907.51
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | CPU5 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 894.67 | 57.2 | 72.68 | 65024.62
7.2 |  |  | Meio-fio (guia)
7.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 11.5 | 30.43 | 38.66 | 444.59
7.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 255.62 | 19.78 | 25.13 | 6423.73
7.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 71.57 | 2.79 | 3.54 | 253.36
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 72146.3
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.92 | 5.84
8.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2 | 160.13 | 203.46 | 406.92
8.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 2 | 122.04 | 155.06 | 310.12
8.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 92.5 | 117.53 | 235.06
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 957.94
[7 empty] | Total geral RUA JOSÉ CAETANO FILHO: | 74274.14 | 267973.29 | -193699.15
RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA
9.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
9.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
9.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
9.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1494.16 | 0.32 | 0.41 | 612.61
9.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
9.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 134.42 | 1.4 | 1.78 | 239.27
9.3 |  |  | BOTA FORA
9.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 147.01 | 1.6 | 2.03 | 298.43
9.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 1131.98 | 0.59 | 0.75 | 848.99
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1999.3
10.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1494.16 | 57.2 | 72.68 | 108595.55
10.2 |  |  | Meio-fio (guia)
10.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 16.81 | 30.43 | 38.66 | 649.87
10.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 373.54 | 19.78 | 25.13 | 9387.06
10.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 104.59 | 2.79 | 3.54 | 370.25
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 119002.73
11.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
11.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.92 | 5.84
11.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 203.46 | 203.46
11.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 155.06 | 155.06
11.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 92.5 | 117.53 | 235.06
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 599.42
[7 empty] | Total geral RUA ANTONIO JUINO DA SILVA: | 121601.45
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01)
12.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
12.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
12.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
12.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1743.78 | 0.32 | 0.41 | 714.95
12.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
12.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 257.18 | 1.4 | 1.78 | 457.78
12.3 |  |  | BOTA FORA
12.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 288.78 | 1.6 | 2.03 | 586.22
12.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 2223.61 | 0.59 | 0.75 | 1667.71
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3426.66
13.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1743.78 | 57.2 | 72.68 | 126737.93
13.2 |  |  | Meio-fio (guia)
13.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 26.16 | 30.43 | 38.66 | 1011.35
13.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 581.26 | 19.78 | 25.13 | 14607.06
13.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 162.75 | 2.79 | 3.54 | 576.14
0 |  |  | Sub Total |  |  |  |  | 142932.48
14.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
14.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.92 | 5.84
14.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 203.46 | 203.46
14.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 155.06 | 155.06
14.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 1 | 92.5 | 117.53 | 117.53
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 481.89
[7 empty] | Total geral RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01): | 146841.03
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02)
15.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
15.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
15.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
15.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1760.7 | 0.32 | 0.41 | 721.89
15.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
15.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 286.87 | 1.4 | 1.78 | 510.63
15.3 |  |  | BOTA FORA
15.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 325.58 | 1.6 | 2.03 | 660.93
15.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 2506.97 | 0.59 | 0.75 | 1880.23
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3773.68
16.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1760.7 | 57.2 | 72.68 | 127967.68
16.2 |  |  | Meio-fio (guia)
16.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 26.41 | 30.43 | 38.66 | 1021.01
16.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 586.9 | 19.78 | 25.13 | 14748.8
16.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 164.33 | 2.79 | 3.54 | 581.73
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 144319.22
17.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
17.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.92 | 5.84
17.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 203.46 | 203.46
17.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 155.06 | 155.06
17.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 1 | 92.5 | 117.53 | 117.53
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 481.89
[7 empty] | Total geral RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02): | 148574.79
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) | 775110.52
________________________________________________
Responsavel Tec.

## Planilha SEM Desonerado
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Planilha Orçamentária
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017 | [6 empty] | DATA BASE: | FEVEREIRO/2019
SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 115,49%(HORA) 70,84%(MÊS) | [6 empty] | BDI SERVIÇOS: | 21.35%
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
Item | Fonte | Código | Discriminação | Unid. | Quantidade | Preço unitario sem BDI (R$) | Preço unitario com BDI (R$) | Custo Total (R$)
1.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | CPU1 |  | Administração Local e Manutenção do canteiro | Mês | 5 | 5112.68 | 6204.24 | 31021.2
1.2 | ORSE | 4657 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | Mês | 5 | 505 | 612.82 | 3064.1 | 4.43%
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 34085.3 | 32541.85
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI | 74209/001 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada | m² | 6 | 341.02 | 413.83 | 2482.98
2.2 | CPU2 |  | Mobilização de pessoal e de equipamentos | Unid | 1 | 4099.39 | 4974.61 | 4974.61
2.3 | CPU3 |  | Desmobilização de pessoal e de equipamentos | Unid | 1 | 4099.39 | 4974.61 | 4974.61
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 12432.2 | 13017.16
RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01)
3.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
3.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
3.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 2880 | 0.35 | 0.42 | 1209.6
3.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 233.16 | 1.41 | 1.71 | 398.7
9.3 |  |  | BOTA FORA
9.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ |  | 1.62 | 1.97 | 0
9.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km |  | 0.6 | 0.73 | 0
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1608.3 | 1595.82
4.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 2880 | 59.21 | 71.85 | 206928
4.2 |  |  | Meio-fio (guia)
4.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 43.2 | 33.65 | 40.83 | 1763.86
4.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 960 | 20.95 | 25.42 | 24403.2
4.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 268.8 | 3.1 | 3.76 | 1010.69
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 234105.75 | 236064.86
5.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58
5.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32
5.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1
5.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 93.03 | 112.89 | 225.78
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 573.78
[7 empty] | Total geral RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01): | 236287.83 | 238260.1
RUA JOSÉ CAETANO FILHO
6.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
6.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
6.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
6.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 894.67 | 0.35 | 0.42 | 375.76
6.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
6.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 79.34 | 1.41 | 1.71 | 135.67
6.3 |  |  | BOTA FORA
6.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 84.8 | 1.62 | 1.97 | 167.06
6.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 652.96 | 0.6 | 0.73 | 476.66
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1155.15
7.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 894.67 | 59.21 | 71.85 | 64282.04
7.2 |  |  | Meio-fio (guia)
7.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 11.5 | 33.65 | 40.83 | 469.55
7.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 255.62 | 20.95 | 25.42 | 6497.86
7.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 71.57 | 3.1 | 3.76 | 269.1
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 71518.55 | 72146.3
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58
8.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 2 | 160.13 | 194.32 | 388.64
8.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 2 | 122.04 | 148.1 | 296.2
8.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 93.03 | 112.89 | 225.78
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 916.2
[7 empty] | Total geral RUA JOSÉ CAETANO FILHO: | 73589.9 | 74274.14
RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA
9.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
9.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
9.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
9.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1494.16 | 0.35 | 0.42 | 627.55
9.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
9.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 134.42 | 1.41 | 1.71 | 229.86
9.3 |  |  | BOTA FORA
9.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 147.01 | 1.62 | 1.97 | 289.61
9.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 1131.98 | 0.6 | 0.73 | 826.35
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 1973.37
10.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1494.16 | 59.21 | 71.85 | 107355.4
10.2 |  |  | Meio-fio (guia)
10.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 16.81 | 33.65 | 40.83 | 686.35
10.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 373.54 | 20.95 | 25.42 | 9495.39
10.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 104.59 | 3.1 | 3.76 | 393.26
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 117930.4
11.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
11.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58
11.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32
11.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1
11.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 2 | 93.03 | 112.89 | 225.78
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 573.78
[7 empty] | Total geral RUA ANTONIO JUINO DA SILVA: | 120477.55 | 121601.45
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01)
12.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
12.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
12.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
12.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1743.78 | 0.35 | 0.42 | 732.39
12.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
12.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 257.18 | 1.41 | 1.71 | 439.78
12.3 |  |  | BOTA FORA
12.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 288.78 | 1.62 | 1.97 | 568.9
12.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 2223.61 | 0.6 | 0.73 | 1623.24
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3364.31
13.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1743.78 | 59.21 | 71.85 | 125290.59
13.2 |  |  | Meio-fio (guia)
13.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 26.16 | 33.65 | 40.83 | 1068.11
13.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 581.26 | 20.95 | 25.42 | 14775.63
13.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 162.75 | 3.1 | 3.76 | 611.94
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 141746.27
14.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
14.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58
14.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32
14.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1
14.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 1 | 93.03 | 112.89 | 112.89
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 460.89
[7 empty] | Total geral RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01): | 145571.47
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02)
15.0 |  |  | TERRAPLENAGEM
15.1 |  |  | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
15.1.1 |  |  | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
15.1.1.2 | SINAPI | 78472 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | m² | 1760.7 | 0.35 | 0.42 | 739.49
15.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
15.2.1 | SINAPI | 74205/001 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | m³ | 286.87 | 1.41 | 1.71 | 490.55
15.3 |  |  | BOTA FORA
15.3.1 | SINAPI | 74010/001 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | m³ | 325.58 | 1.62 | 1.97 | 641.39
15.3.2 | SINAPI | 95427 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | m³x km | 2506.97 | 0.6 | 0.73 | 1830.09
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 3701.52
16.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | CPU4 |  | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | m² | 1760.7 | 59.21 | 71.85 | 126506.3
16.2 |  |  | Meio-fio (guia)
16.2.1 | SINAPI | 96995 | Reaterro manual apiloado com soquete | m³ | 26.41 | 33.65 | 40.83 | 1078.32
16.2.2 | SINAPI | 94263 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | m | 586.9 | 20.95 | 25.42 | 14919
16.2.3 | SINAPI | 83693 | Caiação em meio fio | m² | 164.33 | 3.1 | 3.76 | 617.88
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 143121.5
17.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
17.1 | ORSE | 5157 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | und | 2 | 2.3 | 2.79 | 5.58
17.2 | SICRO | 5213440 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | und | 1 | 160.13 | 194.32 | 194.32
17.3 | SICRO | 5216111 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | und | 1 | 122.04 | 148.1 | 148.1
17.4 | SINAPI | 73916/002 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | und | 1 | 93.03 | 112.89 | 112.89
|  |  | Sub Total |  |  |  |  | 460.89
[7 empty] | Total geral RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02): | 147283.91
[7 empty] | TOTAL DO ORÇAMENTO (R$) | 769728.16
________________________________________________
Responsavel Tec.
-30271.84
[7 empty] | Valor Global: | 800000
[7 empty] | Valor do Repasse: |  | 28000
Valor contrapartida:

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017
ITEM | SERVIÇOS | % | VALOR + B.D.I. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 4.43% | 34085.3 | 20% | 6817.06 | 20% | 6817.06 | 20% | 6817.06 | 20% | 6817.06 | 20% | 6817.06 | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.62% | 12432.2 | 20% | 2486.44 | 20% | 2486.44 | 20% | 2486.44 | 20% | 2486.44 | 20% | 2486.44 | 0
RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01)
3.0 | TERRAPLENAGEM | 0.21% | 1608.3 | 40% | 643.32 | 40% | 643.32 | 20% | 321.66 |  | 0 |  | 0 | 0
4.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | 30.41% | 234105.75 | 20% | 46821.15 | 20% | 46821.15 | 20% | 46821.15 | 20% | 46821.15 | 20% | 46821.15 | 0
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.075% | 573.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 573.78 | 0
RUA JOSÉ CAETANO FILHO
6.0 | TERRAPLENAGEM | 0.15% | 1155.15 | 40% | 462.06 | 40% | 462.06 | 20% | 231.03 |  | 0 |  | 0 | 0
7.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | 9.29% | 71518.55 | 20% | 14303.71 | 20% | 14303.71 | 20% | 14303.71 | 20% | 14303.71 | 20% | 14303.71 | 0
8.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.12% | 916.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 916.2 | 0
RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA
9.0 | TERRAPLENAGEM | 0.26% | 1973.37 | 40% | 789.35 | 40% | 789.35 | 20% | 394.67 |  | 0 |  | 0
10.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | 15.32% | 117930.4 | 20% | 23586.08 | 20% | 23586.08 | 20% | 23586.08 | 20% | 23586.08 | 20% | 23586.08 | 0
11.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.075% | 573.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 573.78 | 0
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01)
12.0 | TERRAPLENAGEM | 0.44% | 3364.31 | 40% | 1345.72 | 40% | 1345.72 | 20% | 672.86 |  | 0 |  | 0
13.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | 18.42% | 141746.27 | 20% | 28349.25 | 20% | 28349.25 | 20% | 28349.25 | 20% | 28349.25 | 20% | 28349.25 | 0.02
14.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.06% | 460.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 460.89 | 0
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02)
15.0 | TERRAPLENAGEM | 0.48% | 3701.52 | 40% | 1480.61 | 40% | 1480.61 | 20% | 740.3 |  | 0 |  | 0 | 0
16.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | 18.59% | 143121.5 | 20% | 28624.3 | 20% | 28624.3 | 20% | 28624.3 | 20% | 28624.3 | 20% | 28624.3 | 0
17.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.06% | 460.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 460.89 | 0
Total Simples |  |  | 769728.16 | 20.23% | 155709.07 | 20.23% | 155709.07 | 19.92% | 153348.51 | 19.62% | 150987.99 | 20% | 153973.53 | -0.01
Total Acumulado |  |  | 769728.16 | 20.23% | 155709.07 | 40.46% | 311418.14 | 60.38% | 464766.65 | 80% | 615754.64 | 100% | 769728.16

## Memoria calculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Memória de Cálculo
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | Administração Local e Manutenção do canteiro | [6 empty] | Mês | 5
Mês
|  |  | Período para execução dos serviços = | 5
1.2 | Locação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m | [6 empty] | Mês | 5
Mês
|  |  | Período para execução dos serviços = | 5
2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1 | Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizada | [6 empty] | m² | 6
| Quantidade de Bairros | Largura | Comprim. | m²
| 1 | 3 | 2 | 6
2.2 | Mobilização de pessoal e de equipamentos | [6 empty] | Unid | 1
Quantidade
|  |  | Mobilização | 1
2.3 | Desmobilização de pessoal e de equipamentos | [6 empty] | Unid | 1
Quantidade
|  |  | Desmobilização | 1
RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01)
3.0 | TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
3.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
3.1.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
3.1.1.2 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | [6 empty] | m² | 2880
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 6 | 480 | 2880
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA
POVOADO CANAÃ
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol. corte acumul. (metros cúbicos) | Vol. reutilizável acumul. (metros cúbicos) | Vol. aterro acumul. (metros cúbicos) | Vol. líquido acumul. (metros cúbicos)
RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01)
0+00,000 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 3.94 | 55.06 | 55.06 | 0 | 0 | 55.06 | 55.06 | 0 | 55.06
0+40,000 | 1.44 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 108.88 | 108.88 | 0 | 108.88
0+60,000 | 0.61 | 20.52 | 20.52 | 0 | 0 | 129.4 | 129.4 | 0 | 129.4
0+80,000 | 1.24 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 147.85 | 147.85 | 0 | 147.85
1+00,000 | 0.02 | 12.6 | 12.6 | 0.24 | 2.37 | 160.45 | 160.45 | 2.37 | 158.08
1+20,000 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.3 | 5.41 | 160.96 | 160.96 | 7.78 | 153.18
1+40,000 | 0.32 | 3.42 | 3.42 | 0.06 | 3.6 | 164.38 | 164.38 | 11.38 | 153.01
1+60,000 | 0.03 | 3.42 | 3.42 | 0.13 | 1.93 | 167.8 | 167.8 | 13.31 | 154.49
1+80,000 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.37 | 168.1 | 168.1 | 17.68 | 150.42
2+00,000 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1.17 | 14.72 | 168.11 | 168.11 | 32.39 | 135.72
2+20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 19.79 | 168.11 | 168.11 | 52.18 | 115.93
2+40,000 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 21.54 | 168.11 | 168.11 | 73.73 | 94.39
2+60,000 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 22.07 | 168.11 | 168.11 | 95.8 | 72.32
2+80,000 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 25.24 | 168.11 | 168.11 | 121.04 | 47.08
3+00,000 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 32.66 | 168.11 | 168.11 | 153.7 | 14.41
3+20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 22.91 | 168.12 | 168.12 | 176.61 | -8.49
3+40,000 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 8.77 | 168.36 | 168.36 | 185.39 | -17.03
3+60,000 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.68 | 8.68 | 168.59 | 168.59 | 194.07 | -25.48
3+80,000 | 0.13 | 1.35 | 1.35 | 0.24 | 9.11 | 169.94 | 169.94 | 203.19 | -33.25
4+00,000 | 0.22 | 3.53 | 3.53 | 0.01 | 2.46 | 173.47 | 173.47 | 205.64 | -32.17
4+20,000 | 1.05 | 12.68 | 12.68 | 0 | 0.09 | 186.15 | 186.15 | 205.74 | -19.59
4+40,000 | 1.15 | 21.91 | 21.91 | 0 | 0 | 208.06 | 208.06 | 205.74 | 2.32
4+60,000 | 0.68 | 18.28 | 18.28 | 0 | 0 | 226.33 | 226.33 | 205.74 | 20.59
4+80,000 | 0 | 6.83 | 6.83 | 1.32 | 13.25 | 233.16 | 233.16 | 218.99 | 14.18
[7 empty] | CORTE | ATERRO | BOTA FORA
[6 empty] | Totais: | 233.16 | 218.99 | 14.18
3.2.1 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | [6 empty] | m³ | 233.16
9.3 | BOTA FORA
9.3.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | [6 empty] | m³ | -36.28
|  | Volume de corte (Bota fora) | Reaterro dos meios fios | Empolamento | Volume c/ empolamento
|  | 14.18 | -43.2 | 25% | -36.28
9.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | [6 empty] | m³x km | -279.36
OBS: Croqui do bota fora em anexo |  | Volume do corte c/ empolamento | Distancia bota fora (KM) | Distancia Total
|  | -36.28 | 7.7 | -279.36
4.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
4.1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | [6 empty] | m² | 2880
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 6 | 480 | 2880
4.2 | Meio-fio (guia)
4.2.1 | Reaterro manual apiloado com soquete | [6 empty] | m³ | 43.2
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Largura do aterro | Profundidade do aterro | Total m³
|  |  |  | 960 | 0.3 | 0.15 | 43.2
4.2.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | [6 empty] | m | 960
BAIRRO BOA VISTA
Ordem | Ruas | Extensão
1 | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 480
| DOIS LADOS DA RUA: | 960
4.2.3 | Caiação em meio fio | [6 empty] | m² | 268.8
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Altura exposta do meio-fio | Espesura superior | Total m²
|  |  |  | 960 | 0.15 | 0.13 | 268.8
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | [6 empty] | und | 2
Ordem | Ruas | Inicio/Fim da Rua
1 | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 2
5.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 1
|  |  | Total | 1
5.3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 1
|  |  | Total | 1
5.4 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | [6 empty] | und | 2
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | 2
|  |  | Total | 2
RUA JOSÉ CAETANO FILHO
6.0 | TERRAPLENAGEM
6.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
6.1.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
6.1.1.2 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | [6 empty] | m² | 894.67
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 7 | 127.81 | 894.67
6.2 | MOVIMENTO DE TERRA
POVOADO CANAÃ
RUA JOSÉ CAETANO FILHO
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol. corte acumul. (metros cúbicos) | Vol. reutilizável acumul. (metros cúbicos) | Vol. aterro acumul. (metros cúbicos) | Vol. líquido acumul. (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.76 | 16.81 | 16.81 | 0 | 0 | 16.81 | 16.81 | 0 | 16.81
0+40,000 | 0.15 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 25.95 | 25.95 | 0 | 25.95
0+60,000 | 1.19 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 | 39.36 | 39.36 | 0 | 39.36
0+80,000 | 0.65 | 18.43 | 18.43 | 0 | 0 | 57.8 | 57.8 | 0 | 57.8
1+00,000 | 0 | 6.55 | 6.55 | 0.76 | 7.57 | 64.34 | 64.34 | 7.57 | 56.77
1+20,000 | 1.08 | 10.77 | 10.77 | 0 | 7.61 | 75.11 | 75.11 | 15.18 | 59.93
1+27,815 | 0 | 4.23 | 4.23 | 1.42 | 5.54 | 79.34 | 79.34 | 20.72 | 58.62
[7 empty] | CORTE | ATERRO | BOTA FORA
[6 empty] | Totais: | 79.34 | 20.72 | 58.62
6.2.1 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | [6 empty] | m³ | 79.34
6.3 | BOTA FORA
6.3.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | [6 empty] | m³ | 84.8
|  | Volume de corte | Reaterro dos meios fios | Empolamento | Volume c/ empolamento
|  | 79.34 | -11.5 | 25% | 84.8
6.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | [6 empty] | m³x km | 652.96
OBS: Croqui do bota fora em anexo |  | Volume do corte c/ empolamento | Distancia bota fora (KM) | Distancia Total
|  | 84.8 | 7.7 | 652.96
7.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
7.1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | [6 empty] | m² | 894.67
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 7 | 127.81 | 894.67
7.2 | Meio-fio (guia)
7.2.1 | Reaterro manual apiloado com soquete | [6 empty] | m³ | 11.5
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Largura do aterro | Profundidade do aterro | Total m³
|  |  |  | 255.62 | 0.3 | 0.15 | 11.5
7.2.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | [6 empty] | m | 255.62
Ordem | Ruas | Extensão
4 | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 127.81
| DOIS LADOS DA RUA: | 255.62
7.2.3 | Caiação em meio fio | [6 empty] | m² | 71.57
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Altura exposta do meio-fio | Espesura superior | Total m²
|  |  |  | 255.62 | 0.15 | 0.13 | 71.57
8.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
8.1 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | [6 empty] | und | 2
Ordem | Ruas | Inicio/Fim da Rua
1 | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 2
8.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | [6 empty] | und | 2
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 2
|  |  | Total | 2
8.3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | [6 empty] | und | 2
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 2
|  |  | Total | 2
8.4 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | [6 empty] | und | 2
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA JOSÉ CAETANO FILHO | 2
|  |  | Total | 2
RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA
9.0 | TERRAPLENAGEM
9.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
9.1.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
9.1.1.2 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | [6 empty] | m² | 1494.16
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 8 | 186.77 | 1494.16
9.2 | MOVIMENTO DE TERRA
POVOADO CANAÃ
RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol. corte acumul. (metros cúbicos) | Vol. reutilizável acumul. (metros cúbicos) | Vol. aterro acumul. (metros cúbicos) | Vol. líquido acumul. (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.68 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 1.98 | 26.63 | 26.63 | 0 | 0.1 | 26.63 | 26.63 | 0.1 | 26.53
0+40,000 | 1 | 29.84 | 29.84 | 0 | 0 | 56.47 | 56.47 | 0.1 | 56.37
0+60,000 | 0.73 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 73.74 | 73.74 | 0.1 | 73.65
0+80,000 | 0.59 | 13.18 | 13.18 | 0.04 | 0.37 | 86.93 | 86.93 | 0.47 | 86.45
1+00,000 | 0.98 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0.39 | 102.68 | 102.68 | 0.86 | 101.81
1+20,000 | 0.35 | 13.34 | 13.34 | 0.36 | 3.65 | 116.02 | 116.02 | 4.52 | 111.5
1+40,000 | 0.54 | 8.88 | 8.88 | 0.05 | 4.12 | 124.9 | 124.9 | 8.63 | 116.27
1+60,000 | 0.06 | 5.89 | 5.89 | 0.26 | 2.99 | 130.8 | 130.8 | 11.62 | 119.18
1+80,000 | 0.22 | 2.79 | 2.79 | 0.34 | 5.94 | 133.59 | 133.59 | 17.56 | 116.04
1+86,766 | 0.03 | 0.83 | 0.83 | 0.13 | 1.58 | 134.42 | 134.42 | 19.14 | 115.28
[7 empty] | CORTE | ATERRO | BOTA FORA
[6 empty] | Totais: | 134.42 | 19.14 | 115.28
9.2.1 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | [6 empty] | m³ | 134.42
9.3 | BOTA FORA
9.3.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | [6 empty] | m³ | 147.01
|  | Volume de corte | Reaterro dos meios fios | Empolamento | Volume c/ empolamento
|  | 134.42 | -16.81 | 25% | 147.01
9.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | [6 empty] | m³x km | 1131.98
OBS: Croqui do bota fora em anexo |  | Volume do corte c/ empolamento | Distancia bota fora (KM) | Distancia Total
|  | 147.01 | 7.7 | 1131.98
10.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
10.1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | [6 empty] | m² | 1494.16
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 8 | 186.77 | 1494.16
10.2 | Meio-fio (guia)
10.2.1 | Reaterro manual apiloado com soquete | [6 empty] | m³ | 16.81
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Largura do aterro | Profundidade do aterro | Total m³
|  |  |  | 373.54 | 0.3 | 0.15 | 16.81
10.2.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | [6 empty] | m | 373.54
Ordem | Ruas | Extensão
4 | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 186.77
| DOIS LADOS DA RUA: | 373.54
10.2.3 | Caiação em meio fio | [6 empty] | m² | 104.59
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Altura exposta do meio-fio | Espesura superior | Total m²
|  |  |  | 373.54 | 0.15 | 0.13 | 104.59
11.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
11.1 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | [6 empty] | und | 2
Ordem | Ruas | Inicio/Fim da Rua
1 | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 2
11.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 1
|  |  | Total | 1
11.3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 1
|  |  | Total | 1
11.4 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | [6 empty] | und | 2
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | 2
|  |  | Total | 2
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01)
12.0 | TERRAPLENAGEM
12.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
12.1.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
12.1.1.2 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | [6 empty] | m² | 1743.78
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 6 | 290.63 | 1743.78
12.2 | MOVIMENTO DE TERRA
POVOADO CANAÃ
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01)
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol. corte acumul. (metros cúbicos) | Vol. reutilizável acumul. (metros cúbicos) | Vol. aterro acumul. (metros cúbicos) | Vol. líquido acumul. (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.96 | 19.48 | 19.48 | 0 | 0 | 19.48 | 19.48 | 0 | 19.48
0+40,000 | 1.01 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 39.18 | 39.18 | 0 | 39.18
0+60,000 | 0.99 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 59.19 | 59.19 | 0 | 59.19
0+80,000 | 1.01 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 79.12 | 79.12 | 0 | 79.12
1+00,000 | 0.78 | 17.88 | 17.88 | 0 | 0 | 97.01 | 97.01 | 0 | 97.01
1+20,000 | 0.78 | 15.67 | 15.67 | 0 | 0 | 112.68 | 112.68 | 0 | 112.68
1+40,000 | 0.88 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 129.35 | 129.35 | 0 | 129.35
1+60,000 | 0.85 | 17.36 | 17.36 | 0 | 0 | 146.71 | 146.71 | 0 | 146.71
1+80,000 | 0.87 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 163.92 | 163.92 | 0 | 163.92
2+00,000 | 0.87 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 181.26 | 181.26 | 0 | 181.26
2+20,000 | 0.93 | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 | 199.24 | 199.24 | 0 | 199.24
2+40,000 | 0.48 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 213.33 | 213.33 | 0 | 213.33
2+60,000 | 0.14 | 6.21 | 6.21 | 0.02 | 0.2 | 219.54 | 219.54 | 0.2 | 219.34
2+80,000 | 1.06 | 12.02 | 12.02 | 0 | 0.2 | 231.56 | 231.56 | 0.4 | 231.16
2+90,625 | 3.76 | 25.62 | 25.62 | 0 | 0 | 257.18 | 257.18 | 0.4 | 256.78
[7 empty] | CORTE | ATERRO | BOTA FORA
[6 empty] | Totais: | 257.18 | 0.4 | 256.78
12.2.1 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | [6 empty] | m³ | 257.18
12.3 | BOTA FORA
12.3.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | [6 empty] | m³ | 288.78
|  | Volume de corte | Reaterro dos meios fios | Empolamento | Volume c/ empolamento
|  | 257.18 | -26.16 | 25% | 288.78
12.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | [6 empty] | m³x km | 2223.61
OBS: Croqui do bota fora em anexo |  | Volume do corte c/ empolamento | Distancia bota fora (KM) | Distancia Total
|  | 288.78 | 7.7 | 2223.61
13.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
13.1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | [6 empty] | m² | 1743.78
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 6 | 290.63 | 1743.78
13.2 | Meio-fio (guia)
13.2.1 | Reaterro manual apiloado com soquete | [6 empty] | m³ | 26.16
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Largura do aterro | Profundidade do aterro | Total m³
|  |  |  | 581.26 | 0.3 | 0.15 | 26.16
13.2.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | [6 empty] | m | 581.26
Ordem | Ruas | Extensão
4 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 290.63
| DOIS LADOS DA RUA: | 581.26
13.2.3 | Caiação em meio fio | [6 empty] | m² | 162.75
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Altura exposta do meio-fio | Espesura superior | Total m²
|  |  |  | 581.26 | 0.15 | 0.13 | 162.75
14.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
14.1 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | [6 empty] | und | 2
Ordem | Ruas | Inicio/Fim da Rua
1 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 2
14.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 1
|  |  | Total | 1
14.3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 1
|  |  | Total | 1
14.4 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | 1
|  |  | Total | 1
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02)
15.0 | TERRAPLENAGEM
15.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
15.1.1 | SERVIÇOS DE TOPOGRÁFIA
15.1.1.2 | Serviços topográficos p/ pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide | [6 empty] | m² | 1760.7
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 6 | 293.45 | 1760.7
15.2 | MOVIMENTO DE TERRA
POVOADO CANAÃ
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02)
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol. corte acumul. (metros cúbicos) | Vol. reutilizável acumul. (metros cúbicos) | Vol. aterro acumul. (metros cúbicos) | Vol. líquido acumul. (metros cúbicos)
0+00,000 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.74 | 20.46 | 20.46 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0 | 20.46
0+40,000 | 0.71 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 35.04 | 35.04 | 0 | 35.04
0+60,000 | 0.77 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 49.89 | 49.89 | 0 | 49.89
0+80,000 | 0.87 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 66.27 | 66.27 | 0 | 66.27
1+00,000 | 0.8 | 16.65 | 16.65 | 0 | 0 | 82.93 | 82.93 | 0 | 82.93
1+20,000 | 0.86 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 99.53 | 99.53 | 0 | 99.53
1+40,000 | 0.79 | 16.46 | 16.46 | 0 | 0 | 115.99 | 115.99 | 0 | 115.99
1+60,000 | 0.67 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 130.56 | 130.56 | 0 | 130.56
1+80,000 | 0.76 | 14.31 | 14.31 | 0 | 0 | 144.87 | 144.87 | 0 | 144.87
2+00,000 | 0.77 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 160.17 | 160.17 | 0 | 160.17
2+20,000 | 1.08 | 18.53 | 18.53 | 0 | 0 | 178.7 | 178.7 | 0 | 178.7
2+40,000 | 0.8 | 18.81 | 18.81 | 0 | 0 | 197.51 | 197.51 | 0 | 197.51
2+60,000 | 1.04 | 18.39 | 18.39 | 0 | 0 | 215.89 | 215.89 | 0 | 215.89
2+80,000 | 1.79 | 28.26 | 28.26 | 0 | 0 | 244.15 | 244.15 | 0 | 244.15
2+93,448 | 4.56 | 42.72 | 42.72 | 0 | 0 | 286.87 | 286.87 | 0 | 286.87
[7 empty] | CORTE | ATERRO | BOTA FORA
[6 empty] | Totais: | 286.87 | 0 | 286.87
15.2.1 | Escavacao mecanica de mterial 1A. Categoria, proveniente de corte de subleito | [6 empty] | m³ | 286.87
15.3 | BOTA FORA
15.3.1 | Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao basculante 5,0m3 /11t e pa carregadeira sobre pneus * 105 hp * cap. 1,72m3. (bota-fora) | [6 empty] | m³ | 325.58
|  | Volume de corte | Reaterro dos meios fios | Empolamento | Volume c/ empolamento
|  | 286.87 | -26.41 | 25% | 325.58
15.3.2 | Transporte com caminhão basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada m3xkm, dmt acima de 30 km(unidade: m3xkm). af_09/2016 | [6 empty] | m³x km | 2506.97
OBS: Croqui do bota fora em anexo |  | Volume do corte c/ empolamento | Distancia bota fora (KM) | Distancia Total
|  | 325.58 | 7.7 | 2506.97
16.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO
16.1 | Pavimento em paralelepipedo sobre colchao de areia 15 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 pecas por m2) | [6 empty] | m² | 1760.7
Ordem | Ruas | Largura | Extensão | Área do revestmento
1 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 6 | 293.45 | 1760.7
16.2 | Meio-fio (guia)
16.2.1 | Reaterro manual apiloado com soquete | [6 empty] | m³ | 26.41
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Largura do aterro | Profundidade do aterro | Total m³
|  |  |  | 586.9 | 0.3 | 0.15 | 26.41
16.2.2 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-moldado, dimensões, 100x15x13x30cm (comrpimentoXbase inferiorXbase superiorX altura), para vias urbanas (uso viário) | [6 empty] | m | 586.9
Ordem | Ruas | Extensão
4 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 293.45
| DOIS LADOS DA RUA: | 586.9
16.2.3 | Caiação em meio fio | [6 empty] | m² | 164.33
|  |  |  | Extensão dos meios fios | Altura exposta do meio-fio | Espesura superior | Total m²
|  |  |  | 586.9 | 0.15 | 0.13 | 164.33
17.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
17.1 | Sinalização de valas com placas indicativas (na via pública) | [6 empty] | und | 2
Ordem | Ruas | Inicio/Fim da Rua
1 | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 2
17.2 | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 1
|  |  | Total | 1
17.3 | Fornecimento e implantação de suporte e travessa para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 1
|  |  | Total | 1
17.4 | Placa esmaltada para identificação nr de rua, dimensões 45x25cm | [6 empty] | und | 1
|  |  | Rua | Quantidade
|  |  | RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | 1
|  |  | Total | 1

## COM. MOB.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
[9 empty] | DATA BASE: | 2019-02-01
CPU2-MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017
CPU 02
COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,82%(HORA) 47,07%(MÊS)
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | DMT (Km) | PESO (ton) | MOMENTO (t/Km) | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | OBSERVAÇÃO
1.0 | PESSOAL | [6 empty] | PASSAGEM |  | Viagem de Maceió a Arapiraca
1.1 | Engenheiro civil | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.2 | Encarregado | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.3 | Almoxarife | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.4 | Operador de Retro Escavadeira | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.5 | Operador de Trator de Esteira | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.6 | Operador de Motoniveladora | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.7 | Operador de Carregadeira de PNEUS | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.8 | Operador de Rolo Autopropelido Pé-de-Carneiro | und | 0 | 120 |  |  |  | 21 | 0
1.8 | Operador de Rolo de Liso | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
SUBTOTAL 01 | [8 empty] | 168
2.0 | * Profissionais que vão transportar veículos para o canteiro da obra |  |  |  |  | SAL. HORA | N° DE HORAS
2.1 | Motorista de Caminhão Basculante | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0 |  | 2556.13 | 11.62
2.2 | Motorista de Caminhão | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0
2.3 | Motorista de Caminhão Pipa | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0
2.4 | Motorista de Caminhão Tanque 10.000 l ( 150 Kw ) | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0
SUBTOTAL 02 | [8 empty] | 0
2 | VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS | [5 empty] | LITROS / KM | COMBÚSTIVEL
2.1 | Caminhão Basculante 10m3 ( 170 Kw ) | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.2 | Caminhão de Carroceria fixa 15 t ( 170 Kw ) | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.3 | Caminhão de Carroceria fixa 9 t | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.4 | Caminhão Comboio (melosa) | und | 0 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 0
2.4 | Caminhão Munck | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.6 | Caminhão Tanque 10.000 l ( 170 Kw ) | und | 0 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 0
2.5 | Caminhão Tanque 6.000 l ( pipa ) | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.6 | Harch 1.0 Flex (72CV) | und | 1 | 120 |  |  | 0.1 | 4.594 | 55.13
2.9 | Automóvel até 100 HP | und | 0 | 120 |  |  | 0.1 | 4.594 | 0
937.83
4 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | [5 empty] | TRANSP. CAVALO MECÂNICO
4.1 | Trator de Esteira ( 104 Kw ) | und | 1 | 120 | 14.75 | 1770 | 0.4 |  | 708
4.2 | Motoniveladora 120 H | und | 0 | 120 | 11.48 | 0 | 0.4 |  | 0
4.2 | Motoniveladora 140 H | und | 1 | 120 | 13.23 | 1587.6 | 0.4 |  | 635.04
4.3 | Carregadeira de Pneus Cartepillar 924 G | und | 1 | 120 | 9.36 | 1123.2 | 0.4 |  | 449.28
4.5 | Carregadeira de Pneus Cartepillar 950 G | und | 0 | 120 | 16.56 | 0 | 0.4 |  | 0
4.6 | Rolo compactador CA-25 - Pé-de-Carneiro | und | 0 | 120 | 11.25 | 0 | 0.4 |  | 0
4.4 | Rolo Comp. Vibratório CA-25 - Liso | und | 1 | 120 | 10 | 1200 | 0.4 |  | 480
4.8 | Trator Agrícola | und | 0 | 120 | 4.32 | 0 | 0.4 |  | 0
4.9 | Usina de M.B.U.F. | und | 0 | 120 | 20 | 0 | 0.4 |  | 0
4.10 | Retroescavadeira de Pneus | und | 0 | 120 | 5.65 | 0 | 0.4 |  | 0
4.11 | Escavadora Hidraúlica de Esteira | und | 0 | 120 | 31.58 | 0 | 0.4 |  | 0
4.12 | Grade de Discos | und | 0 | 120 | 1.88 | 0 | 0.4 |  | 0
4.13 | Grupo Gerador | und | 0 | 120 | 0.63 | 0 | 0.4 |  | 0
SUBTOTAL 04 | [8 empty] | 2272.32
TOTAL (01 a 04) | [8 empty] | 3378.15
LUCRO DE DESPESAS INDIRETAS - LDI (21,35%) | [8 empty] | 721.24
TOTAL (Mobilização) | [8 empty] | 4099.39

## COM. DES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
[9 empty] | DATA BASE: | 2019-02-01
CPU3 - DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017
CPU 03
COM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,82%(HORA) 47,07%(MÊS)
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | DMT (Km) | PESO (ton) | MOMENTO (t/Km) | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$) | OBSERVAÇÃO
1.0 | PESSOAL | [6 empty] | PASSAGEM |  | Viagem de Maceió a Arapiraca
1.1 | Engenheiro civil | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.2 | Encarregado | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.3 | Almoxarife | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.4 | Operador de Retro Escavadeira | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.5 | Operador de Trator de Esteira | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.6 | Operador de Motoniveladora | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.7 | Operador de Carregadeira de PNEUS | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
1.8 | Operador de Rolo Autopropelido Pé-de-Carneiro | und | 0 | 120 |  |  |  | 21 | 0
1.8 | Operador de Rolo de Liso | und | 1 | 120 |  |  |  | 21 | 21
SUBTOTAL 01 | [8 empty] | 168
2.0 | * Profissionais que vão transportar veículos para o canteiro da obra |  |  |  |  | SAL. HORA | N° DE HORAS
2.1 | Motorista de Caminhão Basculante | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0 |  | 2556.13 | 11.62
2.2 | Motorista de Caminhão | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0
2.3 | Motorista de Caminhão Pipa | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0
2.4 | Motorista de Caminhão Tanque 10.000 l ( 150 Kw ) | und | 0 | 120 | * | 11.79 | 8 |  | 0
SUBTOTAL 02 | [8 empty] | 0
2 | VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS | [5 empty] | LITROS / KM | COMBÚSTIVEL
2.1 | Caminhão Basculante 10m3 ( 170 Kw ) | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.2 | Caminhão de Carroceria fixa 15 t ( 170 Kw ) | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.3 | Caminhão de Carroceria fixa 9 t | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.4 | Caminhão Comboio (melosa) | und | 0 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 0
2.4 | Caminhão Munck | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.6 | Caminhão Tanque 10.000 l ( 170 Kw ) | und | 0 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 0
2.5 | Caminhão Tanque 6.000 l ( pipa ) | und | 1 | 120 |  |  | 0.4 | 3.678 | 176.54
2.6 | Harch 1.0 Flex (72CV) | und | 1 | 120 |  |  | 0.1 | 4.594 | 55.13
2.9 | Automóvel até 100 HP | und | 0 | 120 |  |  | 0.1 | 4.594 | 0
937.83
4 | EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE | [5 empty] | TRANSP. CAVALO MECÂNICO
4.1 | Trator de Esteira ( 104 Kw ) | und | 1 | 120 | 14.75 | 1770 | 0.4 |  | 708
4.2 | Motoniveladora 120 H | und | 0 | 120 | 11.48 | 0 | 0.4 |  | 0
4.2 | Motoniveladora 140 H | und | 1 | 120 | 13.23 | 1587.6 | 0.4 |  | 635.04
4.3 | Carregadeira de Pneus Cartepillar 924 G | und | 1 | 120 | 9.36 | 1123.2 | 0.4 |  | 449.28
4.5 | Carregadeira de Pneus Cartepillar 950 G | und | 0 | 120 | 16.56 | 0 | 0.4 |  | 0
4.6 | Rolo compactador CA-25 - Pé-de-Carneiro | und | 0 | 120 | 11.25 | 0 | 0.4 |  | 0
4.4 | Rolo Comp. Vibratório CA-25 - Liso | und | 1 | 120 | 10 | 1200 | 0.4 |  | 480
4.8 | Trator Agrícola | und | 0 | 120 | 4.32 | 0 | 0.4 |  | 0
4.9 | Usina de M.B.U.F. | und | 0 | 120 | 20 | 0 | 0.4 |  | 0
4.10 | Retroescavadeira de Pneus | und | 0 | 120 | 5.65 | 0 | 0.4 |  | 0
4.11 | Escavadora Hidraúlica de Esteira | und | 0 | 120 | 31.58 | 0 | 0.4 |  | 0
4.12 | Grade de Discos | und | 0 | 120 | 1.88 | 0 | 0.4 |  | 0
4.13 | Grupo Gerador | und | 0 | 120 | 0.63 | 0 | 0.4 |  | 0
SUBTOTAL 04 | [8 empty] | 2272.32
TOTAL (01 a 04) | [8 empty] | 3378.15
LUCRO DE DESPESAS INDIRETAS - LDI (21,35%) | [8 empty] | 721.24
TOTAL (Mobilização) | [8 empty] | 4099.39

## COMPOSIÇÕES DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO DESONERADO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017
DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 84,82%(HORA) 47,07(MÊS)
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
| CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | mês
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial
93565 | Sinapi-fev/19 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | Mês | 0.1 | 12672.66 | 1267.27
93572 | Sinapi-fev/19 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | Mês | 0.7 | 3247.75 | 2273.43
CONSUMOS
21400 | AGETOP CIVIL-fev/19 | consumo de agua | m3 | 15 | 8.66 | 129.9
21401 | AGETOP CIVIL-fev/19 | consumo de energia | kw/h | 400 | 0.65 | 260
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
12893 | Orse-fev/19 | bota de couro reforçada | PAR | 4 | 39.88 | 159.52
310807 | IOPES-fev/19 | capa de chuva amarela | UN | 4 | 12.28 | 49.12
12895 | SINAPI-fev/19 | capacete c/ carneira | UN | 4 | 12 | 48
3132 | Orse-fev/19 | fardamento (bata e calça) | CJ | 4 | 77.08 | 308.32
36.20.330 | CPOS-fev/19 | luva de proteção | PAR | 4 | 30.43 | 121.72
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 4617.28 | 0
|  |  | B.D.I | 27.06% | R$ | 1249.44
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 5866.72
| CPU4 | SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL (NA VIA PÚBLICA) |  |  |  | und
REFERENCIA: 05152/ORSE
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial
5219544 | Sicro-fev/ /19 | Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização | un | 0.1 | 84.33 | 8.43
06111 | SINAPI-fev/19 | Servente de obras | h | 0.02 | 8.39 | 0.17
88316 | SINAPI-fev/19 | Servente com encagrgos complementares | h | 0.02 | 12.7 | 0.25
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 8.85
|  |  | B.D.I | 27.06% | R$ | 2.39
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 11.24
| CPU4 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) |  |  |  | m2
REFERENCIA SINAPI/72799
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial
88260 | SINAPI-fev/19 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4 | 16.19 | 6.48
88316 | SINAPI-fev/19 | Servente com encagrgos complementares | h | 0.91 | 12.69 | 11.55
1379 | SINAPI-fev/19 | Cimento portland composto CP II-32 | kg | 9.11 | 0.5 | 4.56
Cotação | Mercado | paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
367 | SINAPI-fev/19 | Areia grosso - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.1 | 60 | 6
366 | SINAPI-fev/19 | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte | m3 | 0.023 | 62 | 1.43
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 57.2
|  |  | B.D.I | 27.06% | R$ | 15.48
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 72.68

## COMPOSIÇÕES SEM DESONERAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO SEM DESONERAÇÃO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017
SEM DESONERAÇÃO / ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADOS: 115,49%(HORA) 70,84%(MÊS)
DECLARO ATEDIMENTO AO ENCARGOS SOCIAIS ESTABELECIDOS PELO SINAPI
| CPU1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | mês
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial | 4.43%
93565 | Sinapi-fev/19 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | Mês | 0.1 | 14650.11 | 1465.01 | 769728.16
93572 | Sinapi-fev/19 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | Mês | 0.7 | 3672.98 | 2571.09
CONSUMOS
21400 | AGETOP CIVIL-fev/19 | Consumo de agua | m3 | 15 | 8.66 | 129.9
21401 | AGETOP CIVIL-fev/19 | Consumo de energia | kw/h | 400 | 0.65 | 260
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
12893 | Orse-fev/19 | bota de couro reforçada | PAR | 4 | 39.88 | 159.52
310807 | IOPES-fev/19 | capa de chuva amarela | UN | 4 | 12.28 | 49.12
12895 | SINAPI-fev/19 | capacete c/ carneira | UN | 4 | 12 | 48
3132 | Orse-fev/19 | fardamento (bata e calça) | CJ | 4 | 77.08 | 308.32
36.20.330 | CPOS-fev/19 | luva de proteção | PAR | 4 | 30.43 | 121.72
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 5112.68 | -769728.16
|  |  | B.D.I | 21.35% | R$ | 1091.56
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 6204.24
| CPU4 | SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL (NA VIA PÚBLICA) |  |  |  | und
REFERENCIA: 05152/ORSE
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial
5219544 | Sicro-fev/19 | Confecção de cavalete em perfil metálico para placa de sinalização | un | 0.1 | 84.33 | 8.43
06111 | SINAPI-fev/19 | Servente de obras | h | 0.02 | 9.7 | 0.19
88316 | SINAPI-fev/19 | Servente com encagrgos complementares | h | 0.02 | 14.03 | 0.28
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 8.9
|  |  | B.D.I | 21.35% | R$ | 1.9
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 10.8
| CPU4 | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) |  |  |  | m2
REFERENCIA SINAPI/72799
Codigo | Fonte | Descrição | Unidade | Coef | R$ Unit. C/Encargo | Valor Parcial
88260 | SINAPI-fev/19 | Calceteiro com encargos complementares | h | 0.4 | 18.07 | 7.23
88316 | SINAPI-fev/19 | Servente com encagrgos complementares | h | 0.91 | 14.03 | 12.77
1379 | SINAPI-fev/19 | Cimento portland composto CP II-32 | kg | 9.11 | 0.5 | 4.56
Cotação | Mercado | paralelepipedo granitico ou basaltico, para pavimentacao, sem frete, *30 a 35* pecas por m2 | mil | 0.035 | 776.67 | 27.18
367 | SINAPI-fev/19 | Areia grosso - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m3 | 0.1 | 60 | 6
366 | SINAPI-fev/19 | Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte | m3 | 0.023 | 64 | 1.47
|  |  | Custo Direto |  | R$ | 59.21
|  |  | B.D.I | 21.35% | R$ | 12.64
|  |  | Total (C.D. + B.D.I) |  | R$ | 71.85

## QCI
Grau de Sigilo
[5 empty] | QCI - Quadro de Composição do Investimento | [15 empty] | #00
Nº do Contrato |  |  | Proponente/Tomador | [5 empty] | Município/UF | [5 empty] | Empreendimento ( nome/apelido) |  |  |  |  | Aprovação (data)
029616/2018 |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA | [5 empty] | ARAPIRACA | [5 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.
]
Operação | [8 empty] | Programa/Modalidade/Ação
|  | Financiamento |  | X | Repassse
[7 empty] | Ocultar | OCULTAR
Limite
Discriminação | [8 empty] | Repasse |  |  |  | Contrapartida | [5 empty] | Total | Execução | Contrapartida
Item | Descição |  |  |  |  | Quant./unid | Superior | Inferior | R$ | VERIFIC USO REP | SOMENTE CP | % | Próprios (R$) | CONTA PREENCH | (%) | Outros (R$) | (%) | Total % | R$ | EF ou AD | OS ou FIN
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [7 empty] | 34085.3 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 34085.3 |  |  |  | 12885245.79 | -12851160.49
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 12432.2 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 12432.2 |  |  |  | 12432.2 | 0
RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01) | [11 empty] | 100%
3.0 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 1608.3 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 1608.3 |  |  |  | 14406794.57
4.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | 234105.75 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 234105.75 |  |  |  | 46517.5
5.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 573.78 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 573.78 |  |  |  | 14360277.07
RUA JOSÉ CAETANO FILHO | [11 empty] | 100%
6.0 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 1155.15 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 1155.15
7.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | 71518.55 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 71518.55
8.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 916.2 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 916.2
RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA | [11 empty] | 100% | [10 empty] | 424222.61 | social
9.0 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 1973.37 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 1973.37
10.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | 117930.4 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 117930.4
11.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 573.78 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 573.78
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01) | [11 empty] | 100%
12.0 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 3364.31 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 3364.31
13.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | 141746.27 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 141746.27
14.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 460.89 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 460.89
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02) | [11 empty] | 100%
15.0 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 3701.52 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 3701.52
16.0 | PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO | [7 empty] | 143121.5 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 143121.5 | [5 empty] | 314687.19
17.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | 460.89 |  |  | 100% | 0 |  | 0% |  |  | 100% | 460.89
| SALDO A REPROGRAMAR | [7 empty] | 30271.84 |  |  | 100% | [6 empty] | 30271.84
[9 empty] | 800000 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% | 800000 |  |  | 800000
Forma de execução: AD = Administração Direta pelo Tomador
ou EF se execução e/ou fornecimento a contratar/contrado.
ARAPIRACA, 18 DE SETEMBRO DE 2019 | [19 empty] | Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; OS = em Obras e Serviços.
Local/Data
Rogério Auto Teófilo
Prefeito em exercício

## Cubação Rua Frei Damião
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.33 | 9.97 | 9.97 | 0.08 | 0.81 | 9.97 | 9.97 | 0.81 | 9.16
0+40,000 | 0.63 | 9.54 | 9.54 | 0.07 | 1.54 | 19.5 | 19.5 | 2.35 | 17.16
0+60,000 | 0.37 | 9.96 | 9.96 | 0 | 0.8 | 29.47 | 29.47 | 3.15 | 26.31
0+80,000 | 0.86 | 12.29 | 12.29 | 0 | 0.08 | 41.76 | 41.76 | 3.23 | 38.53
1+00,000 | 0.83 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0 | 58.69 | 58.69 | 3.23 | 55.46
1+20,000 | 0.34 | 11.72 | 11.72 | 0 | 0 | 70.41 | 70.41 | 3.23 | 67.18
1+38,561 | 0 | 3.16 | 3.16 | 0.97 | 8.97 | 73.56 | 73.56 | 12.2 | 61.36

## Rua Ana Francisca (trecho 01)
Relatório do volume
Alinhamento: Alinamento Rua Ana Francisca Ferreira (trecho 01)
Grupo de linhas de amostra: Seções Rua Ana Francisca Ferreira (trecho 01)
Estaca inicial: 0+00,000
Estaca final: 2+90,625
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.96 | 19.48 | 19.48 | 0 | 0 | 19.48 | 19.48 | 0 | 19.48
0+40,000 | 1.01 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 39.18 | 39.18 | 0 | 39.18
0+60,000 | 0.99 | 20.01 | 20.01 | 0 | 0 | 59.19 | 59.19 | 0 | 59.19
0+80,000 | 1.01 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 79.12 | 79.12 | 0 | 79.12
1+00,000 | 0.78 | 17.88 | 17.88 | 0 | 0 | 97.01 | 97.01 | 0 | 97.01
1+20,000 | 0.78 | 15.67 | 15.67 | 0 | 0 | 112.68 | 112.68 | 0 | 112.68
1+40,000 | 0.88 | 16.67 | 16.67 | 0 | 0 | 129.35 | 129.35 | 0 | 129.35
1+60,000 | 0.85 | 17.36 | 17.36 | 0 | 0 | 146.71 | 146.71 | 0 | 146.71
1+80,000 | 0.87 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 163.92 | 163.92 | 0 | 163.92
2+00,000 | 0.87 | 17.34 | 17.34 | 0 | 0 | 181.26 | 181.26 | 0 | 181.26
2+20,000 | 0.93 | 17.99 | 17.99 | 0 | 0 | 199.24 | 199.24 | 0 | 199.24
2+40,000 | 0.48 | 14.09 | 14.09 | 0 | 0 | 213.33 | 213.33 | 0 | 213.33
2+60,000 | 0.14 | 6.21 | 6.21 | 0.02 | 0.2 | 219.54 | 219.54 | 0.2 | 219.34
2+80,000 | 1.06 | 12.02 | 12.02 | 0 | 0.2 | 231.56 | 231.56 | 0.4 | 231.16
2+90,625 | 3.76 | 25.62 | 25.62 | 0 | 0 | 257.18 | 257.18 | 0.4 | 256.78

## Rua Ana Francisca (trecho 02)
Relatório do volume
Alinhamento: Alinhamento Rua Ana Francisca Ferreira (trecho 02)
Grupo de linhas de amostra: Seções Rua Ana Francisca Ferreira (trecho 02)
Estaca inicial: 0+00,000
Estaca final: 2+93,448
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.74 | 20.46 | 20.46 | 0 | 0 | 20.46 | 20.46 | 0 | 20.46
0+40,000 | 0.71 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 35.04 | 35.04 | 0 | 35.04
0+60,000 | 0.77 | 14.85 | 14.85 | 0 | 0 | 49.89 | 49.89 | 0 | 49.89
0+80,000 | 0.87 | 16.38 | 16.38 | 0 | 0 | 66.27 | 66.27 | 0 | 66.27
1+00,000 | 0.8 | 16.65 | 16.65 | 0 | 0 | 82.93 | 82.93 | 0 | 82.93
1+20,000 | 0.86 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 99.53 | 99.53 | 0 | 99.53
1+40,000 | 0.79 | 16.46 | 16.46 | 0 | 0 | 115.99 | 115.99 | 0 | 115.99
1+60,000 | 0.67 | 14.57 | 14.57 | 0 | 0 | 130.56 | 130.56 | 0 | 130.56
1+80,000 | 0.76 | 14.31 | 14.31 | 0 | 0 | 144.87 | 144.87 | 0 | 144.87
2+00,000 | 0.77 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 160.17 | 160.17 | 0 | 160.17
2+20,000 | 1.08 | 18.53 | 18.53 | 0 | 0 | 178.7 | 178.7 | 0 | 178.7
2+40,000 | 0.8 | 18.81 | 18.81 | 0 | 0 | 197.51 | 197.51 | 0 | 197.51
2+60,000 | 1.04 | 18.39 | 18.39 | 0 | 0 | 215.89 | 215.89 | 0 | 215.89
2+80,000 | 1.79 | 28.26 | 28.26 | 0 | 0 | 244.15 | 244.15 | 0 | 244.15
2+93,448 | 4.56 | 42.72 | 42.72 | 0 | 0 | 286.87 | 286.87 | 0 | 286.87

## Cubação Rua Anacleto Rodrigo
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.18 | 6.22 | 6.22 | 0.25 | 2.49 | 6.22 | 6.22 | 2.49 | 3.73
0+40,000 | 0.25 | 4.35 | 4.35 | 0.01 | 2.61 | 10.57 | 10.57 | 5.1 | 5.47
0+60,000 | 0.28 | 5.33 | 5.33 | 0.06 | 0.75 | 15.89 | 15.89 | 5.84 | 10.05
0+80,000 | 0.37 | 6.47 | 6.47 | 0 | 0.63 | 22.37 | 22.37 | 6.47 | 15.89
1+00,000 | 0.83 | 11.97 | 11.97 | 0 | 0.04 | 34.34 | 34.34 | 6.51 | 27.83
1+20,000 | 0.18 | 10.14 | 10.14 | 0.04 | 0.4 | 44.47 | 44.47 | 6.91 | 37.57
1+37,206 | 0.53 | 6.13 | 6.13 | 0.01 | 0.4 | 50.6 | 50.6 | 7.31 | 43.29

## Rua Getuliano Dias (trecho 01)
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 3.94 | 55.06 | 55.06 | 0 | 0 | 55.06 | 55.06 | 0 | 55.06
0+40,000 | 1.44 | 53.83 | 53.83 | 0 | 0 | 108.88 | 108.88 | 0 | 108.88
0+60,000 | 0.61 | 20.52 | 20.52 | 0 | 0 | 129.4 | 129.4 | 0 | 129.4
0+80,000 | 1.24 | 18.45 | 18.45 | 0 | 0 | 147.85 | 147.85 | 0 | 147.85
1+00,000 | 0.02 | 12.6 | 12.6 | 0.24 | 2.37 | 160.45 | 160.45 | 2.37 | 158.08
1+20,000 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.3 | 5.41 | 160.96 | 160.96 | 7.78 | 153.18
1+40,000 | 0.32 | 3.42 | 3.42 | 0.06 | 3.6 | 164.38 | 164.38 | 11.38 | 153.01
1+60,000 | 0.03 | 3.42 | 3.42 | 0.13 | 1.93 | 167.8 | 167.8 | 13.31 | 154.49
1+80,000 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 4.37 | 168.1 | 168.1 | 17.68 | 150.42
2+00,000 | 0 | 0.02 | 0.02 | 1.17 | 14.72 | 168.11 | 168.11 | 32.39 | 135.72
2+20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 19.79 | 168.11 | 168.11 | 52.18 | 115.93
2+40,000 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 21.54 | 168.11 | 168.11 | 73.73 | 94.39
2+60,000 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 22.07 | 168.11 | 168.11 | 95.8 | 72.32
2+80,000 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 25.24 | 168.11 | 168.11 | 121.04 | 47.08
3+00,000 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 32.66 | 168.11 | 168.11 | 153.7 | 14.41
3+20,000 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 22.91 | 168.12 | 168.12 | 176.61 | -8.49
3+40,000 | 0.02 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 8.77 | 168.36 | 168.36 | 185.39 | -17.03
3+60,000 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0.68 | 8.68 | 168.59 | 168.59 | 194.07 | -25.48
3+80,000 | 0.13 | 1.35 | 1.35 | 0.24 | 9.11 | 169.94 | 169.94 | 203.19 | -33.25
4+00,000 | 0.22 | 3.53 | 3.53 | 0.01 | 2.46 | 173.47 | 173.47 | 205.64 | -32.17
4+20,000 | 1.05 | 12.68 | 12.68 | 0 | 0.09 | 186.15 | 186.15 | 205.74 | -19.59
4+40,000 | 1.15 | 21.91 | 21.91 | 0 | 0 | 208.06 | 208.06 | 205.74 | 2.32
4+60,000 | 0.68 | 18.28 | 18.28 | 0 | 0 | 226.33 | 226.33 | 205.74 | 20.59
4+80,000 | 0 | 6.83 | 6.83 | 1.32 | 13.25 | 233.16 | 233.16 | 218.99 | 14.18

## Rua Getuliano Dias (trecho 02)
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.55 | 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 12.31 | 12.31 | 0 | 12.31
0+25,111 | 0.17 | 1.83 | 1.83 | 0.06 | 0.15 | 14.14 | 14.14 | 0.15 | 13.99

## Cubação Rua José Caetano Filho
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.76 | 16.81 | 16.81 | 0 | 0 | 16.81 | 16.81 | 0 | 16.81
0+40,000 | 0.15 | 9.14 | 9.14 | 0 | 0 | 25.95 | 25.95 | 0 | 25.95
0+60,000 | 1.19 | 13.41 | 13.41 | 0 | 0 | 39.36 | 39.36 | 0 | 39.36
0+80,000 | 0.65 | 18.43 | 18.43 | 0 | 0 | 57.8 | 57.8 | 0 | 57.8
1+00,000 | 0 | 6.55 | 6.55 | 0.76 | 7.57 | 64.34 | 64.34 | 7.57 | 56.77
1+20,000 | 1.08 | 10.77 | 10.77 | 0 | 7.61 | 75.11 | 75.11 | 15.18 | 59.93
1+27,815 | 0 | 4.23 | 4.23 | 1.42 | 5.54 | 79.34 | 79.34 | 20.72 | 58.62

## Cubação Rua Vanderly Vaufrindo
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 0.63 | 16.43 | 16.43 | 0.06 | 0.6 | 16.43 | 16.43 | 0.6 | 15.83
0+40,000 | 0.53 | 11.63 | 11.63 | 0.44 | 4.92 | 28.06 | 28.06 | 5.52 | 22.54
0+60,000 | 0.07 | 6.04 | 6.04 | 0.03 | 4.63 | 34.1 | 34.1 | 10.15 | 23.95
0+80,000 | 0.43 | 5.06 | 5.06 | 0 | 0.28 | 39.16 | 39.16 | 10.43 | 28.73
1+00,000 | 0.19 | 6.22 | 6.22 | 0 | 0 | 45.37 | 45.37 | 10.43 | 34.94
1+20,000 | 0.41 | 5.98 | 5.98 | 0 | 0 | 51.35 | 51.35 | 10.43 | 40.92
1+40,000 | 1.92 | 23.32 | 23.32 | 0 | 0 | 74.67 | 74.67 | 10.43 | 64.23
1+60,000 | 0.09 | 20.09 | 20.09 | 0.06 | 0.57 | 94.76 | 94.76 | 11.01 | 83.75
1+80,000 | 0.07 | 1.52 | 1.52 | 0.27 | 3.28 | 96.28 | 96.28 | 14.28 | 82
2+00,000 | 0 | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 9.73 | 96.94 | 96.94 | 24.01 | 72.93
2+20,000 | 0.02 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 9.46 | 97.19 | 97.19 | 33.47 | 63.71
2+40,000 | 0 | 0.26 | 0.26 | 0.64 | 8.81 | 97.44 | 97.44 | 42.28 | 55.17
2+60,000 | 0.19 | 1.89 | 1.89 | 0 | 6.36 | 99.33 | 99.33 | 48.63 | 50.7
2+61,784 | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 99.58 | 99.58 | 48.69 | 50.9

## Rua Antonio Juvino da Silva
Estaca | Área de corte (metros quadrados) | Volume de corte (metros cúbicos) | Volume reutilizável (metros cúbicos) | Área de aterro (metros quadrados) | Volume de aterro (metros cúbicos) | Vol, corte acumul, (metros cúbicos) | Vol, reutilizável acumul, (metros cúbicos) | Vol, aterro acumul, (metros cúbicos) | Vol, líquido acumul, (metros cúbicos)
0+00,000 | 0.68 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0+20,000 | 1.98 | 26.63 | 26.63 | 0 | 0.1 | 26.63 | 26.63 | 0.1 | 26.53
0+40,000 | 1 | 29.84 | 29.84 | 0 | 0 | 56.47 | 56.47 | 0.1 | 56.37
0+60,000 | 0.73 | 17.27 | 17.27 | 0 | 0 | 73.74 | 73.74 | 0.1 | 73.65
0+80,000 | 0.59 | 13.18 | 13.18 | 0.04 | 0.37 | 86.93 | 86.93 | 0.47 | 86.45
1+00,000 | 0.98 | 15.75 | 15.75 | 0 | 0.39 | 102.68 | 102.68 | 0.86 | 101.81
1+20,000 | 0.35 | 13.34 | 13.34 | 0.36 | 3.65 | 116.02 | 116.02 | 4.52 | 111.5
1+40,000 | 0.54 | 8.88 | 8.88 | 0.05 | 4.12 | 124.9 | 124.9 | 8.63 | 116.27
1+60,000 | 0.06 | 5.89 | 5.89 | 0.26 | 2.99 | 130.8 | 130.8 | 11.62 | 119.18
1+80,000 | 0.22 | 2.79 | 2.79 | 0.34 | 5.94 | 133.59 | 133.59 | 17.56 | 116.04
1+86,766 | 0.03 | 0.83 | 0.83 | 0.13 | 1.58 | 134.42 | 134.42 | 19.14 | 115.28

## Calculo desoneração
COMO CALCULAR UM PREÇO SEM ENCARGO?
Existem casos que se faz necessário saber o preço de um insumo de mão de obra, ou até mesmo da uma composição de mão de obra sem qualquer encargo social. Vamos abaixo calcular o preço do insumo ‘Pedreiro’ (código sinapi: 4750):
Em nosso cálculo o insumo Pedreiro horista na lista de SC (08/2017) é de R$18,91 para não desonerado, e R$16,36 para desonerado;
Conforme divulgado na própria lista Sinapi de SC, os encargos sociais desonerados(%): 85,34 e não desonerados(%): 114,22
Aplicando a regra básica
Resultado do preço da mão de obra do Pedreiro sem encargos em SC é de R$8,83/hora (mês de referência 08/2017)
CONCLUSÃO
Encargos complementares merecem uma atenção especial dos profissionais da construção civil, pois um pequeno erro de interpretação pode levar a um valor totalmente incorreto de um orçamento.

## Orse
Serviço
Código | Descrição do Serviço | Unidade
05152/ORSE | Sinalização com Cavalete Plástico Desmontável | un
Composição de Preço
* | Código | Descrição da Composição | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
| 05234/ORSE | Cavalete plástico desmontável | un | 0.1 | 130.00 | 13.00
| 06111/SINAPI | Servente de obras | h | 0.02 | 4.42 | 0.09
| 10549/ORSE | Encargos Complementares - Servente | h | 0.02 | 2.62 | 0.05
Totais
Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terçeiros | Valor Total
0.00 | 13.04 | 0.09 | 0.10 | 0.01 | 13.24
Relação Detalhada de Insumos
* | Código | Descrição do insumo | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total
M | 00158/ORSE | Almoço (Participação do empregador) | un | 0.002 | 10.00 | 0.02
M | 12893/SINAPI | Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado | par | 0 | 39.88 | 0.00
M | 12894/SINAPI | Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) | un | 0 | 10.80 | 0.00
M | 12895/SINAPI | Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) | un | 0 | 8.31 | 0.00
M | 02711/SINAPI | Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara | un | 0 | 120.00 | 0.00
M | 05234/ORSE | Cavalete plástico desmontável | un | 0.1 | 130.00 | 13.00
M | 10492/ORSE | Cesta Básica | un | 0.0001 | 130.00 | 0.01
S | 10517/ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | cj | 0 | 326.00 | 0.00
M | 00941/ORSE | Fardamento | un | 0 | 76.90 | 0.00
M | 12892/SINAPI | Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) | par | 0 | 7.47 | 0.00
M | 04729/ORSE | Marreta 1 kg com cabo | un | 0 | 15.80 | 0.00
M | 01651/ORSE | Óculos branco proteção | pr | 0 | 5.70 | 0.00
M | 10788/ORSE | Pá quadrada | un | 0 | 17.29 | 0.00
M | 10596/ORSE | Protetor auricular | un | 0.0001 | 3.20 | 0.00
M | 10599/ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | un | 0 | 35.90 | 0.00
S | 10761/ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | un | 0.002 | 2.50 | 0.01
S | 10362/ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | un | 0.0001 | 5.65 | 0.00
P | 06111/SINAPI | Servente de obras | h | 0.02 | 9.49 | 0.19
M | 04728/ORSE | Talhadeira chata 10" | un | 0 | 9.45 | 0.00
M | 02378/ORSE | Vale transporte | un | 0.0019 | 3.50 | 0.01